## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 119 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 83 | 83 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 119 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 83 | 94 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 119 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 94 | 119 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 4 | 107 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 4 | 58 | 54 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 4 | 107 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 58 | 77 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 4 | 107 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 77 | 107 | 30 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 22 | 104 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 22 | 79 | 57 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 22 | 104 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 79 | 87 | 8 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 22 | 104 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 87 | 104 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 69 | 219 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 69 | 148 | 79 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 69 | 219 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 148 | 176 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 69 | 219 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 176 | 219 | 43 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 82 | 163 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 82 | 138 | 56 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 82 | 163 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 138 | 146 | 8 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 82 | 163 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 146 | 163 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 90 | 374 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 90 | 300 | 210 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 90 | 374 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 300 | 331 | 31 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 90 | 374 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 331 | 374 | 43 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 90 | 223 | O-7-1 | 18 | 특수도장 | 1 | 90 | 133 | 43 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 90 | 223 | O-7-2 | 19 | 화물창 | 2 | 133 | 178 | 45 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 90 | 223 | O-7-3 | 20 | 시운전 | 3 | 178 | 192 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 90 | 223 | O-7-4 | 21 | 인도준비 | 4 | 192 | 223 | 31 | S | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 90 | 362 | O-8-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 90 | 291 | 201 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 90 | 362 | O-8-2 | 23 | 시운전 | 2 | 291 | 320 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 90 | 362 | O-8-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 320 | 362 | 42 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 102 | 214 | O-9-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 102 | 161 | 59 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 102 | 214 | O-9-2 | 26 | 시운전 | 2 | 161 | 182 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 102 | 214 | O-9-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 182 | 214 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 108 | 238 | O-10-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 108 | 176 | 68 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 108 | 238 | O-10-2 | 29 | 시운전 | 2 | 176 | 200 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 108 | 238 | O-10-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 200 | 238 | 38 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 153 | 442 | O-11-1 | 31 | 화물창 | 1 | 153 | 248 | 95 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 153 | 442 | O-11-2 | 32 | P/T | 2 | 248 | 274 | 26 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 153 | 442 | O-11-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 274 | 314 | 40 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 153 | 442 | O-11-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 314 | 357 | 43 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 153 | 442 | O-11-5 | 35 | 시운전 | 5 | 357 | 374 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 153 | 442 | O-11-6 | 36 | C/T | 6 | 374 | 391 | 17 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 153 | 442 | O-11-7 | 37 | G/T | 7 | 391 | 417 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 153 | 442 | O-11-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 417 | 442 | 25 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 194 | 339 | O-12-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 194 | 270 | 76 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 194 | 339 | O-12-2 | 40 | 시운전 | 2 | 270 | 297 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 194 | 339 | O-12-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 297 | 339 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 196 | 296 | O-13-1 | 42 | 특수도장 | 1 | 196 | 229 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 196 | 296 | O-13-2 | 43 | 화물창 | 2 | 229 | 263 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 196 | 296 | O-13-3 | 44 | 시운전 | 3 | 263 | 274 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 196 | 296 | O-13-4 | 45 | 인도준비 | 4 | 274 | 296 | 22 | S | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 198 | 274 | O-14-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 198 | 251 | 53 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 198 | 274 | O-14-2 | 47 | 시운전 | 2 | 251 | 258 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 198 | 274 | O-14-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 258 | 274 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 200 | 407 | O-15-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 200 | 353 | 153 | F | 15
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 200 | 407 | O-15-2 | 50 | 시운전 | 2 | 353 | 375 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 200 | 407 | O-15-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 375 | 407 | 32 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 200 | 523 | O-16-1 | 52 | 화물창 | 1 | 200 | 306 | 106 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 200 | 523 | O-16-2 | 53 | P/T | 2 | 306 | 335 | 29 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 200 | 523 | O-16-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 335 | 380 | 45 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 200 | 523 | O-16-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 380 | 428 | 48 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 200 | 523 | O-16-5 | 56 | 시운전 | 5 | 428 | 447 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 200 | 523 | O-16-6 | 57 | C/T | 6 | 447 | 466 | 19 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 200 | 523 | O-16-7 | 58 | G/T | 7 | 466 | 495 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 200 | 523 | O-16-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 495 | 523 | 28 | S | 5
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 206 | 315 | O-17-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 206 | 282 | 76 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 206 | 315 | O-17-2 | 61 | 시운전 | 2 | 282 | 292 | 10 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 206 | 315 | O-17-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 292 | 315 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 206 | 522 | O-18-1 | 63 | 화물창 | 1 | 206 | 310 | 104 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 206 | 522 | O-18-2 | 64 | P/T | 2 | 310 | 338 | 28 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 206 | 522 | O-18-3 | 65 | 화물창족철 | 3 | 338 | 382 | 44 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 206 | 522 | O-18-4 | 66 | 화물창메공 | 4 | 382 | 429 | 47 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 206 | 522 | O-18-5 | 67 | 시운전 | 5 | 429 | 447 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 206 | 522 | O-18-6 | 68 | C/T | 6 | 447 | 465 | 18 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 206 | 522 | O-18-7 | 69 | G/T | 7 | 465 | 493 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 206 | 522 | O-18-8 | 70 | 인도준비 | 8 | 493 | 522 | 29 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 210 | 411 | O-19-1 | 71 | 화물창 | 1 | 210 | 276 | 66 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 210 | 411 | O-19-2 | 72 | P/T | 2 | 276 | 294 | 18 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 210 | 411 | O-19-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 294 | 322 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 210 | 411 | O-19-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 322 | 352 | 30 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 210 | 411 | O-19-5 | 75 | 시운전 | 5 | 352 | 364 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 210 | 411 | O-19-6 | 76 | C/T | 6 | 364 | 376 | 12 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 210 | 411 | O-19-7 | 77 | G/T | 7 | 376 | 394 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 210 | 411 | O-19-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 394 | 411 | 17 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 214 | 401 | O-20-1 | 79 | 화물창 | 1 | 214 | 275 | 61 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 214 | 401 | O-20-2 | 80 | P/T | 2 | 275 | 291 | 16 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 214 | 401 | O-20-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 291 | 317 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 214 | 401 | O-20-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 317 | 345 | 28 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 214 | 401 | O-20-5 | 83 | 시운전 | 5 | 345 | 356 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 214 | 401 | O-20-6 | 84 | C/T | 6 | 356 | 367 | 11 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 214 | 401 | O-20-7 | 85 | G/T | 7 | 367 | 383 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 214 | 401 | O-20-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 383 | 401 | 18 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 220 | 537 | O-21-1 | 87 | 화물창 | 1 | 220 | 324 | 104 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 220 | 537 | O-21-2 | 88 | P/T | 2 | 324 | 352 | 28 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 220 | 537 | O-21-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 352 | 396 | 44 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 220 | 537 | O-21-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 396 | 443 | 47 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 220 | 537 | O-21-5 | 91 | 시운전 | 5 | 443 | 462 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 220 | 537 | O-21-6 | 92 | C/T | 6 | 462 | 481 | 19 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 220 | 537 | O-21-7 | 93 | G/T | 7 | 481 | 509 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 220 | 537 | O-21-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 509 | 537 | 28 | S | 5
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 240 | 427 | O-22-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 240 | 378 | 138 | F | 15
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 240 | 427 | O-22-2 | 96 | 시운전 | 2 | 378 | 398 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 240 | 427 | O-22-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 398 | 427 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 248 | 350 | O-23-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 248 | 319 | 71 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 248 | 350 | O-23-2 | 99 | 시운전 | 2 | 319 | 329 | 10 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 248 | 350 | O-23-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 329 | 350 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 262 | 367 | O-24-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 262 | 317 | 55 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 262 | 367 | O-24-2 | 102 | 시운전 | 2 | 317 | 336 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 262 | 367 | O-24-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 336 | 367 | 31 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 296 | 574 | O-25-1 | 104 | 화물창 | 1 | 296 | 387 | 91 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 296 | 574 | O-25-2 | 105 | P/T | 2 | 387 | 412 | 25 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 296 | 574 | O-25-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 412 | 450 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 296 | 574 | O-25-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 450 | 491 | 41 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 296 | 574 | O-25-5 | 108 | 시운전 | 5 | 491 | 507 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 296 | 574 | O-25-6 | 109 | C/T | 6 | 507 | 523 | 16 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 296 | 574 | O-25-7 | 110 | G/T | 7 | 523 | 548 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 296 | 574 | O-25-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 548 | 574 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 307 | 441 | O-26-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 307 | 378 | 71 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 307 | 441 | O-26-2 | 113 | 시운전 | 2 | 378 | 403 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 307 | 441 | O-26-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 403 | 441 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 307 | 565 | O-27-1 | 115 | 화물창 | 1 | 307 | 392 | 85 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 307 | 565 | O-27-2 | 116 | P/T | 2 | 392 | 415 | 23 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 307 | 565 | O-27-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 415 | 451 | 36 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 307 | 565 | O-27-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 451 | 489 | 38 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 307 | 565 | O-27-5 | 119 | 시운전 | 5 | 489 | 504 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 307 | 565 | O-27-6 | 120 | C/T | 6 | 504 | 519 | 15 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 307 | 565 | O-27-7 | 121 | G/T | 7 | 519 | 542 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 307 | 565 | O-27-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 542 | 565 | 23 | S | 5
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 315 | 482 | O-28-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 315 | 438 | 123 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 315 | 482 | O-28-2 | 124 | 시운전 | 2 | 438 | 456 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 315 | 482 | O-28-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 456 | 482 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 324 | 417 | O-29-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 324 | 389 | 65 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 324 | 417 | O-29-2 | 127 | 시운전 | 2 | 389 | 398 | 9 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 324 | 417 | O-29-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 398 | 417 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 324 | 423 | O-30-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 324 | 393 | 69 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 324 | 423 | O-30-2 | 130 | 시운전 | 2 | 393 | 402 | 9 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 324 | 423 | O-30-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 402 | 423 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 345 | 585 | O-31-1 | 132 | 화물창 | 1 | 345 | 424 | 79 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 345 | 585 | O-31-2 | 133 | P/T | 2 | 424 | 445 | 21 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 345 | 585 | O-31-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 445 | 478 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 345 | 585 | O-31-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 478 | 514 | 36 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 345 | 585 | O-31-5 | 136 | 시운전 | 5 | 514 | 528 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 345 | 585 | O-31-6 | 137 | C/T | 6 | 528 | 542 | 14 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 345 | 585 | O-31-7 | 138 | G/T | 7 | 542 | 563 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 345 | 585 | O-31-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 563 | 585 | 22 | S | 5
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 345 | 471 | O-32-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 345 | 411 | 66 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 345 | 471 | O-32-2 | 141 | 시운전 | 2 | 411 | 434 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 345 | 471 | O-32-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 434 | 471 | 37 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 348 | 427 | O-33-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 348 | 403 | 55 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 348 | 427 | O-33-2 | 144 | 시운전 | 2 | 403 | 410 | 7 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 348 | 427 | O-33-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 410 | 427 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 357 | 463 | O-34-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 357 | 413 | 56 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 357 | 463 | O-34-2 | 147 | 시운전 | 2 | 413 | 433 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 357 | 463 | O-34-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 433 | 463 | 30 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 360 | 513 | O-35-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 360 | 473 | 113 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 360 | 513 | O-35-2 | 150 | 시운전 | 2 | 473 | 489 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 360 | 513 | O-35-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 489 | 513 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 360 | 459 | O-36-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 360 | 429 | 69 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 360 | 459 | O-36-2 | 153 | 시운전 | 2 | 429 | 438 | 9 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 360 | 459 | O-36-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 438 | 459 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 361 | 487 | O-37-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 361 | 449 | 88 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 361 | 487 | O-37-2 | 156 | 시운전 | 2 | 449 | 461 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 361 | 487 | O-37-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 461 | 487 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 369 | 650 | O-38-1 | 158 | 화물창 | 1 | 369 | 461 | 92 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 369 | 650 | O-38-2 | 159 | P/T | 2 | 461 | 486 | 25 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 369 | 650 | O-38-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 486 | 525 | 39 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 369 | 650 | O-38-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 525 | 567 | 42 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 369 | 650 | O-38-5 | 162 | 시운전 | 5 | 567 | 583 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 369 | 650 | O-38-6 | 163 | C/T | 6 | 583 | 599 | 16 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 369 | 650 | O-38-7 | 164 | G/T | 7 | 599 | 624 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 369 | 650 | O-38-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 624 | 650 | 26 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 406 | 610 | O-39-1 | 166 | 화물창 | 1 | 406 | 473 | 67 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 406 | 610 | O-39-2 | 167 | P/T | 2 | 473 | 491 | 18 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 406 | 610 | O-39-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 491 | 519 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 406 | 610 | O-39-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 519 | 549 | 30 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 406 | 610 | O-39-5 | 170 | 시운전 | 5 | 549 | 561 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 406 | 610 | O-39-6 | 171 | C/T | 6 | 561 | 573 | 12 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 406 | 610 | O-39-7 | 172 | G/T | 7 | 573 | 591 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 406 | 610 | O-39-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 591 | 610 | 19 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 408 | 586 | O-40-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 408 | 539 | 131 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 408 | 586 | O-40-2 | 175 | 시운전 | 2 | 539 | 558 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 408 | 586 | O-40-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 558 | 586 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 431 | 576 | O-41-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 431 | 507 | 76 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 431 | 576 | O-41-2 | 178 | 시운전 | 2 | 507 | 534 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 431 | 576 | O-41-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 534 | 576 | 42 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 461 | 581 | O-42-1 | 180 | 특수도장 | 1 | 461 | 500 | 39 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 461 | 581 | O-42-2 | 181 | 화물창 | 2 | 500 | 540 | 40 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 461 | 581 | O-42-3 | 182 | 시운전 | 3 | 540 | 553 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 461 | 581 | O-42-4 | 183 | 인도준비 | 4 | 553 | 581 | 28 | S | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 467 | 651 | O-43-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 467 | 603 | 136 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 467 | 651 | O-43-2 | 185 | 시운전 | 2 | 603 | 623 | 20 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 467 | 651 | O-43-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 623 | 651 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 482 | 576 | O-44-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 482 | 547 | 65 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 482 | 576 | O-44-2 | 188 | 시운전 | 2 | 547 | 556 | 9 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 482 | 576 | O-44-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 556 | 576 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 484 | 697 | O-45-1 | 190 | 화물창 | 1 | 484 | 554 | 70 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 484 | 697 | O-45-2 | 191 | P/T | 2 | 554 | 573 | 19 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 484 | 697 | O-45-3 | 192 | 화물창족철 | 3 | 573 | 602 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 484 | 697 | O-45-4 | 193 | 화물창메공 | 4 | 602 | 633 | 31 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 484 | 697 | O-45-5 | 194 | 시운전 | 5 | 633 | 645 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 484 | 697 | O-45-6 | 195 | C/T | 6 | 645 | 657 | 12 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 484 | 697 | O-45-7 | 196 | G/T | 7 | 657 | 676 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 484 | 697 | O-45-8 | 197 | 인도준비 | 8 | 676 | 697 | 21 | S | 5
J-46 | 45 | PC | 7 | 491 | 616 | O-46-1 | 198 | 특수도장 | 1 | 491 | 532 | 41 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 491 | 616 | O-46-2 | 199 | 화물창 | 2 | 532 | 574 | 42 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 491 | 616 | O-46-3 | 200 | 시운전 | 3 | 574 | 587 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 491 | 616 | O-46-4 | 201 | 인도준비 | 4 | 587 | 616 | 29 | S | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 497 | 596 | O-47-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 497 | 566 | 69 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 497 | 596 | O-47-2 | 203 | 시운전 | 2 | 566 | 575 | 9 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 497 | 596 | O-47-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 575 | 596 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 497 | 711 | O-48-1 | 205 | 화물창 | 1 | 497 | 567 | 70 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 497 | 711 | O-48-2 | 206 | P/T | 2 | 567 | 586 | 19 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 497 | 711 | O-48-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 586 | 615 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 497 | 711 | O-48-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 615 | 647 | 32 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 497 | 711 | O-48-5 | 209 | 시운전 | 5 | 647 | 659 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 497 | 711 | O-48-6 | 210 | C/T | 6 | 659 | 671 | 12 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 497 | 711 | O-48-7 | 211 | G/T | 7 | 671 | 690 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 497 | 711 | O-48-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 690 | 711 | 21 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 520 | 787 | O-49-1 | 213 | 화물창 | 1 | 520 | 608 | 88 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 520 | 787 | O-49-2 | 214 | P/T | 2 | 608 | 632 | 24 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 520 | 787 | O-49-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 632 | 669 | 37 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 520 | 787 | O-49-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 669 | 709 | 40 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 520 | 787 | O-49-5 | 217 | 시운전 | 5 | 709 | 725 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 520 | 787 | O-49-6 | 218 | C/T | 6 | 725 | 741 | 16 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 520 | 787 | O-49-7 | 219 | G/T | 7 | 741 | 765 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 520 | 787 | O-49-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 765 | 787 | 22 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 526 | 767 | O-50-1 | 221 | 화물창 | 1 | 526 | 605 | 79 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 526 | 767 | O-50-2 | 222 | P/T | 2 | 605 | 626 | 21 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 526 | 767 | O-50-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 626 | 659 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 526 | 767 | O-50-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 659 | 695 | 36 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 526 | 767 | O-50-5 | 225 | 시운전 | 5 | 695 | 709 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 526 | 767 | O-50-6 | 226 | C/T | 6 | 709 | 723 | 14 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 526 | 767 | O-50-7 | 227 | G/T | 7 | 723 | 744 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 526 | 767 | O-50-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 744 | 767 | 23 | S | 5
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 541 | 669 | O-51-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 541 | 608 | 67 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 541 | 669 | O-51-2 | 230 | 시운전 | 2 | 608 | 632 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 541 | 669 | O-51-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 632 | 669 | 37 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 582 | 676 | O-52-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 582 | 647 | 65 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 582 | 676 | O-52-2 | 233 | 시운전 | 2 | 647 | 656 | 9 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 582 | 676 | O-52-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 656 | 676 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 614 | 752 | O-53-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 614 | 710 | 96 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 614 | 752 | O-53-2 | 236 | 시운전 | 2 | 710 | 723 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 614 | 752 | O-53-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 723 | 752 | 29 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 614 | 848 | O-54-1 | 238 | 화물창 | 1 | 614 | 691 | 77 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 614 | 848 | O-54-2 | 239 | P/T | 2 | 691 | 712 | 21 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 614 | 848 | O-54-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 712 | 744 | 32 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 614 | 848 | O-54-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 744 | 779 | 35 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 614 | 848 | O-54-5 | 242 | 시운전 | 5 | 779 | 793 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 614 | 848 | O-54-6 | 243 | C/T | 6 | 793 | 807 | 14 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 614 | 848 | O-54-7 | 244 | G/T | 7 | 807 | 828 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 614 | 848 | O-54-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 828 | 848 | 20 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 619 | 835 | O-55-1 | 246 | 화물창 | 1 | 619 | 690 | 71 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 619 | 835 | O-55-2 | 247 | P/T | 2 | 690 | 709 | 19 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 619 | 835 | O-55-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 709 | 739 | 30 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 619 | 835 | O-55-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 739 | 771 | 32 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 619 | 835 | O-55-5 | 250 | 시운전 | 5 | 771 | 783 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 619 | 835 | O-55-6 | 251 | C/T | 6 | 783 | 795 | 12 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 619 | 835 | O-55-7 | 252 | G/T | 7 | 795 | 814 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 619 | 835 | O-55-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 814 | 835 | 21 | S | 5
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 648 | 781 | O-56-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 648 | 746 | 98 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 648 | 781 | O-56-2 | 255 | 시운전 | 2 | 746 | 760 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 648 | 781 | O-56-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 760 | 781 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 648 | 839 | O-57-1 | 257 | 화물창 | 1 | 648 | 711 | 63 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 648 | 839 | O-57-2 | 258 | P/T | 2 | 711 | 728 | 17 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 648 | 839 | O-57-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 728 | 754 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 648 | 839 | O-57-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 754 | 782 | 28 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 648 | 839 | O-57-5 | 261 | 시운전 | 5 | 782 | 793 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 648 | 839 | O-57-6 | 262 | C/T | 6 | 793 | 804 | 11 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 648 | 839 | O-57-7 | 263 | G/T | 7 | 804 | 821 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 648 | 839 | O-57-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 821 | 839 | 18 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 658 | 872 | O-58-1 | 265 | 화물창 | 1 | 658 | 728 | 70 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 658 | 872 | O-58-2 | 266 | P/T | 2 | 728 | 747 | 19 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 658 | 872 | O-58-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 747 | 776 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 658 | 872 | O-58-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 776 | 808 | 32 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 658 | 872 | O-58-5 | 269 | 시운전 | 5 | 808 | 820 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 658 | 872 | O-58-6 | 270 | C/T | 6 | 820 | 832 | 12 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 658 | 872 | O-58-7 | 271 | G/T | 7 | 832 | 851 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 658 | 872 | O-58-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 851 | 872 | 21 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 665 | 893 | O-59-1 | 273 | 화물창 | 1 | 665 | 740 | 75 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 665 | 893 | O-59-2 | 274 | P/T | 2 | 740 | 760 | 20 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 665 | 893 | O-59-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 760 | 791 | 31 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 665 | 893 | O-59-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 791 | 825 | 34 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 665 | 893 | O-59-5 | 277 | 시운전 | 5 | 825 | 838 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 665 | 893 | O-59-6 | 278 | C/T | 6 | 838 | 851 | 13 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 665 | 893 | O-59-7 | 279 | G/T | 7 | 851 | 871 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 665 | 893 | O-59-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 871 | 893 | 22 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 665 | 923 | O-60-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 665 | 855 | 190 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 665 | 923 | O-60-2 | 282 | 시운전 | 2 | 855 | 883 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 665 | 923 | O-60-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 883 | 923 | 40 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 119 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 83 | 83 | F | 15 | E7
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 4 | 107 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 4 | 58 | 54 | F | 10 | C4
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 22 | 104 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 22 | 79 | 57 | F | 15 | E6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B