## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 88 | 88 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 88 | 112 | 24 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 112 | 149 | 37 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 149 | 189 | 40 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 189 | 205 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 205 | 221 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 221 | 245 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 245 | 269 | 24 | S | 5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 162 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 119 | 119 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 162 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 119 | 136 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 162 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 136 | 162 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 286 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 7 | 99 | 92 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 286 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 99 | 124 | 25 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 286 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 124 | 163 | 39 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 286 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 163 | 204 | 41 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 286 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 204 | 220 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 286 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 220 | 236 | 16 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 286 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 236 | 261 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 286 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 261 | 286 | 25 | S | 5
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 7 | 131 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 7 | 72 | 65 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 7 | 131 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 72 | 95 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 7 | 131 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 95 | 131 | 36 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 331 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 11 | 116 | 105 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 331 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 116 | 144 | 28 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 331 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 144 | 188 | 44 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 331 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 188 | 236 | 48 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 331 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 236 | 255 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 331 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 255 | 274 | 19 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 331 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 274 | 302 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 331 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 302 | 331 | 29 | S | 5
J-6 | 5 | PC | 7 | 16 | 118 | O-6-1 | 30 | 특수도장 | 1 | 16 | 49 | 33 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 16 | 118 | O-6-2 | 31 | 화물창 | 2 | 49 | 83 | 34 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 16 | 118 | O-6-3 | 32 | 시운전 | 3 | 83 | 94 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 16 | 118 | O-6-4 | 33 | 인도준비 | 4 | 94 | 118 | 24 | S | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 16 | 91 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 16 | 68 | 52 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 16 | 91 | O-7-2 | 35 | 시운전 | 2 | 68 | 75 | 7 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 16 | 91 | O-7-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 75 | 91 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 18 | 101 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 18 | 76 | 58 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 18 | 101 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 76 | 84 | 8 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 18 | 101 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 84 | 101 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 34 | 153 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 34 | 117 | 83 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 34 | 153 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 117 | 128 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 34 | 153 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 128 | 153 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 34 | 133 | O-10-1 | 43 | 특수도장 | 1 | 34 | 66 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 34 | 133 | O-10-2 | 44 | 화물창 | 2 | 66 | 99 | 33 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 34 | 133 | O-10-3 | 45 | 시운전 | 3 | 99 | 109 | 10 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 34 | 133 | O-10-4 | 46 | 인도준비 | 4 | 109 | 133 | 24 | S | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 258 | O-11-1 | 47 | 화물창 | 1 | 35 | 108 | 73 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 258 | O-11-2 | 48 | P/T | 2 | 108 | 128 | 20 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 258 | O-11-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 128 | 159 | 31 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 258 | O-11-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 159 | 192 | 33 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 258 | O-11-5 | 51 | 시운전 | 5 | 192 | 205 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 258 | O-11-6 | 52 | C/T | 6 | 205 | 218 | 13 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 258 | O-11-7 | 53 | G/T | 7 | 218 | 238 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 258 | O-11-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 238 | 258 | 20 | S | 5
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 47 | 177 | O-12-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 47 | 138 | 91 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 47 | 177 | O-12-2 | 56 | 시운전 | 2 | 138 | 151 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 47 | 177 | O-12-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 151 | 177 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 60 | 337 | O-13-1 | 58 | 화물창 | 1 | 60 | 151 | 91 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 60 | 337 | O-13-2 | 59 | P/T | 2 | 151 | 175 | 24 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 60 | 337 | O-13-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 175 | 213 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 60 | 337 | O-13-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 213 | 254 | 41 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 60 | 337 | O-13-5 | 62 | 시운전 | 5 | 254 | 270 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 60 | 337 | O-13-6 | 63 | C/T | 6 | 270 | 286 | 16 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 60 | 337 | O-13-7 | 64 | G/T | 7 | 286 | 310 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 60 | 337 | O-13-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 310 | 337 | 27 | S | 5
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 94 | 201 | O-14-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 94 | 150 | 56 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 94 | 201 | O-14-2 | 67 | 시운전 | 2 | 150 | 170 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 94 | 201 | O-14-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 170 | 201 | 31 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 106 | 195 | O-15-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 106 | 168 | 62 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 106 | 195 | O-15-2 | 70 | 시운전 | 2 | 168 | 176 | 8 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 106 | 195 | O-15-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 176 | 195 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 336 | O-16-1 | 72 | 화물창 | 1 | 132 | 199 | 67 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 336 | O-16-2 | 73 | P/T | 2 | 199 | 217 | 18 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 336 | O-16-3 | 74 | 화물창족철 | 3 | 217 | 245 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 336 | O-16-4 | 75 | 화물창메공 | 4 | 245 | 275 | 30 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 336 | O-16-5 | 76 | 시운전 | 5 | 275 | 287 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 336 | O-16-6 | 77 | C/T | 6 | 287 | 299 | 12 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 336 | O-16-7 | 78 | G/T | 7 | 299 | 317 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 132 | 336 | O-16-8 | 79 | 인도준비 | 8 | 317 | 336 | 19 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 142 | 465 | O-17-1 | 80 | 화물창 | 1 | 142 | 248 | 106 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 142 | 465 | O-17-2 | 81 | P/T | 2 | 248 | 277 | 29 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 142 | 465 | O-17-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 277 | 322 | 45 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 142 | 465 | O-17-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 322 | 370 | 48 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 142 | 465 | O-17-5 | 84 | 시운전 | 5 | 370 | 389 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 142 | 465 | O-17-6 | 85 | C/T | 6 | 389 | 408 | 19 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 142 | 465 | O-17-7 | 86 | G/T | 7 | 408 | 437 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 142 | 465 | O-17-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 437 | 465 | 28 | S | 5
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 165 | 300 | O-18-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 165 | 259 | 94 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 165 | 300 | O-18-2 | 89 | 시운전 | 2 | 259 | 272 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 165 | 300 | O-18-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 272 | 300 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 170 | 275 | O-19-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 170 | 243 | 73 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 170 | 275 | O-19-2 | 92 | 시운전 | 2 | 243 | 253 | 10 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 170 | 275 | O-19-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 253 | 275 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 172 | 371 | O-20-1 | 94 | 화물창 | 1 | 172 | 237 | 65 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 172 | 371 | O-20-2 | 95 | P/T | 2 | 237 | 254 | 17 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 172 | 371 | O-20-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 254 | 281 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 172 | 371 | O-20-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 281 | 310 | 29 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 172 | 371 | O-20-5 | 98 | 시운전 | 5 | 310 | 321 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 172 | 371 | O-20-6 | 99 | C/T | 6 | 321 | 332 | 11 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 172 | 371 | O-20-7 | 100 | G/T | 7 | 332 | 349 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 172 | 371 | O-20-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 349 | 371 | 22 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 183 | 323 | O-21-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 183 | 281 | 98 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 183 | 323 | O-21-2 | 103 | 시운전 | 2 | 281 | 295 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 183 | 323 | O-21-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 295 | 323 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 185 | 265 | O-22-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 185 | 241 | 56 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 185 | 265 | O-22-2 | 106 | 시운전 | 2 | 241 | 249 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 185 | 265 | O-22-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 249 | 265 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 201 | 486 | O-23-1 | 108 | 화물창 | 1 | 201 | 295 | 94 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 201 | 486 | O-23-2 | 109 | P/T | 2 | 295 | 320 | 25 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 201 | 486 | O-23-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 320 | 359 | 39 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 201 | 486 | O-23-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 359 | 401 | 42 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 201 | 486 | O-23-5 | 112 | 시운전 | 5 | 401 | 418 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 201 | 486 | O-23-6 | 113 | C/T | 6 | 418 | 435 | 17 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 201 | 486 | O-23-7 | 114 | G/T | 7 | 435 | 460 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 201 | 486 | O-23-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 460 | 486 | 26 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 207 | 359 | O-24-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 207 | 319 | 112 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 207 | 359 | O-24-2 | 117 | 시운전 | 2 | 319 | 335 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 207 | 359 | O-24-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 335 | 359 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 209 | 493 | O-25-1 | 119 | 화물창 | 1 | 209 | 302 | 93 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 209 | 493 | O-25-2 | 120 | P/T | 2 | 302 | 327 | 25 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 209 | 493 | O-25-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 327 | 366 | 39 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 209 | 493 | O-25-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 366 | 408 | 42 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 209 | 493 | O-25-5 | 123 | 시운전 | 5 | 408 | 425 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 209 | 493 | O-25-6 | 124 | C/T | 6 | 425 | 442 | 17 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 209 | 493 | O-25-7 | 125 | G/T | 7 | 442 | 467 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 209 | 493 | O-25-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 467 | 493 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 215 | 286 | O-26-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 215 | 264 | 49 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 215 | 286 | O-26-2 | 128 | 시운전 | 2 | 264 | 271 | 7 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 215 | 286 | O-26-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 271 | 286 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 217 | 348 | O-27-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 217 | 286 | 69 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 217 | 348 | O-27-2 | 131 | 시운전 | 2 | 286 | 310 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 217 | 348 | O-27-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 310 | 348 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 217 | 481 | O-28-1 | 133 | 화물창 | 1 | 217 | 304 | 87 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 217 | 481 | O-28-2 | 134 | P/T | 2 | 304 | 327 | 23 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 217 | 481 | O-28-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 327 | 363 | 36 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 217 | 481 | O-28-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 363 | 402 | 39 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 217 | 481 | O-28-5 | 137 | 시운전 | 5 | 402 | 417 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 217 | 481 | O-28-6 | 138 | C/T | 6 | 417 | 432 | 15 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 217 | 481 | O-28-7 | 139 | G/T | 7 | 432 | 455 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 217 | 481 | O-28-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 455 | 481 | 26 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 251 | 397 | O-29-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 251 | 359 | 108 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 251 | 397 | O-29-2 | 142 | 시운전 | 2 | 359 | 375 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 251 | 397 | O-29-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 375 | 397 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 253 | 532 | O-30-1 | 144 | 화물창 | 1 | 253 | 345 | 92 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 253 | 532 | O-30-2 | 145 | P/T | 2 | 345 | 370 | 25 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 253 | 532 | O-30-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 370 | 409 | 39 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 253 | 532 | O-30-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 409 | 450 | 41 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 253 | 532 | O-30-5 | 148 | 시운전 | 5 | 450 | 466 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 253 | 532 | O-30-6 | 149 | C/T | 6 | 466 | 482 | 16 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 253 | 532 | O-30-7 | 150 | G/T | 7 | 482 | 507 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 253 | 532 | O-30-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 507 | 532 | 25 | S | 5
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 253 | 381 | O-31-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 253 | 320 | 67 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 253 | 381 | O-31-2 | 153 | 시운전 | 2 | 320 | 344 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 253 | 381 | O-31-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 344 | 381 | 37 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 259 | 397 | O-32-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 259 | 332 | 73 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 259 | 397 | O-32-2 | 156 | 시운전 | 2 | 332 | 358 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 259 | 397 | O-32-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 358 | 397 | 39 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 259 | 468 | O-33-1 | 158 | 화물창 | 1 | 259 | 327 | 68 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 259 | 468 | O-33-2 | 159 | P/T | 2 | 327 | 345 | 18 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 259 | 468 | O-33-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 345 | 374 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 259 | 468 | O-33-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 374 | 405 | 31 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 259 | 468 | O-33-5 | 162 | 시운전 | 5 | 405 | 417 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 259 | 468 | O-33-6 | 163 | C/T | 6 | 417 | 429 | 12 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 259 | 468 | O-33-7 | 164 | G/T | 7 | 429 | 447 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 259 | 468 | O-33-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 447 | 468 | 21 | S | 5
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 261 | 439 | O-34-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 261 | 392 | 131 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 261 | 439 | O-34-2 | 167 | 시운전 | 2 | 392 | 411 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 261 | 439 | O-34-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 411 | 439 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 267 | 375 | O-35-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 267 | 342 | 75 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 267 | 375 | O-35-2 | 170 | 시운전 | 2 | 342 | 352 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 267 | 375 | O-35-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 352 | 375 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 321 | 639 | O-36-1 | 172 | 화물창 | 1 | 321 | 425 | 104 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 321 | 639 | O-36-2 | 173 | P/T | 2 | 425 | 453 | 28 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 321 | 639 | O-36-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 453 | 497 | 44 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 321 | 639 | O-36-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 497 | 544 | 47 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 321 | 639 | O-36-5 | 176 | 시운전 | 5 | 544 | 563 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 321 | 639 | O-36-6 | 177 | C/T | 6 | 563 | 582 | 19 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 321 | 639 | O-36-7 | 178 | G/T | 7 | 582 | 610 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 321 | 639 | O-36-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 610 | 639 | 29 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 337 | 578 | O-37-1 | 180 | 화물창 | 1 | 337 | 416 | 79 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 337 | 578 | O-37-2 | 181 | P/T | 2 | 416 | 437 | 21 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 337 | 578 | O-37-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 437 | 470 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 337 | 578 | O-37-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 470 | 506 | 36 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 337 | 578 | O-37-5 | 184 | 시운전 | 5 | 506 | 520 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 337 | 578 | O-37-6 | 185 | C/T | 6 | 520 | 534 | 14 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 337 | 578 | O-37-7 | 186 | G/T | 7 | 534 | 555 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 337 | 578 | O-37-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 555 | 578 | 23 | S | 5
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 338 | 489 | O-38-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 338 | 418 | 80 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 338 | 489 | O-38-2 | 189 | 시운전 | 2 | 418 | 446 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 338 | 489 | O-38-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 446 | 489 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 338 | 445 | O-39-1 | 191 | 특수도장 | 1 | 338 | 373 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 338 | 445 | O-39-2 | 192 | 화물창 | 2 | 373 | 409 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 338 | 445 | O-39-3 | 193 | 시운전 | 3 | 409 | 420 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 338 | 445 | O-39-4 | 194 | 인도준비 | 4 | 420 | 445 | 25 | S | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 342 | 553 | O-40-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 342 | 498 | 156 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 342 | 553 | O-40-2 | 196 | 시운전 | 2 | 498 | 521 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 342 | 553 | O-40-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 521 | 553 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 359 | 558 | O-41-1 | 198 | 화물창 | 1 | 359 | 424 | 65 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 359 | 558 | O-41-2 | 199 | P/T | 2 | 424 | 441 | 17 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 359 | 558 | O-41-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 441 | 468 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 359 | 558 | O-41-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 468 | 497 | 29 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 359 | 558 | O-41-5 | 202 | 시운전 | 5 | 497 | 508 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 359 | 558 | O-41-6 | 203 | C/T | 6 | 508 | 519 | 11 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 359 | 558 | O-41-7 | 204 | G/T | 7 | 519 | 536 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 359 | 558 | O-41-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 536 | 558 | 22 | S | 5
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 362 | 643 | O-42-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 362 | 569 | 207 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 362 | 643 | O-42-2 | 207 | 시운전 | 2 | 569 | 599 | 30 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 362 | 643 | O-42-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 599 | 643 | 44 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 368 | 576 | O-43-1 | 209 | 화물창 | 1 | 368 | 436 | 68 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 368 | 576 | O-43-2 | 210 | P/T | 2 | 436 | 454 | 18 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 368 | 576 | O-43-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 454 | 483 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 368 | 576 | O-43-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 483 | 514 | 31 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 368 | 576 | O-43-5 | 213 | 시운전 | 5 | 514 | 526 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 368 | 576 | O-43-6 | 214 | C/T | 6 | 526 | 538 | 12 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 368 | 576 | O-43-7 | 215 | G/T | 7 | 538 | 556 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 368 | 576 | O-43-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 556 | 576 | 20 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 389 | 699 | O-44-1 | 217 | 화물창 | 1 | 389 | 491 | 102 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 389 | 699 | O-44-2 | 218 | P/T | 2 | 491 | 518 | 27 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 389 | 699 | O-44-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 518 | 561 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 389 | 699 | O-44-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 561 | 607 | 46 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 389 | 699 | O-44-5 | 221 | 시운전 | 5 | 607 | 625 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 389 | 699 | O-44-6 | 222 | C/T | 6 | 625 | 643 | 18 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 389 | 699 | O-44-7 | 223 | G/T | 7 | 643 | 670 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 389 | 699 | O-44-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 670 | 699 | 29 | S | 5
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 439 | 527 | O-45-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 439 | 500 | 61 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 439 | 527 | O-45-2 | 226 | 시운전 | 2 | 500 | 508 | 8 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 439 | 527 | O-45-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 508 | 527 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 441 | 717 | O-46-1 | 228 | 화물창 | 1 | 441 | 532 | 91 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 441 | 717 | O-46-2 | 229 | P/T | 2 | 532 | 556 | 24 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 441 | 717 | O-46-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 556 | 594 | 38 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 441 | 717 | O-46-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 594 | 635 | 41 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 441 | 717 | O-46-5 | 232 | 시운전 | 5 | 635 | 651 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 441 | 717 | O-46-6 | 233 | C/T | 6 | 651 | 667 | 16 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 441 | 717 | O-46-7 | 234 | G/T | 7 | 667 | 691 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 441 | 717 | O-46-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 691 | 717 | 26 | S | 5
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 442 | 569 | O-47-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 442 | 530 | 88 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 442 | 569 | O-47-2 | 237 | 시운전 | 2 | 530 | 542 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 442 | 569 | O-47-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 542 | 569 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 462 | 615 | O-48-1 | 239 | 특수도장 | 1 | 462 | 512 | 50 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 462 | 615 | O-48-2 | 240 | 화물창 | 2 | 512 | 564 | 52 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 462 | 615 | O-48-3 | 241 | 시운전 | 3 | 564 | 580 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 462 | 615 | O-48-4 | 242 | 인도준비 | 4 | 580 | 615 | 35 | S | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 465 | 753 | O-49-1 | 243 | 화물창 | 1 | 465 | 560 | 95 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 465 | 753 | O-49-2 | 244 | P/T | 2 | 560 | 585 | 25 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 465 | 753 | O-49-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 585 | 625 | 40 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 465 | 753 | O-49-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 625 | 668 | 43 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 465 | 753 | O-49-5 | 247 | 시운전 | 5 | 668 | 685 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 465 | 753 | O-49-6 | 248 | C/T | 6 | 685 | 702 | 17 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 465 | 753 | O-49-7 | 249 | G/T | 7 | 702 | 727 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 465 | 753 | O-49-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 727 | 753 | 26 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 484 | 696 | O-50-1 | 251 | 화물창 | 1 | 484 | 553 | 69 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 484 | 696 | O-50-2 | 252 | P/T | 2 | 553 | 572 | 19 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 484 | 696 | O-50-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 572 | 601 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 484 | 696 | O-50-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 601 | 632 | 31 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 484 | 696 | O-50-5 | 255 | 시운전 | 5 | 632 | 644 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 484 | 696 | O-50-6 | 256 | C/T | 6 | 644 | 656 | 12 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 484 | 696 | O-50-7 | 257 | G/T | 7 | 656 | 675 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 484 | 696 | O-50-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 675 | 696 | 21 | S | 5
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 484 | 624 | O-51-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 484 | 558 | 74 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 484 | 624 | O-51-2 | 260 | 시운전 | 2 | 558 | 584 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 484 | 624 | O-51-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 584 | 624 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 496 | 647 | O-52-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 496 | 576 | 80 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 496 | 647 | O-52-2 | 263 | 시운전 | 2 | 576 | 604 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 496 | 647 | O-52-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 604 | 647 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 508 | 799 | O-53-1 | 265 | 화물창 | 1 | 508 | 604 | 96 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 508 | 799 | O-53-2 | 266 | P/T | 2 | 604 | 630 | 26 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 508 | 799 | O-53-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 630 | 670 | 40 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 508 | 799 | O-53-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 670 | 713 | 43 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 508 | 799 | O-53-5 | 269 | 시운전 | 5 | 713 | 730 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 508 | 799 | O-53-6 | 270 | C/T | 6 | 730 | 747 | 17 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 508 | 799 | O-53-7 | 271 | G/T | 7 | 747 | 773 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 508 | 799 | O-53-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 773 | 799 | 26 | S | 5
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 519 | 698 | O-54-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 519 | 651 | 132 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 519 | 698 | O-54-2 | 274 | 시운전 | 2 | 651 | 670 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 519 | 698 | O-54-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 670 | 698 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 521 | 672 | O-55-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 521 | 601 | 80 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 521 | 672 | O-55-2 | 277 | 시운전 | 2 | 601 | 629 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 521 | 672 | O-55-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 629 | 672 | 43 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 521 | 639 | O-56-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 521 | 583 | 62 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 521 | 639 | O-56-2 | 280 | 시운전 | 2 | 583 | 605 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 521 | 639 | O-56-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 605 | 639 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 532 | 746 | O-57-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 532 | 690 | 158 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 532 | 746 | O-57-2 | 283 | 시운전 | 2 | 690 | 713 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 532 | 746 | O-57-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 713 | 746 | 33 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 532 | 756 | O-58-1 | 285 | 화물창 | 1 | 532 | 605 | 73 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 532 | 756 | O-58-2 | 286 | P/T | 2 | 605 | 625 | 20 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 532 | 756 | O-58-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 625 | 656 | 31 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 532 | 756 | O-58-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 656 | 689 | 33 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 532 | 756 | O-58-5 | 289 | 시운전 | 5 | 689 | 702 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 532 | 756 | O-58-6 | 290 | C/T | 6 | 702 | 715 | 13 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 532 | 756 | O-58-7 | 291 | G/T | 7 | 715 | 735 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 532 | 756 | O-58-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 735 | 756 | 21 | S | 5
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 537 | 675 | O-59-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 537 | 633 | 96 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 537 | 675 | O-59-2 | 294 | 시운전 | 2 | 633 | 646 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 537 | 675 | O-59-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 646 | 675 | 29 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 560 | 772 | O-60-1 | 296 | 화물창 | 1 | 560 | 629 | 69 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 560 | 772 | O-60-2 | 297 | P/T | 2 | 629 | 648 | 19 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 560 | 772 | O-60-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 648 | 677 | 29 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 560 | 772 | O-60-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 677 | 708 | 31 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 560 | 772 | O-60-5 | 300 | 시운전 | 5 | 708 | 720 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 560 | 772 | O-60-6 | 301 | C/T | 6 | 720 | 732 | 12 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 560 | 772 | O-60-7 | 302 | G/T | 7 | 732 | 751 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 560 | 772 | O-60-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 751 | 772 | 21 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 269 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 88 | 88 | N | 0 | G1
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 162 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 119 | 119 | F | 15 | H1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 286 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 7 | 99 | 92 | N | 0 | E7
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 7 | 131 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 7 | 72 | 65 | F | 10 | A2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 331 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 11 | 116 | 105 | N | 0 | D1
J-6 | 5 | PC | 7 | 16 | 118 | O-6-1 | 30 | 특수도장 | 1 | 16 | 49 | 33 | N | 0 | B3
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 16 | 91 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 16 | 68 | 52 | F | 15 | E6
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 18 | 101 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 18 | 76 | 58 | F | 15 | E5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 34 | 153 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 34 | 117 | 83 | F | 15 | D5
J-10 | 9 | PC | 7 | 34 | 133 | O-10-1 | 43 | 특수도장 | 1 | 34 | 66 | 32 | N | 0 | E2
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 258 | O-11-1 | 47 | 화물창 | 1 | 35 | 108 | 73 | N | 0 | C1
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 47 | 177 | O-12-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 47 | 138 | 91 | F | 15 | D2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B