## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 314 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 103 | 103 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 314 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 103 | 131 | 28 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 314 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 131 | 174 | 43 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 314 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 174 | 221 | 47 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 314 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 221 | 239 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 314 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 239 | 257 | 18 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 314 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 257 | 285 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 314 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 285 | 314 | 29 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 12 | 119 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 12 | 86 | 74 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 12 | 119 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 86 | 96 | 10 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 12 | 119 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 96 | 119 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 25 | 155 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 25 | 67 | 42 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 25 | 155 | O-3-2 | 12 | 화물창 | 2 | 67 | 111 | 44 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 25 | 155 | O-3-3 | 13 | 시운전 | 3 | 111 | 125 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 25 | 155 | O-3-4 | 14 | 인도준비 | 4 | 125 | 155 | 30 | S | 15
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 33 | 174 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 33 | 107 | 74 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 33 | 174 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 107 | 133 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 33 | 174 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 133 | 174 | 41 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 33 | 317 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 33 | 243 | 210 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 33 | 317 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 243 | 274 | 31 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 33 | 317 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 274 | 317 | 43 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 40 | 160 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 40 | 124 | 84 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 40 | 160 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 124 | 136 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 40 | 160 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 136 | 160 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 40 | 111 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 40 | 89 | 49 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 40 | 111 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 89 | 96 | 7 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 40 | 111 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 96 | 111 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 310 | O-8-1 | 27 | 화물창 | 1 | 43 | 131 | 88 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 310 | O-8-2 | 28 | P/T | 2 | 131 | 155 | 24 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 310 | O-8-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 155 | 192 | 37 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 310 | O-8-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 192 | 232 | 40 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 310 | O-8-5 | 31 | 시운전 | 5 | 232 | 248 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 310 | O-8-6 | 32 | C/T | 6 | 248 | 264 | 16 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 310 | O-8-7 | 33 | G/T | 7 | 264 | 288 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 310 | O-8-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 288 | 310 | 22 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 290 | O-9-1 | 35 | 화물창 | 1 | 54 | 131 | 77 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 290 | O-9-2 | 36 | P/T | 2 | 131 | 152 | 21 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 290 | O-9-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 152 | 185 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 290 | O-9-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 185 | 220 | 35 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 290 | O-9-5 | 39 | 시운전 | 5 | 220 | 234 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 290 | O-9-6 | 40 | C/T | 6 | 234 | 248 | 14 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 290 | O-9-7 | 41 | G/T | 7 | 248 | 269 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 290 | O-9-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 269 | 290 | 21 | S | 5
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 54 | 186 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 54 | 123 | 69 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 54 | 186 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 123 | 148 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 54 | 186 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 148 | 186 | 38 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 86 | 194 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 86 | 161 | 75 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 86 | 194 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 161 | 171 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 86 | 194 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 171 | 194 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 383 | O-12-1 | 49 | 화물창 | 1 | 109 | 199 | 90 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 383 | O-12-2 | 50 | P/T | 2 | 199 | 223 | 24 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 383 | O-12-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 223 | 261 | 38 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 383 | O-12-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 261 | 302 | 41 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 383 | O-12-5 | 53 | 시운전 | 5 | 302 | 318 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 383 | O-12-6 | 54 | C/T | 6 | 318 | 334 | 16 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 383 | O-12-7 | 55 | G/T | 7 | 334 | 358 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 383 | O-12-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 358 | 383 | 25 | S | 5
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 129 | 252 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 129 | 220 | 91 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 129 | 252 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 220 | 233 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 129 | 252 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 233 | 252 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 135 | 249 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 135 | 214 | 79 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 135 | 249 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 214 | 225 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 135 | 249 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 225 | 249 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 162 | 231 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 162 | 210 | 48 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 162 | 231 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 210 | 216 | 6 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 162 | 231 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 216 | 231 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 162 | 290 | O-16-1 | 66 | 특수도장 | 1 | 162 | 204 | 42 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 162 | 290 | O-16-2 | 67 | 화물창 | 2 | 204 | 247 | 43 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 162 | 290 | O-16-3 | 68 | 시운전 | 3 | 247 | 261 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 162 | 290 | O-16-4 | 69 | 인도준비 | 4 | 261 | 290 | 29 | S | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 164 | 315 | O-17-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 164 | 275 | 111 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 164 | 315 | O-17-2 | 71 | 시운전 | 2 | 275 | 291 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 164 | 315 | O-17-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 291 | 315 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 177 | 278 | O-18-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 177 | 247 | 70 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 177 | 278 | O-18-2 | 74 | 시운전 | 2 | 247 | 257 | 10 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 177 | 278 | O-18-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 257 | 278 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 177 | 366 | O-19-1 | 76 | 화물창 | 1 | 177 | 239 | 62 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 177 | 366 | O-19-2 | 77 | P/T | 2 | 239 | 256 | 17 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 177 | 366 | O-19-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 256 | 282 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 177 | 366 | O-19-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 282 | 310 | 28 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 177 | 366 | O-19-5 | 80 | 시운전 | 5 | 310 | 321 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 177 | 366 | O-19-6 | 81 | C/T | 6 | 321 | 332 | 11 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 177 | 366 | O-19-7 | 82 | G/T | 7 | 332 | 349 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 177 | 366 | O-19-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 349 | 366 | 17 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 177 | 351 | O-20-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 177 | 305 | 128 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 177 | 351 | O-20-2 | 85 | 시운전 | 2 | 305 | 324 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 177 | 351 | O-20-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 324 | 351 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 181 | 477 | O-21-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 181 | 400 | 219 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 181 | 477 | O-21-2 | 88 | 시운전 | 2 | 400 | 432 | 32 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 181 | 477 | O-21-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 432 | 477 | 45 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 190 | 377 | O-22-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 190 | 328 | 138 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 190 | 377 | O-22-2 | 91 | 시운전 | 2 | 328 | 348 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 190 | 377 | O-22-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 348 | 377 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 213 | 515 | O-23-1 | 93 | 화물창 | 1 | 213 | 312 | 99 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 213 | 515 | O-23-2 | 94 | P/T | 2 | 312 | 339 | 27 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 213 | 515 | O-23-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 339 | 381 | 42 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 213 | 515 | O-23-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 381 | 426 | 45 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 213 | 515 | O-23-5 | 97 | 시운전 | 5 | 426 | 444 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 213 | 515 | O-23-6 | 98 | C/T | 6 | 444 | 462 | 18 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 213 | 515 | O-23-7 | 99 | G/T | 7 | 462 | 489 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 213 | 515 | O-23-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 489 | 515 | 26 | S | 5
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 238 | 502 | O-24-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 238 | 433 | 195 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 238 | 502 | O-24-2 | 102 | 시운전 | 2 | 433 | 462 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 238 | 502 | O-24-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 462 | 502 | 40 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 254 | 542 | O-25-1 | 104 | 화물창 | 1 | 254 | 349 | 95 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 254 | 542 | O-25-2 | 105 | P/T | 2 | 349 | 374 | 25 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 254 | 542 | O-25-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 374 | 414 | 40 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 254 | 542 | O-25-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 414 | 457 | 43 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 254 | 542 | O-25-5 | 108 | 시운전 | 5 | 457 | 474 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 254 | 542 | O-25-6 | 109 | C/T | 6 | 474 | 491 | 17 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 254 | 542 | O-25-7 | 110 | G/T | 7 | 491 | 516 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 254 | 542 | O-25-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 516 | 542 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 254 | 345 | O-26-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 254 | 302 | 48 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 254 | 345 | O-26-2 | 113 | 시운전 | 2 | 302 | 319 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 254 | 345 | O-26-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 319 | 345 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 297 | 584 | O-27-1 | 115 | 화물창 | 1 | 297 | 391 | 94 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 297 | 584 | O-27-2 | 116 | P/T | 2 | 391 | 416 | 25 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 297 | 584 | O-27-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 416 | 456 | 40 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 297 | 584 | O-27-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 456 | 499 | 43 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 297 | 584 | O-27-5 | 119 | 시운전 | 5 | 499 | 516 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 297 | 584 | O-27-6 | 120 | C/T | 6 | 516 | 533 | 17 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 297 | 584 | O-27-7 | 121 | G/T | 7 | 533 | 558 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 297 | 584 | O-27-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 558 | 584 | 26 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 314 | 520 | O-28-1 | 123 | 화물창 | 1 | 314 | 381 | 67 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 314 | 520 | O-28-2 | 124 | P/T | 2 | 381 | 399 | 18 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 314 | 520 | O-28-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 399 | 427 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 314 | 520 | O-28-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 427 | 457 | 30 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 314 | 520 | O-28-5 | 127 | 시운전 | 5 | 457 | 469 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 314 | 520 | O-28-6 | 128 | C/T | 6 | 469 | 481 | 12 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 314 | 520 | O-28-7 | 129 | G/T | 7 | 481 | 499 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 314 | 520 | O-28-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 499 | 520 | 21 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 331 | 573 | O-29-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 331 | 510 | 179 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 331 | 573 | O-29-2 | 132 | 시운전 | 2 | 510 | 536 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 331 | 573 | O-29-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 536 | 573 | 37 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 335 | 627 | O-30-1 | 134 | 화물창 | 1 | 335 | 431 | 96 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 335 | 627 | O-30-2 | 135 | P/T | 2 | 431 | 457 | 26 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 335 | 627 | O-30-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 457 | 497 | 40 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 335 | 627 | O-30-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 497 | 540 | 43 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 335 | 627 | O-30-5 | 138 | 시운전 | 5 | 540 | 557 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 335 | 627 | O-30-6 | 139 | C/T | 6 | 557 | 574 | 17 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 335 | 627 | O-30-7 | 140 | G/T | 7 | 574 | 600 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 335 | 627 | O-30-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 600 | 627 | 27 | S | 5
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 353 | 464 | O-31-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 353 | 430 | 77 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 353 | 464 | O-31-2 | 143 | 시운전 | 2 | 430 | 441 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 353 | 464 | O-31-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 441 | 464 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 397 | 522 | O-32-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 397 | 484 | 87 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 397 | 522 | O-32-2 | 146 | 시운전 | 2 | 484 | 496 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 397 | 522 | O-32-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 496 | 522 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 408 | 617 | O-33-1 | 148 | 화물창 | 1 | 408 | 476 | 68 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 408 | 617 | O-33-2 | 149 | P/T | 2 | 476 | 494 | 18 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 408 | 617 | O-33-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 494 | 523 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 408 | 617 | O-33-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 523 | 554 | 31 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 408 | 617 | O-33-5 | 152 | 시운전 | 5 | 554 | 566 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 408 | 617 | O-33-6 | 153 | C/T | 6 | 566 | 578 | 12 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 408 | 617 | O-33-7 | 154 | G/T | 7 | 578 | 596 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 408 | 617 | O-33-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 596 | 617 | 21 | S | 5
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 415 | 534 | O-34-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 415 | 478 | 63 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 415 | 534 | O-34-2 | 157 | 시운전 | 2 | 478 | 500 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 415 | 534 | O-34-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 500 | 534 | 34 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 420 | 567 | O-35-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 420 | 497 | 77 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 420 | 567 | O-35-2 | 160 | 시운전 | 2 | 497 | 524 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 420 | 567 | O-35-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 524 | 567 | 43 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 454 | 712 | O-36-1 | 162 | 화물창 | 1 | 454 | 539 | 85 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 454 | 712 | O-36-2 | 163 | P/T | 2 | 539 | 562 | 23 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 454 | 712 | O-36-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 562 | 598 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 454 | 712 | O-36-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 598 | 636 | 38 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 454 | 712 | O-36-5 | 166 | 시운전 | 5 | 636 | 651 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 454 | 712 | O-36-6 | 167 | C/T | 6 | 651 | 666 | 15 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 454 | 712 | O-36-7 | 168 | G/T | 7 | 666 | 689 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 454 | 712 | O-36-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 689 | 712 | 23 | S | 5
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 456 | 750 | O-37-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 456 | 673 | 217 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 456 | 750 | O-37-2 | 171 | 시운전 | 2 | 673 | 705 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 456 | 750 | O-37-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 705 | 750 | 45 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 456 | 544 | O-38-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 456 | 517 | 61 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 456 | 544 | O-38-2 | 174 | 시운전 | 2 | 517 | 525 | 8 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 456 | 544 | O-38-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 525 | 544 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 459 | 552 | O-39-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 459 | 524 | 65 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 459 | 552 | O-39-2 | 177 | 시운전 | 2 | 524 | 533 | 9 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 459 | 552 | O-39-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 533 | 552 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 473 | 611 | O-40-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 473 | 569 | 96 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 473 | 611 | O-40-2 | 180 | 시운전 | 2 | 569 | 582 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 473 | 611 | O-40-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 582 | 611 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 474 | 709 | O-41-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 474 | 647 | 173 | F | 15
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 474 | 709 | O-41-2 | 183 | 시운전 | 2 | 647 | 672 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 474 | 709 | O-41-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 672 | 709 | 37 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 479 | 753 | O-42-1 | 185 | 화물창 | 1 | 479 | 569 | 90 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 479 | 753 | O-42-2 | 186 | P/T | 2 | 569 | 593 | 24 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 479 | 753 | O-42-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 593 | 631 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 479 | 753 | O-42-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 631 | 672 | 41 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 479 | 753 | O-42-5 | 189 | 시운전 | 5 | 672 | 688 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 479 | 753 | O-42-6 | 190 | C/T | 6 | 688 | 704 | 16 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 479 | 753 | O-42-7 | 191 | G/T | 7 | 704 | 728 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 479 | 753 | O-42-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 728 | 753 | 25 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 481 | 705 | O-43-1 | 193 | 화물창 | 1 | 481 | 554 | 73 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 481 | 705 | O-43-2 | 194 | P/T | 2 | 554 | 574 | 20 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 481 | 705 | O-43-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 574 | 605 | 31 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 481 | 705 | O-43-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 605 | 638 | 33 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 481 | 705 | O-43-5 | 197 | 시운전 | 5 | 638 | 651 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 481 | 705 | O-43-6 | 198 | C/T | 6 | 651 | 664 | 13 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 481 | 705 | O-43-7 | 199 | G/T | 7 | 664 | 684 | 20 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 481 | 705 | O-43-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 684 | 705 | 21 | S | 5
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 487 | 716 | O-44-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 487 | 656 | 169 | F | 15
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 487 | 716 | O-44-2 | 202 | 시운전 | 2 | 656 | 681 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 487 | 716 | O-44-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 681 | 716 | 35 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 487 | 734 | O-45-1 | 204 | 화물창 | 1 | 487 | 568 | 81 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 487 | 734 | O-45-2 | 205 | P/T | 2 | 568 | 590 | 22 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 487 | 734 | O-45-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 590 | 624 | 34 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 487 | 734 | O-45-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 624 | 661 | 37 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 487 | 734 | O-45-5 | 208 | 시운전 | 5 | 661 | 675 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 487 | 734 | O-45-6 | 209 | C/T | 6 | 675 | 689 | 14 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 487 | 734 | O-45-7 | 210 | G/T | 7 | 689 | 711 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 487 | 734 | O-45-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 711 | 734 | 23 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 554 | 822 | O-46-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 554 | 752 | 198 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 554 | 822 | O-46-2 | 213 | 시운전 | 2 | 752 | 781 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 554 | 822 | O-46-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 781 | 822 | 41 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 577 | 658 | O-47-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 577 | 633 | 56 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 577 | 658 | O-47-2 | 216 | 시운전 | 2 | 633 | 641 | 8 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 577 | 658 | O-47-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 641 | 658 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 577 | 779 | O-48-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 577 | 726 | 149 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 577 | 779 | O-48-2 | 219 | 시운전 | 2 | 726 | 748 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 577 | 779 | O-48-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 748 | 779 | 31 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 579 | 661 | O-49-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 579 | 622 | 43 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 579 | 661 | O-49-2 | 222 | 시운전 | 2 | 622 | 637 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 579 | 661 | O-49-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 637 | 661 | 24 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 586 | 823 | O-50-1 | 224 | 화물창 | 1 | 586 | 664 | 78 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 586 | 823 | O-50-2 | 225 | P/T | 2 | 664 | 685 | 21 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 586 | 823 | O-50-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 685 | 718 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 586 | 823 | O-50-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 718 | 753 | 35 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 586 | 823 | O-50-5 | 228 | 시운전 | 5 | 753 | 767 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 586 | 823 | O-50-6 | 229 | C/T | 6 | 767 | 781 | 14 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 586 | 823 | O-50-7 | 230 | G/T | 7 | 781 | 802 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 586 | 823 | O-50-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 802 | 823 | 21 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 586 | 849 | O-51-1 | 232 | 화물창 | 1 | 586 | 672 | 86 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 586 | 849 | O-51-2 | 233 | P/T | 2 | 672 | 695 | 23 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 586 | 849 | O-51-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 695 | 731 | 36 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 586 | 849 | O-51-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 731 | 770 | 39 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 586 | 849 | O-51-5 | 236 | 시운전 | 5 | 770 | 785 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 586 | 849 | O-51-6 | 237 | C/T | 6 | 785 | 800 | 15 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 586 | 849 | O-51-7 | 238 | G/T | 7 | 800 | 823 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 586 | 849 | O-51-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 823 | 849 | 26 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 611 | 878 | O-52-1 | 240 | 화물창 | 1 | 611 | 699 | 88 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 611 | 878 | O-52-2 | 241 | P/T | 2 | 699 | 723 | 24 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 611 | 878 | O-52-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 723 | 760 | 37 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 611 | 878 | O-52-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 760 | 800 | 40 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 611 | 878 | O-52-5 | 244 | 시운전 | 5 | 800 | 816 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 611 | 878 | O-52-6 | 245 | C/T | 6 | 816 | 832 | 16 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 611 | 878 | O-52-7 | 246 | G/T | 7 | 832 | 856 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 611 | 878 | O-52-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 856 | 878 | 22 | S | 5
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 631 | 803 | O-53-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 631 | 758 | 127 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 631 | 803 | O-53-2 | 249 | 시운전 | 2 | 758 | 776 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 631 | 803 | O-53-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 776 | 803 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 631 | 931 | O-54-1 | 251 | 화물창 | 1 | 631 | 730 | 99 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 631 | 931 | O-54-2 | 252 | P/T | 2 | 730 | 757 | 27 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 631 | 931 | O-54-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 757 | 799 | 42 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 631 | 931 | O-54-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 799 | 844 | 45 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 631 | 931 | O-54-5 | 255 | 시운전 | 5 | 844 | 862 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 631 | 931 | O-54-6 | 256 | C/T | 6 | 862 | 880 | 18 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 631 | 931 | O-54-7 | 257 | G/T | 7 | 880 | 907 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 631 | 931 | O-54-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 907 | 931 | 24 | S | 5
J-55 | 54 | PC | 7 | 642 | 747 | O-55-1 | 259 | 특수도장 | 1 | 642 | 676 | 34 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 642 | 747 | O-55-2 | 260 | 화물창 | 2 | 676 | 711 | 35 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 642 | 747 | O-55-3 | 261 | 시운전 | 3 | 711 | 722 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 642 | 747 | O-55-4 | 262 | 인도준비 | 4 | 722 | 747 | 25 | S | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 644 | 924 | O-56-1 | 263 | 화물창 | 1 | 644 | 736 | 92 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 644 | 924 | O-56-2 | 264 | P/T | 2 | 736 | 761 | 25 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 644 | 924 | O-56-3 | 265 | 화물창족철 | 3 | 761 | 800 | 39 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 644 | 924 | O-56-4 | 266 | 화물창메공 | 4 | 800 | 842 | 42 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 644 | 924 | O-56-5 | 267 | 시운전 | 5 | 842 | 858 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 644 | 924 | O-56-6 | 268 | C/T | 6 | 858 | 874 | 16 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 644 | 924 | O-56-7 | 269 | G/T | 7 | 874 | 899 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 644 | 924 | O-56-8 | 270 | 인도준비 | 8 | 899 | 924 | 25 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 646 | 904 | O-57-1 | 271 | 화물창 | 1 | 646 | 731 | 85 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 646 | 904 | O-57-2 | 272 | P/T | 2 | 731 | 754 | 23 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 646 | 904 | O-57-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 754 | 790 | 36 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 646 | 904 | O-57-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 790 | 828 | 38 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 646 | 904 | O-57-5 | 275 | 시운전 | 5 | 828 | 843 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 646 | 904 | O-57-6 | 276 | C/T | 6 | 843 | 858 | 15 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 646 | 904 | O-57-7 | 277 | G/T | 7 | 858 | 881 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 646 | 904 | O-57-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 881 | 904 | 23 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 654 | 852 | O-58-1 | 279 | 화물창 | 1 | 654 | 719 | 65 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 654 | 852 | O-58-2 | 280 | P/T | 2 | 719 | 736 | 17 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 654 | 852 | O-58-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 736 | 763 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 654 | 852 | O-58-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 763 | 792 | 29 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 654 | 852 | O-58-5 | 283 | 시운전 | 5 | 792 | 803 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 654 | 852 | O-58-6 | 284 | C/T | 6 | 803 | 814 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 654 | 852 | O-58-7 | 285 | G/T | 7 | 814 | 831 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 654 | 852 | O-58-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 831 | 852 | 21 | S | 5
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 654 | 769 | O-59-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 654 | 734 | 80 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 654 | 769 | O-59-2 | 288 | 시운전 | 2 | 734 | 745 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 654 | 769 | O-59-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 745 | 769 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 654 | 890 | O-60-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 654 | 828 | 174 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 654 | 890 | O-60-2 | 291 | 시운전 | 2 | 828 | 853 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 654 | 890 | O-60-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 853 | 890 | 37 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 314 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 103 | 103 | N | 0 | E2
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 12 | 119 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 12 | 86 | 74 | F | 15 | E7
J-3 | 2 | PC | 7 | 25 | 155 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 25 | 67 | 42 | N | 0 | D1
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 33 | 174 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 33 | 107 | 74 | F | 10 | C2
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 33 | 317 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 33 | 243 | 210 | F | 15 | C3
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 40 | 160 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 40 | 124 | 84 | F | 15 | E6
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 40 | 111 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 40 | 89 | 49 | F | 15 | D5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 310 | O-8-1 | 27 | 화물창 | 1 | 43 | 131 | 88 | N | 0 | H1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B