## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 222 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 73 | 73 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 222 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 73 | 92 | 19 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 222 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 92 | 123 | 31 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 222 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 123 | 156 | 33 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 222 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 156 | 169 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 222 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 169 | 182 | 13 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 222 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 182 | 201 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 222 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 201 | 222 | 21 | S | 5
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 118 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 3 | 40 | 37 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 118 | O-2-2 | 9 | 화물창 | 2 | 40 | 79 | 39 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 118 | O-2-3 | 10 | 시운전 | 3 | 79 | 91 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 118 | O-2-4 | 11 | 인도준비 | 4 | 91 | 118 | 27 | S | 15
J-3 | 2 | PC | 7 | 21 | 173 | O-3-1 | 12 | 특수도장 | 1 | 21 | 71 | 50 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 21 | 173 | O-3-2 | 13 | 화물창 | 2 | 71 | 122 | 51 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 21 | 173 | O-3-3 | 14 | 시운전 | 3 | 122 | 138 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 21 | 173 | O-3-4 | 15 | 인도준비 | 4 | 138 | 173 | 35 | S | 15
J-4 | 3 | PC | 7 | 41 | 158 | O-4-1 | 16 | 특수도장 | 1 | 41 | 79 | 38 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 41 | 158 | O-4-2 | 17 | 화물창 | 2 | 79 | 118 | 39 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 41 | 158 | O-4-3 | 18 | 시운전 | 3 | 118 | 130 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 41 | 158 | O-4-4 | 19 | 인도준비 | 4 | 130 | 158 | 28 | S | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 56 | 326 | O-5-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 56 | 255 | 199 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 56 | 326 | O-5-2 | 21 | 시운전 | 2 | 255 | 284 | 29 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 56 | 326 | O-5-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 284 | 326 | 42 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 74 | 188 | O-6-1 | 23 | 특수도장 | 1 | 74 | 111 | 37 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 74 | 188 | O-6-2 | 24 | 화물창 | 2 | 111 | 149 | 38 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 74 | 188 | O-6-3 | 25 | 시운전 | 3 | 149 | 161 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 74 | 188 | O-6-4 | 26 | 인도준비 | 4 | 161 | 188 | 27 | S | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 76 | 277 | O-7-1 | 27 | 화물창 | 1 | 76 | 142 | 66 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 76 | 277 | O-7-2 | 28 | P/T | 2 | 142 | 160 | 18 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 76 | 277 | O-7-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 160 | 188 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 76 | 277 | O-7-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 188 | 218 | 30 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 76 | 277 | O-7-5 | 31 | 시운전 | 5 | 218 | 230 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 76 | 277 | O-7-6 | 32 | C/T | 6 | 230 | 242 | 12 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 76 | 277 | O-7-7 | 33 | G/T | 7 | 242 | 260 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 76 | 277 | O-7-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 260 | 277 | 17 | S | 5
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 76 | 160 | O-8-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 76 | 134 | 58 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 76 | 160 | O-8-2 | 36 | 시운전 | 2 | 134 | 142 | 8 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 76 | 160 | O-8-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 142 | 160 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 91 | 196 | O-9-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 91 | 164 | 73 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 91 | 196 | O-9-2 | 39 | 시운전 | 2 | 164 | 174 | 10 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 91 | 196 | O-9-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 174 | 196 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 114 | 396 | O-10-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 114 | 322 | 208 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 114 | 396 | O-10-2 | 42 | 시운전 | 2 | 322 | 353 | 31 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 114 | 396 | O-10-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 353 | 396 | 43 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 115 | 258 | O-11-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 115 | 220 | 105 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 115 | 258 | O-11-2 | 45 | 시운전 | 2 | 220 | 235 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 115 | 258 | O-11-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 235 | 258 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 115 | 185 | O-12-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 115 | 164 | 49 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 115 | 185 | O-12-2 | 48 | 시운전 | 2 | 164 | 171 | 7 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 115 | 185 | O-12-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 171 | 185 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 118 | 381 | O-13-1 | 50 | 화물창 | 1 | 118 | 204 | 86 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 118 | 381 | O-13-2 | 51 | P/T | 2 | 204 | 227 | 23 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 118 | 381 | O-13-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 227 | 263 | 36 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 118 | 381 | O-13-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 263 | 302 | 39 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 118 | 381 | O-13-5 | 54 | 시운전 | 5 | 302 | 317 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 118 | 381 | O-13-6 | 55 | C/T | 6 | 317 | 332 | 15 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 118 | 381 | O-13-7 | 56 | G/T | 7 | 332 | 355 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 118 | 381 | O-13-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 355 | 381 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 122 | 204 | O-14-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 122 | 179 | 57 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 122 | 204 | O-14-2 | 59 | 시운전 | 2 | 179 | 187 | 8 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 122 | 204 | O-14-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 187 | 204 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 140 | 227 | O-15-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 140 | 200 | 60 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 140 | 227 | O-15-2 | 62 | 시운전 | 2 | 200 | 208 | 8 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 140 | 227 | O-15-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 208 | 227 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 147 | 262 | O-16-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 147 | 207 | 60 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 147 | 262 | O-16-2 | 65 | 시운전 | 2 | 207 | 228 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 147 | 262 | O-16-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 228 | 262 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 152 | 408 | O-17-1 | 67 | 화물창 | 1 | 152 | 236 | 84 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 152 | 408 | O-17-2 | 68 | P/T | 2 | 236 | 259 | 23 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 152 | 408 | O-17-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 259 | 294 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 152 | 408 | O-17-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 294 | 332 | 38 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 152 | 408 | O-17-5 | 71 | 시운전 | 5 | 332 | 347 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 152 | 408 | O-17-6 | 72 | C/T | 6 | 347 | 362 | 15 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 152 | 408 | O-17-7 | 73 | G/T | 7 | 362 | 385 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 152 | 408 | O-17-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 385 | 408 | 23 | S | 5
J-18 | 17 | PC | 7 | 177 | 278 | O-18-1 | 75 | 특수도장 | 1 | 177 | 210 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 177 | 278 | O-18-2 | 76 | 화물창 | 2 | 210 | 244 | 34 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 177 | 278 | O-18-3 | 77 | 시운전 | 3 | 244 | 255 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 177 | 278 | O-18-4 | 78 | 인도준비 | 4 | 255 | 278 | 23 | S | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 181 | 306 | O-19-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 181 | 268 | 87 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 181 | 306 | O-19-2 | 80 | 시운전 | 2 | 268 | 280 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 181 | 306 | O-19-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 280 | 306 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 181 | 290 | O-20-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 181 | 257 | 76 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 181 | 290 | O-20-2 | 83 | 시운전 | 2 | 257 | 267 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 181 | 290 | O-20-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 267 | 290 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 224 | 325 | O-21-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 224 | 294 | 70 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 224 | 325 | O-21-2 | 86 | 시운전 | 2 | 294 | 304 | 10 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 224 | 325 | O-21-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 304 | 325 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 256 | 360 | O-22-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 256 | 328 | 72 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 256 | 360 | O-22-2 | 89 | 시운전 | 2 | 328 | 338 | 10 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 256 | 360 | O-22-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 338 | 360 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 256 | 404 | O-23-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 256 | 334 | 78 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 256 | 404 | O-23-2 | 92 | 시운전 | 2 | 334 | 362 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 256 | 404 | O-23-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 362 | 404 | 42 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 273 | 561 | O-24-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 273 | 486 | 213 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 273 | 561 | O-24-2 | 95 | 시운전 | 2 | 486 | 517 | 31 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 273 | 561 | O-24-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 517 | 561 | 44 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 277 | 397 | O-25-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 277 | 361 | 84 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 277 | 397 | O-25-2 | 98 | 시운전 | 2 | 361 | 373 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 277 | 397 | O-25-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 373 | 397 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 290 | 378 | O-26-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 290 | 336 | 46 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 290 | 378 | O-26-2 | 101 | 시운전 | 2 | 336 | 352 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 290 | 378 | O-26-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 352 | 378 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 297 | 444 | O-27-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 297 | 405 | 108 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 297 | 444 | O-27-2 | 104 | 시운전 | 2 | 405 | 421 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 297 | 444 | O-27-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 421 | 444 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 333 | 474 | O-28-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 333 | 407 | 74 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 333 | 474 | O-28-2 | 107 | 시운전 | 2 | 407 | 433 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 333 | 474 | O-28-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 433 | 474 | 41 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 333 | 567 | O-29-1 | 109 | 화물창 | 1 | 333 | 410 | 77 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 333 | 567 | O-29-2 | 110 | P/T | 2 | 410 | 431 | 21 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 333 | 567 | O-29-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 431 | 463 | 32 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 333 | 567 | O-29-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 463 | 498 | 35 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 333 | 567 | O-29-5 | 113 | 시운전 | 5 | 498 | 512 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 333 | 567 | O-29-6 | 114 | C/T | 6 | 512 | 526 | 14 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 333 | 567 | O-29-7 | 115 | G/T | 7 | 526 | 547 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 333 | 567 | O-29-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 547 | 567 | 20 | S | 5
J-30 | 29 | PC | 7 | 340 | 457 | O-30-1 | 117 | 특수도장 | 1 | 340 | 378 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 340 | 457 | O-30-2 | 118 | 화물창 | 2 | 378 | 417 | 39 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 340 | 457 | O-30-3 | 119 | 시운전 | 3 | 417 | 429 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 340 | 457 | O-30-4 | 120 | 인도준비 | 4 | 429 | 457 | 28 | S | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 345 | 440 | O-31-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 345 | 411 | 66 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 345 | 440 | O-31-2 | 122 | 시운전 | 2 | 411 | 420 | 9 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 345 | 440 | O-31-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 420 | 440 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 351 | 626 | O-32-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 351 | 554 | 203 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 351 | 626 | O-32-2 | 125 | 시운전 | 2 | 554 | 584 | 30 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 351 | 626 | O-32-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 584 | 626 | 42 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 358 | 469 | O-33-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 358 | 416 | 58 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 358 | 469 | O-33-2 | 128 | 시운전 | 2 | 416 | 437 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 358 | 469 | O-33-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 437 | 469 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 369 | 487 | O-34-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 369 | 451 | 82 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 369 | 487 | O-34-2 | 131 | 시운전 | 2 | 451 | 462 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 369 | 487 | O-34-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 462 | 487 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 397 | 470 | O-35-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 397 | 448 | 51 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 397 | 470 | O-35-2 | 134 | 시운전 | 2 | 448 | 455 | 7 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 397 | 470 | O-35-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 455 | 470 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 404 | 609 | O-36-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 404 | 555 | 151 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 404 | 609 | O-36-2 | 137 | 시운전 | 2 | 555 | 577 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 404 | 609 | O-36-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 577 | 609 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 406 | 582 | O-37-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 406 | 536 | 130 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 406 | 582 | O-37-2 | 140 | 시운전 | 2 | 536 | 555 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 406 | 582 | O-37-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 555 | 582 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 406 | 624 | O-38-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 406 | 567 | 161 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 406 | 624 | O-38-2 | 143 | 시운전 | 2 | 567 | 590 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 406 | 624 | O-38-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 590 | 624 | 34 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 407 | 534 | O-39-1 | 145 | 특수도장 | 1 | 407 | 448 | 41 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 407 | 534 | O-39-2 | 146 | 화물창 | 2 | 448 | 491 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 407 | 534 | O-39-3 | 147 | 시운전 | 3 | 491 | 504 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 407 | 534 | O-39-4 | 148 | 인도준비 | 4 | 504 | 534 | 30 | S | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 414 | 528 | O-40-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 414 | 493 | 79 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 414 | 528 | O-40-2 | 150 | 시운전 | 2 | 493 | 504 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 414 | 528 | O-40-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 504 | 528 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 414 | 542 | O-41-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 414 | 503 | 89 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 414 | 542 | O-41-2 | 153 | 시운전 | 2 | 503 | 515 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 414 | 542 | O-41-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 515 | 542 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 419 | 529 | O-42-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 419 | 496 | 77 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 419 | 529 | O-42-2 | 156 | 시운전 | 2 | 496 | 507 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 419 | 529 | O-42-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 507 | 529 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 419 | 664 | O-43-1 | 158 | 화물창 | 1 | 419 | 499 | 80 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 419 | 664 | O-43-2 | 159 | P/T | 2 | 499 | 521 | 22 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 419 | 664 | O-43-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 521 | 555 | 34 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 419 | 664 | O-43-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 555 | 591 | 36 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 419 | 664 | O-43-5 | 162 | 시운전 | 5 | 591 | 605 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 419 | 664 | O-43-6 | 163 | C/T | 6 | 605 | 619 | 14 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 419 | 664 | O-43-7 | 164 | G/T | 7 | 619 | 641 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 419 | 664 | O-43-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 641 | 664 | 23 | S | 5
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 441 | 652 | O-44-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 441 | 597 | 156 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 441 | 652 | O-44-2 | 167 | 시운전 | 2 | 597 | 620 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 441 | 652 | O-44-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 620 | 652 | 32 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 472 | 785 | O-45-1 | 169 | 화물창 | 1 | 472 | 575 | 103 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 472 | 785 | O-45-2 | 170 | P/T | 2 | 575 | 603 | 28 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 472 | 785 | O-45-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 603 | 646 | 43 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 472 | 785 | O-45-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 646 | 692 | 46 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 472 | 785 | O-45-5 | 173 | 시운전 | 5 | 692 | 710 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 472 | 785 | O-45-6 | 174 | C/T | 6 | 710 | 728 | 18 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 472 | 785 | O-45-7 | 175 | G/T | 7 | 728 | 756 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 472 | 785 | O-45-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 756 | 785 | 29 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 775 | O-46-1 | 177 | 화물창 | 1 | 472 | 571 | 99 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 775 | O-46-2 | 178 | P/T | 2 | 571 | 598 | 27 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 775 | O-46-3 | 179 | 화물창족철 | 3 | 598 | 640 | 42 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 775 | O-46-4 | 180 | 화물창메공 | 4 | 640 | 685 | 45 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 775 | O-46-5 | 181 | 시운전 | 5 | 685 | 703 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 775 | O-46-6 | 182 | C/T | 6 | 703 | 721 | 18 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 775 | O-46-7 | 183 | G/T | 7 | 721 | 748 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 472 | 775 | O-46-8 | 184 | 인도준비 | 8 | 748 | 775 | 27 | S | 5
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 486 | 600 | O-47-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 486 | 565 | 79 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 486 | 600 | O-47-2 | 186 | 시운전 | 2 | 565 | 576 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 486 | 600 | O-47-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 576 | 600 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 504 | 610 | O-48-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 504 | 578 | 74 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 504 | 610 | O-48-2 | 189 | 시운전 | 2 | 578 | 588 | 10 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 504 | 610 | O-48-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 588 | 610 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 505 | 828 | O-49-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 505 | 744 | 239 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 505 | 828 | O-49-2 | 192 | 시운전 | 2 | 744 | 779 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 505 | 828 | O-49-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 779 | 828 | 49 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 531 | 821 | O-50-1 | 194 | 화물창 | 1 | 531 | 626 | 95 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 531 | 821 | O-50-2 | 195 | P/T | 2 | 626 | 652 | 26 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 531 | 821 | O-50-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 652 | 692 | 40 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 531 | 821 | O-50-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 692 | 735 | 43 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 531 | 821 | O-50-5 | 198 | 시운전 | 5 | 735 | 752 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 531 | 821 | O-50-6 | 199 | C/T | 6 | 752 | 769 | 17 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 531 | 821 | O-50-7 | 200 | G/T | 7 | 769 | 795 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 531 | 821 | O-50-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 795 | 821 | 26 | S | 5
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 546 | 655 | O-51-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 546 | 603 | 57 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 546 | 655 | O-51-2 | 203 | 시운전 | 2 | 603 | 623 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 546 | 655 | O-51-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 623 | 655 | 32 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 557 | 667 | O-52-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 557 | 615 | 58 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 557 | 667 | O-52-2 | 206 | 시운전 | 2 | 615 | 635 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 557 | 667 | O-52-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 635 | 667 | 32 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 571 | 682 | O-53-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 571 | 648 | 77 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 571 | 682 | O-53-2 | 209 | 시운전 | 2 | 648 | 659 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 571 | 682 | O-53-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 659 | 682 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 571 | 742 | O-54-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 571 | 697 | 126 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 571 | 742 | O-54-2 | 212 | 시운전 | 2 | 697 | 715 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 571 | 742 | O-54-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 715 | 742 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 576 | 685 | O-55-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 576 | 652 | 76 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 576 | 685 | O-55-2 | 215 | 시운전 | 2 | 652 | 662 | 10 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 576 | 685 | O-55-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 662 | 685 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 576 | 831 | O-56-1 | 217 | 화물창 | 1 | 576 | 660 | 84 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 576 | 831 | O-56-2 | 218 | P/T | 2 | 660 | 682 | 22 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 576 | 831 | O-56-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 682 | 717 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 576 | 831 | O-56-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 717 | 755 | 38 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 576 | 831 | O-56-5 | 221 | 시운전 | 5 | 755 | 770 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 576 | 831 | O-56-6 | 222 | C/T | 6 | 770 | 785 | 15 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 576 | 831 | O-56-7 | 223 | G/T | 7 | 785 | 807 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 576 | 831 | O-56-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 807 | 831 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 579 | 863 | O-57-1 | 225 | 화물창 | 1 | 579 | 672 | 93 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 579 | 863 | O-57-2 | 226 | P/T | 2 | 672 | 697 | 25 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 579 | 863 | O-57-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 697 | 736 | 39 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 579 | 863 | O-57-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 736 | 778 | 42 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 579 | 863 | O-57-5 | 229 | 시운전 | 5 | 778 | 795 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 579 | 863 | O-57-6 | 230 | C/T | 6 | 795 | 812 | 17 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 579 | 863 | O-57-7 | 231 | G/T | 7 | 812 | 837 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 579 | 863 | O-57-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 837 | 863 | 26 | S | 5
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 579 | 696 | O-58-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 579 | 660 | 81 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 579 | 696 | O-58-2 | 234 | 시운전 | 2 | 660 | 671 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 579 | 696 | O-58-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 671 | 696 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 582 | 740 | O-59-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 582 | 665 | 83 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 582 | 740 | O-59-2 | 237 | 시운전 | 2 | 665 | 695 | 30 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 582 | 740 | O-59-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 695 | 740 | 45 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 584 | 689 | O-60-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 584 | 657 | 73 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 584 | 689 | O-60-2 | 240 | 시운전 | 2 | 657 | 667 | 10 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 584 | 689 | O-60-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 667 | 689 | 22 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 222 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 73 | 73 | N | 0 | D1
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 118 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 3 | 40 | 37 | N | 0 | C2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B