## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 233 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 172 | 172 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 233 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 172 | 197 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 233 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 197 | 233 | 36 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 161 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 119 | 119 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 161 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 119 | 136 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 161 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 136 | 161 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 1 | 146 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 1 | 77 | 76 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 1 | 146 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 77 | 104 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 1 | 146 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 104 | 146 | 42 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 24 | 158 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 24 | 117 | 93 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 24 | 158 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 117 | 130 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 24 | 158 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 130 | 158 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 27 | 205 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 27 | 158 | 131 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 27 | 205 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 158 | 177 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 27 | 205 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 177 | 205 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 38 | 122 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 38 | 82 | 44 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 38 | 122 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 82 | 97 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 38 | 122 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 97 | 122 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 41 | 192 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 41 | 152 | 111 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 41 | 192 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 152 | 168 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 41 | 192 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 168 | 192 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 59 | 350 | O-8-1 | 21 | 화물창 | 1 | 59 | 155 | 96 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 59 | 350 | O-8-2 | 22 | P/T | 2 | 155 | 181 | 26 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 59 | 350 | O-8-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 181 | 221 | 40 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 59 | 350 | O-8-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 221 | 264 | 43 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 59 | 350 | O-8-5 | 25 | 시운전 | 5 | 264 | 281 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 59 | 350 | O-8-6 | 26 | C/T | 6 | 281 | 298 | 17 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 59 | 350 | O-8-7 | 27 | G/T | 7 | 298 | 324 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 59 | 350 | O-8-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 324 | 350 | 26 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 68 | 199 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 68 | 159 | 91 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 68 | 199 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 159 | 172 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 68 | 199 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 172 | 199 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 68 | 383 | O-10-1 | 32 | 화물창 | 1 | 68 | 171 | 103 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 68 | 383 | O-10-2 | 33 | P/T | 2 | 171 | 199 | 28 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 68 | 383 | O-10-3 | 34 | 화물창족철 | 3 | 199 | 243 | 44 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 68 | 383 | O-10-4 | 35 | 화물창메공 | 4 | 243 | 290 | 47 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 68 | 383 | O-10-5 | 36 | 시운전 | 5 | 290 | 308 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 68 | 383 | O-10-6 | 37 | C/T | 6 | 308 | 326 | 18 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 68 | 383 | O-10-7 | 38 | G/T | 7 | 326 | 354 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 68 | 383 | O-10-8 | 39 | 인도준비 | 8 | 354 | 383 | 29 | S | 5
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 69 | 194 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 69 | 156 | 87 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 69 | 194 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 156 | 168 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 69 | 194 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 168 | 194 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 77 | 324 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 77 | 259 | 182 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 77 | 324 | O-12-2 | 44 | 시운전 | 2 | 259 | 286 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 77 | 324 | O-12-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 286 | 324 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 87 | 185 | O-13-1 | 46 | 특수도장 | 1 | 87 | 119 | 32 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 87 | 185 | O-13-2 | 47 | 화물창 | 2 | 119 | 152 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 87 | 185 | O-13-3 | 48 | 시운전 | 3 | 152 | 162 | 10 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 87 | 185 | O-13-4 | 49 | 인도준비 | 4 | 162 | 185 | 23 | S | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 89 | 370 | O-14-1 | 50 | 화물창 | 1 | 89 | 181 | 92 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 89 | 370 | O-14-2 | 51 | P/T | 2 | 181 | 206 | 25 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 89 | 370 | O-14-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 206 | 245 | 39 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 89 | 370 | O-14-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 245 | 287 | 42 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 89 | 370 | O-14-5 | 54 | 시운전 | 5 | 287 | 303 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 89 | 370 | O-14-6 | 55 | C/T | 6 | 303 | 319 | 16 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 89 | 370 | O-14-7 | 56 | G/T | 7 | 319 | 344 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 89 | 370 | O-14-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 344 | 370 | 26 | S | 5
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 89 | 223 | O-15-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 89 | 188 | 99 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 89 | 223 | O-15-2 | 59 | 시운전 | 2 | 188 | 202 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 89 | 223 | O-15-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 202 | 223 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 105 | 246 | O-16-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 105 | 209 | 104 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 105 | 246 | O-16-2 | 62 | 시운전 | 2 | 209 | 224 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 105 | 246 | O-16-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 224 | 246 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 326 | O-17-1 | 64 | 화물창 | 1 | 105 | 177 | 72 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 326 | O-17-2 | 65 | P/T | 2 | 177 | 196 | 19 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 326 | O-17-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 196 | 226 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 326 | O-17-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 226 | 259 | 33 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 326 | O-17-5 | 68 | 시운전 | 5 | 259 | 272 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 326 | O-17-6 | 69 | C/T | 6 | 272 | 285 | 13 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 326 | O-17-7 | 70 | G/T | 7 | 285 | 304 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 326 | O-17-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 304 | 326 | 22 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 106 | 341 | O-18-1 | 72 | 화물창 | 1 | 106 | 183 | 77 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 106 | 341 | O-18-2 | 73 | P/T | 2 | 183 | 204 | 21 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 106 | 341 | O-18-3 | 74 | 화물창족철 | 3 | 204 | 236 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 106 | 341 | O-18-4 | 75 | 화물창메공 | 4 | 236 | 271 | 35 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 106 | 341 | O-18-5 | 76 | 시운전 | 5 | 271 | 285 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 106 | 341 | O-18-6 | 77 | C/T | 6 | 285 | 299 | 14 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 106 | 341 | O-18-7 | 78 | G/T | 7 | 299 | 320 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 106 | 341 | O-18-8 | 79 | 인도준비 | 8 | 320 | 341 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 111 | 426 | O-19-1 | 80 | 화물창 | 1 | 111 | 214 | 103 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 111 | 426 | O-19-2 | 81 | P/T | 2 | 214 | 242 | 28 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 111 | 426 | O-19-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 242 | 286 | 44 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 111 | 426 | O-19-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 286 | 333 | 47 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 111 | 426 | O-19-5 | 84 | 시운전 | 5 | 333 | 351 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 111 | 426 | O-19-6 | 85 | C/T | 6 | 351 | 369 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 111 | 426 | O-19-7 | 86 | G/T | 7 | 369 | 397 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 111 | 426 | O-19-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 397 | 426 | 29 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 120 | 248 | O-20-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 120 | 214 | 94 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 120 | 248 | O-20-2 | 89 | 시운전 | 2 | 214 | 228 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 120 | 248 | O-20-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 228 | 248 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 125 | 220 | O-21-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 125 | 191 | 66 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 125 | 220 | O-21-2 | 92 | 시운전 | 2 | 191 | 200 | 9 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 125 | 220 | O-21-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 200 | 220 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 126 | 331 | O-22-1 | 94 | 화물창 | 1 | 126 | 193 | 67 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 126 | 331 | O-22-2 | 95 | P/T | 2 | 193 | 211 | 18 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 126 | 331 | O-22-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 211 | 239 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 126 | 331 | O-22-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 239 | 269 | 30 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 126 | 331 | O-22-5 | 98 | 시운전 | 5 | 269 | 281 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 126 | 331 | O-22-6 | 99 | C/T | 6 | 281 | 293 | 12 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 126 | 331 | O-22-7 | 100 | G/T | 7 | 293 | 311 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 126 | 331 | O-22-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 311 | 331 | 20 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 126 | 418 | O-23-1 | 102 | 화물창 | 1 | 126 | 222 | 96 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 126 | 418 | O-23-2 | 103 | P/T | 2 | 222 | 248 | 26 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 126 | 418 | O-23-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 248 | 288 | 40 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 126 | 418 | O-23-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 288 | 331 | 43 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 126 | 418 | O-23-5 | 106 | 시운전 | 5 | 331 | 348 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 126 | 418 | O-23-6 | 107 | C/T | 6 | 348 | 365 | 17 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 126 | 418 | O-23-7 | 108 | G/T | 7 | 365 | 391 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 126 | 418 | O-23-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 391 | 418 | 27 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 143 | 275 | O-24-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 143 | 240 | 97 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 143 | 275 | O-24-2 | 111 | 시운전 | 2 | 240 | 254 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 143 | 275 | O-24-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 254 | 275 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 183 | 388 | O-25-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 183 | 334 | 151 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 183 | 388 | O-25-2 | 114 | 시운전 | 2 | 334 | 356 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 183 | 388 | O-25-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 356 | 388 | 32 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 207 | 449 | O-26-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 207 | 386 | 179 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 207 | 449 | O-26-2 | 117 | 시운전 | 2 | 386 | 412 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 207 | 449 | O-26-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 412 | 449 | 37 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 208 | 278 | O-27-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 208 | 257 | 49 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 208 | 278 | O-27-2 | 120 | 시운전 | 2 | 257 | 264 | 7 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 208 | 278 | O-27-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 264 | 278 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 208 | 532 | O-28-1 | 122 | 화물창 | 1 | 208 | 314 | 106 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 208 | 532 | O-28-2 | 123 | P/T | 2 | 314 | 343 | 29 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 208 | 532 | O-28-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 343 | 388 | 45 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 208 | 532 | O-28-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 388 | 436 | 48 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 208 | 532 | O-28-5 | 126 | 시운전 | 5 | 436 | 455 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 208 | 532 | O-28-6 | 127 | C/T | 6 | 455 | 474 | 19 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 208 | 532 | O-28-7 | 128 | G/T | 7 | 474 | 503 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 208 | 532 | O-28-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 503 | 532 | 29 | S | 5
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 217 | 287 | O-29-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 217 | 254 | 37 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 217 | 287 | O-29-2 | 131 | 시운전 | 2 | 254 | 267 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 217 | 287 | O-29-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 267 | 287 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 236 | 336 | O-30-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 236 | 306 | 70 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 236 | 336 | O-30-2 | 134 | 시운전 | 2 | 306 | 316 | 10 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 236 | 336 | O-30-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 316 | 336 | 20 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 252 | 414 | O-31-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 252 | 371 | 119 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 252 | 414 | O-31-2 | 137 | 시운전 | 2 | 371 | 388 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 252 | 414 | O-31-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 388 | 414 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 264 | 382 | O-32-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 264 | 351 | 87 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 264 | 382 | O-32-2 | 140 | 시운전 | 2 | 351 | 363 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 264 | 382 | O-32-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 363 | 382 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 276 | 401 | O-33-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 276 | 363 | 87 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 276 | 401 | O-33-2 | 143 | 시운전 | 2 | 363 | 375 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 276 | 401 | O-33-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 375 | 401 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 281 | 414 | O-34-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 281 | 374 | 93 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 281 | 414 | O-34-2 | 146 | 시운전 | 2 | 374 | 387 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 281 | 414 | O-34-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 387 | 414 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 300 | 508 | O-35-1 | 148 | 화물창 | 1 | 300 | 368 | 68 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 300 | 508 | O-35-2 | 149 | P/T | 2 | 368 | 386 | 18 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 300 | 508 | O-35-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 386 | 415 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 300 | 508 | O-35-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 415 | 446 | 31 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 300 | 508 | O-35-5 | 152 | 시운전 | 5 | 446 | 458 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 300 | 508 | O-35-6 | 153 | C/T | 6 | 458 | 470 | 12 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 300 | 508 | O-35-7 | 154 | G/T | 7 | 470 | 488 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 300 | 508 | O-35-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 488 | 508 | 20 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 302 | 404 | O-36-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 302 | 373 | 71 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 302 | 404 | O-36-2 | 157 | 시운전 | 2 | 373 | 383 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 302 | 404 | O-36-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 383 | 404 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 302 | 602 | O-37-1 | 159 | 화물창 | 1 | 302 | 401 | 99 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 302 | 602 | O-37-2 | 160 | P/T | 2 | 401 | 428 | 27 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 302 | 602 | O-37-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 428 | 470 | 42 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 302 | 602 | O-37-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 470 | 515 | 45 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 302 | 602 | O-37-5 | 163 | 시운전 | 5 | 515 | 533 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 302 | 602 | O-37-6 | 164 | C/T | 6 | 533 | 551 | 18 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 302 | 602 | O-37-7 | 165 | G/T | 7 | 551 | 578 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 302 | 602 | O-37-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 578 | 602 | 24 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 319 | 626 | O-38-1 | 167 | 화물창 | 1 | 319 | 420 | 101 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 319 | 626 | O-38-2 | 168 | P/T | 2 | 420 | 447 | 27 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 319 | 626 | O-38-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 447 | 489 | 42 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 319 | 626 | O-38-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 489 | 535 | 46 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 319 | 626 | O-38-5 | 171 | 시운전 | 5 | 535 | 553 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 319 | 626 | O-38-6 | 172 | C/T | 6 | 553 | 571 | 18 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 319 | 626 | O-38-7 | 173 | G/T | 7 | 571 | 598 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 319 | 626 | O-38-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 598 | 626 | 28 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 320 | 639 | O-39-1 | 175 | 화물창 | 1 | 320 | 425 | 105 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 320 | 639 | O-39-2 | 176 | P/T | 2 | 425 | 453 | 28 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 320 | 639 | O-39-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 453 | 497 | 44 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 320 | 639 | O-39-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 497 | 544 | 47 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 320 | 639 | O-39-5 | 179 | 시운전 | 5 | 544 | 563 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 320 | 639 | O-39-6 | 180 | C/T | 6 | 563 | 582 | 19 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 320 | 639 | O-39-7 | 181 | G/T | 7 | 582 | 610 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 320 | 639 | O-39-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 610 | 639 | 29 | S | 5
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 337 | 471 | O-40-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 337 | 430 | 93 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 337 | 471 | O-40-2 | 184 | 시운전 | 2 | 430 | 443 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 337 | 471 | O-40-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 443 | 471 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 338 | 546 | O-41-1 | 186 | 화물창 | 1 | 338 | 406 | 68 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 338 | 546 | O-41-2 | 187 | P/T | 2 | 406 | 424 | 18 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 338 | 546 | O-41-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 424 | 453 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 338 | 546 | O-41-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 453 | 484 | 31 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 338 | 546 | O-41-5 | 190 | 시운전 | 5 | 484 | 496 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 338 | 546 | O-41-6 | 191 | C/T | 6 | 496 | 508 | 12 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 338 | 546 | O-41-7 | 192 | G/T | 7 | 508 | 526 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 338 | 546 | O-41-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 526 | 546 | 20 | S | 5
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 338 | 455 | O-42-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 338 | 419 | 81 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 338 | 455 | O-42-2 | 195 | 시운전 | 2 | 419 | 430 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 338 | 455 | O-42-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 430 | 455 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 349 | 550 | O-43-1 | 197 | 화물창 | 1 | 349 | 415 | 66 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 349 | 550 | O-43-2 | 198 | P/T | 2 | 415 | 433 | 18 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 349 | 550 | O-43-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 433 | 461 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 349 | 550 | O-43-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 461 | 491 | 30 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 349 | 550 | O-43-5 | 201 | 시운전 | 5 | 491 | 503 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 349 | 550 | O-43-6 | 202 | C/T | 6 | 503 | 515 | 12 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 349 | 550 | O-43-7 | 203 | G/T | 7 | 515 | 533 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 349 | 550 | O-43-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 533 | 550 | 17 | S | 5
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 378 | 652 | O-44-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 378 | 580 | 202 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 378 | 652 | O-44-2 | 206 | 시운전 | 2 | 580 | 610 | 30 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 378 | 652 | O-44-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 610 | 652 | 42 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 385 | 514 | O-45-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 385 | 453 | 68 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 385 | 514 | O-45-2 | 209 | 시운전 | 2 | 453 | 477 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 385 | 514 | O-45-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 477 | 514 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 397 | 606 | O-46-1 | 211 | 화물창 | 1 | 397 | 465 | 68 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 397 | 606 | O-46-2 | 212 | P/T | 2 | 465 | 483 | 18 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 397 | 606 | O-46-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 483 | 512 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 397 | 606 | O-46-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 512 | 543 | 31 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 397 | 606 | O-46-5 | 215 | 시운전 | 5 | 543 | 555 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 397 | 606 | O-46-6 | 216 | C/T | 6 | 555 | 567 | 12 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 397 | 606 | O-46-7 | 217 | G/T | 7 | 567 | 585 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 397 | 606 | O-46-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 585 | 606 | 21 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 450 | 717 | O-47-1 | 219 | 화물창 | 1 | 450 | 538 | 88 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 450 | 717 | O-47-2 | 220 | P/T | 2 | 538 | 562 | 24 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 450 | 717 | O-47-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 562 | 599 | 37 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 450 | 717 | O-47-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 599 | 639 | 40 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 450 | 717 | O-47-5 | 223 | 시운전 | 5 | 639 | 655 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 450 | 717 | O-47-6 | 224 | C/T | 6 | 655 | 671 | 16 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 450 | 717 | O-47-7 | 225 | G/T | 7 | 671 | 695 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 450 | 717 | O-47-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 695 | 717 | 22 | S | 5
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 451 | 549 | O-48-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 451 | 502 | 51 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 451 | 549 | O-48-2 | 228 | 시운전 | 2 | 502 | 520 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 451 | 549 | O-48-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 520 | 549 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 451 | 750 | O-49-1 | 230 | 화물창 | 1 | 451 | 549 | 98 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 451 | 750 | O-49-2 | 231 | P/T | 2 | 549 | 575 | 26 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 451 | 750 | O-49-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 575 | 616 | 41 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 451 | 750 | O-49-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 616 | 660 | 44 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 451 | 750 | O-49-5 | 234 | 시운전 | 5 | 660 | 677 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 451 | 750 | O-49-6 | 235 | C/T | 6 | 677 | 694 | 17 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 451 | 750 | O-49-7 | 236 | G/T | 7 | 694 | 720 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 451 | 750 | O-49-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 720 | 750 | 30 | S | 5
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 470 | 794 | O-50-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 470 | 709 | 239 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 470 | 794 | O-50-2 | 239 | 시운전 | 2 | 709 | 744 | 35 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 470 | 794 | O-50-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 744 | 794 | 50 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 475 | 607 | O-51-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 475 | 567 | 92 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 475 | 607 | O-51-2 | 242 | 시운전 | 2 | 567 | 580 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 475 | 607 | O-51-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 580 | 607 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 486 | 685 | O-52-1 | 244 | 화물창 | 1 | 486 | 551 | 65 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 486 | 685 | O-52-2 | 245 | P/T | 2 | 551 | 568 | 17 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 486 | 685 | O-52-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 568 | 595 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 486 | 685 | O-52-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 595 | 624 | 29 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 486 | 685 | O-52-5 | 248 | 시운전 | 5 | 624 | 635 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 486 | 685 | O-52-6 | 249 | C/T | 6 | 635 | 646 | 11 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 486 | 685 | O-52-7 | 250 | G/T | 7 | 646 | 663 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 486 | 685 | O-52-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 663 | 685 | 22 | S | 5
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 486 | 800 | O-53-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 486 | 718 | 232 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 486 | 800 | O-53-2 | 253 | 시운전 | 2 | 718 | 752 | 34 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 486 | 800 | O-53-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 752 | 800 | 48 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 490 | 598 | O-54-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 490 | 547 | 57 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 490 | 598 | O-54-2 | 256 | 시운전 | 2 | 547 | 567 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 490 | 598 | O-54-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 567 | 598 | 31 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 493 | 618 | O-55-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 493 | 580 | 87 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 493 | 618 | O-55-2 | 259 | 시운전 | 2 | 580 | 592 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 493 | 618 | O-55-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 592 | 618 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 500 | 805 | O-56-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 500 | 725 | 225 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 500 | 805 | O-56-2 | 262 | 시운전 | 2 | 725 | 758 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 500 | 805 | O-56-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 758 | 805 | 47 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 500 | 611 | O-57-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 500 | 558 | 58 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 500 | 611 | O-57-2 | 265 | 시운전 | 2 | 558 | 579 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 500 | 611 | O-57-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 579 | 611 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 506 | 634 | O-58-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 506 | 595 | 89 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 506 | 634 | O-58-2 | 268 | 시운전 | 2 | 595 | 607 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 506 | 634 | O-58-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 607 | 634 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 536 | 755 | O-59-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 536 | 698 | 162 | F | 15
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 536 | 755 | O-59-2 | 271 | 시운전 | 2 | 698 | 722 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 536 | 755 | O-59-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 722 | 755 | 33 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 544 | 676 | O-60-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 544 | 636 | 92 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 544 | 676 | O-60-2 | 274 | 시운전 | 2 | 636 | 649 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 544 | 676 | O-60-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 649 | 676 | 27 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 233 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 172 | 172 | F | 15 | E7
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 161 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 119 | 119 | F | 15 | A2
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 1 | 146 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 1 | 77 | 76 | F | 10 | E4
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 24 | 158 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 24 | 117 | 93 | F | 15 | D2
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 27 | 205 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 27 | 158 | 131 | F | 15 | D5
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 38 | 122 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 38 | 82 | 44 | F | 10 | C1
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 41 | 192 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 41 | 152 | 111 | F | 15 | C3
J-8 | 7 | LNG | 8 | 59 | 350 | O-8-1 | 21 | 화물창 | 1 | 59 | 155 | 96 | N | 0 | H1
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 68 | 199 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 68 | 159 | 91 | F | 15 | E3
J-10 | 9 | LNG | 8 | 68 | 383 | O-10-1 | 32 | 화물창 | 1 | 68 | 171 | 103 | N | 0 | C4
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 69 | 194 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 69 | 156 | 87 | F | 15 | E8

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B