## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 139 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 73 | 73 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 139 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 73 | 99 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 139 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 99 | 139 | 40 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 22 | 158 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 22 | 117 | 95 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 22 | 158 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 117 | 130 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 22 | 158 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 130 | 158 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 24 | 209 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 24 | 85 | 61 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 24 | 209 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 85 | 101 | 16 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 24 | 209 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 101 | 126 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 24 | 209 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 126 | 153 | 27 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 24 | 209 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 153 | 164 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 24 | 209 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 164 | 175 | 11 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 24 | 209 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 175 | 191 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 24 | 209 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 191 | 209 | 18 | S | 5
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 28 | 113 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 28 | 73 | 45 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 28 | 113 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 73 | 89 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 28 | 113 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 89 | 113 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 285 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 30 | 114 | 84 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 285 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 114 | 136 | 22 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 285 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 136 | 171 | 35 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 285 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 171 | 209 | 38 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 285 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 209 | 224 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 285 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 224 | 239 | 15 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 285 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 239 | 261 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 285 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 261 | 285 | 24 | S | 5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 34 | 149 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 34 | 94 | 60 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 34 | 149 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 94 | 115 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 34 | 149 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 115 | 149 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 34 | 249 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 34 | 193 | 159 | F | 15
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 34 | 249 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 193 | 216 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 34 | 249 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 216 | 249 | 33 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 50 | 134 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 50 | 108 | 58 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 50 | 134 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 108 | 116 | 8 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 50 | 134 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 116 | 134 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 50 | 167 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 50 | 131 | 81 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 50 | 167 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 131 | 142 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 50 | 167 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 142 | 167 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 54 | 138 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 54 | 112 | 58 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 54 | 138 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 112 | 120 | 8 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 54 | 138 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 120 | 138 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 76 | 150 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 76 | 127 | 51 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 76 | 150 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 127 | 134 | 7 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 76 | 150 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 134 | 150 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 107 | 321 | O-12-1 | 43 | 화물창 | 1 | 107 | 177 | 70 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 107 | 321 | O-12-2 | 44 | P/T | 2 | 177 | 196 | 19 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 107 | 321 | O-12-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 196 | 225 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 107 | 321 | O-12-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 225 | 257 | 32 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 107 | 321 | O-12-5 | 47 | 시운전 | 5 | 257 | 269 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 107 | 321 | O-12-6 | 48 | C/T | 6 | 269 | 281 | 12 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 107 | 321 | O-12-7 | 49 | G/T | 7 | 281 | 300 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 107 | 321 | O-12-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 300 | 321 | 21 | S | 5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 118 | 218 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 118 | 188 | 70 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 118 | 218 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 188 | 198 | 10 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 118 | 218 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 198 | 218 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 119 | 210 | O-14-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 119 | 182 | 63 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 119 | 210 | O-14-2 | 55 | 시운전 | 2 | 182 | 191 | 9 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 119 | 210 | O-14-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 191 | 210 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 119 | 348 | O-15-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 119 | 288 | 169 | F | 15
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 119 | 348 | O-15-2 | 58 | 시운전 | 2 | 288 | 313 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 119 | 348 | O-15-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 313 | 348 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 139 | 259 | O-16-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 139 | 223 | 84 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 139 | 259 | O-16-2 | 61 | 시운전 | 2 | 223 | 235 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 139 | 259 | O-16-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 235 | 259 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 139 | 460 | O-17-1 | 63 | 화물창 | 1 | 139 | 244 | 105 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 139 | 460 | O-17-2 | 64 | P/T | 2 | 244 | 272 | 28 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 139 | 460 | O-17-3 | 65 | 화물창족철 | 3 | 272 | 316 | 44 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 139 | 460 | O-17-4 | 66 | 화물창메공 | 4 | 316 | 364 | 48 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 139 | 460 | O-17-5 | 67 | 시운전 | 5 | 364 | 383 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 139 | 460 | O-17-6 | 68 | C/T | 6 | 383 | 402 | 19 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 139 | 460 | O-17-7 | 69 | G/T | 7 | 402 | 430 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 139 | 460 | O-17-8 | 70 | 인도준비 | 8 | 430 | 460 | 30 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 141 | 342 | O-18-1 | 71 | 화물창 | 1 | 141 | 207 | 66 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 141 | 342 | O-18-2 | 72 | P/T | 2 | 207 | 225 | 18 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 141 | 342 | O-18-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 225 | 253 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 141 | 342 | O-18-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 253 | 283 | 30 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 141 | 342 | O-18-5 | 75 | 시운전 | 5 | 283 | 295 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 141 | 342 | O-18-6 | 76 | C/T | 6 | 295 | 307 | 12 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 141 | 342 | O-18-7 | 77 | G/T | 7 | 307 | 325 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 141 | 342 | O-18-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 325 | 342 | 17 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 161 | 421 | O-19-1 | 79 | 화물창 | 1 | 161 | 246 | 85 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 161 | 421 | O-19-2 | 80 | P/T | 2 | 246 | 269 | 23 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 161 | 421 | O-19-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 269 | 305 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 161 | 421 | O-19-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 305 | 344 | 39 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 161 | 421 | O-19-5 | 83 | 시운전 | 5 | 344 | 359 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 161 | 421 | O-19-6 | 84 | C/T | 6 | 359 | 374 | 15 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 161 | 421 | O-19-7 | 85 | G/T | 7 | 374 | 397 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 161 | 421 | O-19-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 397 | 421 | 24 | S | 5
J-20 | 19 | PC | 7 | 177 | 283 | O-20-1 | 87 | 특수도장 | 1 | 177 | 211 | 34 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 177 | 283 | O-20-2 | 88 | 화물창 | 2 | 211 | 247 | 36 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 177 | 283 | O-20-3 | 89 | 시운전 | 3 | 247 | 258 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 177 | 283 | O-20-4 | 90 | 인도준비 | 4 | 258 | 283 | 25 | S | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 181 | 456 | O-21-1 | 91 | 화물창 | 1 | 181 | 271 | 90 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 181 | 456 | O-21-2 | 92 | P/T | 2 | 271 | 295 | 24 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 181 | 456 | O-21-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 295 | 333 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 181 | 456 | O-21-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 333 | 374 | 41 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 181 | 456 | O-21-5 | 95 | 시운전 | 5 | 374 | 390 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 181 | 456 | O-21-6 | 96 | C/T | 6 | 390 | 406 | 16 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 181 | 456 | O-21-7 | 97 | G/T | 7 | 406 | 430 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 181 | 456 | O-21-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 430 | 456 | 26 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 186 | 403 | O-22-1 | 99 | 화물창 | 1 | 186 | 257 | 71 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 186 | 403 | O-22-2 | 100 | P/T | 2 | 257 | 276 | 19 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 186 | 403 | O-22-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 276 | 306 | 30 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 186 | 403 | O-22-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 306 | 338 | 32 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 186 | 403 | O-22-5 | 103 | 시운전 | 5 | 338 | 351 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 186 | 403 | O-22-6 | 104 | C/T | 6 | 351 | 364 | 13 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 186 | 403 | O-22-7 | 105 | G/T | 7 | 364 | 383 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 186 | 403 | O-22-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 383 | 403 | 20 | S | 5
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 217 | 315 | O-23-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 217 | 268 | 51 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 217 | 315 | O-23-2 | 108 | 시운전 | 2 | 268 | 286 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 217 | 315 | O-23-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 286 | 315 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 235 | 307 | O-24-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 235 | 285 | 50 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 235 | 307 | O-24-2 | 111 | 시운전 | 2 | 285 | 292 | 7 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 235 | 307 | O-24-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 292 | 307 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 253 | 381 | O-25-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 253 | 320 | 67 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 253 | 381 | O-25-2 | 114 | 시운전 | 2 | 320 | 344 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 253 | 381 | O-25-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 344 | 381 | 37 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 264 | 555 | O-26-1 | 116 | 화물창 | 1 | 264 | 360 | 96 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 264 | 555 | O-26-2 | 117 | P/T | 2 | 360 | 386 | 26 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 264 | 555 | O-26-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 386 | 426 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 264 | 555 | O-26-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 426 | 469 | 43 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 264 | 555 | O-26-5 | 120 | 시운전 | 5 | 469 | 486 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 264 | 555 | O-26-6 | 121 | C/T | 6 | 486 | 503 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 264 | 555 | O-26-7 | 122 | G/T | 7 | 503 | 529 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 264 | 555 | O-26-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 529 | 555 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 294 | 488 | O-27-1 | 124 | 화물창 | 1 | 294 | 358 | 64 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 294 | 488 | O-27-2 | 125 | P/T | 2 | 358 | 375 | 17 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 294 | 488 | O-27-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 375 | 402 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 294 | 488 | O-27-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 402 | 431 | 29 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 294 | 488 | O-27-5 | 128 | 시운전 | 5 | 431 | 442 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 294 | 488 | O-27-6 | 129 | C/T | 6 | 442 | 453 | 11 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 294 | 488 | O-27-7 | 130 | G/T | 7 | 453 | 470 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 294 | 488 | O-27-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 470 | 488 | 18 | S | 5
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 305 | 424 | O-28-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 305 | 368 | 63 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 305 | 424 | O-28-2 | 133 | 시운전 | 2 | 368 | 390 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 305 | 424 | O-28-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 390 | 424 | 34 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 315 | 435 | O-29-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 315 | 378 | 63 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 315 | 435 | O-29-2 | 136 | 시운전 | 2 | 378 | 400 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 315 | 435 | O-29-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 400 | 435 | 35 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 315 | 628 | O-30-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 315 | 546 | 231 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 315 | 628 | O-30-2 | 139 | 시운전 | 2 | 546 | 580 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 315 | 628 | O-30-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 580 | 628 | 48 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 318 | 526 | O-31-1 | 141 | 화물창 | 1 | 318 | 386 | 68 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 318 | 526 | O-31-2 | 142 | P/T | 2 | 386 | 404 | 18 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 318 | 526 | O-31-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 404 | 433 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 318 | 526 | O-31-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 433 | 464 | 31 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 318 | 526 | O-31-5 | 145 | 시운전 | 5 | 464 | 476 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 318 | 526 | O-31-6 | 146 | C/T | 6 | 476 | 488 | 12 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 318 | 526 | O-31-7 | 147 | G/T | 7 | 488 | 506 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 318 | 526 | O-31-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 506 | 526 | 20 | S | 5
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 335 | 404 | O-32-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 335 | 383 | 48 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 335 | 404 | O-32-2 | 150 | 시운전 | 2 | 383 | 389 | 6 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 335 | 404 | O-32-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 389 | 404 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 335 | 442 | O-33-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 335 | 409 | 74 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 335 | 442 | O-33-2 | 153 | 시운전 | 2 | 409 | 419 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 335 | 442 | O-33-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 419 | 442 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 354 | 652 | O-34-1 | 155 | 화물창 | 1 | 354 | 452 | 98 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 354 | 652 | O-34-2 | 156 | P/T | 2 | 452 | 478 | 26 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 354 | 652 | O-34-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 478 | 519 | 41 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 354 | 652 | O-34-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 519 | 563 | 44 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 354 | 652 | O-34-5 | 159 | 시운전 | 5 | 563 | 580 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 354 | 652 | O-34-6 | 160 | C/T | 6 | 580 | 597 | 17 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 354 | 652 | O-34-7 | 161 | G/T | 7 | 597 | 623 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 354 | 652 | O-34-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 623 | 652 | 29 | S | 5
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 360 | 480 | O-35-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 360 | 423 | 63 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 360 | 480 | O-35-2 | 164 | 시운전 | 2 | 423 | 445 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 360 | 480 | O-35-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 445 | 480 | 35 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 366 | 596 | O-36-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 366 | 536 | 170 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 366 | 596 | O-36-2 | 167 | 시운전 | 2 | 536 | 561 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 366 | 596 | O-36-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 561 | 596 | 35 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 383 | 489 | O-37-1 | 169 | 특수도장 | 1 | 383 | 417 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 383 | 489 | O-37-2 | 170 | 화물창 | 2 | 417 | 453 | 36 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 383 | 489 | O-37-3 | 171 | 시운전 | 3 | 453 | 464 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 383 | 489 | O-37-4 | 172 | 인도준비 | 4 | 464 | 489 | 25 | S | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 416 | 681 | O-38-1 | 173 | 화물창 | 1 | 416 | 503 | 87 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 416 | 681 | O-38-2 | 174 | P/T | 2 | 503 | 526 | 23 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 416 | 681 | O-38-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 526 | 563 | 37 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 416 | 681 | O-38-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 563 | 602 | 39 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 416 | 681 | O-38-5 | 177 | 시운전 | 5 | 602 | 617 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 416 | 681 | O-38-6 | 178 | C/T | 6 | 617 | 632 | 15 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 416 | 681 | O-38-7 | 179 | G/T | 7 | 632 | 655 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 416 | 681 | O-38-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 655 | 681 | 26 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 417 | 692 | O-39-1 | 181 | 화물창 | 1 | 417 | 507 | 90 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 417 | 692 | O-39-2 | 182 | P/T | 2 | 507 | 531 | 24 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 417 | 692 | O-39-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 531 | 569 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 417 | 692 | O-39-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 569 | 610 | 41 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 417 | 692 | O-39-5 | 185 | 시운전 | 5 | 610 | 626 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 417 | 692 | O-39-6 | 186 | C/T | 6 | 626 | 642 | 16 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 417 | 692 | O-39-7 | 187 | G/T | 7 | 642 | 666 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 417 | 692 | O-39-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 666 | 692 | 26 | S | 5
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 436 | 553 | O-40-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 436 | 517 | 81 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 436 | 553 | O-40-2 | 190 | 시운전 | 2 | 517 | 528 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 436 | 553 | O-40-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 528 | 553 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 444 | 577 | O-41-1 | 192 | 특수도장 | 1 | 444 | 487 | 43 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 444 | 577 | O-41-2 | 193 | 화물창 | 2 | 487 | 532 | 45 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 444 | 577 | O-41-3 | 194 | 시운전 | 3 | 532 | 546 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 444 | 577 | O-41-4 | 195 | 인도준비 | 4 | 546 | 577 | 31 | S | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 444 | 517 | O-42-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 444 | 495 | 51 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 444 | 517 | O-42-2 | 197 | 시운전 | 2 | 495 | 502 | 7 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 444 | 517 | O-42-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 502 | 517 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 451 | 558 | O-43-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 451 | 525 | 74 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 451 | 558 | O-43-2 | 200 | 시운전 | 2 | 525 | 535 | 10 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 451 | 558 | O-43-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 535 | 558 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 452 | 750 | O-44-1 | 202 | 화물창 | 1 | 452 | 550 | 98 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 452 | 750 | O-44-2 | 203 | P/T | 2 | 550 | 576 | 26 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 452 | 750 | O-44-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 576 | 617 | 41 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 452 | 750 | O-44-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 617 | 661 | 44 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 452 | 750 | O-44-5 | 206 | 시운전 | 5 | 661 | 678 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 452 | 750 | O-44-6 | 207 | C/T | 6 | 678 | 695 | 17 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 452 | 750 | O-44-7 | 208 | G/T | 7 | 695 | 721 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 452 | 750 | O-44-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 721 | 750 | 29 | S | 5
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 452 | 716 | O-45-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 452 | 647 | 195 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 452 | 716 | O-45-2 | 211 | 시운전 | 2 | 647 | 676 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 452 | 716 | O-45-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 676 | 716 | 40 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 463 | 579 | O-46-1 | 213 | 특수도장 | 1 | 463 | 501 | 38 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 463 | 579 | O-46-2 | 214 | 화물창 | 2 | 501 | 540 | 39 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 463 | 579 | O-46-3 | 215 | 시운전 | 3 | 540 | 552 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 463 | 579 | O-46-4 | 216 | 인도준비 | 4 | 552 | 579 | 27 | S | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 471 | 562 | O-47-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 471 | 534 | 63 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 471 | 562 | O-47-2 | 218 | 시운전 | 2 | 534 | 543 | 9 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 471 | 562 | O-47-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 543 | 562 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 471 | 658 | O-48-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 471 | 609 | 138 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 471 | 658 | O-48-2 | 221 | 시운전 | 2 | 609 | 629 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 471 | 658 | O-48-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 629 | 658 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 494 | 594 | O-49-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 494 | 564 | 70 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 494 | 594 | O-49-2 | 224 | 시운전 | 2 | 564 | 574 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 494 | 594 | O-49-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 574 | 594 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 528 | 657 | O-50-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 528 | 596 | 68 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 528 | 657 | O-50-2 | 227 | 시운전 | 2 | 596 | 620 | 24 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 528 | 657 | O-50-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 620 | 657 | 37 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 565 | 672 | O-51-1 | 229 | 특수도장 | 1 | 565 | 600 | 35 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 565 | 672 | O-51-2 | 230 | 화물창 | 2 | 600 | 636 | 36 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 565 | 672 | O-51-3 | 231 | 시운전 | 3 | 636 | 647 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 565 | 672 | O-51-4 | 232 | 인도준비 | 4 | 647 | 672 | 25 | S | 15
J-52 | 51 | PC | 7 | 575 | 694 | O-52-1 | 233 | 특수도장 | 1 | 575 | 614 | 39 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 575 | 694 | O-52-2 | 234 | 화물창 | 2 | 614 | 654 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 575 | 694 | O-52-3 | 235 | 시운전 | 3 | 654 | 667 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 575 | 694 | O-52-4 | 236 | 인도준비 | 4 | 667 | 694 | 27 | S | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 602 | 741 | O-53-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 602 | 699 | 97 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 602 | 741 | O-53-2 | 238 | 시운전 | 2 | 699 | 712 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 602 | 741 | O-53-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 712 | 741 | 29 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 612 | 733 | O-54-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 612 | 676 | 64 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 612 | 733 | O-54-2 | 241 | 시운전 | 2 | 676 | 698 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 612 | 733 | O-54-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 698 | 733 | 35 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 636 | 736 | O-55-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 636 | 706 | 70 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 636 | 736 | O-55-2 | 244 | 시운전 | 2 | 706 | 716 | 10 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 636 | 736 | O-55-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 716 | 736 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 647 | 748 | O-56-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 647 | 717 | 70 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 647 | 748 | O-56-2 | 247 | 시운전 | 2 | 717 | 727 | 10 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 647 | 748 | O-56-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 727 | 748 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 665 | 776 | O-57-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 665 | 742 | 77 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 665 | 776 | O-57-2 | 250 | 시운전 | 2 | 742 | 753 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 665 | 776 | O-57-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 753 | 776 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 665 | 770 | O-58-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 665 | 738 | 73 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 665 | 770 | O-58-2 | 253 | 시운전 | 2 | 738 | 748 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 665 | 770 | O-58-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 748 | 770 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 672 | 854 | O-59-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 672 | 806 | 134 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 672 | 854 | O-59-2 | 256 | 시운전 | 2 | 806 | 826 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 672 | 854 | O-59-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 826 | 854 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 677 | 780 | O-60-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 677 | 749 | 72 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 677 | 780 | O-60-2 | 259 | 시운전 | 2 | 749 | 759 | 10 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 677 | 780 | O-60-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 759 | 780 | 21 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 139 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 73 | 73 | F | 10 | G1
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 22 | 158 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 22 | 117 | 95 | F | 15 | E8
J-3 | 2 | LNG | 8 | 24 | 209 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 24 | 85 | 61 | N | 0 | E6
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 28 | 113 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 28 | 73 | 45 | F | 10 | A2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 30 | 285 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 30 | 114 | 84 | N | 0 | D2
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 34 | 149 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 34 | 94 | 60 | F | 10 | B3
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 34 | 249 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 34 | 193 | 159 | F | 15 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B