## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 111 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 36 | 36 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 111 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 36 | 73 | 37 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 111 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 73 | 85 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 111 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 85 | 111 | 26 | S | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 11 | 93 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 11 | 68 | 57 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 11 | 93 | O-2-2 | 5 | 시운전 | 2 | 68 | 76 | 8 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 11 | 93 | O-2-3 | 6 | 인도준비 | 3 | 76 | 93 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 234 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 15 | 87 | 72 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 234 | O-3-2 | 8 | P/T | 2 | 87 | 106 | 19 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 234 | O-3-3 | 9 | 화물창족철 | 3 | 106 | 136 | 30 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 234 | O-3-4 | 10 | 화물창메공 | 4 | 136 | 168 | 32 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 234 | O-3-5 | 11 | 시운전 | 5 | 168 | 181 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 234 | O-3-6 | 12 | C/T | 6 | 181 | 194 | 13 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 234 | O-3-7 | 13 | G/T | 7 | 194 | 213 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 234 | O-3-8 | 14 | 인도준비 | 8 | 213 | 234 | 21 | S | 5
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 26 | 151 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 26 | 92 | 66 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 26 | 151 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 92 | 115 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 26 | 151 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 115 | 151 | 36 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 34 | 239 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 34 | 185 | 151 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 34 | 239 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 185 | 207 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 34 | 239 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 207 | 239 | 32 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 34 | 112 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 34 | 88 | 54 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 34 | 112 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 88 | 95 | 7 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 34 | 112 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 95 | 112 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 49 | 376 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 49 | 290 | 241 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 49 | 376 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 290 | 325 | 35 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 49 | 376 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 325 | 376 | 51 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 314 | O-8-1 | 27 | 화물창 | 1 | 49 | 136 | 87 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 314 | O-8-2 | 28 | P/T | 2 | 136 | 159 | 23 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 314 | O-8-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 159 | 196 | 37 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 314 | O-8-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 196 | 235 | 39 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 314 | O-8-5 | 31 | 시운전 | 5 | 235 | 250 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 314 | O-8-6 | 32 | C/T | 6 | 250 | 265 | 15 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 314 | O-8-7 | 33 | G/T | 7 | 265 | 288 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 314 | O-8-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 288 | 314 | 26 | S | 5
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 54 | 134 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 54 | 110 | 56 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 54 | 134 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 110 | 118 | 8 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 54 | 134 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 118 | 134 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 54 | 192 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 54 | 127 | 73 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 54 | 192 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 127 | 153 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 54 | 192 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 153 | 192 | 39 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 57 | 169 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 57 | 135 | 78 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 57 | 169 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 135 | 146 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 57 | 169 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 146 | 169 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 58 | 155 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 58 | 109 | 51 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 58 | 155 | O-12-2 | 45 | 시운전 | 2 | 109 | 127 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 58 | 155 | O-12-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 127 | 155 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 58 | 199 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 58 | 132 | 74 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 58 | 199 | O-13-2 | 48 | 시운전 | 2 | 132 | 158 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 58 | 199 | O-13-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 158 | 199 | 41 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 97 | 226 | O-14-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 97 | 165 | 68 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 97 | 226 | O-14-2 | 51 | 시운전 | 2 | 165 | 189 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 97 | 226 | O-14-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 189 | 226 | 37 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 117 | 266 | O-15-1 | 53 | 특수도장 | 1 | 117 | 166 | 49 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 117 | 266 | O-15-2 | 54 | 화물창 | 2 | 166 | 216 | 50 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 117 | 266 | O-15-3 | 55 | 시운전 | 3 | 216 | 232 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 117 | 266 | O-15-4 | 56 | 인도준비 | 4 | 232 | 266 | 34 | S | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 159 | 246 | O-16-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 159 | 219 | 60 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 159 | 246 | O-16-2 | 58 | 시운전 | 2 | 219 | 227 | 8 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 159 | 246 | O-16-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 227 | 246 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 161 | 271 | O-17-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 161 | 219 | 58 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 161 | 271 | O-17-2 | 61 | 시운전 | 2 | 219 | 239 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 161 | 271 | O-17-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 239 | 271 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 161 | 400 | O-18-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 161 | 337 | 176 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 161 | 400 | O-18-2 | 64 | 시운전 | 2 | 337 | 363 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 161 | 400 | O-18-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 363 | 400 | 37 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 161 | 345 | O-19-1 | 66 | 화물창 | 1 | 161 | 221 | 60 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 161 | 345 | O-19-2 | 67 | P/T | 2 | 221 | 237 | 16 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 161 | 345 | O-19-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 237 | 262 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 161 | 345 | O-19-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 262 | 289 | 27 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 161 | 345 | O-19-5 | 70 | 시운전 | 5 | 289 | 300 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 161 | 345 | O-19-6 | 71 | C/T | 6 | 300 | 311 | 11 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 161 | 345 | O-19-7 | 72 | G/T | 7 | 311 | 327 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 161 | 345 | O-19-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 327 | 345 | 18 | S | 5
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 166 | 331 | O-20-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 166 | 253 | 87 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 166 | 331 | O-20-2 | 75 | 시운전 | 2 | 253 | 284 | 31 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 166 | 331 | O-20-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 284 | 331 | 47 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 183 | 282 | O-21-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 183 | 252 | 69 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 183 | 282 | O-21-2 | 78 | 시운전 | 2 | 252 | 261 | 9 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 183 | 282 | O-21-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 261 | 282 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 183 | 482 | O-22-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 183 | 404 | 221 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 183 | 482 | O-22-2 | 81 | 시운전 | 2 | 404 | 436 | 32 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 183 | 482 | O-22-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 436 | 482 | 46 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 203 | 402 | O-23-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 203 | 350 | 147 | F | 15
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 203 | 402 | O-23-2 | 84 | 시운전 | 2 | 350 | 371 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 203 | 402 | O-23-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 371 | 402 | 31 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 236 | 419 | O-24-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 236 | 371 | 135 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 236 | 419 | O-24-2 | 87 | 시운전 | 2 | 371 | 391 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 236 | 419 | O-24-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 391 | 419 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 236 | 444 | O-25-1 | 89 | 화물창 | 1 | 236 | 304 | 68 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 236 | 444 | O-25-2 | 90 | P/T | 2 | 304 | 322 | 18 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 236 | 444 | O-25-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 322 | 351 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 236 | 444 | O-25-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 351 | 382 | 31 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 236 | 444 | O-25-5 | 93 | 시운전 | 5 | 382 | 394 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 236 | 444 | O-25-6 | 94 | C/T | 6 | 394 | 406 | 12 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 236 | 444 | O-25-7 | 95 | G/T | 7 | 406 | 424 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 236 | 444 | O-25-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 424 | 444 | 20 | S | 5
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 238 | 462 | O-26-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 238 | 403 | 165 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 238 | 462 | O-26-2 | 98 | 시운전 | 2 | 403 | 427 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 238 | 462 | O-26-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 427 | 462 | 35 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 243 | 315 | O-27-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 243 | 293 | 50 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 243 | 315 | O-27-2 | 101 | 시운전 | 2 | 293 | 300 | 7 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 243 | 315 | O-27-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 300 | 315 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 245 | 511 | O-28-1 | 103 | 화물창 | 1 | 245 | 332 | 87 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 245 | 511 | O-28-2 | 104 | P/T | 2 | 332 | 355 | 23 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 245 | 511 | O-28-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 355 | 392 | 37 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 245 | 511 | O-28-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 392 | 431 | 39 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 245 | 511 | O-28-5 | 107 | 시운전 | 5 | 431 | 446 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 245 | 511 | O-28-6 | 108 | C/T | 6 | 446 | 461 | 15 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 245 | 511 | O-28-7 | 109 | G/T | 7 | 461 | 484 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 245 | 511 | O-28-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 484 | 511 | 27 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 245 | 561 | O-29-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 245 | 478 | 233 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 245 | 561 | O-29-2 | 112 | 시운전 | 2 | 478 | 512 | 34 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 245 | 561 | O-29-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 512 | 561 | 49 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 440 | O-30-1 | 114 | 화물창 | 1 | 255 | 316 | 61 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 440 | O-30-2 | 115 | P/T | 2 | 316 | 332 | 16 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 440 | O-30-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 332 | 357 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 440 | O-30-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 357 | 384 | 27 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 440 | O-30-5 | 118 | 시운전 | 5 | 384 | 395 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 440 | O-30-6 | 119 | C/T | 6 | 395 | 406 | 11 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 440 | O-30-7 | 120 | G/T | 7 | 406 | 422 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 440 | O-30-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 422 | 440 | 18 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 255 | 490 | O-31-1 | 122 | 화물창 | 1 | 255 | 332 | 77 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 255 | 490 | O-31-2 | 123 | P/T | 2 | 332 | 353 | 21 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 255 | 490 | O-31-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 353 | 385 | 32 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 255 | 490 | O-31-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 385 | 420 | 35 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 255 | 490 | O-31-5 | 126 | 시운전 | 5 | 420 | 434 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 255 | 490 | O-31-6 | 127 | C/T | 6 | 434 | 448 | 14 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 255 | 490 | O-31-7 | 128 | G/T | 7 | 448 | 469 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 255 | 490 | O-31-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 469 | 490 | 21 | S | 5
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 262 | 382 | O-32-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 262 | 346 | 84 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 262 | 382 | O-32-2 | 131 | 시운전 | 2 | 346 | 358 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 262 | 382 | O-32-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 358 | 382 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 262 | 351 | O-33-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 262 | 324 | 62 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 262 | 351 | O-33-2 | 134 | 시운전 | 2 | 324 | 332 | 8 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 262 | 351 | O-33-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 332 | 351 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 268 | 409 | O-34-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 268 | 366 | 98 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 268 | 409 | O-34-2 | 137 | 시운전 | 2 | 366 | 380 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 268 | 409 | O-34-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 380 | 409 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 297 | 419 | O-35-1 | 139 | 특수도장 | 1 | 297 | 337 | 40 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 297 | 419 | O-35-2 | 140 | 화물창 | 2 | 337 | 378 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 297 | 419 | O-35-3 | 141 | 시운전 | 3 | 378 | 391 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 297 | 419 | O-35-4 | 142 | 인도준비 | 4 | 391 | 419 | 28 | S | 15
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 307 | 426 | O-36-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 307 | 370 | 63 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 307 | 426 | O-36-2 | 144 | 시운전 | 2 | 370 | 392 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 307 | 426 | O-36-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 392 | 426 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 314 | 454 | O-37-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 314 | 412 | 98 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 314 | 454 | O-37-2 | 147 | 시운전 | 2 | 412 | 426 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 314 | 454 | O-37-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 426 | 454 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 317 | 591 | O-38-1 | 149 | 화물창 | 1 | 317 | 407 | 90 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 317 | 591 | O-38-2 | 150 | P/T | 2 | 407 | 431 | 24 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 317 | 591 | O-38-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 431 | 469 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 317 | 591 | O-38-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 469 | 510 | 41 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 317 | 591 | O-38-5 | 153 | 시운전 | 5 | 510 | 526 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 317 | 591 | O-38-6 | 154 | C/T | 6 | 526 | 542 | 16 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 317 | 591 | O-38-7 | 155 | G/T | 7 | 542 | 566 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 317 | 591 | O-38-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 566 | 591 | 25 | S | 5
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 317 | 450 | O-39-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 317 | 410 | 93 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 317 | 450 | O-39-2 | 158 | 시운전 | 2 | 410 | 423 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 317 | 450 | O-39-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 423 | 450 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 340 | 439 | O-40-1 | 160 | 특수도장 | 1 | 340 | 372 | 32 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 340 | 439 | O-40-2 | 161 | 화물창 | 2 | 372 | 405 | 33 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 340 | 439 | O-40-3 | 162 | 시운전 | 3 | 405 | 415 | 10 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 340 | 439 | O-40-4 | 163 | 인도준비 | 4 | 415 | 439 | 24 | S | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 347 | 470 | O-41-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 347 | 438 | 91 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 347 | 470 | O-41-2 | 165 | 시운전 | 2 | 438 | 451 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 347 | 470 | O-41-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 451 | 470 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 409 | 545 | O-42-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 409 | 504 | 95 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 409 | 545 | O-42-2 | 168 | 시운전 | 2 | 504 | 517 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 409 | 545 | O-42-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 517 | 545 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 409 | 520 | O-43-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 409 | 486 | 77 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 409 | 520 | O-43-2 | 171 | 시운전 | 2 | 486 | 497 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 409 | 520 | O-43-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 497 | 520 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 417 | 517 | O-44-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 417 | 470 | 53 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 417 | 517 | O-44-2 | 174 | 시운전 | 2 | 470 | 489 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 417 | 517 | O-44-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 489 | 517 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 427 | 569 | O-45-1 | 176 | 특수도장 | 1 | 427 | 473 | 46 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 427 | 569 | O-45-2 | 177 | 화물창 | 2 | 473 | 521 | 48 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 427 | 569 | O-45-3 | 178 | 시운전 | 3 | 521 | 536 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 427 | 569 | O-45-4 | 179 | 인도준비 | 4 | 536 | 569 | 33 | S | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 439 | 715 | O-46-1 | 180 | 화물창 | 1 | 439 | 530 | 91 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 439 | 715 | O-46-2 | 181 | P/T | 2 | 530 | 554 | 24 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 439 | 715 | O-46-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 554 | 592 | 38 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 439 | 715 | O-46-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 592 | 633 | 41 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 439 | 715 | O-46-5 | 184 | 시운전 | 5 | 633 | 649 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 439 | 715 | O-46-6 | 185 | C/T | 6 | 649 | 665 | 16 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 439 | 715 | O-46-7 | 186 | G/T | 7 | 665 | 689 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 439 | 715 | O-46-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 689 | 715 | 26 | S | 5
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 441 | 660 | O-47-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 441 | 603 | 162 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 441 | 660 | O-47-2 | 189 | 시운전 | 2 | 603 | 627 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 441 | 660 | O-47-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 627 | 660 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 455 | 589 | O-48-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 455 | 554 | 99 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 455 | 589 | O-48-2 | 192 | 시운전 | 2 | 554 | 568 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 455 | 589 | O-48-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 568 | 589 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 459 | 568 | O-49-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 459 | 516 | 57 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 459 | 568 | O-49-2 | 195 | 시운전 | 2 | 516 | 536 | 20 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 459 | 568 | O-49-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 536 | 568 | 32 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 470 | 603 | O-50-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 470 | 540 | 70 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 470 | 603 | O-50-2 | 198 | 시운전 | 2 | 540 | 565 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 470 | 603 | O-50-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 565 | 603 | 38 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 470 | 599 | O-51-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 470 | 560 | 90 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 470 | 599 | O-51-2 | 201 | 시운전 | 2 | 560 | 572 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 470 | 599 | O-51-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 572 | 599 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 477 | 785 | O-52-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 477 | 704 | 227 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 477 | 785 | O-52-2 | 204 | 시운전 | 2 | 704 | 737 | 33 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 477 | 785 | O-52-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 737 | 785 | 48 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 482 | 625 | O-53-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 482 | 557 | 75 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 482 | 625 | O-53-2 | 207 | 시운전 | 2 | 557 | 584 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 482 | 625 | O-53-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 584 | 625 | 41 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 491 | 803 | O-54-1 | 209 | 화물창 | 1 | 491 | 593 | 102 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 491 | 803 | O-54-2 | 210 | P/T | 2 | 593 | 621 | 28 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 491 | 803 | O-54-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 621 | 664 | 43 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 491 | 803 | O-54-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 664 | 710 | 46 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 491 | 803 | O-54-5 | 213 | 시운전 | 5 | 710 | 728 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 491 | 803 | O-54-6 | 214 | C/T | 6 | 728 | 746 | 18 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 491 | 803 | O-54-7 | 215 | G/T | 7 | 746 | 774 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 491 | 803 | O-54-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 774 | 803 | 29 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 491 | 762 | O-55-1 | 217 | 화물창 | 1 | 491 | 580 | 89 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 491 | 762 | O-55-2 | 218 | P/T | 2 | 580 | 604 | 24 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 491 | 762 | O-55-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 604 | 641 | 37 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 491 | 762 | O-55-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 641 | 681 | 40 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 491 | 762 | O-55-5 | 221 | 시운전 | 5 | 681 | 697 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 491 | 762 | O-55-6 | 222 | C/T | 6 | 697 | 713 | 16 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 491 | 762 | O-55-7 | 223 | G/T | 7 | 713 | 737 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 491 | 762 | O-55-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 737 | 762 | 25 | S | 5
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 572 | 852 | O-56-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 572 | 779 | 207 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 572 | 852 | O-56-2 | 226 | 시운전 | 2 | 779 | 809 | 30 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 572 | 852 | O-56-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 809 | 852 | 43 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 584 | 722 | O-57-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 584 | 680 | 96 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 584 | 722 | O-57-2 | 229 | 시운전 | 2 | 680 | 693 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 584 | 722 | O-57-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 693 | 722 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 584 | 912 | O-58-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 584 | 826 | 242 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 584 | 912 | O-58-2 | 232 | 시운전 | 2 | 826 | 862 | 36 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 584 | 912 | O-58-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 862 | 912 | 50 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 603 | 899 | O-59-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 603 | 822 | 219 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 603 | 899 | O-59-2 | 235 | 시운전 | 2 | 822 | 854 | 32 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 603 | 899 | O-59-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 854 | 899 | 45 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 605 | 756 | O-60-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 605 | 685 | 80 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 605 | 756 | O-60-2 | 238 | 시운전 | 2 | 685 | 713 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 605 | 756 | O-60-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 713 | 756 | 43 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 111 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 36 | 36 | N | 0 | E8

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B