## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 111 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 77 | 77 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 111 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 77 | 88 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 111 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 88 | 111 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 8 | 129 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 8 | 92 | 84 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 8 | 129 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 92 | 104 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 8 | 129 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 104 | 129 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 10 | 143 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 10 | 80 | 70 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 10 | 143 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 80 | 105 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 10 | 143 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 105 | 143 | 38 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 11 | 127 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 11 | 72 | 61 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 11 | 127 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 72 | 94 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 11 | 127 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 94 | 127 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 339 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 23 | 127 | 104 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 339 | O-5-2 | 13 | P/T | 2 | 127 | 155 | 28 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 339 | O-5-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 155 | 199 | 44 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 339 | O-5-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 199 | 246 | 47 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 339 | O-5-5 | 16 | 시운전 | 5 | 246 | 264 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 339 | O-5-6 | 17 | C/T | 6 | 264 | 282 | 18 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 339 | O-5-7 | 18 | G/T | 7 | 282 | 310 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 339 | O-5-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 310 | 339 | 29 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 343 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 23 | 128 | 105 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 343 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 128 | 156 | 28 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 343 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 156 | 200 | 44 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 343 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 200 | 248 | 48 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 343 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 248 | 267 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 343 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 267 | 286 | 19 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 343 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 286 | 314 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 343 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 314 | 343 | 29 | S | 5
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 33 | 108 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 33 | 85 | 52 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 33 | 108 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 85 | 92 | 7 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 33 | 108 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 92 | 108 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 55 | 202 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 55 | 132 | 77 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 55 | 202 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 132 | 159 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 55 | 202 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 159 | 202 | 43 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 55 | 158 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 55 | 109 | 54 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 55 | 158 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 109 | 128 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 55 | 158 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 128 | 158 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 57 | 218 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 57 | 142 | 85 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 57 | 218 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 142 | 172 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 57 | 218 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 172 | 218 | 46 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 80 | 219 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 80 | 153 | 73 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 80 | 219 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 153 | 179 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 80 | 219 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 179 | 219 | 40 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 82 | 219 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 82 | 154 | 72 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 82 | 219 | O-12-2 | 44 | 시운전 | 2 | 154 | 180 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 82 | 219 | O-12-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 180 | 219 | 39 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 101 | 230 | O-13-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 101 | 191 | 90 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 101 | 230 | O-13-2 | 47 | 시운전 | 2 | 191 | 203 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 101 | 230 | O-13-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 203 | 230 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 116 | 243 | O-14-1 | 49 | 특수도장 | 1 | 116 | 157 | 41 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 116 | 243 | O-14-2 | 50 | 화물창 | 2 | 157 | 200 | 43 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 116 | 243 | O-14-3 | 51 | 시운전 | 3 | 200 | 213 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 116 | 243 | O-14-4 | 52 | 인도준비 | 4 | 213 | 243 | 30 | S | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 147 | 459 | O-15-1 | 53 | 화물창 | 1 | 147 | 249 | 102 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 147 | 459 | O-15-2 | 54 | P/T | 2 | 249 | 277 | 28 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 147 | 459 | O-15-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 277 | 320 | 43 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 147 | 459 | O-15-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 320 | 366 | 46 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 147 | 459 | O-15-5 | 57 | 시운전 | 5 | 366 | 384 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 147 | 459 | O-15-6 | 58 | C/T | 6 | 384 | 402 | 18 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 147 | 459 | O-15-7 | 59 | G/T | 7 | 402 | 430 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 147 | 459 | O-15-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 430 | 459 | 29 | S | 5
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 151 | 284 | O-16-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 151 | 221 | 70 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 151 | 284 | O-16-2 | 62 | 시운전 | 2 | 221 | 246 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 151 | 284 | O-16-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 246 | 284 | 38 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 166 | 442 | O-17-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 166 | 370 | 204 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 166 | 442 | O-17-2 | 65 | 시운전 | 2 | 370 | 400 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 166 | 442 | O-17-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 400 | 442 | 42 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 181 | 299 | O-18-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 181 | 263 | 82 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 181 | 299 | O-18-2 | 68 | 시운전 | 2 | 263 | 274 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 181 | 299 | O-18-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 274 | 299 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 190 | 399 | O-19-1 | 70 | 화물창 | 1 | 190 | 258 | 68 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 190 | 399 | O-19-2 | 71 | P/T | 2 | 258 | 276 | 18 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 190 | 399 | O-19-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 276 | 305 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 190 | 399 | O-19-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 305 | 336 | 31 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 190 | 399 | O-19-5 | 74 | 시운전 | 5 | 336 | 348 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 190 | 399 | O-19-6 | 75 | C/T | 6 | 348 | 360 | 12 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 190 | 399 | O-19-7 | 76 | G/T | 7 | 360 | 378 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 190 | 399 | O-19-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 378 | 399 | 21 | S | 5
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 210 | 280 | O-20-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 210 | 259 | 49 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 210 | 280 | O-20-2 | 79 | 시운전 | 2 | 259 | 266 | 7 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 210 | 280 | O-20-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 266 | 280 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 261 | 400 | O-21-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 261 | 358 | 97 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 261 | 400 | O-21-2 | 82 | 시운전 | 2 | 358 | 371 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 261 | 400 | O-21-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 371 | 400 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 276 | 504 | O-22-1 | 84 | 화물창 | 1 | 276 | 351 | 75 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 276 | 504 | O-22-2 | 85 | P/T | 2 | 351 | 371 | 20 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 276 | 504 | O-22-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 371 | 402 | 31 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 276 | 504 | O-22-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 402 | 436 | 34 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 276 | 504 | O-22-5 | 88 | 시운전 | 5 | 436 | 449 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 276 | 504 | O-22-6 | 89 | C/T | 6 | 449 | 462 | 13 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 276 | 504 | O-22-7 | 90 | G/T | 7 | 462 | 482 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 276 | 504 | O-22-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 482 | 504 | 22 | S | 5
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 278 | 380 | O-23-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 278 | 332 | 54 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 278 | 380 | O-23-2 | 93 | 시운전 | 2 | 332 | 351 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 278 | 380 | O-23-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 351 | 380 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 288 | 397 | O-24-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 288 | 364 | 76 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 288 | 397 | O-24-2 | 96 | 시운전 | 2 | 364 | 374 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 288 | 397 | O-24-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 374 | 397 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 336 | 559 | O-25-1 | 98 | 화물창 | 1 | 336 | 409 | 73 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 336 | 559 | O-25-2 | 99 | P/T | 2 | 409 | 429 | 20 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 336 | 559 | O-25-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 429 | 460 | 31 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 336 | 559 | O-25-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 460 | 493 | 33 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 336 | 559 | O-25-5 | 102 | 시운전 | 5 | 493 | 506 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 336 | 559 | O-25-6 | 103 | C/T | 6 | 506 | 519 | 13 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 336 | 559 | O-25-7 | 104 | G/T | 7 | 519 | 539 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 336 | 559 | O-25-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 539 | 559 | 20 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 336 | 451 | O-26-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 336 | 416 | 80 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 336 | 451 | O-26-2 | 107 | 시운전 | 2 | 416 | 427 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 336 | 451 | O-26-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 427 | 451 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 337 | 624 | O-27-1 | 109 | 화물창 | 1 | 337 | 431 | 94 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 337 | 624 | O-27-2 | 110 | P/T | 2 | 431 | 456 | 25 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 337 | 624 | O-27-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 456 | 496 | 40 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 337 | 624 | O-27-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 496 | 539 | 43 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 337 | 624 | O-27-5 | 113 | 시운전 | 5 | 539 | 556 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 337 | 624 | O-27-6 | 114 | C/T | 6 | 556 | 573 | 17 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 337 | 624 | O-27-7 | 115 | G/T | 7 | 573 | 598 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 337 | 624 | O-27-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 598 | 624 | 26 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 337 | 557 | O-28-1 | 117 | 화물창 | 1 | 337 | 409 | 72 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 337 | 557 | O-28-2 | 118 | P/T | 2 | 409 | 428 | 19 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 337 | 557 | O-28-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 428 | 458 | 30 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 337 | 557 | O-28-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 458 | 491 | 33 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 337 | 557 | O-28-5 | 121 | 시운전 | 5 | 491 | 504 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 337 | 557 | O-28-6 | 122 | C/T | 6 | 504 | 517 | 13 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 337 | 557 | O-28-7 | 123 | G/T | 7 | 517 | 536 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 337 | 557 | O-28-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 536 | 557 | 21 | S | 5
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 360 | 475 | O-29-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 360 | 420 | 60 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 360 | 475 | O-29-2 | 126 | 시운전 | 2 | 420 | 441 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 360 | 475 | O-29-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 441 | 475 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 360 | 590 | O-30-1 | 128 | 화물창 | 1 | 360 | 435 | 75 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 360 | 590 | O-30-2 | 129 | P/T | 2 | 435 | 455 | 20 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 360 | 590 | O-30-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 455 | 487 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 360 | 590 | O-30-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 487 | 521 | 34 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 360 | 590 | O-30-5 | 132 | 시운전 | 5 | 521 | 534 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 360 | 590 | O-30-6 | 133 | C/T | 6 | 534 | 547 | 13 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 360 | 590 | O-30-7 | 134 | G/T | 7 | 547 | 567 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 360 | 590 | O-30-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 567 | 590 | 23 | S | 5
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 368 | 520 | O-31-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 368 | 448 | 80 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 368 | 520 | O-31-2 | 137 | 시운전 | 2 | 448 | 476 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 368 | 520 | O-31-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 476 | 520 | 44 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 370 | 502 | O-32-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 370 | 462 | 92 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 370 | 502 | O-32-2 | 140 | 시운전 | 2 | 462 | 475 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 370 | 502 | O-32-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 475 | 502 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 397 | 656 | O-33-1 | 142 | 화물창 | 1 | 397 | 482 | 85 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 397 | 656 | O-33-2 | 143 | P/T | 2 | 482 | 505 | 23 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 397 | 656 | O-33-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 505 | 541 | 36 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 397 | 656 | O-33-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 541 | 579 | 38 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 397 | 656 | O-33-5 | 146 | 시운전 | 5 | 579 | 594 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 397 | 656 | O-33-6 | 147 | C/T | 6 | 594 | 609 | 15 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 397 | 656 | O-33-7 | 148 | G/T | 7 | 609 | 632 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 397 | 656 | O-33-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 632 | 656 | 24 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 417 | 618 | O-34-1 | 150 | 화물창 | 1 | 417 | 483 | 66 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 417 | 618 | O-34-2 | 151 | P/T | 2 | 483 | 501 | 18 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 417 | 618 | O-34-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 501 | 529 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 417 | 618 | O-34-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 529 | 559 | 30 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 417 | 618 | O-34-5 | 154 | 시운전 | 5 | 559 | 571 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 417 | 618 | O-34-6 | 155 | C/T | 6 | 571 | 583 | 12 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 417 | 618 | O-34-7 | 156 | G/T | 7 | 583 | 601 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 417 | 618 | O-34-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 601 | 618 | 17 | S | 5
J-35 | 34 | PC | 7 | 417 | 536 | O-35-1 | 158 | 특수도장 | 1 | 417 | 456 | 39 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 417 | 536 | O-35-2 | 159 | 화물창 | 2 | 456 | 496 | 40 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 417 | 536 | O-35-3 | 160 | 시운전 | 3 | 496 | 509 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 417 | 536 | O-35-4 | 161 | 인도준비 | 4 | 509 | 536 | 27 | S | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 438 | 545 | O-36-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 438 | 512 | 74 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 438 | 545 | O-36-2 | 163 | 시운전 | 2 | 512 | 522 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 438 | 545 | O-36-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 522 | 545 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 457 | 750 | O-37-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 457 | 673 | 216 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 457 | 750 | O-37-2 | 166 | 시운전 | 2 | 673 | 705 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 457 | 750 | O-37-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 705 | 750 | 45 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 470 | 679 | O-38-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 470 | 624 | 154 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 470 | 679 | O-38-2 | 169 | 시운전 | 2 | 624 | 646 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 470 | 679 | O-38-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 646 | 679 | 33 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 470 | 601 | O-39-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 470 | 561 | 91 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 470 | 601 | O-39-2 | 172 | 시운전 | 2 | 561 | 574 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 470 | 601 | O-39-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 574 | 601 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 476 | 604 | O-40-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 476 | 543 | 67 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 476 | 604 | O-40-2 | 175 | 시운전 | 2 | 543 | 567 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 476 | 604 | O-40-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 567 | 604 | 37 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 478 | 578 | O-41-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 478 | 531 | 53 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 478 | 578 | O-41-2 | 178 | 시운전 | 2 | 531 | 550 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 478 | 578 | O-41-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 550 | 578 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 502 | 720 | O-42-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 502 | 663 | 161 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 502 | 720 | O-42-2 | 181 | 시운전 | 2 | 663 | 686 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 502 | 720 | O-42-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 686 | 720 | 34 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 502 | 583 | O-43-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 502 | 558 | 56 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 502 | 583 | O-43-2 | 184 | 시운전 | 2 | 558 | 566 | 8 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 502 | 583 | O-43-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 566 | 583 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 504 | 767 | O-44-1 | 186 | 화물창 | 1 | 504 | 590 | 86 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 504 | 767 | O-44-2 | 187 | P/T | 2 | 590 | 613 | 23 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 504 | 767 | O-44-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 613 | 649 | 36 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 504 | 767 | O-44-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 649 | 688 | 39 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 504 | 767 | O-44-5 | 190 | 시운전 | 5 | 688 | 703 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 504 | 767 | O-44-6 | 191 | C/T | 6 | 703 | 718 | 15 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 504 | 767 | O-44-7 | 192 | G/T | 7 | 718 | 741 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 504 | 767 | O-44-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 741 | 767 | 26 | S | 5
J-45 | 44 | PC | 7 | 512 | 656 | O-45-1 | 194 | 특수도장 | 1 | 512 | 559 | 47 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 512 | 656 | O-45-2 | 195 | 화물창 | 2 | 559 | 607 | 48 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 512 | 656 | O-45-3 | 196 | 시운전 | 3 | 607 | 622 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 512 | 656 | O-45-4 | 197 | 인도준비 | 4 | 622 | 656 | 34 | S | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 519 | 768 | O-46-1 | 198 | 화물창 | 1 | 519 | 601 | 82 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 519 | 768 | O-46-2 | 199 | P/T | 2 | 601 | 623 | 22 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 519 | 768 | O-46-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 623 | 657 | 34 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 519 | 768 | O-46-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 657 | 694 | 37 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 519 | 768 | O-46-5 | 202 | 시운전 | 5 | 694 | 708 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 519 | 768 | O-46-6 | 203 | C/T | 6 | 708 | 722 | 14 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 519 | 768 | O-46-7 | 204 | G/T | 7 | 722 | 744 | 22 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 519 | 768 | O-46-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 744 | 768 | 24 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 525 | 817 | O-47-1 | 206 | 화물창 | 1 | 525 | 621 | 96 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 525 | 817 | O-47-2 | 207 | P/T | 2 | 621 | 647 | 26 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 525 | 817 | O-47-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 647 | 687 | 40 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 525 | 817 | O-47-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 687 | 730 | 43 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 525 | 817 | O-47-5 | 210 | 시운전 | 5 | 730 | 747 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 525 | 817 | O-47-6 | 211 | C/T | 6 | 747 | 764 | 17 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 525 | 817 | O-47-7 | 212 | G/T | 7 | 764 | 790 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 525 | 817 | O-47-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 790 | 817 | 27 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 530 | 774 | O-48-1 | 214 | 화물창 | 1 | 530 | 610 | 80 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 530 | 774 | O-48-2 | 215 | P/T | 2 | 610 | 631 | 21 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 530 | 774 | O-48-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 631 | 665 | 34 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 530 | 774 | O-48-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 665 | 701 | 36 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 530 | 774 | O-48-5 | 218 | 시운전 | 5 | 701 | 715 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 530 | 774 | O-48-6 | 219 | C/T | 6 | 715 | 729 | 14 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 530 | 774 | O-48-7 | 220 | G/T | 7 | 729 | 750 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 530 | 774 | O-48-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 750 | 774 | 24 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 554 | 764 | O-49-1 | 222 | 화물창 | 1 | 554 | 623 | 69 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 554 | 764 | O-49-2 | 223 | P/T | 2 | 623 | 641 | 18 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 554 | 764 | O-49-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 641 | 670 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 554 | 764 | O-49-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 670 | 701 | 31 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 554 | 764 | O-49-5 | 226 | 시운전 | 5 | 701 | 713 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 554 | 764 | O-49-6 | 227 | C/T | 6 | 713 | 725 | 12 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 554 | 764 | O-49-7 | 228 | G/T | 7 | 725 | 743 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 554 | 764 | O-49-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 743 | 764 | 21 | S | 5
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 563 | 645 | O-50-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 563 | 620 | 57 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 563 | 645 | O-50-2 | 231 | 시운전 | 2 | 620 | 628 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 563 | 645 | O-50-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 628 | 645 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 567 | 678 | O-51-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 567 | 625 | 58 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 567 | 678 | O-51-2 | 234 | 시운전 | 2 | 625 | 646 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 567 | 678 | O-51-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 646 | 678 | 32 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 571 | 679 | O-52-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 571 | 646 | 75 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 571 | 679 | O-52-2 | 237 | 시운전 | 2 | 646 | 656 | 10 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 571 | 679 | O-52-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 656 | 679 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 580 | 844 | O-53-1 | 239 | 화물창 | 1 | 580 | 667 | 87 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 580 | 844 | O-53-2 | 240 | P/T | 2 | 667 | 690 | 23 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 580 | 844 | O-53-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 690 | 726 | 36 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 580 | 844 | O-53-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 726 | 765 | 39 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 580 | 844 | O-53-5 | 243 | 시운전 | 5 | 765 | 780 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 580 | 844 | O-53-6 | 244 | C/T | 6 | 780 | 795 | 15 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 580 | 844 | O-53-7 | 245 | G/T | 7 | 795 | 818 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 580 | 844 | O-53-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 818 | 844 | 26 | S | 5
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 582 | 674 | O-54-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 582 | 630 | 48 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 582 | 674 | O-54-2 | 248 | 시운전 | 2 | 630 | 647 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 582 | 674 | O-54-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 647 | 674 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 594 | 731 | O-55-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 594 | 666 | 72 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 594 | 731 | O-55-2 | 251 | 시운전 | 2 | 666 | 692 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 594 | 731 | O-55-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 692 | 731 | 39 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 632 | 863 | O-56-1 | 253 | 화물창 | 1 | 632 | 708 | 76 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 632 | 863 | O-56-2 | 254 | P/T | 2 | 708 | 728 | 20 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 632 | 863 | O-56-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 728 | 760 | 32 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 632 | 863 | O-56-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 760 | 794 | 34 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 632 | 863 | O-56-5 | 257 | 시운전 | 5 | 794 | 807 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 632 | 863 | O-56-6 | 258 | C/T | 6 | 807 | 820 | 13 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 632 | 863 | O-56-7 | 259 | G/T | 7 | 820 | 840 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 632 | 863 | O-56-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 840 | 863 | 23 | S | 5
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 632 | 817 | O-57-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 632 | 768 | 136 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 632 | 817 | O-57-2 | 262 | 시운전 | 2 | 768 | 788 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 632 | 817 | O-57-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 788 | 817 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 645 | 893 | O-58-1 | 264 | 화물창 | 1 | 645 | 726 | 81 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 645 | 893 | O-58-2 | 265 | P/T | 2 | 726 | 748 | 22 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 645 | 893 | O-58-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 748 | 782 | 34 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 645 | 893 | O-58-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 782 | 819 | 37 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 645 | 893 | O-58-5 | 268 | 시운전 | 5 | 819 | 833 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 645 | 893 | O-58-6 | 269 | C/T | 6 | 833 | 847 | 14 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 645 | 893 | O-58-7 | 270 | G/T | 7 | 847 | 869 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 645 | 893 | O-58-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 869 | 893 | 24 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 659 | 923 | O-59-1 | 272 | 화물창 | 1 | 659 | 746 | 87 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 659 | 923 | O-59-2 | 273 | P/T | 2 | 746 | 769 | 23 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 659 | 923 | O-59-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 769 | 805 | 36 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 659 | 923 | O-59-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 805 | 844 | 39 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 659 | 923 | O-59-5 | 276 | 시운전 | 5 | 844 | 859 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 659 | 923 | O-59-6 | 277 | C/T | 6 | 859 | 874 | 15 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 659 | 923 | O-59-7 | 278 | G/T | 7 | 874 | 897 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 659 | 923 | O-59-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 897 | 923 | 26 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 673 | 897 | O-60-1 | 280 | 화물창 | 1 | 673 | 746 | 73 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 673 | 897 | O-60-2 | 281 | P/T | 2 | 746 | 766 | 20 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 673 | 897 | O-60-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 766 | 797 | 31 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 673 | 897 | O-60-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 797 | 830 | 33 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 673 | 897 | O-60-5 | 284 | 시운전 | 5 | 830 | 843 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 673 | 897 | O-60-6 | 285 | C/T | 6 | 843 | 856 | 13 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 673 | 897 | O-60-7 | 286 | G/T | 7 | 856 | 876 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 673 | 897 | O-60-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 876 | 897 | 21 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 111 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 77 | 77 | F | 15 | E7
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 8 | 129 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 8 | 92 | 84 | F | 15 | E5
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 10 | 143 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 10 | 80 | 70 | F | 10 | E2
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 11 | 127 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 11 | 72 | 61 | F | 10 | E8

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B