## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 312 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 230 | 230 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 312 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 230 | 264 | 34 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 312 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 264 | 312 | 48 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 187 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 1 | 62 | 61 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 187 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 62 | 78 | 16 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 187 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 78 | 104 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 187 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 104 | 131 | 27 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 187 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 131 | 142 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 187 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 142 | 153 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 187 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 153 | 169 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 187 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 169 | 187 | 18 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 229 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 1 | 76 | 75 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 229 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 76 | 96 | 20 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 229 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 96 | 127 | 31 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 229 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 127 | 161 | 34 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 229 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 161 | 174 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 229 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 174 | 187 | 13 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 229 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 187 | 207 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 229 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 207 | 229 | 22 | S | 5
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 23 | 164 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 23 | 97 | 74 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 23 | 164 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 97 | 123 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 23 | 164 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 123 | 164 | 41 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 33 | 154 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 33 | 117 | 84 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 33 | 154 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 117 | 129 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 33 | 154 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 129 | 154 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 242 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 47 | 111 | 64 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 242 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 111 | 128 | 17 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 242 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 128 | 155 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 242 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 155 | 184 | 29 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 242 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 184 | 195 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 242 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 195 | 206 | 11 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 242 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 206 | 223 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 242 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 223 | 242 | 19 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 47 | 153 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 47 | 121 | 74 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 47 | 153 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 121 | 131 | 10 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 47 | 153 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 131 | 153 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 353 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 55 | 153 | 98 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 353 | O-8-2 | 37 | P/T | 2 | 153 | 179 | 26 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 353 | O-8-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 179 | 220 | 41 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 353 | O-8-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 220 | 264 | 44 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 353 | O-8-5 | 40 | 시운전 | 5 | 264 | 281 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 353 | O-8-6 | 41 | C/T | 6 | 281 | 298 | 17 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 353 | O-8-7 | 42 | G/T | 7 | 298 | 324 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 55 | 353 | O-8-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 324 | 353 | 29 | S | 5
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 66 | 235 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 66 | 191 | 125 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 66 | 235 | O-9-2 | 45 | 시운전 | 2 | 191 | 209 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 66 | 235 | O-9-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 209 | 235 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 66 | 231 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 66 | 153 | 87 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 66 | 231 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 153 | 184 | 31 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 66 | 231 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 184 | 231 | 47 | N | 0
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 71 | 339 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 71 | 269 | 198 | F | 15
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 71 | 339 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 269 | 298 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 71 | 339 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 298 | 339 | 41 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 74 | 195 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 74 | 138 | 64 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 74 | 195 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 138 | 160 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 74 | 195 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 160 | 195 | 35 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 80 | 206 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 80 | 168 | 88 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 80 | 206 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 168 | 180 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 80 | 206 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 180 | 206 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 81 | 320 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 81 | 257 | 176 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 81 | 320 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 257 | 283 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 81 | 320 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 283 | 320 | 37 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 96 | 293 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 96 | 241 | 145 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 96 | 293 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 241 | 262 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 96 | 293 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 262 | 293 | 31 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 104 | 190 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 104 | 164 | 60 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 104 | 190 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 164 | 172 | 8 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 104 | 190 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 172 | 190 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 112 | 201 | O-17-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 112 | 174 | 62 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 112 | 201 | O-17-2 | 69 | 시운전 | 2 | 174 | 182 | 8 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 112 | 201 | O-17-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 182 | 201 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 112 | 336 | O-18-1 | 71 | 화물창 | 1 | 112 | 185 | 73 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 112 | 336 | O-18-2 | 72 | P/T | 2 | 185 | 205 | 20 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 112 | 336 | O-18-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 205 | 236 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 112 | 336 | O-18-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 236 | 269 | 33 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 112 | 336 | O-18-5 | 75 | 시운전 | 5 | 269 | 282 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 112 | 336 | O-18-6 | 76 | C/T | 6 | 282 | 295 | 13 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 112 | 336 | O-18-7 | 77 | G/T | 7 | 295 | 315 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 112 | 336 | O-18-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 315 | 336 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 121 | 259 | O-19-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 121 | 217 | 96 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 121 | 259 | O-19-2 | 80 | 시운전 | 2 | 217 | 230 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 121 | 259 | O-19-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 230 | 259 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 174 | 436 | O-20-1 | 82 | 화물창 | 1 | 174 | 260 | 86 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 174 | 436 | O-20-2 | 83 | P/T | 2 | 260 | 283 | 23 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 174 | 436 | O-20-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 283 | 319 | 36 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 174 | 436 | O-20-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 319 | 358 | 39 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 174 | 436 | O-20-5 | 86 | 시운전 | 5 | 358 | 373 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 174 | 436 | O-20-6 | 87 | C/T | 6 | 373 | 388 | 15 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 174 | 436 | O-20-7 | 88 | G/T | 7 | 388 | 411 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 174 | 436 | O-20-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 411 | 436 | 25 | S | 5
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 180 | 334 | O-21-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 180 | 261 | 81 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 180 | 334 | O-21-2 | 91 | 시운전 | 2 | 261 | 290 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 180 | 334 | O-21-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 290 | 334 | 44 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 180 | 350 | O-22-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 180 | 305 | 125 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 180 | 350 | O-22-2 | 94 | 시운전 | 2 | 305 | 323 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 180 | 350 | O-22-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 323 | 350 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 197 | 391 | O-23-1 | 96 | 화물창 | 1 | 197 | 261 | 64 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 197 | 391 | O-23-2 | 97 | P/T | 2 | 261 | 278 | 17 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 197 | 391 | O-23-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 278 | 305 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 197 | 391 | O-23-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 305 | 334 | 29 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 197 | 391 | O-23-5 | 100 | 시운전 | 5 | 334 | 345 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 197 | 391 | O-23-6 | 101 | C/T | 6 | 345 | 356 | 11 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 197 | 391 | O-23-7 | 102 | G/T | 7 | 356 | 373 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 197 | 391 | O-23-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 373 | 391 | 18 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 213 | 432 | O-24-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 213 | 375 | 162 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 213 | 432 | O-24-2 | 105 | 시운전 | 2 | 375 | 399 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 213 | 432 | O-24-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 399 | 432 | 33 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 244 | 371 | O-25-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 244 | 332 | 88 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 244 | 371 | O-25-2 | 108 | 시운전 | 2 | 332 | 344 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 244 | 371 | O-25-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 344 | 371 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 249 | 432 | O-26-1 | 110 | 화물창 | 1 | 249 | 309 | 60 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 249 | 432 | O-26-2 | 111 | P/T | 2 | 309 | 325 | 16 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 249 | 432 | O-26-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 325 | 350 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 249 | 432 | O-26-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 350 | 377 | 27 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 249 | 432 | O-26-5 | 114 | 시운전 | 5 | 377 | 387 | 10 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 249 | 432 | O-26-6 | 115 | C/T | 6 | 387 | 397 | 10 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 249 | 432 | O-26-7 | 116 | G/T | 7 | 397 | 413 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 249 | 432 | O-26-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 413 | 432 | 19 | S | 5
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 249 | 405 | O-27-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 249 | 331 | 82 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 249 | 405 | O-27-2 | 119 | 시운전 | 2 | 331 | 360 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 249 | 405 | O-27-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 360 | 405 | 45 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 476 | O-28-1 | 121 | 화물창 | 1 | 250 | 324 | 74 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 476 | O-28-2 | 122 | P/T | 2 | 324 | 344 | 20 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 476 | O-28-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 344 | 375 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 476 | O-28-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 375 | 408 | 33 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 476 | O-28-5 | 125 | 시운전 | 5 | 408 | 421 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 476 | O-28-6 | 126 | C/T | 6 | 421 | 434 | 13 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 476 | O-28-7 | 127 | G/T | 7 | 434 | 454 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 476 | O-28-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 454 | 476 | 22 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 254 | 542 | O-29-1 | 129 | 화물창 | 1 | 254 | 349 | 95 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 254 | 542 | O-29-2 | 130 | P/T | 2 | 349 | 374 | 25 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 254 | 542 | O-29-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 374 | 414 | 40 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 254 | 542 | O-29-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 414 | 457 | 43 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 254 | 542 | O-29-5 | 133 | 시운전 | 5 | 457 | 474 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 254 | 542 | O-29-6 | 134 | C/T | 6 | 474 | 491 | 17 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 254 | 542 | O-29-7 | 135 | G/T | 7 | 491 | 516 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 254 | 542 | O-29-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 516 | 542 | 26 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 528 | O-30-1 | 137 | 화물창 | 1 | 255 | 345 | 90 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 528 | O-30-2 | 138 | P/T | 2 | 345 | 369 | 24 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 528 | O-30-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 369 | 407 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 528 | O-30-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 407 | 447 | 40 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 528 | O-30-5 | 141 | 시운전 | 5 | 447 | 463 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 528 | O-30-6 | 142 | C/T | 6 | 463 | 479 | 16 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 528 | O-30-7 | 143 | G/T | 7 | 479 | 503 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 255 | 528 | O-30-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 503 | 528 | 25 | S | 5
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 266 | 341 | O-31-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 266 | 318 | 52 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 266 | 341 | O-31-2 | 146 | 시운전 | 2 | 318 | 325 | 7 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 266 | 341 | O-31-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 325 | 341 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 266 | 384 | O-32-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 266 | 328 | 62 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 266 | 384 | O-32-2 | 149 | 시운전 | 2 | 328 | 350 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 266 | 384 | O-32-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 350 | 384 | 34 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 285 | 469 | O-33-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 285 | 421 | 136 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 285 | 469 | O-33-2 | 152 | 시운전 | 2 | 421 | 441 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 285 | 469 | O-33-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 441 | 469 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 285 | 577 | O-34-1 | 154 | 화물창 | 1 | 285 | 381 | 96 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 285 | 577 | O-34-2 | 155 | P/T | 2 | 381 | 407 | 26 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 285 | 577 | O-34-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 407 | 447 | 40 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 285 | 577 | O-34-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 447 | 490 | 43 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 285 | 577 | O-34-5 | 158 | 시운전 | 5 | 490 | 507 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 285 | 577 | O-34-6 | 159 | C/T | 6 | 507 | 524 | 17 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 285 | 577 | O-34-7 | 160 | G/T | 7 | 524 | 550 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 285 | 577 | O-34-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 550 | 577 | 27 | S | 5
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 297 | 389 | O-35-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 297 | 345 | 48 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 297 | 389 | O-35-2 | 163 | 시운전 | 2 | 345 | 362 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 297 | 389 | O-35-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 362 | 389 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 297 | 521 | O-36-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 297 | 462 | 165 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 297 | 521 | O-36-2 | 166 | 시운전 | 2 | 462 | 486 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 297 | 521 | O-36-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 486 | 521 | 35 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 357 | 441 | O-37-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 357 | 401 | 44 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 357 | 441 | O-37-2 | 169 | 시운전 | 2 | 401 | 416 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 357 | 441 | O-37-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 416 | 441 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 394 | 511 | O-38-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 394 | 475 | 81 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 394 | 511 | O-38-2 | 172 | 시운전 | 2 | 475 | 486 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 394 | 511 | O-38-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 486 | 511 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 394 | 583 | O-39-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 394 | 533 | 139 | F | 15
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 394 | 583 | O-39-2 | 175 | 시운전 | 2 | 533 | 553 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 394 | 583 | O-39-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 553 | 583 | 30 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 397 | 506 | O-40-1 | 177 | 특수도장 | 1 | 397 | 432 | 35 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 397 | 506 | O-40-2 | 178 | 화물창 | 2 | 432 | 469 | 37 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 397 | 506 | O-40-3 | 179 | 시운전 | 3 | 469 | 480 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 397 | 506 | O-40-4 | 180 | 인도준비 | 4 | 480 | 506 | 26 | S | 15
J-41 | 40 | PC | 7 | 402 | 535 | O-41-1 | 181 | 특수도장 | 1 | 402 | 445 | 43 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 402 | 535 | O-41-2 | 182 | 화물창 | 2 | 445 | 490 | 45 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 402 | 535 | O-41-3 | 183 | 시운전 | 3 | 490 | 504 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 402 | 535 | O-41-4 | 184 | 인도준비 | 4 | 504 | 535 | 31 | S | 15
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 403 | 501 | O-42-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 403 | 454 | 51 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 403 | 501 | O-42-2 | 186 | 시운전 | 2 | 454 | 472 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 403 | 501 | O-42-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 472 | 501 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 455 | 589 | O-43-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 455 | 548 | 93 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 455 | 589 | O-43-2 | 189 | 시운전 | 2 | 548 | 561 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 455 | 589 | O-43-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 561 | 589 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 455 | 577 | O-44-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 455 | 519 | 64 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 455 | 577 | O-44-2 | 192 | 시운전 | 2 | 519 | 542 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 455 | 577 | O-44-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 542 | 577 | 35 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 487 | 626 | O-45-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 487 | 560 | 73 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 487 | 626 | O-45-2 | 195 | 시운전 | 2 | 560 | 586 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 487 | 626 | O-45-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 586 | 626 | 40 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 502 | 817 | O-46-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 502 | 735 | 233 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 502 | 817 | O-46-2 | 198 | 시운전 | 2 | 735 | 769 | 34 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 502 | 817 | O-46-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 769 | 817 | 48 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 509 | 757 | O-47-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 509 | 692 | 183 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 509 | 757 | O-47-2 | 201 | 시운전 | 2 | 692 | 719 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 509 | 757 | O-47-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 719 | 757 | 38 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 512 | 784 | O-48-1 | 203 | 화물창 | 1 | 512 | 601 | 89 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 512 | 784 | O-48-2 | 204 | P/T | 2 | 601 | 625 | 24 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 512 | 784 | O-48-3 | 205 | 화물창족철 | 3 | 625 | 663 | 38 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 512 | 784 | O-48-4 | 206 | 화물창메공 | 4 | 663 | 703 | 40 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 512 | 784 | O-48-5 | 207 | 시운전 | 5 | 703 | 719 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 512 | 784 | O-48-6 | 208 | C/T | 6 | 719 | 735 | 16 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 512 | 784 | O-48-7 | 209 | G/T | 7 | 735 | 759 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 512 | 784 | O-48-8 | 210 | 인도준비 | 8 | 759 | 784 | 25 | S | 5
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 512 | 767 | O-49-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 512 | 700 | 188 | F | 15
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 512 | 767 | O-49-2 | 212 | 시운전 | 2 | 700 | 728 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 512 | 767 | O-49-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 728 | 767 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 513 | 638 | O-50-1 | 214 | 특수도장 | 1 | 513 | 554 | 41 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 513 | 638 | O-50-2 | 215 | 화물창 | 2 | 554 | 596 | 42 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 513 | 638 | O-50-3 | 216 | 시운전 | 3 | 596 | 609 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 513 | 638 | O-50-4 | 217 | 인도준비 | 4 | 609 | 638 | 29 | S | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 515 | 641 | O-51-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 515 | 603 | 88 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 515 | 641 | O-51-2 | 219 | 시운전 | 2 | 603 | 615 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 515 | 641 | O-51-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 615 | 641 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 519 | 663 | O-52-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 519 | 625 | 106 | F | 15
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 519 | 663 | O-52-2 | 222 | 시운전 | 2 | 625 | 640 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 519 | 663 | O-52-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 640 | 663 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 525 | 649 | O-53-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 525 | 616 | 91 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 525 | 649 | O-53-2 | 225 | 시운전 | 2 | 616 | 629 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 525 | 649 | O-53-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 629 | 649 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 532 | 679 | O-54-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 532 | 609 | 77 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 532 | 679 | O-54-2 | 228 | 시운전 | 2 | 609 | 636 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 532 | 679 | O-54-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 636 | 679 | 43 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 541 | 760 | O-55-1 | 230 | 화물창 | 1 | 541 | 613 | 72 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 541 | 760 | O-55-2 | 231 | P/T | 2 | 613 | 632 | 19 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 541 | 760 | O-55-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 632 | 662 | 30 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 541 | 760 | O-55-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 662 | 694 | 32 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 541 | 760 | O-55-5 | 234 | 시운전 | 5 | 694 | 707 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 541 | 760 | O-55-6 | 235 | C/T | 6 | 707 | 720 | 13 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 541 | 760 | O-55-7 | 236 | G/T | 7 | 720 | 739 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 541 | 760 | O-55-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 739 | 760 | 21 | S | 5
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 542 | 636 | O-56-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 542 | 607 | 65 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 542 | 636 | O-56-2 | 239 | 시운전 | 2 | 607 | 616 | 9 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 542 | 636 | O-56-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 616 | 636 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 544 | 655 | O-57-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 544 | 602 | 58 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 544 | 655 | O-57-2 | 242 | 시운전 | 2 | 602 | 623 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 544 | 655 | O-57-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 623 | 655 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 548 | 649 | O-58-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 548 | 601 | 53 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 548 | 649 | O-58-2 | 245 | 시운전 | 2 | 601 | 620 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 548 | 649 | O-58-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 620 | 649 | 29 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 551 | 808 | O-59-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 551 | 741 | 190 | F | 15
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 551 | 808 | O-59-2 | 248 | 시운전 | 2 | 741 | 769 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 551 | 808 | O-59-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 769 | 808 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 558 | 668 | O-60-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 558 | 635 | 77 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 558 | 668 | O-60-2 | 251 | 시운전 | 2 | 635 | 646 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 558 | 668 | O-60-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 646 | 668 | 22 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 312 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 230 | 230 | F | 15 | E7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 187 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 1 | 62 | 61 | N | 0 | C3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 229 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 1 | 76 | 75 | N | 0 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B