## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 82 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 57 | 57 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 82 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 57 | 65 | 8 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 82 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 65 | 82 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 81 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 42 | 42 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 81 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 42 | 57 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 81 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 57 | 81 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 25 | 145 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 25 | 109 | 84 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 25 | 145 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 109 | 121 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 25 | 145 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 121 | 145 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 25 | 151 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 25 | 113 | 88 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 25 | 151 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 113 | 125 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 25 | 151 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 125 | 151 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 38 | 225 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 38 | 99 | 61 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 38 | 225 | O-5-2 | 13 | P/T | 2 | 99 | 115 | 16 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 38 | 225 | O-5-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 115 | 141 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 38 | 225 | O-5-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 141 | 169 | 28 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 38 | 225 | O-5-5 | 16 | 시운전 | 5 | 169 | 180 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 38 | 225 | O-5-6 | 17 | C/T | 6 | 180 | 191 | 11 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 38 | 225 | O-5-7 | 18 | G/T | 7 | 191 | 207 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 38 | 225 | O-5-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 207 | 225 | 18 | S | 5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 38 | 157 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 38 | 121 | 83 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 38 | 157 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 121 | 132 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 38 | 157 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 132 | 157 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 44 | 158 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 44 | 104 | 60 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 44 | 158 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 104 | 125 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 44 | 158 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 125 | 158 | 33 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 45 | 177 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 45 | 114 | 69 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 45 | 177 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 114 | 139 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 45 | 177 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 139 | 177 | 38 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 45 | 178 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 45 | 115 | 70 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 45 | 178 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 115 | 140 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 45 | 178 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 140 | 178 | 38 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 48 | 167 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 48 | 131 | 83 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 48 | 167 | O-10-2 | 33 | 시운전 | 2 | 131 | 142 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 48 | 167 | O-10-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 142 | 167 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 48 | 203 | O-11-1 | 35 | 특수도장 | 1 | 48 | 99 | 51 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 48 | 203 | O-11-2 | 36 | 화물창 | 2 | 99 | 151 | 52 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 48 | 203 | O-11-3 | 37 | 시운전 | 3 | 151 | 168 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 48 | 203 | O-11-4 | 38 | 인도준비 | 4 | 168 | 203 | 35 | S | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 56 | 310 | O-12-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 56 | 243 | 187 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 56 | 310 | O-12-2 | 40 | 시운전 | 2 | 243 | 270 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 56 | 310 | O-12-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 270 | 310 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 58 | 299 | O-13-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 58 | 236 | 178 | F | 15
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 58 | 299 | O-13-2 | 43 | 시운전 | 2 | 236 | 262 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 58 | 299 | O-13-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 262 | 299 | 37 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 72 | 273 | O-14-1 | 45 | 화물창 | 1 | 72 | 138 | 66 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 72 | 273 | O-14-2 | 46 | P/T | 2 | 138 | 156 | 18 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 72 | 273 | O-14-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 156 | 184 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 72 | 273 | O-14-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 184 | 214 | 30 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 72 | 273 | O-14-5 | 49 | 시운전 | 5 | 214 | 226 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 72 | 273 | O-14-6 | 50 | C/T | 6 | 226 | 238 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 72 | 273 | O-14-7 | 51 | G/T | 7 | 238 | 256 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 72 | 273 | O-14-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 256 | 273 | 17 | S | 5
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 75 | 185 | O-15-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 75 | 133 | 58 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 75 | 185 | O-15-2 | 54 | 시운전 | 2 | 133 | 153 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 75 | 185 | O-15-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 153 | 185 | 32 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 89 | 188 | O-16-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 89 | 141 | 52 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 89 | 188 | O-16-2 | 57 | 시운전 | 2 | 141 | 159 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 89 | 188 | O-16-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 159 | 188 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 127 | 233 | O-17-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 127 | 201 | 74 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 127 | 233 | O-17-2 | 60 | 시운전 | 2 | 201 | 211 | 10 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 127 | 233 | O-17-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 211 | 233 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 131 | 408 | O-18-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 131 | 335 | 204 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 131 | 408 | O-18-2 | 63 | 시운전 | 2 | 335 | 365 | 30 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 131 | 408 | O-18-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 365 | 408 | 43 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 169 | 451 | O-19-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 169 | 377 | 208 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 169 | 451 | O-19-2 | 66 | 시운전 | 2 | 377 | 408 | 31 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 169 | 451 | O-19-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 408 | 451 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 169 | 480 | O-20-1 | 68 | 화물창 | 1 | 169 | 271 | 102 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 169 | 480 | O-20-2 | 69 | P/T | 2 | 271 | 298 | 27 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 169 | 480 | O-20-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 298 | 341 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 169 | 480 | O-20-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 341 | 387 | 46 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 169 | 480 | O-20-5 | 72 | 시운전 | 5 | 387 | 405 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 169 | 480 | O-20-6 | 73 | C/T | 6 | 405 | 423 | 18 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 169 | 480 | O-20-7 | 74 | G/T | 7 | 423 | 450 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 169 | 480 | O-20-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 450 | 480 | 30 | S | 5
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 210 | 330 | O-21-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 210 | 273 | 63 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 210 | 330 | O-21-2 | 77 | 시운전 | 2 | 273 | 295 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 210 | 330 | O-21-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 295 | 330 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 221 | 476 | O-22-1 | 79 | 화물창 | 1 | 221 | 305 | 84 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 221 | 476 | O-22-2 | 80 | P/T | 2 | 305 | 327 | 22 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 221 | 476 | O-22-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 327 | 362 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 221 | 476 | O-22-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 362 | 400 | 38 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 221 | 476 | O-22-5 | 83 | 시운전 | 5 | 400 | 415 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 221 | 476 | O-22-6 | 84 | C/T | 6 | 415 | 430 | 15 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 221 | 476 | O-22-7 | 85 | G/T | 7 | 430 | 452 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 221 | 476 | O-22-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 452 | 476 | 24 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 261 | 375 | O-23-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 261 | 340 | 79 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 261 | 375 | O-23-2 | 88 | 시운전 | 2 | 340 | 351 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 261 | 375 | O-23-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 351 | 375 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 272 | 349 | O-24-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 272 | 325 | 53 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 272 | 349 | O-24-2 | 91 | 시운전 | 2 | 325 | 332 | 7 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 272 | 349 | O-24-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 332 | 349 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 276 | 379 | O-25-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 276 | 348 | 72 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 276 | 379 | O-25-2 | 94 | 시운전 | 2 | 348 | 358 | 10 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 276 | 379 | O-25-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 358 | 379 | 21 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 289 | 420 | O-26-1 | 96 | 특수도장 | 1 | 289 | 332 | 43 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 289 | 420 | O-26-2 | 97 | 화물창 | 2 | 332 | 376 | 44 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 289 | 420 | O-26-3 | 98 | 시운전 | 3 | 376 | 390 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 289 | 420 | O-26-4 | 99 | 인도준비 | 4 | 390 | 420 | 30 | S | 15
J-27 | 26 | PC | 7 | 289 | 437 | O-27-1 | 100 | 특수도장 | 1 | 289 | 337 | 48 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 289 | 437 | O-27-2 | 101 | 화물창 | 2 | 337 | 387 | 50 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 289 | 437 | O-27-3 | 102 | 시운전 | 3 | 387 | 403 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 289 | 437 | O-27-4 | 103 | 인도준비 | 4 | 403 | 437 | 34 | S | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 298 | 621 | O-28-1 | 104 | 화물창 | 1 | 298 | 404 | 106 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 298 | 621 | O-28-2 | 105 | P/T | 2 | 404 | 433 | 29 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 298 | 621 | O-28-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 433 | 478 | 45 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 298 | 621 | O-28-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 478 | 526 | 48 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 298 | 621 | O-28-5 | 108 | 시운전 | 5 | 526 | 545 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 298 | 621 | O-28-6 | 109 | C/T | 6 | 545 | 564 | 19 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 298 | 621 | O-28-7 | 110 | G/T | 7 | 564 | 593 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 298 | 621 | O-28-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 593 | 621 | 28 | S | 5
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 298 | 368 | O-29-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 298 | 347 | 49 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 298 | 368 | O-29-2 | 113 | 시운전 | 2 | 347 | 354 | 7 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 298 | 368 | O-29-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 354 | 368 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 322 | 395 | O-30-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 322 | 373 | 51 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 322 | 395 | O-30-2 | 116 | 시운전 | 2 | 373 | 380 | 7 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 322 | 395 | O-30-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 380 | 395 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 327 | 575 | O-31-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 327 | 510 | 183 | F | 15
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 327 | 575 | O-31-2 | 119 | 시운전 | 2 | 510 | 537 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 327 | 575 | O-31-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 537 | 575 | 38 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 351 | 473 | O-32-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 351 | 415 | 64 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 351 | 473 | O-32-2 | 122 | 시운전 | 2 | 415 | 438 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 351 | 473 | O-32-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 438 | 473 | 35 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 362 | 460 | O-33-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 362 | 413 | 51 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 362 | 460 | O-33-2 | 125 | 시운전 | 2 | 413 | 431 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 362 | 460 | O-33-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 431 | 460 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 362 | 468 | O-34-1 | 127 | 특수도장 | 1 | 362 | 396 | 34 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 362 | 468 | O-34-2 | 128 | 화물창 | 2 | 396 | 432 | 36 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 362 | 468 | O-34-3 | 129 | 시운전 | 3 | 432 | 443 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 362 | 468 | O-34-4 | 130 | 인도준비 | 4 | 443 | 468 | 25 | S | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 392 | 674 | O-35-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 392 | 600 | 208 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 392 | 674 | O-35-2 | 132 | 시운전 | 2 | 600 | 631 | 31 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 392 | 674 | O-35-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 631 | 674 | 43 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 392 | 466 | O-36-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 392 | 431 | 39 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 392 | 466 | O-36-2 | 135 | 시운전 | 2 | 431 | 445 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 392 | 466 | O-36-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 445 | 466 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 418 | 697 | O-37-1 | 137 | 화물창 | 1 | 418 | 510 | 92 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 418 | 697 | O-37-2 | 138 | P/T | 2 | 510 | 535 | 25 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 418 | 697 | O-37-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 535 | 574 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 418 | 697 | O-37-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 574 | 615 | 41 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 418 | 697 | O-37-5 | 141 | 시운전 | 5 | 615 | 631 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 418 | 697 | O-37-6 | 142 | C/T | 6 | 631 | 647 | 16 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 418 | 697 | O-37-7 | 143 | G/T | 7 | 647 | 672 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 418 | 697 | O-37-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 672 | 697 | 25 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 421 | 744 | O-38-1 | 145 | 화물창 | 1 | 421 | 527 | 106 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 421 | 744 | O-38-2 | 146 | P/T | 2 | 527 | 556 | 29 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 421 | 744 | O-38-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 556 | 601 | 45 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 421 | 744 | O-38-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 601 | 649 | 48 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 421 | 744 | O-38-5 | 149 | 시운전 | 5 | 649 | 668 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 421 | 744 | O-38-6 | 150 | C/T | 6 | 668 | 687 | 19 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 421 | 744 | O-38-7 | 151 | G/T | 7 | 687 | 716 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 421 | 744 | O-38-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 716 | 744 | 28 | S | 5
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 441 | 547 | O-39-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 441 | 515 | 74 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 441 | 547 | O-39-2 | 154 | 시운전 | 2 | 515 | 525 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 441 | 547 | O-39-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 525 | 547 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 442 | 730 | O-40-1 | 156 | 화물창 | 1 | 442 | 537 | 95 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 442 | 730 | O-40-2 | 157 | P/T | 2 | 537 | 562 | 25 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 442 | 730 | O-40-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 562 | 602 | 40 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 442 | 730 | O-40-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 602 | 645 | 43 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 442 | 730 | O-40-5 | 160 | 시운전 | 5 | 645 | 662 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 442 | 730 | O-40-6 | 161 | C/T | 6 | 662 | 679 | 17 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 442 | 730 | O-40-7 | 162 | G/T | 7 | 679 | 704 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 442 | 730 | O-40-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 704 | 730 | 26 | S | 5
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 468 | 583 | O-41-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 468 | 548 | 80 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 468 | 583 | O-41-2 | 165 | 시운전 | 2 | 548 | 559 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 468 | 583 | O-41-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 559 | 583 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 468 | 736 | O-42-1 | 167 | 화물창 | 1 | 468 | 556 | 88 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 468 | 736 | O-42-2 | 168 | P/T | 2 | 556 | 580 | 24 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 468 | 736 | O-42-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 580 | 617 | 37 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 468 | 736 | O-42-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 617 | 657 | 40 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 468 | 736 | O-42-5 | 171 | 시운전 | 5 | 657 | 673 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 468 | 736 | O-42-6 | 172 | C/T | 6 | 673 | 689 | 16 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 468 | 736 | O-42-7 | 173 | G/T | 7 | 689 | 713 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 468 | 736 | O-42-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 713 | 736 | 23 | S | 5
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 496 | 610 | O-43-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 496 | 556 | 60 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 496 | 610 | O-43-2 | 176 | 시운전 | 2 | 556 | 577 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 496 | 610 | O-43-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 577 | 610 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 496 | 573 | O-44-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 496 | 549 | 53 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 496 | 573 | O-44-2 | 179 | 시운전 | 2 | 549 | 556 | 7 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 496 | 573 | O-44-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 556 | 573 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 496 | 629 | O-45-1 | 181 | 특수도장 | 1 | 496 | 539 | 43 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 496 | 629 | O-45-2 | 182 | 화물창 | 2 | 539 | 584 | 45 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 496 | 629 | O-45-3 | 183 | 시운전 | 3 | 584 | 598 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 496 | 629 | O-45-4 | 184 | 인도준비 | 4 | 598 | 629 | 31 | S | 15
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 502 | 610 | O-46-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 502 | 559 | 57 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 502 | 610 | O-46-2 | 186 | 시운전 | 2 | 559 | 579 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 502 | 610 | O-46-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 579 | 610 | 31 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 511 | 822 | O-47-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 511 | 741 | 230 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 511 | 822 | O-47-2 | 189 | 시운전 | 2 | 741 | 775 | 34 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 511 | 822 | O-47-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 775 | 822 | 47 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 511 | 685 | O-48-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 511 | 639 | 128 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 511 | 685 | O-48-2 | 192 | 시운전 | 2 | 639 | 658 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 511 | 685 | O-48-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 658 | 685 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 522 | 689 | O-49-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 522 | 645 | 123 | F | 15
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 522 | 689 | O-49-2 | 195 | 시운전 | 2 | 645 | 663 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 522 | 689 | O-49-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 663 | 689 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 524 | 750 | O-50-1 | 197 | 화물창 | 1 | 524 | 598 | 74 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 524 | 750 | O-50-2 | 198 | P/T | 2 | 598 | 618 | 20 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 524 | 750 | O-50-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 618 | 649 | 31 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 524 | 750 | O-50-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 649 | 682 | 33 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 524 | 750 | O-50-5 | 201 | 시운전 | 5 | 682 | 695 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 524 | 750 | O-50-6 | 202 | C/T | 6 | 695 | 708 | 13 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 524 | 750 | O-50-7 | 203 | G/T | 7 | 708 | 728 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 524 | 750 | O-50-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 728 | 750 | 22 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 528 | 723 | O-51-1 | 205 | 화물창 | 1 | 528 | 592 | 64 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 528 | 723 | O-51-2 | 206 | P/T | 2 | 592 | 609 | 17 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 528 | 723 | O-51-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 609 | 636 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 528 | 723 | O-51-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 636 | 665 | 29 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 528 | 723 | O-51-5 | 209 | 시운전 | 5 | 665 | 676 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 528 | 723 | O-51-6 | 210 | C/T | 6 | 676 | 687 | 11 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 528 | 723 | O-51-7 | 211 | G/T | 7 | 687 | 704 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 528 | 723 | O-51-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 704 | 723 | 19 | S | 5
J-52 | 51 | PC | 7 | 528 | 633 | O-52-1 | 213 | 특수도장 | 1 | 528 | 562 | 34 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 528 | 633 | O-52-2 | 214 | 화물창 | 2 | 562 | 597 | 35 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 528 | 633 | O-52-3 | 215 | 시운전 | 3 | 597 | 608 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 528 | 633 | O-52-4 | 216 | 인도준비 | 4 | 608 | 633 | 25 | S | 15
J-53 | 52 | PC | 7 | 549 | 695 | O-53-1 | 217 | 특수도장 | 1 | 549 | 597 | 48 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 549 | 695 | O-53-2 | 218 | 화물창 | 2 | 597 | 646 | 49 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 549 | 695 | O-53-3 | 219 | 시운전 | 3 | 646 | 662 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 549 | 695 | O-53-4 | 220 | 인도준비 | 4 | 662 | 695 | 33 | S | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 558 | 740 | O-54-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 558 | 692 | 134 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 558 | 740 | O-54-2 | 222 | 시운전 | 2 | 692 | 712 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 558 | 740 | O-54-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 712 | 740 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 578 | 688 | O-55-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 578 | 636 | 58 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 578 | 688 | O-55-2 | 225 | 시운전 | 2 | 636 | 656 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 578 | 688 | O-55-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 656 | 688 | 32 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 585 | 772 | O-56-1 | 227 | 화물창 | 1 | 585 | 646 | 61 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 585 | 772 | O-56-2 | 228 | P/T | 2 | 646 | 662 | 16 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 585 | 772 | O-56-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 662 | 688 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 585 | 772 | O-56-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 688 | 716 | 28 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 585 | 772 | O-56-5 | 231 | 시운전 | 5 | 716 | 727 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 585 | 772 | O-56-6 | 232 | C/T | 6 | 727 | 738 | 11 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 585 | 772 | O-56-7 | 233 | G/T | 7 | 738 | 754 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 585 | 772 | O-56-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 754 | 772 | 18 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 588 | 901 | O-57-1 | 235 | 화물창 | 1 | 588 | 691 | 103 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 588 | 901 | O-57-2 | 236 | P/T | 2 | 691 | 719 | 28 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 588 | 901 | O-57-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 719 | 762 | 43 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 588 | 901 | O-57-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 762 | 808 | 46 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 588 | 901 | O-57-5 | 239 | 시운전 | 5 | 808 | 826 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 588 | 901 | O-57-6 | 240 | C/T | 6 | 826 | 844 | 18 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 588 | 901 | O-57-7 | 241 | G/T | 7 | 844 | 872 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 588 | 901 | O-57-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 872 | 901 | 29 | S | 5
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 607 | 725 | O-58-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 607 | 669 | 62 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 607 | 725 | O-58-2 | 244 | 시운전 | 2 | 669 | 691 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 607 | 725 | O-58-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 691 | 725 | 34 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 607 | 845 | O-59-1 | 246 | 화물창 | 1 | 607 | 685 | 78 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 607 | 845 | O-59-2 | 247 | P/T | 2 | 685 | 706 | 21 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 607 | 845 | O-59-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 706 | 739 | 33 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 607 | 845 | O-59-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 739 | 774 | 35 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 607 | 845 | O-59-5 | 250 | 시운전 | 5 | 774 | 788 | 14 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 607 | 845 | O-59-6 | 251 | C/T | 6 | 788 | 802 | 14 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 607 | 845 | O-59-7 | 252 | G/T | 7 | 802 | 823 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 607 | 845 | O-59-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 823 | 845 | 22 | S | 5
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 619 | 743 | O-60-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 619 | 705 | 86 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 619 | 743 | O-60-2 | 255 | 시운전 | 2 | 705 | 717 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 619 | 743 | O-60-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 717 | 743 | 26 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 82 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 57 | 57 | F | 15 | D3
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 81 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 42 | 42 | F | 10 | C4
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 25 | 145 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 25 | 109 | 84 | F | 15 | E7
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 25 | 151 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 25 | 113 | 88 | F | 15 | E6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B