## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 88 | 88 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 88 | 100 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 100 | 126 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 14 | 89 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 14 | 66 | 52 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 14 | 89 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 66 | 73 | 7 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 14 | 89 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 73 | 89 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 14 | 295 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 14 | 106 | 92 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 14 | 295 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 106 | 131 | 25 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 14 | 295 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 131 | 170 | 39 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 14 | 295 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 170 | 212 | 42 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 14 | 295 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 212 | 228 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 14 | 295 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 228 | 244 | 16 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 14 | 295 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 244 | 269 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 14 | 295 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 269 | 295 | 26 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 263 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 14 | 96 | 82 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 263 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 96 | 118 | 22 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 263 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 118 | 152 | 34 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 263 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 152 | 189 | 37 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 263 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 189 | 203 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 263 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 203 | 217 | 14 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 263 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 217 | 239 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 263 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 239 | 263 | 24 | S | 5
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 54 | 139 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 54 | 113 | 59 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 54 | 139 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 113 | 121 | 8 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 54 | 139 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 121 | 139 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 105 | 326 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 105 | 268 | 163 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 105 | 326 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 268 | 292 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 105 | 326 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 292 | 326 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 105 | 244 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 105 | 202 | 97 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 105 | 244 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 202 | 215 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 105 | 244 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 215 | 244 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 105 | 229 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 105 | 191 | 86 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 105 | 229 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 191 | 203 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 105 | 229 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 203 | 229 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 121 | 300 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 121 | 253 | 132 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 121 | 300 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 253 | 272 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 121 | 300 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 272 | 300 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 121 | 382 | O-10-1 | 37 | 화물창 | 1 | 121 | 207 | 86 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 121 | 382 | O-10-2 | 38 | P/T | 2 | 207 | 230 | 23 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 121 | 382 | O-10-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 230 | 266 | 36 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 121 | 382 | O-10-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 266 | 305 | 39 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 121 | 382 | O-10-5 | 41 | 시운전 | 5 | 305 | 320 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 121 | 382 | O-10-6 | 42 | C/T | 6 | 320 | 335 | 15 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 121 | 382 | O-10-7 | 43 | G/T | 7 | 335 | 358 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 121 | 382 | O-10-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 358 | 382 | 24 | S | 5
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 135 | 225 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 135 | 197 | 62 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 135 | 225 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 197 | 206 | 9 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 135 | 225 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 206 | 225 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 135 | 262 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 135 | 202 | 67 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 135 | 262 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 202 | 226 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 135 | 262 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 226 | 262 | 36 | N | 0
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 160 | 354 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 160 | 303 | 143 | F | 15
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 160 | 354 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 303 | 324 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 160 | 354 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 324 | 354 | 30 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 165 | 441 | O-14-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 165 | 369 | 204 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 165 | 441 | O-14-2 | 55 | 시운전 | 2 | 369 | 399 | 30 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 165 | 441 | O-14-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 399 | 441 | 42 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 179 | 374 | O-15-1 | 57 | 화물창 | 1 | 179 | 243 | 64 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 179 | 374 | O-15-2 | 58 | P/T | 2 | 243 | 260 | 17 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 179 | 374 | O-15-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 260 | 287 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 179 | 374 | O-15-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 287 | 316 | 29 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 179 | 374 | O-15-5 | 61 | 시운전 | 5 | 316 | 327 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 179 | 374 | O-15-6 | 62 | C/T | 6 | 327 | 338 | 11 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 179 | 374 | O-15-7 | 63 | G/T | 7 | 338 | 355 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 179 | 374 | O-15-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 355 | 374 | 19 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 190 | 461 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 190 | 390 | 200 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 190 | 461 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 390 | 419 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 190 | 461 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 419 | 461 | 42 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 190 | 379 | O-17-1 | 68 | 화물창 | 1 | 190 | 252 | 62 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 190 | 379 | O-17-2 | 69 | P/T | 2 | 252 | 269 | 17 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 190 | 379 | O-17-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 269 | 295 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 190 | 379 | O-17-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 295 | 323 | 28 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 190 | 379 | O-17-5 | 72 | 시운전 | 5 | 323 | 334 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 190 | 379 | O-17-6 | 73 | C/T | 6 | 334 | 345 | 11 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 190 | 379 | O-17-7 | 74 | G/T | 7 | 345 | 362 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 190 | 379 | O-17-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 362 | 379 | 17 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 200 | 477 | O-18-1 | 76 | 화물창 | 1 | 200 | 291 | 91 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 200 | 477 | O-18-2 | 77 | P/T | 2 | 291 | 315 | 24 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 200 | 477 | O-18-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 315 | 353 | 38 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 200 | 477 | O-18-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 353 | 394 | 41 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 200 | 477 | O-18-5 | 80 | 시운전 | 5 | 394 | 410 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 200 | 477 | O-18-6 | 81 | C/T | 6 | 410 | 426 | 16 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 200 | 477 | O-18-7 | 82 | G/T | 7 | 426 | 450 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 200 | 477 | O-18-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 450 | 477 | 27 | S | 5
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 211 | 448 | O-19-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 211 | 386 | 175 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 211 | 448 | O-19-2 | 85 | 시운전 | 2 | 386 | 412 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 211 | 448 | O-19-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 412 | 448 | 36 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 213 | 319 | O-20-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 213 | 287 | 74 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 213 | 319 | O-20-2 | 88 | 시운전 | 2 | 287 | 297 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 213 | 319 | O-20-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 297 | 319 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 241 | 318 | O-21-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 241 | 294 | 53 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 241 | 318 | O-21-2 | 91 | 시운전 | 2 | 294 | 301 | 7 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 241 | 318 | O-21-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 301 | 318 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 243 | 313 | O-22-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 243 | 292 | 49 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 243 | 313 | O-22-2 | 94 | 시운전 | 2 | 292 | 299 | 7 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 243 | 313 | O-22-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 299 | 313 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 250 | 349 | O-23-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 250 | 319 | 69 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 250 | 349 | O-23-2 | 97 | 시운전 | 2 | 319 | 328 | 9 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 250 | 349 | O-23-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 328 | 349 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 252 | 571 | O-24-1 | 99 | 화물창 | 1 | 252 | 357 | 105 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 252 | 571 | O-24-2 | 100 | P/T | 2 | 357 | 385 | 28 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 252 | 571 | O-24-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 385 | 429 | 44 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 252 | 571 | O-24-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 429 | 476 | 47 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 252 | 571 | O-24-5 | 103 | 시운전 | 5 | 476 | 495 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 252 | 571 | O-24-6 | 104 | C/T | 6 | 495 | 514 | 19 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 252 | 571 | O-24-7 | 105 | G/T | 7 | 514 | 542 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 252 | 571 | O-24-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 542 | 571 | 29 | S | 5
J-25 | 24 | PC | 7 | 255 | 369 | O-25-1 | 107 | 특수도장 | 1 | 255 | 292 | 37 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 255 | 369 | O-25-2 | 108 | 화물창 | 2 | 292 | 330 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 255 | 369 | O-25-3 | 109 | 시운전 | 3 | 330 | 342 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 255 | 369 | O-25-4 | 110 | 인도준비 | 4 | 342 | 369 | 27 | S | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 255 | 363 | O-26-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 255 | 330 | 75 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 255 | 363 | O-26-2 | 112 | 시운전 | 2 | 330 | 340 | 10 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 255 | 363 | O-26-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 340 | 363 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 259 | 341 | O-27-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 259 | 316 | 57 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 259 | 341 | O-27-2 | 115 | 시운전 | 2 | 316 | 324 | 8 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 259 | 341 | O-27-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 324 | 341 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 308 | 520 | O-28-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 308 | 464 | 156 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 308 | 520 | O-28-2 | 118 | 시운전 | 2 | 464 | 487 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 308 | 520 | O-28-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 487 | 520 | 33 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 312 | 412 | O-29-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 312 | 382 | 70 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 312 | 412 | O-29-2 | 121 | 시운전 | 2 | 382 | 392 | 10 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 312 | 412 | O-29-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 392 | 412 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 324 | 399 | O-30-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 324 | 376 | 52 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 324 | 399 | O-30-2 | 124 | 시운전 | 2 | 376 | 383 | 7 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 324 | 399 | O-30-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 383 | 399 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 324 | 596 | O-31-1 | 126 | 화물창 | 1 | 324 | 413 | 89 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 324 | 596 | O-31-2 | 127 | P/T | 2 | 413 | 437 | 24 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 324 | 596 | O-31-3 | 128 | 화물창족철 | 3 | 437 | 475 | 38 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 324 | 596 | O-31-4 | 129 | 화물창메공 | 4 | 475 | 515 | 40 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 324 | 596 | O-31-5 | 130 | 시운전 | 5 | 515 | 531 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 324 | 596 | O-31-6 | 131 | C/T | 6 | 531 | 547 | 16 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 324 | 596 | O-31-7 | 132 | G/T | 7 | 547 | 571 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 324 | 596 | O-31-8 | 133 | 인도준비 | 8 | 571 | 596 | 25 | S | 5
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 326 | 438 | O-32-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 326 | 385 | 59 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 326 | 438 | O-32-2 | 135 | 시운전 | 2 | 385 | 406 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 326 | 438 | O-32-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 406 | 438 | 32 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 328 | 480 | O-33-1 | 137 | 특수도장 | 1 | 328 | 378 | 50 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 328 | 480 | O-33-2 | 138 | 화물창 | 2 | 378 | 429 | 51 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 328 | 480 | O-33-3 | 139 | 시운전 | 3 | 429 | 445 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 328 | 480 | O-33-4 | 140 | 인도준비 | 4 | 445 | 480 | 35 | S | 15
J-34 | 33 | PC | 7 | 350 | 499 | O-34-1 | 141 | 특수도장 | 1 | 350 | 399 | 49 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 350 | 499 | O-34-2 | 142 | 화물창 | 2 | 399 | 449 | 50 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 350 | 499 | O-34-3 | 143 | 시운전 | 3 | 449 | 465 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 350 | 499 | O-34-4 | 144 | 인도준비 | 4 | 465 | 499 | 34 | S | 15
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 350 | 474 | O-35-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 350 | 415 | 65 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 350 | 474 | O-35-2 | 146 | 시운전 | 2 | 415 | 438 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 350 | 474 | O-35-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 438 | 474 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 355 | 465 | O-36-1 | 148 | 특수도장 | 1 | 355 | 391 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 355 | 465 | O-36-2 | 149 | 화물창 | 2 | 391 | 428 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 355 | 465 | O-36-3 | 150 | 시운전 | 3 | 428 | 440 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 355 | 465 | O-36-4 | 151 | 인도준비 | 4 | 440 | 465 | 25 | S | 15
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 355 | 469 | O-37-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 355 | 415 | 60 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 355 | 469 | O-37-2 | 153 | 시운전 | 2 | 415 | 436 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 355 | 469 | O-37-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 436 | 469 | 33 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 367 | 577 | O-38-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 367 | 522 | 155 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 367 | 577 | O-38-2 | 156 | 시운전 | 2 | 522 | 545 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 367 | 577 | O-38-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 545 | 577 | 32 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 380 | 450 | O-39-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 380 | 429 | 49 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 380 | 450 | O-39-2 | 159 | 시운전 | 2 | 429 | 436 | 7 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 380 | 450 | O-39-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 436 | 450 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 380 | 600 | O-40-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 380 | 542 | 162 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 380 | 600 | O-40-2 | 162 | 시운전 | 2 | 542 | 566 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 380 | 600 | O-40-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 566 | 600 | 34 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 383 | 533 | O-41-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 383 | 462 | 79 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 383 | 533 | O-41-2 | 165 | 시운전 | 2 | 462 | 490 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 383 | 533 | O-41-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 490 | 533 | 43 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 383 | 533 | O-42-1 | 167 | 특수도장 | 1 | 383 | 432 | 49 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 383 | 533 | O-42-2 | 168 | 화물창 | 2 | 432 | 483 | 51 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 383 | 533 | O-42-3 | 169 | 시운전 | 3 | 483 | 499 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 383 | 533 | O-42-4 | 170 | 인도준비 | 4 | 499 | 533 | 34 | S | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 391 | 461 | O-43-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 391 | 440 | 49 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 391 | 461 | O-43-2 | 172 | 시운전 | 2 | 440 | 447 | 7 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 391 | 461 | O-43-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 447 | 461 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 404 | 542 | O-44-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 404 | 477 | 73 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 404 | 542 | O-44-2 | 175 | 시운전 | 2 | 477 | 503 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 404 | 542 | O-44-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 503 | 542 | 39 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 404 | 488 | O-45-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 404 | 462 | 58 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 404 | 488 | O-45-2 | 178 | 시운전 | 2 | 462 | 470 | 8 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 404 | 488 | O-45-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 470 | 488 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 441 | 694 | O-46-1 | 180 | 화물창 | 1 | 441 | 524 | 83 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 441 | 694 | O-46-2 | 181 | P/T | 2 | 524 | 546 | 22 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 441 | 694 | O-46-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 546 | 581 | 35 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 441 | 694 | O-46-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 581 | 618 | 37 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 441 | 694 | O-46-5 | 184 | 시운전 | 5 | 618 | 633 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 441 | 694 | O-46-6 | 185 | C/T | 6 | 633 | 648 | 15 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 441 | 694 | O-46-7 | 186 | G/T | 7 | 648 | 670 | 22 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 441 | 694 | O-46-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 670 | 694 | 24 | S | 5
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 450 | 562 | O-47-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 450 | 509 | 59 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 450 | 562 | O-47-2 | 189 | 시운전 | 2 | 509 | 530 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 450 | 562 | O-47-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 530 | 562 | 32 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 450 | 759 | O-48-1 | 191 | 화물창 | 1 | 450 | 551 | 101 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 450 | 759 | O-48-2 | 192 | P/T | 2 | 551 | 578 | 27 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 450 | 759 | O-48-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 578 | 621 | 43 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 450 | 759 | O-48-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 621 | 667 | 46 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 450 | 759 | O-48-5 | 195 | 시운전 | 5 | 667 | 685 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 450 | 759 | O-48-6 | 196 | C/T | 6 | 685 | 703 | 18 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 450 | 759 | O-48-7 | 197 | G/T | 7 | 703 | 730 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 450 | 759 | O-48-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 730 | 759 | 29 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 467 | 577 | O-49-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 467 | 525 | 58 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 467 | 577 | O-49-2 | 200 | 시운전 | 2 | 525 | 545 | 20 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 467 | 577 | O-49-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 545 | 577 | 32 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 483 | 565 | O-50-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 483 | 540 | 57 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 483 | 565 | O-50-2 | 203 | 시운전 | 2 | 540 | 548 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 483 | 565 | O-50-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 548 | 565 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 483 | 683 | O-51-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 483 | 631 | 148 | F | 15
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 483 | 683 | O-51-2 | 206 | 시운전 | 2 | 631 | 653 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 483 | 683 | O-51-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 653 | 683 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 510 | 596 | O-52-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 510 | 570 | 60 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 510 | 596 | O-52-2 | 209 | 시운전 | 2 | 570 | 578 | 8 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 510 | 596 | O-52-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 578 | 596 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 513 | 700 | O-53-1 | 211 | 화물창 | 1 | 513 | 574 | 61 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 513 | 700 | O-53-2 | 212 | P/T | 2 | 574 | 590 | 16 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 513 | 700 | O-53-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 590 | 616 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 513 | 700 | O-53-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 616 | 644 | 28 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 513 | 700 | O-53-5 | 215 | 시운전 | 5 | 644 | 655 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 513 | 700 | O-53-6 | 216 | C/T | 6 | 655 | 666 | 11 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 513 | 700 | O-53-7 | 217 | G/T | 7 | 666 | 682 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 513 | 700 | O-53-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 682 | 700 | 18 | S | 5
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 513 | 815 | O-54-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 513 | 736 | 223 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 513 | 815 | O-54-2 | 220 | 시운전 | 2 | 736 | 769 | 33 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 513 | 815 | O-54-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 769 | 815 | 46 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 517 | 653 | O-55-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 517 | 617 | 100 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 517 | 653 | O-55-2 | 223 | 시운전 | 2 | 617 | 631 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 517 | 653 | O-55-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 631 | 653 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 517 | 761 | O-56-1 | 225 | 화물창 | 1 | 517 | 597 | 80 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 517 | 761 | O-56-2 | 226 | P/T | 2 | 597 | 618 | 21 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 517 | 761 | O-56-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 618 | 652 | 34 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 517 | 761 | O-56-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 652 | 688 | 36 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 517 | 761 | O-56-5 | 229 | 시운전 | 5 | 688 | 702 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 517 | 761 | O-56-6 | 230 | C/T | 6 | 702 | 716 | 14 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 517 | 761 | O-56-7 | 231 | G/T | 7 | 716 | 737 | 21 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 517 | 761 | O-56-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 737 | 761 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 524 | 707 | O-57-1 | 233 | 화물창 | 1 | 524 | 584 | 60 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 524 | 707 | O-57-2 | 234 | P/T | 2 | 584 | 600 | 16 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 524 | 707 | O-57-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 600 | 625 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 524 | 707 | O-57-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 625 | 652 | 27 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 524 | 707 | O-57-5 | 237 | 시운전 | 5 | 652 | 662 | 10 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 524 | 707 | O-57-6 | 238 | C/T | 6 | 662 | 672 | 10 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 524 | 707 | O-57-7 | 239 | G/T | 7 | 672 | 688 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 524 | 707 | O-57-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 688 | 707 | 19 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 530 | 783 | O-58-1 | 241 | 화물창 | 1 | 530 | 613 | 83 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 530 | 783 | O-58-2 | 242 | P/T | 2 | 613 | 635 | 22 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 530 | 783 | O-58-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 635 | 670 | 35 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 530 | 783 | O-58-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 670 | 707 | 37 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 530 | 783 | O-58-5 | 245 | 시운전 | 5 | 707 | 722 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 530 | 783 | O-58-6 | 246 | C/T | 6 | 722 | 737 | 15 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 530 | 783 | O-58-7 | 247 | G/T | 7 | 737 | 759 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 530 | 783 | O-58-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 759 | 783 | 24 | S | 5
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 531 | 696 | O-59-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 531 | 618 | 87 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 531 | 696 | O-59-2 | 250 | 시운전 | 2 | 618 | 649 | 31 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 531 | 696 | O-59-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 649 | 696 | 47 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 531 | 645 | O-60-1 | 252 | 특수도장 | 1 | 531 | 568 | 37 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 531 | 645 | O-60-2 | 253 | 화물창 | 2 | 568 | 606 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 531 | 645 | O-60-3 | 254 | 시운전 | 3 | 606 | 618 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 531 | 645 | O-60-4 | 255 | 인도준비 | 4 | 618 | 645 | 27 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 88 | 88 | F | 15 | D5
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 14 | 89 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 14 | 66 | 52 | F | 15 | E5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 14 | 295 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 14 | 106 | 92 | N | 0 | D1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 263 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 14 | 96 | 82 | N | 0 | H1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B