## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 249 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 184 | 184 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 249 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 184 | 211 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 249 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 211 | 249 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 6 | 119 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 6 | 85 | 79 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 6 | 119 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 85 | 96 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 6 | 119 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 96 | 119 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 24 | 132 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 24 | 81 | 57 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 24 | 132 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 81 | 101 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 24 | 132 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 101 | 132 | 31 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 24 | 116 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 24 | 88 | 64 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 24 | 116 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 88 | 97 | 9 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 24 | 116 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 97 | 116 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 27 | 274 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 27 | 209 | 182 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 27 | 274 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 209 | 236 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 27 | 274 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 236 | 274 | 38 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 35 | 149 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 35 | 95 | 60 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 35 | 149 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 95 | 116 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 35 | 149 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 116 | 149 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 43 | 125 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 43 | 100 | 57 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 43 | 125 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 100 | 108 | 8 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 43 | 125 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 108 | 125 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 262 | O-8-1 | 21 | 화물창 | 1 | 49 | 119 | 70 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 262 | O-8-2 | 22 | P/T | 2 | 119 | 138 | 19 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 262 | O-8-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 138 | 167 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 262 | O-8-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 167 | 198 | 31 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 262 | O-8-5 | 25 | 시운전 | 5 | 198 | 210 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 262 | O-8-6 | 26 | C/T | 6 | 210 | 222 | 12 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 262 | O-8-7 | 27 | G/T | 7 | 222 | 241 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 262 | O-8-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 241 | 262 | 21 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 91 | 207 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 91 | 172 | 81 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 91 | 207 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 172 | 183 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 91 | 207 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 183 | 207 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 98 | 242 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 98 | 204 | 106 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 98 | 242 | O-10-2 | 33 | 시운전 | 2 | 204 | 219 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 98 | 242 | O-10-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 219 | 242 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 101 | 382 | O-11-1 | 35 | 화물창 | 1 | 101 | 193 | 92 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 101 | 382 | O-11-2 | 36 | P/T | 2 | 193 | 218 | 25 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 101 | 382 | O-11-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 218 | 257 | 39 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 101 | 382 | O-11-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 257 | 299 | 42 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 101 | 382 | O-11-5 | 39 | 시운전 | 5 | 299 | 315 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 101 | 382 | O-11-6 | 40 | C/T | 6 | 315 | 331 | 16 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 101 | 382 | O-11-7 | 41 | G/T | 7 | 331 | 356 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 101 | 382 | O-11-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 356 | 382 | 26 | S | 5
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 142 | 270 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 142 | 231 | 89 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 142 | 270 | O-12-2 | 44 | 시운전 | 2 | 231 | 243 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 142 | 270 | O-12-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 243 | 270 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 145 | 289 | O-13-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 145 | 221 | 76 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 145 | 289 | O-13-2 | 47 | 시운전 | 2 | 221 | 248 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 145 | 289 | O-13-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 248 | 289 | 41 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 151 | 217 | O-14-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 151 | 185 | 34 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 151 | 217 | O-14-2 | 50 | 시운전 | 2 | 185 | 197 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 151 | 217 | O-14-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 197 | 217 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 161 | 291 | O-15-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 161 | 252 | 91 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 161 | 291 | O-15-2 | 53 | 시운전 | 2 | 252 | 265 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 161 | 291 | O-15-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 265 | 291 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 169 | 317 | O-16-1 | 55 | 특수도장 | 1 | 169 | 217 | 48 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 169 | 317 | O-16-2 | 56 | 화물창 | 2 | 217 | 267 | 50 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 169 | 317 | O-16-3 | 57 | 시운전 | 3 | 267 | 283 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 169 | 317 | O-16-4 | 58 | 인도준비 | 4 | 283 | 317 | 34 | S | 15
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 170 | 296 | O-17-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 170 | 236 | 66 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 170 | 296 | O-17-2 | 60 | 시운전 | 2 | 236 | 259 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 170 | 296 | O-17-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 259 | 296 | 37 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 186 | 276 | O-18-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 186 | 248 | 62 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 186 | 276 | O-18-2 | 63 | 시운전 | 2 | 248 | 257 | 9 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 186 | 276 | O-18-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 257 | 276 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 187 | 505 | O-19-1 | 65 | 화물창 | 1 | 187 | 291 | 104 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 187 | 505 | O-19-2 | 66 | P/T | 2 | 291 | 319 | 28 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 187 | 505 | O-19-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 319 | 363 | 44 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 187 | 505 | O-19-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 363 | 410 | 47 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 187 | 505 | O-19-5 | 69 | 시운전 | 5 | 410 | 429 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 187 | 505 | O-19-6 | 70 | C/T | 6 | 429 | 448 | 19 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 187 | 505 | O-19-7 | 71 | G/T | 7 | 448 | 476 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 187 | 505 | O-19-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 476 | 505 | 29 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 187 | 452 | O-20-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 187 | 383 | 196 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 187 | 452 | O-20-2 | 74 | 시운전 | 2 | 383 | 412 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 187 | 452 | O-20-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 412 | 452 | 40 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 194 | 493 | O-21-1 | 76 | 화물창 | 1 | 194 | 292 | 98 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 194 | 493 | O-21-2 | 77 | P/T | 2 | 292 | 318 | 26 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 194 | 493 | O-21-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 318 | 359 | 41 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 194 | 493 | O-21-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 359 | 403 | 44 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 194 | 493 | O-21-5 | 80 | 시운전 | 5 | 403 | 420 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 194 | 493 | O-21-6 | 81 | C/T | 6 | 420 | 437 | 17 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 194 | 493 | O-21-7 | 82 | G/T | 7 | 437 | 463 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 194 | 493 | O-21-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 463 | 493 | 30 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 242 | 453 | O-22-1 | 84 | 화물창 | 1 | 242 | 311 | 69 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 242 | 453 | O-22-2 | 85 | P/T | 2 | 311 | 329 | 18 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 242 | 453 | O-22-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 329 | 358 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 242 | 453 | O-22-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 358 | 389 | 31 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 242 | 453 | O-22-5 | 88 | 시운전 | 5 | 389 | 401 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 242 | 453 | O-22-6 | 89 | C/T | 6 | 401 | 413 | 12 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 242 | 453 | O-22-7 | 90 | G/T | 7 | 413 | 431 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 242 | 453 | O-22-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 431 | 453 | 22 | S | 5
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 242 | 492 | O-23-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 242 | 427 | 185 | F | 15
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 242 | 492 | O-23-2 | 93 | 시운전 | 2 | 427 | 454 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 242 | 492 | O-23-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 454 | 492 | 38 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 255 | 392 | O-24-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 255 | 356 | 101 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 255 | 392 | O-24-2 | 96 | 시운전 | 2 | 356 | 371 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 255 | 392 | O-24-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 371 | 392 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 256 | 368 | O-25-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 256 | 334 | 78 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 256 | 368 | O-25-2 | 99 | 시운전 | 2 | 334 | 345 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 256 | 368 | O-25-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 345 | 368 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 267 | 510 | O-26-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 267 | 446 | 179 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 267 | 510 | O-26-2 | 102 | 시운전 | 2 | 446 | 472 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 267 | 510 | O-26-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 472 | 510 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 267 | 374 | O-27-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 267 | 323 | 56 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 267 | 374 | O-27-2 | 105 | 시운전 | 2 | 323 | 343 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 267 | 374 | O-27-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 343 | 374 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 271 | 372 | O-28-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 271 | 341 | 70 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 271 | 372 | O-28-2 | 108 | 시운전 | 2 | 341 | 351 | 10 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 271 | 372 | O-28-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 351 | 372 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 284 | 393 | O-29-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 284 | 360 | 76 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 284 | 393 | O-29-2 | 111 | 시운전 | 2 | 360 | 370 | 10 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 284 | 393 | O-29-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 370 | 393 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 301 | 582 | O-30-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 301 | 508 | 207 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 301 | 582 | O-30-2 | 114 | 시운전 | 2 | 508 | 538 | 30 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 301 | 582 | O-30-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 538 | 582 | 44 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 305 | 499 | O-31-1 | 116 | 화물창 | 1 | 305 | 369 | 64 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 305 | 499 | O-31-2 | 117 | P/T | 2 | 369 | 386 | 17 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 305 | 499 | O-31-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 386 | 413 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 305 | 499 | O-31-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 413 | 442 | 29 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 305 | 499 | O-31-5 | 120 | 시운전 | 5 | 442 | 453 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 305 | 499 | O-31-6 | 121 | C/T | 6 | 453 | 464 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 305 | 499 | O-31-7 | 122 | G/T | 7 | 464 | 481 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 305 | 499 | O-31-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 481 | 499 | 18 | S | 5
J-32 | 31 | PC | 7 | 335 | 489 | O-32-1 | 124 | 특수도장 | 1 | 335 | 385 | 50 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 335 | 489 | O-32-2 | 125 | 화물창 | 2 | 385 | 437 | 52 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 335 | 489 | O-32-3 | 126 | 시운전 | 3 | 437 | 453 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 335 | 489 | O-32-4 | 127 | 인도준비 | 4 | 453 | 489 | 36 | S | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 335 | 420 | O-33-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 335 | 394 | 59 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 335 | 420 | O-33-2 | 129 | 시운전 | 2 | 394 | 402 | 8 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 335 | 420 | O-33-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 402 | 420 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 347 | 554 | O-34-1 | 131 | 화물창 | 1 | 347 | 415 | 68 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 347 | 554 | O-34-2 | 132 | P/T | 2 | 415 | 433 | 18 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 347 | 554 | O-34-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 433 | 461 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 347 | 554 | O-34-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 461 | 492 | 31 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 347 | 554 | O-34-5 | 135 | 시운전 | 5 | 492 | 504 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 347 | 554 | O-34-6 | 136 | C/T | 6 | 504 | 516 | 12 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 347 | 554 | O-34-7 | 137 | G/T | 7 | 516 | 534 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 347 | 554 | O-34-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 534 | 554 | 20 | S | 5
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 381 | 644 | O-35-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 381 | 575 | 194 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 381 | 644 | O-35-2 | 140 | 시운전 | 2 | 575 | 603 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 381 | 644 | O-35-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 603 | 644 | 41 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 381 | 523 | O-36-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 381 | 486 | 105 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 381 | 523 | O-36-2 | 143 | 시운전 | 2 | 486 | 501 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 381 | 523 | O-36-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 501 | 523 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 385 | 457 | O-37-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 385 | 435 | 50 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 385 | 457 | O-37-2 | 146 | 시운전 | 2 | 435 | 442 | 7 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 385 | 457 | O-37-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 442 | 457 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 400 | 506 | O-38-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 400 | 474 | 74 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 400 | 506 | O-38-2 | 149 | 시운전 | 2 | 474 | 484 | 10 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 400 | 506 | O-38-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 484 | 506 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 448 | 616 | O-39-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 448 | 572 | 124 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 448 | 616 | O-39-2 | 152 | 시운전 | 2 | 572 | 590 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 448 | 616 | O-39-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 590 | 616 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 453 | 533 | O-40-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 453 | 509 | 56 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 453 | 533 | O-40-2 | 155 | 시운전 | 2 | 509 | 517 | 8 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 453 | 533 | O-40-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 517 | 533 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 457 | 771 | O-41-1 | 157 | 화물창 | 1 | 457 | 560 | 103 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 457 | 771 | O-41-2 | 158 | P/T | 2 | 560 | 588 | 28 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 457 | 771 | O-41-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 588 | 631 | 43 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 457 | 771 | O-41-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 631 | 678 | 47 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 457 | 771 | O-41-5 | 161 | 시운전 | 5 | 678 | 696 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 457 | 771 | O-41-6 | 162 | C/T | 6 | 696 | 714 | 18 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 457 | 771 | O-41-7 | 163 | G/T | 7 | 714 | 742 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 457 | 771 | O-41-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 742 | 771 | 29 | S | 5
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 459 | 551 | O-42-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 459 | 523 | 64 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 459 | 551 | O-42-2 | 166 | 시운전 | 2 | 523 | 532 | 9 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 459 | 551 | O-42-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 532 | 551 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 460 | 715 | O-43-1 | 168 | 화물창 | 1 | 460 | 544 | 84 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 460 | 715 | O-43-2 | 169 | P/T | 2 | 544 | 566 | 22 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 460 | 715 | O-43-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 566 | 601 | 35 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 460 | 715 | O-43-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 601 | 639 | 38 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 460 | 715 | O-43-5 | 172 | 시운전 | 5 | 639 | 654 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 460 | 715 | O-43-6 | 173 | C/T | 6 | 654 | 669 | 15 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 460 | 715 | O-43-7 | 174 | G/T | 7 | 669 | 691 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 460 | 715 | O-43-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 691 | 715 | 24 | S | 5
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 460 | 698 | O-44-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 460 | 636 | 176 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 460 | 698 | O-44-2 | 177 | 시운전 | 2 | 636 | 662 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 460 | 698 | O-44-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 662 | 698 | 36 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 485 | 638 | O-45-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 485 | 566 | 81 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 485 | 638 | O-45-2 | 180 | 시운전 | 2 | 566 | 595 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 485 | 638 | O-45-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 595 | 638 | 43 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 502 | 616 | O-46-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 502 | 581 | 79 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 502 | 616 | O-46-2 | 183 | 시운전 | 2 | 581 | 592 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 502 | 616 | O-46-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 592 | 616 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 542 | 800 | O-47-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 542 | 732 | 190 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 542 | 800 | O-47-2 | 186 | 시운전 | 2 | 732 | 760 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 542 | 800 | O-47-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 760 | 800 | 40 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 548 | 835 | O-48-1 | 188 | 화물창 | 1 | 548 | 642 | 94 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 548 | 835 | O-48-2 | 189 | P/T | 2 | 642 | 667 | 25 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 548 | 835 | O-48-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 667 | 707 | 40 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 548 | 835 | O-48-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 707 | 750 | 43 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 548 | 835 | O-48-5 | 192 | 시운전 | 5 | 750 | 767 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 548 | 835 | O-48-6 | 193 | C/T | 6 | 767 | 784 | 17 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 548 | 835 | O-48-7 | 194 | G/T | 7 | 784 | 809 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 548 | 835 | O-48-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 809 | 835 | 26 | S | 5
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 556 | 753 | O-49-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 556 | 701 | 145 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 556 | 753 | O-49-2 | 197 | 시운전 | 2 | 701 | 722 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 556 | 753 | O-49-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 722 | 753 | 31 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 570 | 690 | O-50-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 570 | 633 | 63 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 570 | 690 | O-50-2 | 200 | 시운전 | 2 | 633 | 655 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 570 | 690 | O-50-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 655 | 690 | 35 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 606 | 847 | O-51-1 | 202 | 화물창 | 1 | 606 | 685 | 79 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 606 | 847 | O-51-2 | 203 | P/T | 2 | 685 | 706 | 21 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 606 | 847 | O-51-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 706 | 739 | 33 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 606 | 847 | O-51-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 739 | 775 | 36 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 606 | 847 | O-51-5 | 206 | 시운전 | 5 | 775 | 789 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 606 | 847 | O-51-6 | 207 | C/T | 6 | 789 | 803 | 14 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 606 | 847 | O-51-7 | 208 | G/T | 7 | 803 | 824 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 606 | 847 | O-51-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 824 | 847 | 23 | S | 5
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 627 | 784 | O-52-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 627 | 743 | 116 | F | 15
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 627 | 784 | O-52-2 | 211 | 시운전 | 2 | 743 | 760 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 627 | 784 | O-52-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 760 | 784 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 666 | 759 | O-53-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 666 | 731 | 65 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 666 | 759 | O-53-2 | 214 | 시운전 | 2 | 731 | 740 | 9 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 666 | 759 | O-53-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 740 | 759 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 669 | 872 | O-54-1 | 216 | 화물창 | 1 | 669 | 735 | 66 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 669 | 872 | O-54-2 | 217 | P/T | 2 | 735 | 753 | 18 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 669 | 872 | O-54-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 753 | 781 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 669 | 872 | O-54-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 781 | 811 | 30 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 669 | 872 | O-54-5 | 220 | 시운전 | 5 | 811 | 823 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 669 | 872 | O-54-6 | 221 | C/T | 6 | 823 | 835 | 12 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 669 | 872 | O-54-7 | 222 | G/T | 7 | 835 | 853 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 669 | 872 | O-54-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 853 | 872 | 19 | S | 5
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 672 | 803 | O-55-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 672 | 741 | 69 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 672 | 803 | O-55-2 | 225 | 시운전 | 2 | 741 | 765 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 672 | 803 | O-55-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 765 | 803 | 38 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 672 | 950 | O-56-1 | 227 | 화물창 | 1 | 672 | 763 | 91 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 672 | 950 | O-56-2 | 228 | P/T | 2 | 763 | 788 | 25 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 672 | 950 | O-56-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 788 | 826 | 38 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 672 | 950 | O-56-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 826 | 867 | 41 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 672 | 950 | O-56-5 | 231 | 시운전 | 5 | 867 | 883 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 672 | 950 | O-56-6 | 232 | C/T | 6 | 883 | 899 | 16 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 672 | 950 | O-56-7 | 233 | G/T | 7 | 899 | 924 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 672 | 950 | O-56-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 924 | 950 | 26 | S | 5
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 737 | 821 | O-57-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 737 | 795 | 58 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 737 | 821 | O-57-2 | 236 | 시운전 | 2 | 795 | 803 | 8 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 737 | 821 | O-57-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 803 | 821 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 740 | 957 | O-58-1 | 238 | 화물창 | 1 | 740 | 811 | 71 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 740 | 957 | O-58-2 | 239 | P/T | 2 | 811 | 830 | 19 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 740 | 957 | O-58-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 830 | 860 | 30 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 740 | 957 | O-58-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 860 | 892 | 32 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 740 | 957 | O-58-5 | 242 | 시운전 | 5 | 892 | 905 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 740 | 957 | O-58-6 | 243 | C/T | 6 | 905 | 918 | 13 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 740 | 957 | O-58-7 | 244 | G/T | 7 | 918 | 937 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 740 | 957 | O-58-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 937 | 957 | 20 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 742 | 972 | O-59-1 | 246 | 화물창 | 1 | 742 | 817 | 75 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 742 | 972 | O-59-2 | 247 | P/T | 2 | 817 | 837 | 20 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 742 | 972 | O-59-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 837 | 869 | 32 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 742 | 972 | O-59-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 869 | 903 | 34 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 742 | 972 | O-59-5 | 250 | 시운전 | 5 | 903 | 916 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 742 | 972 | O-59-6 | 251 | C/T | 6 | 916 | 929 | 13 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 742 | 972 | O-59-7 | 252 | G/T | 7 | 929 | 949 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 742 | 972 | O-59-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 949 | 972 | 23 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 757 | 1059 | O-60-1 | 254 | 화물창 | 1 | 757 | 856 | 99 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 757 | 1059 | O-60-2 | 255 | P/T | 2 | 856 | 883 | 27 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 757 | 1059 | O-60-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 883 | 925 | 42 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 757 | 1059 | O-60-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 925 | 970 | 45 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 757 | 1059 | O-60-5 | 258 | 시운전 | 5 | 970 | 988 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 757 | 1059 | O-60-6 | 259 | C/T | 6 | 988 | 1006 | 18 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 757 | 1059 | O-60-7 | 260 | G/T | 7 | 1006 | 1033 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 757 | 1059 | O-60-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 1033 | 1059 | 26 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 766 | 1027 | O-61-1 | 262 | 화물창 | 1 | 766 | 852 | 86 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 766 | 1027 | O-61-2 | 263 | P/T | 2 | 852 | 875 | 23 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 766 | 1027 | O-61-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 875 | 911 | 36 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 766 | 1027 | O-61-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 911 | 950 | 39 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 766 | 1027 | O-61-5 | 266 | 시운전 | 5 | 950 | 965 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 766 | 1027 | O-61-6 | 267 | C/T | 6 | 965 | 980 | 15 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 766 | 1027 | O-61-7 | 268 | G/T | 7 | 980 | 1003 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 766 | 1027 | O-61-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 1003 | 1027 | 24 | S | 5
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 769 | 905 | O-62-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 769 | 864 | 95 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 769 | 905 | O-62-2 | 271 | 시운전 | 2 | 864 | 877 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 769 | 905 | O-62-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 877 | 905 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 769 | 1045 | O-63-1 | 273 | 화물창 | 1 | 769 | 860 | 91 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 769 | 1045 | O-63-2 | 274 | P/T | 2 | 860 | 884 | 24 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 769 | 1045 | O-63-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 884 | 922 | 38 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 769 | 1045 | O-63-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 922 | 963 | 41 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 769 | 1045 | O-63-5 | 277 | 시운전 | 5 | 963 | 979 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 769 | 1045 | O-63-6 | 278 | C/T | 6 | 979 | 995 | 16 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 769 | 1045 | O-63-7 | 279 | G/T | 7 | 995 | 1019 | 24 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 769 | 1045 | O-63-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 1019 | 1045 | 26 | S | 5
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 776 | 847 | O-64-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 776 | 825 | 49 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 776 | 847 | O-64-2 | 282 | 시운전 | 2 | 825 | 832 | 7 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 776 | 847 | O-64-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 832 | 847 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 776 | 900 | O-65-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 776 | 841 | 65 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 776 | 900 | O-65-2 | 285 | 시운전 | 2 | 841 | 864 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 776 | 900 | O-65-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 864 | 900 | 36 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 783 | 942 | O-66-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 783 | 867 | 84 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 783 | 942 | O-66-2 | 288 | 시운전 | 2 | 867 | 897 | 30 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 783 | 942 | O-66-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 897 | 942 | 45 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 791 | 868 | O-67-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 791 | 844 | 53 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 791 | 868 | O-67-2 | 291 | 시운전 | 2 | 844 | 851 | 7 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 791 | 868 | O-67-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 851 | 868 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 791 | 870 | O-68-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 791 | 846 | 55 | F | 15
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 791 | 870 | O-68-2 | 294 | 시운전 | 2 | 846 | 853 | 7 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 791 | 870 | O-68-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 853 | 870 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 798 | 894 | O-69-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 798 | 848 | 50 | F | 10
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 798 | 894 | O-69-2 | 297 | 시운전 | 2 | 848 | 866 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 798 | 894 | O-69-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 866 | 894 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 801 | 896 | O-70-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 801 | 867 | 66 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 801 | 896 | O-70-2 | 300 | 시운전 | 2 | 867 | 876 | 9 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 801 | 896 | O-70-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 876 | 896 | 20 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 830 | 1115 | O-71-1 | 302 | 화물창 | 1 | 830 | 924 | 94 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 830 | 1115 | O-71-2 | 303 | P/T | 2 | 924 | 949 | 25 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 830 | 1115 | O-71-3 | 304 | 화물창족철 | 3 | 949 | 988 | 39 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 830 | 1115 | O-71-4 | 305 | 화물창메공 | 4 | 988 | 1030 | 42 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 830 | 1115 | O-71-5 | 306 | 시운전 | 5 | 1030 | 1047 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 830 | 1115 | O-71-6 | 307 | C/T | 6 | 1047 | 1064 | 17 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 830 | 1115 | O-71-7 | 308 | G/T | 7 | 1064 | 1089 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 830 | 1115 | O-71-8 | 309 | 인도준비 | 8 | 1089 | 1115 | 26 | S | 5
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 830 | 1112 | O-72-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 830 | 1038 | 208 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 830 | 1112 | O-72-2 | 311 | 시운전 | 2 | 1038 | 1069 | 31 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 830 | 1112 | O-72-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 1069 | 1112 | 43 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 830 | 1069 | O-73-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 830 | 1006 | 176 | F | 15
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 830 | 1069 | O-73-2 | 314 | 시운전 | 2 | 1006 | 1032 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 830 | 1069 | O-73-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 1032 | 1069 | 37 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 830 | 1103 | O-74-1 | 316 | 화물창 | 1 | 830 | 920 | 90 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 830 | 1103 | O-74-2 | 317 | P/T | 2 | 920 | 944 | 24 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 830 | 1103 | O-74-3 | 318 | 화물창족철 | 3 | 944 | 982 | 38 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 830 | 1103 | O-74-4 | 319 | 화물창메공 | 4 | 982 | 1022 | 40 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 830 | 1103 | O-74-5 | 320 | 시운전 | 5 | 1022 | 1038 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 830 | 1103 | O-74-6 | 321 | C/T | 6 | 1038 | 1054 | 16 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 830 | 1103 | O-74-7 | 322 | G/T | 7 | 1054 | 1078 | 24 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 830 | 1103 | O-74-8 | 323 | 인도준비 | 8 | 1078 | 1103 | 25 | S | 5
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 847 | 924 | O-75-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 847 | 900 | 53 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 847 | 924 | O-75-2 | 325 | 시운전 | 2 | 900 | 907 | 7 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 847 | 924 | O-75-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 907 | 924 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 868 | 1013 | O-76-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 868 | 975 | 107 | F | 15
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 868 | 1013 | O-76-2 | 328 | 시운전 | 2 | 975 | 990 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 868 | 1013 | O-76-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 990 | 1013 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 871 | 983 | O-77-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 871 | 949 | 78 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 871 | 983 | O-77-2 | 331 | 시운전 | 2 | 949 | 960 | 11 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 871 | 983 | O-77-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 960 | 983 | 23 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 874 | 1134 | O-78-1 | 333 | 화물창 | 1 | 874 | 959 | 85 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 874 | 1134 | O-78-2 | 334 | P/T | 2 | 959 | 982 | 23 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 874 | 1134 | O-78-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 982 | 1018 | 36 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 874 | 1134 | O-78-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 1018 | 1057 | 39 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 874 | 1134 | O-78-5 | 337 | 시운전 | 5 | 1057 | 1072 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 874 | 1134 | O-78-6 | 338 | C/T | 6 | 1072 | 1087 | 15 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 874 | 1134 | O-78-7 | 339 | G/T | 7 | 1087 | 1110 | 23 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 874 | 1134 | O-78-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 1110 | 1134 | 24 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 880 | 1126 | O-79-1 | 341 | 화물창 | 1 | 880 | 961 | 81 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 880 | 1126 | O-79-2 | 342 | P/T | 2 | 961 | 983 | 22 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 880 | 1126 | O-79-3 | 343 | 화물창족철 | 3 | 983 | 1017 | 34 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 880 | 1126 | O-79-4 | 344 | 화물창메공 | 4 | 1017 | 1053 | 36 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 880 | 1126 | O-79-5 | 345 | 시운전 | 5 | 1053 | 1067 | 14 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 880 | 1126 | O-79-6 | 346 | C/T | 6 | 1067 | 1081 | 14 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 880 | 1126 | O-79-7 | 347 | G/T | 7 | 1081 | 1103 | 22 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 880 | 1126 | O-79-8 | 348 | 인도준비 | 8 | 1103 | 1126 | 23 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 880 | 1102 | O-80-1 | 349 | 화물창 | 1 | 880 | 953 | 73 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 880 | 1102 | O-80-2 | 350 | P/T | 2 | 953 | 972 | 19 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 880 | 1102 | O-80-3 | 351 | 화물창족철 | 3 | 972 | 1003 | 31 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 880 | 1102 | O-80-4 | 352 | 화물창메공 | 4 | 1003 | 1036 | 33 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 880 | 1102 | O-80-5 | 353 | 시운전 | 5 | 1036 | 1049 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 880 | 1102 | O-80-6 | 354 | C/T | 6 | 1049 | 1062 | 13 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 880 | 1102 | O-80-7 | 355 | G/T | 7 | 1062 | 1081 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 880 | 1102 | O-80-8 | 356 | 인도준비 | 8 | 1081 | 1102 | 21 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 249 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 184 | 184 | F | 15 | E3
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 6 | 119 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 6 | 85 | 79 | F | 15 | E8
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 24 | 132 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 24 | 81 | 57 | F | 10 | D1
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 24 | 116 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 24 | 88 | 64 | F | 15 | E4
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 27 | 274 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 27 | 209 | 182 | F | 15 | D2
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 35 | 149 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 35 | 95 | 60 | F | 10 | G1
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 43 | 125 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 43 | 100 | 57 | F | 15 | C4
J-8 | 7 | LNG | 8 | 49 | 262 | O-8-1 | 21 | 화물창 | 1 | 49 | 119 | 70 | N | 0 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B