## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 129 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 90 | 90 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 129 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 90 | 102 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 129 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 102 | 129 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 7 | 272 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 7 | 203 | 196 | F | 15
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 7 | 272 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 203 | 232 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 7 | 272 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 232 | 272 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 19 | 154 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 19 | 90 | 71 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 19 | 154 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 90 | 115 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 19 | 154 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 115 | 154 | 39 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 296 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 30 | 117 | 87 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 296 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 117 | 140 | 23 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 296 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 140 | 177 | 37 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 296 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 177 | 216 | 39 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 296 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 216 | 231 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 296 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 231 | 246 | 15 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 296 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 246 | 269 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 296 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 269 | 296 | 27 | S | 5
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 36 | 120 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 36 | 94 | 58 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 36 | 120 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 94 | 102 | 8 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 36 | 120 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 102 | 120 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 346 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 39 | 140 | 101 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 346 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 140 | 167 | 27 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 346 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 167 | 209 | 42 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 346 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 209 | 255 | 46 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 346 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 255 | 273 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 346 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 273 | 291 | 18 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 346 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 291 | 318 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 346 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 318 | 346 | 28 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 276 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 40 | 117 | 77 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 276 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 117 | 138 | 21 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 276 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 138 | 171 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 276 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 171 | 206 | 35 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 276 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 206 | 220 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 276 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 220 | 234 | 14 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 276 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 234 | 255 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 276 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 255 | 276 | 21 | S | 5
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 49 | 186 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 49 | 121 | 72 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 49 | 186 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 121 | 147 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 49 | 186 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 147 | 186 | 39 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 49 | 161 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 49 | 127 | 78 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 49 | 161 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 127 | 138 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 49 | 161 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 138 | 161 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 359 | O-10-1 | 42 | 화물창 | 1 | 49 | 151 | 102 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 359 | O-10-2 | 43 | P/T | 2 | 151 | 178 | 27 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 359 | O-10-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 178 | 221 | 43 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 359 | O-10-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 221 | 267 | 46 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 359 | O-10-5 | 46 | 시운전 | 5 | 267 | 285 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 359 | O-10-6 | 47 | C/T | 6 | 285 | 303 | 18 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 359 | O-10-7 | 48 | G/T | 7 | 303 | 330 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 359 | O-10-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 330 | 359 | 29 | S | 5
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 80 | 388 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 80 | 307 | 227 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 80 | 388 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 307 | 340 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 80 | 388 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 340 | 388 | 48 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 97 | 203 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 97 | 153 | 56 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 97 | 203 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 153 | 173 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 97 | 203 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 173 | 203 | 30 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 156 | 480 | O-13-1 | 56 | 화물창 | 1 | 156 | 262 | 106 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 156 | 480 | O-13-2 | 57 | P/T | 2 | 262 | 291 | 29 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 156 | 480 | O-13-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 291 | 336 | 45 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 156 | 480 | O-13-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 336 | 384 | 48 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 156 | 480 | O-13-5 | 60 | 시운전 | 5 | 384 | 403 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 156 | 480 | O-13-6 | 61 | C/T | 6 | 403 | 422 | 19 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 156 | 480 | O-13-7 | 62 | G/T | 7 | 422 | 451 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 156 | 480 | O-13-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 451 | 480 | 29 | S | 5
J-14 | 13 | PC | 7 | 160 | 259 | O-14-1 | 64 | 특수도장 | 1 | 160 | 192 | 32 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 160 | 259 | O-14-2 | 65 | 화물창 | 2 | 192 | 225 | 33 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 160 | 259 | O-14-3 | 66 | 시운전 | 3 | 225 | 235 | 10 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 160 | 259 | O-14-4 | 67 | 인도준비 | 4 | 235 | 259 | 24 | S | 15
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 160 | 242 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 160 | 203 | 43 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 160 | 242 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 203 | 218 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 160 | 242 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 218 | 242 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 177 | 481 | O-16-1 | 71 | 화물창 | 1 | 177 | 277 | 100 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 177 | 481 | O-16-2 | 72 | P/T | 2 | 277 | 304 | 27 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 177 | 481 | O-16-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 304 | 346 | 42 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 177 | 481 | O-16-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 346 | 391 | 45 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 177 | 481 | O-16-5 | 75 | 시운전 | 5 | 391 | 409 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 177 | 481 | O-16-6 | 76 | C/T | 6 | 409 | 427 | 18 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 177 | 481 | O-16-7 | 77 | G/T | 7 | 427 | 454 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 177 | 481 | O-16-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 454 | 481 | 27 | S | 5
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 177 | 413 | O-17-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 177 | 351 | 174 | F | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 177 | 413 | O-17-2 | 80 | 시운전 | 2 | 351 | 376 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 177 | 413 | O-17-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 376 | 413 | 37 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 179 | 465 | O-18-1 | 82 | 화물창 | 1 | 179 | 273 | 94 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 179 | 465 | O-18-2 | 83 | P/T | 2 | 273 | 298 | 25 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 179 | 465 | O-18-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 298 | 338 | 40 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 179 | 465 | O-18-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 338 | 380 | 42 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 179 | 465 | O-18-5 | 86 | 시운전 | 5 | 380 | 397 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 179 | 465 | O-18-6 | 87 | C/T | 6 | 397 | 414 | 17 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 179 | 465 | O-18-7 | 88 | G/T | 7 | 414 | 439 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 179 | 465 | O-18-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 439 | 465 | 26 | S | 5
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 201 | 315 | O-19-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 201 | 280 | 79 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 201 | 315 | O-19-2 | 91 | 시운전 | 2 | 280 | 291 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 201 | 315 | O-19-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 291 | 315 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 205 | 333 | O-20-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 205 | 294 | 89 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 205 | 333 | O-20-2 | 94 | 시운전 | 2 | 294 | 306 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 205 | 333 | O-20-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 306 | 333 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 236 | 414 | O-21-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 236 | 367 | 131 | F | 15
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 236 | 414 | O-21-2 | 97 | 시운전 | 2 | 367 | 386 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 236 | 414 | O-21-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 386 | 414 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 236 | 481 | O-22-1 | 99 | 화물창 | 1 | 236 | 316 | 80 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 236 | 481 | O-22-2 | 100 | P/T | 2 | 316 | 338 | 22 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 236 | 481 | O-22-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 338 | 372 | 34 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 236 | 481 | O-22-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 372 | 408 | 36 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 236 | 481 | O-22-5 | 103 | 시운전 | 5 | 408 | 422 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 236 | 481 | O-22-6 | 104 | C/T | 6 | 422 | 436 | 14 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 236 | 481 | O-22-7 | 105 | G/T | 7 | 436 | 458 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 236 | 481 | O-22-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 458 | 481 | 23 | S | 5
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 250 | 388 | O-23-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 250 | 323 | 73 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 250 | 388 | O-23-2 | 108 | 시운전 | 2 | 323 | 349 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 250 | 388 | O-23-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 349 | 388 | 39 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 250 | 539 | O-24-1 | 110 | 화물창 | 1 | 250 | 345 | 95 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 250 | 539 | O-24-2 | 111 | P/T | 2 | 345 | 371 | 26 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 250 | 539 | O-24-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 371 | 411 | 40 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 250 | 539 | O-24-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 411 | 454 | 43 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 250 | 539 | O-24-5 | 114 | 시운전 | 5 | 454 | 471 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 250 | 539 | O-24-6 | 115 | C/T | 6 | 471 | 488 | 17 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 250 | 539 | O-24-7 | 116 | G/T | 7 | 488 | 514 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 250 | 539 | O-24-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 514 | 539 | 25 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 263 | 585 | O-25-1 | 118 | 화물창 | 1 | 263 | 369 | 106 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 263 | 585 | O-25-2 | 119 | P/T | 2 | 369 | 397 | 28 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 263 | 585 | O-25-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 397 | 442 | 45 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 263 | 585 | O-25-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 442 | 490 | 48 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 263 | 585 | O-25-5 | 122 | 시운전 | 5 | 490 | 509 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 263 | 585 | O-25-6 | 123 | C/T | 6 | 509 | 528 | 19 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 263 | 585 | O-25-7 | 124 | G/T | 7 | 528 | 556 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 263 | 585 | O-25-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 556 | 585 | 29 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 273 | 372 | O-26-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 273 | 342 | 69 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 273 | 372 | O-26-2 | 127 | 시운전 | 2 | 342 | 351 | 9 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 273 | 372 | O-26-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 351 | 372 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 275 | 498 | O-27-1 | 129 | 화물창 | 1 | 275 | 348 | 73 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 275 | 498 | O-27-2 | 130 | P/T | 2 | 348 | 368 | 20 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 275 | 498 | O-27-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 368 | 399 | 31 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 275 | 498 | O-27-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 399 | 432 | 33 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 275 | 498 | O-27-5 | 133 | 시운전 | 5 | 432 | 445 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 275 | 498 | O-27-6 | 134 | C/T | 6 | 445 | 458 | 13 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 275 | 498 | O-27-7 | 135 | G/T | 7 | 458 | 478 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 275 | 498 | O-27-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 478 | 498 | 20 | S | 5
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 280 | 408 | O-28-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 280 | 369 | 89 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 280 | 408 | O-28-2 | 138 | 시운전 | 2 | 369 | 381 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 280 | 408 | O-28-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 381 | 408 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 280 | 402 | O-29-1 | 140 | 특수도장 | 1 | 280 | 320 | 40 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 280 | 402 | O-29-2 | 141 | 화물창 | 2 | 320 | 361 | 41 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 280 | 402 | O-29-3 | 142 | 시운전 | 3 | 361 | 374 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 280 | 402 | O-29-4 | 143 | 인도준비 | 4 | 374 | 402 | 28 | S | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 283 | 585 | O-30-1 | 144 | 화물창 | 1 | 283 | 382 | 99 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 283 | 585 | O-30-2 | 145 | P/T | 2 | 382 | 409 | 27 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 283 | 585 | O-30-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 409 | 451 | 42 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 283 | 585 | O-30-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 451 | 496 | 45 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 283 | 585 | O-30-5 | 148 | 시운전 | 5 | 496 | 514 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 283 | 585 | O-30-6 | 149 | C/T | 6 | 514 | 532 | 18 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 283 | 585 | O-30-7 | 150 | G/T | 7 | 532 | 559 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 283 | 585 | O-30-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 559 | 585 | 26 | S | 5
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 305 | 416 | O-31-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 305 | 363 | 58 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 305 | 416 | O-31-2 | 153 | 시운전 | 2 | 363 | 384 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 305 | 416 | O-31-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 384 | 416 | 32 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 309 | 514 | O-32-1 | 155 | 화물창 | 1 | 309 | 376 | 67 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 309 | 514 | O-32-2 | 156 | P/T | 2 | 376 | 394 | 18 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 309 | 514 | O-32-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 394 | 422 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 309 | 514 | O-32-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 422 | 452 | 30 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 309 | 514 | O-32-5 | 159 | 시운전 | 5 | 452 | 464 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 309 | 514 | O-32-6 | 160 | C/T | 6 | 464 | 476 | 12 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 309 | 514 | O-32-7 | 161 | G/T | 7 | 476 | 494 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 309 | 514 | O-32-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 494 | 514 | 20 | S | 5
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 312 | 391 | O-33-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 312 | 367 | 55 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 312 | 391 | O-33-2 | 164 | 시운전 | 2 | 367 | 374 | 7 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 312 | 391 | O-33-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 374 | 391 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 318 | 440 | O-34-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 318 | 403 | 85 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 318 | 440 | O-34-2 | 167 | 시운전 | 2 | 403 | 415 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 318 | 440 | O-34-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 415 | 440 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 318 | 437 | O-35-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 318 | 381 | 63 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 318 | 437 | O-35-2 | 170 | 시운전 | 2 | 381 | 403 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 318 | 437 | O-35-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 403 | 437 | 34 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 340 | 449 | O-36-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 340 | 416 | 76 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 340 | 449 | O-36-2 | 173 | 시운전 | 2 | 416 | 426 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 340 | 449 | O-36-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 426 | 449 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 361 | 567 | O-37-1 | 175 | 화물창 | 1 | 361 | 428 | 67 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 361 | 567 | O-37-2 | 176 | P/T | 2 | 428 | 446 | 18 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 361 | 567 | O-37-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 446 | 474 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 361 | 567 | O-37-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 474 | 504 | 30 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 361 | 567 | O-37-5 | 179 | 시운전 | 5 | 504 | 516 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 361 | 567 | O-37-6 | 180 | C/T | 6 | 516 | 528 | 12 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 361 | 567 | O-37-7 | 181 | G/T | 7 | 528 | 546 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 361 | 567 | O-37-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 546 | 567 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 383 | 525 | O-38-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 383 | 482 | 99 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 383 | 525 | O-38-2 | 184 | 시운전 | 2 | 482 | 496 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 383 | 525 | O-38-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 496 | 525 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 412 | 540 | O-39-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 412 | 501 | 89 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 412 | 540 | O-39-2 | 187 | 시운전 | 2 | 501 | 513 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 412 | 540 | O-39-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 513 | 540 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 416 | 606 | O-40-1 | 189 | 화물창 | 1 | 416 | 478 | 62 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 416 | 606 | O-40-2 | 190 | P/T | 2 | 478 | 495 | 17 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 416 | 606 | O-40-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 495 | 521 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 416 | 606 | O-40-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 521 | 549 | 28 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 416 | 606 | O-40-5 | 193 | 시운전 | 5 | 549 | 560 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 416 | 606 | O-40-6 | 194 | C/T | 6 | 560 | 571 | 11 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 416 | 606 | O-40-7 | 195 | G/T | 7 | 571 | 588 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 416 | 606 | O-40-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 588 | 606 | 18 | S | 5
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 424 | 518 | O-41-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 424 | 489 | 65 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 424 | 518 | O-41-2 | 198 | 시운전 | 2 | 489 | 498 | 9 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 424 | 518 | O-41-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 498 | 518 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 424 | 507 | O-42-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 424 | 482 | 58 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 424 | 507 | O-42-2 | 201 | 시운전 | 2 | 482 | 490 | 8 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 424 | 507 | O-42-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 490 | 507 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 443 | 568 | O-43-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 443 | 509 | 66 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 443 | 568 | O-43-2 | 204 | 시운전 | 2 | 509 | 532 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 443 | 568 | O-43-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 532 | 568 | 36 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 473 | 592 | O-44-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 473 | 556 | 83 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 473 | 592 | O-44-2 | 207 | 시운전 | 2 | 556 | 567 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 473 | 592 | O-44-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 567 | 592 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 498 | 631 | O-45-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 498 | 596 | 98 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 498 | 631 | O-45-2 | 210 | 시운전 | 2 | 596 | 610 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 498 | 631 | O-45-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 610 | 631 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 504 | 641 | O-46-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 504 | 599 | 95 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 504 | 641 | O-46-2 | 213 | 시운전 | 2 | 599 | 612 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 504 | 641 | O-46-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 612 | 641 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 504 | 792 | O-47-1 | 215 | 화물창 | 1 | 504 | 599 | 95 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 504 | 792 | O-47-2 | 216 | P/T | 2 | 599 | 624 | 25 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 504 | 792 | O-47-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 624 | 664 | 40 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 504 | 792 | O-47-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 664 | 707 | 43 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 504 | 792 | O-47-5 | 219 | 시운전 | 5 | 707 | 724 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 504 | 792 | O-47-6 | 220 | C/T | 6 | 724 | 741 | 17 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 504 | 792 | O-47-7 | 221 | G/T | 7 | 741 | 766 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 504 | 792 | O-47-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 766 | 792 | 26 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 511 | 704 | O-48-1 | 223 | 화물창 | 1 | 511 | 574 | 63 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 511 | 704 | O-48-2 | 224 | P/T | 2 | 574 | 591 | 17 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 511 | 704 | O-48-3 | 225 | 화물창족철 | 3 | 591 | 618 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 511 | 704 | O-48-4 | 226 | 화물창메공 | 4 | 618 | 646 | 28 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 511 | 704 | O-48-5 | 227 | 시운전 | 5 | 646 | 657 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 511 | 704 | O-48-6 | 228 | C/T | 6 | 657 | 668 | 11 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 511 | 704 | O-48-7 | 229 | G/T | 7 | 668 | 685 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 511 | 704 | O-48-8 | 230 | 인도준비 | 8 | 685 | 704 | 19 | S | 5
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 531 | 634 | O-49-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 531 | 585 | 54 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 531 | 634 | O-49-2 | 232 | 시운전 | 2 | 585 | 604 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 531 | 634 | O-49-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 604 | 634 | 30 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 532 | 808 | O-50-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 532 | 736 | 204 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 532 | 808 | O-50-2 | 235 | 시운전 | 2 | 736 | 766 | 30 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 532 | 808 | O-50-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 766 | 808 | 42 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 537 | 635 | O-51-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 537 | 588 | 51 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 537 | 635 | O-51-2 | 238 | 시운전 | 2 | 588 | 606 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 537 | 635 | O-51-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 606 | 635 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 540 | 733 | O-52-1 | 240 | 화물창 | 1 | 540 | 603 | 63 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 540 | 733 | O-52-2 | 241 | P/T | 2 | 603 | 620 | 17 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 540 | 733 | O-52-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 620 | 647 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 540 | 733 | O-52-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 647 | 675 | 28 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 540 | 733 | O-52-5 | 244 | 시운전 | 5 | 675 | 686 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 540 | 733 | O-52-6 | 245 | C/T | 6 | 686 | 697 | 11 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 540 | 733 | O-52-7 | 246 | G/T | 7 | 697 | 714 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 540 | 733 | O-52-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 714 | 733 | 19 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 541 | 857 | O-53-1 | 248 | 화물창 | 1 | 541 | 645 | 104 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 541 | 857 | O-53-2 | 249 | P/T | 2 | 645 | 673 | 28 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 541 | 857 | O-53-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 673 | 717 | 44 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 541 | 857 | O-53-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 717 | 764 | 47 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 541 | 857 | O-53-5 | 252 | 시운전 | 5 | 764 | 782 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 541 | 857 | O-53-6 | 253 | C/T | 6 | 782 | 800 | 18 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 541 | 857 | O-53-7 | 254 | G/T | 7 | 800 | 828 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 541 | 857 | O-53-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 828 | 857 | 29 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 542 | 786 | O-54-1 | 256 | 화물창 | 1 | 542 | 622 | 80 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 542 | 786 | O-54-2 | 257 | P/T | 2 | 622 | 643 | 21 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 542 | 786 | O-54-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 643 | 677 | 34 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 542 | 786 | O-54-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 677 | 713 | 36 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 542 | 786 | O-54-5 | 260 | 시운전 | 5 | 713 | 727 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 542 | 786 | O-54-6 | 261 | C/T | 6 | 727 | 741 | 14 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 542 | 786 | O-54-7 | 262 | G/T | 7 | 741 | 762 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 542 | 786 | O-54-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 762 | 786 | 24 | S | 5
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 551 | 671 | O-55-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 551 | 635 | 84 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 551 | 671 | O-55-2 | 265 | 시운전 | 2 | 635 | 647 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 551 | 671 | O-55-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 647 | 671 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 551 | 872 | O-56-1 | 267 | 화물창 | 1 | 551 | 656 | 105 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 551 | 872 | O-56-2 | 268 | P/T | 2 | 656 | 684 | 28 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 551 | 872 | O-56-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 684 | 728 | 44 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 551 | 872 | O-56-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 728 | 776 | 48 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 551 | 872 | O-56-5 | 271 | 시운전 | 5 | 776 | 795 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 551 | 872 | O-56-6 | 272 | C/T | 6 | 795 | 814 | 19 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 551 | 872 | O-56-7 | 273 | G/T | 7 | 814 | 842 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 551 | 872 | O-56-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 842 | 872 | 30 | S | 5
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 582 | 785 | O-57-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 582 | 732 | 150 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 582 | 785 | O-57-2 | 276 | 시운전 | 2 | 732 | 754 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 582 | 785 | O-57-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 754 | 785 | 31 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 582 | 774 | O-58-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 582 | 724 | 142 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 582 | 774 | O-58-2 | 279 | 시운전 | 2 | 724 | 745 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 582 | 774 | O-58-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 745 | 774 | 29 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 590 | 825 | O-59-1 | 281 | 화물창 | 1 | 590 | 667 | 77 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 590 | 825 | O-59-2 | 282 | P/T | 2 | 667 | 688 | 21 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 590 | 825 | O-59-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 688 | 720 | 32 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 590 | 825 | O-59-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 720 | 755 | 35 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 590 | 825 | O-59-5 | 285 | 시운전 | 5 | 755 | 769 | 14 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 590 | 825 | O-59-6 | 286 | C/T | 6 | 769 | 783 | 14 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 590 | 825 | O-59-7 | 287 | G/T | 7 | 783 | 804 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 590 | 825 | O-59-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 804 | 825 | 21 | S | 5
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 593 | 711 | O-60-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 593 | 675 | 82 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 593 | 711 | O-60-2 | 290 | 시운전 | 2 | 675 | 686 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 593 | 711 | O-60-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 686 | 711 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 600 | 894 | O-61-1 | 292 | 화물창 | 1 | 600 | 697 | 97 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 600 | 894 | O-61-2 | 293 | P/T | 2 | 697 | 723 | 26 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 600 | 894 | O-61-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 723 | 764 | 41 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 600 | 894 | O-61-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 764 | 808 | 44 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 600 | 894 | O-61-5 | 296 | 시운전 | 5 | 808 | 825 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 600 | 894 | O-61-6 | 297 | C/T | 6 | 825 | 842 | 17 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 600 | 894 | O-61-7 | 298 | G/T | 7 | 842 | 868 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 600 | 894 | O-61-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 868 | 894 | 26 | S | 5
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 602 | 673 | O-62-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 602 | 651 | 49 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 602 | 673 | O-62-2 | 301 | 시운전 | 2 | 651 | 658 | 7 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 602 | 673 | O-62-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 658 | 673 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 609 | 703 | O-63-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 609 | 674 | 65 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 609 | 703 | O-63-2 | 304 | 시운전 | 2 | 674 | 683 | 9 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 609 | 703 | O-63-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 683 | 703 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 670 | 824 | O-64-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 670 | 783 | 113 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 670 | 824 | O-64-2 | 307 | 시운전 | 2 | 783 | 799 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 670 | 824 | O-64-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 799 | 824 | 25 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 671 | 742 | O-65-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 671 | 720 | 49 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 671 | 742 | O-65-2 | 310 | 시운전 | 2 | 720 | 727 | 7 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 671 | 742 | O-65-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 727 | 742 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 674 | 757 | O-66-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 674 | 732 | 58 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 674 | 757 | O-66-2 | 313 | 시운전 | 2 | 732 | 740 | 8 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 674 | 757 | O-66-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 740 | 757 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 680 | 869 | O-67-1 | 315 | 화물창 | 1 | 680 | 742 | 62 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 680 | 869 | O-67-2 | 316 | P/T | 2 | 742 | 759 | 17 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 680 | 869 | O-67-3 | 317 | 화물창족철 | 3 | 759 | 785 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 680 | 869 | O-67-4 | 318 | 화물창메공 | 4 | 785 | 813 | 28 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 680 | 869 | O-67-5 | 319 | 시운전 | 5 | 813 | 824 | 11 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 680 | 869 | O-67-6 | 320 | C/T | 6 | 824 | 835 | 11 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 680 | 869 | O-67-7 | 321 | G/T | 7 | 835 | 852 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 680 | 869 | O-67-8 | 322 | 인도준비 | 8 | 852 | 869 | 17 | S | 5
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 685 | 800 | O-68-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 685 | 765 | 80 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 685 | 800 | O-68-2 | 324 | 시운전 | 2 | 765 | 776 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 685 | 800 | O-68-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 776 | 800 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 686 | 770 | O-69-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 686 | 744 | 58 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 686 | 770 | O-69-2 | 327 | 시운전 | 2 | 744 | 752 | 8 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 686 | 770 | O-69-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 752 | 770 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 686 | 794 | O-70-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 686 | 743 | 57 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 686 | 794 | O-70-2 | 330 | 시운전 | 2 | 743 | 763 | 20 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 686 | 794 | O-70-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 763 | 794 | 31 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 692 | 792 | O-71-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 692 | 762 | 70 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 692 | 792 | O-71-2 | 333 | 시운전 | 2 | 762 | 772 | 10 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 692 | 792 | O-71-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 772 | 792 | 20 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 714 | 1001 | O-72-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 714 | 926 | 212 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 714 | 1001 | O-72-2 | 336 | 시운전 | 2 | 926 | 957 | 31 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 714 | 1001 | O-72-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 957 | 1001 | 44 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 716 | 942 | O-73-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 716 | 883 | 167 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 716 | 942 | O-73-2 | 339 | 시운전 | 2 | 883 | 907 | 24 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 716 | 942 | O-73-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 907 | 942 | 35 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 735 | 1018 | O-74-1 | 341 | 화물창 | 1 | 735 | 828 | 93 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 735 | 1018 | O-74-2 | 342 | P/T | 2 | 828 | 853 | 25 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 735 | 1018 | O-74-3 | 343 | 화물창족철 | 3 | 853 | 892 | 39 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 735 | 1018 | O-74-4 | 344 | 화물창메공 | 4 | 892 | 934 | 42 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 735 | 1018 | O-74-5 | 345 | 시운전 | 5 | 934 | 950 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 735 | 1018 | O-74-6 | 346 | C/T | 6 | 950 | 966 | 16 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 735 | 1018 | O-74-7 | 347 | G/T | 7 | 966 | 991 | 25 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 735 | 1018 | O-74-8 | 348 | 인도준비 | 8 | 991 | 1018 | 27 | S | 5
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 743 | 859 | O-75-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 743 | 824 | 81 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 743 | 859 | O-75-2 | 350 | 시운전 | 2 | 824 | 835 | 11 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 743 | 859 | O-75-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 835 | 859 | 24 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 761 | 990 | O-76-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 761 | 930 | 169 | F | 15
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 761 | 990 | O-76-2 | 353 | 시운전 | 2 | 930 | 955 | 25 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 761 | 990 | O-76-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 955 | 990 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 788 | 928 | O-77-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 788 | 891 | 103 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 788 | 928 | O-77-2 | 356 | 시운전 | 2 | 891 | 906 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 788 | 928 | O-77-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 906 | 928 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 791 | 912 | O-78-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 791 | 855 | 64 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 791 | 912 | O-78-2 | 359 | 시운전 | 2 | 855 | 877 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 791 | 912 | O-78-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 877 | 912 | 35 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 791 | 1008 | O-79-1 | 361 | 화물창 | 1 | 791 | 862 | 71 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 791 | 1008 | O-79-2 | 362 | P/T | 2 | 862 | 881 | 19 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 791 | 1008 | O-79-3 | 363 | 화물창족철 | 3 | 881 | 911 | 30 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 791 | 1008 | O-79-4 | 364 | 화물창메공 | 4 | 911 | 943 | 32 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 791 | 1008 | O-79-5 | 365 | 시운전 | 5 | 943 | 956 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 791 | 1008 | O-79-6 | 366 | C/T | 6 | 956 | 969 | 13 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 791 | 1008 | O-79-7 | 367 | G/T | 7 | 969 | 988 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 791 | 1008 | O-79-8 | 368 | 인도준비 | 8 | 988 | 1008 | 20 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 791 | 1037 | O-80-1 | 369 | 화물창 | 1 | 791 | 872 | 81 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 791 | 1037 | O-80-2 | 370 | P/T | 2 | 872 | 894 | 22 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 791 | 1037 | O-80-3 | 371 | 화물창족철 | 3 | 894 | 928 | 34 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 791 | 1037 | O-80-4 | 372 | 화물창메공 | 4 | 928 | 964 | 36 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 791 | 1037 | O-80-5 | 373 | 시운전 | 5 | 964 | 978 | 14 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 791 | 1037 | O-80-6 | 374 | C/T | 6 | 978 | 992 | 14 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 791 | 1037 | O-80-7 | 375 | G/T | 7 | 992 | 1014 | 22 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 791 | 1037 | O-80-8 | 376 | 인도준비 | 8 | 1014 | 1037 | 23 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 129 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 90 | 90 | F | 15 | D5
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 7 | 272 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 7 | 203 | 196 | F | 15 | E6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B