## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 281 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 92 | 92 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 281 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 92 | 117 | 25 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 281 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 117 | 156 | 39 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 281 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 156 | 198 | 42 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 281 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 198 | 214 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 281 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 214 | 230 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 281 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 230 | 255 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 281 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 255 | 281 | 26 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 57 | 363 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 57 | 157 | 100 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 57 | 363 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 157 | 184 | 27 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 57 | 363 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 184 | 226 | 42 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 57 | 363 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 226 | 271 | 45 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 57 | 363 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 271 | 289 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 57 | 363 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 289 | 307 | 18 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 57 | 363 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 307 | 334 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 57 | 363 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 334 | 363 | 29 | S | 5
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 60 | 212 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 60 | 140 | 80 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 60 | 212 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 140 | 168 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 60 | 212 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 168 | 212 | 44 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 60 | 214 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 60 | 173 | 113 | F | 15
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 60 | 214 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 173 | 189 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 60 | 214 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 189 | 214 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 83 | 204 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 83 | 147 | 64 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 83 | 204 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 147 | 169 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 83 | 204 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 169 | 204 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 87 | 374 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 87 | 181 | 94 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 87 | 374 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 181 | 206 | 25 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 87 | 374 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 206 | 246 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 87 | 374 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 246 | 289 | 43 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 87 | 374 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 289 | 306 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 87 | 374 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 306 | 323 | 17 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 87 | 374 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 323 | 348 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 87 | 374 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 348 | 374 | 26 | S | 5
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 87 | 240 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 87 | 200 | 113 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 87 | 240 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 200 | 216 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 87 | 240 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 216 | 240 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 100 | 412 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 100 | 202 | 102 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 100 | 412 | O-8-2 | 37 | P/T | 2 | 202 | 230 | 28 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 100 | 412 | O-8-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 230 | 273 | 43 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 100 | 412 | O-8-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 273 | 319 | 46 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 100 | 412 | O-8-5 | 40 | 시운전 | 5 | 319 | 337 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 100 | 412 | O-8-6 | 41 | C/T | 6 | 337 | 355 | 18 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 100 | 412 | O-8-7 | 42 | G/T | 7 | 355 | 383 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 100 | 412 | O-8-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 383 | 412 | 29 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 102 | 218 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 102 | 183 | 81 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 102 | 218 | O-9-2 | 45 | 시운전 | 2 | 183 | 194 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 102 | 218 | O-9-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 194 | 218 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 106 | 184 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 106 | 160 | 54 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 106 | 184 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 160 | 167 | 7 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 106 | 184 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 167 | 184 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 117 | 234 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 117 | 198 | 81 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 117 | 234 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 198 | 209 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 117 | 234 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 209 | 234 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 134 | 272 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 134 | 230 | 96 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 134 | 272 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 230 | 243 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 134 | 272 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 243 | 272 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 143 | 230 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 143 | 203 | 60 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 143 | 230 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 203 | 211 | 8 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 143 | 230 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 211 | 230 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 176 | 304 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 176 | 265 | 89 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 176 | 304 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 265 | 277 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 176 | 304 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 277 | 304 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 182 | 321 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 182 | 284 | 102 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 182 | 321 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 284 | 299 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 182 | 321 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 299 | 321 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 182 | 290 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 182 | 239 | 57 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 182 | 290 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 239 | 259 | 20 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 182 | 290 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 259 | 290 | 31 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 182 | 410 | O-17-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 182 | 350 | 168 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 182 | 410 | O-17-2 | 69 | 시운전 | 2 | 350 | 375 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 182 | 410 | O-17-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 375 | 410 | 35 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 188 | 447 | O-18-1 | 71 | 화물창 | 1 | 188 | 273 | 85 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 188 | 447 | O-18-2 | 72 | P/T | 2 | 273 | 296 | 23 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 188 | 447 | O-18-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 296 | 332 | 36 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 188 | 447 | O-18-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 332 | 370 | 38 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 188 | 447 | O-18-5 | 75 | 시운전 | 5 | 370 | 385 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 188 | 447 | O-18-6 | 76 | C/T | 6 | 385 | 400 | 15 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 188 | 447 | O-18-7 | 77 | G/T | 7 | 400 | 423 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 188 | 447 | O-18-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 423 | 447 | 24 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 188 | 452 | O-19-1 | 79 | 화물창 | 1 | 188 | 275 | 87 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 188 | 452 | O-19-2 | 80 | P/T | 2 | 275 | 298 | 23 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 188 | 452 | O-19-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 298 | 334 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 188 | 452 | O-19-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 334 | 373 | 39 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 188 | 452 | O-19-5 | 83 | 시운전 | 5 | 373 | 388 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 188 | 452 | O-19-6 | 84 | C/T | 6 | 388 | 403 | 15 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 188 | 452 | O-19-7 | 85 | G/T | 7 | 403 | 426 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 188 | 452 | O-19-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 426 | 452 | 26 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 208 | 417 | O-20-1 | 87 | 화물창 | 1 | 208 | 276 | 68 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 208 | 417 | O-20-2 | 88 | P/T | 2 | 276 | 294 | 18 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 208 | 417 | O-20-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 294 | 323 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 208 | 417 | O-20-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 323 | 354 | 31 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 208 | 417 | O-20-5 | 91 | 시운전 | 5 | 354 | 366 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 208 | 417 | O-20-6 | 92 | C/T | 6 | 366 | 378 | 12 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 208 | 417 | O-20-7 | 93 | G/T | 7 | 378 | 396 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 208 | 417 | O-20-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 396 | 417 | 21 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 212 | 343 | O-21-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 212 | 303 | 91 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 212 | 343 | O-21-2 | 96 | 시운전 | 2 | 303 | 316 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 212 | 343 | O-21-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 316 | 343 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 233 | 380 | O-22-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 233 | 310 | 77 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 233 | 380 | O-22-2 | 99 | 시운전 | 2 | 310 | 337 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 233 | 380 | O-22-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 337 | 380 | 43 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 233 | 366 | O-23-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 233 | 331 | 98 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 233 | 366 | O-23-2 | 102 | 시운전 | 2 | 331 | 345 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 233 | 366 | O-23-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 345 | 366 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 247 | 367 | O-24-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 247 | 331 | 84 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 247 | 367 | O-24-2 | 105 | 시운전 | 2 | 331 | 343 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 247 | 367 | O-24-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 343 | 367 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 252 | 534 | O-25-1 | 107 | 화물창 | 1 | 252 | 345 | 93 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 252 | 534 | O-25-2 | 108 | P/T | 2 | 345 | 370 | 25 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 252 | 534 | O-25-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 370 | 409 | 39 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 252 | 534 | O-25-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 409 | 451 | 42 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 252 | 534 | O-25-5 | 111 | 시운전 | 5 | 451 | 467 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 252 | 534 | O-25-6 | 112 | C/T | 6 | 467 | 483 | 16 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 252 | 534 | O-25-7 | 113 | G/T | 7 | 483 | 508 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 252 | 534 | O-25-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 508 | 534 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 273 | 504 | O-26-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 273 | 443 | 170 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 273 | 504 | O-26-2 | 116 | 시운전 | 2 | 443 | 468 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 273 | 504 | O-26-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 468 | 504 | 36 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 281 | 357 | O-27-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 281 | 334 | 53 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 281 | 357 | O-27-2 | 119 | 시운전 | 2 | 334 | 341 | 7 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 281 | 357 | O-27-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 341 | 357 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 289 | 403 | O-28-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 289 | 349 | 60 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 289 | 403 | O-28-2 | 122 | 시운전 | 2 | 349 | 370 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 289 | 403 | O-28-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 370 | 403 | 33 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 289 | 415 | O-29-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 289 | 355 | 66 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 289 | 415 | O-29-2 | 125 | 시운전 | 2 | 355 | 378 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 289 | 415 | O-29-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 378 | 415 | 37 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 326 | 536 | O-30-1 | 127 | 화물창 | 1 | 326 | 395 | 69 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 326 | 536 | O-30-2 | 128 | P/T | 2 | 395 | 413 | 18 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 326 | 536 | O-30-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 413 | 442 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 326 | 536 | O-30-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 442 | 473 | 31 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 326 | 536 | O-30-5 | 131 | 시운전 | 5 | 473 | 485 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 326 | 536 | O-30-6 | 132 | C/T | 6 | 485 | 497 | 12 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 326 | 536 | O-30-7 | 133 | G/T | 7 | 497 | 515 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 326 | 536 | O-30-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 515 | 536 | 21 | S | 5
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 340 | 461 | O-31-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 340 | 424 | 84 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 340 | 461 | O-31-2 | 136 | 시운전 | 2 | 424 | 436 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 340 | 461 | O-31-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 436 | 461 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 343 | 476 | O-32-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 343 | 436 | 93 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 343 | 476 | O-32-2 | 139 | 시운전 | 2 | 436 | 449 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 343 | 476 | O-32-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 449 | 476 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 356 | 507 | O-33-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 356 | 436 | 80 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 356 | 507 | O-33-2 | 142 | 시운전 | 2 | 436 | 464 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 356 | 507 | O-33-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 464 | 507 | 43 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 360 | 501 | O-34-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 360 | 458 | 98 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 360 | 501 | O-34-2 | 145 | 시운전 | 2 | 458 | 472 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 360 | 501 | O-34-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 472 | 501 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 397 | 702 | O-35-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 397 | 622 | 225 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 397 | 702 | O-35-2 | 148 | 시운전 | 2 | 622 | 655 | 33 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 397 | 702 | O-35-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 655 | 702 | 47 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 397 | 646 | O-36-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 397 | 581 | 184 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 397 | 646 | O-36-2 | 151 | 시운전 | 2 | 581 | 608 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 397 | 646 | O-36-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 608 | 646 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 397 | 692 | O-37-1 | 153 | 화물창 | 1 | 397 | 494 | 97 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 397 | 692 | O-37-2 | 154 | P/T | 2 | 494 | 520 | 26 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 397 | 692 | O-37-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 520 | 561 | 41 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 397 | 692 | O-37-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 561 | 605 | 44 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 397 | 692 | O-37-5 | 157 | 시운전 | 5 | 605 | 622 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 397 | 692 | O-37-6 | 158 | C/T | 6 | 622 | 639 | 17 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 397 | 692 | O-37-7 | 159 | G/T | 7 | 639 | 665 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 397 | 692 | O-37-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 665 | 692 | 27 | S | 5
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 397 | 546 | O-38-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 397 | 475 | 78 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 397 | 546 | O-38-2 | 162 | 시운전 | 2 | 475 | 503 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 397 | 546 | O-38-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 503 | 546 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 403 | 488 | O-39-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 403 | 462 | 59 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 403 | 488 | O-39-2 | 165 | 시운전 | 2 | 462 | 470 | 8 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 403 | 488 | O-39-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 470 | 488 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 420 | 557 | O-40-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 420 | 515 | 95 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 420 | 557 | O-40-2 | 168 | 시운전 | 2 | 515 | 528 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 420 | 557 | O-40-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 528 | 557 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 443 | 752 | O-41-1 | 170 | 화물창 | 1 | 443 | 544 | 101 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 443 | 752 | O-41-2 | 171 | P/T | 2 | 544 | 571 | 27 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 443 | 752 | O-41-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 571 | 614 | 43 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 443 | 752 | O-41-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 614 | 660 | 46 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 443 | 752 | O-41-5 | 174 | 시운전 | 5 | 660 | 678 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 443 | 752 | O-41-6 | 175 | C/T | 6 | 678 | 696 | 18 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 443 | 752 | O-41-7 | 176 | G/T | 7 | 696 | 723 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 443 | 752 | O-41-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 723 | 752 | 29 | S | 5
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 443 | 527 | O-42-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 443 | 501 | 58 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 443 | 527 | O-42-2 | 179 | 시운전 | 2 | 501 | 509 | 8 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 443 | 527 | O-42-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 509 | 527 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 447 | 600 | O-43-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 447 | 528 | 81 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 447 | 600 | O-43-2 | 182 | 시운전 | 2 | 528 | 557 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 447 | 600 | O-43-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 557 | 600 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 447 | 570 | O-44-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 447 | 533 | 86 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 447 | 570 | O-44-2 | 185 | 시운전 | 2 | 533 | 545 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 447 | 570 | O-44-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 545 | 570 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 458 | 583 | O-45-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 458 | 545 | 87 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 458 | 583 | O-45-2 | 188 | 시운전 | 2 | 545 | 557 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 458 | 583 | O-45-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 557 | 583 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 498 | 634 | O-46-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 498 | 598 | 100 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 498 | 634 | O-46-2 | 191 | 시운전 | 2 | 598 | 612 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 498 | 634 | O-46-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 612 | 634 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 498 | 732 | O-47-1 | 193 | 화물창 | 1 | 498 | 575 | 77 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 498 | 732 | O-47-2 | 194 | P/T | 2 | 575 | 596 | 21 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 498 | 732 | O-47-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 596 | 628 | 32 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 498 | 732 | O-47-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 628 | 663 | 35 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 498 | 732 | O-47-5 | 197 | 시운전 | 5 | 663 | 677 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 498 | 732 | O-47-6 | 198 | C/T | 6 | 677 | 691 | 14 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 498 | 732 | O-47-7 | 199 | G/T | 7 | 691 | 712 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 498 | 732 | O-47-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 712 | 732 | 20 | S | 5
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 505 | 583 | O-48-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 505 | 559 | 54 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 505 | 583 | O-48-2 | 202 | 시운전 | 2 | 559 | 566 | 7 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 505 | 583 | O-48-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 566 | 583 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 536 | 659 | O-49-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 536 | 601 | 65 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 536 | 659 | O-49-2 | 205 | 시운전 | 2 | 601 | 624 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 536 | 659 | O-49-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 624 | 659 | 35 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 536 | 751 | O-50-1 | 207 | 화물창 | 1 | 536 | 606 | 70 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 536 | 751 | O-50-2 | 208 | P/T | 2 | 606 | 625 | 19 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 536 | 751 | O-50-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 625 | 655 | 30 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 536 | 751 | O-50-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 655 | 687 | 32 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 536 | 751 | O-50-5 | 211 | 시운전 | 5 | 687 | 699 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 536 | 751 | O-50-6 | 212 | C/T | 6 | 699 | 711 | 12 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 536 | 751 | O-50-7 | 213 | G/T | 7 | 711 | 730 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 536 | 751 | O-50-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 730 | 751 | 21 | S | 5
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 542 | 618 | O-51-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 542 | 595 | 53 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 542 | 618 | O-51-2 | 216 | 시운전 | 2 | 595 | 602 | 7 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 542 | 618 | O-51-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 602 | 618 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 565 | 698 | O-52-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 565 | 635 | 70 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 565 | 698 | O-52-2 | 219 | 시운전 | 2 | 635 | 660 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 565 | 698 | O-52-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 660 | 698 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 617 | 892 | O-53-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 617 | 820 | 203 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 617 | 892 | O-53-2 | 222 | 시운전 | 2 | 820 | 850 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 617 | 892 | O-53-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 850 | 892 | 42 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 619 | 735 | O-54-1 | 224 | 특수도장 | 1 | 619 | 657 | 38 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 619 | 735 | O-54-2 | 225 | 화물창 | 2 | 657 | 696 | 39 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 619 | 735 | O-54-3 | 226 | 시운전 | 3 | 696 | 708 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 619 | 735 | O-54-4 | 227 | 인도준비 | 4 | 708 | 735 | 27 | S | 15
J-55 | 54 | PC | 7 | 631 | 751 | O-55-1 | 228 | 특수도장 | 1 | 631 | 670 | 39 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 631 | 751 | O-55-2 | 229 | 화물창 | 2 | 670 | 710 | 40 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 631 | 751 | O-55-3 | 230 | 시운전 | 3 | 710 | 723 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 631 | 751 | O-55-4 | 231 | 인도준비 | 4 | 723 | 751 | 28 | S | 15
J-56 | 55 | PC | 7 | 632 | 760 | O-56-1 | 232 | 특수도장 | 1 | 632 | 674 | 42 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 632 | 760 | O-56-2 | 233 | 화물창 | 2 | 674 | 717 | 43 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 632 | 760 | O-56-3 | 234 | 시운전 | 3 | 717 | 731 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 632 | 760 | O-56-4 | 235 | 인도준비 | 4 | 731 | 760 | 29 | S | 15
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 632 | 776 | O-57-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 632 | 708 | 76 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 632 | 776 | O-57-2 | 237 | 시운전 | 2 | 708 | 735 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 632 | 776 | O-57-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 735 | 776 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 633 | 922 | O-58-1 | 239 | 화물창 | 1 | 633 | 728 | 95 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 633 | 922 | O-58-2 | 240 | P/T | 2 | 728 | 754 | 26 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 633 | 922 | O-58-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 754 | 794 | 40 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 633 | 922 | O-58-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 794 | 837 | 43 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 633 | 922 | O-58-5 | 243 | 시운전 | 5 | 837 | 854 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 633 | 922 | O-58-6 | 244 | C/T | 6 | 854 | 871 | 17 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 633 | 922 | O-58-7 | 245 | G/T | 7 | 871 | 897 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 633 | 922 | O-58-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 897 | 922 | 25 | S | 5
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 648 | 783 | O-59-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 648 | 719 | 71 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 648 | 783 | O-59-2 | 248 | 시운전 | 2 | 719 | 744 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 648 | 783 | O-59-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 744 | 783 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 655 | 749 | O-60-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 655 | 720 | 65 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 655 | 749 | O-60-2 | 251 | 시운전 | 2 | 720 | 729 | 9 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 655 | 749 | O-60-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 729 | 749 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 655 | 796 | O-61-1 | 253 | 특수도장 | 1 | 655 | 701 | 46 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 655 | 796 | O-61-2 | 254 | 화물창 | 2 | 701 | 748 | 47 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 655 | 796 | O-61-3 | 255 | 시운전 | 3 | 748 | 763 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 655 | 796 | O-61-4 | 256 | 인도준비 | 4 | 763 | 796 | 33 | S | 15
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 660 | 927 | O-62-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 660 | 857 | 197 | F | 15
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 660 | 927 | O-62-2 | 258 | 시운전 | 2 | 857 | 886 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 660 | 927 | O-62-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 886 | 927 | 41 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 673 | 924 | O-63-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 673 | 858 | 185 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 673 | 924 | O-63-2 | 261 | 시운전 | 2 | 858 | 885 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 673 | 924 | O-63-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 885 | 924 | 39 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 682 | 945 | O-64-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 682 | 876 | 194 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 682 | 945 | O-64-2 | 264 | 시운전 | 2 | 876 | 904 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 682 | 945 | O-64-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 904 | 945 | 41 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 707 | 963 | O-65-1 | 266 | 화물창 | 1 | 707 | 791 | 84 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 707 | 963 | O-65-2 | 267 | P/T | 2 | 791 | 814 | 23 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 707 | 963 | O-65-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 814 | 849 | 35 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 707 | 963 | O-65-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 849 | 887 | 38 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 707 | 963 | O-65-5 | 270 | 시운전 | 5 | 887 | 902 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 707 | 963 | O-65-6 | 271 | C/T | 6 | 902 | 917 | 15 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 707 | 963 | O-65-7 | 272 | G/T | 7 | 917 | 940 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 707 | 963 | O-65-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 940 | 963 | 23 | S | 5
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 722 | 818 | O-66-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 722 | 772 | 50 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 722 | 818 | O-66-2 | 275 | 시운전 | 2 | 772 | 790 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 722 | 818 | O-66-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 790 | 818 | 28 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 736 | 985 | O-67-1 | 277 | 화물창 | 1 | 736 | 818 | 82 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 736 | 985 | O-67-2 | 278 | P/T | 2 | 818 | 840 | 22 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 736 | 985 | O-67-3 | 279 | 화물창족철 | 3 | 840 | 874 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 736 | 985 | O-67-4 | 280 | 화물창메공 | 4 | 874 | 911 | 37 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 736 | 985 | O-67-5 | 281 | 시운전 | 5 | 911 | 925 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 736 | 985 | O-67-6 | 282 | C/T | 6 | 925 | 939 | 14 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 736 | 985 | O-67-7 | 283 | G/T | 7 | 939 | 961 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 736 | 985 | O-67-8 | 284 | 인도준비 | 8 | 961 | 985 | 24 | S | 5
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 736 | 896 | O-68-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 736 | 820 | 84 | F | 10
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 736 | 896 | O-68-2 | 286 | 시운전 | 2 | 820 | 850 | 30 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 736 | 896 | O-68-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 850 | 896 | 46 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 754 | 906 | O-69-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 754 | 834 | 80 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 754 | 906 | O-69-2 | 289 | 시운전 | 2 | 834 | 862 | 28 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 754 | 906 | O-69-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 862 | 906 | 44 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 781 | 899 | O-70-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 781 | 863 | 82 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 781 | 899 | O-70-2 | 292 | 시운전 | 2 | 863 | 874 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 781 | 899 | O-70-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 874 | 899 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 781 | 1063 | O-71-1 | 294 | 화물창 | 1 | 781 | 874 | 93 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 781 | 1063 | O-71-2 | 295 | P/T | 2 | 874 | 899 | 25 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 781 | 1063 | O-71-3 | 296 | 화물창족철 | 3 | 899 | 938 | 39 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 781 | 1063 | O-71-4 | 297 | 화물창메공 | 4 | 938 | 980 | 42 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 781 | 1063 | O-71-5 | 298 | 시운전 | 5 | 980 | 996 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 781 | 1063 | O-71-6 | 299 | C/T | 6 | 996 | 1012 | 16 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 781 | 1063 | O-71-7 | 300 | G/T | 7 | 1012 | 1037 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 781 | 1063 | O-71-8 | 301 | 인도준비 | 8 | 1037 | 1063 | 26 | S | 5
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 781 | 955 | O-72-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 781 | 909 | 128 | F | 15
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 781 | 955 | O-72-2 | 303 | 시운전 | 2 | 909 | 928 | 19 | N | 0
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 781 | 955 | O-72-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 928 | 955 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 784 | 1024 | O-73-1 | 305 | 화물창 | 1 | 784 | 863 | 79 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 784 | 1024 | O-73-2 | 306 | P/T | 2 | 863 | 884 | 21 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 784 | 1024 | O-73-3 | 307 | 화물창족철 | 3 | 884 | 917 | 33 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 784 | 1024 | O-73-4 | 308 | 화물창메공 | 4 | 917 | 953 | 36 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 784 | 1024 | O-73-5 | 309 | 시운전 | 5 | 953 | 967 | 14 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 784 | 1024 | O-73-6 | 310 | C/T | 6 | 967 | 981 | 14 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 784 | 1024 | O-73-7 | 311 | G/T | 7 | 981 | 1002 | 21 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 784 | 1024 | O-73-8 | 312 | 인도준비 | 8 | 1002 | 1024 | 22 | S | 5
J-74 | 73 | PC | 7 | 784 | 932 | O-74-1 | 313 | 특수도장 | 1 | 784 | 832 | 48 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 784 | 932 | O-74-2 | 314 | 화물창 | 2 | 832 | 882 | 50 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 784 | 932 | O-74-3 | 315 | 시운전 | 3 | 882 | 898 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 784 | 932 | O-74-4 | 316 | 인도준비 | 4 | 898 | 932 | 34 | S | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 791 | 1099 | O-75-1 | 317 | 화물창 | 1 | 791 | 892 | 101 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 791 | 1099 | O-75-2 | 318 | P/T | 2 | 892 | 919 | 27 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 791 | 1099 | O-75-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 919 | 962 | 43 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 791 | 1099 | O-75-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 962 | 1008 | 46 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 791 | 1099 | O-75-5 | 321 | 시운전 | 5 | 1008 | 1026 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 791 | 1099 | O-75-6 | 322 | C/T | 6 | 1026 | 1044 | 18 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 791 | 1099 | O-75-7 | 323 | G/T | 7 | 1044 | 1071 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 791 | 1099 | O-75-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 1071 | 1099 | 28 | S | 5
J-76 | 75 | PC | 7 | 808 | 921 | O-76-1 | 325 | 특수도장 | 1 | 808 | 845 | 37 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 808 | 921 | O-76-2 | 326 | 화물창 | 2 | 845 | 883 | 38 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 808 | 921 | O-76-3 | 327 | 시운전 | 3 | 883 | 895 | 12 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 808 | 921 | O-76-4 | 328 | 인도준비 | 4 | 895 | 921 | 26 | S | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 808 | 1080 | O-77-1 | 329 | 화물창 | 1 | 808 | 897 | 89 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 808 | 1080 | O-77-2 | 330 | P/T | 2 | 897 | 921 | 24 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 808 | 1080 | O-77-3 | 331 | 화물창족철 | 3 | 921 | 959 | 38 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 808 | 1080 | O-77-4 | 332 | 화물창메공 | 4 | 959 | 999 | 40 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 808 | 1080 | O-77-5 | 333 | 시운전 | 5 | 999 | 1015 | 16 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 808 | 1080 | O-77-6 | 334 | C/T | 6 | 1015 | 1031 | 16 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 808 | 1080 | O-77-7 | 335 | G/T | 7 | 1031 | 1055 | 24 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 808 | 1080 | O-77-8 | 336 | 인도준비 | 8 | 1055 | 1080 | 25 | S | 5
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 808 | 948 | O-78-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 808 | 906 | 98 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 808 | 948 | O-78-2 | 338 | 시운전 | 2 | 906 | 920 | 14 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 808 | 948 | O-78-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 920 | 948 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 816 | 1025 | O-79-1 | 340 | 화물창 | 1 | 816 | 884 | 68 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 816 | 1025 | O-79-2 | 341 | P/T | 2 | 884 | 902 | 18 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 816 | 1025 | O-79-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 902 | 931 | 29 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 816 | 1025 | O-79-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 931 | 962 | 31 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 816 | 1025 | O-79-5 | 344 | 시운전 | 5 | 962 | 974 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 816 | 1025 | O-79-6 | 345 | C/T | 6 | 974 | 986 | 12 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 816 | 1025 | O-79-7 | 346 | G/T | 7 | 986 | 1004 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 816 | 1025 | O-79-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 1004 | 1025 | 21 | S | 5
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 822 | 954 | O-80-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 822 | 919 | 97 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 822 | 954 | O-80-2 | 349 | 시운전 | 2 | 919 | 933 | 14 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 822 | 954 | O-80-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 933 | 954 | 21 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 281 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 92 | 92 | N | 0 | A1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 57 | 363 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 57 | 157 | 100 | N | 0 | C1
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 60 | 212 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 60 | 140 | 80 | F | 10 | E7
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 60 | 214 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 60 | 173 | 113 | F | 15 | C4
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 83 | 204 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 83 | 147 | 64 | F | 10 | E8
J-6 | 5 | LNG | 8 | 87 | 374 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 87 | 181 | 94 | N | 0 | D3
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 87 | 240 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 87 | 200 | 113 | F | 15 | D1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B