## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 133 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 93 | 93 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 133 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 93 | 106 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 133 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 106 | 133 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 186 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 1 | 62 | 61 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 186 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 62 | 78 | 16 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 186 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 78 | 103 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 186 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 103 | 130 | 27 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 186 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 130 | 141 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 186 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 141 | 152 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 186 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 152 | 168 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 186 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 168 | 186 | 18 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 40 | 250 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 40 | 109 | 69 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 40 | 250 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 109 | 127 | 18 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 40 | 250 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 127 | 156 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 40 | 250 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 156 | 187 | 31 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 40 | 250 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 187 | 199 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 40 | 250 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 199 | 211 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 40 | 250 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 211 | 229 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 40 | 250 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 229 | 250 | 21 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 40 | 228 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 40 | 102 | 62 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 40 | 228 | O-4-2 | 20 | P/T | 2 | 102 | 118 | 16 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 40 | 228 | O-4-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 118 | 144 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 40 | 228 | O-4-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 144 | 172 | 28 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 40 | 228 | O-4-5 | 23 | 시운전 | 5 | 172 | 183 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 40 | 228 | O-4-6 | 24 | C/T | 6 | 183 | 194 | 11 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 40 | 228 | O-4-7 | 25 | G/T | 7 | 194 | 210 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 40 | 228 | O-4-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 210 | 228 | 18 | S | 5
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 77 | 200 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 77 | 142 | 65 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 77 | 200 | O-5-2 | 28 | 시운전 | 2 | 142 | 165 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 77 | 200 | O-5-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 165 | 200 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 87 | 364 | O-6-1 | 30 | 화물창 | 1 | 87 | 178 | 91 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 87 | 364 | O-6-2 | 31 | P/T | 2 | 178 | 202 | 24 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 87 | 364 | O-6-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 202 | 240 | 38 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 87 | 364 | O-6-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 240 | 281 | 41 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 87 | 364 | O-6-5 | 34 | 시운전 | 5 | 281 | 297 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 87 | 364 | O-6-6 | 35 | C/T | 6 | 297 | 313 | 16 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 87 | 364 | O-6-7 | 36 | G/T | 7 | 313 | 337 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 87 | 364 | O-6-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 337 | 364 | 27 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 95 | 366 | O-7-1 | 38 | 화물창 | 1 | 95 | 184 | 89 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 95 | 366 | O-7-2 | 39 | P/T | 2 | 184 | 208 | 24 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 95 | 366 | O-7-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 208 | 245 | 37 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 95 | 366 | O-7-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 245 | 285 | 40 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 95 | 366 | O-7-5 | 42 | 시운전 | 5 | 285 | 301 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 95 | 366 | O-7-6 | 43 | C/T | 6 | 301 | 317 | 16 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 95 | 366 | O-7-7 | 44 | G/T | 7 | 317 | 341 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 95 | 366 | O-7-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 341 | 366 | 25 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 139 | 429 | O-8-1 | 46 | 화물창 | 1 | 139 | 234 | 95 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 139 | 429 | O-8-2 | 47 | P/T | 2 | 234 | 260 | 26 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 139 | 429 | O-8-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 260 | 300 | 40 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 139 | 429 | O-8-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 300 | 343 | 43 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 139 | 429 | O-8-5 | 50 | 시운전 | 5 | 343 | 360 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 139 | 429 | O-8-6 | 51 | C/T | 6 | 360 | 377 | 17 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 139 | 429 | O-8-7 | 52 | G/T | 7 | 377 | 403 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 139 | 429 | O-8-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 403 | 429 | 26 | S | 5
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 139 | 278 | O-9-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 139 | 241 | 102 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 139 | 278 | O-9-2 | 55 | 시운전 | 2 | 241 | 256 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 139 | 278 | O-9-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 256 | 278 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 143 | 343 | O-10-1 | 57 | 화물창 | 1 | 143 | 209 | 66 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 143 | 343 | O-10-2 | 58 | P/T | 2 | 209 | 227 | 18 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 143 | 343 | O-10-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 227 | 255 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 143 | 343 | O-10-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 255 | 285 | 30 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 143 | 343 | O-10-5 | 61 | 시운전 | 5 | 285 | 297 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 143 | 343 | O-10-6 | 62 | C/T | 6 | 297 | 309 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 143 | 343 | O-10-7 | 63 | G/T | 7 | 309 | 327 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 143 | 343 | O-10-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 327 | 343 | 16 | S | 5
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 150 | 256 | O-11-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 150 | 224 | 74 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 150 | 256 | O-11-2 | 66 | 시운전 | 2 | 224 | 234 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 150 | 256 | O-11-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 234 | 256 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 172 | 273 | O-12-1 | 68 | 특수도장 | 1 | 172 | 205 | 33 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 172 | 273 | O-12-2 | 69 | 화물창 | 2 | 205 | 239 | 34 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 172 | 273 | O-12-3 | 70 | 시운전 | 3 | 239 | 250 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 172 | 273 | O-12-4 | 71 | 인도준비 | 4 | 250 | 273 | 23 | S | 15
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 244 | 372 | O-13-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 244 | 311 | 67 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 244 | 372 | O-13-2 | 73 | 시운전 | 2 | 311 | 335 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 244 | 372 | O-13-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 335 | 372 | 37 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 246 | 436 | O-14-1 | 75 | 화물창 | 1 | 246 | 308 | 62 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 246 | 436 | O-14-2 | 76 | P/T | 2 | 308 | 325 | 17 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 246 | 436 | O-14-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 325 | 351 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 246 | 436 | O-14-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 351 | 379 | 28 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 246 | 436 | O-14-5 | 79 | 시운전 | 5 | 379 | 390 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 246 | 436 | O-14-6 | 80 | C/T | 6 | 390 | 401 | 11 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 246 | 436 | O-14-7 | 81 | G/T | 7 | 401 | 418 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 246 | 436 | O-14-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 418 | 436 | 18 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 252 | 476 | O-15-1 | 83 | 화물창 | 1 | 252 | 325 | 73 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 252 | 476 | O-15-2 | 84 | P/T | 2 | 325 | 345 | 20 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 252 | 476 | O-15-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 345 | 376 | 31 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 252 | 476 | O-15-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 376 | 409 | 33 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 252 | 476 | O-15-5 | 87 | 시운전 | 5 | 409 | 422 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 252 | 476 | O-15-6 | 88 | C/T | 6 | 422 | 435 | 13 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 252 | 476 | O-15-7 | 89 | G/T | 7 | 435 | 455 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 252 | 476 | O-15-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 455 | 476 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 252 | 354 | O-16-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 252 | 306 | 54 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 252 | 354 | O-16-2 | 92 | 시운전 | 2 | 306 | 325 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 252 | 354 | O-16-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 325 | 354 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 257 | 323 | O-17-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 257 | 291 | 34 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 257 | 323 | O-17-2 | 95 | 시운전 | 2 | 291 | 303 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 257 | 323 | O-17-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 303 | 323 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 270 | 381 | O-18-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 270 | 328 | 58 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 270 | 381 | O-18-2 | 98 | 시운전 | 2 | 328 | 349 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 270 | 381 | O-18-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 349 | 381 | 32 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 275 | 458 | O-19-1 | 100 | 화물창 | 1 | 275 | 335 | 60 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 275 | 458 | O-19-2 | 101 | P/T | 2 | 335 | 351 | 16 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 275 | 458 | O-19-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 351 | 376 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 275 | 458 | O-19-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 376 | 403 | 27 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 275 | 458 | O-19-5 | 104 | 시운전 | 5 | 403 | 413 | 10 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 275 | 458 | O-19-6 | 105 | C/T | 6 | 413 | 423 | 10 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 275 | 458 | O-19-7 | 106 | G/T | 7 | 423 | 439 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 275 | 458 | O-19-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 439 | 458 | 19 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 299 | 543 | O-20-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 299 | 479 | 180 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 299 | 543 | O-20-2 | 109 | 시운전 | 2 | 479 | 505 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 299 | 543 | O-20-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 505 | 543 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 300 | 387 | O-21-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 300 | 360 | 60 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 300 | 387 | O-21-2 | 112 | 시운전 | 2 | 360 | 368 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 300 | 387 | O-21-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 368 | 387 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 319 | 455 | O-22-1 | 114 | 특수도장 | 1 | 319 | 363 | 44 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 319 | 455 | O-22-2 | 115 | 화물창 | 2 | 363 | 409 | 46 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 319 | 455 | O-22-3 | 116 | 시운전 | 3 | 409 | 423 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 319 | 455 | O-22-4 | 117 | 인도준비 | 4 | 423 | 455 | 32 | S | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 325 | 523 | O-23-1 | 118 | 화물창 | 1 | 325 | 390 | 65 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 325 | 523 | O-23-2 | 119 | P/T | 2 | 390 | 407 | 17 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 325 | 523 | O-23-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 407 | 434 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 325 | 523 | O-23-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 434 | 463 | 29 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 325 | 523 | O-23-5 | 122 | 시운전 | 5 | 463 | 474 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 325 | 523 | O-23-6 | 123 | C/T | 6 | 474 | 485 | 11 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 325 | 523 | O-23-7 | 124 | G/T | 7 | 485 | 502 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 325 | 523 | O-23-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 502 | 523 | 21 | S | 5
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 328 | 456 | O-24-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 328 | 395 | 67 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 328 | 456 | O-24-2 | 127 | 시운전 | 2 | 395 | 419 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 328 | 456 | O-24-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 419 | 456 | 37 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 334 | 565 | O-25-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 334 | 504 | 170 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 334 | 565 | O-25-2 | 130 | 시운전 | 2 | 504 | 529 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 334 | 565 | O-25-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 529 | 565 | 36 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 334 | 475 | O-26-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 334 | 432 | 98 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 334 | 475 | O-26-2 | 133 | 시운전 | 2 | 432 | 446 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 334 | 475 | O-26-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 446 | 475 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 341 | 456 | O-27-1 | 135 | 특수도장 | 1 | 341 | 378 | 37 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 341 | 456 | O-27-2 | 136 | 화물창 | 2 | 378 | 417 | 39 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 341 | 456 | O-27-3 | 137 | 시운전 | 3 | 417 | 429 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 341 | 456 | O-27-4 | 138 | 인도준비 | 4 | 429 | 456 | 27 | S | 15
J-28 | 27 | PC | 7 | 341 | 454 | O-28-1 | 139 | 특수도장 | 1 | 341 | 378 | 37 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 341 | 454 | O-28-2 | 140 | 화물창 | 2 | 378 | 416 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 341 | 454 | O-28-3 | 141 | 시운전 | 3 | 416 | 428 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 341 | 454 | O-28-4 | 142 | 인도준비 | 4 | 428 | 454 | 26 | S | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 357 | 597 | O-29-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 357 | 534 | 177 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 357 | 597 | O-29-2 | 144 | 시운전 | 2 | 534 | 560 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 357 | 597 | O-29-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 560 | 597 | 37 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 357 | 464 | O-30-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 357 | 431 | 74 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 357 | 464 | O-30-2 | 147 | 시운전 | 2 | 431 | 441 | 10 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 357 | 464 | O-30-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 441 | 464 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 373 | 683 | O-31-1 | 149 | 화물창 | 1 | 373 | 475 | 102 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 373 | 683 | O-31-2 | 150 | P/T | 2 | 475 | 502 | 27 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 373 | 683 | O-31-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 502 | 545 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 373 | 683 | O-31-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 545 | 591 | 46 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 373 | 683 | O-31-5 | 153 | 시운전 | 5 | 591 | 609 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 373 | 683 | O-31-6 | 154 | C/T | 6 | 609 | 627 | 18 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 373 | 683 | O-31-7 | 155 | G/T | 7 | 627 | 654 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 373 | 683 | O-31-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 654 | 683 | 29 | S | 5
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 375 | 451 | O-32-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 375 | 428 | 53 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 375 | 451 | O-32-2 | 158 | 시운전 | 2 | 428 | 435 | 7 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 375 | 451 | O-32-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 435 | 451 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 382 | 535 | O-33-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 382 | 495 | 113 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 382 | 535 | O-33-2 | 161 | 시운전 | 2 | 495 | 511 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 382 | 535 | O-33-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 511 | 535 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 391 | 474 | O-34-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 391 | 449 | 58 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 391 | 474 | O-34-2 | 164 | 시운전 | 2 | 449 | 457 | 8 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 391 | 474 | O-34-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 457 | 474 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 391 | 486 | O-35-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 391 | 457 | 66 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 391 | 486 | O-35-2 | 167 | 시운전 | 2 | 457 | 466 | 9 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 391 | 486 | O-35-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 466 | 486 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 403 | 534 | O-36-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 403 | 494 | 91 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 403 | 534 | O-36-2 | 170 | 시운전 | 2 | 494 | 507 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 403 | 534 | O-36-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 507 | 534 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 429 | 549 | O-37-1 | 172 | 특수도장 | 1 | 429 | 468 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 429 | 549 | O-37-2 | 173 | 화물창 | 2 | 468 | 508 | 40 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 429 | 549 | O-37-3 | 174 | 시운전 | 3 | 508 | 521 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 429 | 549 | O-37-4 | 175 | 인도준비 | 4 | 521 | 549 | 28 | S | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 463 | 582 | O-38-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 463 | 546 | 83 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 463 | 582 | O-38-2 | 177 | 시운전 | 2 | 546 | 557 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 463 | 582 | O-38-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 557 | 582 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 469 | 599 | O-39-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 469 | 537 | 68 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 469 | 599 | O-39-2 | 180 | 시운전 | 2 | 537 | 561 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 469 | 599 | O-39-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 561 | 599 | 38 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 481 | 795 | O-40-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 481 | 713 | 232 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 481 | 795 | O-40-2 | 183 | 시운전 | 2 | 713 | 747 | 34 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 481 | 795 | O-40-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 747 | 795 | 48 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 481 | 797 | O-41-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 481 | 714 | 233 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 481 | 797 | O-41-2 | 186 | 시운전 | 2 | 714 | 748 | 34 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 481 | 797 | O-41-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 748 | 797 | 49 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 481 | 579 | O-42-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 481 | 532 | 51 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 481 | 579 | O-42-2 | 189 | 시운전 | 2 | 532 | 550 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 481 | 579 | O-42-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 550 | 579 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 482 | 549 | O-43-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 482 | 517 | 35 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 482 | 549 | O-43-2 | 192 | 시운전 | 2 | 517 | 529 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 482 | 549 | O-43-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 529 | 549 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 500 | 732 | O-44-1 | 194 | 화물창 | 1 | 500 | 576 | 76 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 500 | 732 | O-44-2 | 195 | P/T | 2 | 576 | 596 | 20 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 500 | 732 | O-44-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 596 | 628 | 32 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 500 | 732 | O-44-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 628 | 662 | 34 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 500 | 732 | O-44-5 | 198 | 시운전 | 5 | 662 | 675 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 500 | 732 | O-44-6 | 199 | C/T | 6 | 675 | 688 | 13 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 500 | 732 | O-44-7 | 200 | G/T | 7 | 688 | 708 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 500 | 732 | O-44-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 708 | 732 | 24 | S | 5
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 501 | 600 | O-45-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 501 | 570 | 69 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 501 | 600 | O-45-2 | 203 | 시운전 | 2 | 570 | 579 | 9 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 501 | 600 | O-45-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 579 | 600 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 501 | 644 | O-46-1 | 205 | 특수도장 | 1 | 501 | 548 | 47 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 501 | 644 | O-46-2 | 206 | 화물창 | 2 | 548 | 596 | 48 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 501 | 644 | O-46-3 | 207 | 시운전 | 3 | 596 | 611 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 501 | 644 | O-46-4 | 208 | 인도준비 | 4 | 611 | 644 | 33 | S | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 537 | 854 | O-47-1 | 209 | 화물창 | 1 | 537 | 641 | 104 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 537 | 854 | O-47-2 | 210 | P/T | 2 | 641 | 669 | 28 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 537 | 854 | O-47-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 669 | 713 | 44 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 537 | 854 | O-47-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 713 | 760 | 47 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 537 | 854 | O-47-5 | 213 | 시운전 | 5 | 760 | 779 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 537 | 854 | O-47-6 | 214 | C/T | 6 | 779 | 798 | 19 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 537 | 854 | O-47-7 | 215 | G/T | 7 | 798 | 826 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 537 | 854 | O-47-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 826 | 854 | 28 | S | 5
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 542 | 615 | O-48-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 542 | 593 | 51 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 542 | 615 | O-48-2 | 218 | 시운전 | 2 | 593 | 600 | 7 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 542 | 615 | O-48-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 600 | 615 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 543 | 632 | O-49-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 543 | 605 | 62 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 543 | 632 | O-49-2 | 221 | 시운전 | 2 | 605 | 613 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 543 | 632 | O-49-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 613 | 632 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 582 | 677 | O-50-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 582 | 648 | 66 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 582 | 677 | O-50-2 | 224 | 시운전 | 2 | 648 | 657 | 9 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 582 | 677 | O-50-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 657 | 677 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 593 | 878 | O-51-1 | 226 | 화물창 | 1 | 593 | 687 | 94 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 593 | 878 | O-51-2 | 227 | P/T | 2 | 687 | 712 | 25 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 593 | 878 | O-51-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 712 | 751 | 39 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 593 | 878 | O-51-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 751 | 793 | 42 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 593 | 878 | O-51-5 | 230 | 시운전 | 5 | 793 | 810 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 593 | 878 | O-51-6 | 231 | C/T | 6 | 810 | 827 | 17 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 593 | 878 | O-51-7 | 232 | G/T | 7 | 827 | 852 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 593 | 878 | O-51-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 852 | 878 | 26 | S | 5
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 595 | 717 | O-52-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 595 | 685 | 90 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 595 | 717 | O-52-2 | 235 | 시운전 | 2 | 685 | 698 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 595 | 717 | O-52-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 698 | 717 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 599 | 719 | O-53-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 599 | 683 | 84 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 599 | 719 | O-53-2 | 238 | 시운전 | 2 | 683 | 695 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 599 | 719 | O-53-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 695 | 719 | 24 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 607 | 713 | O-54-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 607 | 681 | 74 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 607 | 713 | O-54-2 | 241 | 시운전 | 2 | 681 | 691 | 10 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 607 | 713 | O-54-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 691 | 713 | 22 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 607 | 678 | O-55-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 607 | 656 | 49 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 607 | 678 | O-55-2 | 244 | 시운전 | 2 | 656 | 663 | 7 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 607 | 678 | O-55-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 663 | 678 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 609 | 724 | O-56-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 609 | 689 | 80 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 609 | 724 | O-56-2 | 247 | 시운전 | 2 | 689 | 700 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 609 | 724 | O-56-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 700 | 724 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 621 | 705 | O-57-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 621 | 679 | 58 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 621 | 705 | O-57-2 | 250 | 시운전 | 2 | 679 | 687 | 8 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 621 | 705 | O-57-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 687 | 705 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 624 | 723 | O-58-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 624 | 693 | 69 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 624 | 723 | O-58-2 | 253 | 시운전 | 2 | 693 | 702 | 9 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 624 | 723 | O-58-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 702 | 723 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 636 | 959 | O-59-1 | 255 | 화물창 | 1 | 636 | 742 | 106 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 636 | 959 | O-59-2 | 256 | P/T | 2 | 742 | 771 | 29 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 636 | 959 | O-59-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 771 | 816 | 45 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 636 | 959 | O-59-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 816 | 864 | 48 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 636 | 959 | O-59-5 | 259 | 시운전 | 5 | 864 | 883 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 636 | 959 | O-59-6 | 260 | C/T | 6 | 883 | 902 | 19 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 636 | 959 | O-59-7 | 261 | G/T | 7 | 902 | 931 | 29 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 636 | 959 | O-59-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 931 | 959 | 28 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 653 | 945 | O-60-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 653 | 869 | 216 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 653 | 945 | O-60-2 | 264 | 시운전 | 2 | 869 | 901 | 32 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 653 | 945 | O-60-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 901 | 945 | 44 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 664 | 862 | O-61-1 | 266 | 화물창 | 1 | 664 | 729 | 65 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 664 | 862 | O-61-2 | 267 | P/T | 2 | 729 | 746 | 17 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 664 | 862 | O-61-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 746 | 773 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 664 | 862 | O-61-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 773 | 802 | 29 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 664 | 862 | O-61-5 | 270 | 시운전 | 5 | 802 | 813 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 664 | 862 | O-61-6 | 271 | C/T | 6 | 813 | 824 | 11 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 664 | 862 | O-61-7 | 272 | G/T | 7 | 824 | 841 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 664 | 862 | O-61-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 841 | 862 | 21 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 668 | 936 | O-62-1 | 274 | 화물창 | 1 | 668 | 756 | 88 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 668 | 936 | O-62-2 | 275 | P/T | 2 | 756 | 780 | 24 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 668 | 936 | O-62-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 780 | 817 | 37 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 668 | 936 | O-62-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 817 | 857 | 40 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 668 | 936 | O-62-5 | 278 | 시운전 | 5 | 857 | 873 | 16 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 668 | 936 | O-62-6 | 279 | C/T | 6 | 873 | 889 | 16 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 668 | 936 | O-62-7 | 280 | G/T | 7 | 889 | 913 | 24 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 668 | 936 | O-62-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 913 | 936 | 23 | S | 5
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 689 | 826 | O-63-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 689 | 784 | 95 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 689 | 826 | O-63-2 | 283 | 시운전 | 2 | 784 | 797 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 689 | 826 | O-63-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 797 | 826 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 689 | 916 | O-64-1 | 285 | 화물창 | 1 | 689 | 763 | 74 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 689 | 916 | O-64-2 | 286 | P/T | 2 | 763 | 783 | 20 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 689 | 916 | O-64-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 783 | 814 | 31 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 689 | 916 | O-64-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 814 | 848 | 34 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 689 | 916 | O-64-5 | 289 | 시운전 | 5 | 848 | 861 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 689 | 916 | O-64-6 | 290 | C/T | 6 | 861 | 874 | 13 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 689 | 916 | O-64-7 | 291 | G/T | 7 | 874 | 894 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 689 | 916 | O-64-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 894 | 916 | 22 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 691 | 973 | O-65-1 | 293 | 화물창 | 1 | 691 | 784 | 93 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 691 | 973 | O-65-2 | 294 | P/T | 2 | 784 | 809 | 25 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 691 | 973 | O-65-3 | 295 | 화물창족철 | 3 | 809 | 848 | 39 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 691 | 973 | O-65-4 | 296 | 화물창메공 | 4 | 848 | 890 | 42 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 691 | 973 | O-65-5 | 297 | 시운전 | 5 | 890 | 906 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 691 | 973 | O-65-6 | 298 | C/T | 6 | 906 | 922 | 16 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 691 | 973 | O-65-7 | 299 | G/T | 7 | 922 | 947 | 25 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 691 | 973 | O-65-8 | 300 | 인도준비 | 8 | 947 | 973 | 26 | S | 5
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 691 | 922 | O-66-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 691 | 861 | 170 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 691 | 922 | O-66-2 | 302 | 시운전 | 2 | 861 | 886 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 691 | 922 | O-66-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 886 | 922 | 36 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 694 | 913 | O-67-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 694 | 856 | 162 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 694 | 913 | O-67-2 | 305 | 시운전 | 2 | 856 | 880 | 24 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 694 | 913 | O-67-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 880 | 913 | 33 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 711 | 1017 | O-68-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 711 | 937 | 226 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 711 | 1017 | O-68-2 | 308 | 시운전 | 2 | 937 | 970 | 33 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 711 | 1017 | O-68-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 970 | 1017 | 47 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 711 | 1003 | O-69-1 | 310 | 화물창 | 1 | 711 | 807 | 96 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 711 | 1003 | O-69-2 | 311 | P/T | 2 | 807 | 833 | 26 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 711 | 1003 | O-69-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 833 | 873 | 40 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 711 | 1003 | O-69-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 873 | 916 | 43 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 711 | 1003 | O-69-5 | 314 | 시운전 | 5 | 916 | 933 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 711 | 1003 | O-69-6 | 315 | C/T | 6 | 933 | 950 | 17 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 711 | 1003 | O-69-7 | 316 | G/T | 7 | 950 | 976 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 711 | 1003 | O-69-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 976 | 1003 | 27 | S | 5
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 714 | 876 | O-70-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 714 | 833 | 119 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 714 | 876 | O-70-2 | 319 | 시운전 | 2 | 833 | 850 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 714 | 876 | O-70-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 850 | 876 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 721 | 806 | O-71-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 721 | 780 | 59 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 721 | 806 | O-71-2 | 322 | 시운전 | 2 | 780 | 788 | 8 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 721 | 806 | O-71-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 788 | 806 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 721 | 795 | O-72-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 721 | 772 | 51 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 721 | 795 | O-72-2 | 325 | 시운전 | 2 | 772 | 779 | 7 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 721 | 795 | O-72-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 779 | 795 | 16 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 721 | 868 | O-73-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 721 | 798 | 77 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 721 | 868 | O-73-2 | 328 | 시운전 | 2 | 798 | 825 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 721 | 868 | O-73-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 825 | 868 | 43 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 774 | 943 | O-74-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 774 | 899 | 125 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 774 | 943 | O-74-2 | 331 | 시운전 | 2 | 899 | 917 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 774 | 943 | O-74-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 917 | 943 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 804 | 1078 | O-75-1 | 333 | 화물창 | 1 | 804 | 894 | 90 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 804 | 1078 | O-75-2 | 334 | P/T | 2 | 894 | 918 | 24 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 804 | 1078 | O-75-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 918 | 956 | 38 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 804 | 1078 | O-75-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 956 | 997 | 41 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 804 | 1078 | O-75-5 | 337 | 시운전 | 5 | 997 | 1013 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 804 | 1078 | O-75-6 | 338 | C/T | 6 | 1013 | 1029 | 16 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 804 | 1078 | O-75-7 | 339 | G/T | 7 | 1029 | 1053 | 24 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 804 | 1078 | O-75-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 1053 | 1078 | 25 | S | 5
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 804 | 898 | O-76-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 804 | 869 | 65 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 804 | 898 | O-76-2 | 342 | 시운전 | 2 | 869 | 878 | 9 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 804 | 898 | O-76-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 878 | 898 | 20 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 805 | 1114 | O-77-1 | 344 | 화물창 | 1 | 805 | 906 | 101 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 805 | 1114 | O-77-2 | 345 | P/T | 2 | 906 | 933 | 27 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 805 | 1114 | O-77-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 933 | 976 | 43 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 805 | 1114 | O-77-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 976 | 1022 | 46 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 805 | 1114 | O-77-5 | 348 | 시운전 | 5 | 1022 | 1040 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 805 | 1114 | O-77-6 | 349 | C/T | 6 | 1040 | 1058 | 18 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 805 | 1114 | O-77-7 | 350 | G/T | 7 | 1058 | 1085 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 805 | 1114 | O-77-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 1085 | 1114 | 29 | S | 5
J-78 | 77 | PC | 7 | 810 | 908 | O-78-1 | 352 | 특수도장 | 1 | 810 | 842 | 32 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 810 | 908 | O-78-2 | 353 | 화물창 | 2 | 842 | 875 | 33 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 810 | 908 | O-78-3 | 354 | 시운전 | 3 | 875 | 885 | 10 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 810 | 908 | O-78-4 | 355 | 인도준비 | 4 | 885 | 908 | 23 | S | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 824 | 945 | O-79-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 824 | 908 | 84 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 824 | 945 | O-79-2 | 357 | 시운전 | 2 | 908 | 920 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 824 | 945 | O-79-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 920 | 945 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 848 | 1087 | O-80-1 | 359 | 화물창 | 1 | 848 | 926 | 78 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 848 | 1087 | O-80-2 | 360 | P/T | 2 | 926 | 947 | 21 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 848 | 1087 | O-80-3 | 361 | 화물창족철 | 3 | 947 | 980 | 33 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 848 | 1087 | O-80-4 | 362 | 화물창메공 | 4 | 980 | 1015 | 35 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 848 | 1087 | O-80-5 | 363 | 시운전 | 5 | 1015 | 1029 | 14 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 848 | 1087 | O-80-6 | 364 | C/T | 6 | 1029 | 1043 | 14 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 848 | 1087 | O-80-7 | 365 | G/T | 7 | 1043 | 1064 | 21 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 848 | 1087 | O-80-8 | 366 | 인도준비 | 8 | 1064 | 1087 | 23 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 133 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 93 | 93 | F | 15 | C3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 186 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 1 | 62 | 61 | N | 0 | G1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B