## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 96 | 96 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 96 | 122 | 26 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 122 | 163 | 41 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 163 | 206 | 43 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 206 | 223 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 223 | 240 | 17 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 240 | 266 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 266 | 293 | 27 | S | 5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 161 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 3 | 119 | 116 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 161 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 119 | 136 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 161 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 136 | 161 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 11 | 159 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 11 | 89 | 78 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 11 | 159 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 89 | 117 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 11 | 159 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 117 | 159 | 42 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 27 | 143 | O-4-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 27 | 65 | 38 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 27 | 143 | O-4-2 | 15 | 화물창 | 2 | 65 | 104 | 39 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 27 | 143 | O-4-3 | 16 | 시운전 | 3 | 104 | 116 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 27 | 143 | O-4-4 | 17 | 인도준비 | 4 | 116 | 143 | 27 | S | 15
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 27 | 121 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 27 | 76 | 49 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 27 | 121 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 76 | 93 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 27 | 121 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 93 | 121 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 34 | 159 | O-6-1 | 21 | 특수도장 | 1 | 34 | 75 | 41 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 34 | 159 | O-6-2 | 22 | 화물창 | 2 | 75 | 117 | 42 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 34 | 159 | O-6-3 | 23 | 시운전 | 3 | 117 | 130 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 34 | 159 | O-6-4 | 24 | 인도준비 | 4 | 130 | 159 | 29 | S | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 349 | O-7-1 | 25 | 화물창 | 1 | 37 | 139 | 102 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 349 | O-7-2 | 26 | P/T | 2 | 139 | 167 | 28 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 349 | O-7-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 167 | 210 | 43 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 349 | O-7-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 210 | 256 | 46 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 349 | O-7-5 | 29 | 시운전 | 5 | 256 | 274 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 349 | O-7-6 | 30 | C/T | 6 | 274 | 292 | 18 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 349 | O-7-7 | 31 | G/T | 7 | 292 | 320 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 349 | O-7-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 320 | 349 | 29 | S | 5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 37 | 144 | O-8-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 37 | 93 | 56 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 37 | 144 | O-8-2 | 34 | 시운전 | 2 | 93 | 113 | 20 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 37 | 144 | O-8-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 113 | 144 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 39 | 162 | O-9-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 39 | 125 | 86 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 39 | 162 | O-9-2 | 37 | 시운전 | 2 | 125 | 137 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 39 | 162 | O-9-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 137 | 162 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 39 | 185 | O-10-1 | 39 | 특수도장 | 1 | 39 | 87 | 48 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 39 | 185 | O-10-2 | 40 | 화물창 | 2 | 87 | 136 | 49 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 39 | 185 | O-10-3 | 41 | 시운전 | 3 | 136 | 152 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 39 | 185 | O-10-4 | 42 | 인도준비 | 4 | 152 | 185 | 33 | S | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 364 | O-11-1 | 43 | 화물창 | 1 | 51 | 154 | 103 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 364 | O-11-2 | 44 | P/T | 2 | 154 | 182 | 28 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 364 | O-11-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 182 | 225 | 43 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 364 | O-11-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 225 | 271 | 46 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 364 | O-11-5 | 47 | 시운전 | 5 | 271 | 289 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 364 | O-11-6 | 48 | C/T | 6 | 289 | 307 | 18 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 364 | O-11-7 | 49 | G/T | 7 | 307 | 335 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 364 | O-11-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 335 | 364 | 29 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 53 | 267 | O-12-1 | 51 | 화물창 | 1 | 53 | 123 | 70 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 53 | 267 | O-12-2 | 52 | P/T | 2 | 123 | 142 | 19 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 53 | 267 | O-12-3 | 53 | 화물창족철 | 3 | 142 | 171 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 53 | 267 | O-12-4 | 54 | 화물창메공 | 4 | 171 | 203 | 32 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 53 | 267 | O-12-5 | 55 | 시운전 | 5 | 203 | 215 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 53 | 267 | O-12-6 | 56 | C/T | 6 | 215 | 227 | 12 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 53 | 267 | O-12-7 | 57 | G/T | 7 | 227 | 246 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 53 | 267 | O-12-8 | 58 | 인도준비 | 8 | 246 | 267 | 21 | S | 5
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 58 | 286 | O-13-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 58 | 226 | 168 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 58 | 286 | O-13-2 | 60 | 시운전 | 2 | 226 | 251 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 58 | 286 | O-13-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 251 | 286 | 35 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 406 | O-14-1 | 62 | 화물창 | 1 | 93 | 196 | 103 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 406 | O-14-2 | 63 | P/T | 2 | 196 | 224 | 28 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 406 | O-14-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 224 | 267 | 43 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 406 | O-14-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 267 | 313 | 46 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 406 | O-14-5 | 66 | 시운전 | 5 | 313 | 331 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 406 | O-14-6 | 67 | C/T | 6 | 331 | 349 | 18 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 406 | O-14-7 | 68 | G/T | 7 | 349 | 377 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 93 | 406 | O-14-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 377 | 406 | 29 | S | 5
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 109 | 185 | O-15-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 109 | 162 | 53 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 109 | 185 | O-15-2 | 71 | 시운전 | 2 | 162 | 169 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 109 | 185 | O-15-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 169 | 185 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 109 | 245 | O-16-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 109 | 181 | 72 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 109 | 245 | O-16-2 | 74 | 시운전 | 2 | 181 | 206 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 109 | 245 | O-16-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 206 | 245 | 39 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 109 | 180 | O-17-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 109 | 158 | 49 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 109 | 180 | O-17-2 | 77 | 시운전 | 2 | 158 | 165 | 7 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 109 | 180 | O-17-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 165 | 180 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 109 | 211 | O-18-1 | 79 | 특수도장 | 1 | 109 | 142 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 109 | 211 | O-18-2 | 80 | 화물창 | 2 | 142 | 176 | 34 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 109 | 211 | O-18-3 | 81 | 시운전 | 3 | 176 | 187 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 109 | 211 | O-18-4 | 82 | 인도준비 | 4 | 187 | 211 | 24 | S | 15
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 116 | 227 | O-19-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 116 | 174 | 58 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 116 | 227 | O-19-2 | 84 | 시운전 | 2 | 174 | 195 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 116 | 227 | O-19-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 195 | 227 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 118 | 218 | O-20-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 118 | 171 | 53 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 118 | 218 | O-20-2 | 87 | 시운전 | 2 | 171 | 190 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 118 | 218 | O-20-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 190 | 218 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 120 | 261 | O-21-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 120 | 218 | 98 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 120 | 261 | O-21-2 | 90 | 시운전 | 2 | 218 | 232 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 120 | 261 | O-21-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 232 | 261 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 131 | 415 | O-22-1 | 92 | 화물창 | 1 | 131 | 224 | 93 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 131 | 415 | O-22-2 | 93 | P/T | 2 | 224 | 249 | 25 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 131 | 415 | O-22-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 249 | 288 | 39 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 131 | 415 | O-22-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 288 | 330 | 42 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 131 | 415 | O-22-5 | 96 | 시운전 | 5 | 330 | 347 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 131 | 415 | O-22-6 | 97 | C/T | 6 | 347 | 364 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 131 | 415 | O-22-7 | 98 | G/T | 7 | 364 | 389 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 131 | 415 | O-22-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 389 | 415 | 26 | S | 5
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 150 | 280 | O-23-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 150 | 246 | 96 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 150 | 280 | O-23-2 | 101 | 시운전 | 2 | 246 | 260 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 150 | 280 | O-23-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 260 | 280 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 167 | 275 | O-24-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 167 | 242 | 75 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 167 | 275 | O-24-2 | 104 | 시운전 | 2 | 242 | 252 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 167 | 275 | O-24-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 252 | 275 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 172 | 493 | O-25-1 | 106 | 화물창 | 1 | 172 | 277 | 105 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 172 | 493 | O-25-2 | 107 | P/T | 2 | 277 | 305 | 28 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 172 | 493 | O-25-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 305 | 349 | 44 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 172 | 493 | O-25-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 349 | 397 | 48 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 172 | 493 | O-25-5 | 110 | 시운전 | 5 | 397 | 416 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 172 | 493 | O-25-6 | 111 | C/T | 6 | 416 | 435 | 19 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 172 | 493 | O-25-7 | 112 | G/T | 7 | 435 | 463 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 172 | 493 | O-25-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 463 | 493 | 30 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 201 | 322 | O-26-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 201 | 285 | 84 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 201 | 322 | O-26-2 | 115 | 시운전 | 2 | 285 | 297 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 201 | 322 | O-26-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 297 | 322 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 208 | 283 | O-27-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 208 | 260 | 52 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 208 | 283 | O-27-2 | 118 | 시운전 | 2 | 260 | 267 | 7 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 208 | 283 | O-27-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 267 | 283 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 209 | 348 | O-28-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 209 | 282 | 73 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 209 | 348 | O-28-2 | 121 | 시운전 | 2 | 282 | 308 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 209 | 348 | O-28-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 308 | 348 | 40 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 209 | 338 | O-29-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 209 | 299 | 90 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 209 | 338 | O-29-2 | 124 | 시운전 | 2 | 299 | 311 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 209 | 338 | O-29-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 311 | 338 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 211 | 290 | O-30-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 211 | 266 | 55 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 211 | 290 | O-30-2 | 127 | 시운전 | 2 | 266 | 273 | 7 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 211 | 290 | O-30-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 273 | 290 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 211 | 315 | O-31-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 211 | 283 | 72 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 211 | 315 | O-31-2 | 130 | 시운전 | 2 | 283 | 293 | 10 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 211 | 315 | O-31-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 293 | 315 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 235 | 436 | O-32-1 | 132 | 화물창 | 1 | 235 | 301 | 66 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 235 | 436 | O-32-2 | 133 | P/T | 2 | 301 | 319 | 18 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 235 | 436 | O-32-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 319 | 347 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 235 | 436 | O-32-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 347 | 377 | 30 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 235 | 436 | O-32-5 | 136 | 시운전 | 5 | 377 | 389 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 235 | 436 | O-32-6 | 137 | C/T | 6 | 389 | 401 | 12 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 235 | 436 | O-32-7 | 138 | G/T | 7 | 401 | 419 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 235 | 436 | O-32-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 419 | 436 | 17 | S | 5
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 243 | 342 | O-33-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 243 | 312 | 69 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 243 | 342 | O-33-2 | 141 | 시운전 | 2 | 312 | 321 | 9 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 243 | 342 | O-33-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 321 | 342 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 258 | 359 | O-34-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 258 | 328 | 70 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 258 | 359 | O-34-2 | 144 | 시운전 | 2 | 328 | 338 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 258 | 359 | O-34-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 338 | 359 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 258 | 444 | O-35-1 | 146 | 화물창 | 1 | 258 | 319 | 61 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 258 | 444 | O-35-2 | 147 | P/T | 2 | 319 | 335 | 16 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 258 | 444 | O-35-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 335 | 361 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 258 | 444 | O-35-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 361 | 388 | 27 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 258 | 444 | O-35-5 | 150 | 시운전 | 5 | 388 | 399 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 258 | 444 | O-35-6 | 151 | C/T | 6 | 399 | 410 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 258 | 444 | O-35-7 | 152 | G/T | 7 | 410 | 426 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 258 | 444 | O-35-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 426 | 444 | 18 | S | 5
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 283 | 392 | O-36-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 283 | 340 | 57 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 283 | 392 | O-36-2 | 155 | 시운전 | 2 | 340 | 360 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 283 | 392 | O-36-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 360 | 392 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 285 | 402 | O-37-1 | 157 | 특수도장 | 1 | 285 | 323 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 285 | 402 | O-37-2 | 158 | 화물창 | 2 | 323 | 362 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 285 | 402 | O-37-3 | 159 | 시운전 | 3 | 362 | 374 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 285 | 402 | O-37-4 | 160 | 인도준비 | 4 | 374 | 402 | 28 | S | 15
J-38 | 37 | PC | 7 | 305 | 444 | O-38-1 | 161 | 특수도장 | 1 | 305 | 350 | 45 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 305 | 444 | O-38-2 | 162 | 화물창 | 2 | 350 | 397 | 47 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 305 | 444 | O-38-3 | 163 | 시운전 | 3 | 397 | 412 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 305 | 444 | O-38-4 | 164 | 인도준비 | 4 | 412 | 444 | 32 | S | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 305 | 623 | O-39-1 | 165 | 화물창 | 1 | 305 | 409 | 104 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 305 | 623 | O-39-2 | 166 | P/T | 2 | 409 | 437 | 28 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 305 | 623 | O-39-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 437 | 481 | 44 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 305 | 623 | O-39-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 481 | 528 | 47 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 305 | 623 | O-39-5 | 169 | 시운전 | 5 | 528 | 547 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 305 | 623 | O-39-6 | 170 | C/T | 6 | 547 | 566 | 19 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 305 | 623 | O-39-7 | 171 | G/T | 7 | 566 | 594 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 305 | 623 | O-39-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 594 | 623 | 29 | S | 5
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 305 | 446 | O-40-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 305 | 379 | 74 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 305 | 446 | O-40-2 | 174 | 시운전 | 2 | 379 | 405 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 305 | 446 | O-40-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 405 | 446 | 41 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 538 | O-41-1 | 176 | 화물창 | 1 | 327 | 396 | 69 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 538 | O-41-2 | 177 | P/T | 2 | 396 | 414 | 18 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 538 | O-41-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 414 | 443 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 538 | O-41-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 443 | 474 | 31 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 538 | O-41-5 | 180 | 시운전 | 5 | 474 | 486 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 538 | O-41-6 | 181 | C/T | 6 | 486 | 498 | 12 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 538 | O-41-7 | 182 | G/T | 7 | 498 | 516 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 538 | O-41-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 516 | 538 | 22 | S | 5
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 328 | 464 | O-42-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 328 | 423 | 95 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 328 | 464 | O-42-2 | 185 | 시운전 | 2 | 423 | 436 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 328 | 464 | O-42-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 436 | 464 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 331 | 651 | O-43-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 331 | 567 | 236 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 331 | 651 | O-43-2 | 188 | 시운전 | 2 | 567 | 602 | 35 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 331 | 651 | O-43-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 602 | 651 | 49 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 331 | 448 | O-44-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 331 | 412 | 81 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 331 | 448 | O-44-2 | 191 | 시운전 | 2 | 412 | 423 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 331 | 448 | O-44-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 423 | 448 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 363 | 488 | O-45-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 363 | 450 | 87 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 363 | 488 | O-45-2 | 194 | 시운전 | 2 | 450 | 462 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 363 | 488 | O-45-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 462 | 488 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 366 | 648 | O-46-1 | 196 | 화물창 | 1 | 366 | 459 | 93 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 366 | 648 | O-46-2 | 197 | P/T | 2 | 459 | 484 | 25 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 366 | 648 | O-46-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 484 | 523 | 39 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 366 | 648 | O-46-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 523 | 565 | 42 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 366 | 648 | O-46-5 | 200 | 시운전 | 5 | 565 | 581 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 366 | 648 | O-46-6 | 201 | C/T | 6 | 581 | 597 | 16 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 366 | 648 | O-46-7 | 202 | G/T | 7 | 597 | 622 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 366 | 648 | O-46-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 622 | 648 | 26 | S | 5
J-47 | 46 | PC | 7 | 366 | 483 | O-47-1 | 204 | 특수도장 | 1 | 366 | 404 | 38 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 366 | 483 | O-47-2 | 205 | 화물창 | 2 | 404 | 443 | 39 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 366 | 483 | O-47-3 | 206 | 시운전 | 3 | 443 | 455 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 366 | 483 | O-47-4 | 207 | 인도준비 | 4 | 455 | 483 | 28 | S | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 380 | 651 | O-48-1 | 208 | 화물창 | 1 | 380 | 469 | 89 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 380 | 651 | O-48-2 | 209 | P/T | 2 | 469 | 493 | 24 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 380 | 651 | O-48-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 493 | 530 | 37 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 380 | 651 | O-48-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 530 | 570 | 40 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 380 | 651 | O-48-5 | 212 | 시운전 | 5 | 570 | 586 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 380 | 651 | O-48-6 | 213 | C/T | 6 | 586 | 602 | 16 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 380 | 651 | O-48-7 | 214 | G/T | 7 | 602 | 626 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 380 | 651 | O-48-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 626 | 651 | 25 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 388 | 627 | O-49-1 | 216 | 화물창 | 1 | 388 | 466 | 78 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 388 | 627 | O-49-2 | 217 | P/T | 2 | 466 | 487 | 21 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 388 | 627 | O-49-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 487 | 520 | 33 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 388 | 627 | O-49-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 520 | 555 | 35 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 388 | 627 | O-49-5 | 220 | 시운전 | 5 | 555 | 569 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 388 | 627 | O-49-6 | 221 | C/T | 6 | 569 | 583 | 14 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 388 | 627 | O-49-7 | 222 | G/T | 7 | 583 | 604 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 388 | 627 | O-49-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 604 | 627 | 23 | S | 5
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 413 | 514 | O-50-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 413 | 483 | 70 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 413 | 514 | O-50-2 | 225 | 시운전 | 2 | 483 | 493 | 10 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 413 | 514 | O-50-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 493 | 514 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 413 | 628 | O-51-1 | 227 | 화물창 | 1 | 413 | 483 | 70 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 413 | 628 | O-51-2 | 228 | P/T | 2 | 483 | 502 | 19 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 413 | 628 | O-51-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 502 | 532 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 413 | 628 | O-51-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 532 | 564 | 32 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 413 | 628 | O-51-5 | 231 | 시운전 | 5 | 564 | 576 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 413 | 628 | O-51-6 | 232 | C/T | 6 | 576 | 588 | 12 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 413 | 628 | O-51-7 | 233 | G/T | 7 | 588 | 607 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 413 | 628 | O-51-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 607 | 628 | 21 | S | 5
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 422 | 507 | O-52-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 422 | 481 | 59 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 422 | 507 | O-52-2 | 236 | 시운전 | 2 | 481 | 489 | 8 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 422 | 507 | O-52-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 489 | 507 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 427 | 661 | O-53-1 | 238 | 화물창 | 1 | 427 | 504 | 77 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 427 | 661 | O-53-2 | 239 | P/T | 2 | 504 | 525 | 21 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 427 | 661 | O-53-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 525 | 557 | 32 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 427 | 661 | O-53-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 557 | 592 | 35 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 427 | 661 | O-53-5 | 242 | 시운전 | 5 | 592 | 606 | 14 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 427 | 661 | O-53-6 | 243 | C/T | 6 | 606 | 620 | 14 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 427 | 661 | O-53-7 | 244 | G/T | 7 | 620 | 641 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 427 | 661 | O-53-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 641 | 661 | 20 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 436 | 677 | O-54-1 | 246 | 화물창 | 1 | 436 | 515 | 79 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 436 | 677 | O-54-2 | 247 | P/T | 2 | 515 | 536 | 21 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 436 | 677 | O-54-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 536 | 569 | 33 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 436 | 677 | O-54-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 569 | 605 | 36 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 436 | 677 | O-54-5 | 250 | 시운전 | 5 | 605 | 619 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 436 | 677 | O-54-6 | 251 | C/T | 6 | 619 | 633 | 14 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 436 | 677 | O-54-7 | 252 | G/T | 7 | 633 | 654 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 436 | 677 | O-54-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 654 | 677 | 23 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 449 | 707 | O-55-1 | 254 | 화물창 | 1 | 449 | 534 | 85 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 449 | 707 | O-55-2 | 255 | P/T | 2 | 534 | 557 | 23 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 449 | 707 | O-55-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 557 | 593 | 36 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 449 | 707 | O-55-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 593 | 631 | 38 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 449 | 707 | O-55-5 | 258 | 시운전 | 5 | 631 | 646 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 449 | 707 | O-55-6 | 259 | C/T | 6 | 646 | 661 | 15 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 449 | 707 | O-55-7 | 260 | G/T | 7 | 661 | 684 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 449 | 707 | O-55-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 684 | 707 | 23 | S | 5
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 466 | 583 | O-56-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 466 | 547 | 81 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 466 | 583 | O-56-2 | 263 | 시운전 | 2 | 547 | 558 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 466 | 583 | O-56-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 558 | 583 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 470 | 677 | O-57-1 | 265 | 화물창 | 1 | 470 | 538 | 68 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 470 | 677 | O-57-2 | 266 | P/T | 2 | 538 | 556 | 18 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 470 | 677 | O-57-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 556 | 584 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 470 | 677 | O-57-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 584 | 615 | 31 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 470 | 677 | O-57-5 | 269 | 시운전 | 5 | 615 | 627 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 470 | 677 | O-57-6 | 270 | C/T | 6 | 627 | 639 | 12 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 470 | 677 | O-57-7 | 271 | G/T | 7 | 639 | 657 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 470 | 677 | O-57-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 657 | 677 | 20 | S | 5
J-58 | 57 | PC | 7 | 473 | 601 | O-58-1 | 273 | 특수도장 | 1 | 473 | 515 | 42 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 473 | 601 | O-58-2 | 274 | 화물창 | 2 | 515 | 558 | 43 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 473 | 601 | O-58-3 | 275 | 시운전 | 3 | 558 | 572 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 473 | 601 | O-58-4 | 276 | 인도준비 | 4 | 572 | 601 | 29 | S | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 482 | 577 | O-59-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 482 | 548 | 66 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 482 | 577 | O-59-2 | 278 | 시운전 | 2 | 548 | 557 | 9 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 482 | 577 | O-59-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 557 | 577 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 492 | 753 | O-60-1 | 280 | 화물창 | 1 | 492 | 578 | 86 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 492 | 753 | O-60-2 | 281 | P/T | 2 | 578 | 601 | 23 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 492 | 753 | O-60-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 601 | 637 | 36 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 492 | 753 | O-60-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 637 | 676 | 39 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 492 | 753 | O-60-5 | 284 | 시운전 | 5 | 676 | 691 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 492 | 753 | O-60-6 | 285 | C/T | 6 | 691 | 706 | 15 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 492 | 753 | O-60-7 | 286 | G/T | 7 | 706 | 729 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 492 | 753 | O-60-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 729 | 753 | 24 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 500 | 754 | O-61-1 | 288 | 화물창 | 1 | 500 | 583 | 83 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 500 | 754 | O-61-2 | 289 | P/T | 2 | 583 | 605 | 22 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 500 | 754 | O-61-3 | 290 | 화물창족철 | 3 | 605 | 640 | 35 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 500 | 754 | O-61-4 | 291 | 화물창메공 | 4 | 640 | 678 | 38 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 500 | 754 | O-61-5 | 292 | 시운전 | 5 | 678 | 693 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 500 | 754 | O-61-6 | 293 | C/T | 6 | 693 | 708 | 15 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 500 | 754 | O-61-7 | 294 | G/T | 7 | 708 | 730 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 500 | 754 | O-61-8 | 295 | 인도준비 | 8 | 730 | 754 | 24 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 522 | 706 | O-62-1 | 296 | 화물창 | 1 | 522 | 582 | 60 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 522 | 706 | O-62-2 | 297 | P/T | 2 | 582 | 598 | 16 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 522 | 706 | O-62-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 598 | 623 | 25 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 522 | 706 | O-62-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 623 | 650 | 27 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 522 | 706 | O-62-5 | 300 | 시운전 | 5 | 650 | 661 | 11 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 522 | 706 | O-62-6 | 301 | C/T | 6 | 661 | 672 | 11 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 522 | 706 | O-62-7 | 302 | G/T | 7 | 672 | 688 | 16 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 522 | 706 | O-62-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 688 | 706 | 18 | S | 5
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 524 | 623 | O-63-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 524 | 576 | 52 | F | 10
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 524 | 623 | O-63-2 | 305 | 시운전 | 2 | 576 | 594 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 524 | 623 | O-63-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 594 | 623 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 538 | 849 | O-64-1 | 307 | 화물창 | 1 | 538 | 640 | 102 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 538 | 849 | O-64-2 | 308 | P/T | 2 | 640 | 667 | 27 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 538 | 849 | O-64-3 | 309 | 화물창족철 | 3 | 667 | 710 | 43 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 538 | 849 | O-64-4 | 310 | 화물창메공 | 4 | 710 | 756 | 46 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 538 | 849 | O-64-5 | 311 | 시운전 | 5 | 756 | 774 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 538 | 849 | O-64-6 | 312 | C/T | 6 | 774 | 792 | 18 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 538 | 849 | O-64-7 | 313 | G/T | 7 | 792 | 819 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 538 | 849 | O-64-8 | 314 | 인도준비 | 8 | 819 | 849 | 30 | S | 5
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 538 | 673 | O-65-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 538 | 609 | 71 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 538 | 673 | O-65-2 | 316 | 시운전 | 2 | 609 | 634 | 25 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 538 | 673 | O-65-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 634 | 673 | 39 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 566 | 854 | O-66-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 566 | 779 | 213 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 566 | 854 | O-66-2 | 319 | 시운전 | 2 | 779 | 810 | 31 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 566 | 854 | O-66-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 810 | 854 | 44 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 574 | 682 | O-67-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 574 | 631 | 57 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 574 | 682 | O-67-2 | 322 | 시운전 | 2 | 631 | 651 | 20 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 574 | 682 | O-67-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 651 | 682 | 31 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 574 | 902 | O-68-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 574 | 816 | 242 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 574 | 902 | O-68-2 | 325 | 시운전 | 2 | 816 | 852 | 36 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 574 | 902 | O-68-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 852 | 902 | 50 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 577 | 776 | O-69-1 | 327 | 화물창 | 1 | 577 | 642 | 65 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 577 | 776 | O-69-2 | 328 | P/T | 2 | 642 | 659 | 17 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 577 | 776 | O-69-3 | 329 | 화물창족철 | 3 | 659 | 686 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 577 | 776 | O-69-4 | 330 | 화물창메공 | 4 | 686 | 715 | 29 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 577 | 776 | O-69-5 | 331 | 시운전 | 5 | 715 | 726 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 577 | 776 | O-69-6 | 332 | C/T | 6 | 726 | 737 | 11 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 577 | 776 | O-69-7 | 333 | G/T | 7 | 737 | 754 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 577 | 776 | O-69-8 | 334 | 인도준비 | 8 | 754 | 776 | 22 | S | 5
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 601 | 757 | O-70-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 601 | 683 | 82 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 601 | 757 | O-70-2 | 336 | 시운전 | 2 | 683 | 712 | 29 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 601 | 757 | O-70-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 712 | 757 | 45 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 601 | 923 | O-71-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 601 | 839 | 238 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 601 | 923 | O-71-2 | 339 | 시운전 | 2 | 839 | 874 | 35 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 601 | 923 | O-71-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 874 | 923 | 49 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 618 | 753 | O-72-1 | 341 | 특수도장 | 1 | 618 | 662 | 44 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 618 | 753 | O-72-2 | 342 | 화물창 | 2 | 662 | 707 | 45 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 618 | 753 | O-72-3 | 343 | 시운전 | 3 | 707 | 721 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 618 | 753 | O-72-4 | 344 | 인도준비 | 4 | 721 | 753 | 32 | S | 15
J-73 | 72 | PC | 7 | 631 | 777 | O-73-1 | 345 | 특수도장 | 1 | 631 | 679 | 48 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 631 | 777 | O-73-2 | 346 | 화물창 | 2 | 679 | 728 | 49 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 631 | 777 | O-73-3 | 347 | 시운전 | 3 | 728 | 744 | 16 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 631 | 777 | O-73-4 | 348 | 인도준비 | 4 | 744 | 777 | 33 | S | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 650 | 736 | O-74-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 650 | 710 | 60 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 650 | 736 | O-74-2 | 350 | 시운전 | 2 | 710 | 718 | 8 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 650 | 736 | O-74-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 718 | 736 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 650 | 853 | O-75-1 | 352 | 화물창 | 1 | 650 | 716 | 66 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 650 | 853 | O-75-2 | 353 | P/T | 2 | 716 | 734 | 18 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 650 | 853 | O-75-3 | 354 | 화물창족철 | 3 | 734 | 762 | 28 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 650 | 853 | O-75-4 | 355 | 화물창메공 | 4 | 762 | 792 | 30 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 650 | 853 | O-75-5 | 356 | 시운전 | 5 | 792 | 804 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 650 | 853 | O-75-6 | 357 | C/T | 6 | 804 | 816 | 12 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 650 | 853 | O-75-7 | 358 | G/T | 7 | 816 | 834 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 650 | 853 | O-75-8 | 359 | 인도준비 | 8 | 834 | 853 | 19 | S | 5
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 678 | 797 | O-76-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 678 | 761 | 83 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 678 | 797 | O-76-2 | 361 | 시운전 | 2 | 761 | 772 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 678 | 797 | O-76-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 772 | 797 | 25 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 678 | 810 | O-77-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 678 | 747 | 69 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 678 | 810 | O-77-2 | 364 | 시운전 | 2 | 747 | 772 | 25 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 678 | 810 | O-77-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 772 | 810 | 38 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 681 | 762 | O-78-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 681 | 737 | 56 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 681 | 762 | O-78-2 | 367 | 시운전 | 2 | 737 | 745 | 8 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 681 | 762 | O-78-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 745 | 762 | 17 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 694 | 918 | O-79-1 | 369 | 화물창 | 1 | 694 | 767 | 73 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 694 | 918 | O-79-2 | 370 | P/T | 2 | 767 | 787 | 20 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 694 | 918 | O-79-3 | 371 | 화물창족철 | 3 | 787 | 818 | 31 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 694 | 918 | O-79-4 | 372 | 화물창메공 | 4 | 818 | 851 | 33 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 694 | 918 | O-79-5 | 373 | 시운전 | 5 | 851 | 864 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 694 | 918 | O-79-6 | 374 | C/T | 6 | 864 | 877 | 13 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 694 | 918 | O-79-7 | 375 | G/T | 7 | 877 | 897 | 20 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 694 | 918 | O-79-8 | 376 | 인도준비 | 8 | 897 | 918 | 21 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 698 | 987 | O-80-1 | 377 | 화물창 | 1 | 698 | 793 | 95 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 698 | 987 | O-80-2 | 378 | P/T | 2 | 793 | 819 | 26 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 698 | 987 | O-80-3 | 379 | 화물창족철 | 3 | 819 | 859 | 40 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 698 | 987 | O-80-4 | 380 | 화물창메공 | 4 | 859 | 902 | 43 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 698 | 987 | O-80-5 | 381 | 시운전 | 5 | 902 | 919 | 17 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 698 | 987 | O-80-6 | 382 | C/T | 6 | 919 | 936 | 17 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 698 | 987 | O-80-7 | 383 | G/T | 7 | 936 | 962 | 26 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 698 | 987 | O-80-8 | 384 | 인도준비 | 8 | 962 | 987 | 25 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 293 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 96 | 96 | N | 0 | A2
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 161 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 3 | 119 | 116 | F | 15 | C4
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 11 | 159 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 11 | 89 | 78 | F | 10 | D2
J-4 | 3 | PC | 7 | 27 | 143 | O-4-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 27 | 65 | 38 | N | 0 | E4
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 27 | 121 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 27 | 76 | 49 | F | 10 | A1
J-6 | 5 | PC | 7 | 34 | 159 | O-6-1 | 21 | 특수도장 | 1 | 34 | 75 | 41 | N | 0 | E2
J-7 | 6 | LNG | 8 | 37 | 349 | O-7-1 | 25 | 화물창 | 1 | 37 | 139 | 102 | N | 0 | D3
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 37 | 144 | O-8-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 37 | 93 | 56 | F | 10 | B3
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 39 | 162 | O-9-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 39 | 125 | 86 | F | 15 | E5
J-10 | 9 | PC | 7 | 39 | 185 | O-10-1 | 39 | 특수도장 | 1 | 39 | 87 | 48 | N | 0 | D5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 51 | 364 | O-11-1 | 43 | 화물창 | 1 | 51 | 154 | 103 | N | 0 | C3
J-12 | 11 | LNG | 8 | 53 | 267 | O-12-1 | 51 | 화물창 | 1 | 53 | 123 | 70 | N | 0 | C1
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 58 | 286 | O-13-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 58 | 226 | 168 | F | 15 | E7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B