## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 88 | 88 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 88 | 100 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 100 | 126 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 20 | 227 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 20 | 88 | 68 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 20 | 227 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 88 | 106 | 18 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 20 | 227 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 106 | 134 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 20 | 227 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 134 | 165 | 31 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 20 | 227 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 165 | 177 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 20 | 227 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 177 | 189 | 12 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 20 | 227 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 189 | 207 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 20 | 227 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 207 | 227 | 20 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 39 | 329 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 39 | 134 | 95 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 39 | 329 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 134 | 160 | 26 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 39 | 329 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 160 | 200 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 39 | 329 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 200 | 243 | 43 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 39 | 329 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 243 | 260 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 39 | 329 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 260 | 277 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 39 | 329 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 277 | 303 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 39 | 329 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 303 | 329 | 26 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 42 | 302 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 42 | 127 | 85 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 42 | 302 | O-4-2 | 20 | P/T | 2 | 127 | 150 | 23 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 42 | 302 | O-4-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 150 | 186 | 36 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 42 | 302 | O-4-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 186 | 225 | 39 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 42 | 302 | O-4-5 | 23 | 시운전 | 5 | 225 | 240 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 42 | 302 | O-4-6 | 24 | C/T | 6 | 240 | 255 | 15 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 42 | 302 | O-4-7 | 25 | G/T | 7 | 255 | 278 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 42 | 302 | O-4-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 278 | 302 | 24 | S | 5
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 42 | 238 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 42 | 187 | 145 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 42 | 238 | O-5-2 | 28 | 시운전 | 2 | 187 | 208 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 42 | 238 | O-5-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 208 | 238 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 42 | 193 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 42 | 122 | 80 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 42 | 193 | O-6-2 | 31 | 시운전 | 2 | 122 | 150 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 42 | 193 | O-6-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 150 | 193 | 43 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 45 | 147 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 45 | 116 | 71 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 45 | 147 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 116 | 126 | 10 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 45 | 147 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 126 | 147 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 50 | 213 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 50 | 136 | 86 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 50 | 213 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 136 | 166 | 30 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 50 | 213 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 166 | 213 | 47 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 65 | 180 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 65 | 145 | 80 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 65 | 180 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 145 | 156 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 65 | 180 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 156 | 180 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 67 | 339 | O-10-1 | 42 | 화물창 | 1 | 67 | 156 | 89 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 67 | 339 | O-10-2 | 43 | P/T | 2 | 156 | 180 | 24 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 67 | 339 | O-10-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 180 | 218 | 38 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 67 | 339 | O-10-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 218 | 258 | 40 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 67 | 339 | O-10-5 | 46 | 시운전 | 5 | 258 | 274 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 67 | 339 | O-10-6 | 47 | C/T | 6 | 274 | 290 | 16 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 67 | 339 | O-10-7 | 48 | G/T | 7 | 290 | 314 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 67 | 339 | O-10-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 314 | 339 | 25 | S | 5
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 68 | 174 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 68 | 142 | 74 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 68 | 174 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 142 | 152 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 68 | 174 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 152 | 174 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 70 | 363 | O-12-1 | 53 | 화물창 | 1 | 70 | 166 | 96 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 70 | 363 | O-12-2 | 54 | P/T | 2 | 166 | 192 | 26 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 70 | 363 | O-12-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 192 | 233 | 41 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 70 | 363 | O-12-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 233 | 276 | 43 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 70 | 363 | O-12-5 | 57 | 시운전 | 5 | 276 | 293 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 70 | 363 | O-12-6 | 58 | C/T | 6 | 293 | 310 | 17 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 70 | 363 | O-12-7 | 59 | G/T | 7 | 310 | 336 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 70 | 363 | O-12-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 336 | 363 | 27 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 269 | O-13-1 | 61 | 화물창 | 1 | 71 | 136 | 65 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 269 | O-13-2 | 62 | P/T | 2 | 136 | 153 | 17 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 269 | O-13-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 153 | 180 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 269 | O-13-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 180 | 209 | 29 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 269 | O-13-5 | 65 | 시운전 | 5 | 209 | 220 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 269 | O-13-6 | 66 | C/T | 6 | 220 | 231 | 11 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 269 | O-13-7 | 67 | G/T | 7 | 231 | 248 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 269 | O-13-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 248 | 269 | 21 | S | 5
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 98 | 234 | O-14-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 98 | 193 | 95 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 98 | 234 | O-14-2 | 70 | 시운전 | 2 | 193 | 206 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 98 | 234 | O-14-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 206 | 234 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 129 | 413 | O-15-1 | 72 | 화물창 | 1 | 129 | 222 | 93 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 129 | 413 | O-15-2 | 73 | P/T | 2 | 222 | 247 | 25 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 129 | 413 | O-15-3 | 74 | 화물창족철 | 3 | 247 | 286 | 39 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 129 | 413 | O-15-4 | 75 | 화물창메공 | 4 | 286 | 328 | 42 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 129 | 413 | O-15-5 | 76 | 시운전 | 5 | 328 | 345 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 129 | 413 | O-15-6 | 77 | C/T | 6 | 345 | 362 | 17 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 129 | 413 | O-15-7 | 78 | G/T | 7 | 362 | 387 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 129 | 413 | O-15-8 | 79 | 인도준비 | 8 | 387 | 413 | 26 | S | 5
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 151 | 272 | O-16-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 151 | 215 | 64 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 151 | 272 | O-16-2 | 81 | 시운전 | 2 | 215 | 237 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 151 | 272 | O-16-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 237 | 272 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 155 | 278 | O-17-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 155 | 246 | 91 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 155 | 278 | O-17-2 | 84 | 시운전 | 2 | 246 | 259 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 155 | 278 | O-17-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 259 | 278 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 162 | 400 | O-18-1 | 86 | 화물창 | 1 | 162 | 240 | 78 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 162 | 400 | O-18-2 | 87 | P/T | 2 | 240 | 261 | 21 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 162 | 400 | O-18-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 261 | 294 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 162 | 400 | O-18-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 294 | 329 | 35 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 162 | 400 | O-18-5 | 90 | 시운전 | 5 | 329 | 343 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 162 | 400 | O-18-6 | 91 | C/T | 6 | 343 | 357 | 14 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 162 | 400 | O-18-7 | 92 | G/T | 7 | 357 | 378 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 162 | 400 | O-18-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 378 | 400 | 22 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 176 | 374 | O-19-1 | 94 | 화물창 | 1 | 176 | 241 | 65 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 176 | 374 | O-19-2 | 95 | P/T | 2 | 241 | 258 | 17 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 176 | 374 | O-19-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 258 | 285 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 176 | 374 | O-19-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 285 | 314 | 29 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 176 | 374 | O-19-5 | 98 | 시운전 | 5 | 314 | 325 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 176 | 374 | O-19-6 | 99 | C/T | 6 | 325 | 336 | 11 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 176 | 374 | O-19-7 | 100 | G/T | 7 | 336 | 353 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 176 | 374 | O-19-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 353 | 374 | 21 | S | 5
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 206 | 344 | O-20-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 206 | 279 | 73 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 206 | 344 | O-20-2 | 103 | 시운전 | 2 | 279 | 305 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 206 | 344 | O-20-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 305 | 344 | 39 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 206 | 338 | O-21-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 206 | 298 | 92 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 206 | 338 | O-21-2 | 106 | 시운전 | 2 | 298 | 311 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 206 | 338 | O-21-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 311 | 338 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 206 | 292 | O-22-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 206 | 266 | 60 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 206 | 292 | O-22-2 | 109 | 시운전 | 2 | 266 | 274 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 206 | 292 | O-22-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 274 | 292 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 217 | 461 | O-23-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 217 | 397 | 180 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 217 | 461 | O-23-2 | 112 | 시운전 | 2 | 397 | 423 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 217 | 461 | O-23-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 423 | 461 | 38 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 225 | 526 | O-24-1 | 114 | 화물창 | 1 | 225 | 324 | 99 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 225 | 526 | O-24-2 | 115 | P/T | 2 | 324 | 351 | 27 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 225 | 526 | O-24-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 351 | 393 | 42 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 225 | 526 | O-24-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 393 | 438 | 45 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 225 | 526 | O-24-5 | 118 | 시운전 | 5 | 438 | 456 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 225 | 526 | O-24-6 | 119 | C/T | 6 | 456 | 474 | 18 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 225 | 526 | O-24-7 | 120 | G/T | 7 | 474 | 501 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 225 | 526 | O-24-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 501 | 526 | 25 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 249 | 571 | O-25-1 | 122 | 화물창 | 1 | 249 | 355 | 106 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 249 | 571 | O-25-2 | 123 | P/T | 2 | 355 | 383 | 28 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 249 | 571 | O-25-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 383 | 428 | 45 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 249 | 571 | O-25-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 428 | 476 | 48 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 249 | 571 | O-25-5 | 126 | 시운전 | 5 | 476 | 495 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 249 | 571 | O-25-6 | 127 | C/T | 6 | 495 | 514 | 19 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 249 | 571 | O-25-7 | 128 | G/T | 7 | 514 | 542 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 249 | 571 | O-25-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 542 | 571 | 29 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 249 | 376 | O-26-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 249 | 337 | 88 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 249 | 376 | O-26-2 | 131 | 시운전 | 2 | 337 | 349 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 249 | 376 | O-26-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 349 | 376 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 250 | 560 | O-27-1 | 133 | 화물창 | 1 | 250 | 352 | 102 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 250 | 560 | O-27-2 | 134 | P/T | 2 | 352 | 379 | 27 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 250 | 560 | O-27-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 379 | 422 | 43 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 250 | 560 | O-27-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 422 | 468 | 46 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 250 | 560 | O-27-5 | 137 | 시운전 | 5 | 468 | 486 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 250 | 560 | O-27-6 | 138 | C/T | 6 | 486 | 504 | 18 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 250 | 560 | O-27-7 | 139 | G/T | 7 | 504 | 531 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 250 | 560 | O-27-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 531 | 560 | 29 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 277 | 527 | O-28-1 | 141 | 화물창 | 1 | 277 | 359 | 82 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 277 | 527 | O-28-2 | 142 | P/T | 2 | 359 | 381 | 22 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 277 | 527 | O-28-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 381 | 416 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 277 | 527 | O-28-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 416 | 453 | 37 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 277 | 527 | O-28-5 | 145 | 시운전 | 5 | 453 | 468 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 277 | 527 | O-28-6 | 146 | C/T | 6 | 468 | 483 | 15 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 277 | 527 | O-28-7 | 147 | G/T | 7 | 483 | 505 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 277 | 527 | O-28-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 505 | 527 | 22 | S | 5
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 312 | 428 | O-29-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 312 | 393 | 81 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 312 | 428 | O-29-2 | 150 | 시운전 | 2 | 393 | 404 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 312 | 428 | O-29-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 404 | 428 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 313 | 421 | O-30-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 313 | 388 | 75 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 313 | 421 | O-30-2 | 153 | 시운전 | 2 | 388 | 398 | 10 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 313 | 421 | O-30-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 398 | 421 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 313 | 586 | O-31-1 | 155 | 화물창 | 1 | 313 | 403 | 90 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 313 | 586 | O-31-2 | 156 | P/T | 2 | 403 | 427 | 24 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 313 | 586 | O-31-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 427 | 465 | 38 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 313 | 586 | O-31-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 465 | 505 | 40 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 313 | 586 | O-31-5 | 159 | 시운전 | 5 | 505 | 521 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 313 | 586 | O-31-6 | 160 | C/T | 6 | 521 | 537 | 16 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 313 | 586 | O-31-7 | 161 | G/T | 7 | 537 | 561 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 313 | 586 | O-31-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 561 | 586 | 25 | S | 5
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 321 | 488 | O-32-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 321 | 409 | 88 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 321 | 488 | O-32-2 | 164 | 시운전 | 2 | 409 | 440 | 31 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 321 | 488 | O-32-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 440 | 488 | 48 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 352 | 470 | O-33-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 352 | 434 | 82 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 352 | 470 | O-33-2 | 167 | 시운전 | 2 | 434 | 445 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 352 | 470 | O-33-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 445 | 470 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 364 | 588 | O-34-1 | 169 | 화물창 | 1 | 364 | 437 | 73 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 364 | 588 | O-34-2 | 170 | P/T | 2 | 437 | 457 | 20 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 364 | 588 | O-34-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 457 | 488 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 364 | 588 | O-34-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 488 | 521 | 33 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 364 | 588 | O-34-5 | 173 | 시운전 | 5 | 521 | 534 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 364 | 588 | O-34-6 | 174 | C/T | 6 | 534 | 547 | 13 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 364 | 588 | O-34-7 | 175 | G/T | 7 | 547 | 567 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 364 | 588 | O-34-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 567 | 588 | 21 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 364 | 637 | O-35-1 | 177 | 화물창 | 1 | 364 | 454 | 90 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 364 | 637 | O-35-2 | 178 | P/T | 2 | 454 | 478 | 24 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 364 | 637 | O-35-3 | 179 | 화물창족철 | 3 | 478 | 516 | 38 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 364 | 637 | O-35-4 | 180 | 화물창메공 | 4 | 516 | 556 | 40 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 364 | 637 | O-35-5 | 181 | 시운전 | 5 | 556 | 572 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 364 | 637 | O-35-6 | 182 | C/T | 6 | 572 | 588 | 16 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 364 | 637 | O-35-7 | 183 | G/T | 7 | 588 | 612 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 364 | 637 | O-35-8 | 184 | 인도준비 | 8 | 612 | 637 | 25 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 393 | 532 | O-36-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 393 | 490 | 97 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 393 | 532 | O-36-2 | 186 | 시운전 | 2 | 490 | 503 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 393 | 532 | O-36-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 503 | 532 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 425 | 623 | O-37-1 | 188 | 화물창 | 1 | 425 | 490 | 65 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 425 | 623 | O-37-2 | 189 | P/T | 2 | 490 | 507 | 17 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 425 | 623 | O-37-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 507 | 534 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 425 | 623 | O-37-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 534 | 563 | 29 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 425 | 623 | O-37-5 | 192 | 시운전 | 5 | 563 | 574 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 425 | 623 | O-37-6 | 193 | C/T | 6 | 574 | 585 | 11 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 425 | 623 | O-37-7 | 194 | G/T | 7 | 585 | 602 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 425 | 623 | O-37-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 602 | 623 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | PC | 7 | 427 | 579 | O-38-1 | 196 | 특수도장 | 1 | 427 | 477 | 50 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 427 | 579 | O-38-2 | 197 | 화물창 | 2 | 477 | 528 | 51 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 427 | 579 | O-38-3 | 198 | 시운전 | 3 | 528 | 544 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 427 | 579 | O-38-4 | 199 | 인도준비 | 4 | 544 | 579 | 35 | S | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 435 | 653 | O-39-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 435 | 596 | 161 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 435 | 653 | O-39-2 | 201 | 시운전 | 2 | 596 | 619 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 435 | 653 | O-39-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 619 | 653 | 34 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 440 | 604 | O-40-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 440 | 526 | 86 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 440 | 604 | O-40-2 | 204 | 시운전 | 2 | 526 | 557 | 31 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 440 | 604 | O-40-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 557 | 604 | 47 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 485 | 809 | O-41-1 | 206 | 화물창 | 1 | 485 | 591 | 106 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 485 | 809 | O-41-2 | 207 | P/T | 2 | 591 | 620 | 29 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 485 | 809 | O-41-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 620 | 665 | 45 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 485 | 809 | O-41-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 665 | 713 | 48 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 485 | 809 | O-41-5 | 210 | 시운전 | 5 | 713 | 732 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 485 | 809 | O-41-6 | 211 | C/T | 6 | 732 | 751 | 19 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 485 | 809 | O-41-7 | 212 | G/T | 7 | 751 | 780 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 485 | 809 | O-41-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 780 | 809 | 29 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 487 | 695 | O-42-1 | 214 | 화물창 | 1 | 487 | 555 | 68 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 487 | 695 | O-42-2 | 215 | P/T | 2 | 555 | 573 | 18 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 487 | 695 | O-42-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 573 | 602 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 487 | 695 | O-42-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 602 | 633 | 31 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 487 | 695 | O-42-5 | 218 | 시운전 | 5 | 633 | 645 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 487 | 695 | O-42-6 | 219 | C/T | 6 | 645 | 657 | 12 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 487 | 695 | O-42-7 | 220 | G/T | 7 | 657 | 675 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 487 | 695 | O-42-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 675 | 695 | 20 | S | 5
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 516 | 600 | O-43-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 516 | 574 | 58 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 516 | 600 | O-43-2 | 223 | 시운전 | 2 | 574 | 582 | 8 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 516 | 600 | O-43-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 582 | 600 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 523 | 639 | O-44-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 523 | 584 | 61 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 523 | 639 | O-44-2 | 226 | 시운전 | 2 | 584 | 606 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 523 | 639 | O-44-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 606 | 639 | 33 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 523 | 655 | O-45-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 523 | 615 | 92 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 523 | 655 | O-45-2 | 229 | 시운전 | 2 | 615 | 628 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 523 | 655 | O-45-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 628 | 655 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 523 | 795 | O-46-1 | 231 | 화물창 | 1 | 523 | 612 | 89 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 523 | 795 | O-46-2 | 232 | P/T | 2 | 612 | 636 | 24 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 523 | 795 | O-46-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 636 | 674 | 38 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 523 | 795 | O-46-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 674 | 714 | 40 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 523 | 795 | O-46-5 | 235 | 시운전 | 5 | 714 | 730 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 523 | 795 | O-46-6 | 236 | C/T | 6 | 730 | 746 | 16 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 523 | 795 | O-46-7 | 237 | G/T | 7 | 746 | 770 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 523 | 795 | O-46-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 770 | 795 | 25 | S | 5
J-47 | 46 | PC | 7 | 523 | 640 | O-47-1 | 239 | 특수도장 | 1 | 523 | 561 | 38 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 523 | 640 | O-47-2 | 240 | 화물창 | 2 | 561 | 600 | 39 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 523 | 640 | O-47-3 | 241 | 시운전 | 3 | 600 | 612 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 523 | 640 | O-47-4 | 242 | 인도준비 | 4 | 612 | 640 | 28 | S | 15
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 526 | 656 | O-48-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 526 | 594 | 68 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 526 | 656 | O-48-2 | 244 | 시운전 | 2 | 594 | 618 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 526 | 656 | O-48-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 618 | 656 | 38 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 526 | 631 | O-49-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 526 | 599 | 73 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 526 | 631 | O-49-2 | 247 | 시운전 | 2 | 599 | 609 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 526 | 631 | O-49-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 609 | 631 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 531 | 803 | O-50-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 531 | 732 | 201 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 531 | 803 | O-50-2 | 250 | 시운전 | 2 | 732 | 761 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 531 | 803 | O-50-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 761 | 803 | 42 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 548 | 631 | O-51-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 548 | 606 | 58 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 548 | 631 | O-51-2 | 253 | 시운전 | 2 | 606 | 614 | 8 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 548 | 631 | O-51-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 614 | 631 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 550 | 704 | O-52-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 550 | 663 | 113 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 550 | 704 | O-52-2 | 256 | 시운전 | 2 | 663 | 679 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 550 | 704 | O-52-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 679 | 704 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 572 | 873 | O-53-1 | 258 | 화물창 | 1 | 572 | 671 | 99 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 572 | 873 | O-53-2 | 259 | P/T | 2 | 671 | 698 | 27 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 572 | 873 | O-53-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 698 | 740 | 42 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 572 | 873 | O-53-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 740 | 785 | 45 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 572 | 873 | O-53-5 | 262 | 시운전 | 5 | 785 | 803 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 572 | 873 | O-53-6 | 263 | C/T | 6 | 803 | 821 | 18 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 572 | 873 | O-53-7 | 264 | G/T | 7 | 821 | 848 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 572 | 873 | O-53-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 848 | 873 | 25 | S | 5
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 572 | 673 | O-54-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 572 | 625 | 53 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 572 | 673 | O-54-2 | 267 | 시운전 | 2 | 625 | 644 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 572 | 673 | O-54-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 644 | 673 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 589 | 715 | O-55-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 589 | 677 | 88 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 589 | 715 | O-55-2 | 270 | 시운전 | 2 | 677 | 689 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 589 | 715 | O-55-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 689 | 715 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 589 | 801 | O-56-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 589 | 745 | 156 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 589 | 801 | O-56-2 | 273 | 시운전 | 2 | 745 | 768 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 589 | 801 | O-56-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 768 | 801 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 590 | 695 | O-57-1 | 275 | 특수도장 | 1 | 590 | 624 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 590 | 695 | O-57-2 | 276 | 화물창 | 2 | 624 | 659 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 590 | 695 | O-57-3 | 277 | 시운전 | 3 | 659 | 670 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 590 | 695 | O-57-4 | 278 | 인도준비 | 4 | 670 | 695 | 25 | S | 15
J-58 | 57 | PC | 7 | 622 | 727 | O-58-1 | 279 | 특수도장 | 1 | 622 | 656 | 34 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 622 | 727 | O-58-2 | 280 | 화물창 | 2 | 656 | 691 | 35 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 622 | 727 | O-58-3 | 281 | 시운전 | 3 | 691 | 702 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 622 | 727 | O-58-4 | 282 | 인도준비 | 4 | 702 | 727 | 25 | S | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 624 | 883 | O-59-1 | 283 | 화물창 | 1 | 624 | 709 | 85 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 624 | 883 | O-59-2 | 284 | P/T | 2 | 709 | 732 | 23 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 624 | 883 | O-59-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 732 | 768 | 36 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 624 | 883 | O-59-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 768 | 806 | 38 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 624 | 883 | O-59-5 | 287 | 시운전 | 5 | 806 | 821 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 624 | 883 | O-59-6 | 288 | C/T | 6 | 821 | 836 | 15 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 624 | 883 | O-59-7 | 289 | G/T | 7 | 836 | 859 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 624 | 883 | O-59-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 859 | 883 | 24 | S | 5
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 631 | 730 | O-60-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 631 | 683 | 52 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 631 | 730 | O-60-2 | 292 | 시운전 | 2 | 683 | 701 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 631 | 730 | O-60-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 701 | 730 | 29 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 631 | 729 | O-61-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 631 | 682 | 51 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 631 | 729 | O-61-2 | 295 | 시운전 | 2 | 682 | 700 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 631 | 729 | O-61-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 700 | 729 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 638 | 709 | O-62-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 638 | 687 | 49 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 638 | 709 | O-62-2 | 298 | 시운전 | 2 | 687 | 694 | 7 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 638 | 709 | O-62-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 694 | 709 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 642 | 758 | O-63-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 642 | 703 | 61 | F | 10
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 642 | 758 | O-63-2 | 301 | 시운전 | 2 | 703 | 725 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 642 | 758 | O-63-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 725 | 758 | 33 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 642 | 860 | O-64-1 | 303 | 화물창 | 1 | 642 | 713 | 71 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 642 | 860 | O-64-2 | 304 | P/T | 2 | 713 | 732 | 19 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 642 | 860 | O-64-3 | 305 | 화물창족철 | 3 | 732 | 762 | 30 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 642 | 860 | O-64-4 | 306 | 화물창메공 | 4 | 762 | 794 | 32 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 642 | 860 | O-64-5 | 307 | 시운전 | 5 | 794 | 807 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 642 | 860 | O-64-6 | 308 | C/T | 6 | 807 | 820 | 13 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 642 | 860 | O-64-7 | 309 | G/T | 7 | 820 | 839 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 642 | 860 | O-64-8 | 310 | 인도준비 | 8 | 839 | 860 | 21 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 657 | 919 | O-65-1 | 311 | 화물창 | 1 | 657 | 743 | 86 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 657 | 919 | O-65-2 | 312 | P/T | 2 | 743 | 766 | 23 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 657 | 919 | O-65-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 766 | 802 | 36 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 657 | 919 | O-65-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 802 | 841 | 39 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 657 | 919 | O-65-5 | 315 | 시운전 | 5 | 841 | 856 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 657 | 919 | O-65-6 | 316 | C/T | 6 | 856 | 871 | 15 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 657 | 919 | O-65-7 | 317 | G/T | 7 | 871 | 894 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 657 | 919 | O-65-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 894 | 919 | 25 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 672 | 860 | O-66-1 | 319 | 화물창 | 1 | 672 | 734 | 62 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 672 | 860 | O-66-2 | 320 | P/T | 2 | 734 | 750 | 16 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 672 | 860 | O-66-3 | 321 | 화물창족철 | 3 | 750 | 776 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 672 | 860 | O-66-4 | 322 | 화물창메공 | 4 | 776 | 804 | 28 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 672 | 860 | O-66-5 | 323 | 시운전 | 5 | 804 | 815 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 672 | 860 | O-66-6 | 324 | C/T | 6 | 815 | 826 | 11 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 672 | 860 | O-66-7 | 325 | G/T | 7 | 826 | 842 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 672 | 860 | O-66-8 | 326 | 인도준비 | 8 | 842 | 860 | 18 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 672 | 909 | O-67-1 | 327 | 화물창 | 1 | 672 | 750 | 78 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 672 | 909 | O-67-2 | 328 | P/T | 2 | 750 | 771 | 21 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 672 | 909 | O-67-3 | 329 | 화물창족철 | 3 | 771 | 804 | 33 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 672 | 909 | O-67-4 | 330 | 화물창메공 | 4 | 804 | 839 | 35 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 672 | 909 | O-67-5 | 331 | 시운전 | 5 | 839 | 853 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 672 | 909 | O-67-6 | 332 | C/T | 6 | 853 | 867 | 14 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 672 | 909 | O-67-7 | 333 | G/T | 7 | 867 | 888 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 672 | 909 | O-67-8 | 334 | 인도준비 | 8 | 888 | 909 | 21 | S | 5
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 676 | 876 | O-68-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 676 | 824 | 148 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 676 | 876 | O-68-2 | 336 | 시운전 | 2 | 824 | 846 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 676 | 876 | O-68-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 846 | 876 | 30 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 682 | 957 | O-69-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 682 | 885 | 203 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 682 | 957 | O-69-2 | 339 | 시운전 | 2 | 885 | 915 | 30 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 682 | 957 | O-69-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 915 | 957 | 42 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 686 | 830 | O-70-1 | 341 | 특수도장 | 1 | 686 | 733 | 47 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 686 | 830 | O-70-2 | 342 | 화물창 | 2 | 733 | 781 | 48 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 686 | 830 | O-70-3 | 343 | 시운전 | 3 | 781 | 796 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 686 | 830 | O-70-4 | 344 | 인도준비 | 4 | 796 | 830 | 34 | S | 15
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 687 | 798 | O-71-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 687 | 745 | 58 | F | 10
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 687 | 798 | O-71-2 | 346 | 시운전 | 2 | 745 | 766 | 21 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 687 | 798 | O-71-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 766 | 798 | 32 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 706 | 969 | O-72-1 | 348 | 화물창 | 1 | 706 | 792 | 86 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 706 | 969 | O-72-2 | 349 | P/T | 2 | 792 | 815 | 23 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 706 | 969 | O-72-3 | 350 | 화물창족철 | 3 | 815 | 851 | 36 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 706 | 969 | O-72-4 | 351 | 화물창메공 | 4 | 851 | 890 | 39 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 706 | 969 | O-72-5 | 352 | 시운전 | 5 | 890 | 905 | 15 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 706 | 969 | O-72-6 | 353 | C/T | 6 | 905 | 920 | 15 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 706 | 969 | O-72-7 | 354 | G/T | 7 | 920 | 943 | 23 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 706 | 969 | O-72-8 | 355 | 인도준비 | 8 | 943 | 969 | 26 | S | 5
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 712 | 850 | O-73-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 712 | 808 | 96 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 712 | 850 | O-73-2 | 357 | 시운전 | 2 | 808 | 821 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 712 | 850 | O-73-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 821 | 850 | 29 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 732 | 995 | O-74-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 732 | 926 | 194 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 732 | 995 | O-74-2 | 360 | 시운전 | 2 | 926 | 954 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 732 | 995 | O-74-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 954 | 995 | 41 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 759 | 834 | O-75-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 759 | 811 | 52 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 759 | 834 | O-75-2 | 363 | 시운전 | 2 | 811 | 818 | 7 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 759 | 834 | O-75-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 818 | 834 | 16 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 769 | 1011 | O-76-1 | 365 | 화물창 | 1 | 769 | 848 | 79 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 769 | 1011 | O-76-2 | 366 | P/T | 2 | 848 | 869 | 21 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 769 | 1011 | O-76-3 | 367 | 화물창족철 | 3 | 869 | 902 | 33 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 769 | 1011 | O-76-4 | 368 | 화물창메공 | 4 | 902 | 938 | 36 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 769 | 1011 | O-76-5 | 369 | 시운전 | 5 | 938 | 952 | 14 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 769 | 1011 | O-76-6 | 370 | C/T | 6 | 952 | 966 | 14 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 769 | 1011 | O-76-7 | 371 | G/T | 7 | 966 | 987 | 21 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 769 | 1011 | O-76-8 | 372 | 인도준비 | 8 | 987 | 1011 | 24 | S | 5
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 794 | 1038 | O-77-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 794 | 974 | 180 | F | 15
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 794 | 1038 | O-77-2 | 374 | 시운전 | 2 | 974 | 1000 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 794 | 1038 | O-77-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 1000 | 1038 | 38 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 797 | 1039 | O-78-1 | 376 | 화물창 | 1 | 797 | 876 | 79 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 797 | 1039 | O-78-2 | 377 | P/T | 2 | 876 | 897 | 21 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 797 | 1039 | O-78-3 | 378 | 화물창족철 | 3 | 897 | 930 | 33 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 797 | 1039 | O-78-4 | 379 | 화물창메공 | 4 | 930 | 966 | 36 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 797 | 1039 | O-78-5 | 380 | 시운전 | 5 | 966 | 980 | 14 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 797 | 1039 | O-78-6 | 381 | C/T | 6 | 980 | 994 | 14 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 797 | 1039 | O-78-7 | 382 | G/T | 7 | 994 | 1015 | 21 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 797 | 1039 | O-78-8 | 383 | 인도준비 | 8 | 1015 | 1039 | 24 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 801 | 1050 | O-79-1 | 384 | 화물창 | 1 | 801 | 883 | 82 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 801 | 1050 | O-79-2 | 385 | P/T | 2 | 883 | 905 | 22 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 801 | 1050 | O-79-3 | 386 | 화물창족철 | 3 | 905 | 939 | 34 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 801 | 1050 | O-79-4 | 387 | 화물창메공 | 4 | 939 | 976 | 37 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 801 | 1050 | O-79-5 | 388 | 시운전 | 5 | 976 | 990 | 14 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 801 | 1050 | O-79-6 | 389 | C/T | 6 | 990 | 1004 | 14 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 801 | 1050 | O-79-7 | 390 | G/T | 7 | 1004 | 1026 | 22 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 801 | 1050 | O-79-8 | 391 | 인도준비 | 8 | 1026 | 1050 | 24 | S | 5
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 814 | 897 | O-80-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 814 | 872 | 58 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 814 | 897 | O-80-2 | 393 | 시운전 | 2 | 872 | 880 | 8 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 814 | 897 | O-80-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 880 | 897 | 17 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 126 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 88 | 88 | F | 15 | E8

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B