## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 91 | 91 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 91 | 116 | 25 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 116 | 154 | 38 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 154 | 195 | 41 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 195 | 211 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 211 | 227 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 227 | 252 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 252 | 278 | 26 | S | 5
J-2 | 1 | PC | 7 | 17 | 171 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 17 | 67 | 50 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 17 | 171 | O-2-2 | 9 | 화물창 | 2 | 67 | 119 | 52 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 17 | 171 | O-2-3 | 10 | 시운전 | 3 | 119 | 135 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 17 | 171 | O-2-4 | 11 | 인도준비 | 4 | 135 | 171 | 36 | S | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 17 | 109 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 17 | 81 | 64 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 17 | 109 | O-3-2 | 13 | 시운전 | 2 | 81 | 90 | 9 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 17 | 109 | O-3-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 90 | 109 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 28 | 181 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 28 | 141 | 113 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 28 | 181 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 141 | 157 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 28 | 181 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 157 | 181 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 35 | 167 | O-5-1 | 18 | 특수도장 | 1 | 35 | 78 | 43 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 35 | 167 | O-5-2 | 19 | 화물창 | 2 | 78 | 122 | 44 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 35 | 167 | O-5-3 | 20 | 시운전 | 3 | 122 | 136 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 35 | 167 | O-5-4 | 21 | 인도준비 | 4 | 136 | 167 | 31 | S | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 37 | 118 | O-6-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 37 | 93 | 56 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 37 | 118 | O-6-2 | 23 | 시운전 | 2 | 93 | 101 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 37 | 118 | O-6-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 101 | 118 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 37 | 165 | O-7-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 37 | 126 | 89 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 37 | 165 | O-7-2 | 26 | 시운전 | 2 | 126 | 138 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 37 | 165 | O-7-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 138 | 165 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 42 | 160 | O-8-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 42 | 124 | 82 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 42 | 160 | O-8-2 | 29 | 시운전 | 2 | 124 | 135 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 42 | 160 | O-8-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 135 | 160 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 327 | O-9-1 | 31 | 화물창 | 1 | 42 | 136 | 94 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 327 | O-9-2 | 32 | P/T | 2 | 136 | 161 | 25 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 327 | O-9-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 161 | 200 | 39 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 327 | O-9-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 200 | 242 | 42 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 327 | O-9-5 | 35 | 시운전 | 5 | 242 | 259 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 327 | O-9-6 | 36 | C/T | 6 | 259 | 276 | 17 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 327 | O-9-7 | 37 | G/T | 7 | 276 | 301 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 327 | O-9-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 301 | 327 | 26 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 240 | O-10-1 | 39 | 화물창 | 1 | 48 | 111 | 63 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 240 | O-10-2 | 40 | P/T | 2 | 111 | 128 | 17 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 240 | O-10-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 128 | 154 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 240 | O-10-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 154 | 182 | 28 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 240 | O-10-5 | 43 | 시운전 | 5 | 182 | 193 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 240 | O-10-6 | 44 | C/T | 6 | 193 | 204 | 11 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 240 | O-10-7 | 45 | G/T | 7 | 204 | 221 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 240 | O-10-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 221 | 240 | 19 | S | 5
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 48 | 176 | O-11-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 48 | 115 | 67 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 48 | 176 | O-11-2 | 48 | 시운전 | 2 | 115 | 139 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 48 | 176 | O-11-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 139 | 176 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 71 | 221 | O-12-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 71 | 182 | 111 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 71 | 221 | O-12-2 | 51 | 시운전 | 2 | 182 | 198 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 71 | 221 | O-12-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 198 | 221 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 81 | 388 | O-13-1 | 53 | 화물창 | 1 | 81 | 182 | 101 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 81 | 388 | O-13-2 | 54 | P/T | 2 | 182 | 209 | 27 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 81 | 388 | O-13-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 209 | 251 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 81 | 388 | O-13-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 251 | 297 | 46 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 81 | 388 | O-13-5 | 57 | 시운전 | 5 | 297 | 315 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 81 | 388 | O-13-6 | 58 | C/T | 6 | 315 | 333 | 18 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 81 | 388 | O-13-7 | 59 | G/T | 7 | 333 | 360 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 81 | 388 | O-13-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 360 | 388 | 28 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 81 | 282 | O-14-1 | 61 | 화물창 | 1 | 81 | 147 | 66 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 81 | 282 | O-14-2 | 62 | P/T | 2 | 147 | 165 | 18 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 81 | 282 | O-14-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 165 | 193 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 81 | 282 | O-14-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 193 | 223 | 30 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 81 | 282 | O-14-5 | 65 | 시운전 | 5 | 223 | 235 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 81 | 282 | O-14-6 | 66 | C/T | 6 | 235 | 247 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 81 | 282 | O-14-7 | 67 | G/T | 7 | 247 | 265 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 81 | 282 | O-14-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 265 | 282 | 17 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 116 | 411 | O-15-1 | 69 | 화물창 | 1 | 116 | 213 | 97 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 116 | 411 | O-15-2 | 70 | P/T | 2 | 213 | 239 | 26 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 116 | 411 | O-15-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 239 | 280 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 116 | 411 | O-15-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 280 | 324 | 44 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 116 | 411 | O-15-5 | 73 | 시운전 | 5 | 324 | 341 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 116 | 411 | O-15-6 | 74 | C/T | 6 | 341 | 358 | 17 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 116 | 411 | O-15-7 | 75 | G/T | 7 | 358 | 384 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 116 | 411 | O-15-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 384 | 411 | 27 | S | 5
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 134 | 280 | O-16-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 134 | 211 | 77 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 134 | 280 | O-16-2 | 78 | 시운전 | 2 | 211 | 238 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 134 | 280 | O-16-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 238 | 280 | 42 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 135 | 256 | O-17-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 135 | 219 | 84 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 135 | 256 | O-17-2 | 81 | 시운전 | 2 | 219 | 231 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 135 | 256 | O-17-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 231 | 256 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 135 | 457 | O-18-1 | 83 | 화물창 | 1 | 135 | 241 | 106 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 135 | 457 | O-18-2 | 84 | P/T | 2 | 241 | 269 | 28 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 135 | 457 | O-18-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 269 | 314 | 45 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 135 | 457 | O-18-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 314 | 362 | 48 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 135 | 457 | O-18-5 | 87 | 시운전 | 5 | 362 | 381 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 135 | 457 | O-18-6 | 88 | C/T | 6 | 381 | 400 | 19 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 135 | 457 | O-18-7 | 89 | G/T | 7 | 400 | 428 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 135 | 457 | O-18-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 428 | 457 | 29 | S | 5
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 141 | 293 | O-19-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 141 | 221 | 80 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 141 | 293 | O-19-2 | 92 | 시운전 | 2 | 221 | 249 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 141 | 293 | O-19-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 249 | 293 | 44 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 171 | 312 | O-20-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 171 | 275 | 104 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 171 | 312 | O-20-2 | 95 | 시운전 | 2 | 275 | 290 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 171 | 312 | O-20-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 290 | 312 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 173 | 455 | O-21-1 | 97 | 화물창 | 1 | 173 | 266 | 93 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 173 | 455 | O-21-2 | 98 | P/T | 2 | 266 | 291 | 25 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 173 | 455 | O-21-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 291 | 330 | 39 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 173 | 455 | O-21-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 330 | 372 | 42 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 173 | 455 | O-21-5 | 101 | 시운전 | 5 | 372 | 388 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 173 | 455 | O-21-6 | 102 | C/T | 6 | 388 | 404 | 16 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 173 | 455 | O-21-7 | 103 | G/T | 7 | 404 | 429 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 173 | 455 | O-21-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 429 | 455 | 26 | S | 5
J-22 | 21 | PC | 7 | 204 | 358 | O-22-1 | 105 | 특수도장 | 1 | 204 | 254 | 50 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 204 | 358 | O-22-2 | 106 | 화물창 | 2 | 254 | 306 | 52 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 204 | 358 | O-22-3 | 107 | 시운전 | 3 | 306 | 322 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 204 | 358 | O-22-4 | 108 | 인도준비 | 4 | 322 | 358 | 36 | S | 15
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 221 | 370 | O-23-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 221 | 299 | 78 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 221 | 370 | O-23-2 | 110 | 시운전 | 2 | 299 | 327 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 221 | 370 | O-23-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 327 | 370 | 43 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 221 | 410 | O-24-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 221 | 360 | 139 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 221 | 410 | O-24-2 | 113 | 시운전 | 2 | 360 | 380 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 221 | 410 | O-24-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 380 | 410 | 30 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 231 | 495 | O-25-1 | 115 | 화물창 | 1 | 231 | 318 | 87 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 231 | 495 | O-25-2 | 116 | P/T | 2 | 318 | 341 | 23 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 231 | 495 | O-25-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 341 | 377 | 36 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 231 | 495 | O-25-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 377 | 416 | 39 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 231 | 495 | O-25-5 | 119 | 시운전 | 5 | 416 | 431 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 231 | 495 | O-25-6 | 120 | C/T | 6 | 431 | 446 | 15 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 231 | 495 | O-25-7 | 121 | G/T | 7 | 446 | 469 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 231 | 495 | O-25-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 469 | 495 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 231 | 470 | O-26-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 231 | 407 | 176 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 231 | 470 | O-26-2 | 124 | 시운전 | 2 | 407 | 433 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 231 | 470 | O-26-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 433 | 470 | 37 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 240 | 442 | O-27-1 | 126 | 화물창 | 1 | 240 | 306 | 66 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 240 | 442 | O-27-2 | 127 | P/T | 2 | 306 | 324 | 18 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 240 | 442 | O-27-3 | 128 | 화물창족철 | 3 | 324 | 352 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 240 | 442 | O-27-4 | 129 | 화물창메공 | 4 | 352 | 382 | 30 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 240 | 442 | O-27-5 | 130 | 시운전 | 5 | 382 | 394 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 240 | 442 | O-27-6 | 131 | C/T | 6 | 394 | 406 | 12 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 240 | 442 | O-27-7 | 132 | G/T | 7 | 406 | 424 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 240 | 442 | O-27-8 | 133 | 인도준비 | 8 | 424 | 442 | 18 | S | 5
J-28 | 27 | PC | 7 | 240 | 375 | O-28-1 | 134 | 특수도장 | 1 | 240 | 284 | 44 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 240 | 375 | O-28-2 | 135 | 화물창 | 2 | 284 | 329 | 45 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 240 | 375 | O-28-3 | 136 | 시운전 | 3 | 329 | 343 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 240 | 375 | O-28-4 | 137 | 인도준비 | 4 | 343 | 375 | 32 | S | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 257 | 486 | O-29-1 | 138 | 화물창 | 1 | 257 | 332 | 75 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 257 | 486 | O-29-2 | 139 | P/T | 2 | 332 | 352 | 20 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 257 | 486 | O-29-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 352 | 384 | 32 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 257 | 486 | O-29-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 384 | 418 | 34 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 257 | 486 | O-29-5 | 142 | 시운전 | 5 | 418 | 431 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 257 | 486 | O-29-6 | 143 | C/T | 6 | 431 | 444 | 13 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 257 | 486 | O-29-7 | 144 | G/T | 7 | 444 | 464 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 257 | 486 | O-29-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 464 | 486 | 22 | S | 5
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 258 | 330 | O-30-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 258 | 308 | 50 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 258 | 330 | O-30-2 | 147 | 시운전 | 2 | 308 | 315 | 7 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 258 | 330 | O-30-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 315 | 330 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 258 | 370 | O-31-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 258 | 336 | 78 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 258 | 370 | O-31-2 | 150 | 시운전 | 2 | 336 | 347 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 258 | 370 | O-31-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 347 | 370 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 266 | 384 | O-32-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 266 | 328 | 62 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 266 | 384 | O-32-2 | 153 | 시운전 | 2 | 328 | 350 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 266 | 384 | O-32-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 350 | 384 | 34 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 268 | 358 | O-33-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 268 | 330 | 62 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 268 | 358 | O-33-2 | 156 | 시운전 | 2 | 330 | 339 | 9 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 268 | 358 | O-33-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 339 | 358 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 307 | 548 | O-34-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 307 | 485 | 178 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 307 | 548 | O-34-2 | 159 | 시운전 | 2 | 485 | 511 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 307 | 548 | O-34-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 511 | 548 | 37 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 325 | 477 | O-35-1 | 161 | 특수도장 | 1 | 325 | 375 | 50 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 325 | 477 | O-35-2 | 162 | 화물창 | 2 | 375 | 426 | 51 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 325 | 477 | O-35-3 | 163 | 시운전 | 3 | 426 | 442 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 325 | 477 | O-35-4 | 164 | 인도준비 | 4 | 442 | 477 | 35 | S | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 337 | 546 | O-36-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 337 | 491 | 154 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 337 | 546 | O-36-2 | 166 | 시운전 | 2 | 491 | 513 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 337 | 546 | O-36-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 513 | 546 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 356 | 568 | O-37-1 | 168 | 화물창 | 1 | 356 | 425 | 69 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 356 | 568 | O-37-2 | 169 | P/T | 2 | 425 | 444 | 19 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 356 | 568 | O-37-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 444 | 473 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 356 | 568 | O-37-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 473 | 504 | 31 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 356 | 568 | O-37-5 | 172 | 시운전 | 5 | 504 | 516 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 356 | 568 | O-37-6 | 173 | C/T | 6 | 516 | 528 | 12 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 356 | 568 | O-37-7 | 174 | G/T | 7 | 528 | 547 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 356 | 568 | O-37-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 547 | 568 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 364 | 491 | O-38-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 364 | 431 | 67 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 364 | 491 | O-38-2 | 177 | 시운전 | 2 | 431 | 455 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 364 | 491 | O-38-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 455 | 491 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 366 | 452 | O-39-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 366 | 426 | 60 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 366 | 452 | O-39-2 | 180 | 시운전 | 2 | 426 | 434 | 8 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 366 | 452 | O-39-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 434 | 452 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 370 | 497 | O-40-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 370 | 458 | 88 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 370 | 497 | O-40-2 | 183 | 시운전 | 2 | 458 | 470 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 370 | 497 | O-40-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 470 | 497 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 372 | 496 | O-41-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 372 | 458 | 86 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 372 | 496 | O-41-2 | 186 | 시운전 | 2 | 458 | 470 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 372 | 496 | O-41-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 470 | 496 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 372 | 590 | O-42-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 372 | 533 | 161 | F | 15
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 372 | 590 | O-42-2 | 189 | 시운전 | 2 | 533 | 556 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 372 | 590 | O-42-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 556 | 590 | 34 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 397 | 663 | O-43-1 | 191 | 화물창 | 1 | 397 | 484 | 87 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 397 | 663 | O-43-2 | 192 | P/T | 2 | 484 | 507 | 23 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 397 | 663 | O-43-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 507 | 544 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 397 | 663 | O-43-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 544 | 583 | 39 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 397 | 663 | O-43-5 | 195 | 시운전 | 5 | 583 | 598 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 397 | 663 | O-43-6 | 196 | C/T | 6 | 598 | 613 | 15 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 397 | 663 | O-43-7 | 197 | G/T | 7 | 613 | 636 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 397 | 663 | O-43-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 636 | 663 | 27 | S | 5
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 445 | 579 | O-44-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 445 | 538 | 93 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 445 | 579 | O-44-2 | 200 | 시운전 | 2 | 538 | 551 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 445 | 579 | O-44-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 551 | 579 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 445 | 584 | O-45-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 445 | 518 | 73 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 445 | 584 | O-45-2 | 203 | 시운전 | 2 | 518 | 544 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 445 | 584 | O-45-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 544 | 584 | 40 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 453 | 651 | O-46-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 453 | 599 | 146 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 453 | 651 | O-46-2 | 206 | 시운전 | 2 | 599 | 620 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 453 | 651 | O-46-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 620 | 651 | 31 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 453 | 731 | O-47-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 453 | 658 | 205 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 453 | 731 | O-47-2 | 209 | 시운전 | 2 | 658 | 688 | 30 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 453 | 731 | O-47-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 688 | 731 | 43 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 461 | 762 | O-48-1 | 211 | 화물창 | 1 | 461 | 560 | 99 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 461 | 762 | O-48-2 | 212 | P/T | 2 | 560 | 587 | 27 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 461 | 762 | O-48-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 587 | 629 | 42 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 461 | 762 | O-48-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 629 | 674 | 45 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 461 | 762 | O-48-5 | 215 | 시운전 | 5 | 674 | 692 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 461 | 762 | O-48-6 | 216 | C/T | 6 | 692 | 710 | 18 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 461 | 762 | O-48-7 | 217 | G/T | 7 | 710 | 737 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 461 | 762 | O-48-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 737 | 762 | 25 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 467 | 784 | O-49-1 | 219 | 화물창 | 1 | 467 | 571 | 104 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 467 | 784 | O-49-2 | 220 | P/T | 2 | 571 | 599 | 28 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 467 | 784 | O-49-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 599 | 643 | 44 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 467 | 784 | O-49-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 643 | 690 | 47 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 467 | 784 | O-49-5 | 223 | 시운전 | 5 | 690 | 709 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 467 | 784 | O-49-6 | 224 | C/T | 6 | 709 | 728 | 19 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 467 | 784 | O-49-7 | 225 | G/T | 7 | 728 | 756 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 467 | 784 | O-49-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 756 | 784 | 28 | S | 5
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 499 | 809 | O-50-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 499 | 728 | 229 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 499 | 809 | O-50-2 | 228 | 시운전 | 2 | 728 | 762 | 34 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 499 | 809 | O-50-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 762 | 809 | 47 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 504 | 718 | O-51-1 | 230 | 화물창 | 1 | 504 | 574 | 70 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 504 | 718 | O-51-2 | 231 | P/T | 2 | 574 | 593 | 19 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 504 | 718 | O-51-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 593 | 622 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 504 | 718 | O-51-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 622 | 654 | 32 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 504 | 718 | O-51-5 | 234 | 시운전 | 5 | 654 | 666 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 504 | 718 | O-51-6 | 235 | C/T | 6 | 666 | 678 | 12 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 504 | 718 | O-51-7 | 236 | G/T | 7 | 678 | 697 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 504 | 718 | O-51-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 697 | 718 | 21 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 506 | 730 | O-52-1 | 238 | 화물창 | 1 | 506 | 579 | 73 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 506 | 730 | O-52-2 | 239 | P/T | 2 | 579 | 599 | 20 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 506 | 730 | O-52-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 599 | 630 | 31 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 506 | 730 | O-52-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 630 | 663 | 33 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 506 | 730 | O-52-5 | 242 | 시운전 | 5 | 663 | 676 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 506 | 730 | O-52-6 | 243 | C/T | 6 | 676 | 689 | 13 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 506 | 730 | O-52-7 | 244 | G/T | 7 | 689 | 709 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 506 | 730 | O-52-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 709 | 730 | 21 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 525 | 848 | O-53-1 | 246 | 화물창 | 1 | 525 | 631 | 106 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 525 | 848 | O-53-2 | 247 | P/T | 2 | 631 | 660 | 29 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 525 | 848 | O-53-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 660 | 705 | 45 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 525 | 848 | O-53-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 705 | 753 | 48 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 525 | 848 | O-53-5 | 250 | 시운전 | 5 | 753 | 772 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 525 | 848 | O-53-6 | 251 | C/T | 6 | 772 | 791 | 19 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 525 | 848 | O-53-7 | 252 | G/T | 7 | 791 | 820 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 525 | 848 | O-53-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 820 | 848 | 28 | S | 5
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 532 | 643 | O-54-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 532 | 590 | 58 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 532 | 643 | O-54-2 | 255 | 시운전 | 2 | 590 | 611 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 532 | 643 | O-54-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 611 | 643 | 32 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 536 | 639 | O-55-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 536 | 590 | 54 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 536 | 639 | O-55-2 | 258 | 시운전 | 2 | 590 | 609 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 536 | 639 | O-55-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 609 | 639 | 30 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 551 | 625 | O-56-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 551 | 602 | 51 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 551 | 625 | O-56-2 | 261 | 시운전 | 2 | 602 | 609 | 7 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 551 | 625 | O-56-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 609 | 625 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 563 | 873 | O-57-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 563 | 792 | 229 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 563 | 873 | O-57-2 | 264 | 시운전 | 2 | 792 | 826 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 563 | 873 | O-57-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 826 | 873 | 47 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 587 | 727 | O-58-1 | 266 | 특수도장 | 1 | 587 | 633 | 46 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 587 | 727 | O-58-2 | 267 | 화물창 | 2 | 633 | 680 | 47 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 587 | 727 | O-58-3 | 268 | 시운전 | 3 | 680 | 695 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 587 | 727 | O-58-4 | 269 | 인도준비 | 4 | 695 | 727 | 32 | S | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 596 | 889 | O-59-1 | 270 | 화물창 | 1 | 596 | 692 | 96 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 596 | 889 | O-59-2 | 271 | P/T | 2 | 692 | 718 | 26 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 596 | 889 | O-59-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 718 | 759 | 41 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 596 | 889 | O-59-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 759 | 802 | 43 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 596 | 889 | O-59-5 | 274 | 시운전 | 5 | 802 | 819 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 596 | 889 | O-59-6 | 275 | C/T | 6 | 819 | 836 | 17 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 596 | 889 | O-59-7 | 276 | G/T | 7 | 836 | 862 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 596 | 889 | O-59-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 862 | 889 | 27 | S | 5
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 597 | 678 | O-60-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 597 | 653 | 56 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 597 | 678 | O-60-2 | 279 | 시운전 | 2 | 653 | 661 | 8 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 597 | 678 | O-60-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 661 | 678 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 603 | 848 | O-61-1 | 281 | 화물창 | 1 | 603 | 683 | 80 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 603 | 848 | O-61-2 | 282 | P/T | 2 | 683 | 705 | 22 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 603 | 848 | O-61-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 705 | 739 | 34 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 603 | 848 | O-61-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 739 | 775 | 36 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 603 | 848 | O-61-5 | 285 | 시운전 | 5 | 775 | 789 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 603 | 848 | O-61-6 | 286 | C/T | 6 | 789 | 803 | 14 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 603 | 848 | O-61-7 | 287 | G/T | 7 | 803 | 825 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 603 | 848 | O-61-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 825 | 848 | 23 | S | 5
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 623 | 754 | O-62-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 623 | 714 | 91 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 623 | 754 | O-62-2 | 290 | 시운전 | 2 | 714 | 727 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 623 | 754 | O-62-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 727 | 754 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 643 | 795 | O-63-1 | 292 | 특수도장 | 1 | 643 | 693 | 50 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 643 | 795 | O-63-2 | 293 | 화물창 | 2 | 693 | 744 | 51 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 643 | 795 | O-63-3 | 294 | 시운전 | 3 | 744 | 760 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 643 | 795 | O-63-4 | 295 | 인도준비 | 4 | 760 | 795 | 35 | S | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 653 | 741 | O-64-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 653 | 714 | 61 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 653 | 741 | O-64-2 | 297 | 시운전 | 2 | 714 | 722 | 8 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 653 | 741 | O-64-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 722 | 741 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 660 | 789 | O-65-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 660 | 728 | 68 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 660 | 789 | O-65-2 | 300 | 시운전 | 2 | 728 | 752 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 660 | 789 | O-65-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 752 | 789 | 37 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 673 | 791 | O-66-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 673 | 760 | 87 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 673 | 791 | O-66-2 | 303 | 시운전 | 2 | 760 | 772 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 673 | 791 | O-66-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 772 | 791 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 679 | 763 | O-67-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 679 | 737 | 58 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 679 | 763 | O-67-2 | 306 | 시운전 | 2 | 737 | 745 | 8 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 679 | 763 | O-67-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 745 | 763 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 698 | 811 | O-68-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 698 | 777 | 79 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 698 | 811 | O-68-2 | 309 | 시운전 | 2 | 777 | 788 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 698 | 811 | O-68-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 788 | 811 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 704 | 784 | O-69-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 704 | 760 | 56 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 704 | 784 | O-69-2 | 312 | 시운전 | 2 | 760 | 768 | 8 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 704 | 784 | O-69-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 768 | 784 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 713 | 871 | O-70-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 713 | 829 | 116 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 713 | 871 | O-70-2 | 315 | 시운전 | 2 | 829 | 846 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 713 | 871 | O-70-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 846 | 871 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 726 | 844 | O-71-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 726 | 808 | 82 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 726 | 844 | O-71-2 | 318 | 시운전 | 2 | 808 | 819 | 11 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 726 | 844 | O-71-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 819 | 844 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 728 | 865 | O-72-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 728 | 823 | 95 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 728 | 865 | O-72-2 | 321 | 시운전 | 2 | 823 | 836 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 728 | 865 | O-72-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 836 | 865 | 29 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 728 | 882 | O-73-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 728 | 809 | 81 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 728 | 882 | O-73-2 | 324 | 시운전 | 2 | 809 | 838 | 29 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 728 | 882 | O-73-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 838 | 882 | 44 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 733 | 799 | O-74-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 733 | 767 | 34 | F | 10
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 733 | 799 | O-74-2 | 327 | 시운전 | 2 | 767 | 779 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 733 | 799 | O-74-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 779 | 799 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 733 | 806 | O-75-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 733 | 784 | 51 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 733 | 806 | O-75-2 | 330 | 시운전 | 2 | 784 | 791 | 7 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 733 | 806 | O-75-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 791 | 806 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 745 | 905 | O-76-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 745 | 829 | 84 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 745 | 905 | O-76-2 | 333 | 시운전 | 2 | 829 | 859 | 30 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 745 | 905 | O-76-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 859 | 905 | 46 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 747 | 976 | O-77-1 | 335 | 화물창 | 1 | 747 | 822 | 75 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 747 | 976 | O-77-2 | 336 | P/T | 2 | 822 | 842 | 20 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 747 | 976 | O-77-3 | 337 | 화물창족철 | 3 | 842 | 874 | 32 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 747 | 976 | O-77-4 | 338 | 화물창메공 | 4 | 874 | 908 | 34 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 747 | 976 | O-77-5 | 339 | 시운전 | 5 | 908 | 921 | 13 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 747 | 976 | O-77-6 | 340 | C/T | 6 | 921 | 934 | 13 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 747 | 976 | O-77-7 | 341 | G/T | 7 | 934 | 954 | 20 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 747 | 976 | O-77-8 | 342 | 인도준비 | 8 | 954 | 976 | 22 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 772 | 1077 | O-78-1 | 343 | 화물창 | 1 | 772 | 872 | 100 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 772 | 1077 | O-78-2 | 344 | P/T | 2 | 872 | 899 | 27 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 772 | 1077 | O-78-3 | 345 | 화물창족철 | 3 | 899 | 941 | 42 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 772 | 1077 | O-78-4 | 346 | 화물창메공 | 4 | 941 | 986 | 45 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 772 | 1077 | O-78-5 | 347 | 시운전 | 5 | 986 | 1004 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 772 | 1077 | O-78-6 | 348 | C/T | 6 | 1004 | 1022 | 18 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 772 | 1077 | O-78-7 | 349 | G/T | 7 | 1022 | 1049 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 772 | 1077 | O-78-8 | 350 | 인도준비 | 8 | 1049 | 1077 | 28 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 776 | 961 | O-79-1 | 351 | 화물창 | 1 | 776 | 837 | 61 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 776 | 961 | O-79-2 | 352 | P/T | 2 | 837 | 853 | 16 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 776 | 961 | O-79-3 | 353 | 화물창족철 | 3 | 853 | 878 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 776 | 961 | O-79-4 | 354 | 화물창메공 | 4 | 878 | 905 | 27 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 776 | 961 | O-79-5 | 355 | 시운전 | 5 | 905 | 916 | 11 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 776 | 961 | O-79-6 | 356 | C/T | 6 | 916 | 927 | 11 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 776 | 961 | O-79-7 | 357 | G/T | 7 | 927 | 943 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 776 | 961 | O-79-8 | 358 | 인도준비 | 8 | 943 | 961 | 18 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 776 | 1028 | O-80-1 | 359 | 화물창 | 1 | 776 | 859 | 83 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 776 | 1028 | O-80-2 | 360 | P/T | 2 | 859 | 881 | 22 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 776 | 1028 | O-80-3 | 361 | 화물창족철 | 3 | 881 | 916 | 35 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 776 | 1028 | O-80-4 | 362 | 화물창메공 | 4 | 916 | 953 | 37 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 776 | 1028 | O-80-5 | 363 | 시운전 | 5 | 953 | 968 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 776 | 1028 | O-80-6 | 364 | C/T | 6 | 968 | 983 | 15 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 776 | 1028 | O-80-7 | 365 | G/T | 7 | 983 | 1005 | 22 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 776 | 1028 | O-80-8 | 366 | 인도준비 | 8 | 1005 | 1028 | 23 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 91 | 91 | N | 0 | A2
J-2 | 1 | PC | 7 | 17 | 171 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 17 | 67 | 50 | N | 0 | E7
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 17 | 109 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 17 | 81 | 64 | F | 15 | E8

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B