## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 123 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 40 | 40 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 123 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 40 | 81 | 41 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 123 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 81 | 94 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 123 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 94 | 123 | 29 | S | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 23 | 297 | O-2-1 | 4 | 화물창 | 1 | 23 | 113 | 90 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 23 | 297 | O-2-2 | 5 | P/T | 2 | 113 | 137 | 24 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 23 | 297 | O-2-3 | 6 | 화물창족철 | 3 | 137 | 175 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 23 | 297 | O-2-4 | 7 | 화물창메공 | 4 | 175 | 216 | 41 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 23 | 297 | O-2-5 | 8 | 시운전 | 5 | 216 | 232 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 23 | 297 | O-2-6 | 9 | C/T | 6 | 232 | 248 | 16 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 23 | 297 | O-2-7 | 10 | G/T | 7 | 248 | 272 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 23 | 297 | O-2-8 | 11 | 인도준비 | 8 | 272 | 297 | 25 | S | 5
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 31 | 141 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 31 | 89 | 58 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 31 | 141 | O-3-2 | 13 | 시운전 | 2 | 89 | 109 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 31 | 141 | O-3-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 109 | 141 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 36 | 154 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 36 | 118 | 82 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 36 | 154 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 118 | 129 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 36 | 154 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 129 | 154 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 59 | 192 | O-5-1 | 18 | 특수도장 | 1 | 59 | 102 | 43 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 59 | 192 | O-5-2 | 19 | 화물창 | 2 | 102 | 147 | 45 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 59 | 192 | O-5-3 | 20 | 시운전 | 3 | 147 | 161 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 59 | 192 | O-5-4 | 21 | 인도준비 | 4 | 161 | 192 | 31 | S | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 74 | 221 | O-6-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 74 | 182 | 108 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 74 | 221 | O-6-2 | 23 | 시운전 | 2 | 182 | 198 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 74 | 221 | O-6-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 198 | 221 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 84 | 205 | O-7-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 84 | 168 | 84 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 84 | 205 | O-7-2 | 26 | 시운전 | 2 | 168 | 180 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 84 | 205 | O-7-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 180 | 205 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 92 | 382 | O-8-1 | 28 | 화물창 | 1 | 92 | 187 | 95 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 92 | 382 | O-8-2 | 29 | P/T | 2 | 187 | 213 | 26 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 92 | 382 | O-8-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 213 | 253 | 40 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 92 | 382 | O-8-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 253 | 296 | 43 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 92 | 382 | O-8-5 | 32 | 시운전 | 5 | 296 | 313 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 92 | 382 | O-8-6 | 33 | C/T | 6 | 313 | 330 | 17 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 92 | 382 | O-8-7 | 34 | G/T | 7 | 330 | 356 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 92 | 382 | O-8-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 356 | 382 | 26 | S | 5
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 103 | 239 | O-9-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 103 | 175 | 72 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 103 | 239 | O-9-2 | 37 | 시운전 | 2 | 175 | 200 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 103 | 239 | O-9-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 200 | 239 | 39 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 105 | 408 | O-10-1 | 39 | 화물창 | 1 | 105 | 204 | 99 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 105 | 408 | O-10-2 | 40 | P/T | 2 | 204 | 231 | 27 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 105 | 408 | O-10-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 231 | 273 | 42 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 105 | 408 | O-10-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 273 | 318 | 45 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 105 | 408 | O-10-5 | 43 | 시운전 | 5 | 318 | 336 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 105 | 408 | O-10-6 | 44 | C/T | 6 | 336 | 354 | 18 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 105 | 408 | O-10-7 | 45 | G/T | 7 | 354 | 381 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 105 | 408 | O-10-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 381 | 408 | 27 | S | 5
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 105 | 289 | O-11-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 105 | 241 | 136 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 105 | 289 | O-11-2 | 48 | 시운전 | 2 | 241 | 261 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 105 | 289 | O-11-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 261 | 289 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 128 | 448 | O-12-1 | 50 | 화물창 | 1 | 128 | 233 | 105 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 128 | 448 | O-12-2 | 51 | P/T | 2 | 233 | 261 | 28 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 128 | 448 | O-12-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 261 | 305 | 44 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 128 | 448 | O-12-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 305 | 353 | 48 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 128 | 448 | O-12-5 | 54 | 시운전 | 5 | 353 | 372 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 128 | 448 | O-12-6 | 55 | C/T | 6 | 372 | 391 | 19 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 128 | 448 | O-12-7 | 56 | G/T | 7 | 391 | 419 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 128 | 448 | O-12-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 419 | 448 | 29 | S | 5
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 133 | 209 | O-13-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 133 | 186 | 53 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 133 | 209 | O-13-2 | 59 | 시운전 | 2 | 186 | 193 | 7 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 133 | 209 | O-13-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 193 | 209 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 135 | 267 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 135 | 204 | 69 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 135 | 267 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 204 | 229 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 135 | 267 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 229 | 267 | 38 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 139 | 345 | O-15-1 | 64 | 화물창 | 1 | 139 | 206 | 67 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 139 | 345 | O-15-2 | 65 | P/T | 2 | 206 | 224 | 18 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 139 | 345 | O-15-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 224 | 252 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 139 | 345 | O-15-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 252 | 282 | 30 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 139 | 345 | O-15-5 | 68 | 시운전 | 5 | 282 | 294 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 139 | 345 | O-15-6 | 69 | C/T | 6 | 294 | 306 | 12 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 139 | 345 | O-15-7 | 70 | G/T | 7 | 306 | 324 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 139 | 345 | O-15-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 324 | 345 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 156 | 230 | O-16-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 156 | 207 | 51 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 156 | 230 | O-16-2 | 73 | 시운전 | 2 | 207 | 214 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 156 | 230 | O-16-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 214 | 230 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 158 | 292 | O-17-1 | 75 | 특수도장 | 1 | 158 | 202 | 44 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 158 | 292 | O-17-2 | 76 | 화물창 | 2 | 202 | 247 | 45 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 158 | 292 | O-17-3 | 77 | 시운전 | 3 | 247 | 261 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 158 | 292 | O-17-4 | 78 | 인도준비 | 4 | 261 | 292 | 31 | S | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 177 | 264 | O-18-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 177 | 237 | 60 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 177 | 264 | O-18-2 | 80 | 시운전 | 2 | 237 | 245 | 8 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 177 | 264 | O-18-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 245 | 264 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 181 | 257 | O-19-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 181 | 234 | 53 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 181 | 257 | O-19-2 | 83 | 시운전 | 2 | 234 | 241 | 7 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 181 | 257 | O-19-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 241 | 257 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 181 | 504 | O-20-1 | 85 | 화물창 | 1 | 181 | 287 | 106 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 181 | 504 | O-20-2 | 86 | P/T | 2 | 287 | 316 | 29 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 181 | 504 | O-20-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 316 | 361 | 45 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 181 | 504 | O-20-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 361 | 409 | 48 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 181 | 504 | O-20-5 | 89 | 시운전 | 5 | 409 | 428 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 181 | 504 | O-20-6 | 90 | C/T | 6 | 428 | 447 | 19 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 181 | 504 | O-20-7 | 91 | G/T | 7 | 447 | 476 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 181 | 504 | O-20-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 476 | 504 | 28 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 185 | 416 | O-21-1 | 93 | 화물창 | 1 | 185 | 261 | 76 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 185 | 416 | O-21-2 | 94 | P/T | 2 | 261 | 281 | 20 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 185 | 416 | O-21-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 281 | 313 | 32 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 185 | 416 | O-21-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 313 | 347 | 34 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 185 | 416 | O-21-5 | 97 | 시운전 | 5 | 347 | 360 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 185 | 416 | O-21-6 | 98 | C/T | 6 | 360 | 373 | 13 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 185 | 416 | O-21-7 | 99 | G/T | 7 | 373 | 393 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 185 | 416 | O-21-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 393 | 416 | 23 | S | 5
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 186 | 332 | O-22-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 186 | 263 | 77 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 186 | 332 | O-22-2 | 102 | 시운전 | 2 | 263 | 290 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 186 | 332 | O-22-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 290 | 332 | 42 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 474 | O-23-1 | 104 | 화물창 | 1 | 196 | 287 | 91 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 474 | O-23-2 | 105 | P/T | 2 | 287 | 312 | 25 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 474 | O-23-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 312 | 350 | 38 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 474 | O-23-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 350 | 391 | 41 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 474 | O-23-5 | 108 | 시운전 | 5 | 391 | 407 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 474 | O-23-6 | 109 | C/T | 6 | 407 | 423 | 16 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 474 | O-23-7 | 110 | G/T | 7 | 423 | 448 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 474 | O-23-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 448 | 474 | 26 | S | 5
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 198 | 282 | O-24-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 198 | 256 | 58 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 198 | 282 | O-24-2 | 113 | 시운전 | 2 | 256 | 264 | 8 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 198 | 282 | O-24-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 264 | 282 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 198 | 302 | O-25-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 198 | 253 | 55 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 198 | 302 | O-25-2 | 116 | 시운전 | 2 | 253 | 272 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 198 | 302 | O-25-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 272 | 302 | 30 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 221 | 333 | O-26-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 221 | 280 | 59 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 221 | 333 | O-26-2 | 119 | 시운전 | 2 | 280 | 301 | 21 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 221 | 333 | O-26-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 301 | 333 | 32 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 289 | 536 | O-27-1 | 121 | 화물창 | 1 | 289 | 370 | 81 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 289 | 536 | O-27-2 | 122 | P/T | 2 | 370 | 392 | 22 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 289 | 536 | O-27-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 392 | 426 | 34 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 289 | 536 | O-27-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 426 | 463 | 37 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 289 | 536 | O-27-5 | 125 | 시운전 | 5 | 463 | 477 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 289 | 536 | O-27-6 | 126 | C/T | 6 | 477 | 491 | 14 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 289 | 536 | O-27-7 | 127 | G/T | 7 | 491 | 513 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 289 | 536 | O-27-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 513 | 536 | 23 | S | 5
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 289 | 424 | O-28-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 289 | 383 | 94 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 289 | 424 | O-28-2 | 130 | 시운전 | 2 | 383 | 396 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 289 | 424 | O-28-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 396 | 424 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 318 | 582 | O-29-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 318 | 513 | 195 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 318 | 582 | O-29-2 | 133 | 시운전 | 2 | 513 | 542 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 318 | 582 | O-29-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 542 | 582 | 40 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 347 | 659 | O-30-1 | 135 | 화물창 | 1 | 347 | 449 | 102 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 347 | 659 | O-30-2 | 136 | P/T | 2 | 449 | 477 | 28 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 347 | 659 | O-30-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 477 | 520 | 43 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 347 | 659 | O-30-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 520 | 566 | 46 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 347 | 659 | O-30-5 | 139 | 시운전 | 5 | 566 | 584 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 347 | 659 | O-30-6 | 140 | C/T | 6 | 584 | 602 | 18 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 347 | 659 | O-30-7 | 141 | G/T | 7 | 602 | 630 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 347 | 659 | O-30-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 630 | 659 | 29 | S | 5
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 347 | 612 | O-31-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 347 | 543 | 196 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 347 | 612 | O-31-2 | 144 | 시운전 | 2 | 543 | 572 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 347 | 612 | O-31-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 572 | 612 | 40 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 370 | 619 | O-32-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 370 | 554 | 184 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 370 | 619 | O-32-2 | 147 | 시운전 | 2 | 554 | 581 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 370 | 619 | O-32-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 581 | 619 | 38 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 399 | 472 | O-33-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 399 | 450 | 51 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 399 | 472 | O-33-2 | 150 | 시운전 | 2 | 450 | 457 | 7 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 399 | 472 | O-33-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 457 | 472 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 419 | 736 | O-34-1 | 152 | 화물창 | 1 | 419 | 523 | 104 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 419 | 736 | O-34-2 | 153 | P/T | 2 | 523 | 551 | 28 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 419 | 736 | O-34-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 551 | 595 | 44 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 419 | 736 | O-34-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 595 | 642 | 47 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 419 | 736 | O-34-5 | 156 | 시운전 | 5 | 642 | 661 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 419 | 736 | O-34-6 | 157 | C/T | 6 | 661 | 680 | 19 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 419 | 736 | O-34-7 | 158 | G/T | 7 | 680 | 708 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 419 | 736 | O-34-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 708 | 736 | 28 | S | 5
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 423 | 552 | O-35-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 423 | 491 | 68 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 423 | 552 | O-35-2 | 161 | 시운전 | 2 | 491 | 515 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 423 | 552 | O-35-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 515 | 552 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 423 | 553 | O-36-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 423 | 514 | 91 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 423 | 553 | O-36-2 | 164 | 시운전 | 2 | 514 | 527 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 423 | 553 | O-36-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 527 | 553 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 424 | 711 | O-37-1 | 166 | 화물창 | 1 | 424 | 518 | 94 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 424 | 711 | O-37-2 | 167 | P/T | 2 | 518 | 543 | 25 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 424 | 711 | O-37-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 543 | 583 | 40 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 424 | 711 | O-37-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 583 | 626 | 43 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 424 | 711 | O-37-5 | 170 | 시운전 | 5 | 626 | 643 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 424 | 711 | O-37-6 | 171 | C/T | 6 | 643 | 660 | 17 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 424 | 711 | O-37-7 | 172 | G/T | 7 | 660 | 685 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 424 | 711 | O-37-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 685 | 711 | 26 | S | 5
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 434 | 507 | O-38-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 434 | 485 | 51 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 434 | 507 | O-38-2 | 175 | 시운전 | 2 | 485 | 492 | 7 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 434 | 507 | O-38-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 492 | 507 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 434 | 534 | O-39-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 434 | 487 | 53 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 434 | 534 | O-39-2 | 178 | 시운전 | 2 | 487 | 506 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 434 | 534 | O-39-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 506 | 534 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 467 | 769 | O-40-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 467 | 690 | 223 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 467 | 769 | O-40-2 | 181 | 시운전 | 2 | 690 | 723 | 33 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 467 | 769 | O-40-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 723 | 769 | 46 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 467 | 621 | O-41-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 467 | 580 | 113 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 467 | 621 | O-41-2 | 184 | 시운전 | 2 | 580 | 596 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 467 | 621 | O-41-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 596 | 621 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 490 | 576 | O-42-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 490 | 550 | 60 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 490 | 576 | O-42-2 | 187 | 시운전 | 2 | 550 | 558 | 8 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 490 | 576 | O-42-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 558 | 576 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 490 | 752 | O-43-1 | 189 | 화물창 | 1 | 490 | 576 | 86 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 490 | 752 | O-43-2 | 190 | P/T | 2 | 576 | 599 | 23 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 490 | 752 | O-43-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 599 | 635 | 36 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 490 | 752 | O-43-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 635 | 674 | 39 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 490 | 752 | O-43-5 | 193 | 시운전 | 5 | 674 | 689 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 490 | 752 | O-43-6 | 194 | C/T | 6 | 689 | 704 | 15 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 490 | 752 | O-43-7 | 195 | G/T | 7 | 704 | 727 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 490 | 752 | O-43-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 727 | 752 | 25 | S | 5
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 497 | 572 | O-44-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 497 | 549 | 52 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 497 | 572 | O-44-2 | 198 | 시운전 | 2 | 549 | 556 | 7 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 497 | 572 | O-44-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 556 | 572 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 499 | 637 | O-45-1 | 200 | 특수도장 | 1 | 499 | 544 | 45 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 499 | 637 | O-45-2 | 201 | 화물창 | 2 | 544 | 590 | 46 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 499 | 637 | O-45-3 | 202 | 시운전 | 3 | 590 | 605 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 499 | 637 | O-45-4 | 203 | 인도준비 | 4 | 605 | 637 | 32 | S | 15
J-46 | 45 | PC | 7 | 502 | 611 | O-46-1 | 204 | 특수도장 | 1 | 502 | 537 | 35 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 502 | 611 | O-46-2 | 205 | 화물창 | 2 | 537 | 574 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 502 | 611 | O-46-3 | 206 | 시운전 | 3 | 574 | 585 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 502 | 611 | O-46-4 | 207 | 인도준비 | 4 | 585 | 611 | 26 | S | 15
J-47 | 46 | PC | 7 | 511 | 612 | O-47-1 | 208 | 특수도장 | 1 | 511 | 544 | 33 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 511 | 612 | O-47-2 | 209 | 화물창 | 2 | 544 | 578 | 34 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 511 | 612 | O-47-3 | 210 | 시운전 | 3 | 578 | 589 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 511 | 612 | O-47-4 | 211 | 인도준비 | 4 | 589 | 612 | 23 | S | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 580 | 821 | O-48-1 | 212 | 화물창 | 1 | 580 | 659 | 79 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 580 | 821 | O-48-2 | 213 | P/T | 2 | 659 | 680 | 21 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 580 | 821 | O-48-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 680 | 713 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 580 | 821 | O-48-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 713 | 749 | 36 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 580 | 821 | O-48-5 | 216 | 시운전 | 5 | 749 | 763 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 580 | 821 | O-48-6 | 217 | C/T | 6 | 763 | 777 | 14 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 580 | 821 | O-48-7 | 218 | G/T | 7 | 777 | 798 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 580 | 821 | O-48-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 798 | 821 | 23 | S | 5
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 587 | 658 | O-49-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 587 | 636 | 49 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 587 | 658 | O-49-2 | 221 | 시운전 | 2 | 636 | 643 | 7 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 587 | 658 | O-49-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 643 | 658 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 609 | 741 | O-50-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 609 | 706 | 97 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 609 | 741 | O-50-2 | 224 | 시운전 | 2 | 706 | 720 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 609 | 741 | O-50-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 720 | 741 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 609 | 684 | O-51-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 609 | 661 | 52 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 609 | 684 | O-51-2 | 227 | 시운전 | 2 | 661 | 668 | 7 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 609 | 684 | O-51-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 668 | 684 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 627 | 883 | O-52-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 627 | 816 | 189 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 627 | 883 | O-52-2 | 230 | 시운전 | 2 | 816 | 844 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 627 | 883 | O-52-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 844 | 883 | 39 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 628 | 733 | O-53-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 628 | 701 | 73 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 628 | 733 | O-53-2 | 233 | 시운전 | 2 | 701 | 711 | 10 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 628 | 733 | O-53-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 711 | 733 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 638 | 856 | O-54-1 | 235 | 화물창 | 1 | 638 | 709 | 71 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 638 | 856 | O-54-2 | 236 | P/T | 2 | 709 | 728 | 19 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 638 | 856 | O-54-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 728 | 758 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 638 | 856 | O-54-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 758 | 790 | 32 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 638 | 856 | O-54-5 | 239 | 시운전 | 5 | 790 | 803 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 638 | 856 | O-54-6 | 240 | C/T | 6 | 803 | 816 | 13 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 638 | 856 | O-54-7 | 241 | G/T | 7 | 816 | 835 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 638 | 856 | O-54-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 835 | 856 | 21 | S | 5
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 658 | 764 | O-55-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 658 | 714 | 56 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 658 | 764 | O-55-2 | 244 | 시운전 | 2 | 714 | 734 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 658 | 764 | O-55-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 734 | 764 | 30 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 658 | 781 | O-56-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 658 | 744 | 86 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 658 | 781 | O-56-2 | 247 | 시운전 | 2 | 744 | 756 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 658 | 781 | O-56-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 756 | 781 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 661 | 759 | O-57-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 661 | 712 | 51 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 661 | 759 | O-57-2 | 250 | 시운전 | 2 | 712 | 730 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 661 | 759 | O-57-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 730 | 759 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 667 | 784 | O-58-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 667 | 729 | 62 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 667 | 784 | O-58-2 | 253 | 시운전 | 2 | 729 | 751 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 667 | 784 | O-58-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 751 | 784 | 33 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 680 | 982 | O-59-1 | 255 | 화물창 | 1 | 680 | 779 | 99 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 680 | 982 | O-59-2 | 256 | P/T | 2 | 779 | 806 | 27 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 680 | 982 | O-59-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 806 | 848 | 42 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 680 | 982 | O-59-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 848 | 893 | 45 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 680 | 982 | O-59-5 | 259 | 시운전 | 5 | 893 | 911 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 680 | 982 | O-59-6 | 260 | C/T | 6 | 911 | 929 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 680 | 982 | O-59-7 | 261 | G/T | 7 | 929 | 956 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 680 | 982 | O-59-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 956 | 982 | 26 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 702 | 964 | O-60-1 | 263 | 화물창 | 1 | 702 | 788 | 86 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 702 | 964 | O-60-2 | 264 | P/T | 2 | 788 | 811 | 23 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 702 | 964 | O-60-3 | 265 | 화물창족철 | 3 | 811 | 847 | 36 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 702 | 964 | O-60-4 | 266 | 화물창메공 | 4 | 847 | 886 | 39 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 702 | 964 | O-60-5 | 267 | 시운전 | 5 | 886 | 901 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 702 | 964 | O-60-6 | 268 | C/T | 6 | 901 | 916 | 15 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 702 | 964 | O-60-7 | 269 | G/T | 7 | 916 | 939 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 702 | 964 | O-60-8 | 270 | 인도준비 | 8 | 939 | 964 | 25 | S | 5
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 718 | 943 | O-61-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 718 | 884 | 166 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 718 | 943 | O-61-2 | 272 | 시운전 | 2 | 884 | 908 | 24 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 718 | 943 | O-61-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 908 | 943 | 35 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 718 | 944 | O-62-1 | 274 | 화물창 | 1 | 718 | 792 | 74 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 718 | 944 | O-62-2 | 275 | P/T | 2 | 792 | 812 | 20 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 718 | 944 | O-62-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 812 | 843 | 31 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 718 | 944 | O-62-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 843 | 876 | 33 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 718 | 944 | O-62-5 | 278 | 시운전 | 5 | 876 | 889 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 718 | 944 | O-62-6 | 279 | C/T | 6 | 889 | 902 | 13 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 718 | 944 | O-62-7 | 280 | G/T | 7 | 902 | 922 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 718 | 944 | O-62-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 922 | 944 | 22 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 721 | 914 | O-63-1 | 282 | 화물창 | 1 | 721 | 784 | 63 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 721 | 914 | O-63-2 | 283 | P/T | 2 | 784 | 801 | 17 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 721 | 914 | O-63-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 801 | 828 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 721 | 914 | O-63-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 828 | 856 | 28 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 721 | 914 | O-63-5 | 286 | 시운전 | 5 | 856 | 867 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 721 | 914 | O-63-6 | 287 | C/T | 6 | 867 | 878 | 11 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 721 | 914 | O-63-7 | 288 | G/T | 7 | 878 | 895 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 721 | 914 | O-63-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 895 | 914 | 19 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 721 | 1031 | O-64-1 | 290 | 화물창 | 1 | 721 | 823 | 102 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 721 | 1031 | O-64-2 | 291 | P/T | 2 | 823 | 850 | 27 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 721 | 1031 | O-64-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 850 | 893 | 43 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 721 | 1031 | O-64-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 893 | 939 | 46 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 721 | 1031 | O-64-5 | 294 | 시운전 | 5 | 939 | 957 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 721 | 1031 | O-64-6 | 295 | C/T | 6 | 957 | 975 | 18 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 721 | 1031 | O-64-7 | 296 | G/T | 7 | 975 | 1002 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 721 | 1031 | O-64-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 1002 | 1031 | 29 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 735 | 938 | O-65-1 | 298 | 화물창 | 1 | 735 | 801 | 66 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 735 | 938 | O-65-2 | 299 | P/T | 2 | 801 | 819 | 18 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 735 | 938 | O-65-3 | 300 | 화물창족철 | 3 | 819 | 847 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 735 | 938 | O-65-4 | 301 | 화물창메공 | 4 | 847 | 877 | 30 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 735 | 938 | O-65-5 | 302 | 시운전 | 5 | 877 | 889 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 735 | 938 | O-65-6 | 303 | C/T | 6 | 889 | 901 | 12 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 735 | 938 | O-65-7 | 304 | G/T | 7 | 901 | 919 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 735 | 938 | O-65-8 | 305 | 인도준비 | 8 | 919 | 938 | 19 | S | 5
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 755 | 827 | O-66-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 755 | 805 | 50 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 755 | 827 | O-66-2 | 307 | 시운전 | 2 | 805 | 812 | 7 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 755 | 827 | O-66-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 812 | 827 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 759 | 877 | O-67-1 | 309 | 특수도장 | 1 | 759 | 797 | 38 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 759 | 877 | O-67-2 | 310 | 화물창 | 2 | 797 | 837 | 40 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 759 | 877 | O-67-3 | 311 | 시운전 | 3 | 837 | 849 | 12 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 759 | 877 | O-67-4 | 312 | 인도준비 | 4 | 849 | 877 | 28 | S | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 778 | 884 | O-68-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 778 | 852 | 74 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 778 | 884 | O-68-2 | 314 | 시운전 | 2 | 852 | 862 | 10 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 778 | 884 | O-68-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 862 | 884 | 22 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 780 | 902 | O-69-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 780 | 844 | 64 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 780 | 902 | O-69-2 | 317 | 시운전 | 2 | 844 | 867 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 780 | 902 | O-69-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 867 | 902 | 35 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 780 | 904 | O-70-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 780 | 845 | 65 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 780 | 904 | O-70-2 | 320 | 시운전 | 2 | 845 | 868 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 780 | 904 | O-70-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 868 | 904 | 36 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 811 | 1121 | O-71-1 | 322 | 화물창 | 1 | 811 | 913 | 102 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 811 | 1121 | O-71-2 | 323 | P/T | 2 | 913 | 940 | 27 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 811 | 1121 | O-71-3 | 324 | 화물창족철 | 3 | 940 | 983 | 43 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 811 | 1121 | O-71-4 | 325 | 화물창메공 | 4 | 983 | 1029 | 46 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 811 | 1121 | O-71-5 | 326 | 시운전 | 5 | 1029 | 1047 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 811 | 1121 | O-71-6 | 327 | C/T | 6 | 1047 | 1065 | 18 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 811 | 1121 | O-71-7 | 328 | G/T | 7 | 1065 | 1092 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 811 | 1121 | O-71-8 | 329 | 인도준비 | 8 | 1092 | 1121 | 29 | S | 5
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 823 | 944 | O-72-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 823 | 907 | 84 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 823 | 944 | O-72-2 | 331 | 시운전 | 2 | 907 | 919 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 823 | 944 | O-72-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 919 | 944 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 823 | 902 | O-73-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 823 | 878 | 55 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 823 | 902 | O-73-2 | 334 | 시운전 | 2 | 878 | 885 | 7 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 823 | 902 | O-73-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 885 | 902 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 850 | 1004 | O-74-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 850 | 963 | 113 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 850 | 1004 | O-74-2 | 337 | 시운전 | 2 | 963 | 979 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 850 | 1004 | O-74-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 979 | 1004 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 850 | 988 | O-75-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 850 | 946 | 96 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 850 | 988 | O-75-2 | 340 | 시운전 | 2 | 946 | 959 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 850 | 988 | O-75-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 959 | 988 | 29 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 861 | 941 | O-76-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 861 | 917 | 56 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 861 | 941 | O-76-2 | 343 | 시운전 | 2 | 917 | 925 | 8 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 861 | 941 | O-76-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 925 | 941 | 16 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 861 | 1133 | O-77-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 861 | 1062 | 201 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 861 | 1133 | O-77-2 | 346 | 시운전 | 2 | 1062 | 1091 | 29 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 861 | 1133 | O-77-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 1091 | 1133 | 42 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 863 | 1025 | O-78-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 863 | 982 | 119 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 863 | 1025 | O-78-2 | 349 | 시운전 | 2 | 982 | 999 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 863 | 1025 | O-78-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 999 | 1025 | 26 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 872 | 1148 | O-79-1 | 351 | 화물창 | 1 | 872 | 963 | 91 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 872 | 1148 | O-79-2 | 352 | P/T | 2 | 963 | 987 | 24 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 872 | 1148 | O-79-3 | 353 | 화물창족철 | 3 | 987 | 1025 | 38 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 872 | 1148 | O-79-4 | 354 | 화물창메공 | 4 | 1025 | 1066 | 41 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 872 | 1148 | O-79-5 | 355 | 시운전 | 5 | 1066 | 1082 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 872 | 1148 | O-79-6 | 356 | C/T | 6 | 1082 | 1098 | 16 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 872 | 1148 | O-79-7 | 357 | G/T | 7 | 1098 | 1122 | 24 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 872 | 1148 | O-79-8 | 358 | 인도준비 | 8 | 1122 | 1148 | 26 | S | 5
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 881 | 983 | O-80-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 881 | 952 | 71 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 881 | 983 | O-80-2 | 360 | 시운전 | 2 | 952 | 962 | 10 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 881 | 983 | O-80-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 962 | 983 | 21 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 123 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 40 | 40 | N | 0 | E4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B