## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 128 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 89 | 89 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 128 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 89 | 101 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 128 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 101 | 128 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 44 | 359 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 44 | 147 | 103 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 44 | 359 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 147 | 175 | 28 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 44 | 359 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 175 | 219 | 44 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 44 | 359 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 219 | 266 | 47 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 44 | 359 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 266 | 284 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 44 | 359 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 284 | 302 | 18 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 44 | 359 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 302 | 330 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 44 | 359 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 330 | 359 | 29 | S | 5
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 50 | 165 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 50 | 130 | 80 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 50 | 165 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 130 | 141 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 50 | 165 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 141 | 165 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 74 | 397 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 74 | 180 | 106 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 74 | 397 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 180 | 209 | 29 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 74 | 397 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 209 | 254 | 45 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 74 | 397 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 254 | 302 | 48 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 74 | 397 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 302 | 321 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 74 | 397 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 321 | 340 | 19 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 74 | 397 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 340 | 369 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 74 | 397 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 369 | 397 | 28 | S | 5
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 132 | 246 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 132 | 192 | 60 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 132 | 246 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 192 | 213 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 132 | 246 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 213 | 246 | 33 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 135 | 272 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 135 | 207 | 72 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 135 | 272 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 207 | 233 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 135 | 272 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 233 | 272 | 39 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 135 | 269 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 135 | 206 | 71 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 135 | 269 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 206 | 231 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 135 | 269 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 231 | 269 | 38 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 141 | 247 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 141 | 215 | 74 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 141 | 247 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 215 | 225 | 10 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 141 | 247 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 225 | 247 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 189 | 389 | O-9-1 | 34 | 화물창 | 1 | 189 | 255 | 66 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 189 | 389 | O-9-2 | 35 | P/T | 2 | 255 | 273 | 18 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 189 | 389 | O-9-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 273 | 301 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 189 | 389 | O-9-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 301 | 331 | 30 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 189 | 389 | O-9-5 | 38 | 시운전 | 5 | 331 | 343 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 189 | 389 | O-9-6 | 39 | C/T | 6 | 343 | 355 | 12 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 189 | 389 | O-9-7 | 40 | G/T | 7 | 355 | 373 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 189 | 389 | O-9-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 373 | 389 | 16 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 250 | 380 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 250 | 341 | 91 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 250 | 380 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 341 | 354 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 250 | 380 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 354 | 380 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 256 | 358 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 256 | 310 | 54 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 256 | 358 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 310 | 329 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 256 | 358 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 329 | 358 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 303 | 434 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 303 | 372 | 69 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 303 | 434 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 372 | 396 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 303 | 434 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 396 | 434 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 317 | 628 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 317 | 547 | 230 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 317 | 628 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 547 | 581 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 317 | 628 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 581 | 628 | 47 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 343 | 472 | O-14-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 343 | 433 | 90 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 343 | 472 | O-14-2 | 55 | 시운전 | 2 | 433 | 445 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 343 | 472 | O-14-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 445 | 472 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 345 | 565 | O-15-1 | 57 | 화물창 | 1 | 345 | 417 | 72 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 345 | 565 | O-15-2 | 58 | P/T | 2 | 417 | 436 | 19 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 345 | 565 | O-15-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 436 | 466 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 345 | 565 | O-15-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 466 | 499 | 33 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 345 | 565 | O-15-5 | 61 | 시운전 | 5 | 499 | 512 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 345 | 565 | O-15-6 | 62 | C/T | 6 | 512 | 525 | 13 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 345 | 565 | O-15-7 | 63 | G/T | 7 | 525 | 544 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 345 | 565 | O-15-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 544 | 565 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 345 | 619 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 345 | 547 | 202 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 345 | 619 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 547 | 577 | 30 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 345 | 619 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 577 | 619 | 42 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 359 | 461 | O-17-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 359 | 430 | 71 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 359 | 461 | O-17-2 | 69 | 시운전 | 2 | 430 | 440 | 10 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 359 | 461 | O-17-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 440 | 461 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 366 | 453 | O-18-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 366 | 426 | 60 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 366 | 453 | O-18-2 | 72 | 시운전 | 2 | 426 | 434 | 8 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 366 | 453 | O-18-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 434 | 453 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 366 | 515 | O-19-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 366 | 476 | 110 | F | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 366 | 515 | O-19-2 | 75 | 시운전 | 2 | 476 | 492 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 366 | 515 | O-19-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 492 | 515 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 371 | 653 | O-20-1 | 77 | 화물창 | 1 | 371 | 464 | 93 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 371 | 653 | O-20-2 | 78 | P/T | 2 | 464 | 489 | 25 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 371 | 653 | O-20-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 489 | 528 | 39 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 371 | 653 | O-20-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 528 | 570 | 42 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 371 | 653 | O-20-5 | 81 | 시운전 | 5 | 570 | 586 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 371 | 653 | O-20-6 | 82 | C/T | 6 | 586 | 602 | 16 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 371 | 653 | O-20-7 | 83 | G/T | 7 | 602 | 627 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 371 | 653 | O-20-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 627 | 653 | 26 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 377 | 648 | O-21-1 | 85 | 화물창 | 1 | 377 | 466 | 89 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 377 | 648 | O-21-2 | 86 | P/T | 2 | 466 | 490 | 24 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 377 | 648 | O-21-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 490 | 527 | 37 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 377 | 648 | O-21-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 527 | 567 | 40 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 377 | 648 | O-21-5 | 89 | 시운전 | 5 | 567 | 583 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 377 | 648 | O-21-6 | 90 | C/T | 6 | 583 | 599 | 16 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 377 | 648 | O-21-7 | 91 | G/T | 7 | 599 | 623 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 377 | 648 | O-21-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 623 | 648 | 25 | S | 5
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 396 | 519 | O-22-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 396 | 461 | 65 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 396 | 519 | O-22-2 | 94 | 시운전 | 2 | 461 | 484 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 396 | 519 | O-22-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 484 | 519 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 396 | 519 | O-23-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 396 | 461 | 65 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 396 | 519 | O-23-2 | 97 | 시운전 | 2 | 461 | 484 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 396 | 519 | O-23-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 484 | 519 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 425 | 647 | O-24-1 | 99 | 화물창 | 1 | 425 | 498 | 73 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 425 | 647 | O-24-2 | 100 | P/T | 2 | 498 | 517 | 19 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 425 | 647 | O-24-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 517 | 548 | 31 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 425 | 647 | O-24-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 548 | 581 | 33 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 425 | 647 | O-24-5 | 103 | 시운전 | 5 | 581 | 594 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 425 | 647 | O-24-6 | 104 | C/T | 6 | 594 | 607 | 13 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 425 | 647 | O-24-7 | 105 | G/T | 7 | 607 | 626 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 425 | 647 | O-24-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 626 | 647 | 21 | S | 5
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 433 | 536 | O-25-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 433 | 505 | 72 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 433 | 536 | O-25-2 | 108 | 시운전 | 2 | 505 | 515 | 10 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 433 | 536 | O-25-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 515 | 536 | 21 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 435 | 505 | O-26-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 435 | 484 | 49 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 435 | 505 | O-26-2 | 111 | 시운전 | 2 | 484 | 491 | 7 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 435 | 505 | O-26-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 491 | 505 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 435 | 525 | O-27-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 435 | 497 | 62 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 435 | 525 | O-27-2 | 114 | 시운전 | 2 | 497 | 506 | 9 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 435 | 525 | O-27-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 506 | 525 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 436 | 711 | O-28-1 | 116 | 화물창 | 1 | 436 | 526 | 90 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 436 | 711 | O-28-2 | 117 | P/T | 2 | 526 | 550 | 24 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 436 | 711 | O-28-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 550 | 588 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 436 | 711 | O-28-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 588 | 629 | 41 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 436 | 711 | O-28-5 | 120 | 시운전 | 5 | 629 | 645 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 436 | 711 | O-28-6 | 121 | C/T | 6 | 645 | 661 | 16 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 436 | 711 | O-28-7 | 122 | G/T | 7 | 661 | 685 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 436 | 711 | O-28-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 685 | 711 | 26 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 444 | 567 | O-29-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 444 | 535 | 91 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 444 | 567 | O-29-2 | 125 | 시운전 | 2 | 535 | 548 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 444 | 567 | O-29-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 548 | 567 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 445 | 579 | O-30-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 445 | 538 | 93 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 445 | 579 | O-30-2 | 128 | 시운전 | 2 | 538 | 551 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 445 | 579 | O-30-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 551 | 579 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 450 | 572 | O-31-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 450 | 535 | 85 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 450 | 572 | O-31-2 | 131 | 시운전 | 2 | 535 | 547 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 450 | 572 | O-31-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 547 | 572 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 486 | 794 | O-32-1 | 133 | 화물창 | 1 | 486 | 587 | 101 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 486 | 794 | O-32-2 | 134 | P/T | 2 | 587 | 614 | 27 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 486 | 794 | O-32-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 614 | 657 | 43 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 486 | 794 | O-32-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 657 | 703 | 46 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 486 | 794 | O-32-5 | 137 | 시운전 | 5 | 703 | 721 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 486 | 794 | O-32-6 | 138 | C/T | 6 | 721 | 739 | 18 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 486 | 794 | O-32-7 | 139 | G/T | 7 | 739 | 766 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 486 | 794 | O-32-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 766 | 794 | 28 | S | 5
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 493 | 564 | O-33-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 493 | 542 | 49 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 493 | 564 | O-33-2 | 142 | 시운전 | 2 | 542 | 549 | 7 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 493 | 564 | O-33-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 549 | 564 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 500 | 649 | O-34-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 500 | 578 | 78 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 500 | 649 | O-34-2 | 145 | 시운전 | 2 | 578 | 606 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 500 | 649 | O-34-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 606 | 649 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 559 | 670 | O-35-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 559 | 617 | 58 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 559 | 670 | O-35-2 | 148 | 시운전 | 2 | 617 | 638 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 559 | 670 | O-35-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 638 | 670 | 32 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 565 | 785 | O-36-1 | 150 | 화물창 | 1 | 565 | 637 | 72 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 565 | 785 | O-36-2 | 151 | P/T | 2 | 637 | 656 | 19 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 565 | 785 | O-36-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 656 | 686 | 30 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 565 | 785 | O-36-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 686 | 719 | 33 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 565 | 785 | O-36-5 | 154 | 시운전 | 5 | 719 | 732 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 565 | 785 | O-36-6 | 155 | C/T | 6 | 732 | 745 | 13 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 565 | 785 | O-36-7 | 156 | G/T | 7 | 745 | 764 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 565 | 785 | O-36-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 764 | 785 | 21 | S | 5
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 565 | 660 | O-37-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 565 | 631 | 66 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 565 | 660 | O-37-2 | 159 | 시운전 | 2 | 631 | 640 | 9 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 565 | 660 | O-37-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 640 | 660 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 572 | 714 | O-38-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 572 | 647 | 75 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 572 | 714 | O-38-2 | 162 | 시운전 | 2 | 647 | 673 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 572 | 714 | O-38-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 673 | 714 | 41 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 572 | 717 | O-39-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 572 | 648 | 76 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 572 | 717 | O-39-2 | 165 | 시운전 | 2 | 648 | 675 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 572 | 717 | O-39-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 675 | 717 | 42 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 588 | 687 | O-40-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 588 | 657 | 69 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 588 | 687 | O-40-2 | 168 | 시운전 | 2 | 657 | 666 | 9 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 588 | 687 | O-40-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 666 | 687 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 588 | 883 | O-41-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 588 | 806 | 218 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 588 | 883 | O-41-2 | 171 | 시운전 | 2 | 806 | 838 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 588 | 883 | O-41-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 838 | 883 | 45 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 603 | 905 | O-42-1 | 173 | 화물창 | 1 | 603 | 702 | 99 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 603 | 905 | O-42-2 | 174 | P/T | 2 | 702 | 729 | 27 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 603 | 905 | O-42-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 729 | 771 | 42 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 603 | 905 | O-42-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 771 | 816 | 45 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 603 | 905 | O-42-5 | 177 | 시운전 | 5 | 816 | 834 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 603 | 905 | O-42-6 | 178 | C/T | 6 | 834 | 852 | 18 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 603 | 905 | O-42-7 | 179 | G/T | 7 | 852 | 879 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 603 | 905 | O-42-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 879 | 905 | 26 | S | 5
J-43 | 42 | PC | 7 | 633 | 746 | O-43-1 | 181 | 특수도장 | 1 | 633 | 670 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 633 | 746 | O-43-2 | 182 | 화물창 | 2 | 670 | 708 | 38 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 633 | 746 | O-43-3 | 183 | 시운전 | 3 | 708 | 720 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 633 | 746 | O-43-4 | 184 | 인도준비 | 4 | 720 | 746 | 26 | S | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 633 | 943 | O-44-1 | 185 | 화물창 | 1 | 633 | 735 | 102 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 633 | 943 | O-44-2 | 186 | P/T | 2 | 735 | 762 | 27 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 633 | 943 | O-44-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 762 | 805 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 633 | 943 | O-44-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 805 | 851 | 46 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 633 | 943 | O-44-5 | 189 | 시운전 | 5 | 851 | 869 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 633 | 943 | O-44-6 | 190 | C/T | 6 | 869 | 887 | 18 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 633 | 943 | O-44-7 | 191 | G/T | 7 | 887 | 914 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 633 | 943 | O-44-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 914 | 943 | 29 | S | 5
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 657 | 867 | O-45-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 657 | 812 | 155 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 657 | 867 | O-45-2 | 194 | 시운전 | 2 | 812 | 835 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 657 | 867 | O-45-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 835 | 867 | 32 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 663 | 777 | O-46-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 663 | 742 | 79 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 663 | 777 | O-46-2 | 197 | 시운전 | 2 | 742 | 753 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 663 | 777 | O-46-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 753 | 777 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 670 | 786 | O-47-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 670 | 731 | 61 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 670 | 786 | O-47-2 | 200 | 시운전 | 2 | 731 | 753 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 670 | 786 | O-47-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 753 | 786 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 673 | 774 | O-48-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 673 | 743 | 70 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 673 | 774 | O-48-2 | 203 | 시운전 | 2 | 743 | 753 | 10 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 673 | 774 | O-48-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 753 | 774 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 675 | 972 | O-49-1 | 205 | 화물창 | 1 | 675 | 773 | 98 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 675 | 972 | O-49-2 | 206 | P/T | 2 | 773 | 799 | 26 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 675 | 972 | O-49-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 799 | 840 | 41 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 675 | 972 | O-49-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 840 | 884 | 44 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 675 | 972 | O-49-5 | 209 | 시운전 | 5 | 884 | 901 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 675 | 972 | O-49-6 | 210 | C/T | 6 | 901 | 918 | 17 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 675 | 972 | O-49-7 | 211 | G/T | 7 | 918 | 944 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 675 | 972 | O-49-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 944 | 972 | 28 | S | 5
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 710 | 921 | O-50-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 710 | 866 | 156 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 710 | 921 | O-50-2 | 214 | 시운전 | 2 | 866 | 889 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 710 | 921 | O-50-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 889 | 921 | 32 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 719 | 826 | O-51-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 719 | 775 | 56 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 719 | 826 | O-51-2 | 217 | 시운전 | 2 | 775 | 795 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 719 | 826 | O-51-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 795 | 826 | 31 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 732 | 851 | O-52-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 732 | 795 | 63 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 732 | 851 | O-52-2 | 220 | 시운전 | 2 | 795 | 817 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 732 | 851 | O-52-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 817 | 851 | 34 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 742 | 811 | O-53-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 742 | 790 | 48 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 742 | 811 | O-53-2 | 223 | 시운전 | 2 | 790 | 796 | 6 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 742 | 811 | O-53-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 796 | 811 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 751 | 826 | O-54-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 751 | 803 | 52 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 751 | 826 | O-54-2 | 226 | 시운전 | 2 | 803 | 810 | 7 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 751 | 826 | O-54-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 810 | 826 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 760 | 911 | O-55-1 | 228 | 특수도장 | 1 | 760 | 809 | 49 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 760 | 911 | O-55-2 | 229 | 화물창 | 2 | 809 | 860 | 51 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 760 | 911 | O-55-3 | 230 | 시운전 | 3 | 860 | 876 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 760 | 911 | O-55-4 | 231 | 인도준비 | 4 | 876 | 911 | 35 | S | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 765 | 1062 | O-56-1 | 232 | 화물창 | 1 | 765 | 863 | 98 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 765 | 1062 | O-56-2 | 233 | P/T | 2 | 863 | 889 | 26 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 765 | 1062 | O-56-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 889 | 930 | 41 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 765 | 1062 | O-56-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 930 | 974 | 44 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 765 | 1062 | O-56-5 | 236 | 시운전 | 5 | 974 | 991 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 765 | 1062 | O-56-6 | 237 | C/T | 6 | 991 | 1008 | 17 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 765 | 1062 | O-56-7 | 238 | G/T | 7 | 1008 | 1034 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 765 | 1062 | O-56-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 1034 | 1062 | 28 | S | 5
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 778 | 884 | O-57-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 778 | 834 | 56 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 778 | 884 | O-57-2 | 241 | 시운전 | 2 | 834 | 854 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 778 | 884 | O-57-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 854 | 884 | 30 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 809 | 1100 | O-58-1 | 243 | 화물창 | 1 | 809 | 905 | 96 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 809 | 1100 | O-58-2 | 244 | P/T | 2 | 905 | 931 | 26 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 809 | 1100 | O-58-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 931 | 971 | 40 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 809 | 1100 | O-58-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 971 | 1014 | 43 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 809 | 1100 | O-58-5 | 247 | 시운전 | 5 | 1014 | 1031 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 809 | 1100 | O-58-6 | 248 | C/T | 6 | 1031 | 1048 | 17 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 809 | 1100 | O-58-7 | 249 | G/T | 7 | 1048 | 1074 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 809 | 1100 | O-58-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 1074 | 1100 | 26 | S | 5
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 864 | 1174 | O-59-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 864 | 1093 | 229 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 864 | 1174 | O-59-2 | 252 | 시운전 | 2 | 1093 | 1127 | 34 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 864 | 1174 | O-59-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 1127 | 1174 | 47 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 871 | 1152 | O-60-1 | 254 | 화물창 | 1 | 871 | 963 | 92 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 871 | 1152 | O-60-2 | 255 | P/T | 2 | 963 | 988 | 25 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 871 | 1152 | O-60-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 988 | 1027 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 871 | 1152 | O-60-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 1027 | 1069 | 42 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 871 | 1152 | O-60-5 | 258 | 시운전 | 5 | 1069 | 1085 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 871 | 1152 | O-60-6 | 259 | C/T | 6 | 1085 | 1101 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 871 | 1152 | O-60-7 | 260 | G/T | 7 | 1101 | 1126 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 871 | 1152 | O-60-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 1126 | 1152 | 26 | S | 5
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 871 | 1136 | O-61-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 871 | 1067 | 196 | F | 15
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 871 | 1136 | O-61-2 | 263 | 시운전 | 2 | 1067 | 1096 | 29 | N | 0
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 871 | 1136 | O-61-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 1096 | 1136 | 40 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 885 | 1149 | O-62-1 | 265 | 화물창 | 1 | 885 | 972 | 87 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 885 | 1149 | O-62-2 | 266 | P/T | 2 | 972 | 995 | 23 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 885 | 1149 | O-62-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 995 | 1031 | 36 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 885 | 1149 | O-62-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 1031 | 1070 | 39 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 885 | 1149 | O-62-5 | 269 | 시운전 | 5 | 1070 | 1085 | 15 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 885 | 1149 | O-62-6 | 270 | C/T | 6 | 1085 | 1100 | 15 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 885 | 1149 | O-62-7 | 271 | G/T | 7 | 1100 | 1123 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 885 | 1149 | O-62-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 1123 | 1149 | 26 | S | 5
J-63 | 62 | PC | 7 | 896 | 1043 | O-63-1 | 273 | 특수도장 | 1 | 896 | 944 | 48 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 896 | 1043 | O-63-2 | 274 | 화물창 | 2 | 944 | 993 | 49 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 896 | 1043 | O-63-3 | 275 | 시운전 | 3 | 993 | 1009 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 896 | 1043 | O-63-4 | 276 | 인도준비 | 4 | 1009 | 1043 | 34 | S | 15
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 909 | 1018 | O-64-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 909 | 966 | 57 | F | 10
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 909 | 1018 | O-64-2 | 278 | 시운전 | 2 | 966 | 986 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 909 | 1018 | O-64-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 986 | 1018 | 32 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 913 | 1164 | O-65-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 913 | 1098 | 185 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 913 | 1164 | O-65-2 | 281 | 시운전 | 2 | 1098 | 1125 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 913 | 1164 | O-65-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 1125 | 1164 | 39 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 913 | 1063 | O-66-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 913 | 992 | 79 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 913 | 1063 | O-66-2 | 284 | 시운전 | 2 | 992 | 1020 | 28 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 913 | 1063 | O-66-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 1020 | 1063 | 43 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 929 | 1016 | O-67-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 929 | 989 | 60 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 929 | 1016 | O-67-2 | 287 | 시운전 | 2 | 989 | 997 | 8 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 929 | 1016 | O-67-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 997 | 1016 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 932 | 1048 | O-68-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 932 | 1013 | 81 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 932 | 1048 | O-68-2 | 290 | 시운전 | 2 | 1013 | 1024 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 932 | 1048 | O-68-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 1024 | 1048 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 932 | 1173 | O-69-1 | 292 | 화물창 | 1 | 932 | 1011 | 79 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 932 | 1173 | O-69-2 | 293 | P/T | 2 | 1011 | 1032 | 21 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 932 | 1173 | O-69-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 1032 | 1065 | 33 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 932 | 1173 | O-69-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 1065 | 1101 | 36 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 932 | 1173 | O-69-5 | 296 | 시운전 | 5 | 1101 | 1115 | 14 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 932 | 1173 | O-69-6 | 297 | C/T | 6 | 1115 | 1129 | 14 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 932 | 1173 | O-69-7 | 298 | G/T | 7 | 1129 | 1150 | 21 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 932 | 1173 | O-69-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 1150 | 1173 | 23 | S | 5
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 937 | 1077 | O-70-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 937 | 1035 | 98 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 937 | 1077 | O-70-2 | 301 | 시운전 | 2 | 1035 | 1049 | 14 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 937 | 1077 | O-70-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 1049 | 1077 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 962 | 1103 | O-71-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 962 | 1036 | 74 | F | 10
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 962 | 1103 | O-71-2 | 304 | 시운전 | 2 | 1036 | 1062 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 962 | 1103 | O-71-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 1062 | 1103 | 41 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 974 | 1163 | O-72-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 974 | 1113 | 139 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 974 | 1163 | O-72-2 | 307 | 시운전 | 2 | 1113 | 1133 | 20 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 974 | 1163 | O-72-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 1133 | 1163 | 30 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 985 | 1087 | O-73-1 | 309 | 특수도장 | 1 | 985 | 1018 | 33 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 985 | 1087 | O-73-2 | 310 | 화물창 | 2 | 1018 | 1052 | 34 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 985 | 1087 | O-73-3 | 311 | 시운전 | 3 | 1052 | 1063 | 11 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 985 | 1087 | O-73-4 | 312 | 인도준비 | 4 | 1063 | 1087 | 24 | S | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 994 | 1246 | O-74-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 994 | 1180 | 186 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 994 | 1246 | O-74-2 | 314 | 시운전 | 2 | 1180 | 1207 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 994 | 1246 | O-74-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 1207 | 1246 | 39 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 1019 | 1098 | O-75-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 1019 | 1074 | 55 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 1019 | 1098 | O-75-2 | 317 | 시운전 | 2 | 1074 | 1081 | 7 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 1019 | 1098 | O-75-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 1081 | 1098 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 1044 | 1139 | O-76-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 1044 | 1110 | 66 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 1044 | 1139 | O-76-2 | 320 | 시운전 | 2 | 1110 | 1119 | 9 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 1044 | 1139 | O-76-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 1119 | 1139 | 20 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 1044 | 1317 | O-77-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 1044 | 1246 | 202 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 1044 | 1317 | O-77-2 | 323 | 시운전 | 2 | 1246 | 1276 | 30 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 1044 | 1317 | O-77-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 1276 | 1317 | 41 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 1081 | 1401 | O-78-1 | 325 | 화물창 | 1 | 1081 | 1186 | 105 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 1081 | 1401 | O-78-2 | 326 | P/T | 2 | 1186 | 1214 | 28 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 1081 | 1401 | O-78-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 1214 | 1258 | 44 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 1081 | 1401 | O-78-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 1258 | 1306 | 48 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 1081 | 1401 | O-78-5 | 329 | 시운전 | 5 | 1306 | 1325 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 1081 | 1401 | O-78-6 | 330 | C/T | 6 | 1325 | 1344 | 19 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 1081 | 1401 | O-78-7 | 331 | G/T | 7 | 1344 | 1372 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 1081 | 1401 | O-78-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 1372 | 1401 | 29 | S | 5
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 1096 | 1332 | O-79-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 1096 | 1270 | 174 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 1096 | 1332 | O-79-2 | 334 | 시운전 | 2 | 1270 | 1295 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 1096 | 1332 | O-79-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 1295 | 1332 | 37 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 1123 | 1430 | O-80-1 | 336 | 화물창 | 1 | 1123 | 1224 | 101 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 1123 | 1430 | O-80-2 | 337 | P/T | 2 | 1224 | 1251 | 27 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 1123 | 1430 | O-80-3 | 338 | 화물창족철 | 3 | 1251 | 1293 | 42 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 1123 | 1430 | O-80-4 | 339 | 화물창메공 | 4 | 1293 | 1339 | 46 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 1123 | 1430 | O-80-5 | 340 | 시운전 | 5 | 1339 | 1357 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 1123 | 1430 | O-80-6 | 341 | C/T | 6 | 1357 | 1375 | 18 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 1123 | 1430 | O-80-7 | 342 | G/T | 7 | 1375 | 1402 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 1123 | 1430 | O-80-8 | 343 | 인도준비 | 8 | 1402 | 1430 | 28 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 128 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 89 | 89 | F | 15 | C3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B