## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 93 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 65 | 65 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 93 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 65 | 74 | 9 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 93 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 74 | 93 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 140 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 0 | 46 | 46 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 140 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 46 | 93 | 47 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 140 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 93 | 108 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 140 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 108 | 140 | 32 | S | 15
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 5 | 147 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 5 | 80 | 75 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 5 | 147 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 80 | 106 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 5 | 147 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 106 | 147 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 250 | O-4-1 | 10 | 화물창 | 1 | 14 | 91 | 77 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 250 | O-4-2 | 11 | P/T | 2 | 91 | 112 | 21 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 250 | O-4-3 | 12 | 화물창족철 | 3 | 112 | 145 | 33 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 250 | O-4-4 | 13 | 화물창메공 | 4 | 145 | 180 | 35 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 250 | O-4-5 | 14 | 시운전 | 5 | 180 | 194 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 250 | O-4-6 | 15 | C/T | 6 | 194 | 208 | 14 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 250 | O-4-7 | 16 | G/T | 7 | 208 | 229 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 250 | O-4-8 | 17 | 인도준비 | 8 | 229 | 250 | 21 | S | 5
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 16 | 165 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 16 | 94 | 78 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 16 | 165 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 94 | 122 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 16 | 165 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 122 | 165 | 43 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 17 | 132 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 17 | 97 | 80 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 17 | 132 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 97 | 108 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 17 | 132 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 108 | 132 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 55 | 178 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 55 | 141 | 86 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 55 | 178 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 141 | 153 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 55 | 178 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 153 | 178 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 81 | 301 | O-8-1 | 27 | 화물창 | 1 | 81 | 153 | 72 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 81 | 301 | O-8-2 | 28 | P/T | 2 | 153 | 172 | 19 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 81 | 301 | O-8-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 172 | 202 | 30 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 81 | 301 | O-8-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 202 | 235 | 33 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 81 | 301 | O-8-5 | 31 | 시운전 | 5 | 235 | 248 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 81 | 301 | O-8-6 | 32 | C/T | 6 | 248 | 261 | 13 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 81 | 301 | O-8-7 | 33 | G/T | 7 | 261 | 280 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 81 | 301 | O-8-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 280 | 301 | 21 | S | 5
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 81 | 151 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 81 | 130 | 49 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 81 | 151 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 130 | 137 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 81 | 151 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 137 | 151 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 84 | 169 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 84 | 143 | 59 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 84 | 169 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 143 | 151 | 8 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 84 | 169 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 151 | 169 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 87 | 208 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 87 | 171 | 84 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 87 | 208 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 171 | 183 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 87 | 208 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 183 | 208 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 89 | 280 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 89 | 230 | 141 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 89 | 280 | O-12-2 | 45 | 시운전 | 2 | 230 | 251 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 89 | 280 | O-12-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 251 | 280 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 415 | O-13-1 | 47 | 화물창 | 1 | 93 | 199 | 106 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 415 | O-13-2 | 48 | P/T | 2 | 199 | 227 | 28 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 415 | O-13-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 227 | 272 | 45 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 415 | O-13-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 272 | 320 | 48 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 415 | O-13-5 | 51 | 시운전 | 5 | 320 | 339 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 415 | O-13-6 | 52 | C/T | 6 | 339 | 358 | 19 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 415 | O-13-7 | 53 | G/T | 7 | 358 | 386 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 93 | 415 | O-13-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 386 | 415 | 29 | S | 5
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 93 | 201 | O-14-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 93 | 168 | 75 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 93 | 201 | O-14-2 | 56 | 시운전 | 2 | 168 | 178 | 10 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 93 | 201 | O-14-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 178 | 201 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 101 | 366 | O-15-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 101 | 297 | 196 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 101 | 366 | O-15-2 | 59 | 시운전 | 2 | 297 | 326 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 101 | 366 | O-15-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 326 | 366 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 101 | 220 | O-16-1 | 61 | 특수도장 | 1 | 101 | 140 | 39 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 101 | 220 | O-16-2 | 62 | 화물창 | 2 | 140 | 180 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 101 | 220 | O-16-3 | 63 | 시운전 | 3 | 180 | 193 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 101 | 220 | O-16-4 | 64 | 인도준비 | 4 | 193 | 220 | 27 | S | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 129 | 198 | O-17-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 129 | 177 | 48 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 129 | 198 | O-17-2 | 66 | 시운전 | 2 | 177 | 183 | 6 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 129 | 198 | O-17-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 183 | 198 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 129 | 237 | O-18-1 | 68 | 특수도장 | 1 | 129 | 164 | 35 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 129 | 237 | O-18-2 | 69 | 화물창 | 2 | 164 | 200 | 36 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 129 | 237 | O-18-3 | 70 | 시운전 | 3 | 200 | 211 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 129 | 237 | O-18-4 | 71 | 인도준비 | 4 | 211 | 237 | 26 | S | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 137 | 241 | O-19-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 137 | 209 | 72 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 137 | 241 | O-19-2 | 73 | 시운전 | 2 | 209 | 219 | 10 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 137 | 241 | O-19-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 219 | 241 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 137 | 441 | O-20-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 137 | 361 | 224 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 137 | 441 | O-20-2 | 76 | 시운전 | 2 | 361 | 394 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 137 | 441 | O-20-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 394 | 441 | 47 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 150 | 322 | O-21-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 150 | 277 | 127 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 150 | 322 | O-21-2 | 79 | 시운전 | 2 | 277 | 295 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 150 | 322 | O-21-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 295 | 322 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 175 | 328 | O-22-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 175 | 288 | 113 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 175 | 328 | O-22-2 | 82 | 시운전 | 2 | 288 | 304 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 175 | 328 | O-22-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 304 | 328 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 178 | 313 | O-23-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 178 | 249 | 71 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 178 | 313 | O-23-2 | 85 | 시운전 | 2 | 249 | 274 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 178 | 313 | O-23-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 274 | 313 | 39 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 178 | 482 | O-24-1 | 87 | 화물창 | 1 | 178 | 278 | 100 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 178 | 482 | O-24-2 | 88 | P/T | 2 | 278 | 305 | 27 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 178 | 482 | O-24-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 305 | 347 | 42 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 178 | 482 | O-24-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 347 | 392 | 45 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 178 | 482 | O-24-5 | 91 | 시운전 | 5 | 392 | 410 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 178 | 482 | O-24-6 | 92 | C/T | 6 | 410 | 428 | 18 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 178 | 482 | O-24-7 | 93 | G/T | 7 | 428 | 455 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 178 | 482 | O-24-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 455 | 482 | 27 | S | 5
J-25 | 24 | PC | 7 | 179 | 309 | O-25-1 | 95 | 특수도장 | 1 | 179 | 221 | 42 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 179 | 309 | O-25-2 | 96 | 화물창 | 2 | 221 | 265 | 44 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 179 | 309 | O-25-3 | 97 | 시운전 | 3 | 265 | 279 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 179 | 309 | O-25-4 | 98 | 인도준비 | 4 | 279 | 309 | 30 | S | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 198 | 471 | O-26-1 | 99 | 화물창 | 1 | 198 | 288 | 90 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 198 | 471 | O-26-2 | 100 | P/T | 2 | 288 | 312 | 24 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 198 | 471 | O-26-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 312 | 350 | 38 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 198 | 471 | O-26-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 350 | 390 | 40 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 198 | 471 | O-26-5 | 103 | 시운전 | 5 | 390 | 406 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 198 | 471 | O-26-6 | 104 | C/T | 6 | 406 | 422 | 16 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 198 | 471 | O-26-7 | 105 | G/T | 7 | 422 | 446 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 198 | 471 | O-26-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 446 | 471 | 25 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 212 | 398 | O-27-1 | 107 | 화물창 | 1 | 212 | 273 | 61 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 212 | 398 | O-27-2 | 108 | P/T | 2 | 273 | 289 | 16 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 212 | 398 | O-27-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 289 | 315 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 212 | 398 | O-27-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 315 | 342 | 27 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 212 | 398 | O-27-5 | 111 | 시운전 | 5 | 342 | 353 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 212 | 398 | O-27-6 | 112 | C/T | 6 | 353 | 364 | 11 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 212 | 398 | O-27-7 | 113 | G/T | 7 | 364 | 380 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 212 | 398 | O-27-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 380 | 398 | 18 | S | 5
J-28 | 27 | PC | 7 | 212 | 357 | O-28-1 | 115 | 특수도장 | 1 | 212 | 259 | 47 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 212 | 357 | O-28-2 | 116 | 화물창 | 2 | 259 | 308 | 49 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 212 | 357 | O-28-3 | 117 | 시운전 | 3 | 308 | 323 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 212 | 357 | O-28-4 | 118 | 인도준비 | 4 | 323 | 357 | 34 | S | 15
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 217 | 322 | O-29-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 217 | 272 | 55 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 217 | 322 | O-29-2 | 120 | 시운전 | 2 | 272 | 291 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 217 | 322 | O-29-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 291 | 322 | 31 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 223 | 293 | O-30-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 223 | 272 | 49 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 223 | 293 | O-30-2 | 123 | 시운전 | 2 | 272 | 279 | 7 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 223 | 293 | O-30-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 279 | 293 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 231 | 473 | O-31-1 | 125 | 화물창 | 1 | 231 | 310 | 79 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 231 | 473 | O-31-2 | 126 | P/T | 2 | 310 | 331 | 21 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 231 | 473 | O-31-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 331 | 364 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 231 | 473 | O-31-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 364 | 400 | 36 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 231 | 473 | O-31-5 | 129 | 시운전 | 5 | 400 | 414 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 231 | 473 | O-31-6 | 130 | C/T | 6 | 414 | 428 | 14 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 231 | 473 | O-31-7 | 131 | G/T | 7 | 428 | 449 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 231 | 473 | O-31-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 449 | 473 | 24 | S | 5
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 231 | 433 | O-32-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 231 | 380 | 149 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 231 | 433 | O-32-2 | 134 | 시운전 | 2 | 380 | 402 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 231 | 433 | O-32-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 402 | 433 | 31 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 249 | 391 | O-33-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 249 | 324 | 75 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 249 | 391 | O-33-2 | 137 | 시운전 | 2 | 324 | 350 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 249 | 391 | O-33-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 350 | 391 | 41 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 249 | 556 | O-34-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 249 | 476 | 227 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 249 | 556 | O-34-2 | 140 | 시운전 | 2 | 476 | 509 | 33 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 249 | 556 | O-34-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 509 | 556 | 47 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 257 | 359 | O-35-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 257 | 328 | 71 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 257 | 359 | O-35-2 | 143 | 시운전 | 2 | 328 | 338 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 257 | 359 | O-35-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 338 | 359 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 257 | 545 | O-36-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 257 | 470 | 213 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 257 | 545 | O-36-2 | 146 | 시운전 | 2 | 470 | 501 | 31 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 257 | 545 | O-36-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 501 | 545 | 44 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 304 | 445 | O-37-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 304 | 378 | 74 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 304 | 445 | O-37-2 | 149 | 시운전 | 2 | 378 | 404 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 304 | 445 | O-37-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 404 | 445 | 41 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 323 | 595 | O-38-1 | 151 | 화물창 | 1 | 323 | 412 | 89 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 323 | 595 | O-38-2 | 152 | P/T | 2 | 412 | 436 | 24 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 323 | 595 | O-38-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 436 | 474 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 323 | 595 | O-38-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 474 | 514 | 40 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 323 | 595 | O-38-5 | 155 | 시운전 | 5 | 514 | 530 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 323 | 595 | O-38-6 | 156 | C/T | 6 | 530 | 546 | 16 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 323 | 595 | O-38-7 | 157 | G/T | 7 | 546 | 570 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 323 | 595 | O-38-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 570 | 595 | 25 | S | 5
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 331 | 536 | O-39-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 331 | 482 | 151 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 331 | 536 | O-39-2 | 160 | 시운전 | 2 | 482 | 504 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 331 | 536 | O-39-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 504 | 536 | 32 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 332 | 443 | O-40-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 332 | 409 | 77 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 332 | 443 | O-40-2 | 163 | 시운전 | 2 | 409 | 420 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 332 | 443 | O-40-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 420 | 443 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 333 | 480 | O-41-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 333 | 441 | 108 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 333 | 480 | O-41-2 | 166 | 시운전 | 2 | 441 | 457 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 333 | 480 | O-41-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 457 | 480 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 350 | 649 | O-42-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 350 | 571 | 221 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 350 | 649 | O-42-2 | 169 | 시운전 | 2 | 571 | 603 | 32 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 350 | 649 | O-42-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 603 | 649 | 46 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 662 | O-43-1 | 171 | 화물창 | 1 | 357 | 457 | 100 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 662 | O-43-2 | 172 | P/T | 2 | 457 | 484 | 27 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 662 | O-43-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 484 | 526 | 42 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 662 | O-43-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 526 | 571 | 45 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 662 | O-43-5 | 175 | 시운전 | 5 | 571 | 589 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 662 | O-43-6 | 176 | C/T | 6 | 589 | 607 | 18 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 662 | O-43-7 | 177 | G/T | 7 | 607 | 634 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 662 | O-43-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 634 | 662 | 28 | S | 5
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 375 | 467 | O-44-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 375 | 439 | 64 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 375 | 467 | O-44-2 | 180 | 시운전 | 2 | 439 | 448 | 9 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 375 | 467 | O-44-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 448 | 467 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 397 | 516 | O-45-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 397 | 460 | 63 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 397 | 516 | O-45-2 | 183 | 시운전 | 2 | 460 | 482 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 397 | 516 | O-45-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 482 | 516 | 34 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 415 | 702 | O-46-1 | 185 | 화물창 | 1 | 415 | 509 | 94 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 415 | 702 | O-46-2 | 186 | P/T | 2 | 509 | 534 | 25 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 415 | 702 | O-46-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 534 | 574 | 40 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 415 | 702 | O-46-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 574 | 617 | 43 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 415 | 702 | O-46-5 | 189 | 시운전 | 5 | 617 | 634 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 415 | 702 | O-46-6 | 190 | C/T | 6 | 634 | 651 | 17 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 415 | 702 | O-46-7 | 191 | G/T | 7 | 651 | 676 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 415 | 702 | O-46-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 676 | 702 | 26 | S | 5
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 422 | 579 | O-47-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 422 | 505 | 83 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 422 | 579 | O-47-2 | 194 | 시운전 | 2 | 505 | 534 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 422 | 579 | O-47-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 534 | 579 | 45 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 465 | 603 | O-48-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 465 | 561 | 96 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 465 | 603 | O-48-2 | 197 | 시운전 | 2 | 561 | 574 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 465 | 603 | O-48-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 574 | 603 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 498 | 591 | O-49-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 498 | 563 | 65 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 498 | 591 | O-49-2 | 200 | 시운전 | 2 | 563 | 572 | 9 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 498 | 591 | O-49-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 572 | 591 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 500 | 604 | O-50-1 | 202 | 특수도장 | 1 | 500 | 534 | 34 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 500 | 604 | O-50-2 | 203 | 화물창 | 2 | 534 | 569 | 35 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 500 | 604 | O-50-3 | 204 | 시운전 | 3 | 569 | 580 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 500 | 604 | O-50-4 | 205 | 인도준비 | 4 | 580 | 604 | 24 | S | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 503 | 722 | O-51-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 503 | 665 | 162 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 503 | 722 | O-51-2 | 207 | 시운전 | 2 | 665 | 689 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 503 | 722 | O-51-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 689 | 722 | 33 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 521 | 750 | O-52-1 | 209 | 화물창 | 1 | 521 | 596 | 75 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 521 | 750 | O-52-2 | 210 | P/T | 2 | 596 | 616 | 20 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 521 | 750 | O-52-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 616 | 648 | 32 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 521 | 750 | O-52-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 648 | 682 | 34 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 521 | 750 | O-52-5 | 213 | 시운전 | 5 | 682 | 695 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 521 | 750 | O-52-6 | 214 | C/T | 6 | 695 | 708 | 13 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 521 | 750 | O-52-7 | 215 | G/T | 7 | 708 | 728 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 521 | 750 | O-52-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 728 | 750 | 22 | S | 5
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 530 | 654 | O-53-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 530 | 621 | 91 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 530 | 654 | O-53-2 | 218 | 시운전 | 2 | 621 | 634 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 530 | 654 | O-53-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 634 | 654 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 545 | 636 | O-54-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 545 | 608 | 63 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 545 | 636 | O-54-2 | 221 | 시운전 | 2 | 608 | 617 | 9 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 545 | 636 | O-54-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 617 | 636 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 557 | 722 | O-55-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 557 | 644 | 87 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 557 | 722 | O-55-2 | 224 | 시운전 | 2 | 644 | 675 | 31 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 557 | 722 | O-55-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 675 | 722 | 47 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 557 | 797 | O-56-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 557 | 734 | 177 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 557 | 797 | O-56-2 | 227 | 시운전 | 2 | 734 | 760 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 557 | 797 | O-56-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 760 | 797 | 37 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 572 | 759 | O-57-1 | 229 | 화물창 | 1 | 572 | 633 | 61 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 572 | 759 | O-57-2 | 230 | P/T | 2 | 633 | 649 | 16 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 572 | 759 | O-57-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 649 | 675 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 572 | 759 | O-57-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 675 | 703 | 28 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 572 | 759 | O-57-5 | 233 | 시운전 | 5 | 703 | 714 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 572 | 759 | O-57-6 | 234 | C/T | 6 | 714 | 725 | 11 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 572 | 759 | O-57-7 | 235 | G/T | 7 | 725 | 741 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 572 | 759 | O-57-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 741 | 759 | 18 | S | 5
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 592 | 900 | O-58-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 592 | 819 | 227 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 592 | 900 | O-58-2 | 238 | 시운전 | 2 | 819 | 852 | 33 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 592 | 900 | O-58-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 852 | 900 | 48 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 592 | 679 | O-59-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 592 | 638 | 46 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 592 | 679 | O-59-2 | 241 | 시운전 | 2 | 638 | 654 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 592 | 679 | O-59-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 654 | 679 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 644 | 835 | O-60-1 | 243 | 화물창 | 1 | 644 | 707 | 63 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 644 | 835 | O-60-2 | 244 | P/T | 2 | 707 | 724 | 17 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 644 | 835 | O-60-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 724 | 750 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 644 | 835 | O-60-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 750 | 778 | 28 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 644 | 835 | O-60-5 | 247 | 시운전 | 5 | 778 | 789 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 644 | 835 | O-60-6 | 248 | C/T | 6 | 789 | 800 | 11 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 644 | 835 | O-60-7 | 249 | G/T | 7 | 800 | 817 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 644 | 835 | O-60-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 817 | 835 | 18 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 651 | 961 | O-61-1 | 251 | 화물창 | 1 | 651 | 753 | 102 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 651 | 961 | O-61-2 | 252 | P/T | 2 | 753 | 780 | 27 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 651 | 961 | O-61-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 780 | 823 | 43 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 651 | 961 | O-61-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 823 | 869 | 46 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 651 | 961 | O-61-5 | 255 | 시운전 | 5 | 869 | 887 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 651 | 961 | O-61-6 | 256 | C/T | 6 | 887 | 905 | 18 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 651 | 961 | O-61-7 | 257 | G/T | 7 | 905 | 932 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 651 | 961 | O-61-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 932 | 961 | 29 | S | 5
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 652 | 722 | O-62-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 652 | 701 | 49 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 652 | 722 | O-62-2 | 260 | 시운전 | 2 | 701 | 708 | 7 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 652 | 722 | O-62-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 708 | 722 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 652 | 792 | O-63-1 | 262 | 특수도장 | 1 | 652 | 698 | 46 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 652 | 792 | O-63-2 | 263 | 화물창 | 2 | 698 | 745 | 47 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 652 | 792 | O-63-3 | 264 | 시운전 | 3 | 745 | 760 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 652 | 792 | O-63-4 | 265 | 인도준비 | 4 | 760 | 792 | 32 | S | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 665 | 933 | O-64-1 | 266 | 화물창 | 1 | 665 | 753 | 88 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 665 | 933 | O-64-2 | 267 | P/T | 2 | 753 | 777 | 24 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 665 | 933 | O-64-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 777 | 814 | 37 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 665 | 933 | O-64-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 814 | 854 | 40 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 665 | 933 | O-64-5 | 270 | 시운전 | 5 | 854 | 870 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 665 | 933 | O-64-6 | 271 | C/T | 6 | 870 | 886 | 16 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 665 | 933 | O-64-7 | 272 | G/T | 7 | 886 | 910 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 665 | 933 | O-64-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 910 | 933 | 23 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 665 | 918 | O-65-1 | 274 | 화물창 | 1 | 665 | 748 | 83 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 665 | 918 | O-65-2 | 275 | P/T | 2 | 748 | 770 | 22 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 665 | 918 | O-65-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 770 | 805 | 35 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 665 | 918 | O-65-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 805 | 842 | 37 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 665 | 918 | O-65-5 | 278 | 시운전 | 5 | 842 | 857 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 665 | 918 | O-65-6 | 279 | C/T | 6 | 857 | 872 | 15 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 665 | 918 | O-65-7 | 280 | G/T | 7 | 872 | 894 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 665 | 918 | O-65-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 894 | 918 | 24 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 669 | 974 | O-66-1 | 282 | 화물창 | 1 | 669 | 769 | 100 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 669 | 974 | O-66-2 | 283 | P/T | 2 | 769 | 796 | 27 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 669 | 974 | O-66-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 796 | 838 | 42 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 669 | 974 | O-66-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 838 | 883 | 45 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 669 | 974 | O-66-5 | 286 | 시운전 | 5 | 883 | 901 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 669 | 974 | O-66-6 | 287 | C/T | 6 | 901 | 919 | 18 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 669 | 974 | O-66-7 | 288 | G/T | 7 | 919 | 946 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 669 | 974 | O-66-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 946 | 974 | 28 | S | 5
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 669 | 743 | O-67-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 669 | 720 | 51 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 669 | 743 | O-67-2 | 291 | 시운전 | 2 | 720 | 727 | 7 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 669 | 743 | O-67-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 727 | 743 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 670 | 892 | O-68-1 | 293 | 화물창 | 1 | 670 | 743 | 73 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 670 | 892 | O-68-2 | 294 | P/T | 2 | 743 | 762 | 19 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 670 | 892 | O-68-3 | 295 | 화물창족철 | 3 | 762 | 793 | 31 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 670 | 892 | O-68-4 | 296 | 화물창메공 | 4 | 793 | 826 | 33 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 670 | 892 | O-68-5 | 297 | 시운전 | 5 | 826 | 839 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 670 | 892 | O-68-6 | 298 | C/T | 6 | 839 | 852 | 13 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 670 | 892 | O-68-7 | 299 | G/T | 7 | 852 | 871 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 670 | 892 | O-68-8 | 300 | 인도준비 | 8 | 871 | 892 | 21 | S | 5
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 670 | 779 | O-69-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 670 | 746 | 76 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 670 | 779 | O-69-2 | 302 | 시운전 | 2 | 746 | 756 | 10 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 670 | 779 | O-69-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 756 | 779 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 685 | 809 | O-70-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 685 | 750 | 65 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 685 | 809 | O-70-2 | 305 | 시운전 | 2 | 750 | 773 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 685 | 809 | O-70-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 773 | 809 | 36 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 704 | 958 | O-71-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 704 | 891 | 187 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 704 | 958 | O-71-2 | 308 | 시운전 | 2 | 891 | 918 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 704 | 958 | O-71-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 918 | 958 | 40 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 704 | 1004 | O-72-1 | 310 | 화물창 | 1 | 704 | 803 | 99 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 704 | 1004 | O-72-2 | 311 | P/T | 2 | 803 | 830 | 27 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 704 | 1004 | O-72-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 830 | 872 | 42 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 704 | 1004 | O-72-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 872 | 917 | 45 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 704 | 1004 | O-72-5 | 314 | 시운전 | 5 | 917 | 935 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 704 | 1004 | O-72-6 | 315 | C/T | 6 | 935 | 953 | 18 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 704 | 1004 | O-72-7 | 316 | G/T | 7 | 953 | 980 | 27 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 704 | 1004 | O-72-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 980 | 1004 | 24 | S | 5
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 713 | 813 | O-73-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 713 | 766 | 53 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 713 | 813 | O-73-2 | 319 | 시운전 | 2 | 766 | 785 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 713 | 813 | O-73-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 785 | 813 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 727 | 882 | O-74-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 727 | 841 | 114 | F | 15
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 727 | 882 | O-74-2 | 322 | 시운전 | 2 | 841 | 858 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 727 | 882 | O-74-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 858 | 882 | 24 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 728 | 825 | O-75-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 728 | 779 | 51 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 728 | 825 | O-75-2 | 325 | 시운전 | 2 | 779 | 797 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 728 | 825 | O-75-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 797 | 825 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 728 | 925 | O-76-1 | 327 | 화물창 | 1 | 728 | 793 | 65 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 728 | 925 | O-76-2 | 328 | P/T | 2 | 793 | 810 | 17 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 728 | 925 | O-76-3 | 329 | 화물창족철 | 3 | 810 | 837 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 728 | 925 | O-76-4 | 330 | 화물창메공 | 4 | 837 | 866 | 29 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 728 | 925 | O-76-5 | 331 | 시운전 | 5 | 866 | 877 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 728 | 925 | O-76-6 | 332 | C/T | 6 | 877 | 888 | 11 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 728 | 925 | O-76-7 | 333 | G/T | 7 | 888 | 905 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 728 | 925 | O-76-8 | 334 | 인도준비 | 8 | 905 | 925 | 20 | S | 5
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 731 | 896 | O-77-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 731 | 853 | 122 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 731 | 896 | O-77-2 | 336 | 시운전 | 2 | 853 | 871 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 731 | 896 | O-77-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 871 | 896 | 25 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 735 | 1022 | O-78-1 | 338 | 화물창 | 1 | 735 | 829 | 94 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 735 | 1022 | O-78-2 | 339 | P/T | 2 | 829 | 854 | 25 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 735 | 1022 | O-78-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 854 | 894 | 40 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 735 | 1022 | O-78-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 894 | 937 | 43 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 735 | 1022 | O-78-5 | 342 | 시운전 | 5 | 937 | 954 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 735 | 1022 | O-78-6 | 343 | C/T | 6 | 954 | 971 | 17 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 735 | 1022 | O-78-7 | 344 | G/T | 7 | 971 | 996 | 25 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 735 | 1022 | O-78-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 996 | 1022 | 26 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 745 | 1011 | O-79-1 | 346 | 화물창 | 1 | 745 | 832 | 87 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 745 | 1011 | O-79-2 | 347 | P/T | 2 | 832 | 855 | 23 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 745 | 1011 | O-79-3 | 348 | 화물창족철 | 3 | 855 | 892 | 37 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 745 | 1011 | O-79-4 | 349 | 화물창메공 | 4 | 892 | 931 | 39 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 745 | 1011 | O-79-5 | 350 | 시운전 | 5 | 931 | 946 | 15 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 745 | 1011 | O-79-6 | 351 | C/T | 6 | 946 | 961 | 15 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 745 | 1011 | O-79-7 | 352 | G/T | 7 | 961 | 984 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 745 | 1011 | O-79-8 | 353 | 인도준비 | 8 | 984 | 1011 | 27 | S | 5
J-80 | 79 | PC | 7 | 753 | 897 | O-80-1 | 354 | 특수도장 | 1 | 753 | 800 | 47 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 753 | 897 | O-80-2 | 355 | 화물창 | 2 | 800 | 848 | 48 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 753 | 897 | O-80-3 | 356 | 시운전 | 3 | 848 | 863 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 753 | 897 | O-80-4 | 357 | 인도준비 | 4 | 863 | 897 | 34 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 93 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 65 | 65 | F | 15 | D3
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 140 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 0 | 46 | 46 | N | 0 | D2
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 5 | 147 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 5 | 80 | 75 | F | 10 | E5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 14 | 250 | O-4-1 | 10 | 화물창 | 1 | 14 | 91 | 77 | N | 0 | E6
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 16 | 165 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 16 | 94 | 78 | F | 10 | E3
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 17 | 132 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 17 | 97 | 80 | F | 15 | E8

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B