## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 98 | 98 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 98 | 124 | 26 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 124 | 165 | 41 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 165 | 209 | 44 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 209 | 226 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 226 | 243 | 17 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 243 | 269 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 269 | 297 | 28 | S | 5
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 24 | 277 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 24 | 211 | 187 | F | 15
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 24 | 277 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 211 | 238 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 24 | 277 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 238 | 277 | 39 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 231 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 26 | 93 | 67 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 231 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 93 | 111 | 18 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 231 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 111 | 139 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 231 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 139 | 169 | 30 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 231 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 169 | 181 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 231 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 181 | 193 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 231 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 193 | 211 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 231 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 211 | 231 | 20 | S | 5
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 34 | 175 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 34 | 108 | 74 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 34 | 175 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 108 | 134 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 34 | 175 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 134 | 175 | 41 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 34 | 312 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 34 | 239 | 205 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 34 | 312 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 239 | 269 | 30 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 34 | 312 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 269 | 312 | 43 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 59 | 221 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 59 | 178 | 119 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 59 | 221 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 178 | 195 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 59 | 221 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 195 | 221 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 67 | 187 | O-7-1 | 28 | 특수도장 | 1 | 67 | 106 | 39 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 67 | 187 | O-7-2 | 29 | 화물창 | 2 | 106 | 146 | 40 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 67 | 187 | O-7-3 | 30 | 시운전 | 3 | 146 | 159 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 67 | 187 | O-7-4 | 31 | 인도준비 | 4 | 159 | 187 | 28 | S | 15
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 70 | 344 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 70 | 272 | 202 | F | 15
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 70 | 344 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 272 | 302 | 30 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 70 | 344 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 302 | 344 | 42 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 70 | 204 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 70 | 163 | 93 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 70 | 204 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 163 | 176 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 70 | 204 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 176 | 204 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 351 | O-10-1 | 38 | 화물창 | 1 | 74 | 165 | 91 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 351 | O-10-2 | 39 | P/T | 2 | 165 | 189 | 24 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 351 | O-10-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 189 | 227 | 38 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 351 | O-10-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 227 | 268 | 41 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 351 | O-10-5 | 42 | 시운전 | 5 | 268 | 284 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 351 | O-10-6 | 43 | C/T | 6 | 284 | 300 | 16 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 351 | O-10-7 | 44 | G/T | 7 | 300 | 324 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 351 | O-10-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 324 | 351 | 27 | S | 5
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 93 | 262 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 93 | 218 | 125 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 93 | 262 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 218 | 236 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 93 | 262 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 236 | 262 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 107 | 236 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 107 | 175 | 68 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 107 | 236 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 175 | 199 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 107 | 236 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 199 | 236 | 37 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 117 | 221 | O-13-1 | 52 | 특수도장 | 1 | 117 | 151 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 117 | 221 | O-13-2 | 53 | 화물창 | 2 | 151 | 186 | 35 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 117 | 221 | O-13-3 | 54 | 시운전 | 3 | 186 | 197 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 117 | 221 | O-13-4 | 55 | 인도준비 | 4 | 197 | 221 | 24 | S | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 117 | 244 | O-14-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 117 | 205 | 88 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 117 | 244 | O-14-2 | 57 | 시운전 | 2 | 205 | 217 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 117 | 244 | O-14-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 217 | 244 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 119 | 312 | O-15-1 | 59 | 화물창 | 1 | 119 | 182 | 63 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 119 | 312 | O-15-2 | 60 | P/T | 2 | 182 | 199 | 17 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 119 | 312 | O-15-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 199 | 226 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 119 | 312 | O-15-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 226 | 254 | 28 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 119 | 312 | O-15-5 | 63 | 시운전 | 5 | 254 | 265 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 119 | 312 | O-15-6 | 64 | C/T | 6 | 265 | 276 | 11 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 119 | 312 | O-15-7 | 65 | G/T | 7 | 276 | 293 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 119 | 312 | O-15-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 293 | 312 | 19 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 376 | O-16-1 | 67 | 화물창 | 1 | 119 | 203 | 84 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 376 | O-16-2 | 68 | P/T | 2 | 203 | 226 | 23 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 376 | O-16-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 226 | 261 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 376 | O-16-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 261 | 299 | 38 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 376 | O-16-5 | 71 | 시운전 | 5 | 299 | 314 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 376 | O-16-6 | 72 | C/T | 6 | 314 | 329 | 15 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 376 | O-16-7 | 73 | G/T | 7 | 329 | 352 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 376 | O-16-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 352 | 376 | 24 | S | 5
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 132 | 459 | O-17-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 132 | 373 | 241 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 132 | 459 | O-17-2 | 76 | 시운전 | 2 | 373 | 408 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 132 | 459 | O-17-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 408 | 459 | 51 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 132 | 243 | O-18-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 132 | 190 | 58 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 132 | 243 | O-18-2 | 79 | 시운전 | 2 | 190 | 211 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 132 | 243 | O-18-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 211 | 243 | 32 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 141 | 291 | O-19-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 141 | 220 | 79 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 141 | 291 | O-19-2 | 82 | 시운전 | 2 | 220 | 248 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 141 | 291 | O-19-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 248 | 291 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 141 | 246 | O-20-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 141 | 214 | 73 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 141 | 246 | O-20-2 | 85 | 시운전 | 2 | 214 | 224 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 141 | 246 | O-20-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 224 | 246 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 159 | 275 | O-21-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 159 | 220 | 61 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 159 | 275 | O-21-2 | 88 | 시운전 | 2 | 220 | 242 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 159 | 275 | O-21-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 242 | 275 | 33 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 168 | 439 | O-22-1 | 90 | 화물창 | 1 | 168 | 257 | 89 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 168 | 439 | O-22-2 | 91 | P/T | 2 | 257 | 281 | 24 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 168 | 439 | O-22-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 281 | 318 | 37 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 168 | 439 | O-22-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 318 | 358 | 40 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 168 | 439 | O-22-5 | 94 | 시운전 | 5 | 358 | 374 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 168 | 439 | O-22-6 | 95 | C/T | 6 | 374 | 390 | 16 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 168 | 439 | O-22-7 | 96 | G/T | 7 | 390 | 414 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 168 | 439 | O-22-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 414 | 439 | 25 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 174 | 382 | O-23-1 | 98 | 화물창 | 1 | 174 | 242 | 68 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 174 | 382 | O-23-2 | 99 | P/T | 2 | 242 | 260 | 18 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 174 | 382 | O-23-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 260 | 289 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 174 | 382 | O-23-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 289 | 320 | 31 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 174 | 382 | O-23-5 | 102 | 시운전 | 5 | 320 | 332 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 174 | 382 | O-23-6 | 103 | C/T | 6 | 332 | 344 | 12 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 174 | 382 | O-23-7 | 104 | G/T | 7 | 344 | 362 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 174 | 382 | O-23-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 362 | 382 | 20 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 211 | 480 | O-24-1 | 106 | 화물창 | 1 | 211 | 299 | 88 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 211 | 480 | O-24-2 | 107 | P/T | 2 | 299 | 323 | 24 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 211 | 480 | O-24-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 323 | 360 | 37 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 211 | 480 | O-24-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 360 | 400 | 40 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 211 | 480 | O-24-5 | 110 | 시운전 | 5 | 400 | 416 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 211 | 480 | O-24-6 | 111 | C/T | 6 | 416 | 432 | 16 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 211 | 480 | O-24-7 | 112 | G/T | 7 | 432 | 456 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 211 | 480 | O-24-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 456 | 480 | 24 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 228 | 416 | O-25-1 | 114 | 화물창 | 1 | 228 | 290 | 62 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 228 | 416 | O-25-2 | 115 | P/T | 2 | 290 | 306 | 16 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 228 | 416 | O-25-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 306 | 332 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 228 | 416 | O-25-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 332 | 360 | 28 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 228 | 416 | O-25-5 | 118 | 시운전 | 5 | 360 | 371 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 228 | 416 | O-25-6 | 119 | C/T | 6 | 371 | 382 | 11 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 228 | 416 | O-25-7 | 120 | G/T | 7 | 382 | 398 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 228 | 416 | O-25-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 398 | 416 | 18 | S | 5
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 239 | 322 | O-26-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 239 | 297 | 58 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 239 | 322 | O-26-2 | 123 | 시운전 | 2 | 297 | 305 | 8 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 239 | 322 | O-26-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 305 | 322 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 239 | 457 | O-27-1 | 125 | 화물창 | 1 | 239 | 310 | 71 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 239 | 457 | O-27-2 | 126 | P/T | 2 | 310 | 329 | 19 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 239 | 457 | O-27-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 329 | 359 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 239 | 457 | O-27-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 359 | 391 | 32 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 239 | 457 | O-27-5 | 129 | 시운전 | 5 | 391 | 404 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 239 | 457 | O-27-6 | 130 | C/T | 6 | 404 | 417 | 13 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 239 | 457 | O-27-7 | 131 | G/T | 7 | 417 | 436 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 239 | 457 | O-27-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 436 | 457 | 21 | S | 5
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 244 | 373 | O-28-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 244 | 312 | 68 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 244 | 373 | O-28-2 | 134 | 시운전 | 2 | 312 | 336 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 244 | 373 | O-28-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 336 | 373 | 37 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 265 | 347 | O-29-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 265 | 308 | 43 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 265 | 347 | O-29-2 | 137 | 시운전 | 2 | 308 | 323 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 265 | 347 | O-29-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 323 | 347 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 274 | 411 | O-30-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 274 | 369 | 95 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 274 | 411 | O-30-2 | 140 | 시운전 | 2 | 369 | 382 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 274 | 411 | O-30-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 382 | 411 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 274 | 425 | O-31-1 | 142 | 특수도장 | 1 | 274 | 323 | 49 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 274 | 425 | O-31-2 | 143 | 화물창 | 2 | 323 | 374 | 51 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 274 | 425 | O-31-3 | 144 | 시운전 | 3 | 374 | 390 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 274 | 425 | O-31-4 | 145 | 인도준비 | 4 | 390 | 425 | 35 | S | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 298 | 534 | O-32-1 | 146 | 화물창 | 1 | 298 | 375 | 77 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 298 | 534 | O-32-2 | 147 | P/T | 2 | 375 | 396 | 21 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 298 | 534 | O-32-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 396 | 429 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 298 | 534 | O-32-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 429 | 464 | 35 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 298 | 534 | O-32-5 | 150 | 시운전 | 5 | 464 | 478 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 298 | 534 | O-32-6 | 151 | C/T | 6 | 478 | 492 | 14 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 298 | 534 | O-32-7 | 152 | G/T | 7 | 492 | 513 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 298 | 534 | O-32-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 513 | 534 | 21 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 301 | 526 | O-33-1 | 154 | 화물창 | 1 | 301 | 375 | 74 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 301 | 526 | O-33-2 | 155 | P/T | 2 | 375 | 395 | 20 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 301 | 526 | O-33-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 395 | 426 | 31 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 301 | 526 | O-33-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 426 | 459 | 33 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 301 | 526 | O-33-5 | 158 | 시운전 | 5 | 459 | 472 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 301 | 526 | O-33-6 | 159 | C/T | 6 | 472 | 485 | 13 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 301 | 526 | O-33-7 | 160 | G/T | 7 | 485 | 505 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 301 | 526 | O-33-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 505 | 526 | 21 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 317 | 637 | O-34-1 | 162 | 화물창 | 1 | 317 | 422 | 105 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 317 | 637 | O-34-2 | 163 | P/T | 2 | 422 | 450 | 28 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 317 | 637 | O-34-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 450 | 494 | 44 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 317 | 637 | O-34-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 494 | 542 | 48 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 317 | 637 | O-34-5 | 166 | 시운전 | 5 | 542 | 561 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 317 | 637 | O-34-6 | 167 | C/T | 6 | 561 | 580 | 19 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 317 | 637 | O-34-7 | 168 | G/T | 7 | 580 | 608 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 317 | 637 | O-34-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 608 | 637 | 29 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 344 | 534 | O-35-1 | 170 | 화물창 | 1 | 344 | 406 | 62 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 344 | 534 | O-35-2 | 171 | P/T | 2 | 406 | 423 | 17 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 344 | 534 | O-35-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 423 | 449 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 344 | 534 | O-35-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 449 | 477 | 28 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 344 | 534 | O-35-5 | 174 | 시운전 | 5 | 477 | 488 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 344 | 534 | O-35-6 | 175 | C/T | 6 | 488 | 499 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 344 | 534 | O-35-7 | 176 | G/T | 7 | 499 | 516 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 344 | 534 | O-35-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 516 | 534 | 18 | S | 5
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 360 | 523 | O-36-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 360 | 446 | 86 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 360 | 523 | O-36-2 | 179 | 시운전 | 2 | 446 | 476 | 30 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 360 | 523 | O-36-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 476 | 523 | 47 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 360 | 463 | O-37-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 360 | 432 | 72 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 360 | 463 | O-37-2 | 182 | 시운전 | 2 | 432 | 442 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 360 | 463 | O-37-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 442 | 463 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 361 | 444 | O-38-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 361 | 419 | 58 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 361 | 444 | O-38-2 | 185 | 시운전 | 2 | 419 | 427 | 8 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 361 | 444 | O-38-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 427 | 444 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 373 | 620 | O-39-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 373 | 555 | 182 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 373 | 620 | O-39-2 | 188 | 시운전 | 2 | 555 | 582 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 373 | 620 | O-39-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 582 | 620 | 38 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 373 | 511 | O-40-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 373 | 469 | 96 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 373 | 511 | O-40-2 | 191 | 시운전 | 2 | 469 | 482 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 373 | 511 | O-40-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 482 | 511 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 374 | 480 | O-41-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 374 | 448 | 74 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 374 | 480 | O-41-2 | 194 | 시운전 | 2 | 448 | 458 | 10 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 374 | 480 | O-41-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 458 | 480 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 374 | 690 | O-42-1 | 196 | 화물창 | 1 | 374 | 478 | 104 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 374 | 690 | O-42-2 | 197 | P/T | 2 | 478 | 506 | 28 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 374 | 690 | O-42-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 506 | 550 | 44 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 374 | 690 | O-42-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 550 | 597 | 47 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 374 | 690 | O-42-5 | 200 | 시운전 | 5 | 597 | 615 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 374 | 690 | O-42-6 | 201 | C/T | 6 | 615 | 633 | 18 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 374 | 690 | O-42-7 | 202 | G/T | 7 | 633 | 661 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 374 | 690 | O-42-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 661 | 690 | 29 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 376 | 518 | O-43-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 376 | 475 | 99 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 376 | 518 | O-43-2 | 205 | 시운전 | 2 | 475 | 489 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 376 | 518 | O-43-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 489 | 518 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 379 | 653 | O-44-1 | 207 | 화물창 | 1 | 379 | 469 | 90 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 379 | 653 | O-44-2 | 208 | P/T | 2 | 469 | 493 | 24 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 379 | 653 | O-44-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 493 | 531 | 38 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 379 | 653 | O-44-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 531 | 572 | 41 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 379 | 653 | O-44-5 | 211 | 시운전 | 5 | 572 | 588 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 379 | 653 | O-44-6 | 212 | C/T | 6 | 588 | 604 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 379 | 653 | O-44-7 | 213 | G/T | 7 | 604 | 628 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 379 | 653 | O-44-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 628 | 653 | 25 | S | 5
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 415 | 576 | O-45-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 415 | 534 | 119 | F | 15
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 415 | 576 | O-45-2 | 216 | 시운전 | 2 | 534 | 551 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 415 | 576 | O-45-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 551 | 576 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 439 | 539 | O-46-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 439 | 492 | 53 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 439 | 539 | O-46-2 | 219 | 시운전 | 2 | 492 | 511 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 439 | 539 | O-46-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 511 | 539 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 451 | 640 | O-47-1 | 221 | 화물창 | 1 | 451 | 513 | 62 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 451 | 640 | O-47-2 | 222 | P/T | 2 | 513 | 530 | 17 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 451 | 640 | O-47-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 530 | 556 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 451 | 640 | O-47-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 556 | 584 | 28 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 451 | 640 | O-47-5 | 225 | 시운전 | 5 | 584 | 595 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 451 | 640 | O-47-6 | 226 | C/T | 6 | 595 | 606 | 11 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 451 | 640 | O-47-7 | 227 | G/T | 7 | 606 | 623 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 451 | 640 | O-47-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 623 | 640 | 17 | S | 5
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 481 | 628 | O-48-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 481 | 558 | 77 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 481 | 628 | O-48-2 | 230 | 시운전 | 2 | 558 | 585 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 481 | 628 | O-48-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 585 | 628 | 43 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 481 | 557 | O-49-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 481 | 534 | 53 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 481 | 557 | O-49-2 | 233 | 시운전 | 2 | 534 | 541 | 7 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 481 | 557 | O-49-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 541 | 557 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 497 | 588 | O-50-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 497 | 545 | 48 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 497 | 588 | O-50-2 | 236 | 시운전 | 2 | 545 | 562 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 497 | 588 | O-50-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 562 | 588 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 499 | 731 | O-51-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 499 | 670 | 171 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 499 | 731 | O-51-2 | 239 | 시운전 | 2 | 670 | 695 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 499 | 731 | O-51-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 695 | 731 | 36 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 511 | 600 | O-52-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 511 | 558 | 47 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 511 | 600 | O-52-2 | 242 | 시운전 | 2 | 558 | 574 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 511 | 600 | O-52-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 574 | 600 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 514 | 813 | O-53-1 | 244 | 화물창 | 1 | 514 | 612 | 98 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 514 | 813 | O-53-2 | 245 | P/T | 2 | 612 | 638 | 26 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 514 | 813 | O-53-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 638 | 679 | 41 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 514 | 813 | O-53-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 679 | 723 | 44 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 514 | 813 | O-53-5 | 248 | 시운전 | 5 | 723 | 740 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 514 | 813 | O-53-6 | 249 | C/T | 6 | 740 | 757 | 17 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 514 | 813 | O-53-7 | 250 | G/T | 7 | 757 | 783 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 514 | 813 | O-53-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 783 | 813 | 30 | S | 5
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 514 | 683 | O-54-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 514 | 639 | 125 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 514 | 683 | O-54-2 | 253 | 시운전 | 2 | 639 | 657 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 514 | 683 | O-54-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 657 | 683 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 550 | 801 | O-55-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 550 | 735 | 185 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 550 | 801 | O-55-2 | 256 | 시운전 | 2 | 735 | 762 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 550 | 801 | O-55-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 762 | 801 | 39 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 550 | 656 | O-56-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 550 | 624 | 74 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 550 | 656 | O-56-2 | 259 | 시운전 | 2 | 624 | 634 | 10 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 550 | 656 | O-56-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 634 | 656 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 561 | 779 | O-57-1 | 261 | 화물창 | 1 | 561 | 632 | 71 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 561 | 779 | O-57-2 | 262 | P/T | 2 | 632 | 651 | 19 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 561 | 779 | O-57-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 651 | 681 | 30 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 561 | 779 | O-57-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 681 | 713 | 32 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 561 | 779 | O-57-5 | 265 | 시운전 | 5 | 713 | 726 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 561 | 779 | O-57-6 | 266 | C/T | 6 | 726 | 739 | 13 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 561 | 779 | O-57-7 | 267 | G/T | 7 | 739 | 758 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 561 | 779 | O-57-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 758 | 779 | 21 | S | 5
J-58 | 57 | PC | 7 | 572 | 712 | O-58-1 | 269 | 특수도장 | 1 | 572 | 618 | 46 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 572 | 712 | O-58-2 | 270 | 화물창 | 2 | 618 | 665 | 47 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 572 | 712 | O-58-3 | 271 | 시운전 | 3 | 665 | 680 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 572 | 712 | O-58-4 | 272 | 인도준비 | 4 | 680 | 712 | 32 | S | 15
J-59 | 58 | PC | 7 | 572 | 671 | O-59-1 | 273 | 특수도장 | 1 | 572 | 604 | 32 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 572 | 671 | O-59-2 | 274 | 화물창 | 2 | 604 | 637 | 33 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 572 | 671 | O-59-3 | 275 | 시운전 | 3 | 637 | 647 | 10 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 572 | 671 | O-59-4 | 276 | 인도준비 | 4 | 647 | 671 | 24 | S | 15
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 597 | 727 | O-60-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 597 | 665 | 68 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 597 | 727 | O-60-2 | 278 | 시운전 | 2 | 665 | 689 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 597 | 727 | O-60-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 689 | 727 | 38 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 613 | 830 | O-61-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 613 | 773 | 160 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 613 | 830 | O-61-2 | 281 | 시운전 | 2 | 773 | 796 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 613 | 830 | O-61-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 796 | 830 | 34 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 633 | 848 | O-62-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 633 | 792 | 159 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 633 | 848 | O-62-2 | 284 | 시운전 | 2 | 792 | 815 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 633 | 848 | O-62-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 815 | 848 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 639 | 956 | O-63-1 | 286 | 화물창 | 1 | 639 | 743 | 104 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 639 | 956 | O-63-2 | 287 | P/T | 2 | 743 | 771 | 28 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 639 | 956 | O-63-3 | 288 | 화물창족철 | 3 | 771 | 815 | 44 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 639 | 956 | O-63-4 | 289 | 화물창메공 | 4 | 815 | 862 | 47 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 639 | 956 | O-63-5 | 290 | 시운전 | 5 | 862 | 881 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 639 | 956 | O-63-6 | 291 | C/T | 6 | 881 | 900 | 19 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 639 | 956 | O-63-7 | 292 | G/T | 7 | 900 | 928 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 639 | 956 | O-63-8 | 293 | 인도준비 | 8 | 928 | 956 | 28 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 639 | 833 | O-64-1 | 294 | 화물창 | 1 | 639 | 703 | 64 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 639 | 833 | O-64-2 | 295 | P/T | 2 | 703 | 720 | 17 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 639 | 833 | O-64-3 | 296 | 화물창족철 | 3 | 720 | 747 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 639 | 833 | O-64-4 | 297 | 화물창메공 | 4 | 747 | 776 | 29 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 639 | 833 | O-64-5 | 298 | 시운전 | 5 | 776 | 787 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 639 | 833 | O-64-6 | 299 | C/T | 6 | 787 | 798 | 11 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 639 | 833 | O-64-7 | 300 | G/T | 7 | 798 | 815 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 639 | 833 | O-64-8 | 301 | 인도준비 | 8 | 815 | 833 | 18 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 654 | 916 | O-65-1 | 302 | 화물창 | 1 | 654 | 740 | 86 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 654 | 916 | O-65-2 | 303 | P/T | 2 | 740 | 763 | 23 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 654 | 916 | O-65-3 | 304 | 화물창족철 | 3 | 763 | 799 | 36 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 654 | 916 | O-65-4 | 305 | 화물창메공 | 4 | 799 | 838 | 39 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 654 | 916 | O-65-5 | 306 | 시운전 | 5 | 838 | 853 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 654 | 916 | O-65-6 | 307 | C/T | 6 | 853 | 868 | 15 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 654 | 916 | O-65-7 | 308 | G/T | 7 | 868 | 891 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 654 | 916 | O-65-8 | 309 | 인도준비 | 8 | 891 | 916 | 25 | S | 5
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 654 | 855 | O-66-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 654 | 802 | 148 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 654 | 855 | O-66-2 | 311 | 시운전 | 2 | 802 | 824 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 654 | 855 | O-66-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 824 | 855 | 31 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 682 | 800 | O-67-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 682 | 744 | 62 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 682 | 800 | O-67-2 | 314 | 시운전 | 2 | 744 | 766 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 682 | 800 | O-67-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 766 | 800 | 34 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 682 | 961 | O-68-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 682 | 888 | 206 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 682 | 961 | O-68-2 | 317 | 시운전 | 2 | 888 | 918 | 30 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 682 | 961 | O-68-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 918 | 961 | 43 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 692 | 963 | O-69-1 | 319 | 화물창 | 1 | 692 | 781 | 89 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 692 | 963 | O-69-2 | 320 | P/T | 2 | 781 | 805 | 24 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 692 | 963 | O-69-3 | 321 | 화물창족철 | 3 | 805 | 842 | 37 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 692 | 963 | O-69-4 | 322 | 화물창메공 | 4 | 842 | 882 | 40 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 692 | 963 | O-69-5 | 323 | 시운전 | 5 | 882 | 898 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 692 | 963 | O-69-6 | 324 | C/T | 6 | 898 | 914 | 16 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 692 | 963 | O-69-7 | 325 | G/T | 7 | 914 | 938 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 692 | 963 | O-69-8 | 326 | 인도준비 | 8 | 938 | 963 | 25 | S | 5
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 692 | 811 | O-70-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 692 | 755 | 63 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 692 | 811 | O-70-2 | 328 | 시운전 | 2 | 755 | 777 | 22 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 692 | 811 | O-70-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 777 | 811 | 34 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 696 | 964 | O-71-1 | 330 | 화물창 | 1 | 696 | 784 | 88 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 696 | 964 | O-71-2 | 331 | P/T | 2 | 784 | 808 | 24 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 696 | 964 | O-71-3 | 332 | 화물창족철 | 3 | 808 | 845 | 37 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 696 | 964 | O-71-4 | 333 | 화물창메공 | 4 | 845 | 885 | 40 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 696 | 964 | O-71-5 | 334 | 시운전 | 5 | 885 | 901 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 696 | 964 | O-71-6 | 335 | C/T | 6 | 901 | 917 | 16 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 696 | 964 | O-71-7 | 336 | G/T | 7 | 917 | 941 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 696 | 964 | O-71-8 | 337 | 인도준비 | 8 | 941 | 964 | 23 | S | 5
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 730 | 1024 | O-72-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 730 | 947 | 217 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 730 | 1024 | O-72-2 | 339 | 시운전 | 2 | 947 | 979 | 32 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 730 | 1024 | O-72-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 979 | 1024 | 45 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 742 | 1026 | O-73-1 | 341 | 화물창 | 1 | 742 | 835 | 93 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 742 | 1026 | O-73-2 | 342 | P/T | 2 | 835 | 860 | 25 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 742 | 1026 | O-73-3 | 343 | 화물창족철 | 3 | 860 | 899 | 39 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 742 | 1026 | O-73-4 | 344 | 화물창메공 | 4 | 899 | 941 | 42 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 742 | 1026 | O-73-5 | 345 | 시운전 | 5 | 941 | 958 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 742 | 1026 | O-73-6 | 346 | C/T | 6 | 958 | 975 | 17 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 742 | 1026 | O-73-7 | 347 | G/T | 7 | 975 | 1000 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 742 | 1026 | O-73-8 | 348 | 인도준비 | 8 | 1000 | 1026 | 26 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 748 | 953 | O-74-1 | 349 | 화물창 | 1 | 748 | 815 | 67 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 748 | 953 | O-74-2 | 350 | P/T | 2 | 815 | 833 | 18 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 748 | 953 | O-74-3 | 351 | 화물창족철 | 3 | 833 | 861 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 748 | 953 | O-74-4 | 352 | 화물창메공 | 4 | 861 | 891 | 30 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 748 | 953 | O-74-5 | 353 | 시운전 | 5 | 891 | 903 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 748 | 953 | O-74-6 | 354 | C/T | 6 | 903 | 915 | 12 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 748 | 953 | O-74-7 | 355 | G/T | 7 | 915 | 933 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 748 | 953 | O-74-8 | 356 | 인도준비 | 8 | 933 | 953 | 20 | S | 5
J-75 | 74 | PC | 7 | 758 | 877 | O-75-1 | 357 | 특수도장 | 1 | 758 | 797 | 39 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 758 | 877 | O-75-2 | 358 | 화물창 | 2 | 797 | 837 | 40 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 758 | 877 | O-75-3 | 359 | 시운전 | 3 | 837 | 850 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 758 | 877 | O-75-4 | 360 | 인도준비 | 4 | 850 | 877 | 27 | S | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 765 | 990 | O-76-1 | 361 | 화물창 | 1 | 765 | 839 | 74 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 765 | 990 | O-76-2 | 362 | P/T | 2 | 839 | 859 | 20 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 765 | 990 | O-76-3 | 363 | 화물창족철 | 3 | 859 | 890 | 31 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 765 | 990 | O-76-4 | 364 | 화물창메공 | 4 | 890 | 923 | 33 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 765 | 990 | O-76-5 | 365 | 시운전 | 5 | 923 | 936 | 13 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 765 | 990 | O-76-6 | 366 | C/T | 6 | 936 | 949 | 13 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 765 | 990 | O-76-7 | 367 | G/T | 7 | 949 | 969 | 20 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 765 | 990 | O-76-8 | 368 | 인도준비 | 8 | 969 | 990 | 21 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 765 | 1015 | O-77-1 | 369 | 화물창 | 1 | 765 | 847 | 82 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 765 | 1015 | O-77-2 | 370 | P/T | 2 | 847 | 869 | 22 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 765 | 1015 | O-77-3 | 371 | 화물창족철 | 3 | 869 | 904 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 765 | 1015 | O-77-4 | 372 | 화물창메공 | 4 | 904 | 941 | 37 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 765 | 1015 | O-77-5 | 373 | 시운전 | 5 | 941 | 956 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 765 | 1015 | O-77-6 | 374 | C/T | 6 | 956 | 971 | 15 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 765 | 1015 | O-77-7 | 375 | G/T | 7 | 971 | 993 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 765 | 1015 | O-77-8 | 376 | 인도준비 | 8 | 993 | 1015 | 22 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 770 | 962 | O-78-1 | 377 | 화물창 | 1 | 770 | 833 | 63 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 770 | 962 | O-78-2 | 378 | P/T | 2 | 833 | 850 | 17 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 770 | 962 | O-78-3 | 379 | 화물창족철 | 3 | 850 | 876 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 770 | 962 | O-78-4 | 380 | 화물창메공 | 4 | 876 | 904 | 28 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 770 | 962 | O-78-5 | 381 | 시운전 | 5 | 904 | 915 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 770 | 962 | O-78-6 | 382 | C/T | 6 | 915 | 926 | 11 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 770 | 962 | O-78-7 | 383 | G/T | 7 | 926 | 943 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 770 | 962 | O-78-8 | 384 | 인도준비 | 8 | 943 | 962 | 19 | S | 5
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 787 | 901 | O-79-1 | 385 | 축계작업 | 1 | 787 | 866 | 79 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 787 | 901 | O-79-2 | 386 | 시운전 | 2 | 866 | 877 | 11 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 787 | 901 | O-79-3 | 387 | 인도준비 | 3 | 877 | 901 | 24 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 810 | 1037 | O-80-1 | 388 | 화물창 | 1 | 810 | 884 | 74 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 810 | 1037 | O-80-2 | 389 | P/T | 2 | 884 | 904 | 20 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 810 | 1037 | O-80-3 | 390 | 화물창족철 | 3 | 904 | 935 | 31 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 810 | 1037 | O-80-4 | 391 | 화물창메공 | 4 | 935 | 969 | 34 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 810 | 1037 | O-80-5 | 392 | 시운전 | 5 | 969 | 982 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 810 | 1037 | O-80-6 | 393 | C/T | 6 | 982 | 995 | 13 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 810 | 1037 | O-80-7 | 394 | G/T | 7 | 995 | 1015 | 20 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 810 | 1037 | O-80-8 | 395 | 인도준비 | 8 | 1015 | 1037 | 22 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 98 | 98 | N | 0 | E6
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 24 | 277 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 24 | 211 | 187 | F | 15 | B3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 231 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 26 | 93 | 67 | N | 0 | E7
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 34 | 175 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 34 | 108 | 74 | F | 10 | H1
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 34 | 312 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 34 | 239 | 205 | F | 15 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B