## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 256 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 84 | 84 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 256 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 84 | 107 | 23 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 256 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 107 | 142 | 35 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 256 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 142 | 180 | 38 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 256 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 180 | 195 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 256 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 195 | 210 | 15 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 256 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 210 | 233 | 23 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 256 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 233 | 256 | 23 | S | 5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 32 | 296 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 32 | 227 | 195 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 32 | 296 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 227 | 256 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 32 | 296 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 256 | 296 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 32 | 205 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 32 | 160 | 128 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 32 | 205 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 160 | 179 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 32 | 205 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 179 | 205 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 35 | 174 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 35 | 132 | 97 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 35 | 174 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 132 | 145 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 35 | 174 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 145 | 174 | 29 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 37 | 147 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 37 | 95 | 58 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 37 | 147 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 95 | 115 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 37 | 147 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 115 | 147 | 32 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 37 | 158 | O-6-1 | 20 | 특수도장 | 1 | 37 | 76 | 39 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 37 | 158 | O-6-2 | 21 | 화물창 | 2 | 76 | 117 | 41 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 37 | 158 | O-6-3 | 22 | 시운전 | 3 | 117 | 130 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 37 | 158 | O-6-4 | 23 | 인도준비 | 4 | 130 | 158 | 28 | S | 15
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 47 | 181 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 47 | 118 | 71 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 47 | 181 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 118 | 143 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 47 | 181 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 143 | 181 | 38 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 61 | 139 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 61 | 115 | 54 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 61 | 139 | O-8-2 | 28 | 시운전 | 2 | 115 | 122 | 7 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 61 | 139 | O-8-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 122 | 139 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 83 | 279 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 83 | 228 | 145 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 83 | 279 | O-9-2 | 31 | 시운전 | 2 | 228 | 249 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 83 | 279 | O-9-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 249 | 279 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 89 | 211 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 89 | 174 | 85 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 89 | 211 | O-10-2 | 34 | 시운전 | 2 | 174 | 186 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 89 | 211 | O-10-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 186 | 211 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 98 | 200 | O-11-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 98 | 169 | 71 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 98 | 200 | O-11-2 | 37 | 시운전 | 2 | 169 | 179 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 98 | 200 | O-11-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 179 | 200 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 114 | 189 | O-12-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 114 | 166 | 52 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 114 | 189 | O-12-2 | 40 | 시운전 | 2 | 166 | 173 | 7 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 114 | 189 | O-12-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 173 | 189 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 134 | 240 | O-13-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 134 | 208 | 74 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 134 | 240 | O-13-2 | 43 | 시운전 | 2 | 208 | 218 | 10 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 134 | 240 | O-13-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 218 | 240 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 141 | 243 | O-14-1 | 45 | 특수도장 | 1 | 141 | 174 | 33 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 141 | 243 | O-14-2 | 46 | 화물창 | 2 | 174 | 208 | 34 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 141 | 243 | O-14-3 | 47 | 시운전 | 3 | 208 | 219 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 141 | 243 | O-14-4 | 48 | 인도준비 | 4 | 219 | 243 | 24 | S | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 152 | 363 | O-15-1 | 49 | 화물창 | 1 | 152 | 221 | 69 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 152 | 363 | O-15-2 | 50 | P/T | 2 | 221 | 239 | 18 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 152 | 363 | O-15-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 239 | 268 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 152 | 363 | O-15-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 268 | 299 | 31 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 152 | 363 | O-15-5 | 53 | 시운전 | 5 | 299 | 311 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 152 | 363 | O-15-6 | 54 | C/T | 6 | 311 | 323 | 12 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 152 | 363 | O-15-7 | 55 | G/T | 7 | 323 | 341 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 152 | 363 | O-15-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 341 | 363 | 22 | S | 5
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 152 | 234 | O-16-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 152 | 209 | 57 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 152 | 234 | O-16-2 | 58 | 시운전 | 2 | 209 | 217 | 8 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 152 | 234 | O-16-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 217 | 234 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 154 | 377 | O-17-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 154 | 319 | 165 | F | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 154 | 377 | O-17-2 | 61 | 시운전 | 2 | 319 | 343 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 154 | 377 | O-17-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 343 | 377 | 34 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 167 | 299 | O-18-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 167 | 236 | 69 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 167 | 299 | O-18-2 | 64 | 시운전 | 2 | 236 | 261 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 167 | 299 | O-18-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 261 | 299 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 170 | 278 | O-19-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 170 | 245 | 75 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 170 | 278 | O-19-2 | 67 | 시운전 | 2 | 245 | 255 | 10 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 170 | 278 | O-19-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 255 | 278 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 173 | 298 | O-20-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 173 | 260 | 87 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 173 | 298 | O-20-2 | 70 | 시운전 | 2 | 260 | 272 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 173 | 298 | O-20-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 272 | 298 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 173 | 265 | O-21-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 173 | 237 | 64 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 173 | 265 | O-21-2 | 73 | 시운전 | 2 | 237 | 246 | 9 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 173 | 265 | O-21-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 246 | 265 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 188 | 481 | O-22-1 | 75 | 화물창 | 1 | 188 | 284 | 96 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 188 | 481 | O-22-2 | 76 | P/T | 2 | 284 | 310 | 26 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 188 | 481 | O-22-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 310 | 351 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 188 | 481 | O-22-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 351 | 394 | 43 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 188 | 481 | O-22-5 | 79 | 시운전 | 5 | 394 | 411 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 188 | 481 | O-22-6 | 80 | C/T | 6 | 411 | 428 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 188 | 481 | O-22-7 | 81 | G/T | 7 | 428 | 454 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 188 | 481 | O-22-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 454 | 481 | 27 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 195 | 301 | O-23-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 195 | 269 | 74 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 195 | 301 | O-23-2 | 84 | 시운전 | 2 | 269 | 279 | 10 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 195 | 301 | O-23-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 279 | 301 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 195 | 316 | O-24-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 195 | 259 | 64 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 195 | 316 | O-24-2 | 87 | 시운전 | 2 | 259 | 281 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 195 | 316 | O-24-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 281 | 316 | 35 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 198 | 284 | O-25-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 198 | 258 | 60 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 198 | 284 | O-25-2 | 90 | 시운전 | 2 | 258 | 266 | 8 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 198 | 284 | O-25-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 266 | 284 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 198 | 504 | O-26-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 198 | 424 | 226 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 198 | 504 | O-26-2 | 93 | 시운전 | 2 | 424 | 457 | 33 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 198 | 504 | O-26-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 457 | 504 | 47 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 198 | 429 | O-27-1 | 95 | 화물창 | 1 | 198 | 274 | 76 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 198 | 429 | O-27-2 | 96 | P/T | 2 | 274 | 294 | 20 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 198 | 429 | O-27-3 | 97 | 화물창족철 | 3 | 294 | 326 | 32 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 198 | 429 | O-27-4 | 98 | 화물창메공 | 4 | 326 | 360 | 34 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 198 | 429 | O-27-5 | 99 | 시운전 | 5 | 360 | 373 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 198 | 429 | O-27-6 | 100 | C/T | 6 | 373 | 386 | 13 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 198 | 429 | O-27-7 | 101 | G/T | 7 | 386 | 406 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 198 | 429 | O-27-8 | 102 | 인도준비 | 8 | 406 | 429 | 23 | S | 5
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 209 | 492 | O-28-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 209 | 418 | 209 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 209 | 492 | O-28-2 | 104 | 시운전 | 2 | 418 | 449 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 209 | 492 | O-28-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 449 | 492 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 225 | 380 | O-29-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 225 | 339 | 114 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 225 | 380 | O-29-2 | 107 | 시운전 | 2 | 339 | 356 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 225 | 380 | O-29-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 356 | 380 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 249 | 369 | O-30-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 249 | 333 | 84 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 249 | 369 | O-30-2 | 110 | 시운전 | 2 | 333 | 345 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 249 | 369 | O-30-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 345 | 369 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 249 | 336 | O-31-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 249 | 309 | 60 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 249 | 336 | O-31-2 | 113 | 시운전 | 2 | 309 | 317 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 249 | 336 | O-31-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 317 | 336 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 263 | 375 | O-32-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 263 | 322 | 59 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 263 | 375 | O-32-2 | 116 | 시운전 | 2 | 322 | 343 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 263 | 375 | O-32-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 343 | 375 | 32 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 314 | 444 | O-33-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 314 | 410 | 96 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 314 | 444 | O-33-2 | 119 | 시운전 | 2 | 410 | 424 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 314 | 444 | O-33-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 424 | 444 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 314 | 578 | O-34-1 | 121 | 화물창 | 1 | 314 | 401 | 87 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 314 | 578 | O-34-2 | 122 | P/T | 2 | 401 | 424 | 23 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 314 | 578 | O-34-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 424 | 460 | 36 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 314 | 578 | O-34-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 460 | 499 | 39 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 314 | 578 | O-34-5 | 125 | 시운전 | 5 | 499 | 514 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 314 | 578 | O-34-6 | 126 | C/T | 6 | 514 | 529 | 15 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 314 | 578 | O-34-7 | 127 | G/T | 7 | 529 | 552 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 314 | 578 | O-34-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 552 | 578 | 26 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 321 | 536 | O-35-1 | 129 | 화물창 | 1 | 321 | 391 | 70 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 321 | 536 | O-35-2 | 130 | P/T | 2 | 391 | 410 | 19 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 321 | 536 | O-35-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 410 | 440 | 30 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 321 | 536 | O-35-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 440 | 472 | 32 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 321 | 536 | O-35-5 | 133 | 시운전 | 5 | 472 | 484 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 321 | 536 | O-35-6 | 134 | C/T | 6 | 484 | 496 | 12 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 321 | 536 | O-35-7 | 135 | G/T | 7 | 496 | 515 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 321 | 536 | O-35-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 515 | 536 | 21 | S | 5
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 325 | 424 | O-36-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 325 | 377 | 52 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 325 | 424 | O-36-2 | 138 | 시운전 | 2 | 377 | 395 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 325 | 424 | O-36-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 395 | 424 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 327 | 622 | O-37-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 327 | 545 | 218 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 327 | 622 | O-37-2 | 141 | 시운전 | 2 | 545 | 577 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 327 | 622 | O-37-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 577 | 622 | 45 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 334 | 444 | O-38-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 334 | 392 | 58 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 334 | 444 | O-38-2 | 144 | 시운전 | 2 | 392 | 412 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 334 | 444 | O-38-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 412 | 444 | 32 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 334 | 552 | O-39-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 334 | 495 | 161 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 334 | 552 | O-39-2 | 147 | 시운전 | 2 | 495 | 518 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 334 | 552 | O-39-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 518 | 552 | 34 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 374 | 485 | O-40-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 374 | 432 | 58 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 374 | 485 | O-40-2 | 150 | 시운전 | 2 | 432 | 453 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 374 | 485 | O-40-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 453 | 485 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 389 | 598 | O-41-1 | 152 | 화물창 | 1 | 389 | 457 | 68 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 389 | 598 | O-41-2 | 153 | P/T | 2 | 457 | 475 | 18 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 389 | 598 | O-41-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 475 | 504 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 389 | 598 | O-41-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 504 | 535 | 31 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 389 | 598 | O-41-5 | 156 | 시운전 | 5 | 535 | 547 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 389 | 598 | O-41-6 | 157 | C/T | 6 | 547 | 559 | 12 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 389 | 598 | O-41-7 | 158 | G/T | 7 | 559 | 577 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 389 | 598 | O-41-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 577 | 598 | 21 | S | 5
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 389 | 512 | O-42-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 389 | 480 | 91 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 389 | 512 | O-42-2 | 161 | 시운전 | 2 | 480 | 493 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 389 | 512 | O-42-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 493 | 512 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 391 | 685 | O-43-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 391 | 608 | 217 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 391 | 685 | O-43-2 | 164 | 시운전 | 2 | 608 | 640 | 32 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 391 | 685 | O-43-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 640 | 685 | 45 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 391 | 473 | O-44-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 391 | 448 | 57 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 391 | 473 | O-44-2 | 167 | 시운전 | 2 | 448 | 456 | 8 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 391 | 473 | O-44-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 456 | 473 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 412 | 561 | O-45-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 412 | 490 | 78 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 412 | 561 | O-45-2 | 170 | 시운전 | 2 | 490 | 518 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 412 | 561 | O-45-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 518 | 561 | 43 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 414 | 531 | O-46-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 414 | 495 | 81 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 414 | 531 | O-46-2 | 173 | 시운전 | 2 | 495 | 506 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 414 | 531 | O-46-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 506 | 531 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 414 | 519 | O-47-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 414 | 487 | 73 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 414 | 519 | O-47-2 | 176 | 시운전 | 2 | 487 | 497 | 10 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 414 | 519 | O-47-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 497 | 519 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 421 | 540 | O-48-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 421 | 504 | 83 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 421 | 540 | O-48-2 | 179 | 시운전 | 2 | 504 | 515 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 421 | 540 | O-48-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 515 | 540 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 432 | 572 | O-49-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 432 | 530 | 98 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 432 | 572 | O-49-2 | 182 | 시운전 | 2 | 530 | 544 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 432 | 572 | O-49-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 544 | 572 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 437 | 620 | O-50-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 437 | 572 | 135 | F | 15
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 437 | 620 | O-50-2 | 185 | 시운전 | 2 | 572 | 592 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 437 | 620 | O-50-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 592 | 620 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 440 | 658 | O-51-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 440 | 601 | 161 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 440 | 658 | O-51-2 | 188 | 시운전 | 2 | 601 | 624 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 440 | 658 | O-51-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 624 | 658 | 34 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 444 | 754 | O-52-1 | 190 | 화물창 | 1 | 444 | 546 | 102 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 444 | 754 | O-52-2 | 191 | P/T | 2 | 546 | 573 | 27 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 444 | 754 | O-52-3 | 192 | 화물창족철 | 3 | 573 | 616 | 43 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 444 | 754 | O-52-4 | 193 | 화물창메공 | 4 | 616 | 662 | 46 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 444 | 754 | O-52-5 | 194 | 시운전 | 5 | 662 | 680 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 444 | 754 | O-52-6 | 195 | C/T | 6 | 680 | 698 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 444 | 754 | O-52-7 | 196 | G/T | 7 | 698 | 725 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 444 | 754 | O-52-8 | 197 | 인도준비 | 8 | 725 | 754 | 29 | S | 5
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 491 | 577 | O-53-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 491 | 536 | 45 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 491 | 577 | O-53-2 | 199 | 시운전 | 2 | 536 | 552 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 491 | 577 | O-53-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 552 | 577 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 506 | 712 | O-54-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 506 | 658 | 152 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 506 | 712 | O-54-2 | 202 | 시운전 | 2 | 658 | 680 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 506 | 712 | O-54-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 680 | 712 | 32 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 544 | 697 | O-55-1 | 204 | 특수도장 | 1 | 544 | 594 | 50 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 544 | 697 | O-55-2 | 205 | 화물창 | 2 | 594 | 646 | 52 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 544 | 697 | O-55-3 | 206 | 시운전 | 3 | 646 | 662 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 544 | 697 | O-55-4 | 207 | 인도준비 | 4 | 662 | 697 | 35 | S | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 547 | 787 | O-56-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 547 | 724 | 177 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 547 | 787 | O-56-2 | 209 | 시운전 | 2 | 724 | 750 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 547 | 787 | O-56-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 750 | 787 | 37 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 547 | 789 | O-57-1 | 211 | 화물창 | 1 | 547 | 626 | 79 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 547 | 789 | O-57-2 | 212 | P/T | 2 | 626 | 647 | 21 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 547 | 789 | O-57-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 647 | 680 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 547 | 789 | O-57-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 680 | 716 | 36 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 547 | 789 | O-57-5 | 215 | 시운전 | 5 | 716 | 730 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 547 | 789 | O-57-6 | 216 | C/T | 6 | 730 | 744 | 14 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 547 | 789 | O-57-7 | 217 | G/T | 7 | 744 | 765 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 547 | 789 | O-57-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 765 | 789 | 24 | S | 5
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 564 | 701 | O-58-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 564 | 659 | 95 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 564 | 701 | O-58-2 | 220 | 시운전 | 2 | 659 | 672 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 564 | 701 | O-58-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 672 | 701 | 29 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 575 | 649 | O-59-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 575 | 626 | 51 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 575 | 649 | O-59-2 | 223 | 시운전 | 2 | 626 | 633 | 7 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 575 | 649 | O-59-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 633 | 649 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 575 | 709 | O-60-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 575 | 668 | 93 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 575 | 709 | O-60-2 | 226 | 시운전 | 2 | 668 | 681 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 575 | 709 | O-60-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 681 | 709 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 577 | 715 | O-61-1 | 228 | 특수도장 | 1 | 577 | 622 | 45 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 577 | 715 | O-61-2 | 229 | 화물창 | 2 | 622 | 668 | 46 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 577 | 715 | O-61-3 | 230 | 시운전 | 3 | 668 | 683 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 577 | 715 | O-61-4 | 231 | 인도준비 | 4 | 683 | 715 | 32 | S | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 614 | 697 | O-62-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 614 | 672 | 58 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 614 | 697 | O-62-2 | 233 | 시운전 | 2 | 672 | 680 | 8 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 614 | 697 | O-62-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 680 | 697 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 614 | 680 | O-63-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 614 | 648 | 34 | F | 10
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 614 | 680 | O-63-2 | 236 | 시운전 | 2 | 648 | 660 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 614 | 680 | O-63-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 660 | 680 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 620 | 731 | O-64-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 620 | 697 | 77 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 620 | 731 | O-64-2 | 239 | 시운전 | 2 | 697 | 708 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 620 | 731 | O-64-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 708 | 731 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 639 | 773 | O-65-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 639 | 732 | 93 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 639 | 773 | O-65-2 | 242 | 시운전 | 2 | 732 | 745 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 639 | 773 | O-65-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 745 | 773 | 28 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 653 | 731 | O-66-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 653 | 707 | 54 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 653 | 731 | O-66-2 | 245 | 시운전 | 2 | 707 | 714 | 7 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 653 | 731 | O-66-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 714 | 731 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 661 | 766 | O-67-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 661 | 716 | 55 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 661 | 766 | O-67-2 | 248 | 시운전 | 2 | 716 | 735 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 661 | 766 | O-67-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 735 | 766 | 31 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 664 | 833 | O-68-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 664 | 789 | 125 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 664 | 833 | O-68-2 | 251 | 시운전 | 2 | 789 | 807 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 664 | 833 | O-68-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 807 | 833 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 669 | 917 | O-69-1 | 253 | 화물창 | 1 | 669 | 750 | 81 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 669 | 917 | O-69-2 | 254 | P/T | 2 | 750 | 772 | 22 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 669 | 917 | O-69-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 772 | 806 | 34 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 669 | 917 | O-69-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 806 | 843 | 37 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 669 | 917 | O-69-5 | 257 | 시운전 | 5 | 843 | 857 | 14 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 669 | 917 | O-69-6 | 258 | C/T | 6 | 857 | 871 | 14 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 669 | 917 | O-69-7 | 259 | G/T | 7 | 871 | 893 | 22 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 669 | 917 | O-69-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 893 | 917 | 24 | S | 5
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 670 | 873 | O-70-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 670 | 820 | 150 | F | 15
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 670 | 873 | O-70-2 | 262 | 시운전 | 2 | 820 | 842 | 22 | N | 0
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 670 | 873 | O-70-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 842 | 873 | 31 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 686 | 760 | O-71-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 686 | 737 | 51 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 686 | 760 | O-71-2 | 265 | 시운전 | 2 | 737 | 744 | 7 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 686 | 760 | O-71-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 744 | 760 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 686 | 804 | O-72-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 686 | 748 | 62 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 686 | 804 | O-72-2 | 268 | 시운전 | 2 | 748 | 770 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 686 | 804 | O-72-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 770 | 804 | 34 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 718 | 978 | O-73-1 | 270 | 화물창 | 1 | 718 | 803 | 85 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 718 | 978 | O-73-2 | 271 | P/T | 2 | 803 | 826 | 23 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 718 | 978 | O-73-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 826 | 862 | 36 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 718 | 978 | O-73-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 862 | 901 | 39 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 718 | 978 | O-73-5 | 274 | 시운전 | 5 | 901 | 916 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 718 | 978 | O-73-6 | 275 | C/T | 6 | 916 | 931 | 15 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 718 | 978 | O-73-7 | 276 | G/T | 7 | 931 | 954 | 23 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 718 | 978 | O-73-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 954 | 978 | 24 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 738 | 1053 | O-74-1 | 278 | 화물창 | 1 | 738 | 841 | 103 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 738 | 1053 | O-74-2 | 279 | P/T | 2 | 841 | 869 | 28 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 738 | 1053 | O-74-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 869 | 913 | 44 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 738 | 1053 | O-74-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 913 | 960 | 47 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 738 | 1053 | O-74-5 | 282 | 시운전 | 5 | 960 | 978 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 738 | 1053 | O-74-6 | 283 | C/T | 6 | 978 | 996 | 18 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 738 | 1053 | O-74-7 | 284 | G/T | 7 | 996 | 1024 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 738 | 1053 | O-74-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 1024 | 1053 | 29 | S | 5
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 752 | 1050 | O-75-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 752 | 972 | 220 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 752 | 1050 | O-75-2 | 287 | 시운전 | 2 | 972 | 1004 | 32 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 752 | 1050 | O-75-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 1004 | 1050 | 46 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 757 | 973 | O-76-1 | 289 | 화물창 | 1 | 757 | 828 | 71 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 757 | 973 | O-76-2 | 290 | P/T | 2 | 828 | 847 | 19 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 757 | 973 | O-76-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 847 | 877 | 30 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 757 | 973 | O-76-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 877 | 909 | 32 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 757 | 973 | O-76-5 | 293 | 시운전 | 5 | 909 | 921 | 12 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 757 | 973 | O-76-6 | 294 | C/T | 6 | 921 | 933 | 12 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 757 | 973 | O-76-7 | 295 | G/T | 7 | 933 | 952 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 757 | 973 | O-76-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 952 | 973 | 21 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 780 | 968 | O-77-1 | 297 | 화물창 | 1 | 780 | 842 | 62 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 780 | 968 | O-77-2 | 298 | P/T | 2 | 842 | 858 | 16 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 780 | 968 | O-77-3 | 299 | 화물창족철 | 3 | 858 | 884 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 780 | 968 | O-77-4 | 300 | 화물창메공 | 4 | 884 | 912 | 28 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 780 | 968 | O-77-5 | 301 | 시운전 | 5 | 912 | 923 | 11 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 780 | 968 | O-77-6 | 302 | C/T | 6 | 923 | 934 | 11 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 780 | 968 | O-77-7 | 303 | G/T | 7 | 934 | 950 | 16 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 780 | 968 | O-77-8 | 304 | 인도준비 | 8 | 950 | 968 | 18 | S | 5
J-78 | 77 | PC | 7 | 780 | 879 | O-78-1 | 305 | 특수도장 | 1 | 780 | 812 | 32 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 780 | 879 | O-78-2 | 306 | 화물창 | 2 | 812 | 845 | 33 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 780 | 879 | O-78-3 | 307 | 시운전 | 3 | 845 | 855 | 10 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 780 | 879 | O-78-4 | 308 | 인도준비 | 4 | 855 | 879 | 24 | S | 15
J-79 | 78 | PC | 7 | 798 | 928 | O-79-1 | 309 | 특수도장 | 1 | 798 | 840 | 42 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 798 | 928 | O-79-2 | 310 | 화물창 | 2 | 840 | 884 | 44 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 798 | 928 | O-79-3 | 311 | 시운전 | 3 | 884 | 898 | 14 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 798 | 928 | O-79-4 | 312 | 인도준비 | 4 | 898 | 928 | 30 | S | 15
J-80 | 79 | PC | 7 | 805 | 946 | O-80-1 | 313 | 특수도장 | 1 | 805 | 851 | 46 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 805 | 946 | O-80-2 | 314 | 화물창 | 2 | 851 | 898 | 47 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 805 | 946 | O-80-3 | 315 | 시운전 | 3 | 898 | 913 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 805 | 946 | O-80-4 | 316 | 인도준비 | 4 | 913 | 946 | 33 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 256 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 84 | 84 | N | 0 | D5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 32 | 296 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 32 | 227 | 195 | F | 15 | A1
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 32 | 205 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 32 | 160 | 128 | F | 15 | H1
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 35 | 174 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 35 | 132 | 97 | F | 15 | E7
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 37 | 147 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 37 | 95 | 58 | F | 10 | A2
J-6 | 5 | PC | 7 | 37 | 158 | O-6-1 | 20 | 특수도장 | 1 | 37 | 76 | 39 | N | 0 | C2
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 47 | 181 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 47 | 118 | 71 | F | 10 | C1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B