## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 98 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 98 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 51 | 69 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 98 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 69 | 98 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 105 | 105 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 105 | 133 | 28 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 133 | 177 | 44 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 177 | 224 | 47 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 224 | 243 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 243 | 262 | 19 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 262 | 290 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 290 | 319 | 29 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 278 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 17 | 103 | 86 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 278 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 103 | 126 | 23 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 278 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 126 | 162 | 36 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 278 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 162 | 201 | 39 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 278 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 201 | 216 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 278 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 216 | 231 | 15 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 278 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 231 | 254 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 278 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 254 | 278 | 24 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 19 | 318 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 19 | 117 | 98 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 19 | 318 | O-4-2 | 20 | P/T | 2 | 117 | 143 | 26 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 19 | 318 | O-4-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 143 | 184 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 19 | 318 | O-4-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 184 | 228 | 44 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 19 | 318 | O-4-5 | 23 | 시운전 | 5 | 228 | 245 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 19 | 318 | O-4-6 | 24 | C/T | 6 | 245 | 262 | 17 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 19 | 318 | O-4-7 | 25 | G/T | 7 | 262 | 288 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 19 | 318 | O-4-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 288 | 318 | 30 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 21 | 127 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 21 | 95 | 74 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 21 | 127 | O-5-2 | 28 | 시운전 | 2 | 95 | 105 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 21 | 127 | O-5-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 105 | 127 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 257 | O-6-1 | 30 | 화물창 | 1 | 25 | 101 | 76 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 257 | O-6-2 | 31 | P/T | 2 | 101 | 121 | 20 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 257 | O-6-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 121 | 153 | 32 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 257 | O-6-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 153 | 187 | 34 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 257 | O-6-5 | 34 | 시운전 | 5 | 187 | 200 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 257 | O-6-6 | 35 | C/T | 6 | 200 | 213 | 13 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 257 | O-6-7 | 36 | G/T | 7 | 213 | 233 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 25 | 257 | O-6-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 233 | 257 | 24 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 26 | 250 | O-7-1 | 38 | 화물창 | 1 | 26 | 99 | 73 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 26 | 250 | O-7-2 | 39 | P/T | 2 | 99 | 119 | 20 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 26 | 250 | O-7-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 119 | 150 | 31 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 26 | 250 | O-7-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 150 | 183 | 33 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 26 | 250 | O-7-5 | 42 | 시운전 | 5 | 183 | 196 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 26 | 250 | O-7-6 | 43 | C/T | 6 | 196 | 209 | 13 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 26 | 250 | O-7-7 | 44 | G/T | 7 | 209 | 229 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 26 | 250 | O-7-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 229 | 250 | 21 | S | 5
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 37 | 122 | O-8-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 37 | 96 | 59 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 37 | 122 | O-8-2 | 47 | 시운전 | 2 | 96 | 104 | 8 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 37 | 122 | O-8-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 104 | 122 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 37 | 170 | O-9-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 37 | 130 | 93 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 37 | 170 | O-9-2 | 50 | 시운전 | 2 | 130 | 143 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 37 | 170 | O-9-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 143 | 170 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 58 | 192 | O-10-1 | 52 | 특수도장 | 1 | 58 | 102 | 44 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 58 | 192 | O-10-2 | 53 | 화물창 | 2 | 102 | 147 | 45 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 58 | 192 | O-10-3 | 54 | 시운전 | 3 | 147 | 161 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 58 | 192 | O-10-4 | 55 | 인도준비 | 4 | 161 | 192 | 31 | S | 15
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 85 | 185 | O-11-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 85 | 138 | 53 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 85 | 185 | O-11-2 | 57 | 시운전 | 2 | 138 | 157 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 85 | 185 | O-11-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 157 | 185 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 91 | 251 | O-12-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 91 | 175 | 84 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 91 | 251 | O-12-2 | 60 | 시운전 | 2 | 175 | 205 | 30 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 91 | 251 | O-12-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 205 | 251 | 46 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 95 | 387 | O-13-1 | 62 | 화물창 | 1 | 95 | 191 | 96 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 95 | 387 | O-13-2 | 63 | P/T | 2 | 191 | 217 | 26 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 95 | 387 | O-13-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 217 | 257 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 95 | 387 | O-13-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 257 | 300 | 43 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 95 | 387 | O-13-5 | 66 | 시운전 | 5 | 300 | 317 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 95 | 387 | O-13-6 | 67 | C/T | 6 | 317 | 334 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 95 | 387 | O-13-7 | 68 | G/T | 7 | 334 | 360 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 95 | 387 | O-13-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 360 | 387 | 27 | S | 5
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 107 | 203 | O-14-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 107 | 157 | 50 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 107 | 203 | O-14-2 | 71 | 시운전 | 2 | 157 | 175 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 107 | 203 | O-14-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 175 | 203 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 107 | 231 | O-15-1 | 73 | 특수도장 | 1 | 107 | 147 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 107 | 231 | O-15-2 | 74 | 화물창 | 2 | 147 | 189 | 42 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 107 | 231 | O-15-3 | 75 | 시운전 | 3 | 189 | 202 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 107 | 231 | O-15-4 | 76 | 인도준비 | 4 | 202 | 231 | 29 | S | 15
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 120 | 340 | O-16-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 120 | 282 | 162 | F | 15
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 120 | 340 | O-16-2 | 78 | 시운전 | 2 | 282 | 306 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 120 | 340 | O-16-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 306 | 340 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 141 | 332 | O-17-1 | 80 | 화물창 | 1 | 141 | 204 | 63 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 141 | 332 | O-17-2 | 81 | P/T | 2 | 204 | 221 | 17 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 141 | 332 | O-17-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 221 | 247 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 141 | 332 | O-17-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 247 | 275 | 28 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 141 | 332 | O-17-5 | 84 | 시운전 | 5 | 275 | 286 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 141 | 332 | O-17-6 | 85 | C/T | 6 | 286 | 297 | 11 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 141 | 332 | O-17-7 | 86 | G/T | 7 | 297 | 314 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 141 | 332 | O-17-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 314 | 332 | 18 | S | 5
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 144 | 260 | O-18-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 144 | 205 | 61 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 144 | 260 | O-18-2 | 89 | 시운전 | 2 | 205 | 227 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 144 | 260 | O-18-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 227 | 260 | 33 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 211 | 292 | O-19-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 211 | 267 | 56 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 211 | 292 | O-19-2 | 92 | 시운전 | 2 | 267 | 275 | 8 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 211 | 292 | O-19-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 275 | 292 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 229 | 329 | O-20-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 229 | 299 | 70 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 229 | 329 | O-20-2 | 95 | 시운전 | 2 | 299 | 309 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 229 | 329 | O-20-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 309 | 329 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 229 | 346 | O-21-1 | 97 | 특수도장 | 1 | 229 | 267 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 229 | 346 | O-21-2 | 98 | 화물창 | 2 | 267 | 306 | 39 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 229 | 346 | O-21-3 | 99 | 시운전 | 3 | 306 | 318 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 229 | 346 | O-21-4 | 100 | 인도준비 | 4 | 318 | 346 | 28 | S | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 241 | 342 | O-22-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 241 | 311 | 70 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 241 | 342 | O-22-2 | 102 | 시운전 | 2 | 311 | 321 | 10 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 241 | 342 | O-22-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 321 | 342 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 286 | 553 | O-23-1 | 104 | 화물창 | 1 | 286 | 374 | 88 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 286 | 553 | O-23-2 | 105 | P/T | 2 | 374 | 398 | 24 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 286 | 553 | O-23-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 398 | 435 | 37 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 286 | 553 | O-23-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 435 | 475 | 40 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 286 | 553 | O-23-5 | 108 | 시운전 | 5 | 475 | 491 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 286 | 553 | O-23-6 | 109 | C/T | 6 | 491 | 507 | 16 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 286 | 553 | O-23-7 | 110 | G/T | 7 | 507 | 531 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 286 | 553 | O-23-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 531 | 553 | 22 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 300 | 416 | O-24-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 300 | 381 | 81 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 300 | 416 | O-24-2 | 113 | 시운전 | 2 | 381 | 392 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 300 | 416 | O-24-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 392 | 416 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 303 | 445 | O-25-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 303 | 378 | 75 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 303 | 445 | O-25-2 | 116 | 시운전 | 2 | 378 | 404 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 303 | 445 | O-25-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 404 | 445 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 303 | 381 | O-26-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 303 | 357 | 54 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 303 | 381 | O-26-2 | 119 | 시운전 | 2 | 357 | 364 | 7 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 303 | 381 | O-26-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 364 | 381 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 307 | 617 | O-27-1 | 121 | 화물창 | 1 | 307 | 409 | 102 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 307 | 617 | O-27-2 | 122 | P/T | 2 | 409 | 436 | 27 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 307 | 617 | O-27-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 436 | 479 | 43 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 307 | 617 | O-27-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 479 | 525 | 46 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 307 | 617 | O-27-5 | 125 | 시운전 | 5 | 525 | 543 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 307 | 617 | O-27-6 | 126 | C/T | 6 | 543 | 561 | 18 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 307 | 617 | O-27-7 | 127 | G/T | 7 | 561 | 588 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 307 | 617 | O-27-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 588 | 617 | 29 | S | 5
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 323 | 424 | O-28-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 323 | 376 | 53 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 323 | 424 | O-28-2 | 130 | 시운전 | 2 | 376 | 395 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 323 | 424 | O-28-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 395 | 424 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 323 | 441 | O-29-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 323 | 385 | 62 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 323 | 441 | O-29-2 | 133 | 시운전 | 2 | 385 | 407 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 323 | 441 | O-29-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 407 | 441 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 323 | 439 | O-30-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 323 | 404 | 81 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 323 | 439 | O-30-2 | 136 | 시운전 | 2 | 404 | 415 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 323 | 439 | O-30-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 415 | 439 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 323 | 450 | O-31-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 323 | 390 | 67 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 323 | 450 | O-31-2 | 139 | 시운전 | 2 | 390 | 414 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 323 | 450 | O-31-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 414 | 450 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 329 | 517 | O-32-1 | 141 | 화물창 | 1 | 329 | 391 | 62 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 329 | 517 | O-32-2 | 142 | P/T | 2 | 391 | 407 | 16 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 329 | 517 | O-32-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 407 | 433 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 329 | 517 | O-32-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 433 | 461 | 28 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 329 | 517 | O-32-5 | 145 | 시운전 | 5 | 461 | 472 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 329 | 517 | O-32-6 | 146 | C/T | 6 | 472 | 483 | 11 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 329 | 517 | O-32-7 | 147 | G/T | 7 | 483 | 499 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 329 | 517 | O-32-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 499 | 517 | 18 | S | 5
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 342 | 482 | O-33-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 342 | 440 | 98 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 342 | 482 | O-33-2 | 150 | 시운전 | 2 | 440 | 454 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 342 | 482 | O-33-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 454 | 482 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 347 | 464 | O-34-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 347 | 409 | 62 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 347 | 464 | O-34-2 | 153 | 시운전 | 2 | 409 | 431 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 347 | 464 | O-34-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 431 | 464 | 33 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 354 | 473 | O-35-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 354 | 417 | 63 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 354 | 473 | O-35-2 | 156 | 시운전 | 2 | 417 | 439 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 354 | 473 | O-35-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 439 | 473 | 34 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 357 | 661 | O-36-1 | 158 | 화물창 | 1 | 357 | 457 | 100 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 357 | 661 | O-36-2 | 159 | P/T | 2 | 457 | 484 | 27 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 357 | 661 | O-36-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 484 | 526 | 42 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 357 | 661 | O-36-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 526 | 571 | 45 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 357 | 661 | O-36-5 | 162 | 시운전 | 5 | 571 | 589 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 357 | 661 | O-36-6 | 163 | C/T | 6 | 589 | 607 | 18 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 357 | 661 | O-36-7 | 164 | G/T | 7 | 607 | 634 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 357 | 661 | O-36-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 634 | 661 | 27 | S | 5
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 359 | 515 | O-37-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 359 | 474 | 115 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 359 | 515 | O-37-2 | 167 | 시운전 | 2 | 474 | 491 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 359 | 515 | O-37-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 491 | 515 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 364 | 438 | O-38-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 364 | 415 | 51 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 364 | 438 | O-38-2 | 170 | 시운전 | 2 | 415 | 422 | 7 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 364 | 438 | O-38-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 422 | 438 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 370 | 483 | O-39-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 370 | 429 | 59 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 370 | 483 | O-39-2 | 173 | 시운전 | 2 | 429 | 450 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 370 | 483 | O-39-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 450 | 483 | 33 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 370 | 451 | O-40-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 370 | 426 | 56 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 370 | 451 | O-40-2 | 176 | 시운전 | 2 | 426 | 434 | 8 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 370 | 451 | O-40-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 434 | 451 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 382 | 451 | O-41-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 382 | 430 | 48 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 382 | 451 | O-41-2 | 179 | 시운전 | 2 | 430 | 436 | 6 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 382 | 451 | O-41-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 436 | 451 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 400 | 513 | O-42-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 400 | 479 | 79 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 400 | 513 | O-42-2 | 182 | 시운전 | 2 | 479 | 490 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 400 | 513 | O-42-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 490 | 513 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 406 | 675 | O-43-1 | 184 | 화물창 | 1 | 406 | 494 | 88 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 406 | 675 | O-43-2 | 185 | P/T | 2 | 494 | 518 | 24 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 406 | 675 | O-43-3 | 186 | 화물창족철 | 3 | 518 | 555 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 406 | 675 | O-43-4 | 187 | 화물창메공 | 4 | 555 | 595 | 40 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 406 | 675 | O-43-5 | 188 | 시운전 | 5 | 595 | 611 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 406 | 675 | O-43-6 | 189 | C/T | 6 | 611 | 627 | 16 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 406 | 675 | O-43-7 | 190 | G/T | 7 | 627 | 651 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 406 | 675 | O-43-8 | 191 | 인도준비 | 8 | 651 | 675 | 24 | S | 5
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 406 | 494 | O-44-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 406 | 467 | 61 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 406 | 494 | O-44-2 | 193 | 시운전 | 2 | 467 | 475 | 8 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 406 | 494 | O-44-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 475 | 494 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 419 | 713 | O-45-1 | 195 | 화물창 | 1 | 419 | 516 | 97 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 419 | 713 | O-45-2 | 196 | P/T | 2 | 516 | 542 | 26 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 419 | 713 | O-45-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 542 | 583 | 41 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 419 | 713 | O-45-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 583 | 627 | 44 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 419 | 713 | O-45-5 | 199 | 시운전 | 5 | 627 | 644 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 419 | 713 | O-45-6 | 200 | C/T | 6 | 644 | 661 | 17 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 419 | 713 | O-45-7 | 201 | G/T | 7 | 661 | 687 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 419 | 713 | O-45-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 687 | 713 | 26 | S | 5
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 425 | 564 | O-46-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 425 | 522 | 97 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 425 | 564 | O-46-2 | 204 | 시운전 | 2 | 522 | 535 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 425 | 564 | O-46-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 535 | 564 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 433 | 565 | O-47-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 433 | 525 | 92 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 433 | 565 | O-47-2 | 207 | 시운전 | 2 | 525 | 538 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 433 | 565 | O-47-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 538 | 565 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 452 | 553 | O-48-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 452 | 505 | 53 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 452 | 553 | O-48-2 | 210 | 시운전 | 2 | 505 | 524 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 452 | 553 | O-48-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 524 | 553 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 457 | 693 | O-49-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 457 | 631 | 174 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 457 | 693 | O-49-2 | 213 | 시운전 | 2 | 631 | 656 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 457 | 693 | O-49-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 656 | 693 | 37 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 457 | 643 | O-50-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 457 | 594 | 137 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 457 | 643 | O-50-2 | 216 | 시운전 | 2 | 594 | 614 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 457 | 643 | O-50-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 614 | 643 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 476 | 607 | O-51-1 | 218 | 특수도장 | 1 | 476 | 519 | 43 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 476 | 607 | O-51-2 | 219 | 화물창 | 2 | 519 | 563 | 44 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 476 | 607 | O-51-3 | 220 | 시운전 | 3 | 563 | 577 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 476 | 607 | O-51-4 | 221 | 인도준비 | 4 | 577 | 607 | 30 | S | 15
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 476 | 558 | O-52-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 476 | 519 | 43 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 476 | 558 | O-52-2 | 223 | 시운전 | 2 | 519 | 534 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 476 | 558 | O-52-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 534 | 558 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 499 | 581 | O-53-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 499 | 556 | 57 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 499 | 581 | O-53-2 | 226 | 시운전 | 2 | 556 | 564 | 8 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 499 | 581 | O-53-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 564 | 581 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 516 | 632 | O-54-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 516 | 577 | 61 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 516 | 632 | O-54-2 | 229 | 시운전 | 2 | 577 | 599 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 516 | 632 | O-54-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 599 | 632 | 33 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 524 | 697 | O-55-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 524 | 652 | 128 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 524 | 697 | O-55-2 | 232 | 시운전 | 2 | 652 | 671 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 524 | 697 | O-55-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 671 | 697 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 526 | 785 | O-56-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 526 | 717 | 191 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 526 | 785 | O-56-2 | 235 | 시운전 | 2 | 717 | 745 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 526 | 785 | O-56-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 745 | 785 | 40 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 535 | 629 | O-57-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 535 | 600 | 65 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 535 | 629 | O-57-2 | 238 | 시운전 | 2 | 600 | 609 | 9 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 535 | 629 | O-57-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 609 | 629 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 543 | 837 | O-58-1 | 240 | 화물창 | 1 | 543 | 640 | 97 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 543 | 837 | O-58-2 | 241 | P/T | 2 | 640 | 666 | 26 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 543 | 837 | O-58-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 666 | 707 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 543 | 837 | O-58-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 707 | 751 | 44 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 543 | 837 | O-58-5 | 244 | 시운전 | 5 | 751 | 768 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 543 | 837 | O-58-6 | 245 | C/T | 6 | 768 | 785 | 17 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 543 | 837 | O-58-7 | 246 | G/T | 7 | 785 | 811 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 543 | 837 | O-58-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 811 | 837 | 26 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 543 | 804 | O-59-1 | 248 | 화물창 | 1 | 543 | 629 | 86 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 543 | 804 | O-59-2 | 249 | P/T | 2 | 629 | 652 | 23 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 543 | 804 | O-59-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 652 | 688 | 36 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 543 | 804 | O-59-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 688 | 727 | 39 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 543 | 804 | O-59-5 | 252 | 시운전 | 5 | 727 | 742 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 543 | 804 | O-59-6 | 253 | C/T | 6 | 742 | 757 | 15 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 543 | 804 | O-59-7 | 254 | G/T | 7 | 757 | 780 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 543 | 804 | O-59-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 780 | 804 | 24 | S | 5
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 588 | 706 | O-60-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 588 | 670 | 82 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 588 | 706 | O-60-2 | 257 | 시운전 | 2 | 670 | 681 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 588 | 706 | O-60-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 681 | 706 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 597 | 799 | O-61-1 | 259 | 화물창 | 1 | 597 | 663 | 66 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 597 | 799 | O-61-2 | 260 | P/T | 2 | 663 | 681 | 18 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 597 | 799 | O-61-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 681 | 709 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 597 | 799 | O-61-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 709 | 739 | 30 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 597 | 799 | O-61-5 | 263 | 시운전 | 5 | 739 | 751 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 597 | 799 | O-61-6 | 264 | C/T | 6 | 751 | 763 | 12 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 597 | 799 | O-61-7 | 265 | G/T | 7 | 763 | 781 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 597 | 799 | O-61-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 781 | 799 | 18 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 637 | 841 | O-62-1 | 267 | 화물창 | 1 | 637 | 704 | 67 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 637 | 841 | O-62-2 | 268 | P/T | 2 | 704 | 722 | 18 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 637 | 841 | O-62-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 722 | 750 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 637 | 841 | O-62-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 750 | 780 | 30 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 637 | 841 | O-62-5 | 271 | 시운전 | 5 | 780 | 792 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 637 | 841 | O-62-6 | 272 | C/T | 6 | 792 | 804 | 12 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 637 | 841 | O-62-7 | 273 | G/T | 7 | 804 | 822 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 637 | 841 | O-62-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 822 | 841 | 19 | S | 5
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 639 | 775 | O-63-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 639 | 734 | 95 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 639 | 775 | O-63-2 | 276 | 시운전 | 2 | 734 | 747 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 639 | 775 | O-63-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 747 | 775 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 641 | 946 | O-64-1 | 278 | 화물창 | 1 | 641 | 741 | 100 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 641 | 946 | O-64-2 | 279 | P/T | 2 | 741 | 768 | 27 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 641 | 946 | O-64-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 768 | 810 | 42 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 641 | 946 | O-64-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 810 | 855 | 45 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 641 | 946 | O-64-5 | 282 | 시운전 | 5 | 855 | 873 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 641 | 946 | O-64-6 | 283 | C/T | 6 | 873 | 891 | 18 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 641 | 946 | O-64-7 | 284 | G/T | 7 | 891 | 918 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 641 | 946 | O-64-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 918 | 946 | 28 | S | 5
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 642 | 766 | O-65-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 642 | 733 | 91 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 642 | 766 | O-65-2 | 287 | 시운전 | 2 | 733 | 746 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 642 | 766 | O-65-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 746 | 766 | 20 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 645 | 778 | O-66-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 645 | 715 | 70 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 645 | 778 | O-66-2 | 290 | 시운전 | 2 | 715 | 740 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 645 | 778 | O-66-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 740 | 778 | 38 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 646 | 789 | O-67-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 646 | 721 | 75 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 646 | 789 | O-67-2 | 293 | 시운전 | 2 | 721 | 748 | 27 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 646 | 789 | O-67-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 748 | 789 | 41 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 646 | 931 | O-68-1 | 295 | 화물창 | 1 | 646 | 740 | 94 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 646 | 931 | O-68-2 | 296 | P/T | 2 | 740 | 765 | 25 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 646 | 931 | O-68-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 765 | 804 | 39 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 646 | 931 | O-68-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 804 | 846 | 42 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 646 | 931 | O-68-5 | 299 | 시운전 | 5 | 846 | 863 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 646 | 931 | O-68-6 | 300 | C/T | 6 | 863 | 880 | 17 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 646 | 931 | O-68-7 | 301 | G/T | 7 | 880 | 905 | 25 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 646 | 931 | O-68-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 905 | 931 | 26 | S | 5
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 650 | 775 | O-69-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 650 | 737 | 87 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 650 | 775 | O-69-2 | 304 | 시운전 | 2 | 737 | 749 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 650 | 775 | O-69-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 749 | 775 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 652 | 886 | O-70-1 | 306 | 화물창 | 1 | 652 | 729 | 77 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 652 | 886 | O-70-2 | 307 | P/T | 2 | 729 | 750 | 21 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 652 | 886 | O-70-3 | 308 | 화물창족철 | 3 | 750 | 782 | 32 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 652 | 886 | O-70-4 | 309 | 화물창메공 | 4 | 782 | 817 | 35 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 652 | 886 | O-70-5 | 310 | 시운전 | 5 | 817 | 831 | 14 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 652 | 886 | O-70-6 | 311 | C/T | 6 | 831 | 845 | 14 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 652 | 886 | O-70-7 | 312 | G/T | 7 | 845 | 866 | 21 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 652 | 886 | O-70-8 | 313 | 인도준비 | 8 | 866 | 886 | 20 | S | 5
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 662 | 746 | O-71-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 662 | 720 | 58 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 662 | 746 | O-71-2 | 315 | 시운전 | 2 | 720 | 728 | 8 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 662 | 746 | O-71-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 728 | 746 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 682 | 963 | O-72-1 | 317 | 화물창 | 1 | 682 | 774 | 92 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 682 | 963 | O-72-2 | 318 | P/T | 2 | 774 | 799 | 25 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 682 | 963 | O-72-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 799 | 838 | 39 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 682 | 963 | O-72-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 838 | 880 | 42 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 682 | 963 | O-72-5 | 321 | 시운전 | 5 | 880 | 896 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 682 | 963 | O-72-6 | 322 | C/T | 6 | 896 | 912 | 16 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 682 | 963 | O-72-7 | 323 | G/T | 7 | 912 | 937 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 682 | 963 | O-72-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 937 | 963 | 26 | S | 5
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 701 | 807 | O-73-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 701 | 757 | 56 | F | 10
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 701 | 807 | O-73-2 | 326 | 시운전 | 2 | 757 | 777 | 20 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 701 | 807 | O-73-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 777 | 807 | 30 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 717 | 869 | O-74-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 717 | 797 | 80 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 717 | 869 | O-74-2 | 329 | 시운전 | 2 | 797 | 825 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 717 | 869 | O-74-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 825 | 869 | 44 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 719 | 859 | O-75-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 719 | 817 | 98 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 719 | 859 | O-75-2 | 332 | 시운전 | 2 | 817 | 831 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 719 | 859 | O-75-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 831 | 859 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 741 | 819 | O-76-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 741 | 795 | 54 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 741 | 819 | O-76-2 | 335 | 시운전 | 2 | 795 | 802 | 7 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 741 | 819 | O-76-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 802 | 819 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 785 | 1092 | O-77-1 | 337 | 화물창 | 1 | 785 | 886 | 101 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 785 | 1092 | O-77-2 | 338 | P/T | 2 | 886 | 913 | 27 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 785 | 1092 | O-77-3 | 339 | 화물창족철 | 3 | 913 | 955 | 42 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 785 | 1092 | O-77-4 | 340 | 화물창메공 | 4 | 955 | 1001 | 46 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 785 | 1092 | O-77-5 | 341 | 시운전 | 5 | 1001 | 1019 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 785 | 1092 | O-77-6 | 342 | C/T | 6 | 1019 | 1037 | 18 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 785 | 1092 | O-77-7 | 343 | G/T | 7 | 1037 | 1064 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 785 | 1092 | O-77-8 | 344 | 인도준비 | 8 | 1064 | 1092 | 28 | S | 5
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 785 | 902 | O-78-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 785 | 847 | 62 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 785 | 902 | O-78-2 | 346 | 시운전 | 2 | 847 | 869 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 785 | 902 | O-78-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 869 | 902 | 33 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 811 | 944 | O-79-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 811 | 904 | 93 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 811 | 944 | O-79-2 | 349 | 시운전 | 2 | 904 | 917 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 811 | 944 | O-79-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 917 | 944 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 817 | 968 | O-80-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 817 | 897 | 80 | F | 10
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 817 | 968 | O-80-2 | 352 | 시운전 | 2 | 897 | 925 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 817 | 968 | O-80-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 925 | 968 | 43 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 98 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 10 | C3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 105 | 105 | N | 0 | E4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B