## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 92 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 64 | 64 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 92 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 64 | 73 | 9 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 92 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 73 | 92 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 48 | 368 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 48 | 153 | 105 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 48 | 368 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 153 | 181 | 28 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 48 | 368 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 181 | 225 | 44 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 48 | 368 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 225 | 273 | 48 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 48 | 368 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 273 | 292 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 48 | 368 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 292 | 311 | 19 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 48 | 368 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 311 | 339 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 48 | 368 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 339 | 368 | 29 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 65 | 274 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 65 | 219 | 154 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 65 | 274 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 219 | 241 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 65 | 274 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 241 | 274 | 33 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 80 | 205 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 80 | 167 | 87 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 80 | 205 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 167 | 179 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 80 | 205 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 179 | 205 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 83 | 216 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 83 | 176 | 93 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 83 | 216 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 176 | 189 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 83 | 216 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 189 | 216 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 90 | 367 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 90 | 294 | 204 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 90 | 367 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 294 | 324 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 90 | 367 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 324 | 367 | 43 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 106 | 295 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 106 | 168 | 62 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 106 | 295 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 168 | 185 | 17 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 106 | 295 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 185 | 211 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 106 | 295 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 211 | 239 | 28 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 106 | 295 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 239 | 250 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 106 | 295 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 250 | 261 | 11 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 106 | 295 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 261 | 278 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 106 | 295 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 278 | 295 | 17 | S | 5
J-8 | 7 | PC | 7 | 123 | 277 | O-8-1 | 31 | 특수도장 | 1 | 123 | 173 | 50 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 123 | 277 | O-8-2 | 32 | 화물창 | 2 | 173 | 225 | 52 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 123 | 277 | O-8-3 | 33 | 시운전 | 3 | 225 | 241 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 123 | 277 | O-8-4 | 34 | 인도준비 | 4 | 241 | 277 | 36 | S | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 132 | 266 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 132 | 225 | 93 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 132 | 266 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 225 | 238 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 132 | 266 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 238 | 266 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 184 | 259 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 184 | 236 | 52 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 184 | 259 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 236 | 243 | 7 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 184 | 259 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 243 | 259 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 206 | 323 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 206 | 268 | 62 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 206 | 323 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 268 | 290 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 206 | 323 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 290 | 323 | 33 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 214 | 339 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 214 | 306 | 92 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 214 | 339 | O-12-2 | 45 | 시운전 | 2 | 306 | 319 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 214 | 339 | O-12-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 319 | 339 | 20 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 214 | 294 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 214 | 270 | 56 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 214 | 294 | O-13-2 | 48 | 시운전 | 2 | 270 | 278 | 8 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 214 | 294 | O-13-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 278 | 294 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 225 | 341 | O-14-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 225 | 286 | 61 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 225 | 341 | O-14-2 | 51 | 시운전 | 2 | 286 | 308 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 225 | 341 | O-14-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 308 | 341 | 33 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 246 | 337 | O-15-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 246 | 309 | 63 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 246 | 337 | O-15-2 | 54 | 시운전 | 2 | 309 | 318 | 9 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 246 | 337 | O-15-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 318 | 337 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 250 | 371 | O-16-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 250 | 314 | 64 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 250 | 371 | O-16-2 | 57 | 시운전 | 2 | 314 | 336 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 250 | 371 | O-16-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 336 | 371 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 253 | 472 | O-17-1 | 59 | 화물창 | 1 | 253 | 325 | 72 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 253 | 472 | O-17-2 | 60 | P/T | 2 | 325 | 344 | 19 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 253 | 472 | O-17-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 344 | 374 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 253 | 472 | O-17-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 374 | 406 | 32 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 253 | 472 | O-17-5 | 63 | 시운전 | 5 | 406 | 419 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 253 | 472 | O-17-6 | 64 | C/T | 6 | 419 | 432 | 13 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 253 | 472 | O-17-7 | 65 | G/T | 7 | 432 | 451 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 253 | 472 | O-17-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 451 | 472 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 279 | 370 | O-18-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 279 | 342 | 63 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 279 | 370 | O-18-2 | 68 | 시운전 | 2 | 342 | 351 | 9 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 279 | 370 | O-18-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 351 | 370 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 279 | 392 | O-19-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 279 | 358 | 79 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 279 | 392 | O-19-2 | 71 | 시운전 | 2 | 358 | 369 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 279 | 392 | O-19-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 369 | 392 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 280 | 420 | O-20-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 280 | 378 | 98 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 280 | 420 | O-20-2 | 74 | 시운전 | 2 | 378 | 392 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 280 | 420 | O-20-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 392 | 420 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 280 | 486 | O-21-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 280 | 432 | 152 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 280 | 486 | O-21-2 | 77 | 시운전 | 2 | 432 | 454 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 280 | 486 | O-21-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 454 | 486 | 32 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 286 | 420 | O-22-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 286 | 379 | 93 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 286 | 420 | O-22-2 | 80 | 시운전 | 2 | 379 | 392 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 286 | 420 | O-22-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 392 | 420 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 290 | 430 | O-23-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 290 | 388 | 98 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 290 | 430 | O-23-2 | 83 | 시운전 | 2 | 388 | 402 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 290 | 430 | O-23-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 402 | 430 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 318 | 510 | O-24-1 | 85 | 화물창 | 1 | 318 | 381 | 63 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 318 | 510 | O-24-2 | 86 | P/T | 2 | 381 | 398 | 17 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 318 | 510 | O-24-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 398 | 424 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 318 | 510 | O-24-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 424 | 452 | 28 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 318 | 510 | O-24-5 | 89 | 시운전 | 5 | 452 | 463 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 318 | 510 | O-24-6 | 90 | C/T | 6 | 463 | 474 | 11 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 318 | 510 | O-24-7 | 91 | G/T | 7 | 474 | 491 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 318 | 510 | O-24-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 491 | 510 | 19 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 347 | 599 | O-25-1 | 93 | 화물창 | 1 | 347 | 430 | 83 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 347 | 599 | O-25-2 | 94 | P/T | 2 | 430 | 452 | 22 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 347 | 599 | O-25-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 452 | 487 | 35 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 347 | 599 | O-25-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 487 | 524 | 37 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 347 | 599 | O-25-5 | 97 | 시운전 | 5 | 524 | 539 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 347 | 599 | O-25-6 | 98 | C/T | 6 | 539 | 554 | 15 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 347 | 599 | O-25-7 | 99 | G/T | 7 | 554 | 576 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 347 | 599 | O-25-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 576 | 599 | 23 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 353 | 477 | O-26-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 353 | 439 | 86 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 353 | 477 | O-26-2 | 102 | 시운전 | 2 | 439 | 451 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 353 | 477 | O-26-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 451 | 477 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 357 | 480 | O-27-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 357 | 443 | 86 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 357 | 480 | O-27-2 | 105 | 시운전 | 2 | 443 | 455 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 357 | 480 | O-27-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 455 | 480 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 360 | 641 | O-28-1 | 107 | 화물창 | 1 | 360 | 452 | 92 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 360 | 641 | O-28-2 | 108 | P/T | 2 | 452 | 477 | 25 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 360 | 641 | O-28-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 477 | 516 | 39 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 360 | 641 | O-28-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 516 | 558 | 42 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 360 | 641 | O-28-5 | 111 | 시운전 | 5 | 558 | 574 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 360 | 641 | O-28-6 | 112 | C/T | 6 | 574 | 590 | 16 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 360 | 641 | O-28-7 | 113 | G/T | 7 | 590 | 615 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 360 | 641 | O-28-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 615 | 641 | 26 | S | 5
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 376 | 626 | O-29-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 376 | 561 | 185 | F | 15
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 376 | 626 | O-29-2 | 116 | 시운전 | 2 | 561 | 588 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 376 | 626 | O-29-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 588 | 626 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 396 | 494 | O-30-1 | 118 | 특수도장 | 1 | 396 | 428 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 396 | 494 | O-30-2 | 119 | 화물창 | 2 | 428 | 461 | 33 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 396 | 494 | O-30-3 | 120 | 시운전 | 3 | 461 | 471 | 10 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 396 | 494 | O-30-4 | 121 | 인도준비 | 4 | 471 | 494 | 23 | S | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 400 | 512 | O-31-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 400 | 478 | 78 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 400 | 512 | O-31-2 | 123 | 시운전 | 2 | 478 | 489 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 400 | 512 | O-31-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 489 | 512 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 400 | 505 | O-32-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 400 | 473 | 73 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 400 | 505 | O-32-2 | 126 | 시운전 | 2 | 473 | 483 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 400 | 505 | O-32-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 483 | 505 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 406 | 697 | O-33-1 | 128 | 화물창 | 1 | 406 | 502 | 96 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 406 | 697 | O-33-2 | 129 | P/T | 2 | 502 | 528 | 26 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 406 | 697 | O-33-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 528 | 568 | 40 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 406 | 697 | O-33-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 568 | 611 | 43 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 406 | 697 | O-33-5 | 132 | 시운전 | 5 | 611 | 628 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 406 | 697 | O-33-6 | 133 | C/T | 6 | 628 | 645 | 17 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 406 | 697 | O-33-7 | 134 | G/T | 7 | 645 | 671 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 406 | 697 | O-33-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 671 | 697 | 26 | S | 5
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 406 | 552 | O-34-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 406 | 483 | 77 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 406 | 552 | O-34-2 | 137 | 시운전 | 2 | 483 | 510 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 406 | 552 | O-34-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 510 | 552 | 42 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 420 | 533 | O-35-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 420 | 479 | 59 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 420 | 533 | O-35-2 | 140 | 시운전 | 2 | 479 | 500 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 420 | 533 | O-35-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 500 | 533 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 428 | 640 | O-36-1 | 142 | 화물창 | 1 | 428 | 497 | 69 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 428 | 640 | O-36-2 | 143 | P/T | 2 | 497 | 516 | 19 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 428 | 640 | O-36-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 516 | 545 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 428 | 640 | O-36-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 545 | 576 | 31 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 428 | 640 | O-36-5 | 146 | 시운전 | 5 | 576 | 588 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 428 | 640 | O-36-6 | 147 | C/T | 6 | 588 | 600 | 12 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 428 | 640 | O-36-7 | 148 | G/T | 7 | 600 | 619 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 428 | 640 | O-36-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 619 | 640 | 21 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 441 | 566 | O-37-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 441 | 528 | 87 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 441 | 566 | O-37-2 | 151 | 시운전 | 2 | 528 | 540 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 441 | 566 | O-37-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 540 | 566 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 492 | 586 | O-38-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 492 | 557 | 65 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 492 | 586 | O-38-2 | 154 | 시운전 | 2 | 557 | 566 | 9 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 492 | 586 | O-38-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 566 | 586 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 514 | 624 | O-39-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 514 | 572 | 58 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 514 | 624 | O-39-2 | 157 | 시운전 | 2 | 572 | 592 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 514 | 624 | O-39-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 592 | 624 | 32 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 523 | 605 | O-40-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 523 | 580 | 57 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 523 | 605 | O-40-2 | 160 | 시운전 | 2 | 580 | 588 | 8 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 523 | 605 | O-40-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 588 | 605 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 523 | 822 | O-41-1 | 162 | 화물창 | 1 | 523 | 621 | 98 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 523 | 822 | O-41-2 | 163 | P/T | 2 | 621 | 647 | 26 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 523 | 822 | O-41-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 647 | 688 | 41 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 523 | 822 | O-41-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 688 | 732 | 44 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 523 | 822 | O-41-5 | 166 | 시운전 | 5 | 732 | 749 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 523 | 822 | O-41-6 | 167 | C/T | 6 | 749 | 766 | 17 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 523 | 822 | O-41-7 | 168 | G/T | 7 | 766 | 792 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 523 | 822 | O-41-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 792 | 822 | 30 | S | 5
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 524 | 802 | O-42-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 524 | 729 | 205 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 524 | 802 | O-42-2 | 171 | 시운전 | 2 | 729 | 759 | 30 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 524 | 802 | O-42-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 759 | 802 | 43 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 534 | 796 | O-43-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 534 | 727 | 193 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 534 | 796 | O-43-2 | 174 | 시운전 | 2 | 727 | 755 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 534 | 796 | O-43-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 755 | 796 | 41 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 542 | 863 | O-44-1 | 176 | 화물창 | 1 | 542 | 647 | 105 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 542 | 863 | O-44-2 | 177 | P/T | 2 | 647 | 675 | 28 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 542 | 863 | O-44-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 675 | 719 | 44 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 542 | 863 | O-44-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 719 | 767 | 48 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 542 | 863 | O-44-5 | 180 | 시운전 | 5 | 767 | 786 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 542 | 863 | O-44-6 | 181 | C/T | 6 | 786 | 805 | 19 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 542 | 863 | O-44-7 | 182 | G/T | 7 | 805 | 833 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 542 | 863 | O-44-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 833 | 863 | 30 | S | 5
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 542 | 808 | O-45-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 542 | 738 | 196 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 542 | 808 | O-45-2 | 185 | 시운전 | 2 | 738 | 767 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 542 | 808 | O-45-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 767 | 808 | 41 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 567 | 871 | O-46-1 | 187 | 화물창 | 1 | 567 | 667 | 100 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 567 | 871 | O-46-2 | 188 | P/T | 2 | 667 | 694 | 27 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 567 | 871 | O-46-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 694 | 736 | 42 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 567 | 871 | O-46-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 736 | 781 | 45 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 567 | 871 | O-46-5 | 191 | 시운전 | 5 | 781 | 799 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 567 | 871 | O-46-6 | 192 | C/T | 6 | 799 | 817 | 18 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 567 | 871 | O-46-7 | 193 | G/T | 7 | 817 | 844 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 567 | 871 | O-46-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 844 | 871 | 27 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 567 | 850 | O-47-1 | 195 | 화물창 | 1 | 567 | 660 | 93 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 567 | 850 | O-47-2 | 196 | P/T | 2 | 660 | 685 | 25 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 567 | 850 | O-47-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 685 | 724 | 39 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 567 | 850 | O-47-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 724 | 766 | 42 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 567 | 850 | O-47-5 | 199 | 시운전 | 5 | 766 | 782 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 567 | 850 | O-47-6 | 200 | C/T | 6 | 782 | 798 | 16 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 567 | 850 | O-47-7 | 201 | G/T | 7 | 798 | 823 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 567 | 850 | O-47-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 823 | 850 | 27 | S | 5
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 596 | 794 | O-48-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 596 | 742 | 146 | F | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 596 | 794 | O-48-2 | 204 | 시운전 | 2 | 742 | 763 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 596 | 794 | O-48-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 763 | 794 | 31 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 601 | 834 | O-49-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 601 | 773 | 172 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 601 | 834 | O-49-2 | 207 | 시운전 | 2 | 773 | 798 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 601 | 834 | O-49-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 798 | 834 | 36 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 659 | 862 | O-50-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 659 | 809 | 150 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 659 | 862 | O-50-2 | 210 | 시운전 | 2 | 809 | 831 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 659 | 862 | O-50-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 831 | 862 | 31 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 708 | 894 | O-51-1 | 212 | 화물창 | 1 | 708 | 769 | 61 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 708 | 894 | O-51-2 | 213 | P/T | 2 | 769 | 785 | 16 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 708 | 894 | O-51-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 785 | 811 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 708 | 894 | O-51-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 811 | 838 | 27 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 708 | 894 | O-51-5 | 216 | 시운전 | 5 | 838 | 849 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 708 | 894 | O-51-6 | 217 | C/T | 6 | 849 | 860 | 11 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 708 | 894 | O-51-7 | 218 | G/T | 7 | 860 | 876 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 708 | 894 | O-51-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 876 | 894 | 18 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 716 | 899 | O-52-1 | 220 | 화물창 | 1 | 716 | 776 | 60 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 716 | 899 | O-52-2 | 221 | P/T | 2 | 776 | 792 | 16 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 716 | 899 | O-52-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 792 | 817 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 716 | 899 | O-52-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 817 | 844 | 27 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 716 | 899 | O-52-5 | 224 | 시운전 | 5 | 844 | 854 | 10 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 716 | 899 | O-52-6 | 225 | C/T | 6 | 854 | 864 | 10 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 716 | 899 | O-52-7 | 226 | G/T | 7 | 864 | 880 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 716 | 899 | O-52-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 880 | 899 | 19 | S | 5
J-53 | 52 | PC | 7 | 716 | 858 | O-53-1 | 228 | 특수도장 | 1 | 716 | 762 | 46 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 716 | 858 | O-53-2 | 229 | 화물창 | 2 | 762 | 810 | 48 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 716 | 858 | O-53-3 | 230 | 시운전 | 3 | 810 | 825 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 716 | 858 | O-53-4 | 231 | 인도준비 | 4 | 825 | 858 | 33 | S | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 734 | 837 | O-54-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 734 | 806 | 72 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 734 | 837 | O-54-2 | 233 | 시운전 | 2 | 806 | 816 | 10 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 734 | 837 | O-54-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 816 | 837 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 752 | 877 | O-55-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 752 | 818 | 66 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 752 | 877 | O-55-2 | 236 | 시운전 | 2 | 818 | 841 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 752 | 877 | O-55-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 841 | 877 | 36 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 775 | 1098 | O-56-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 775 | 1014 | 239 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 775 | 1098 | O-56-2 | 239 | 시운전 | 2 | 1014 | 1049 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 775 | 1098 | O-56-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 1049 | 1098 | 49 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 775 | 1072 | O-57-1 | 241 | 화물창 | 1 | 775 | 873 | 98 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 775 | 1072 | O-57-2 | 242 | P/T | 2 | 873 | 899 | 26 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 775 | 1072 | O-57-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 899 | 940 | 41 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 775 | 1072 | O-57-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 940 | 984 | 44 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 775 | 1072 | O-57-5 | 245 | 시운전 | 5 | 984 | 1001 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 775 | 1072 | O-57-6 | 246 | C/T | 6 | 1001 | 1018 | 17 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 775 | 1072 | O-57-7 | 247 | G/T | 7 | 1018 | 1044 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 775 | 1072 | O-57-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 1044 | 1072 | 28 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 777 | 1039 | O-58-1 | 249 | 화물창 | 1 | 777 | 863 | 86 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 777 | 1039 | O-58-2 | 250 | P/T | 2 | 863 | 886 | 23 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 777 | 1039 | O-58-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 886 | 922 | 36 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 777 | 1039 | O-58-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 922 | 961 | 39 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 777 | 1039 | O-58-5 | 253 | 시운전 | 5 | 961 | 976 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 777 | 1039 | O-58-6 | 254 | C/T | 6 | 976 | 991 | 15 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 777 | 1039 | O-58-7 | 255 | G/T | 7 | 991 | 1014 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 777 | 1039 | O-58-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 1014 | 1039 | 25 | S | 5
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 777 | 1088 | O-59-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 777 | 1007 | 230 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 777 | 1088 | O-59-2 | 258 | 시운전 | 2 | 1007 | 1041 | 34 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 777 | 1088 | O-59-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 1041 | 1088 | 47 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 793 | 1049 | O-60-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 793 | 982 | 189 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 793 | 1049 | O-60-2 | 261 | 시운전 | 2 | 982 | 1010 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 793 | 1049 | O-60-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 1010 | 1049 | 39 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 793 | 1048 | O-61-1 | 263 | 화물창 | 1 | 793 | 877 | 84 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 793 | 1048 | O-61-2 | 264 | P/T | 2 | 877 | 899 | 22 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 793 | 1048 | O-61-3 | 265 | 화물창족철 | 3 | 899 | 934 | 35 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 793 | 1048 | O-61-4 | 266 | 화물창메공 | 4 | 934 | 972 | 38 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 793 | 1048 | O-61-5 | 267 | 시운전 | 5 | 972 | 987 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 793 | 1048 | O-61-6 | 268 | C/T | 6 | 987 | 1002 | 15 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 793 | 1048 | O-61-7 | 269 | G/T | 7 | 1002 | 1024 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 793 | 1048 | O-61-8 | 270 | 인도준비 | 8 | 1024 | 1048 | 24 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 801 | 1115 | O-62-1 | 271 | 화물창 | 1 | 801 | 904 | 103 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 801 | 1115 | O-62-2 | 272 | P/T | 2 | 904 | 932 | 28 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 801 | 1115 | O-62-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 932 | 975 | 43 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 801 | 1115 | O-62-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 975 | 1022 | 47 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 801 | 1115 | O-62-5 | 275 | 시운전 | 5 | 1022 | 1040 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 801 | 1115 | O-62-6 | 276 | C/T | 6 | 1040 | 1058 | 18 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 801 | 1115 | O-62-7 | 277 | G/T | 7 | 1058 | 1086 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 801 | 1115 | O-62-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 1086 | 1115 | 29 | S | 5
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 801 | 1124 | O-63-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 801 | 1040 | 239 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 801 | 1124 | O-63-2 | 280 | 시운전 | 2 | 1040 | 1075 | 35 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 801 | 1124 | O-63-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 1075 | 1124 | 49 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 818 | 985 | O-64-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 818 | 906 | 88 | F | 10
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 818 | 985 | O-64-2 | 283 | 시운전 | 2 | 906 | 937 | 31 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 818 | 985 | O-64-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 937 | 985 | 48 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 820 | 1073 | O-65-1 | 285 | 화물창 | 1 | 820 | 903 | 83 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 820 | 1073 | O-65-2 | 286 | P/T | 2 | 903 | 925 | 22 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 820 | 1073 | O-65-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 925 | 960 | 35 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 820 | 1073 | O-65-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 960 | 997 | 37 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 820 | 1073 | O-65-5 | 289 | 시운전 | 5 | 997 | 1012 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 820 | 1073 | O-65-6 | 290 | C/T | 6 | 1012 | 1027 | 15 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 820 | 1073 | O-65-7 | 291 | G/T | 7 | 1027 | 1049 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 820 | 1073 | O-65-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 1049 | 1073 | 24 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 822 | 1080 | O-66-1 | 293 | 화물창 | 1 | 822 | 907 | 85 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 822 | 1080 | O-66-2 | 294 | P/T | 2 | 907 | 930 | 23 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 822 | 1080 | O-66-3 | 295 | 화물창족철 | 3 | 930 | 966 | 36 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 822 | 1080 | O-66-4 | 296 | 화물창메공 | 4 | 966 | 1004 | 38 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 822 | 1080 | O-66-5 | 297 | 시운전 | 5 | 1004 | 1019 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 822 | 1080 | O-66-6 | 298 | C/T | 6 | 1019 | 1034 | 15 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 822 | 1080 | O-66-7 | 299 | G/T | 7 | 1034 | 1057 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 822 | 1080 | O-66-8 | 300 | 인도준비 | 8 | 1057 | 1080 | 23 | S | 5
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 832 | 1148 | O-67-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 832 | 1065 | 233 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 832 | 1148 | O-67-2 | 302 | 시운전 | 2 | 1065 | 1099 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 832 | 1148 | O-67-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 1099 | 1148 | 49 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 850 | 953 | O-68-1 | 304 | 특수도장 | 1 | 850 | 883 | 33 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 850 | 953 | O-68-2 | 305 | 화물창 | 2 | 883 | 918 | 35 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 850 | 953 | O-68-3 | 306 | 시운전 | 3 | 918 | 929 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 850 | 953 | O-68-4 | 307 | 인도준비 | 4 | 929 | 953 | 24 | S | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 893 | 966 | O-69-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 893 | 944 | 51 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 893 | 966 | O-69-2 | 309 | 시운전 | 2 | 944 | 951 | 7 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 893 | 966 | O-69-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 951 | 966 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 894 | 1032 | O-70-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 894 | 967 | 73 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 894 | 1032 | O-70-2 | 312 | 시운전 | 2 | 967 | 993 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 894 | 1032 | O-70-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 993 | 1032 | 39 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 894 | 1027 | O-71-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 894 | 987 | 93 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 894 | 1027 | O-71-2 | 315 | 시운전 | 2 | 987 | 1000 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 894 | 1027 | O-71-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 1000 | 1027 | 27 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 903 | 1082 | O-72-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 903 | 1035 | 132 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 903 | 1082 | O-72-2 | 318 | 시운전 | 2 | 1035 | 1054 | 19 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 903 | 1082 | O-72-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 1054 | 1082 | 28 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 903 | 996 | O-73-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 903 | 968 | 65 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 903 | 996 | O-73-2 | 321 | 시운전 | 2 | 968 | 977 | 9 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 903 | 996 | O-73-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 977 | 996 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 904 | 1053 | O-74-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 904 | 982 | 78 | F | 10
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 904 | 1053 | O-74-2 | 324 | 시운전 | 2 | 982 | 1010 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 904 | 1053 | O-74-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 1010 | 1053 | 43 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 906 | 1185 | O-75-1 | 326 | 화물창 | 1 | 906 | 998 | 92 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 906 | 1185 | O-75-2 | 327 | P/T | 2 | 998 | 1023 | 25 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 906 | 1185 | O-75-3 | 328 | 화물창족철 | 3 | 1023 | 1062 | 39 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 906 | 1185 | O-75-4 | 329 | 화물창메공 | 4 | 1062 | 1103 | 41 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 906 | 1185 | O-75-5 | 330 | 시운전 | 5 | 1103 | 1119 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 906 | 1185 | O-75-6 | 331 | C/T | 6 | 1119 | 1135 | 16 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 906 | 1185 | O-75-7 | 332 | G/T | 7 | 1135 | 1160 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 906 | 1185 | O-75-8 | 333 | 인도준비 | 8 | 1160 | 1185 | 25 | S | 5
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 913 | 1022 | O-76-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 913 | 970 | 57 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 913 | 1022 | O-76-2 | 335 | 시운전 | 2 | 970 | 990 | 20 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 913 | 1022 | O-76-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 990 | 1022 | 32 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 919 | 1205 | O-77-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 919 | 1130 | 211 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 919 | 1205 | O-77-2 | 338 | 시운전 | 2 | 1130 | 1161 | 31 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 919 | 1205 | O-77-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 1161 | 1205 | 44 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 945 | 1211 | O-78-1 | 340 | 화물창 | 1 | 945 | 1032 | 87 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 945 | 1211 | O-78-2 | 341 | P/T | 2 | 1032 | 1055 | 23 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 945 | 1211 | O-78-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 1055 | 1092 | 37 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 945 | 1211 | O-78-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 1092 | 1131 | 39 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 945 | 1211 | O-78-5 | 344 | 시운전 | 5 | 1131 | 1146 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 945 | 1211 | O-78-6 | 345 | C/T | 6 | 1146 | 1161 | 15 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 945 | 1211 | O-78-7 | 346 | G/T | 7 | 1161 | 1184 | 23 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 945 | 1211 | O-78-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 1184 | 1211 | 27 | S | 5
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 1000 | 1294 | O-79-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 1000 | 1217 | 217 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 1000 | 1294 | O-79-2 | 349 | 시운전 | 2 | 1217 | 1249 | 32 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 1000 | 1294 | O-79-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 1249 | 1294 | 45 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 1016 | 1258 | O-80-1 | 351 | 화물창 | 1 | 1016 | 1095 | 79 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 1016 | 1258 | O-80-2 | 352 | P/T | 2 | 1095 | 1116 | 21 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 1016 | 1258 | O-80-3 | 353 | 화물창족철 | 3 | 1116 | 1149 | 33 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 1016 | 1258 | O-80-4 | 354 | 화물창메공 | 4 | 1149 | 1185 | 36 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 1016 | 1258 | O-80-5 | 355 | 시운전 | 5 | 1185 | 1199 | 14 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 1016 | 1258 | O-80-6 | 356 | C/T | 6 | 1199 | 1213 | 14 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 1016 | 1258 | O-80-7 | 357 | G/T | 7 | 1213 | 1234 | 21 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 1016 | 1258 | O-80-8 | 358 | 인도준비 | 8 | 1234 | 1258 | 24 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 92 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 64 | 64 | F | 15 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B