## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 157 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 116 | 116 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 157 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 116 | 133 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 157 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 133 | 157 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 15 | 142 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 15 | 103 | 88 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 15 | 142 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 103 | 115 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 15 | 142 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 115 | 142 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 18 | 155 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 18 | 113 | 95 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 18 | 155 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 113 | 126 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 18 | 155 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 126 | 155 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 20 | 206 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 20 | 157 | 137 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 20 | 206 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 157 | 177 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 20 | 206 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 177 | 206 | 29 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 25 | 349 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 25 | 264 | 239 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 25 | 349 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 264 | 299 | 35 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 25 | 349 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 299 | 349 | 50 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 39 | 293 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 39 | 226 | 187 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 39 | 293 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 226 | 253 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 39 | 293 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 253 | 293 | 40 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 83 | 170 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 83 | 143 | 60 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 83 | 170 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 143 | 151 | 8 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 83 | 170 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 151 | 170 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 88 | 241 | O-8-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 88 | 169 | 81 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 88 | 241 | O-8-2 | 22 | 시운전 | 2 | 169 | 198 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 88 | 241 | O-8-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 198 | 241 | 43 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 91 | 194 | O-9-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 91 | 145 | 54 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 91 | 194 | O-9-2 | 25 | 시운전 | 2 | 145 | 164 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 91 | 194 | O-9-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 164 | 194 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 108 | 185 | O-10-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 108 | 161 | 53 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 108 | 185 | O-10-2 | 28 | 시운전 | 2 | 161 | 168 | 7 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 108 | 185 | O-10-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 168 | 185 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 150 | 261 | O-11-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 150 | 227 | 77 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 150 | 261 | O-11-2 | 31 | 시운전 | 2 | 227 | 238 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 150 | 261 | O-11-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 238 | 261 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 174 | 328 | O-12-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 174 | 255 | 81 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 174 | 328 | O-12-2 | 34 | 시운전 | 2 | 255 | 284 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 174 | 328 | O-12-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 284 | 328 | 44 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 176 | 380 | O-13-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 176 | 326 | 150 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 176 | 380 | O-13-2 | 37 | 시운전 | 2 | 326 | 348 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 176 | 380 | O-13-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 348 | 380 | 32 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 177 | 309 | O-14-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 177 | 246 | 69 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 177 | 309 | O-14-2 | 40 | 시운전 | 2 | 246 | 271 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 177 | 309 | O-14-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 271 | 309 | 38 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 183 | 395 | O-15-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 183 | 339 | 156 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 183 | 395 | O-15-2 | 43 | 시운전 | 2 | 339 | 362 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 183 | 395 | O-15-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 362 | 395 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 183 | 319 | O-16-1 | 45 | 특수도장 | 1 | 183 | 227 | 44 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 183 | 319 | O-16-2 | 46 | 화물창 | 2 | 227 | 273 | 46 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 183 | 319 | O-16-3 | 47 | 시운전 | 3 | 273 | 287 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 183 | 319 | O-16-4 | 48 | 인도준비 | 4 | 287 | 319 | 32 | S | 15
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 211 | 307 | O-17-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 211 | 261 | 50 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 211 | 307 | O-17-2 | 50 | 시운전 | 2 | 261 | 279 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 211 | 307 | O-17-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 279 | 307 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 211 | 329 | O-18-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 211 | 298 | 87 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 211 | 329 | O-18-2 | 53 | 시운전 | 2 | 298 | 310 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 211 | 329 | O-18-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 310 | 329 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 219 | 313 | O-19-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 219 | 284 | 65 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 219 | 313 | O-19-2 | 56 | 시운전 | 2 | 284 | 293 | 9 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 219 | 313 | O-19-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 293 | 313 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 222 | 332 | O-20-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 222 | 299 | 77 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 222 | 332 | O-20-2 | 59 | 시운전 | 2 | 299 | 310 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 222 | 332 | O-20-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 310 | 332 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 227 | 436 | O-21-1 | 61 | 화물창 | 1 | 227 | 295 | 68 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 227 | 436 | O-21-2 | 62 | P/T | 2 | 295 | 313 | 18 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 227 | 436 | O-21-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 313 | 342 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 227 | 436 | O-21-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 342 | 373 | 31 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 227 | 436 | O-21-5 | 65 | 시운전 | 5 | 373 | 385 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 227 | 436 | O-21-6 | 66 | C/T | 6 | 385 | 397 | 12 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 227 | 436 | O-21-7 | 67 | G/T | 7 | 397 | 415 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 227 | 436 | O-21-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 415 | 436 | 21 | S | 5
J-22 | 21 | PC | 7 | 227 | 353 | O-22-1 | 69 | 특수도장 | 1 | 227 | 268 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 227 | 353 | O-22-2 | 70 | 화물창 | 2 | 268 | 310 | 42 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 227 | 353 | O-22-3 | 71 | 시운전 | 3 | 310 | 323 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 227 | 353 | O-22-4 | 72 | 인도준비 | 4 | 323 | 353 | 30 | S | 15
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 247 | 325 | O-23-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 247 | 288 | 41 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 247 | 325 | O-23-2 | 74 | 시운전 | 2 | 288 | 302 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 247 | 325 | O-23-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 302 | 325 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 251 | 446 | O-24-1 | 76 | 화물창 | 1 | 251 | 315 | 64 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 251 | 446 | O-24-2 | 77 | P/T | 2 | 315 | 332 | 17 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 251 | 446 | O-24-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 332 | 359 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 251 | 446 | O-24-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 359 | 388 | 29 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 251 | 446 | O-24-5 | 80 | 시운전 | 5 | 388 | 399 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 251 | 446 | O-24-6 | 81 | C/T | 6 | 399 | 410 | 11 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 251 | 446 | O-24-7 | 82 | G/T | 7 | 410 | 427 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 251 | 446 | O-24-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 427 | 446 | 19 | S | 5
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 251 | 327 | O-25-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 251 | 304 | 53 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 251 | 327 | O-25-2 | 85 | 시운전 | 2 | 304 | 311 | 7 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 251 | 327 | O-25-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 311 | 327 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 259 | 387 | O-26-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 259 | 326 | 67 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 259 | 387 | O-26-2 | 88 | 시운전 | 2 | 326 | 350 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 259 | 387 | O-26-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 350 | 387 | 37 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 259 | 410 | O-27-1 | 90 | 특수도장 | 1 | 259 | 308 | 49 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 259 | 410 | O-27-2 | 91 | 화물창 | 2 | 308 | 359 | 51 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 259 | 410 | O-27-3 | 92 | 시운전 | 3 | 359 | 375 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 259 | 410 | O-27-4 | 93 | 인도준비 | 4 | 375 | 410 | 35 | S | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 268 | 444 | O-28-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 268 | 398 | 130 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 268 | 444 | O-28-2 | 95 | 시운전 | 2 | 398 | 417 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 268 | 444 | O-28-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 417 | 444 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 275 | 411 | O-29-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 275 | 370 | 95 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 275 | 411 | O-29-2 | 98 | 시운전 | 2 | 370 | 383 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 275 | 411 | O-29-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 383 | 411 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 275 | 349 | O-30-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 275 | 326 | 51 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 275 | 349 | O-30-2 | 101 | 시운전 | 2 | 326 | 333 | 7 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 275 | 349 | O-30-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 333 | 349 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 297 | 619 | O-31-1 | 103 | 화물창 | 1 | 297 | 403 | 106 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 297 | 619 | O-31-2 | 104 | P/T | 2 | 403 | 431 | 28 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 297 | 619 | O-31-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 431 | 476 | 45 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 297 | 619 | O-31-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 476 | 524 | 48 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 297 | 619 | O-31-5 | 107 | 시운전 | 5 | 524 | 543 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 297 | 619 | O-31-6 | 108 | C/T | 6 | 543 | 562 | 19 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 297 | 619 | O-31-7 | 109 | G/T | 7 | 562 | 590 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 297 | 619 | O-31-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 590 | 619 | 29 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 310 | 588 | O-32-1 | 111 | 화물창 | 1 | 310 | 401 | 91 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 310 | 588 | O-32-2 | 112 | P/T | 2 | 401 | 426 | 25 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 310 | 588 | O-32-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 426 | 464 | 38 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 310 | 588 | O-32-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 464 | 505 | 41 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 310 | 588 | O-32-5 | 115 | 시운전 | 5 | 505 | 521 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 310 | 588 | O-32-6 | 116 | C/T | 6 | 521 | 537 | 16 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 310 | 588 | O-32-7 | 117 | G/T | 7 | 537 | 562 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 310 | 588 | O-32-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 562 | 588 | 26 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 310 | 593 | O-33-1 | 119 | 화물창 | 1 | 310 | 403 | 93 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 310 | 593 | O-33-2 | 120 | P/T | 2 | 403 | 428 | 25 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 310 | 593 | O-33-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 428 | 467 | 39 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 310 | 593 | O-33-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 467 | 509 | 42 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 310 | 593 | O-33-5 | 123 | 시운전 | 5 | 509 | 525 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 310 | 593 | O-33-6 | 124 | C/T | 6 | 525 | 541 | 16 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 310 | 593 | O-33-7 | 125 | G/T | 7 | 541 | 566 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 310 | 593 | O-33-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 566 | 593 | 27 | S | 5
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 325 | 429 | O-34-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 325 | 397 | 72 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 325 | 429 | O-34-2 | 128 | 시운전 | 2 | 397 | 407 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 325 | 429 | O-34-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 407 | 429 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 325 | 642 | O-35-1 | 130 | 화물창 | 1 | 325 | 429 | 104 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 325 | 642 | O-35-2 | 131 | P/T | 2 | 429 | 457 | 28 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 325 | 642 | O-35-3 | 132 | 화물창족철 | 3 | 457 | 501 | 44 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 325 | 642 | O-35-4 | 133 | 화물창메공 | 4 | 501 | 548 | 47 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 325 | 642 | O-35-5 | 134 | 시운전 | 5 | 548 | 567 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 325 | 642 | O-35-6 | 135 | C/T | 6 | 567 | 586 | 19 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 325 | 642 | O-35-7 | 136 | G/T | 7 | 586 | 614 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 325 | 642 | O-35-8 | 137 | 인도준비 | 8 | 614 | 642 | 28 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 332 | 620 | O-36-1 | 138 | 화물창 | 1 | 332 | 427 | 95 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 332 | 620 | O-36-2 | 139 | P/T | 2 | 427 | 452 | 25 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 332 | 620 | O-36-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 452 | 492 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 332 | 620 | O-36-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 492 | 535 | 43 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 332 | 620 | O-36-5 | 142 | 시운전 | 5 | 535 | 552 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 332 | 620 | O-36-6 | 143 | C/T | 6 | 552 | 569 | 17 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 332 | 620 | O-36-7 | 144 | G/T | 7 | 569 | 594 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 332 | 620 | O-36-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 594 | 620 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 338 | 452 | O-37-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 338 | 417 | 79 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 338 | 452 | O-37-2 | 147 | 시운전 | 2 | 417 | 428 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 338 | 452 | O-37-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 428 | 452 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 338 | 449 | O-38-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 338 | 415 | 77 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 338 | 449 | O-38-2 | 150 | 시운전 | 2 | 415 | 426 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 338 | 449 | O-38-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 426 | 449 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 350 | 470 | O-39-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 350 | 434 | 84 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 350 | 470 | O-39-2 | 153 | 시운전 | 2 | 434 | 446 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 350 | 470 | O-39-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 446 | 470 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 384 | 663 | O-40-1 | 155 | 화물창 | 1 | 384 | 476 | 92 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 384 | 663 | O-40-2 | 156 | P/T | 2 | 476 | 501 | 25 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 384 | 663 | O-40-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 501 | 540 | 39 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 384 | 663 | O-40-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 540 | 581 | 41 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 384 | 663 | O-40-5 | 159 | 시운전 | 5 | 581 | 597 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 384 | 663 | O-40-6 | 160 | C/T | 6 | 597 | 613 | 16 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 384 | 663 | O-40-7 | 161 | G/T | 7 | 613 | 638 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 384 | 663 | O-40-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 638 | 663 | 25 | S | 5
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 384 | 472 | O-41-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 384 | 445 | 61 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 384 | 472 | O-41-2 | 164 | 시운전 | 2 | 445 | 453 | 8 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 384 | 472 | O-41-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 453 | 472 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 389 | 471 | O-42-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 389 | 446 | 57 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 389 | 471 | O-42-2 | 167 | 시운전 | 2 | 446 | 454 | 8 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 389 | 471 | O-42-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 454 | 471 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 394 | 513 | O-43-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 394 | 457 | 63 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 394 | 513 | O-43-2 | 170 | 시운전 | 2 | 457 | 479 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 394 | 513 | O-43-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 479 | 513 | 34 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 407 | 653 | O-44-1 | 172 | 화물창 | 1 | 407 | 488 | 81 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 407 | 653 | O-44-2 | 173 | P/T | 2 | 488 | 510 | 22 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 407 | 653 | O-44-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 510 | 544 | 34 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 407 | 653 | O-44-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 544 | 580 | 36 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 407 | 653 | O-44-5 | 176 | 시운전 | 5 | 580 | 594 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 407 | 653 | O-44-6 | 177 | C/T | 6 | 594 | 608 | 14 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 407 | 653 | O-44-7 | 178 | G/T | 7 | 608 | 630 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 407 | 653 | O-44-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 630 | 653 | 23 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 435 | 745 | O-45-1 | 180 | 화물창 | 1 | 435 | 537 | 102 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 435 | 745 | O-45-2 | 181 | P/T | 2 | 537 | 564 | 27 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 435 | 745 | O-45-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 564 | 607 | 43 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 435 | 745 | O-45-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 607 | 653 | 46 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 435 | 745 | O-45-5 | 184 | 시운전 | 5 | 653 | 671 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 435 | 745 | O-45-6 | 185 | C/T | 6 | 671 | 689 | 18 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 435 | 745 | O-45-7 | 186 | G/T | 7 | 689 | 716 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 435 | 745 | O-45-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 716 | 745 | 29 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 457 | 756 | O-46-1 | 188 | 화물창 | 1 | 457 | 555 | 98 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 457 | 756 | O-46-2 | 189 | P/T | 2 | 555 | 581 | 26 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 457 | 756 | O-46-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 581 | 622 | 41 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 457 | 756 | O-46-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 622 | 666 | 44 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 457 | 756 | O-46-5 | 192 | 시운전 | 5 | 666 | 683 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 457 | 756 | O-46-6 | 193 | C/T | 6 | 683 | 700 | 17 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 457 | 756 | O-46-7 | 194 | G/T | 7 | 700 | 726 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 457 | 756 | O-46-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 726 | 756 | 30 | S | 5
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 463 | 598 | O-47-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 463 | 534 | 71 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 463 | 598 | O-47-2 | 197 | 시운전 | 2 | 534 | 559 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 463 | 598 | O-47-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 559 | 598 | 39 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 463 | 584 | O-48-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 463 | 547 | 84 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 463 | 584 | O-48-2 | 200 | 시운전 | 2 | 547 | 559 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 463 | 584 | O-48-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 559 | 584 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 474 | 578 | O-49-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 474 | 546 | 72 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 474 | 578 | O-49-2 | 203 | 시운전 | 2 | 546 | 556 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 474 | 578 | O-49-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 556 | 578 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 490 | 606 | O-50-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 490 | 571 | 81 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 490 | 606 | O-50-2 | 206 | 시운전 | 2 | 571 | 582 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 490 | 606 | O-50-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 582 | 606 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 490 | 598 | O-51-1 | 208 | 특수도장 | 1 | 490 | 525 | 35 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 490 | 598 | O-51-2 | 209 | 화물창 | 2 | 525 | 561 | 36 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 490 | 598 | O-51-3 | 210 | 시운전 | 3 | 561 | 572 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 490 | 598 | O-51-4 | 211 | 인도준비 | 4 | 572 | 598 | 26 | S | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 497 | 578 | O-52-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 497 | 553 | 56 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 497 | 578 | O-52-2 | 213 | 시운전 | 2 | 553 | 561 | 8 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 497 | 578 | O-52-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 561 | 578 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 498 | 729 | O-53-1 | 215 | 화물창 | 1 | 498 | 574 | 76 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 498 | 729 | O-53-2 | 216 | P/T | 2 | 574 | 594 | 20 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 498 | 729 | O-53-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 594 | 626 | 32 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 498 | 729 | O-53-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 626 | 660 | 34 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 498 | 729 | O-53-5 | 219 | 시운전 | 5 | 660 | 673 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 498 | 729 | O-53-6 | 220 | C/T | 6 | 673 | 686 | 13 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 498 | 729 | O-53-7 | 221 | G/T | 7 | 686 | 706 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 498 | 729 | O-53-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 706 | 729 | 23 | S | 5
J-54 | 53 | PC | 7 | 498 | 607 | O-54-1 | 223 | 특수도장 | 1 | 498 | 533 | 35 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 498 | 607 | O-54-2 | 224 | 화물창 | 2 | 533 | 570 | 37 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 498 | 607 | O-54-3 | 225 | 시운전 | 3 | 570 | 581 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 498 | 607 | O-54-4 | 226 | 인도준비 | 4 | 581 | 607 | 26 | S | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 506 | 592 | O-55-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 506 | 566 | 60 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 506 | 592 | O-55-2 | 228 | 시운전 | 2 | 566 | 574 | 8 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 506 | 592 | O-55-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 574 | 592 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 533 | 753 | O-56-1 | 230 | 화물창 | 1 | 533 | 605 | 72 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 533 | 753 | O-56-2 | 231 | P/T | 2 | 605 | 624 | 19 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 533 | 753 | O-56-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 624 | 654 | 30 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 533 | 753 | O-56-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 654 | 687 | 33 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 533 | 753 | O-56-5 | 234 | 시운전 | 5 | 687 | 700 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 533 | 753 | O-56-6 | 235 | C/T | 6 | 700 | 713 | 13 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 533 | 753 | O-56-7 | 236 | G/T | 7 | 713 | 732 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 533 | 753 | O-56-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 732 | 753 | 21 | S | 5
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 560 | 632 | O-57-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 560 | 610 | 50 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 560 | 632 | O-57-2 | 239 | 시운전 | 2 | 610 | 617 | 7 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 560 | 632 | O-57-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 617 | 632 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 572 | 680 | O-58-1 | 241 | 특수도장 | 1 | 572 | 607 | 35 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 572 | 680 | O-58-2 | 242 | 화물창 | 2 | 607 | 643 | 36 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 572 | 680 | O-58-3 | 243 | 시운전 | 3 | 643 | 654 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 572 | 680 | O-58-4 | 244 | 인도준비 | 4 | 654 | 680 | 26 | S | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 592 | 775 | O-59-1 | 245 | 화물창 | 1 | 592 | 652 | 60 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 592 | 775 | O-59-2 | 246 | P/T | 2 | 652 | 668 | 16 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 592 | 775 | O-59-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 668 | 693 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 592 | 775 | O-59-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 693 | 720 | 27 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 592 | 775 | O-59-5 | 249 | 시운전 | 5 | 720 | 730 | 10 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 592 | 775 | O-59-6 | 250 | C/T | 6 | 730 | 740 | 10 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 592 | 775 | O-59-7 | 251 | G/T | 7 | 740 | 756 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 592 | 775 | O-59-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 756 | 775 | 19 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 606 | 842 | O-60-1 | 253 | 화물창 | 1 | 606 | 683 | 77 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 606 | 842 | O-60-2 | 254 | P/T | 2 | 683 | 704 | 21 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 606 | 842 | O-60-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 704 | 737 | 33 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 606 | 842 | O-60-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 737 | 772 | 35 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 606 | 842 | O-60-5 | 257 | 시운전 | 5 | 772 | 786 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 606 | 842 | O-60-6 | 258 | C/T | 6 | 786 | 800 | 14 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 606 | 842 | O-60-7 | 259 | G/T | 7 | 800 | 821 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 606 | 842 | O-60-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 821 | 842 | 21 | S | 5
J-61 | 60 | PC | 7 | 623 | 743 | O-61-1 | 261 | 특수도장 | 1 | 623 | 662 | 39 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 623 | 743 | O-61-2 | 262 | 화물창 | 2 | 662 | 702 | 40 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 623 | 743 | O-61-3 | 263 | 시운전 | 3 | 702 | 715 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 623 | 743 | O-61-4 | 264 | 인도준비 | 4 | 715 | 743 | 28 | S | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 623 | 739 | O-62-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 623 | 708 | 85 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 623 | 739 | O-62-2 | 266 | 시운전 | 2 | 708 | 720 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 623 | 739 | O-62-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 720 | 739 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 631 | 934 | O-63-1 | 268 | 화물창 | 1 | 631 | 730 | 99 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 631 | 934 | O-63-2 | 269 | P/T | 2 | 730 | 757 | 27 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 631 | 934 | O-63-3 | 270 | 화물창족철 | 3 | 757 | 799 | 42 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 631 | 934 | O-63-4 | 271 | 화물창메공 | 4 | 799 | 844 | 45 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 631 | 934 | O-63-5 | 272 | 시운전 | 5 | 844 | 862 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 631 | 934 | O-63-6 | 273 | C/T | 6 | 862 | 880 | 18 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 631 | 934 | O-63-7 | 274 | G/T | 7 | 880 | 907 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 631 | 934 | O-63-8 | 275 | 인도준비 | 8 | 907 | 934 | 27 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 633 | 947 | O-64-1 | 276 | 화물창 | 1 | 633 | 736 | 103 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 633 | 947 | O-64-2 | 277 | P/T | 2 | 736 | 764 | 28 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 633 | 947 | O-64-3 | 278 | 화물창족철 | 3 | 764 | 807 | 43 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 633 | 947 | O-64-4 | 279 | 화물창메공 | 4 | 807 | 854 | 47 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 633 | 947 | O-64-5 | 280 | 시운전 | 5 | 854 | 872 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 633 | 947 | O-64-6 | 281 | C/T | 6 | 872 | 890 | 18 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 633 | 947 | O-64-7 | 282 | G/T | 7 | 890 | 918 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 633 | 947 | O-64-8 | 283 | 인도준비 | 8 | 918 | 947 | 29 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 633 | 818 | O-65-1 | 284 | 화물창 | 1 | 633 | 694 | 61 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 633 | 818 | O-65-2 | 285 | P/T | 2 | 694 | 710 | 16 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 633 | 818 | O-65-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 710 | 735 | 25 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 633 | 818 | O-65-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 735 | 762 | 27 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 633 | 818 | O-65-5 | 288 | 시운전 | 5 | 762 | 773 | 11 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 633 | 818 | O-65-6 | 289 | C/T | 6 | 773 | 784 | 11 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 633 | 818 | O-65-7 | 290 | G/T | 7 | 784 | 800 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 633 | 818 | O-65-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 800 | 818 | 18 | S | 5
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 636 | 763 | O-66-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 636 | 703 | 67 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 636 | 763 | O-66-2 | 293 | 시운전 | 2 | 703 | 727 | 24 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 636 | 763 | O-66-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 727 | 763 | 36 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 646 | 758 | O-67-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 646 | 724 | 78 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 646 | 758 | O-67-2 | 296 | 시운전 | 2 | 724 | 735 | 11 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 646 | 758 | O-67-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 735 | 758 | 23 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 695 | 804 | O-68-1 | 298 | 특수도장 | 1 | 695 | 730 | 35 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 695 | 804 | O-68-2 | 299 | 화물창 | 2 | 730 | 767 | 37 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 695 | 804 | O-68-3 | 300 | 시운전 | 3 | 767 | 778 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 695 | 804 | O-68-4 | 301 | 인도준비 | 4 | 778 | 804 | 26 | S | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 713 | 825 | O-69-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 713 | 791 | 78 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 713 | 825 | O-69-2 | 303 | 시운전 | 2 | 791 | 802 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 713 | 825 | O-69-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 802 | 825 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 717 | 1004 | O-70-1 | 305 | 화물창 | 1 | 717 | 811 | 94 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 717 | 1004 | O-70-2 | 306 | P/T | 2 | 811 | 836 | 25 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 717 | 1004 | O-70-3 | 307 | 화물창족철 | 3 | 836 | 876 | 40 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 717 | 1004 | O-70-4 | 308 | 화물창메공 | 4 | 876 | 919 | 43 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 717 | 1004 | O-70-5 | 309 | 시운전 | 5 | 919 | 936 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 717 | 1004 | O-70-6 | 310 | C/T | 6 | 936 | 953 | 17 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 717 | 1004 | O-70-7 | 311 | G/T | 7 | 953 | 978 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 717 | 1004 | O-70-8 | 312 | 인도준비 | 8 | 978 | 1004 | 26 | S | 5
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 717 | 808 | O-71-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 717 | 780 | 63 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 717 | 808 | O-71-2 | 314 | 시운전 | 2 | 780 | 789 | 9 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 717 | 808 | O-71-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 789 | 808 | 19 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 725 | 878 | O-72-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 725 | 806 | 81 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 725 | 878 | O-72-2 | 317 | 시운전 | 2 | 806 | 835 | 29 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 725 | 878 | O-72-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 835 | 878 | 43 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 727 | 1025 | O-73-1 | 319 | 화물창 | 1 | 727 | 825 | 98 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 727 | 1025 | O-73-2 | 320 | P/T | 2 | 825 | 851 | 26 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 727 | 1025 | O-73-3 | 321 | 화물창족철 | 3 | 851 | 892 | 41 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 727 | 1025 | O-73-4 | 322 | 화물창메공 | 4 | 892 | 936 | 44 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 727 | 1025 | O-73-5 | 323 | 시운전 | 5 | 936 | 953 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 727 | 1025 | O-73-6 | 324 | C/T | 6 | 953 | 970 | 17 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 727 | 1025 | O-73-7 | 325 | G/T | 7 | 970 | 996 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 727 | 1025 | O-73-8 | 326 | 인도준비 | 8 | 996 | 1025 | 29 | S | 5
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 736 | 846 | O-74-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 736 | 813 | 77 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 736 | 846 | O-74-2 | 328 | 시운전 | 2 | 813 | 824 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 736 | 846 | O-74-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 824 | 846 | 22 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 742 | 1029 | O-75-1 | 330 | 화물창 | 1 | 742 | 836 | 94 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 742 | 1029 | O-75-2 | 331 | P/T | 2 | 836 | 861 | 25 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 742 | 1029 | O-75-3 | 332 | 화물창족철 | 3 | 861 | 901 | 40 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 742 | 1029 | O-75-4 | 333 | 화물창메공 | 4 | 901 | 944 | 43 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 742 | 1029 | O-75-5 | 334 | 시운전 | 5 | 944 | 961 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 742 | 1029 | O-75-6 | 335 | C/T | 6 | 961 | 978 | 17 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 742 | 1029 | O-75-7 | 336 | G/T | 7 | 978 | 1003 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 742 | 1029 | O-75-8 | 337 | 인도준비 | 8 | 1003 | 1029 | 26 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 742 | 1049 | O-76-1 | 338 | 화물창 | 1 | 742 | 843 | 101 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 742 | 1049 | O-76-2 | 339 | P/T | 2 | 843 | 870 | 27 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 742 | 1049 | O-76-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 870 | 912 | 42 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 742 | 1049 | O-76-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 912 | 958 | 46 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 742 | 1049 | O-76-5 | 342 | 시운전 | 5 | 958 | 976 | 18 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 742 | 1049 | O-76-6 | 343 | C/T | 6 | 976 | 994 | 18 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 742 | 1049 | O-76-7 | 344 | G/T | 7 | 994 | 1021 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 742 | 1049 | O-76-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 1021 | 1049 | 28 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 742 | 978 | O-77-1 | 346 | 화물창 | 1 | 742 | 819 | 77 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 742 | 978 | O-77-2 | 347 | P/T | 2 | 819 | 840 | 21 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 742 | 978 | O-77-3 | 348 | 화물창족철 | 3 | 840 | 873 | 33 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 742 | 978 | O-77-4 | 349 | 화물창메공 | 4 | 873 | 908 | 35 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 742 | 978 | O-77-5 | 350 | 시운전 | 5 | 908 | 922 | 14 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 742 | 978 | O-77-6 | 351 | C/T | 6 | 922 | 936 | 14 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 742 | 978 | O-77-7 | 352 | G/T | 7 | 936 | 957 | 21 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 742 | 978 | O-77-8 | 353 | 인도준비 | 8 | 957 | 978 | 21 | S | 5
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 767 | 1072 | O-78-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 767 | 992 | 225 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 767 | 1072 | O-78-2 | 355 | 시운전 | 2 | 992 | 1025 | 33 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 767 | 1072 | O-78-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 1025 | 1072 | 47 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 767 | 843 | O-79-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 767 | 820 | 53 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 767 | 843 | O-79-2 | 358 | 시운전 | 2 | 820 | 827 | 7 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 767 | 843 | O-79-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 827 | 843 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 767 | 1069 | O-80-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 767 | 990 | 223 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 767 | 1069 | O-80-2 | 361 | 시운전 | 2 | 990 | 1023 | 33 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 767 | 1069 | O-80-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 1023 | 1069 | 46 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 157 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 116 | 116 | F | 15 | G1
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 15 | 142 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 15 | 103 | 88 | F | 15 | D5
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 18 | 155 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 18 | 113 | 95 | F | 15 | D2
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 20 | 206 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 20 | 157 | 137 | F | 15 | E5
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 25 | 349 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 25 | 264 | 239 | F | 15 | A2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B