## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 78 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 41 | 41 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 78 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 41 | 55 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 78 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 55 | 78 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 8 | 183 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 8 | 137 | 129 | F | 15
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 8 | 183 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 137 | 156 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 8 | 183 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 156 | 183 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 305 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 12 | 108 | 96 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 305 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 108 | 134 | 26 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 305 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 134 | 175 | 41 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 305 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 175 | 218 | 43 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 305 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 218 | 235 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 305 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 235 | 252 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 305 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 252 | 278 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 305 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 278 | 305 | 27 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 30 | 113 | 83 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 113 | 135 | 22 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 135 | 170 | 35 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 170 | 208 | 38 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 208 | 223 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 223 | 238 | 15 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 238 | 260 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 30 | 284 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 260 | 284 | 24 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 57 | 354 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 57 | 155 | 98 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 57 | 354 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 155 | 181 | 26 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 57 | 354 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 181 | 222 | 41 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 57 | 354 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 222 | 266 | 44 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 57 | 354 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 266 | 283 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 57 | 354 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 283 | 300 | 17 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 57 | 354 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 300 | 326 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 57 | 354 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 326 | 354 | 28 | S | 5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 57 | 191 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 57 | 128 | 71 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 57 | 191 | O-6-2 | 31 | 시운전 | 2 | 128 | 153 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 57 | 191 | O-6-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 153 | 191 | 38 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 269 | O-7-1 | 33 | 화물창 | 1 | 68 | 134 | 66 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 269 | O-7-2 | 34 | P/T | 2 | 134 | 152 | 18 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 269 | O-7-3 | 35 | 화물창족철 | 3 | 152 | 180 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 269 | O-7-4 | 36 | 화물창메공 | 4 | 180 | 210 | 30 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 269 | O-7-5 | 37 | 시운전 | 5 | 210 | 222 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 269 | O-7-6 | 38 | C/T | 6 | 222 | 234 | 12 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 269 | O-7-7 | 39 | G/T | 7 | 234 | 252 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 68 | 269 | O-7-8 | 40 | 인도준비 | 8 | 252 | 269 | 17 | S | 5
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 79 | 258 | O-8-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 79 | 211 | 132 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 79 | 258 | O-8-2 | 42 | 시운전 | 2 | 211 | 230 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 79 | 258 | O-8-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 230 | 258 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 79 | 360 | O-9-1 | 44 | 화물창 | 1 | 79 | 171 | 92 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 79 | 360 | O-9-2 | 45 | P/T | 2 | 171 | 196 | 25 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 79 | 360 | O-9-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 196 | 235 | 39 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 79 | 360 | O-9-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 235 | 277 | 42 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 79 | 360 | O-9-5 | 48 | 시운전 | 5 | 277 | 293 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 79 | 360 | O-9-6 | 49 | C/T | 6 | 293 | 309 | 16 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 79 | 360 | O-9-7 | 50 | G/T | 7 | 309 | 334 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 79 | 360 | O-9-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 334 | 360 | 26 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 97 | 323 | O-10-1 | 52 | 화물창 | 1 | 97 | 171 | 74 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 97 | 323 | O-10-2 | 53 | P/T | 2 | 171 | 191 | 20 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 97 | 323 | O-10-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 191 | 222 | 31 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 97 | 323 | O-10-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 222 | 255 | 33 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 97 | 323 | O-10-5 | 56 | 시운전 | 5 | 255 | 268 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 97 | 323 | O-10-6 | 57 | C/T | 6 | 268 | 281 | 13 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 97 | 323 | O-10-7 | 58 | G/T | 7 | 281 | 301 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 97 | 323 | O-10-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 301 | 323 | 22 | S | 5
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 97 | 210 | O-11-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 97 | 176 | 79 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 97 | 210 | O-11-2 | 61 | 시운전 | 2 | 176 | 187 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 97 | 210 | O-11-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 187 | 210 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 293 | O-12-1 | 63 | 화물창 | 1 | 109 | 169 | 60 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 293 | O-12-2 | 64 | P/T | 2 | 169 | 185 | 16 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 293 | O-12-3 | 65 | 화물창족철 | 3 | 185 | 210 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 293 | O-12-4 | 66 | 화물창메공 | 4 | 210 | 237 | 27 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 293 | O-12-5 | 67 | 시운전 | 5 | 237 | 248 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 293 | O-12-6 | 68 | C/T | 6 | 248 | 259 | 11 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 293 | O-12-7 | 69 | G/T | 7 | 259 | 275 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 109 | 293 | O-12-8 | 70 | 인도준비 | 8 | 275 | 293 | 18 | S | 5
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 109 | 353 | O-13-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 109 | 289 | 180 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 109 | 353 | O-13-2 | 72 | 시운전 | 2 | 289 | 315 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 109 | 353 | O-13-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 315 | 353 | 38 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 133 | 272 | O-14-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 133 | 230 | 97 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 133 | 272 | O-14-2 | 75 | 시운전 | 2 | 230 | 243 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 133 | 272 | O-14-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 243 | 272 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 135 | 449 | O-15-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 135 | 367 | 232 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 135 | 449 | O-15-2 | 78 | 시운전 | 2 | 367 | 401 | 34 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 135 | 449 | O-15-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 401 | 449 | 48 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 142 | 278 | O-16-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 142 | 237 | 95 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 142 | 278 | O-16-2 | 81 | 시운전 | 2 | 237 | 250 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 142 | 278 | O-16-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 250 | 278 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 150 | 266 | O-17-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 150 | 235 | 85 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 150 | 266 | O-17-2 | 84 | 시운전 | 2 | 235 | 247 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 150 | 266 | O-17-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 247 | 266 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 185 | 436 | O-18-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 185 | 370 | 185 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 185 | 436 | O-18-2 | 87 | 시운전 | 2 | 370 | 397 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 185 | 436 | O-18-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 397 | 436 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 191 | 515 | O-19-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 191 | 430 | 239 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 191 | 515 | O-19-2 | 90 | 시운전 | 2 | 430 | 465 | 35 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 191 | 515 | O-19-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 465 | 515 | 50 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 204 | 301 | O-20-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 204 | 255 | 51 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 204 | 301 | O-20-2 | 93 | 시운전 | 2 | 255 | 273 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 204 | 301 | O-20-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 273 | 301 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 219 | 452 | O-21-1 | 95 | 화물창 | 1 | 219 | 295 | 76 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 219 | 452 | O-21-2 | 96 | P/T | 2 | 295 | 315 | 20 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 219 | 452 | O-21-3 | 97 | 화물창족철 | 3 | 315 | 347 | 32 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 219 | 452 | O-21-4 | 98 | 화물창메공 | 4 | 347 | 381 | 34 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 219 | 452 | O-21-5 | 99 | 시운전 | 5 | 381 | 394 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 219 | 452 | O-21-6 | 100 | C/T | 6 | 394 | 407 | 13 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 219 | 452 | O-21-7 | 101 | G/T | 7 | 407 | 427 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 219 | 452 | O-21-8 | 102 | 인도준비 | 8 | 427 | 452 | 25 | S | 5
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 222 | 307 | O-22-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 222 | 281 | 59 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 222 | 307 | O-22-2 | 104 | 시운전 | 2 | 281 | 289 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 222 | 307 | O-22-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 289 | 307 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 224 | 506 | O-23-1 | 106 | 화물창 | 1 | 224 | 317 | 93 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 224 | 506 | O-23-2 | 107 | P/T | 2 | 317 | 342 | 25 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 224 | 506 | O-23-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 342 | 381 | 39 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 224 | 506 | O-23-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 381 | 423 | 42 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 224 | 506 | O-23-5 | 110 | 시운전 | 5 | 423 | 439 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 224 | 506 | O-23-6 | 111 | C/T | 6 | 439 | 455 | 16 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 224 | 506 | O-23-7 | 112 | G/T | 7 | 455 | 480 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 224 | 506 | O-23-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 480 | 506 | 26 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 275 | 410 | O-24-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 275 | 369 | 94 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 275 | 410 | O-24-2 | 115 | 시운전 | 2 | 369 | 382 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 275 | 410 | O-24-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 382 | 410 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 275 | 498 | O-25-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 275 | 440 | 165 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 275 | 498 | O-25-2 | 118 | 시운전 | 2 | 440 | 464 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 275 | 498 | O-25-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 464 | 498 | 34 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 315 | 456 | O-26-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 315 | 389 | 74 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 315 | 456 | O-26-2 | 121 | 시운전 | 2 | 389 | 415 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 315 | 456 | O-26-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 415 | 456 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 315 | 474 | O-27-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 315 | 399 | 84 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 315 | 474 | O-27-2 | 124 | 시운전 | 2 | 399 | 429 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 315 | 474 | O-27-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 429 | 474 | 45 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 321 | 430 | O-28-1 | 126 | 특수도장 | 1 | 321 | 356 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 321 | 430 | O-28-2 | 127 | 화물창 | 2 | 356 | 393 | 37 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 321 | 430 | O-28-3 | 128 | 시운전 | 3 | 393 | 404 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 321 | 430 | O-28-4 | 129 | 인도준비 | 4 | 404 | 430 | 26 | S | 15
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 334 | 412 | O-29-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 334 | 375 | 41 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 334 | 412 | O-29-2 | 131 | 시운전 | 2 | 375 | 389 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 334 | 412 | O-29-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 389 | 412 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 344 | 491 | O-30-1 | 133 | 특수도장 | 1 | 344 | 392 | 48 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 344 | 491 | O-30-2 | 134 | 화물창 | 2 | 392 | 441 | 49 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 344 | 491 | O-30-3 | 135 | 시운전 | 3 | 441 | 457 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 344 | 491 | O-30-4 | 136 | 인도준비 | 4 | 457 | 491 | 34 | S | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 344 | 529 | O-31-1 | 137 | 화물창 | 1 | 344 | 405 | 61 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 344 | 529 | O-31-2 | 138 | P/T | 2 | 405 | 421 | 16 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 344 | 529 | O-31-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 421 | 446 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 344 | 529 | O-31-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 446 | 473 | 27 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 344 | 529 | O-31-5 | 141 | 시운전 | 5 | 473 | 484 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 344 | 529 | O-31-6 | 142 | C/T | 6 | 484 | 495 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 344 | 529 | O-31-7 | 143 | G/T | 7 | 495 | 511 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 344 | 529 | O-31-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 511 | 529 | 18 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 392 | 604 | O-32-1 | 145 | 화물창 | 1 | 392 | 461 | 69 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 392 | 604 | O-32-2 | 146 | P/T | 2 | 461 | 480 | 19 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 392 | 604 | O-32-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 480 | 509 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 392 | 604 | O-32-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 509 | 540 | 31 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 392 | 604 | O-32-5 | 149 | 시운전 | 5 | 540 | 552 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 392 | 604 | O-32-6 | 150 | C/T | 6 | 552 | 564 | 12 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 392 | 604 | O-32-7 | 151 | G/T | 7 | 564 | 583 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 392 | 604 | O-32-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 583 | 604 | 21 | S | 5
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 397 | 545 | O-33-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 397 | 475 | 78 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 397 | 545 | O-33-2 | 154 | 시운전 | 2 | 475 | 503 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 397 | 545 | O-33-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 503 | 545 | 42 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 432 | 620 | O-34-1 | 156 | 화물창 | 1 | 432 | 494 | 62 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 432 | 620 | O-34-2 | 157 | P/T | 2 | 494 | 510 | 16 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 432 | 620 | O-34-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 510 | 536 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 432 | 620 | O-34-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 536 | 564 | 28 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 432 | 620 | O-34-5 | 160 | 시운전 | 5 | 564 | 575 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 432 | 620 | O-34-6 | 161 | C/T | 6 | 575 | 586 | 11 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 432 | 620 | O-34-7 | 162 | G/T | 7 | 586 | 602 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 432 | 620 | O-34-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 602 | 620 | 18 | S | 5
J-35 | 34 | PC | 7 | 436 | 569 | O-35-1 | 164 | 특수도장 | 1 | 436 | 479 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 436 | 569 | O-35-2 | 165 | 화물창 | 2 | 479 | 524 | 45 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 436 | 569 | O-35-3 | 166 | 시운전 | 3 | 524 | 538 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 436 | 569 | O-35-4 | 167 | 인도준비 | 4 | 538 | 569 | 31 | S | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 443 | 710 | O-36-1 | 168 | 화물창 | 1 | 443 | 531 | 88 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 443 | 710 | O-36-2 | 169 | P/T | 2 | 531 | 555 | 24 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 443 | 710 | O-36-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 555 | 592 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 443 | 710 | O-36-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 592 | 632 | 40 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 443 | 710 | O-36-5 | 172 | 시운전 | 5 | 632 | 648 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 443 | 710 | O-36-6 | 173 | C/T | 6 | 648 | 664 | 16 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 443 | 710 | O-36-7 | 174 | G/T | 7 | 664 | 688 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 443 | 710 | O-36-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 688 | 710 | 22 | S | 5
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 443 | 577 | O-37-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 443 | 514 | 71 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 443 | 577 | O-37-2 | 177 | 시운전 | 2 | 514 | 539 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 443 | 577 | O-37-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 539 | 577 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 465 | 583 | O-38-1 | 179 | 특수도장 | 1 | 465 | 503 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 465 | 583 | O-38-2 | 180 | 화물창 | 2 | 503 | 543 | 40 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 465 | 583 | O-38-3 | 181 | 시운전 | 3 | 543 | 555 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 465 | 583 | O-38-4 | 182 | 인도준비 | 4 | 555 | 583 | 28 | S | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 473 | 790 | O-39-1 | 183 | 화물창 | 1 | 473 | 577 | 104 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 473 | 790 | O-39-2 | 184 | P/T | 2 | 577 | 605 | 28 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 473 | 790 | O-39-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 605 | 649 | 44 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 473 | 790 | O-39-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 649 | 696 | 47 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 473 | 790 | O-39-5 | 187 | 시운전 | 5 | 696 | 715 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 473 | 790 | O-39-6 | 188 | C/T | 6 | 715 | 734 | 19 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 473 | 790 | O-39-7 | 189 | G/T | 7 | 734 | 762 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 473 | 790 | O-39-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 762 | 790 | 28 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 473 | 680 | O-40-1 | 191 | 화물창 | 1 | 473 | 541 | 68 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 473 | 680 | O-40-2 | 192 | P/T | 2 | 541 | 559 | 18 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 473 | 680 | O-40-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 559 | 587 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 473 | 680 | O-40-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 587 | 618 | 31 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 473 | 680 | O-40-5 | 195 | 시운전 | 5 | 618 | 630 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 473 | 680 | O-40-6 | 196 | C/T | 6 | 630 | 642 | 12 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 473 | 680 | O-40-7 | 197 | G/T | 7 | 642 | 660 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 473 | 680 | O-40-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 660 | 680 | 20 | S | 5
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 493 | 620 | O-41-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 493 | 581 | 88 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 493 | 620 | O-41-2 | 200 | 시운전 | 2 | 581 | 593 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 493 | 620 | O-41-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 593 | 620 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 526 | 605 | O-42-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 526 | 581 | 55 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 526 | 605 | O-42-2 | 203 | 시운전 | 2 | 581 | 588 | 7 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 526 | 605 | O-42-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 588 | 605 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 539 | 682 | O-43-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 539 | 614 | 75 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 539 | 682 | O-43-2 | 206 | 시운전 | 2 | 614 | 641 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 539 | 682 | O-43-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 641 | 682 | 41 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 543 | 658 | O-44-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 543 | 603 | 60 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 543 | 658 | O-44-2 | 209 | 시운전 | 2 | 603 | 624 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 543 | 658 | O-44-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 624 | 658 | 34 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 549 | 641 | O-45-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 549 | 597 | 48 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 549 | 641 | O-45-2 | 212 | 시운전 | 2 | 597 | 614 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 549 | 641 | O-45-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 614 | 641 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 577 | 775 | O-46-1 | 214 | 화물창 | 1 | 577 | 642 | 65 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 577 | 775 | O-46-2 | 215 | P/T | 2 | 642 | 659 | 17 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 577 | 775 | O-46-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 659 | 686 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 577 | 775 | O-46-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 686 | 715 | 29 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 577 | 775 | O-46-5 | 218 | 시운전 | 5 | 715 | 726 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 577 | 775 | O-46-6 | 219 | C/T | 6 | 726 | 737 | 11 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 577 | 775 | O-46-7 | 220 | G/T | 7 | 737 | 754 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 577 | 775 | O-46-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 754 | 775 | 21 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 577 | 827 | O-47-1 | 222 | 화물창 | 1 | 577 | 659 | 82 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 577 | 827 | O-47-2 | 223 | P/T | 2 | 659 | 681 | 22 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 577 | 827 | O-47-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 681 | 716 | 35 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 577 | 827 | O-47-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 716 | 753 | 37 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 577 | 827 | O-47-5 | 226 | 시운전 | 5 | 753 | 768 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 577 | 827 | O-47-6 | 227 | C/T | 6 | 768 | 783 | 15 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 577 | 827 | O-47-7 | 228 | G/T | 7 | 783 | 805 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 577 | 827 | O-47-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 805 | 827 | 22 | S | 5
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 587 | 723 | O-48-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 587 | 682 | 95 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 587 | 723 | O-48-2 | 231 | 시운전 | 2 | 682 | 695 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 587 | 723 | O-48-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 695 | 723 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 587 | 706 | O-49-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 587 | 670 | 83 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 587 | 706 | O-49-2 | 234 | 시운전 | 2 | 670 | 681 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 587 | 706 | O-49-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 681 | 706 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 610 | 722 | O-50-1 | 236 | 특수도장 | 1 | 610 | 646 | 36 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 610 | 722 | O-50-2 | 237 | 화물창 | 2 | 646 | 684 | 38 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 610 | 722 | O-50-3 | 238 | 시운전 | 3 | 684 | 696 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 610 | 722 | O-50-4 | 239 | 인도준비 | 4 | 696 | 722 | 26 | S | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 610 | 749 | O-51-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 610 | 712 | 102 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 610 | 749 | O-51-2 | 241 | 시운전 | 2 | 712 | 727 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 610 | 749 | O-51-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 727 | 749 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 634 | 940 | O-52-1 | 243 | 화물창 | 1 | 634 | 734 | 100 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 634 | 940 | O-52-2 | 244 | P/T | 2 | 734 | 761 | 27 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 634 | 940 | O-52-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 761 | 803 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 634 | 940 | O-52-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 803 | 848 | 45 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 634 | 940 | O-52-5 | 247 | 시운전 | 5 | 848 | 866 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 634 | 940 | O-52-6 | 248 | C/T | 6 | 866 | 884 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 634 | 940 | O-52-7 | 249 | G/T | 7 | 884 | 911 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 634 | 940 | O-52-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 911 | 940 | 29 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 637 | 747 | O-53-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 637 | 714 | 77 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 637 | 747 | O-53-2 | 252 | 시운전 | 2 | 714 | 725 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 637 | 747 | O-53-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 725 | 747 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 652 | 957 | O-54-1 | 254 | 화물창 | 1 | 652 | 752 | 100 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 652 | 957 | O-54-2 | 255 | P/T | 2 | 752 | 779 | 27 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 652 | 957 | O-54-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 779 | 821 | 42 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 652 | 957 | O-54-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 821 | 866 | 45 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 652 | 957 | O-54-5 | 258 | 시운전 | 5 | 866 | 884 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 652 | 957 | O-54-6 | 259 | C/T | 6 | 884 | 902 | 18 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 652 | 957 | O-54-7 | 260 | G/T | 7 | 902 | 929 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 652 | 957 | O-54-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 929 | 957 | 28 | S | 5
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 652 | 742 | O-55-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 652 | 714 | 62 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 652 | 742 | O-55-2 | 263 | 시운전 | 2 | 714 | 723 | 9 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 652 | 742 | O-55-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 723 | 742 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 655 | 794 | O-56-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 655 | 752 | 97 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 655 | 794 | O-56-2 | 266 | 시운전 | 2 | 752 | 765 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 655 | 794 | O-56-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 765 | 794 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 672 | 759 | O-57-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 672 | 732 | 60 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 672 | 759 | O-57-2 | 269 | 시운전 | 2 | 732 | 740 | 8 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 672 | 759 | O-57-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 740 | 759 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 684 | 876 | O-58-1 | 271 | 화물창 | 1 | 684 | 747 | 63 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 684 | 876 | O-58-2 | 272 | P/T | 2 | 747 | 764 | 17 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 684 | 876 | O-58-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 764 | 790 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 684 | 876 | O-58-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 790 | 818 | 28 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 684 | 876 | O-58-5 | 275 | 시운전 | 5 | 818 | 829 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 684 | 876 | O-58-6 | 276 | C/T | 6 | 829 | 840 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 684 | 876 | O-58-7 | 277 | G/T | 7 | 840 | 857 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 684 | 876 | O-58-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 857 | 876 | 19 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 684 | 943 | O-59-1 | 279 | 화물창 | 1 | 684 | 769 | 85 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 684 | 943 | O-59-2 | 280 | P/T | 2 | 769 | 792 | 23 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 684 | 943 | O-59-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 792 | 828 | 36 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 684 | 943 | O-59-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 828 | 866 | 38 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 684 | 943 | O-59-5 | 283 | 시운전 | 5 | 866 | 881 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 684 | 943 | O-59-6 | 284 | C/T | 6 | 881 | 896 | 15 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 684 | 943 | O-59-7 | 285 | G/T | 7 | 896 | 919 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 684 | 943 | O-59-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 919 | 943 | 24 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 705 | 915 | O-60-1 | 287 | 화물창 | 1 | 705 | 774 | 69 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 705 | 915 | O-60-2 | 288 | P/T | 2 | 774 | 792 | 18 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 705 | 915 | O-60-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 792 | 821 | 29 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 705 | 915 | O-60-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 821 | 852 | 31 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 705 | 915 | O-60-5 | 291 | 시운전 | 5 | 852 | 864 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 705 | 915 | O-60-6 | 292 | C/T | 6 | 864 | 876 | 12 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 705 | 915 | O-60-7 | 293 | G/T | 7 | 876 | 894 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 705 | 915 | O-60-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 894 | 915 | 21 | S | 5
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 730 | 916 | O-61-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 730 | 867 | 137 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 730 | 916 | O-61-2 | 296 | 시운전 | 2 | 867 | 887 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 730 | 916 | O-61-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 887 | 916 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 734 | 846 | O-62-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 734 | 793 | 59 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 734 | 846 | O-62-2 | 299 | 시운전 | 2 | 793 | 814 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 734 | 846 | O-62-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 814 | 846 | 32 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 734 | 964 | O-63-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 734 | 904 | 170 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 734 | 964 | O-63-2 | 302 | 시운전 | 2 | 904 | 929 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 734 | 964 | O-63-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 929 | 964 | 35 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 735 | 813 | O-64-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 735 | 789 | 54 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 735 | 813 | O-64-2 | 305 | 시운전 | 2 | 789 | 796 | 7 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 735 | 813 | O-64-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 796 | 813 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 752 | 841 | O-65-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 752 | 814 | 62 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 752 | 841 | O-65-2 | 308 | 시운전 | 2 | 814 | 822 | 8 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 752 | 841 | O-65-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 822 | 841 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 753 | 1040 | O-66-1 | 310 | 화물창 | 1 | 753 | 847 | 94 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 753 | 1040 | O-66-2 | 311 | P/T | 2 | 847 | 872 | 25 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 753 | 1040 | O-66-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 872 | 912 | 40 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 753 | 1040 | O-66-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 912 | 955 | 43 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 753 | 1040 | O-66-5 | 314 | 시운전 | 5 | 955 | 972 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 753 | 1040 | O-66-6 | 315 | C/T | 6 | 972 | 989 | 17 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 753 | 1040 | O-66-7 | 316 | G/T | 7 | 989 | 1014 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 753 | 1040 | O-66-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 1014 | 1040 | 26 | S | 5
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 790 | 932 | O-67-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 790 | 895 | 105 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 790 | 932 | O-67-2 | 319 | 시운전 | 2 | 895 | 910 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 790 | 932 | O-67-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 910 | 932 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 805 | 1090 | O-68-1 | 321 | 화물창 | 1 | 805 | 899 | 94 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 805 | 1090 | O-68-2 | 322 | P/T | 2 | 899 | 924 | 25 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 805 | 1090 | O-68-3 | 323 | 화물창족철 | 3 | 924 | 963 | 39 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 805 | 1090 | O-68-4 | 324 | 화물창메공 | 4 | 963 | 1005 | 42 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 805 | 1090 | O-68-5 | 325 | 시운전 | 5 | 1005 | 1022 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 805 | 1090 | O-68-6 | 326 | C/T | 6 | 1022 | 1039 | 17 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 805 | 1090 | O-68-7 | 327 | G/T | 7 | 1039 | 1064 | 25 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 805 | 1090 | O-68-8 | 328 | 인도준비 | 8 | 1064 | 1090 | 26 | S | 5
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 805 | 932 | O-69-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 805 | 872 | 67 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 805 | 932 | O-69-2 | 330 | 시운전 | 2 | 872 | 896 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 805 | 932 | O-69-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 896 | 932 | 36 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 814 | 907 | O-70-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 814 | 879 | 65 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 814 | 907 | O-70-2 | 333 | 시운전 | 2 | 879 | 888 | 9 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 814 | 907 | O-70-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 888 | 907 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 823 | 1098 | O-71-1 | 335 | 화물창 | 1 | 823 | 913 | 90 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 823 | 1098 | O-71-2 | 336 | P/T | 2 | 913 | 937 | 24 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 823 | 1098 | O-71-3 | 337 | 화물창족철 | 3 | 937 | 975 | 38 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 823 | 1098 | O-71-4 | 338 | 화물창메공 | 4 | 975 | 1016 | 41 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 823 | 1098 | O-71-5 | 339 | 시운전 | 5 | 1016 | 1032 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 823 | 1098 | O-71-6 | 340 | C/T | 6 | 1032 | 1048 | 16 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 823 | 1098 | O-71-7 | 341 | G/T | 7 | 1048 | 1072 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 823 | 1098 | O-71-8 | 342 | 인도준비 | 8 | 1072 | 1098 | 26 | S | 5
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 863 | 952 | O-72-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 863 | 925 | 62 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 863 | 952 | O-72-2 | 344 | 시운전 | 2 | 925 | 933 | 8 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 863 | 952 | O-72-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 933 | 952 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 870 | 955 | O-73-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 870 | 929 | 59 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 870 | 955 | O-73-2 | 347 | 시운전 | 2 | 929 | 937 | 8 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 870 | 955 | O-73-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 937 | 955 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 876 | 1136 | O-74-1 | 349 | 화물창 | 1 | 876 | 961 | 85 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 876 | 1136 | O-74-2 | 350 | P/T | 2 | 961 | 984 | 23 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 876 | 1136 | O-74-3 | 351 | 화물창족철 | 3 | 984 | 1020 | 36 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 876 | 1136 | O-74-4 | 352 | 화물창메공 | 4 | 1020 | 1059 | 39 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 876 | 1136 | O-74-5 | 353 | 시운전 | 5 | 1059 | 1074 | 15 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 876 | 1136 | O-74-6 | 354 | C/T | 6 | 1074 | 1089 | 15 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 876 | 1136 | O-74-7 | 355 | G/T | 7 | 1089 | 1112 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 876 | 1136 | O-74-8 | 356 | 인도준비 | 8 | 1112 | 1136 | 24 | S | 5
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 876 | 987 | O-75-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 876 | 953 | 77 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 876 | 987 | O-75-2 | 358 | 시운전 | 2 | 953 | 964 | 11 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 876 | 987 | O-75-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 964 | 987 | 23 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 881 | 1020 | O-76-1 | 360 | 특수도장 | 1 | 881 | 926 | 45 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 881 | 1020 | O-76-2 | 361 | 화물창 | 2 | 926 | 973 | 47 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 881 | 1020 | O-76-3 | 362 | 시운전 | 3 | 973 | 988 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 881 | 1020 | O-76-4 | 363 | 인도준비 | 4 | 988 | 1020 | 32 | S | 15
J-77 | 76 | PC | 7 | 883 | 1020 | O-77-1 | 364 | 특수도장 | 1 | 883 | 928 | 45 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 883 | 1020 | O-77-2 | 365 | 화물창 | 2 | 928 | 974 | 46 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 883 | 1020 | O-77-3 | 366 | 시운전 | 3 | 974 | 989 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 883 | 1020 | O-77-4 | 367 | 인도준비 | 4 | 989 | 1020 | 31 | S | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 889 | 1137 | O-78-1 | 368 | 화물창 | 1 | 889 | 970 | 81 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 889 | 1137 | O-78-2 | 369 | P/T | 2 | 970 | 992 | 22 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 889 | 1137 | O-78-3 | 370 | 화물창족철 | 3 | 992 | 1026 | 34 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 889 | 1137 | O-78-4 | 371 | 화물창메공 | 4 | 1026 | 1063 | 37 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 889 | 1137 | O-78-5 | 372 | 시운전 | 5 | 1063 | 1077 | 14 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 889 | 1137 | O-78-6 | 373 | C/T | 6 | 1077 | 1091 | 14 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 889 | 1137 | O-78-7 | 374 | G/T | 7 | 1091 | 1113 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 889 | 1137 | O-78-8 | 375 | 인도준비 | 8 | 1113 | 1137 | 24 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 894 | 1164 | O-79-1 | 376 | 화물창 | 1 | 894 | 983 | 89 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 894 | 1164 | O-79-2 | 377 | P/T | 2 | 983 | 1007 | 24 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 894 | 1164 | O-79-3 | 378 | 화물창족철 | 3 | 1007 | 1044 | 37 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 894 | 1164 | O-79-4 | 379 | 화물창메공 | 4 | 1044 | 1084 | 40 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 894 | 1164 | O-79-5 | 380 | 시운전 | 5 | 1084 | 1100 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 894 | 1164 | O-79-6 | 381 | C/T | 6 | 1100 | 1116 | 16 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 894 | 1164 | O-79-7 | 382 | G/T | 7 | 1116 | 1140 | 24 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 894 | 1164 | O-79-8 | 383 | 인도준비 | 8 | 1140 | 1164 | 24 | S | 5
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 941 | 1049 | O-80-1 | 384 | 축계작업 | 1 | 941 | 998 | 57 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 941 | 1049 | O-80-2 | 385 | 시운전 | 2 | 998 | 1018 | 20 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 941 | 1049 | O-80-3 | 386 | 인도준비 | 3 | 1018 | 1049 | 31 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 78 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 41 | 41 | F | 10 | A2
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 8 | 183 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 8 | 137 | 129 | F | 15 | E4
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 305 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 12 | 108 | 96 | N | 0 | E6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B