## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 120 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 84 | 84 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 120 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 84 | 96 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 120 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 96 | 120 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 114 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 80 | 78 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 114 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 80 | 91 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 114 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 91 | 114 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 2 | 226 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 2 | 167 | 165 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 2 | 226 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 167 | 191 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 2 | 226 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 191 | 226 | 35 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 95 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 3 | 67 | 64 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 95 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 67 | 76 | 9 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 95 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 76 | 95 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 5 | 114 | O-5-1 | 12 | 특수도장 | 1 | 5 | 40 | 35 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 5 | 114 | O-5-2 | 13 | 화물창 | 2 | 40 | 77 | 37 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 5 | 114 | O-5-3 | 14 | 시운전 | 3 | 77 | 88 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 5 | 114 | O-5-4 | 15 | 인도준비 | 4 | 88 | 114 | 26 | S | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 5 | 321 | O-6-1 | 16 | 화물창 | 1 | 5 | 109 | 104 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 5 | 321 | O-6-2 | 17 | P/T | 2 | 109 | 137 | 28 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 5 | 321 | O-6-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 137 | 181 | 44 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 5 | 321 | O-6-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 181 | 228 | 47 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 5 | 321 | O-6-5 | 20 | 시운전 | 5 | 228 | 246 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 5 | 321 | O-6-6 | 21 | C/T | 6 | 246 | 264 | 18 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 5 | 321 | O-6-7 | 22 | G/T | 7 | 264 | 292 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 5 | 321 | O-6-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 292 | 321 | 29 | S | 5
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 14 | 151 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 14 | 115 | 101 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 14 | 151 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 115 | 130 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 14 | 151 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 130 | 151 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 14 | 154 | O-8-1 | 27 | 특수도장 | 1 | 14 | 60 | 46 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 14 | 154 | O-8-2 | 28 | 화물창 | 2 | 60 | 107 | 47 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 14 | 154 | O-8-3 | 29 | 시운전 | 3 | 107 | 122 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 14 | 154 | O-8-4 | 30 | 인도준비 | 4 | 122 | 154 | 32 | S | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 31 | 350 | O-9-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 31 | 267 | 236 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 31 | 350 | O-9-2 | 32 | 시운전 | 2 | 267 | 302 | 35 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 31 | 350 | O-9-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 302 | 350 | 48 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 234 | O-10-1 | 34 | 화물창 | 1 | 31 | 97 | 66 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 234 | O-10-2 | 35 | P/T | 2 | 97 | 115 | 18 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 234 | O-10-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 115 | 143 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 234 | O-10-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 143 | 173 | 30 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 234 | O-10-5 | 38 | 시운전 | 5 | 173 | 185 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 234 | O-10-6 | 39 | C/T | 6 | 185 | 197 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 234 | O-10-7 | 40 | G/T | 7 | 197 | 215 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 234 | O-10-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 215 | 234 | 19 | S | 5
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 52 | 139 | O-11-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 52 | 112 | 60 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 52 | 139 | O-11-2 | 43 | 시운전 | 2 | 112 | 120 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 52 | 139 | O-11-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 120 | 139 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 59 | 167 | O-12-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 59 | 134 | 75 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 59 | 167 | O-12-2 | 46 | 시운전 | 2 | 134 | 144 | 10 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 59 | 167 | O-12-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 144 | 167 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 59 | 197 | O-13-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 59 | 155 | 96 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 59 | 197 | O-13-2 | 49 | 시운전 | 2 | 155 | 168 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 59 | 197 | O-13-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 168 | 197 | 29 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 64 | 205 | O-14-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 64 | 138 | 74 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 64 | 205 | O-14-2 | 52 | 시운전 | 2 | 138 | 164 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 64 | 205 | O-14-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 164 | 205 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 67 | 144 | O-15-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 67 | 120 | 53 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 67 | 144 | O-15-2 | 55 | 시운전 | 2 | 120 | 127 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 67 | 144 | O-15-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 127 | 144 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 69 | 358 | O-16-1 | 57 | 화물창 | 1 | 69 | 164 | 95 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 69 | 358 | O-16-2 | 58 | P/T | 2 | 164 | 190 | 26 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 69 | 358 | O-16-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 190 | 230 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 69 | 358 | O-16-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 230 | 273 | 43 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 69 | 358 | O-16-5 | 61 | 시운전 | 5 | 273 | 290 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 69 | 358 | O-16-6 | 62 | C/T | 6 | 290 | 307 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 69 | 358 | O-16-7 | 63 | G/T | 7 | 307 | 333 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 69 | 358 | O-16-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 333 | 358 | 25 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 78 | 285 | O-17-1 | 65 | 화물창 | 1 | 78 | 146 | 68 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 78 | 285 | O-17-2 | 66 | P/T | 2 | 146 | 164 | 18 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 78 | 285 | O-17-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 164 | 192 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 78 | 285 | O-17-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 192 | 223 | 31 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 78 | 285 | O-17-5 | 69 | 시운전 | 5 | 223 | 235 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 78 | 285 | O-17-6 | 70 | C/T | 6 | 235 | 247 | 12 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 78 | 285 | O-17-7 | 71 | G/T | 7 | 247 | 265 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 78 | 285 | O-17-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 265 | 285 | 20 | S | 5
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 91 | 343 | O-18-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 91 | 277 | 186 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 91 | 343 | O-18-2 | 74 | 시운전 | 2 | 277 | 304 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 91 | 343 | O-18-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 304 | 343 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 114 | 251 | O-19-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 114 | 215 | 101 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 114 | 251 | O-19-2 | 77 | 시운전 | 2 | 215 | 230 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 114 | 251 | O-19-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 230 | 251 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 128 | 241 | O-20-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 128 | 207 | 79 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 128 | 241 | O-20-2 | 80 | 시운전 | 2 | 207 | 218 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 128 | 241 | O-20-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 218 | 241 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 153 | 426 | O-21-1 | 82 | 화물창 | 1 | 153 | 243 | 90 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 153 | 426 | O-21-2 | 83 | P/T | 2 | 243 | 267 | 24 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 153 | 426 | O-21-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 267 | 305 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 153 | 426 | O-21-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 305 | 345 | 40 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 153 | 426 | O-21-5 | 86 | 시운전 | 5 | 345 | 361 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 153 | 426 | O-21-6 | 87 | C/T | 6 | 361 | 377 | 16 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 153 | 426 | O-21-7 | 88 | G/T | 7 | 377 | 401 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 153 | 426 | O-21-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 401 | 426 | 25 | S | 5
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 155 | 338 | O-22-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 155 | 290 | 135 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 155 | 338 | O-22-2 | 91 | 시운전 | 2 | 290 | 310 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 155 | 338 | O-22-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 310 | 338 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 175 | 316 | O-23-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 175 | 273 | 98 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 175 | 316 | O-23-2 | 94 | 시운전 | 2 | 273 | 287 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 175 | 316 | O-23-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 287 | 316 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 175 | 436 | O-24-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 175 | 368 | 193 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 175 | 436 | O-24-2 | 97 | 시운전 | 2 | 368 | 396 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 175 | 436 | O-24-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 396 | 436 | 40 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 184 | 405 | O-25-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 184 | 347 | 163 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 184 | 405 | O-25-2 | 100 | 시운전 | 2 | 347 | 371 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 184 | 405 | O-25-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 371 | 405 | 34 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 184 | 497 | O-26-1 | 102 | 화물창 | 1 | 184 | 287 | 103 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 184 | 497 | O-26-2 | 103 | P/T | 2 | 287 | 315 | 28 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 184 | 497 | O-26-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 315 | 358 | 43 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 184 | 497 | O-26-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 358 | 404 | 46 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 184 | 497 | O-26-5 | 106 | 시운전 | 5 | 404 | 422 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 184 | 497 | O-26-6 | 107 | C/T | 6 | 422 | 440 | 18 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 184 | 497 | O-26-7 | 108 | G/T | 7 | 440 | 468 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 184 | 497 | O-26-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 468 | 497 | 29 | S | 5
J-27 | 26 | PC | 7 | 190 | 331 | O-27-1 | 110 | 특수도장 | 1 | 190 | 236 | 46 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 190 | 331 | O-27-2 | 111 | 화물창 | 2 | 236 | 283 | 47 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 190 | 331 | O-27-3 | 112 | 시운전 | 3 | 283 | 298 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 190 | 331 | O-27-4 | 113 | 인도준비 | 4 | 298 | 331 | 33 | S | 15
J-28 | 27 | PC | 7 | 201 | 310 | O-28-1 | 114 | 특수도장 | 1 | 201 | 236 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 201 | 310 | O-28-2 | 115 | 화물창 | 2 | 236 | 273 | 37 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 201 | 310 | O-28-3 | 116 | 시운전 | 3 | 273 | 284 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 201 | 310 | O-28-4 | 117 | 인도준비 | 4 | 284 | 310 | 26 | S | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 241 | 451 | O-29-1 | 118 | 화물창 | 1 | 241 | 310 | 69 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 241 | 451 | O-29-2 | 119 | P/T | 2 | 310 | 328 | 18 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 241 | 451 | O-29-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 328 | 357 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 241 | 451 | O-29-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 357 | 388 | 31 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 241 | 451 | O-29-5 | 122 | 시운전 | 5 | 388 | 400 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 241 | 451 | O-29-6 | 123 | C/T | 6 | 400 | 412 | 12 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 241 | 451 | O-29-7 | 124 | G/T | 7 | 412 | 430 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 241 | 451 | O-29-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 430 | 451 | 21 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 241 | 450 | O-30-1 | 126 | 화물창 | 1 | 241 | 309 | 68 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 241 | 450 | O-30-2 | 127 | P/T | 2 | 309 | 327 | 18 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 241 | 450 | O-30-3 | 128 | 화물창족철 | 3 | 327 | 356 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 241 | 450 | O-30-4 | 129 | 화물창메공 | 4 | 356 | 387 | 31 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 241 | 450 | O-30-5 | 130 | 시운전 | 5 | 387 | 399 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 241 | 450 | O-30-6 | 131 | C/T | 6 | 399 | 411 | 12 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 241 | 450 | O-30-7 | 132 | G/T | 7 | 411 | 429 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 241 | 450 | O-30-8 | 133 | 인도준비 | 8 | 429 | 450 | 21 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 244 | 441 | O-31-1 | 134 | 화물창 | 1 | 244 | 309 | 65 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 244 | 441 | O-31-2 | 135 | P/T | 2 | 309 | 326 | 17 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 244 | 441 | O-31-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 326 | 353 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 244 | 441 | O-31-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 353 | 382 | 29 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 244 | 441 | O-31-5 | 138 | 시운전 | 5 | 382 | 393 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 244 | 441 | O-31-6 | 139 | C/T | 6 | 393 | 404 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 244 | 441 | O-31-7 | 140 | G/T | 7 | 404 | 421 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 244 | 441 | O-31-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 421 | 441 | 20 | S | 5
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 268 | 475 | O-32-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 268 | 421 | 153 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 268 | 475 | O-32-2 | 143 | 시운전 | 2 | 421 | 443 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 268 | 475 | O-32-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 443 | 475 | 32 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 268 | 414 | O-33-1 | 145 | 특수도장 | 1 | 268 | 316 | 48 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 268 | 414 | O-33-2 | 146 | 화물창 | 2 | 316 | 365 | 49 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 268 | 414 | O-33-3 | 147 | 시운전 | 3 | 365 | 381 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 268 | 414 | O-33-4 | 148 | 인도준비 | 4 | 381 | 414 | 33 | S | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 291 | 370 | O-34-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 291 | 346 | 55 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 291 | 370 | O-34-2 | 150 | 시운전 | 2 | 346 | 353 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 291 | 370 | O-34-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 353 | 370 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 291 | 397 | O-35-1 | 152 | 특수도장 | 1 | 291 | 325 | 34 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 291 | 397 | O-35-2 | 153 | 화물창 | 2 | 325 | 361 | 36 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 291 | 397 | O-35-3 | 154 | 시운전 | 3 | 361 | 372 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 291 | 397 | O-35-4 | 155 | 인도준비 | 4 | 372 | 397 | 25 | S | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 321 | 612 | O-36-1 | 156 | 화물창 | 1 | 321 | 417 | 96 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 321 | 612 | O-36-2 | 157 | P/T | 2 | 417 | 443 | 26 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 321 | 612 | O-36-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 443 | 483 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 321 | 612 | O-36-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 483 | 526 | 43 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 321 | 612 | O-36-5 | 160 | 시운전 | 5 | 526 | 543 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 321 | 612 | O-36-6 | 161 | C/T | 6 | 543 | 560 | 17 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 321 | 612 | O-36-7 | 162 | G/T | 7 | 560 | 586 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 321 | 612 | O-36-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 586 | 612 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 365 | 515 | O-37-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 365 | 444 | 79 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 365 | 515 | O-37-2 | 165 | 시운전 | 2 | 444 | 472 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 365 | 515 | O-37-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 472 | 515 | 43 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 377 | 485 | O-38-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 377 | 452 | 75 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 377 | 485 | O-38-2 | 168 | 시운전 | 2 | 452 | 462 | 10 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 377 | 485 | O-38-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 462 | 485 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 385 | 485 | O-39-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 385 | 455 | 70 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 385 | 485 | O-39-2 | 171 | 시운전 | 2 | 455 | 465 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 385 | 485 | O-39-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 465 | 485 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 385 | 530 | O-40-1 | 173 | 특수도장 | 1 | 385 | 432 | 47 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 385 | 530 | O-40-2 | 174 | 화물창 | 2 | 432 | 481 | 49 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 385 | 530 | O-40-3 | 175 | 시운전 | 3 | 481 | 496 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 385 | 530 | O-40-4 | 176 | 인도준비 | 4 | 496 | 530 | 34 | S | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 406 | 697 | O-41-1 | 177 | 화물창 | 1 | 406 | 502 | 96 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 406 | 697 | O-41-2 | 178 | P/T | 2 | 502 | 528 | 26 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 406 | 697 | O-41-3 | 179 | 화물창족철 | 3 | 528 | 568 | 40 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 406 | 697 | O-41-4 | 180 | 화물창메공 | 4 | 568 | 611 | 43 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 406 | 697 | O-41-5 | 181 | 시운전 | 5 | 611 | 628 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 406 | 697 | O-41-6 | 182 | C/T | 6 | 628 | 645 | 17 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 406 | 697 | O-41-7 | 183 | G/T | 7 | 645 | 671 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 406 | 697 | O-41-8 | 184 | 인도준비 | 8 | 671 | 697 | 26 | S | 5
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 417 | 520 | O-42-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 417 | 489 | 72 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 417 | 520 | O-42-2 | 186 | 시운전 | 2 | 489 | 499 | 10 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 417 | 520 | O-42-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 499 | 520 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 422 | 547 | O-43-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 422 | 488 | 66 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 422 | 547 | O-43-2 | 189 | 시운전 | 2 | 488 | 511 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 422 | 547 | O-43-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 511 | 547 | 36 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 465 | 584 | O-44-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 465 | 548 | 83 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 465 | 584 | O-44-2 | 192 | 시운전 | 2 | 548 | 559 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 465 | 584 | O-44-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 559 | 584 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 465 | 579 | O-45-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 465 | 525 | 60 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 465 | 579 | O-45-2 | 195 | 시운전 | 2 | 525 | 546 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 465 | 579 | O-45-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 546 | 579 | 33 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 477 | 718 | O-46-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 477 | 655 | 178 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 477 | 718 | O-46-2 | 198 | 시운전 | 2 | 655 | 681 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 477 | 718 | O-46-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 681 | 718 | 37 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 493 | 609 | O-47-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 493 | 554 | 61 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 493 | 609 | O-47-2 | 201 | 시운전 | 2 | 554 | 576 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 493 | 609 | O-47-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 576 | 609 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 494 | 581 | O-48-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 494 | 554 | 60 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 494 | 581 | O-48-2 | 204 | 시운전 | 2 | 554 | 562 | 8 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 494 | 581 | O-48-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 562 | 581 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 501 | 722 | O-49-1 | 206 | 화물창 | 1 | 501 | 573 | 72 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 501 | 722 | O-49-2 | 207 | P/T | 2 | 573 | 592 | 19 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 501 | 722 | O-49-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 592 | 622 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 501 | 722 | O-49-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 622 | 655 | 33 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 501 | 722 | O-49-5 | 210 | 시운전 | 5 | 655 | 668 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 501 | 722 | O-49-6 | 211 | C/T | 6 | 668 | 681 | 13 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 501 | 722 | O-49-7 | 212 | G/T | 7 | 681 | 700 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 501 | 722 | O-49-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 700 | 722 | 22 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 505 | 814 | O-50-1 | 214 | 화물창 | 1 | 505 | 606 | 101 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 505 | 814 | O-50-2 | 215 | P/T | 2 | 606 | 633 | 27 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 505 | 814 | O-50-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 633 | 676 | 43 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 505 | 814 | O-50-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 676 | 722 | 46 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 505 | 814 | O-50-5 | 218 | 시운전 | 5 | 722 | 740 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 505 | 814 | O-50-6 | 219 | C/T | 6 | 740 | 758 | 18 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 505 | 814 | O-50-7 | 220 | G/T | 7 | 758 | 785 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 505 | 814 | O-50-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 785 | 814 | 29 | S | 5
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 505 | 579 | O-51-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 505 | 544 | 39 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 505 | 579 | O-51-2 | 223 | 시운전 | 2 | 544 | 558 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 505 | 579 | O-51-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 558 | 579 | 21 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 532 | 606 | O-52-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 532 | 583 | 51 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 532 | 606 | O-52-2 | 226 | 시운전 | 2 | 583 | 590 | 7 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 532 | 606 | O-52-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 590 | 606 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 545 | 662 | O-53-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 545 | 626 | 81 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 545 | 662 | O-53-2 | 229 | 시운전 | 2 | 626 | 637 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 545 | 662 | O-53-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 637 | 662 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 554 | 788 | O-54-1 | 231 | 화물창 | 1 | 554 | 631 | 77 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 554 | 788 | O-54-2 | 232 | P/T | 2 | 631 | 652 | 21 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 554 | 788 | O-54-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 652 | 684 | 32 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 554 | 788 | O-54-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 684 | 719 | 35 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 554 | 788 | O-54-5 | 235 | 시운전 | 5 | 719 | 733 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 554 | 788 | O-54-6 | 236 | C/T | 6 | 733 | 747 | 14 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 554 | 788 | O-54-7 | 237 | G/T | 7 | 747 | 768 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 554 | 788 | O-54-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 768 | 788 | 20 | S | 5
J-55 | 54 | PC | 7 | 554 | 702 | O-55-1 | 239 | 특수도장 | 1 | 554 | 602 | 48 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 554 | 702 | O-55-2 | 240 | 화물창 | 2 | 602 | 652 | 50 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 554 | 702 | O-55-3 | 241 | 시운전 | 3 | 652 | 668 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 554 | 702 | O-55-4 | 242 | 인도준비 | 4 | 668 | 702 | 34 | S | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 554 | 724 | O-56-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 554 | 679 | 125 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 554 | 724 | O-56-2 | 244 | 시운전 | 2 | 679 | 697 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 554 | 724 | O-56-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 697 | 724 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 572 | 656 | O-57-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 572 | 630 | 58 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 572 | 656 | O-57-2 | 247 | 시운전 | 2 | 630 | 638 | 8 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 572 | 656 | O-57-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 638 | 656 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 572 | 774 | O-58-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 572 | 721 | 149 | F | 15
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 572 | 774 | O-58-2 | 250 | 시운전 | 2 | 721 | 743 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 572 | 774 | O-58-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 743 | 774 | 31 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 584 | 710 | O-59-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 584 | 650 | 66 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 584 | 710 | O-59-2 | 253 | 시운전 | 2 | 650 | 673 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 584 | 710 | O-59-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 673 | 710 | 37 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 585 | 877 | O-60-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 585 | 801 | 216 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 585 | 877 | O-60-2 | 256 | 시운전 | 2 | 801 | 833 | 32 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 585 | 877 | O-60-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 833 | 877 | 44 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 596 | 825 | O-61-1 | 258 | 화물창 | 1 | 596 | 671 | 75 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 596 | 825 | O-61-2 | 259 | P/T | 2 | 671 | 691 | 20 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 596 | 825 | O-61-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 691 | 723 | 32 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 596 | 825 | O-61-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 723 | 757 | 34 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 596 | 825 | O-61-5 | 262 | 시운전 | 5 | 757 | 770 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 596 | 825 | O-61-6 | 263 | C/T | 6 | 770 | 783 | 13 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 596 | 825 | O-61-7 | 264 | G/T | 7 | 783 | 803 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 596 | 825 | O-61-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 803 | 825 | 22 | S | 5
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 611 | 700 | O-62-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 611 | 658 | 47 | F | 10
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 611 | 700 | O-62-2 | 267 | 시운전 | 2 | 658 | 674 | 16 | N | 0
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 611 | 700 | O-62-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 674 | 700 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 624 | 763 | O-63-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 624 | 721 | 97 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 624 | 763 | O-63-2 | 270 | 시운전 | 2 | 721 | 734 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 624 | 763 | O-63-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 734 | 763 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 629 | 706 | O-64-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 629 | 682 | 53 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 629 | 706 | O-64-2 | 273 | 시운전 | 2 | 682 | 689 | 7 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 629 | 706 | O-64-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 689 | 706 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 633 | 715 | O-65-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 633 | 690 | 57 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 633 | 715 | O-65-2 | 276 | 시운전 | 2 | 690 | 698 | 8 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 633 | 715 | O-65-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 698 | 715 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 642 | 768 | O-66-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 642 | 708 | 66 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 642 | 768 | O-66-2 | 279 | 시운전 | 2 | 708 | 731 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 642 | 768 | O-66-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 731 | 768 | 37 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 646 | 759 | O-67-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 646 | 705 | 59 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 646 | 759 | O-67-2 | 282 | 시운전 | 2 | 705 | 726 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 646 | 759 | O-67-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 726 | 759 | 33 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 646 | 926 | O-68-1 | 284 | 화물창 | 1 | 646 | 738 | 92 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 646 | 926 | O-68-2 | 285 | P/T | 2 | 738 | 763 | 25 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 646 | 926 | O-68-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 763 | 802 | 39 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 646 | 926 | O-68-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 802 | 844 | 42 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 646 | 926 | O-68-5 | 288 | 시운전 | 5 | 844 | 860 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 646 | 926 | O-68-6 | 289 | C/T | 6 | 860 | 876 | 16 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 646 | 926 | O-68-7 | 290 | G/T | 7 | 876 | 901 | 25 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 646 | 926 | O-68-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 901 | 926 | 25 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 692 | 896 | O-69-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 692 | 842 | 150 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 692 | 896 | O-69-2 | 293 | 시운전 | 2 | 842 | 864 | 22 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 692 | 896 | O-69-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 864 | 896 | 32 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 699 | 838 | O-70-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 699 | 801 | 102 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 699 | 838 | O-70-2 | 296 | 시운전 | 2 | 801 | 816 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 699 | 838 | O-70-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 816 | 838 | 22 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 713 | 833 | O-71-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 713 | 797 | 84 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 713 | 833 | O-71-2 | 299 | 시운전 | 2 | 797 | 809 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 713 | 833 | O-71-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 809 | 833 | 24 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 713 | 850 | O-72-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 713 | 785 | 72 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 713 | 850 | O-72-2 | 302 | 시운전 | 2 | 785 | 811 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 713 | 850 | O-72-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 811 | 850 | 39 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 735 | 837 | O-73-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 735 | 806 | 71 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 735 | 837 | O-73-2 | 305 | 시운전 | 2 | 806 | 816 | 10 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 735 | 837 | O-73-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 816 | 837 | 21 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 747 | 938 | O-74-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 747 | 888 | 141 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 747 | 938 | O-74-2 | 308 | 시운전 | 2 | 888 | 909 | 21 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 747 | 938 | O-74-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 909 | 938 | 29 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 747 | 1020 | O-75-1 | 310 | 화물창 | 1 | 747 | 837 | 90 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 747 | 1020 | O-75-2 | 311 | P/T | 2 | 837 | 861 | 24 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 747 | 1020 | O-75-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 861 | 899 | 38 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 747 | 1020 | O-75-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 899 | 939 | 40 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 747 | 1020 | O-75-5 | 314 | 시운전 | 5 | 939 | 955 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 747 | 1020 | O-75-6 | 315 | C/T | 6 | 955 | 971 | 16 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 747 | 1020 | O-75-7 | 316 | G/T | 7 | 971 | 995 | 24 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 747 | 1020 | O-75-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 995 | 1020 | 25 | S | 5
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 756 | 903 | O-76-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 756 | 864 | 108 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 756 | 903 | O-76-2 | 319 | 시운전 | 2 | 864 | 880 | 16 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 756 | 903 | O-76-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 880 | 903 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 758 | 863 | O-77-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 758 | 831 | 73 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 758 | 863 | O-77-2 | 322 | 시운전 | 2 | 831 | 841 | 10 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 758 | 863 | O-77-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 841 | 863 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 761 | 845 | O-78-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 761 | 805 | 44 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 761 | 845 | O-78-2 | 325 | 시운전 | 2 | 805 | 820 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 761 | 845 | O-78-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 820 | 845 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 782 | 887 | O-79-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 782 | 855 | 73 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 782 | 887 | O-79-2 | 328 | 시운전 | 2 | 855 | 865 | 10 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 782 | 887 | O-79-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 865 | 887 | 22 | N | 0
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 782 | 950 | O-80-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 782 | 906 | 124 | F | 15
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 782 | 950 | O-80-2 | 331 | 시운전 | 2 | 906 | 924 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 782 | 950 | O-80-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 924 | 950 | 26 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 120 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 84 | 84 | F | 15 | D5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 114 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 80 | 78 | F | 15 | E8
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 2 | 226 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 2 | 167 | 165 | F | 15 | C2
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 95 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 3 | 67 | 64 | F | 15 | E3
J-5 | 4 | PC | 7 | 5 | 114 | O-5-1 | 12 | 특수도장 | 1 | 5 | 40 | 35 | N | 0 | E4
J-6 | 5 | LNG | 8 | 5 | 321 | O-6-1 | 16 | 화물창 | 1 | 5 | 109 | 104 | N | 0 | E6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B