## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 191 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 63 | 63 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 191 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 63 | 80 | 17 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 191 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 80 | 106 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 191 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 106 | 134 | 28 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 191 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 134 | 145 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 191 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 145 | 156 | 11 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 191 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 156 | 173 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 191 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 173 | 191 | 18 | S | 5
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 70 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 49 | 49 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 70 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 49 | 56 | 7 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 70 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 56 | 70 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 20 | 174 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 20 | 70 | 50 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 20 | 174 | O-3-2 | 12 | 화물창 | 2 | 70 | 122 | 52 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 20 | 174 | O-3-3 | 13 | 시운전 | 3 | 122 | 138 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 20 | 174 | O-3-4 | 14 | 인도준비 | 4 | 138 | 174 | 36 | S | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 22 | 101 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 22 | 77 | 55 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 22 | 101 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 77 | 84 | 7 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 22 | 101 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 84 | 101 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 38 | 173 | O-5-1 | 18 | 특수도장 | 1 | 38 | 82 | 44 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 38 | 173 | O-5-2 | 19 | 화물창 | 2 | 82 | 127 | 45 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 38 | 173 | O-5-3 | 20 | 시운전 | 3 | 127 | 141 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 38 | 173 | O-5-4 | 21 | 인도준비 | 4 | 141 | 173 | 32 | S | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 38 | 181 | O-6-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 38 | 143 | 105 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 38 | 181 | O-6-2 | 23 | 시운전 | 2 | 143 | 158 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 38 | 181 | O-6-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 158 | 181 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 54 | 196 | O-7-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 54 | 153 | 99 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 54 | 196 | O-7-2 | 26 | 시운전 | 2 | 153 | 167 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 54 | 196 | O-7-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 167 | 196 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 79 | 152 | O-8-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 79 | 130 | 51 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 79 | 152 | O-8-2 | 29 | 시운전 | 2 | 130 | 137 | 7 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 79 | 152 | O-8-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 137 | 152 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 90 | 344 | O-9-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 90 | 277 | 187 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 90 | 344 | O-9-2 | 32 | 시운전 | 2 | 277 | 304 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 90 | 344 | O-9-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 304 | 344 | 40 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 127 | 270 | O-10-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 127 | 232 | 105 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 127 | 270 | O-10-2 | 35 | 시운전 | 2 | 232 | 247 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 127 | 270 | O-10-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 247 | 270 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 129 | 233 | O-11-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 129 | 201 | 72 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 129 | 233 | O-11-2 | 38 | 시운전 | 2 | 201 | 211 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 129 | 233 | O-11-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 211 | 233 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 155 | 272 | O-12-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 155 | 236 | 81 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 155 | 272 | O-12-2 | 41 | 시운전 | 2 | 236 | 247 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 155 | 272 | O-12-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 247 | 272 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 177 | 464 | O-13-1 | 43 | 화물창 | 1 | 177 | 271 | 94 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 177 | 464 | O-13-2 | 44 | P/T | 2 | 271 | 296 | 25 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 177 | 464 | O-13-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 296 | 336 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 177 | 464 | O-13-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 336 | 379 | 43 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 177 | 464 | O-13-5 | 47 | 시운전 | 5 | 379 | 396 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 177 | 464 | O-13-6 | 48 | C/T | 6 | 396 | 413 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 177 | 464 | O-13-7 | 49 | G/T | 7 | 413 | 438 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 177 | 464 | O-13-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 438 | 464 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 186 | 475 | O-14-1 | 51 | 화물창 | 1 | 186 | 281 | 95 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 186 | 475 | O-14-2 | 52 | P/T | 2 | 281 | 307 | 26 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 186 | 475 | O-14-3 | 53 | 화물창족철 | 3 | 307 | 347 | 40 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 186 | 475 | O-14-4 | 54 | 화물창메공 | 4 | 347 | 390 | 43 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 186 | 475 | O-14-5 | 55 | 시운전 | 5 | 390 | 407 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 186 | 475 | O-14-6 | 56 | C/T | 6 | 407 | 424 | 17 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 186 | 475 | O-14-7 | 57 | G/T | 7 | 424 | 450 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 186 | 475 | O-14-8 | 58 | 인도준비 | 8 | 450 | 475 | 25 | S | 5
J-15 | 14 | PC | 7 | 267 | 400 | O-15-1 | 59 | 특수도장 | 1 | 267 | 310 | 43 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 267 | 400 | O-15-2 | 60 | 화물창 | 2 | 310 | 355 | 45 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 267 | 400 | O-15-3 | 61 | 시운전 | 3 | 355 | 369 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 267 | 400 | O-15-4 | 62 | 인도준비 | 4 | 369 | 400 | 31 | S | 15
J-16 | 15 | PC | 7 | 267 | 372 | O-16-1 | 63 | 특수도장 | 1 | 267 | 301 | 34 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 267 | 372 | O-16-2 | 64 | 화물창 | 2 | 301 | 336 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 267 | 372 | O-16-3 | 65 | 시운전 | 3 | 336 | 347 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 267 | 372 | O-16-4 | 66 | 인도준비 | 4 | 347 | 372 | 25 | S | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 282 | 495 | O-17-1 | 67 | 화물창 | 1 | 282 | 352 | 70 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 282 | 495 | O-17-2 | 68 | P/T | 2 | 352 | 371 | 19 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 282 | 495 | O-17-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 371 | 400 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 282 | 495 | O-17-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 400 | 431 | 31 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 282 | 495 | O-17-5 | 71 | 시운전 | 5 | 431 | 443 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 282 | 495 | O-17-6 | 72 | C/T | 6 | 443 | 455 | 12 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 282 | 495 | O-17-7 | 73 | G/T | 7 | 455 | 474 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 282 | 495 | O-17-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 474 | 495 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 299 | 420 | O-18-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 299 | 363 | 64 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 299 | 420 | O-18-2 | 76 | 시운전 | 2 | 363 | 385 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 299 | 420 | O-18-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 385 | 420 | 35 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 303 | 492 | O-19-1 | 78 | 화물창 | 1 | 303 | 365 | 62 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 303 | 492 | O-19-2 | 79 | P/T | 2 | 365 | 382 | 17 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 303 | 492 | O-19-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 382 | 408 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 303 | 492 | O-19-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 408 | 436 | 28 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 303 | 492 | O-19-5 | 82 | 시운전 | 5 | 436 | 447 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 303 | 492 | O-19-6 | 83 | C/T | 6 | 447 | 458 | 11 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 303 | 492 | O-19-7 | 84 | G/T | 7 | 458 | 475 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 303 | 492 | O-19-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 475 | 492 | 17 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 303 | 451 | O-20-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 303 | 412 | 109 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 303 | 451 | O-20-2 | 87 | 시운전 | 2 | 412 | 428 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 303 | 451 | O-20-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 428 | 451 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 308 | 410 | O-21-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 308 | 362 | 54 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 308 | 410 | O-21-2 | 90 | 시운전 | 2 | 362 | 381 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 308 | 410 | O-21-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 381 | 410 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 317 | 483 | O-22-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 317 | 439 | 122 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 317 | 483 | O-22-2 | 93 | 시운전 | 2 | 439 | 457 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 317 | 483 | O-22-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 457 | 483 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 347 | 432 | O-23-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 347 | 406 | 59 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 347 | 432 | O-23-2 | 96 | 시운전 | 2 | 406 | 414 | 8 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 347 | 432 | O-23-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 414 | 432 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 348 | 589 | O-24-1 | 98 | 화물창 | 1 | 348 | 427 | 79 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 348 | 589 | O-24-2 | 99 | P/T | 2 | 427 | 448 | 21 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 348 | 589 | O-24-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 448 | 481 | 33 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 348 | 589 | O-24-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 481 | 517 | 36 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 348 | 589 | O-24-5 | 102 | 시운전 | 5 | 517 | 531 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 348 | 589 | O-24-6 | 103 | C/T | 6 | 531 | 545 | 14 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 348 | 589 | O-24-7 | 104 | G/T | 7 | 545 | 566 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 348 | 589 | O-24-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 566 | 589 | 23 | S | 5
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 358 | 488 | O-25-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 358 | 449 | 91 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 358 | 488 | O-25-2 | 107 | 시운전 | 2 | 449 | 462 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 358 | 488 | O-25-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 462 | 488 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 391 | 470 | O-26-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 391 | 432 | 41 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 391 | 470 | O-26-2 | 110 | 시운전 | 2 | 432 | 447 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 391 | 470 | O-26-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 447 | 470 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 393 | 529 | O-27-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 393 | 488 | 95 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 393 | 529 | O-27-2 | 113 | 시운전 | 2 | 488 | 501 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 393 | 529 | O-27-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 501 | 529 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 393 | 521 | O-28-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 393 | 482 | 89 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 393 | 521 | O-28-2 | 116 | 시운전 | 2 | 482 | 494 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 393 | 521 | O-28-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 494 | 521 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 394 | 521 | O-29-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 394 | 482 | 88 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 394 | 521 | O-29-2 | 119 | 시운전 | 2 | 482 | 494 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 394 | 521 | O-29-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 494 | 521 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 394 | 666 | O-30-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 394 | 595 | 201 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 394 | 666 | O-30-2 | 122 | 시운전 | 2 | 595 | 624 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 394 | 666 | O-30-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 624 | 666 | 42 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 399 | 562 | O-31-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 399 | 519 | 120 | F | 15
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 399 | 562 | O-31-2 | 125 | 시운전 | 2 | 519 | 536 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 399 | 562 | O-31-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 536 | 562 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 401 | 509 | O-32-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 401 | 458 | 57 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 401 | 509 | O-32-2 | 128 | 시운전 | 2 | 458 | 478 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 401 | 509 | O-32-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 478 | 509 | 31 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 410 | 681 | O-33-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 410 | 610 | 200 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 410 | 681 | O-33-2 | 131 | 시운전 | 2 | 610 | 639 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 410 | 681 | O-33-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 639 | 681 | 42 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 415 | 537 | O-34-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 415 | 500 | 85 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 415 | 537 | O-34-2 | 134 | 시운전 | 2 | 500 | 512 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 415 | 537 | O-34-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 512 | 537 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 450 | 521 | O-35-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 450 | 499 | 49 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 450 | 521 | O-35-2 | 137 | 시운전 | 2 | 499 | 506 | 7 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 450 | 521 | O-35-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 506 | 521 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 450 | 710 | O-36-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 450 | 642 | 192 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 450 | 710 | O-36-2 | 140 | 시운전 | 2 | 642 | 670 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 450 | 710 | O-36-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 670 | 710 | 40 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 463 | 609 | O-37-1 | 142 | 특수도장 | 1 | 463 | 511 | 48 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 463 | 609 | O-37-2 | 143 | 화물창 | 2 | 511 | 560 | 49 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 463 | 609 | O-37-3 | 144 | 시운전 | 3 | 560 | 576 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 463 | 609 | O-37-4 | 145 | 인도준비 | 4 | 576 | 609 | 33 | S | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 472 | 697 | O-38-1 | 146 | 화물창 | 1 | 472 | 546 | 74 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 472 | 697 | O-38-2 | 147 | P/T | 2 | 546 | 566 | 20 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 472 | 697 | O-38-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 566 | 597 | 31 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 472 | 697 | O-38-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 597 | 630 | 33 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 472 | 697 | O-38-5 | 150 | 시운전 | 5 | 630 | 643 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 472 | 697 | O-38-6 | 151 | C/T | 6 | 643 | 656 | 13 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 472 | 697 | O-38-7 | 152 | G/T | 7 | 656 | 676 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 472 | 697 | O-38-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 676 | 697 | 21 | S | 5
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 472 | 565 | O-39-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 472 | 537 | 65 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 472 | 565 | O-39-2 | 155 | 시운전 | 2 | 537 | 546 | 9 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 472 | 565 | O-39-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 546 | 565 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 484 | 757 | O-40-1 | 157 | 화물창 | 1 | 484 | 574 | 90 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 484 | 757 | O-40-2 | 158 | P/T | 2 | 574 | 598 | 24 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 484 | 757 | O-40-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 598 | 636 | 38 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 484 | 757 | O-40-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 636 | 676 | 40 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 484 | 757 | O-40-5 | 161 | 시운전 | 5 | 676 | 692 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 484 | 757 | O-40-6 | 162 | C/T | 6 | 692 | 708 | 16 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 484 | 757 | O-40-7 | 163 | G/T | 7 | 708 | 732 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 484 | 757 | O-40-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 732 | 757 | 25 | S | 5
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 501 | 656 | O-41-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 501 | 615 | 114 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 501 | 656 | O-41-2 | 166 | 시운전 | 2 | 615 | 632 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 501 | 656 | O-41-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 632 | 656 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 501 | 620 | O-42-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 501 | 564 | 63 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 501 | 620 | O-42-2 | 169 | 시운전 | 2 | 564 | 586 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 501 | 620 | O-42-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 586 | 620 | 34 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 502 | 595 | O-43-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 502 | 567 | 65 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 502 | 595 | O-43-2 | 172 | 시운전 | 2 | 567 | 576 | 9 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 502 | 595 | O-43-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 576 | 595 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 522 | 652 | O-44-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 522 | 590 | 68 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 522 | 652 | O-44-2 | 175 | 시운전 | 2 | 590 | 614 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 522 | 652 | O-44-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 614 | 652 | 38 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 539 | 652 | O-45-1 | 177 | 특수도장 | 1 | 539 | 576 | 37 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 539 | 652 | O-45-2 | 178 | 화물창 | 2 | 576 | 614 | 38 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 539 | 652 | O-45-3 | 179 | 시운전 | 3 | 614 | 626 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 539 | 652 | O-45-4 | 180 | 인도준비 | 4 | 626 | 652 | 26 | S | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 561 | 773 | O-46-1 | 181 | 화물창 | 1 | 561 | 630 | 69 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 561 | 773 | O-46-2 | 182 | P/T | 2 | 630 | 649 | 19 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 561 | 773 | O-46-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 649 | 678 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 561 | 773 | O-46-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 678 | 709 | 31 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 561 | 773 | O-46-5 | 185 | 시운전 | 5 | 709 | 721 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 561 | 773 | O-46-6 | 186 | C/T | 6 | 721 | 733 | 12 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 561 | 773 | O-46-7 | 187 | G/T | 7 | 733 | 752 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 561 | 773 | O-46-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 752 | 773 | 21 | S | 5
J-47 | 46 | PC | 7 | 561 | 705 | O-47-1 | 189 | 특수도장 | 1 | 561 | 608 | 47 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 561 | 705 | O-47-2 | 190 | 화물창 | 2 | 608 | 656 | 48 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 561 | 705 | O-47-3 | 191 | 시운전 | 3 | 656 | 671 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 561 | 705 | O-47-4 | 192 | 인도준비 | 4 | 671 | 705 | 34 | S | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 572 | 760 | O-48-1 | 193 | 화물창 | 1 | 572 | 634 | 62 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 572 | 760 | O-48-2 | 194 | P/T | 2 | 634 | 650 | 16 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 572 | 760 | O-48-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 650 | 676 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 572 | 760 | O-48-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 676 | 704 | 28 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 572 | 760 | O-48-5 | 197 | 시운전 | 5 | 704 | 715 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 572 | 760 | O-48-6 | 198 | C/T | 6 | 715 | 726 | 11 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 572 | 760 | O-48-7 | 199 | G/T | 7 | 726 | 742 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 572 | 760 | O-48-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 742 | 760 | 18 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 572 | 688 | O-49-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 572 | 633 | 61 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 572 | 688 | O-49-2 | 202 | 시운전 | 2 | 633 | 655 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 572 | 688 | O-49-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 655 | 688 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 579 | 825 | O-50-1 | 204 | 화물창 | 1 | 579 | 660 | 81 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 579 | 825 | O-50-2 | 205 | P/T | 2 | 660 | 682 | 22 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 579 | 825 | O-50-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 682 | 716 | 34 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 579 | 825 | O-50-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 716 | 752 | 36 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 579 | 825 | O-50-5 | 208 | 시운전 | 5 | 752 | 766 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 579 | 825 | O-50-6 | 209 | C/T | 6 | 766 | 780 | 14 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 579 | 825 | O-50-7 | 210 | G/T | 7 | 780 | 802 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 579 | 825 | O-50-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 802 | 825 | 23 | S | 5
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 579 | 751 | O-51-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 579 | 706 | 127 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 579 | 751 | O-51-2 | 213 | 시운전 | 2 | 706 | 724 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 579 | 751 | O-51-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 724 | 751 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 601 | 830 | O-52-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 601 | 770 | 169 | F | 15
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 601 | 830 | O-52-2 | 216 | 시운전 | 2 | 770 | 795 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 601 | 830 | O-52-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 795 | 830 | 35 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 601 | 835 | O-53-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 601 | 774 | 173 | F | 15
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 601 | 835 | O-53-2 | 219 | 시운전 | 2 | 774 | 799 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 601 | 835 | O-53-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 799 | 835 | 36 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 621 | 773 | O-54-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 621 | 701 | 80 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 621 | 773 | O-54-2 | 222 | 시운전 | 2 | 701 | 729 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 621 | 773 | O-54-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 729 | 773 | 44 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 621 | 743 | O-55-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 621 | 706 | 85 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 621 | 743 | O-55-2 | 225 | 시운전 | 2 | 706 | 718 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 621 | 743 | O-55-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 718 | 743 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 627 | 888 | O-56-1 | 227 | 화물창 | 1 | 627 | 713 | 86 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 627 | 888 | O-56-2 | 228 | P/T | 2 | 713 | 736 | 23 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 627 | 888 | O-56-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 736 | 772 | 36 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 627 | 888 | O-56-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 772 | 811 | 39 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 627 | 888 | O-56-5 | 231 | 시운전 | 5 | 811 | 826 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 627 | 888 | O-56-6 | 232 | C/T | 6 | 826 | 841 | 15 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 627 | 888 | O-56-7 | 233 | G/T | 7 | 841 | 864 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 627 | 888 | O-56-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 864 | 888 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 627 | 753 | O-57-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 627 | 715 | 88 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 627 | 753 | O-57-2 | 236 | 시운전 | 2 | 715 | 727 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 627 | 753 | O-57-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 727 | 753 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 631 | 903 | O-58-1 | 238 | 화물창 | 1 | 631 | 720 | 89 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 631 | 903 | O-58-2 | 239 | P/T | 2 | 720 | 744 | 24 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 631 | 903 | O-58-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 744 | 782 | 38 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 631 | 903 | O-58-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 782 | 822 | 40 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 631 | 903 | O-58-5 | 242 | 시운전 | 5 | 822 | 838 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 631 | 903 | O-58-6 | 243 | C/T | 6 | 838 | 854 | 16 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 631 | 903 | O-58-7 | 244 | G/T | 7 | 854 | 878 | 24 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 631 | 903 | O-58-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 878 | 903 | 25 | S | 5
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 640 | 784 | O-59-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 640 | 716 | 76 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 640 | 784 | O-59-2 | 247 | 시운전 | 2 | 716 | 743 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 640 | 784 | O-59-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 743 | 784 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 679 | 893 | O-60-1 | 249 | 화물창 | 1 | 679 | 749 | 70 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 679 | 893 | O-60-2 | 250 | P/T | 2 | 749 | 768 | 19 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 679 | 893 | O-60-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 768 | 797 | 29 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 679 | 893 | O-60-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 797 | 829 | 32 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 679 | 893 | O-60-5 | 253 | 시운전 | 5 | 829 | 841 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 679 | 893 | O-60-6 | 254 | C/T | 6 | 841 | 853 | 12 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 679 | 893 | O-60-7 | 255 | G/T | 7 | 853 | 872 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 679 | 893 | O-60-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 872 | 893 | 21 | S | 5
J-61 | 60 | PC | 7 | 681 | 827 | O-61-1 | 257 | 특수도장 | 1 | 681 | 729 | 48 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 681 | 827 | O-61-2 | 258 | 화물창 | 2 | 729 | 778 | 49 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 681 | 827 | O-61-3 | 259 | 시운전 | 3 | 778 | 794 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 681 | 827 | O-61-4 | 260 | 인도준비 | 4 | 794 | 827 | 33 | S | 15
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 681 | 792 | O-62-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 681 | 739 | 58 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 681 | 792 | O-62-2 | 262 | 시운전 | 2 | 739 | 760 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 681 | 792 | O-62-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 760 | 792 | 32 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 682 | 780 | O-63-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 682 | 733 | 51 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 682 | 780 | O-63-2 | 265 | 시운전 | 2 | 733 | 751 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 682 | 780 | O-63-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 751 | 780 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 682 | 950 | O-64-1 | 267 | 화물창 | 1 | 682 | 770 | 88 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 682 | 950 | O-64-2 | 268 | P/T | 2 | 770 | 794 | 24 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 682 | 950 | O-64-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 794 | 831 | 37 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 682 | 950 | O-64-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 831 | 871 | 40 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 682 | 950 | O-64-5 | 271 | 시운전 | 5 | 871 | 887 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 682 | 950 | O-64-6 | 272 | C/T | 6 | 887 | 903 | 16 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 682 | 950 | O-64-7 | 273 | G/T | 7 | 903 | 927 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 682 | 950 | O-64-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 927 | 950 | 23 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 709 | 927 | O-65-1 | 275 | 화물창 | 1 | 709 | 780 | 71 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 709 | 927 | O-65-2 | 276 | P/T | 2 | 780 | 799 | 19 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 709 | 927 | O-65-3 | 277 | 화물창족철 | 3 | 799 | 829 | 30 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 709 | 927 | O-65-4 | 278 | 화물창메공 | 4 | 829 | 861 | 32 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 709 | 927 | O-65-5 | 279 | 시운전 | 5 | 861 | 874 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 709 | 927 | O-65-6 | 280 | C/T | 6 | 874 | 887 | 13 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 709 | 927 | O-65-7 | 281 | G/T | 7 | 887 | 906 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 709 | 927 | O-65-8 | 282 | 인도준비 | 8 | 906 | 927 | 21 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 725 | 924 | O-66-1 | 283 | 화물창 | 1 | 725 | 790 | 65 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 725 | 924 | O-66-2 | 284 | P/T | 2 | 790 | 807 | 17 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 725 | 924 | O-66-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 807 | 834 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 725 | 924 | O-66-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 834 | 863 | 29 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 725 | 924 | O-66-5 | 287 | 시운전 | 5 | 863 | 874 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 725 | 924 | O-66-6 | 288 | C/T | 6 | 874 | 885 | 11 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 725 | 924 | O-66-7 | 289 | G/T | 7 | 885 | 902 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 725 | 924 | O-66-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 902 | 924 | 22 | S | 5
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 729 | 976 | O-67-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 729 | 911 | 182 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 729 | 976 | O-67-2 | 292 | 시운전 | 2 | 911 | 938 | 27 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 729 | 976 | O-67-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 938 | 976 | 38 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 756 | 944 | O-68-1 | 294 | 화물창 | 1 | 756 | 818 | 62 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 756 | 944 | O-68-2 | 295 | P/T | 2 | 818 | 834 | 16 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 756 | 944 | O-68-3 | 296 | 화물창족철 | 3 | 834 | 860 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 756 | 944 | O-68-4 | 297 | 화물창메공 | 4 | 860 | 888 | 28 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 756 | 944 | O-68-5 | 298 | 시운전 | 5 | 888 | 899 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 756 | 944 | O-68-6 | 299 | C/T | 6 | 899 | 910 | 11 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 756 | 944 | O-68-7 | 300 | G/T | 7 | 910 | 926 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 756 | 944 | O-68-8 | 301 | 인도준비 | 8 | 926 | 944 | 18 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 756 | 981 | O-69-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 756 | 922 | 166 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 756 | 981 | O-69-2 | 303 | 시운전 | 2 | 922 | 946 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 756 | 981 | O-69-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 946 | 981 | 35 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 778 | 877 | O-70-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 778 | 847 | 69 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 778 | 877 | O-70-2 | 306 | 시운전 | 2 | 847 | 856 | 9 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 778 | 877 | O-70-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 856 | 877 | 21 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 786 | 890 | O-71-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 786 | 858 | 72 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 786 | 890 | O-71-2 | 309 | 시운전 | 2 | 858 | 868 | 10 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 786 | 890 | O-71-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 868 | 890 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 786 | 1100 | O-72-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 786 | 1018 | 232 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 786 | 1100 | O-72-2 | 312 | 시운전 | 2 | 1018 | 1052 | 34 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 786 | 1100 | O-72-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 1052 | 1100 | 48 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 803 | 1102 | O-73-1 | 314 | 화물창 | 1 | 803 | 901 | 98 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 803 | 1102 | O-73-2 | 315 | P/T | 2 | 901 | 927 | 26 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 803 | 1102 | O-73-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 927 | 968 | 41 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 803 | 1102 | O-73-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 968 | 1012 | 44 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 803 | 1102 | O-73-5 | 318 | 시운전 | 5 | 1012 | 1029 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 803 | 1102 | O-73-6 | 319 | C/T | 6 | 1029 | 1046 | 17 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 803 | 1102 | O-73-7 | 320 | G/T | 7 | 1046 | 1072 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 803 | 1102 | O-73-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 1072 | 1102 | 30 | S | 5
J-74 | 73 | PC | 7 | 815 | 915 | O-74-1 | 322 | 특수도장 | 1 | 815 | 848 | 33 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 815 | 915 | O-74-2 | 323 | 화물창 | 2 | 848 | 882 | 34 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 815 | 915 | O-74-3 | 324 | 시운전 | 3 | 882 | 893 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 815 | 915 | O-74-4 | 325 | 인도준비 | 4 | 893 | 915 | 22 | S | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 823 | 1131 | O-75-1 | 326 | 화물창 | 1 | 823 | 924 | 101 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 823 | 1131 | O-75-2 | 327 | P/T | 2 | 924 | 951 | 27 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 823 | 1131 | O-75-3 | 328 | 화물창족철 | 3 | 951 | 994 | 43 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 823 | 1131 | O-75-4 | 329 | 화물창메공 | 4 | 994 | 1040 | 46 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 823 | 1131 | O-75-5 | 330 | 시운전 | 5 | 1040 | 1058 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 823 | 1131 | O-75-6 | 331 | C/T | 6 | 1058 | 1076 | 18 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 823 | 1131 | O-75-7 | 332 | G/T | 7 | 1076 | 1103 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 823 | 1131 | O-75-8 | 333 | 인도준비 | 8 | 1103 | 1131 | 28 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 834 | 1025 | O-76-1 | 334 | 화물창 | 1 | 834 | 897 | 63 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 834 | 1025 | O-76-2 | 335 | P/T | 2 | 897 | 914 | 17 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 834 | 1025 | O-76-3 | 336 | 화물창족철 | 3 | 914 | 940 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 834 | 1025 | O-76-4 | 337 | 화물창메공 | 4 | 940 | 968 | 28 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 834 | 1025 | O-76-5 | 338 | 시운전 | 5 | 968 | 979 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 834 | 1025 | O-76-6 | 339 | C/T | 6 | 979 | 990 | 11 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 834 | 1025 | O-76-7 | 340 | G/T | 7 | 990 | 1007 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 834 | 1025 | O-76-8 | 341 | 인도준비 | 8 | 1007 | 1025 | 18 | S | 5
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 837 | 985 | O-77-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 837 | 915 | 78 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 837 | 985 | O-77-2 | 343 | 시운전 | 2 | 915 | 943 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 837 | 985 | O-77-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 943 | 985 | 42 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 844 | 1089 | O-78-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 844 | 1025 | 181 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 844 | 1089 | O-78-2 | 346 | 시운전 | 2 | 1025 | 1051 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 844 | 1089 | O-78-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 1051 | 1089 | 38 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 844 | 992 | O-79-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 844 | 922 | 78 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 844 | 992 | O-79-2 | 349 | 시운전 | 2 | 922 | 950 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 844 | 992 | O-79-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 950 | 992 | 42 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 847 | 961 | O-80-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 847 | 907 | 60 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 847 | 961 | O-80-2 | 352 | 시운전 | 2 | 907 | 928 | 21 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 847 | 961 | O-80-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 928 | 961 | 33 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 191 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 63 | 63 | N | 0 | E5
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 70 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 49 | 49 | F | 15 | D2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B