## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 145 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 47 | 47 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 145 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 47 | 96 | 49 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 145 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 96 | 111 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 145 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 111 | 145 | 34 | S | 15
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 150 | O-2-1 | 4 | 특수도장 | 1 | 0 | 49 | 49 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 150 | O-2-2 | 5 | 화물창 | 2 | 49 | 100 | 51 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 150 | O-2-3 | 6 | 시운전 | 3 | 100 | 116 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 150 | O-2-4 | 7 | 인도준비 | 4 | 116 | 150 | 34 | S | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 2 | 226 | O-3-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 2 | 167 | 165 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 2 | 226 | O-3-2 | 9 | 시운전 | 2 | 167 | 191 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 2 | 226 | O-3-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 191 | 226 | 35 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 4 | 76 | O-4-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 4 | 54 | 50 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 4 | 76 | O-4-2 | 12 | 시운전 | 2 | 54 | 61 | 7 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 4 | 76 | O-4-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 61 | 76 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 8 | 131 | O-5-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 8 | 73 | 65 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 8 | 131 | O-5-2 | 15 | 시운전 | 2 | 73 | 96 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 8 | 131 | O-5-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 96 | 131 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 8 | 118 | O-6-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 8 | 85 | 77 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 8 | 118 | O-6-2 | 18 | 시운전 | 2 | 85 | 96 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 8 | 118 | O-6-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 96 | 118 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 334 | O-7-1 | 20 | 화물창 | 1 | 19 | 122 | 103 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 334 | O-7-2 | 21 | P/T | 2 | 122 | 150 | 28 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 334 | O-7-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 150 | 194 | 44 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 334 | O-7-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 194 | 241 | 47 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 334 | O-7-5 | 24 | 시운전 | 5 | 241 | 259 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 334 | O-7-6 | 25 | C/T | 6 | 259 | 277 | 18 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 334 | O-7-7 | 26 | G/T | 7 | 277 | 305 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 334 | O-7-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 305 | 334 | 29 | S | 5
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 20 | 235 | O-8-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 20 | 179 | 159 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 20 | 235 | O-8-2 | 29 | 시운전 | 2 | 179 | 202 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 20 | 235 | O-8-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 202 | 235 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 32 | 281 | O-9-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 32 | 216 | 184 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 32 | 281 | O-9-2 | 32 | 시운전 | 2 | 216 | 243 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 32 | 281 | O-9-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 243 | 281 | 38 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 37 | 185 | O-10-1 | 34 | 특수도장 | 1 | 37 | 85 | 48 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 37 | 185 | O-10-2 | 35 | 화물창 | 2 | 85 | 135 | 50 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 37 | 185 | O-10-3 | 36 | 시운전 | 3 | 135 | 151 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 37 | 185 | O-10-4 | 37 | 인도준비 | 4 | 151 | 185 | 34 | S | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 46 | 151 | O-11-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 46 | 119 | 73 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 46 | 151 | O-11-2 | 39 | 시운전 | 2 | 119 | 129 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 46 | 151 | O-11-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 129 | 151 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 46 | 361 | O-12-1 | 41 | 화물창 | 1 | 46 | 149 | 103 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 46 | 361 | O-12-2 | 42 | P/T | 2 | 149 | 177 | 28 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 46 | 361 | O-12-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 177 | 221 | 44 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 46 | 361 | O-12-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 221 | 268 | 47 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 46 | 361 | O-12-5 | 45 | 시운전 | 5 | 268 | 286 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 46 | 361 | O-12-6 | 46 | C/T | 6 | 286 | 304 | 18 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 46 | 361 | O-12-7 | 47 | G/T | 7 | 304 | 332 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 46 | 361 | O-12-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 332 | 361 | 29 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 68 | 254 | O-13-1 | 49 | 화물창 | 1 | 68 | 129 | 61 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 68 | 254 | O-13-2 | 50 | P/T | 2 | 129 | 145 | 16 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 68 | 254 | O-13-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 145 | 171 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 68 | 254 | O-13-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 171 | 198 | 27 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 68 | 254 | O-13-5 | 53 | 시운전 | 5 | 198 | 209 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 68 | 254 | O-13-6 | 54 | C/T | 6 | 209 | 220 | 11 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 68 | 254 | O-13-7 | 55 | G/T | 7 | 220 | 236 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 68 | 254 | O-13-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 236 | 254 | 18 | S | 5
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 75 | 192 | O-14-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 75 | 156 | 81 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 75 | 192 | O-14-2 | 58 | 시운전 | 2 | 156 | 167 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 75 | 192 | O-14-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 167 | 192 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 90 | 192 | O-15-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 90 | 161 | 71 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 90 | 192 | O-15-2 | 61 | 시운전 | 2 | 161 | 171 | 10 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 90 | 192 | O-15-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 171 | 192 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 90 | 157 | O-16-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 90 | 125 | 35 | F | 10
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 90 | 157 | O-16-2 | 64 | 시운전 | 2 | 125 | 137 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 90 | 157 | O-16-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 137 | 157 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 348 | O-17-1 | 66 | 화물창 | 1 | 105 | 185 | 80 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 348 | O-17-2 | 67 | P/T | 2 | 185 | 206 | 21 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 348 | O-17-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 206 | 240 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 348 | O-17-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 240 | 276 | 36 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 348 | O-17-5 | 70 | 시운전 | 5 | 276 | 290 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 348 | O-17-6 | 71 | C/T | 6 | 290 | 304 | 14 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 348 | O-17-7 | 72 | G/T | 7 | 304 | 325 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 348 | O-17-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 325 | 348 | 23 | S | 5
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 105 | 271 | O-18-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 105 | 192 | 87 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 105 | 271 | O-18-2 | 75 | 시운전 | 2 | 192 | 223 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 105 | 271 | O-18-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 223 | 271 | 48 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 113 | 429 | O-19-1 | 77 | 화물창 | 1 | 113 | 217 | 104 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 113 | 429 | O-19-2 | 78 | P/T | 2 | 217 | 245 | 28 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 113 | 429 | O-19-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 245 | 289 | 44 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 113 | 429 | O-19-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 289 | 336 | 47 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 113 | 429 | O-19-5 | 81 | 시운전 | 5 | 336 | 354 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 113 | 429 | O-19-6 | 82 | C/T | 6 | 354 | 372 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 113 | 429 | O-19-7 | 83 | G/T | 7 | 372 | 400 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 113 | 429 | O-19-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 400 | 429 | 29 | S | 5
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 113 | 285 | O-20-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 113 | 240 | 127 | F | 15
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 113 | 285 | O-20-2 | 86 | 시운전 | 2 | 240 | 258 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 113 | 285 | O-20-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 258 | 285 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 329 | O-21-1 | 88 | 화물창 | 1 | 122 | 190 | 68 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 329 | O-21-2 | 89 | P/T | 2 | 190 | 208 | 18 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 329 | O-21-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 208 | 236 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 329 | O-21-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 236 | 267 | 31 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 329 | O-21-5 | 92 | 시운전 | 5 | 267 | 279 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 329 | O-21-6 | 93 | C/T | 6 | 279 | 291 | 12 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 329 | O-21-7 | 94 | G/T | 7 | 291 | 309 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 329 | O-21-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 309 | 329 | 20 | S | 5
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 138 | 271 | O-22-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 138 | 208 | 70 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 138 | 271 | O-22-2 | 97 | 시운전 | 2 | 208 | 233 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 138 | 271 | O-22-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 233 | 271 | 38 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 175 | 387 | O-23-1 | 99 | 화물창 | 1 | 175 | 244 | 69 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 175 | 387 | O-23-2 | 100 | P/T | 2 | 244 | 263 | 19 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 175 | 387 | O-23-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 263 | 292 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 175 | 387 | O-23-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 292 | 323 | 31 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 175 | 387 | O-23-5 | 103 | 시운전 | 5 | 323 | 335 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 175 | 387 | O-23-6 | 104 | C/T | 6 | 335 | 347 | 12 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 175 | 387 | O-23-7 | 105 | G/T | 7 | 347 | 366 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 175 | 387 | O-23-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 366 | 387 | 21 | S | 5
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 178 | 275 | O-24-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 178 | 229 | 51 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 178 | 275 | O-24-2 | 108 | 시운전 | 2 | 229 | 247 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 178 | 275 | O-24-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 247 | 275 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 211 | 396 | O-25-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 211 | 347 | 136 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 211 | 396 | O-25-2 | 111 | 시운전 | 2 | 347 | 367 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 211 | 396 | O-25-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 367 | 396 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 222 | 325 | O-26-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 222 | 294 | 72 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 222 | 325 | O-26-2 | 114 | 시운전 | 2 | 294 | 304 | 10 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 222 | 325 | O-26-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 304 | 325 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 238 | 451 | O-27-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 238 | 395 | 157 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 238 | 451 | O-27-2 | 117 | 시운전 | 2 | 395 | 418 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 238 | 451 | O-27-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 418 | 451 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 265 | 391 | O-28-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 265 | 358 | 93 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 265 | 391 | O-28-2 | 120 | 시운전 | 2 | 358 | 371 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 265 | 391 | O-28-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 371 | 391 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 265 | 396 | O-29-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 265 | 356 | 91 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 265 | 396 | O-29-2 | 123 | 시운전 | 2 | 356 | 369 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 265 | 396 | O-29-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 369 | 396 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 277 | 431 | O-30-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 277 | 358 | 81 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 277 | 431 | O-30-2 | 126 | 시운전 | 2 | 358 | 387 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 277 | 431 | O-30-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 387 | 431 | 44 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 296 | 381 | O-31-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 296 | 355 | 59 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 296 | 381 | O-31-2 | 129 | 시운전 | 2 | 355 | 363 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 296 | 381 | O-31-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 363 | 381 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 296 | 525 | O-32-1 | 131 | 화물창 | 1 | 296 | 371 | 75 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 296 | 525 | O-32-2 | 132 | P/T | 2 | 371 | 391 | 20 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 296 | 525 | O-32-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 391 | 423 | 32 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 296 | 525 | O-32-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 423 | 457 | 34 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 296 | 525 | O-32-5 | 135 | 시운전 | 5 | 457 | 470 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 296 | 525 | O-32-6 | 136 | C/T | 6 | 470 | 483 | 13 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 296 | 525 | O-32-7 | 137 | G/T | 7 | 483 | 503 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 296 | 525 | O-32-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 503 | 525 | 22 | S | 5
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 306 | 570 | O-33-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 306 | 501 | 195 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 306 | 570 | O-33-2 | 140 | 시운전 | 2 | 501 | 530 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 306 | 570 | O-33-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 530 | 570 | 40 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 306 | 457 | O-34-1 | 142 | 특수도장 | 1 | 306 | 355 | 49 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 306 | 457 | O-34-2 | 143 | 화물창 | 2 | 355 | 406 | 51 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 306 | 457 | O-34-3 | 144 | 시운전 | 3 | 406 | 422 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 306 | 457 | O-34-4 | 145 | 인도준비 | 4 | 422 | 457 | 35 | S | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 312 | 516 | O-35-1 | 146 | 화물창 | 1 | 312 | 379 | 67 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 312 | 516 | O-35-2 | 147 | P/T | 2 | 379 | 397 | 18 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 312 | 516 | O-35-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 397 | 425 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 312 | 516 | O-35-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 425 | 455 | 30 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 312 | 516 | O-35-5 | 150 | 시운전 | 5 | 455 | 467 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 312 | 516 | O-35-6 | 151 | C/T | 6 | 467 | 479 | 12 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 312 | 516 | O-35-7 | 152 | G/T | 7 | 479 | 497 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 312 | 516 | O-35-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 497 | 516 | 19 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 313 | 419 | O-36-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 313 | 387 | 74 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 313 | 419 | O-36-2 | 155 | 시운전 | 2 | 387 | 397 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 313 | 419 | O-36-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 397 | 419 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 313 | 414 | O-37-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 313 | 366 | 53 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 313 | 414 | O-37-2 | 158 | 시운전 | 2 | 366 | 385 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 313 | 414 | O-37-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 385 | 414 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 318 | 438 | O-38-1 | 160 | 특수도장 | 1 | 318 | 357 | 39 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 318 | 438 | O-38-2 | 161 | 화물창 | 2 | 357 | 397 | 40 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 318 | 438 | O-38-3 | 162 | 시운전 | 3 | 397 | 410 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 318 | 438 | O-38-4 | 163 | 인도준비 | 4 | 410 | 438 | 28 | S | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 318 | 622 | O-39-1 | 164 | 화물창 | 1 | 318 | 418 | 100 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 318 | 622 | O-39-2 | 165 | P/T | 2 | 418 | 445 | 27 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 318 | 622 | O-39-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 445 | 487 | 42 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 318 | 622 | O-39-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 487 | 532 | 45 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 318 | 622 | O-39-5 | 168 | 시운전 | 5 | 532 | 550 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 318 | 622 | O-39-6 | 169 | C/T | 6 | 550 | 568 | 18 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 318 | 622 | O-39-7 | 170 | G/T | 7 | 568 | 595 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 318 | 622 | O-39-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 595 | 622 | 27 | S | 5
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 347 | 437 | O-40-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 347 | 409 | 62 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 347 | 437 | O-40-2 | 173 | 시운전 | 2 | 409 | 418 | 9 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 347 | 437 | O-40-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 418 | 437 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 383 | 507 | O-41-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 383 | 469 | 86 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 383 | 507 | O-41-2 | 176 | 시운전 | 2 | 469 | 481 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 383 | 507 | O-41-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 481 | 507 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 383 | 486 | O-42-1 | 178 | 특수도장 | 1 | 383 | 416 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 383 | 486 | O-42-2 | 179 | 화물창 | 2 | 416 | 451 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 383 | 486 | O-42-3 | 180 | 시운전 | 3 | 451 | 462 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 383 | 486 | O-42-4 | 181 | 인도준비 | 4 | 462 | 486 | 24 | S | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 400 | 667 | O-43-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 400 | 597 | 197 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 400 | 667 | O-43-2 | 183 | 시운전 | 2 | 597 | 626 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 400 | 667 | O-43-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 626 | 667 | 41 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 435 | 683 | O-44-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 435 | 618 | 183 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 435 | 683 | O-44-2 | 186 | 시운전 | 2 | 618 | 645 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 435 | 683 | O-44-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 645 | 683 | 38 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 444 | 583 | O-45-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 444 | 541 | 97 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 444 | 583 | O-45-2 | 189 | 시운전 | 2 | 541 | 554 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 444 | 583 | O-45-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 554 | 583 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 445 | 735 | O-46-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 445 | 659 | 214 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 445 | 735 | O-46-2 | 192 | 시운전 | 2 | 659 | 690 | 31 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 445 | 735 | O-46-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 690 | 735 | 45 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 480 | 583 | O-47-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 480 | 534 | 54 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 480 | 583 | O-47-2 | 195 | 시운전 | 2 | 534 | 553 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 480 | 583 | O-47-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 553 | 583 | 30 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 485 | 654 | O-48-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 485 | 610 | 125 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 485 | 654 | O-48-2 | 198 | 시운전 | 2 | 610 | 628 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 485 | 654 | O-48-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 628 | 654 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 526 | 680 | O-49-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 526 | 607 | 81 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 526 | 680 | O-49-2 | 201 | 시운전 | 2 | 607 | 636 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 526 | 680 | O-49-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 636 | 680 | 44 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 546 | 687 | O-50-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 546 | 644 | 98 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 546 | 687 | O-50-2 | 204 | 시운전 | 2 | 644 | 658 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 546 | 687 | O-50-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 658 | 687 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 560 | 865 | O-51-1 | 206 | 화물창 | 1 | 560 | 660 | 100 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 560 | 865 | O-51-2 | 207 | P/T | 2 | 660 | 687 | 27 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 560 | 865 | O-51-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 687 | 729 | 42 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 560 | 865 | O-51-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 729 | 774 | 45 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 560 | 865 | O-51-5 | 210 | 시운전 | 5 | 774 | 792 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 560 | 865 | O-51-6 | 211 | C/T | 6 | 792 | 810 | 18 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 560 | 865 | O-51-7 | 212 | G/T | 7 | 810 | 837 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 560 | 865 | O-51-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 837 | 865 | 28 | S | 5
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 560 | 639 | O-52-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 560 | 615 | 55 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 560 | 639 | O-52-2 | 215 | 시운전 | 2 | 615 | 622 | 7 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 560 | 639 | O-52-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 622 | 639 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 561 | 764 | O-53-1 | 217 | 화물창 | 1 | 561 | 627 | 66 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 561 | 764 | O-53-2 | 218 | P/T | 2 | 627 | 645 | 18 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 561 | 764 | O-53-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 645 | 673 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 561 | 764 | O-53-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 673 | 703 | 30 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 561 | 764 | O-53-5 | 221 | 시운전 | 5 | 703 | 715 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 561 | 764 | O-53-6 | 222 | C/T | 6 | 715 | 727 | 12 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 561 | 764 | O-53-7 | 223 | G/T | 7 | 727 | 745 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 561 | 764 | O-53-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 745 | 764 | 19 | S | 5
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 564 | 637 | O-54-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 564 | 615 | 51 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 564 | 637 | O-54-2 | 226 | 시운전 | 2 | 615 | 622 | 7 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 564 | 637 | O-54-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 622 | 637 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 564 | 653 | O-55-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 564 | 626 | 62 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 564 | 653 | O-55-2 | 229 | 시운전 | 2 | 626 | 634 | 8 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 564 | 653 | O-55-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 634 | 653 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 572 | 661 | O-56-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 572 | 634 | 62 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 572 | 661 | O-56-2 | 232 | 시운전 | 2 | 634 | 642 | 8 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 572 | 661 | O-56-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 642 | 661 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 572 | 681 | O-57-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 572 | 648 | 76 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 572 | 681 | O-57-2 | 235 | 시운전 | 2 | 648 | 658 | 10 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 572 | 681 | O-57-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 658 | 681 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 639 | 741 | O-58-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 639 | 693 | 54 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 639 | 741 | O-58-2 | 238 | 시운전 | 2 | 693 | 712 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 639 | 741 | O-58-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 712 | 741 | 29 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 643 | 928 | O-59-1 | 240 | 화물창 | 1 | 643 | 737 | 94 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 643 | 928 | O-59-2 | 241 | P/T | 2 | 737 | 762 | 25 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 643 | 928 | O-59-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 762 | 801 | 39 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 643 | 928 | O-59-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 801 | 843 | 42 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 643 | 928 | O-59-5 | 244 | 시운전 | 5 | 843 | 860 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 643 | 928 | O-59-6 | 245 | C/T | 6 | 860 | 877 | 17 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 643 | 928 | O-59-7 | 246 | G/T | 7 | 877 | 902 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 643 | 928 | O-59-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 902 | 928 | 26 | S | 5
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 659 | 779 | O-60-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 659 | 722 | 63 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 659 | 779 | O-60-2 | 249 | 시운전 | 2 | 722 | 744 | 22 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 659 | 779 | O-60-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 744 | 779 | 35 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 659 | 878 | O-61-1 | 251 | 화물창 | 1 | 659 | 731 | 72 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 659 | 878 | O-61-2 | 252 | P/T | 2 | 731 | 750 | 19 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 659 | 878 | O-61-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 750 | 780 | 30 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 659 | 878 | O-61-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 780 | 812 | 32 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 659 | 878 | O-61-5 | 255 | 시운전 | 5 | 812 | 825 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 659 | 878 | O-61-6 | 256 | C/T | 6 | 825 | 838 | 13 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 659 | 878 | O-61-7 | 257 | G/T | 7 | 838 | 857 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 659 | 878 | O-61-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 857 | 878 | 21 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 668 | 859 | O-62-1 | 259 | 화물창 | 1 | 668 | 731 | 63 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 668 | 859 | O-62-2 | 260 | P/T | 2 | 731 | 748 | 17 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 668 | 859 | O-62-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 748 | 774 | 26 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 668 | 859 | O-62-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 774 | 802 | 28 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 668 | 859 | O-62-5 | 263 | 시운전 | 5 | 802 | 813 | 11 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 668 | 859 | O-62-6 | 264 | C/T | 6 | 813 | 824 | 11 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 668 | 859 | O-62-7 | 265 | G/T | 7 | 824 | 841 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 668 | 859 | O-62-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 841 | 859 | 18 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 693 | 1005 | O-63-1 | 267 | 화물창 | 1 | 693 | 795 | 102 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 693 | 1005 | O-63-2 | 268 | P/T | 2 | 795 | 823 | 28 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 693 | 1005 | O-63-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 823 | 866 | 43 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 693 | 1005 | O-63-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 866 | 912 | 46 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 693 | 1005 | O-63-5 | 271 | 시운전 | 5 | 912 | 930 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 693 | 1005 | O-63-6 | 272 | C/T | 6 | 930 | 948 | 18 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 693 | 1005 | O-63-7 | 273 | G/T | 7 | 948 | 976 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 693 | 1005 | O-63-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 976 | 1005 | 29 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 693 | 933 | O-64-1 | 275 | 화물창 | 1 | 693 | 772 | 79 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 693 | 933 | O-64-2 | 276 | P/T | 2 | 772 | 793 | 21 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 693 | 933 | O-64-3 | 277 | 화물창족철 | 3 | 793 | 826 | 33 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 693 | 933 | O-64-4 | 278 | 화물창메공 | 4 | 826 | 862 | 36 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 693 | 933 | O-64-5 | 279 | 시운전 | 5 | 862 | 876 | 14 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 693 | 933 | O-64-6 | 280 | C/T | 6 | 876 | 890 | 14 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 693 | 933 | O-64-7 | 281 | G/T | 7 | 890 | 911 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 693 | 933 | O-64-8 | 282 | 인도준비 | 8 | 911 | 933 | 22 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 718 | 991 | O-65-1 | 283 | 화물창 | 1 | 718 | 808 | 90 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 718 | 991 | O-65-2 | 284 | P/T | 2 | 808 | 832 | 24 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 718 | 991 | O-65-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 832 | 870 | 38 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 718 | 991 | O-65-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 870 | 910 | 40 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 718 | 991 | O-65-5 | 287 | 시운전 | 5 | 910 | 926 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 718 | 991 | O-65-6 | 288 | C/T | 6 | 926 | 942 | 16 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 718 | 991 | O-65-7 | 289 | G/T | 7 | 942 | 966 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 718 | 991 | O-65-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 966 | 991 | 25 | S | 5
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 721 | 793 | O-66-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 721 | 771 | 50 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 721 | 793 | O-66-2 | 292 | 시운전 | 2 | 771 | 778 | 7 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 721 | 793 | O-66-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 778 | 793 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 746 | 1004 | O-67-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 746 | 936 | 190 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 746 | 1004 | O-67-2 | 295 | 시운전 | 2 | 936 | 964 | 28 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 746 | 1004 | O-67-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 964 | 1004 | 40 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 746 | 863 | O-68-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 746 | 808 | 62 | F | 10
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 746 | 863 | O-68-2 | 298 | 시운전 | 2 | 808 | 830 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 746 | 863 | O-68-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 830 | 863 | 33 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 754 | 843 | O-69-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 754 | 816 | 62 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 754 | 843 | O-69-2 | 301 | 시운전 | 2 | 816 | 824 | 8 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 754 | 843 | O-69-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 824 | 843 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 754 | 983 | O-70-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 754 | 923 | 169 | F | 15
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 754 | 983 | O-70-2 | 304 | 시운전 | 2 | 923 | 948 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 754 | 983 | O-70-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 948 | 983 | 35 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 774 | 903 | O-71-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 774 | 864 | 90 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 774 | 903 | O-71-2 | 307 | 시운전 | 2 | 864 | 876 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 774 | 903 | O-71-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 876 | 903 | 27 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 778 | 850 | O-72-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 778 | 828 | 50 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 778 | 850 | O-72-2 | 310 | 시운전 | 2 | 828 | 835 | 7 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 778 | 850 | O-72-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 835 | 850 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 786 | 870 | O-73-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 786 | 844 | 58 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 786 | 870 | O-73-2 | 313 | 시운전 | 2 | 844 | 852 | 8 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 786 | 870 | O-73-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 852 | 870 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 786 | 1090 | O-74-1 | 315 | 화물창 | 1 | 786 | 886 | 100 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 786 | 1090 | O-74-2 | 316 | P/T | 2 | 886 | 913 | 27 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 786 | 1090 | O-74-3 | 317 | 화물창족철 | 3 | 913 | 955 | 42 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 786 | 1090 | O-74-4 | 318 | 화물창메공 | 4 | 955 | 1000 | 45 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 786 | 1090 | O-74-5 | 319 | 시운전 | 5 | 1000 | 1018 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 786 | 1090 | O-74-6 | 320 | C/T | 6 | 1018 | 1036 | 18 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 786 | 1090 | O-74-7 | 321 | G/T | 7 | 1036 | 1063 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 786 | 1090 | O-74-8 | 322 | 인도준비 | 8 | 1063 | 1090 | 27 | S | 5
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 814 | 935 | O-75-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 814 | 898 | 84 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 814 | 935 | O-75-2 | 324 | 시운전 | 2 | 898 | 910 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 814 | 935 | O-75-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 910 | 935 | 25 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 834 | 1098 | O-76-1 | 326 | 화물창 | 1 | 834 | 921 | 87 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 834 | 1098 | O-76-2 | 327 | P/T | 2 | 921 | 944 | 23 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 834 | 1098 | O-76-3 | 328 | 화물창족철 | 3 | 944 | 980 | 36 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 834 | 1098 | O-76-4 | 329 | 화물창메공 | 4 | 980 | 1019 | 39 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 834 | 1098 | O-76-5 | 330 | 시운전 | 5 | 1019 | 1034 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 834 | 1098 | O-76-6 | 331 | C/T | 6 | 1034 | 1049 | 15 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 834 | 1098 | O-76-7 | 332 | G/T | 7 | 1049 | 1072 | 23 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 834 | 1098 | O-76-8 | 333 | 인도준비 | 8 | 1072 | 1098 | 26 | S | 5
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 858 | 940 | O-77-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 858 | 915 | 57 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 858 | 940 | O-77-2 | 335 | 시운전 | 2 | 915 | 923 | 8 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 858 | 940 | O-77-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 923 | 940 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 858 | 966 | O-78-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 858 | 915 | 57 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 858 | 966 | O-78-2 | 338 | 시운전 | 2 | 915 | 935 | 20 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 858 | 966 | O-78-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 935 | 966 | 31 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 860 | 995 | O-79-1 | 340 | 특수도장 | 1 | 860 | 904 | 44 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 860 | 995 | O-79-2 | 341 | 화물창 | 2 | 904 | 949 | 45 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 860 | 995 | O-79-3 | 342 | 시운전 | 3 | 949 | 963 | 14 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 860 | 995 | O-79-4 | 343 | 인도준비 | 4 | 963 | 995 | 32 | S | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 862 | 1180 | O-80-1 | 344 | 화물창 | 1 | 862 | 966 | 104 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 862 | 1180 | O-80-2 | 345 | P/T | 2 | 966 | 994 | 28 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 862 | 1180 | O-80-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 994 | 1038 | 44 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 862 | 1180 | O-80-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 1038 | 1085 | 47 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 862 | 1180 | O-80-5 | 348 | 시운전 | 5 | 1085 | 1104 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 862 | 1180 | O-80-6 | 349 | C/T | 6 | 1104 | 1123 | 19 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 862 | 1180 | O-80-7 | 350 | G/T | 7 | 1123 | 1151 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 862 | 1180 | O-80-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 1151 | 1180 | 29 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 145 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 47 | 47 | N | 0 | C2
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 150 | O-2-1 | 4 | 특수도장 | 1 | 0 | 49 | 49 | N | 0 | E3
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 2 | 226 | O-3-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 2 | 167 | 165 | F | 15 | C4
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 4 | 76 | O-4-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 4 | 54 | 50 | F | 15 | E7
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 8 | 131 | O-5-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 8 | 73 | 65 | F | 10 | C1
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 8 | 118 | O-6-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 8 | 85 | 77 | F | 15 | E4
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 334 | O-7-1 | 20 | 화물창 | 1 | 19 | 122 | 103 | N | 0 | D5
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 20 | 235 | O-8-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 20 | 179 | 159 | F | 15 | H1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B