## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 209 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 68 | 68 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 209 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 68 | 86 | 18 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 209 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 86 | 115 | 29 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 209 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 115 | 146 | 31 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 209 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 146 | 158 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 209 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 158 | 170 | 12 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 209 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 170 | 188 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 209 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 188 | 209 | 21 | S | 5
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 104 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 3 | 56 | 53 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 104 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 56 | 75 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 104 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 75 | 104 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 11 | 289 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 11 | 216 | 205 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 11 | 289 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 216 | 246 | 30 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 11 | 289 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 246 | 289 | 43 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 12 | 143 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 12 | 103 | 91 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 12 | 143 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 103 | 116 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 12 | 143 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 116 | 143 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 12 | 117 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 12 | 85 | 73 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 12 | 117 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 85 | 95 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 12 | 117 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 95 | 117 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 23 | 186 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 23 | 143 | 120 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 23 | 186 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 143 | 160 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 23 | 186 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 160 | 186 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 23 | 327 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 23 | 123 | 100 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 23 | 327 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 123 | 150 | 27 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 23 | 327 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 150 | 192 | 42 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 23 | 327 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 192 | 237 | 45 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 23 | 327 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 237 | 255 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 23 | 327 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 255 | 273 | 18 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 23 | 327 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 273 | 300 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 23 | 327 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 300 | 327 | 27 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 287 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 29 | 114 | 85 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 287 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 114 | 137 | 23 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 287 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 137 | 173 | 36 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 287 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 173 | 211 | 38 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 287 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 211 | 226 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 287 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 226 | 241 | 15 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 287 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 241 | 264 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 287 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 264 | 287 | 23 | S | 5
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 38 | 180 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 38 | 113 | 75 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 38 | 180 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 113 | 139 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 38 | 180 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 139 | 180 | 41 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 48 | 175 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 48 | 115 | 67 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 48 | 175 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 115 | 139 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 48 | 175 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 139 | 175 | 36 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 54 | 126 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 54 | 104 | 50 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 54 | 126 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 104 | 111 | 7 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 54 | 126 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 111 | 126 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 55 | 348 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 55 | 271 | 216 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 55 | 348 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 271 | 303 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 55 | 348 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 303 | 348 | 45 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 277 | O-13-1 | 51 | 화물창 | 1 | 71 | 138 | 67 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 277 | O-13-2 | 52 | P/T | 2 | 138 | 156 | 18 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 277 | O-13-3 | 53 | 화물창족철 | 3 | 156 | 184 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 277 | O-13-4 | 54 | 화물창메공 | 4 | 184 | 214 | 30 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 277 | O-13-5 | 55 | 시운전 | 5 | 214 | 226 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 277 | O-13-6 | 56 | C/T | 6 | 226 | 238 | 12 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 277 | O-13-7 | 57 | G/T | 7 | 238 | 256 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 71 | 277 | O-13-8 | 58 | 인도준비 | 8 | 256 | 277 | 21 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 79 | 343 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 79 | 274 | 195 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 79 | 343 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 274 | 303 | 29 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 79 | 343 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 303 | 343 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 90 | 212 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 90 | 175 | 85 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 90 | 212 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 175 | 187 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 90 | 212 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 187 | 212 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 103 | 236 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 103 | 173 | 70 | F | 10
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 103 | 236 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 173 | 198 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 103 | 236 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 198 | 236 | 38 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 103 | 366 | O-17-1 | 68 | 화물창 | 1 | 103 | 189 | 86 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 103 | 366 | O-17-2 | 69 | P/T | 2 | 189 | 212 | 23 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 103 | 366 | O-17-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 212 | 248 | 36 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 103 | 366 | O-17-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 248 | 287 | 39 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 103 | 366 | O-17-5 | 72 | 시운전 | 5 | 287 | 302 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 103 | 366 | O-17-6 | 73 | C/T | 6 | 302 | 317 | 15 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 103 | 366 | O-17-7 | 74 | G/T | 7 | 317 | 340 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 103 | 366 | O-17-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 340 | 366 | 26 | S | 5
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 105 | 249 | O-18-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 105 | 211 | 106 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 105 | 249 | O-18-2 | 77 | 시운전 | 2 | 211 | 226 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 105 | 249 | O-18-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 226 | 249 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 113 | 311 | O-19-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 113 | 259 | 146 | F | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 113 | 311 | O-19-2 | 80 | 시운전 | 2 | 259 | 280 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 113 | 311 | O-19-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 280 | 311 | 31 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 313 | O-20-1 | 82 | 화물창 | 1 | 113 | 179 | 66 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 313 | O-20-2 | 83 | P/T | 2 | 179 | 197 | 18 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 313 | O-20-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 197 | 225 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 313 | O-20-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 225 | 255 | 30 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 313 | O-20-5 | 86 | 시운전 | 5 | 255 | 267 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 313 | O-20-6 | 87 | C/T | 6 | 267 | 279 | 12 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 313 | O-20-7 | 88 | G/T | 7 | 279 | 297 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 313 | O-20-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 297 | 313 | 16 | S | 5
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 129 | 222 | O-21-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 129 | 194 | 65 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 129 | 222 | O-21-2 | 91 | 시운전 | 2 | 194 | 203 | 9 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 129 | 222 | O-21-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 203 | 222 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 131 | 247 | O-22-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 131 | 212 | 81 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 131 | 247 | O-22-2 | 94 | 시운전 | 2 | 212 | 223 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 131 | 247 | O-22-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 223 | 247 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 131 | 243 | O-23-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 131 | 190 | 59 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 131 | 243 | O-23-2 | 97 | 시운전 | 2 | 190 | 211 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 131 | 243 | O-23-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 211 | 243 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 155 | 250 | O-24-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 155 | 221 | 66 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 155 | 250 | O-24-2 | 100 | 시운전 | 2 | 221 | 230 | 9 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 155 | 250 | O-24-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 230 | 250 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 155 | 408 | O-25-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 155 | 342 | 187 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 155 | 408 | O-25-2 | 103 | 시운전 | 2 | 342 | 369 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 155 | 408 | O-25-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 369 | 408 | 39 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 179 | 431 | O-26-1 | 105 | 화물창 | 1 | 179 | 262 | 83 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 179 | 431 | O-26-2 | 106 | P/T | 2 | 262 | 284 | 22 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 179 | 431 | O-26-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 284 | 319 | 35 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 179 | 431 | O-26-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 319 | 356 | 37 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 179 | 431 | O-26-5 | 109 | 시운전 | 5 | 356 | 371 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 179 | 431 | O-26-6 | 110 | C/T | 6 | 371 | 386 | 15 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 179 | 431 | O-26-7 | 111 | G/T | 7 | 386 | 408 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 179 | 431 | O-26-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 408 | 431 | 23 | S | 5
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 179 | 305 | O-27-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 179 | 272 | 93 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 179 | 305 | O-27-2 | 114 | 시운전 | 2 | 272 | 285 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 179 | 305 | O-27-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 285 | 305 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 228 | 542 | O-28-1 | 116 | 화물창 | 1 | 228 | 331 | 103 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 228 | 542 | O-28-2 | 117 | P/T | 2 | 331 | 359 | 28 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 228 | 542 | O-28-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 359 | 402 | 43 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 228 | 542 | O-28-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 402 | 449 | 47 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 228 | 542 | O-28-5 | 120 | 시운전 | 5 | 449 | 467 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 228 | 542 | O-28-6 | 121 | C/T | 6 | 467 | 485 | 18 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 228 | 542 | O-28-7 | 122 | G/T | 7 | 485 | 513 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 228 | 542 | O-28-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 513 | 542 | 29 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 230 | 525 | O-29-1 | 124 | 화물창 | 1 | 230 | 327 | 97 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 230 | 525 | O-29-2 | 125 | P/T | 2 | 327 | 353 | 26 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 230 | 525 | O-29-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 353 | 394 | 41 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 230 | 525 | O-29-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 394 | 438 | 44 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 230 | 525 | O-29-5 | 128 | 시운전 | 5 | 438 | 455 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 230 | 525 | O-29-6 | 129 | C/T | 6 | 455 | 472 | 17 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 230 | 525 | O-29-7 | 130 | G/T | 7 | 472 | 498 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 230 | 525 | O-29-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 498 | 525 | 27 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 239 | 366 | O-30-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 239 | 327 | 88 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 239 | 366 | O-30-2 | 133 | 시운전 | 2 | 327 | 339 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 239 | 366 | O-30-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 339 | 366 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 246 | 445 | O-31-1 | 135 | 화물창 | 1 | 246 | 311 | 65 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 246 | 445 | O-31-2 | 136 | P/T | 2 | 311 | 328 | 17 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 246 | 445 | O-31-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 328 | 355 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 246 | 445 | O-31-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 355 | 384 | 29 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 246 | 445 | O-31-5 | 139 | 시운전 | 5 | 384 | 395 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 246 | 445 | O-31-6 | 140 | C/T | 6 | 395 | 406 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 246 | 445 | O-31-7 | 141 | G/T | 7 | 406 | 423 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 246 | 445 | O-31-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 423 | 445 | 22 | S | 5
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 248 | 409 | O-32-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 248 | 333 | 85 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 248 | 409 | O-32-2 | 144 | 시운전 | 2 | 333 | 363 | 30 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 248 | 409 | O-32-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 363 | 409 | 46 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 248 | 539 | O-33-1 | 146 | 화물창 | 1 | 248 | 344 | 96 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 248 | 539 | O-33-2 | 147 | P/T | 2 | 344 | 370 | 26 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 248 | 539 | O-33-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 370 | 410 | 40 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 248 | 539 | O-33-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 410 | 453 | 43 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 248 | 539 | O-33-5 | 150 | 시운전 | 5 | 453 | 470 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 248 | 539 | O-33-6 | 151 | C/T | 6 | 470 | 487 | 17 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 248 | 539 | O-33-7 | 152 | G/T | 7 | 487 | 513 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 248 | 539 | O-33-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 513 | 539 | 26 | S | 5
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 277 | 400 | O-34-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 277 | 342 | 65 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 277 | 400 | O-34-2 | 155 | 시운전 | 2 | 342 | 365 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 277 | 400 | O-34-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 365 | 400 | 35 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 277 | 497 | O-35-1 | 157 | 화물창 | 1 | 277 | 349 | 72 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 277 | 497 | O-35-2 | 158 | P/T | 2 | 349 | 368 | 19 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 277 | 497 | O-35-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 368 | 398 | 30 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 277 | 497 | O-35-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 398 | 431 | 33 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 277 | 497 | O-35-5 | 161 | 시운전 | 5 | 431 | 444 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 277 | 497 | O-35-6 | 162 | C/T | 6 | 444 | 457 | 13 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 277 | 497 | O-35-7 | 163 | G/T | 7 | 457 | 476 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 277 | 497 | O-35-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 476 | 497 | 21 | S | 5
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 280 | 402 | O-36-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 280 | 344 | 64 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 280 | 402 | O-36-2 | 166 | 시운전 | 2 | 344 | 367 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 280 | 402 | O-36-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 367 | 402 | 35 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 282 | 436 | O-37-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 282 | 363 | 81 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 282 | 436 | O-37-2 | 169 | 시운전 | 2 | 363 | 392 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 282 | 436 | O-37-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 392 | 436 | 44 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 286 | 590 | O-38-1 | 171 | 화물창 | 1 | 286 | 386 | 100 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 286 | 590 | O-38-2 | 172 | P/T | 2 | 386 | 413 | 27 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 286 | 590 | O-38-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 413 | 455 | 42 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 286 | 590 | O-38-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 455 | 500 | 45 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 286 | 590 | O-38-5 | 175 | 시운전 | 5 | 500 | 518 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 286 | 590 | O-38-6 | 176 | C/T | 6 | 518 | 536 | 18 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 286 | 590 | O-38-7 | 177 | G/T | 7 | 536 | 563 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 286 | 590 | O-38-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 563 | 590 | 27 | S | 5
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 290 | 422 | O-39-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 290 | 387 | 97 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 290 | 422 | O-39-2 | 180 | 시운전 | 2 | 387 | 401 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 290 | 422 | O-39-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 401 | 422 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 290 | 431 | O-40-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 290 | 394 | 104 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 290 | 431 | O-40-2 | 183 | 시운전 | 2 | 394 | 409 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 290 | 431 | O-40-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 409 | 431 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 307 | 439 | O-41-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 307 | 376 | 69 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 307 | 439 | O-41-2 | 186 | 시운전 | 2 | 376 | 401 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 307 | 439 | O-41-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 401 | 439 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 317 | 389 | O-42-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 317 | 367 | 50 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 317 | 389 | O-42-2 | 189 | 시운전 | 2 | 367 | 374 | 7 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 317 | 389 | O-42-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 374 | 389 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 318 | 438 | O-43-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 318 | 402 | 84 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 318 | 438 | O-43-2 | 192 | 시운전 | 2 | 402 | 414 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 318 | 438 | O-43-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 414 | 438 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 331 | 415 | O-44-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 331 | 389 | 58 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 331 | 415 | O-44-2 | 195 | 시운전 | 2 | 389 | 397 | 8 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 331 | 415 | O-44-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 397 | 415 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 353 | 447 | O-45-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 353 | 418 | 65 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 353 | 447 | O-45-2 | 198 | 시운전 | 2 | 418 | 427 | 9 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 353 | 447 | O-45-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 427 | 447 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 369 | 472 | O-46-1 | 200 | 특수도장 | 1 | 369 | 402 | 33 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 369 | 472 | O-46-2 | 201 | 화물창 | 2 | 402 | 437 | 35 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 369 | 472 | O-46-3 | 202 | 시운전 | 3 | 437 | 448 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 369 | 472 | O-46-4 | 203 | 인도준비 | 4 | 448 | 472 | 24 | S | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 391 | 486 | O-47-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 391 | 457 | 66 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 391 | 486 | O-47-2 | 205 | 시운전 | 2 | 457 | 466 | 9 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 391 | 486 | O-47-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 466 | 486 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 392 | 609 | O-48-1 | 207 | 화물창 | 1 | 392 | 463 | 71 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 392 | 609 | O-48-2 | 208 | P/T | 2 | 463 | 482 | 19 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 392 | 609 | O-48-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 482 | 512 | 30 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 392 | 609 | O-48-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 512 | 544 | 32 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 392 | 609 | O-48-5 | 211 | 시운전 | 5 | 544 | 557 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 392 | 609 | O-48-6 | 212 | C/T | 6 | 557 | 570 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 392 | 609 | O-48-7 | 213 | G/T | 7 | 570 | 589 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 392 | 609 | O-48-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 589 | 609 | 20 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 419 | 692 | O-49-1 | 215 | 화물창 | 1 | 419 | 509 | 90 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 419 | 692 | O-49-2 | 216 | P/T | 2 | 509 | 533 | 24 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 419 | 692 | O-49-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 533 | 571 | 38 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 419 | 692 | O-49-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 571 | 611 | 40 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 419 | 692 | O-49-5 | 219 | 시운전 | 5 | 611 | 627 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 419 | 692 | O-49-6 | 220 | C/T | 6 | 627 | 643 | 16 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 419 | 692 | O-49-7 | 221 | G/T | 7 | 643 | 667 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 419 | 692 | O-49-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 667 | 692 | 25 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 426 | 610 | O-50-1 | 223 | 화물창 | 1 | 426 | 486 | 60 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 426 | 610 | O-50-2 | 224 | P/T | 2 | 486 | 502 | 16 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 426 | 610 | O-50-3 | 225 | 화물창족철 | 3 | 502 | 527 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 426 | 610 | O-50-4 | 226 | 화물창메공 | 4 | 527 | 554 | 27 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 426 | 610 | O-50-5 | 227 | 시운전 | 5 | 554 | 565 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 426 | 610 | O-50-6 | 228 | C/T | 6 | 565 | 576 | 11 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 426 | 610 | O-50-7 | 229 | G/T | 7 | 576 | 592 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 426 | 610 | O-50-8 | 230 | 인도준비 | 8 | 592 | 610 | 18 | S | 5
J-51 | 50 | PC | 7 | 435 | 571 | O-51-1 | 231 | 특수도장 | 1 | 435 | 479 | 44 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 435 | 571 | O-51-2 | 232 | 화물창 | 2 | 479 | 525 | 46 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 435 | 571 | O-51-3 | 233 | 시운전 | 3 | 525 | 539 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 435 | 571 | O-51-4 | 234 | 인도준비 | 4 | 539 | 571 | 32 | S | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 448 | 547 | O-52-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 448 | 517 | 69 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 448 | 547 | O-52-2 | 236 | 시운전 | 2 | 517 | 526 | 9 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 448 | 547 | O-52-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 526 | 547 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 452 | 640 | O-53-1 | 238 | 화물창 | 1 | 452 | 514 | 62 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 452 | 640 | O-53-2 | 239 | P/T | 2 | 514 | 530 | 16 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 452 | 640 | O-53-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 530 | 556 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 452 | 640 | O-53-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 556 | 584 | 28 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 452 | 640 | O-53-5 | 242 | 시운전 | 5 | 584 | 595 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 452 | 640 | O-53-6 | 243 | C/T | 6 | 595 | 606 | 11 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 452 | 640 | O-53-7 | 244 | G/T | 7 | 606 | 622 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 452 | 640 | O-53-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 622 | 640 | 18 | S | 5
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 456 | 591 | O-54-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 456 | 550 | 94 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 456 | 591 | O-54-2 | 247 | 시운전 | 2 | 550 | 563 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 456 | 591 | O-54-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 563 | 591 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 456 | 694 | O-55-1 | 249 | 화물창 | 1 | 456 | 534 | 78 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 456 | 694 | O-55-2 | 250 | P/T | 2 | 534 | 555 | 21 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 456 | 694 | O-55-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 555 | 588 | 33 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 456 | 694 | O-55-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 588 | 623 | 35 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 456 | 694 | O-55-5 | 253 | 시운전 | 5 | 623 | 637 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 456 | 694 | O-55-6 | 254 | C/T | 6 | 637 | 651 | 14 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 456 | 694 | O-55-7 | 255 | G/T | 7 | 651 | 672 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 456 | 694 | O-55-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 672 | 694 | 22 | S | 5
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 463 | 579 | O-56-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 463 | 544 | 81 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 463 | 579 | O-56-2 | 258 | 시운전 | 2 | 544 | 555 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 463 | 579 | O-56-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 555 | 579 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 467 | 596 | O-57-1 | 260 | 특수도장 | 1 | 467 | 509 | 42 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 467 | 596 | O-57-2 | 261 | 화물창 | 2 | 509 | 552 | 43 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 467 | 596 | O-57-3 | 262 | 시운전 | 3 | 552 | 566 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 467 | 596 | O-57-4 | 263 | 인도준비 | 4 | 566 | 596 | 30 | S | 15
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 474 | 626 | O-58-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 474 | 554 | 80 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 474 | 626 | O-58-2 | 265 | 시운전 | 2 | 554 | 582 | 28 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 474 | 626 | O-58-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 582 | 626 | 44 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 474 | 599 | O-59-1 | 267 | 특수도장 | 1 | 474 | 515 | 41 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 474 | 599 | O-59-2 | 268 | 화물창 | 2 | 515 | 557 | 42 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 474 | 599 | O-59-3 | 269 | 시운전 | 3 | 557 | 570 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 474 | 599 | O-59-4 | 270 | 인도준비 | 4 | 570 | 599 | 29 | S | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 493 | 684 | O-60-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 493 | 634 | 141 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 493 | 684 | O-60-2 | 272 | 시운전 | 2 | 634 | 655 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 493 | 684 | O-60-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 655 | 684 | 29 | N | 0
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 498 | 704 | O-61-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 498 | 650 | 152 | F | 15
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 498 | 704 | O-61-2 | 275 | 시운전 | 2 | 650 | 672 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 498 | 704 | O-61-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 672 | 704 | 32 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 500 | 623 | O-62-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 500 | 565 | 65 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 500 | 623 | O-62-2 | 278 | 시운전 | 2 | 565 | 588 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 500 | 623 | O-62-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 588 | 623 | 35 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 500 | 594 | O-63-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 500 | 549 | 49 | F | 10
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 500 | 594 | O-63-2 | 281 | 시운전 | 2 | 549 | 566 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 500 | 594 | O-63-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 566 | 594 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 507 | 671 | O-64-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 507 | 628 | 121 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 507 | 671 | O-64-2 | 284 | 시운전 | 2 | 628 | 646 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 507 | 671 | O-64-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 646 | 671 | 25 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 517 | 639 | O-65-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 517 | 581 | 64 | F | 10
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 517 | 639 | O-65-2 | 287 | 시운전 | 2 | 581 | 604 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 517 | 639 | O-65-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 604 | 639 | 35 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 537 | 679 | O-66-1 | 289 | 특수도장 | 1 | 537 | 583 | 46 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 537 | 679 | O-66-2 | 290 | 화물창 | 2 | 583 | 631 | 48 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 537 | 679 | O-66-3 | 291 | 시운전 | 3 | 631 | 646 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 537 | 679 | O-66-4 | 292 | 인도준비 | 4 | 646 | 679 | 33 | S | 15
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 592 | 837 | O-67-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 592 | 773 | 181 | F | 15
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 592 | 837 | O-67-2 | 294 | 시운전 | 2 | 773 | 799 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 592 | 837 | O-67-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 799 | 837 | 38 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 592 | 718 | O-68-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 592 | 680 | 88 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 592 | 718 | O-68-2 | 297 | 시운전 | 2 | 680 | 692 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 592 | 718 | O-68-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 692 | 718 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 598 | 727 | O-69-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 598 | 688 | 90 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 598 | 727 | O-69-2 | 300 | 시운전 | 2 | 688 | 700 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 598 | 727 | O-69-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 700 | 727 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 598 | 715 | O-70-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 598 | 679 | 81 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 598 | 715 | O-70-2 | 303 | 시운전 | 2 | 679 | 690 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 598 | 715 | O-70-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 690 | 715 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 599 | 773 | O-71-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 599 | 727 | 128 | F | 15
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 599 | 773 | O-71-2 | 306 | 시운전 | 2 | 727 | 746 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 599 | 773 | O-71-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 746 | 773 | 27 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 608 | 701 | O-72-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 608 | 673 | 65 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 608 | 701 | O-72-2 | 309 | 시운전 | 2 | 673 | 682 | 9 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 608 | 701 | O-72-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 682 | 701 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 622 | 703 | O-73-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 622 | 678 | 56 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 622 | 703 | O-73-2 | 312 | 시운전 | 2 | 678 | 686 | 8 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 622 | 703 | O-73-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 686 | 703 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 630 | 812 | O-74-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 630 | 764 | 134 | F | 15
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 630 | 812 | O-74-2 | 315 | 시운전 | 2 | 764 | 784 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 630 | 812 | O-74-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 784 | 812 | 28 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 630 | 766 | O-75-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 630 | 725 | 95 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 630 | 766 | O-75-2 | 318 | 시운전 | 2 | 725 | 738 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 630 | 766 | O-75-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 738 | 766 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 634 | 778 | O-76-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 634 | 740 | 106 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 634 | 778 | O-76-2 | 321 | 시운전 | 2 | 740 | 755 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 634 | 778 | O-76-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 755 | 778 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 637 | 826 | O-77-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 637 | 776 | 139 | F | 15
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 637 | 826 | O-77-2 | 324 | 시운전 | 2 | 776 | 796 | 20 | N | 0
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 637 | 826 | O-77-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 796 | 826 | 30 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 641 | 748 | O-78-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 641 | 715 | 74 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 641 | 748 | O-78-2 | 327 | 시운전 | 2 | 715 | 725 | 10 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 641 | 748 | O-78-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 725 | 748 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 659 | 747 | O-79-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 659 | 720 | 61 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 659 | 747 | O-79-2 | 330 | 시운전 | 2 | 720 | 728 | 8 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 659 | 747 | O-79-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 728 | 747 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 665 | 765 | O-80-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 665 | 718 | 53 | F | 10
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 665 | 765 | O-80-2 | 333 | 시운전 | 2 | 718 | 737 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 665 | 765 | O-80-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 737 | 765 | 28 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 209 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 68 | 68 | N | 0 | E4
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 104 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 3 | 56 | 53 | F | 10 | C4
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 11 | 289 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 11 | 216 | 205 | F | 15 | B3
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 12 | 143 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 12 | 103 | 91 | F | 15 | E3
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 12 | 117 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 12 | 85 | 73 | F | 15 | E5
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 23 | 186 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 23 | 143 | 120 | F | 15 | C3
J-7 | 6 | LNG | 8 | 23 | 327 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 23 | 123 | 100 | N | 0 | A1
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 287 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 29 | 114 | 85 | N | 0 | D5
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 38 | 180 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 38 | 113 | 75 | F | 10 | E7
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 48 | 175 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 48 | 115 | 67 | F | 10 | E8

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B