## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 130 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 42 | 42 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 130 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 42 | 86 | 44 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 130 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 86 | 100 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 130 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 100 | 130 | 30 | S | 15
J-2 | 1 | PC | 7 | 2 | 116 | O-2-1 | 4 | 특수도장 | 1 | 2 | 39 | 37 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 2 | 116 | O-2-2 | 5 | 화물창 | 2 | 39 | 77 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 2 | 116 | O-2-3 | 6 | 시운전 | 3 | 77 | 89 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 2 | 116 | O-2-4 | 7 | 인도준비 | 4 | 89 | 116 | 27 | S | 15
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 2 | 134 | O-3-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 2 | 71 | 69 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 2 | 134 | O-3-2 | 9 | 시운전 | 2 | 71 | 96 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 2 | 134 | O-3-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 96 | 134 | 38 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 28 | 180 | O-4-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 28 | 78 | 50 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 28 | 180 | O-4-2 | 12 | 화물창 | 2 | 78 | 129 | 51 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 28 | 180 | O-4-3 | 13 | 시운전 | 3 | 129 | 145 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 28 | 180 | O-4-4 | 14 | 인도준비 | 4 | 145 | 180 | 35 | S | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 42 | 344 | O-5-1 | 15 | 화물창 | 1 | 42 | 141 | 99 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 42 | 344 | O-5-2 | 16 | P/T | 2 | 141 | 168 | 27 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 42 | 344 | O-5-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 168 | 210 | 42 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 42 | 344 | O-5-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 210 | 255 | 45 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 42 | 344 | O-5-5 | 19 | 시운전 | 5 | 255 | 273 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 42 | 344 | O-5-6 | 20 | C/T | 6 | 273 | 291 | 18 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 42 | 344 | O-5-7 | 21 | G/T | 7 | 291 | 318 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 42 | 344 | O-5-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 318 | 344 | 26 | S | 5
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 67 | 229 | O-6-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 67 | 186 | 119 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 67 | 229 | O-6-2 | 24 | 시운전 | 2 | 186 | 203 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 67 | 229 | O-6-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 203 | 229 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 73 | 296 | O-7-1 | 26 | 화물창 | 1 | 73 | 146 | 73 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 73 | 296 | O-7-2 | 27 | P/T | 2 | 146 | 166 | 20 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 73 | 296 | O-7-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 166 | 197 | 31 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 73 | 296 | O-7-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 197 | 230 | 33 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 73 | 296 | O-7-5 | 30 | 시운전 | 5 | 230 | 243 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 73 | 296 | O-7-6 | 31 | C/T | 6 | 243 | 256 | 13 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 73 | 296 | O-7-7 | 32 | G/T | 7 | 256 | 276 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 73 | 296 | O-7-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 276 | 296 | 20 | S | 5
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 91 | 248 | O-8-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 91 | 174 | 83 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 91 | 248 | O-8-2 | 35 | 시운전 | 2 | 174 | 203 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 91 | 248 | O-8-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 203 | 248 | 45 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 91 | 315 | O-9-1 | 37 | 화물창 | 1 | 91 | 164 | 73 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 91 | 315 | O-9-2 | 38 | P/T | 2 | 164 | 184 | 20 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 91 | 315 | O-9-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 184 | 215 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 91 | 315 | O-9-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 215 | 248 | 33 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 91 | 315 | O-9-5 | 41 | 시운전 | 5 | 248 | 261 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 91 | 315 | O-9-6 | 42 | C/T | 6 | 261 | 274 | 13 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 91 | 315 | O-9-7 | 43 | G/T | 7 | 274 | 294 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 91 | 315 | O-9-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 294 | 315 | 21 | S | 5
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 95 | 240 | O-10-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 95 | 171 | 76 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 95 | 240 | O-10-2 | 46 | 시운전 | 2 | 171 | 198 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 95 | 240 | O-10-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 198 | 240 | 42 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 110 | 323 | O-11-1 | 48 | 화물창 | 1 | 110 | 180 | 70 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 110 | 323 | O-11-2 | 49 | P/T | 2 | 180 | 199 | 19 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 110 | 323 | O-11-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 199 | 228 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 110 | 323 | O-11-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 228 | 259 | 31 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 110 | 323 | O-11-5 | 52 | 시운전 | 5 | 259 | 271 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 110 | 323 | O-11-6 | 53 | C/T | 6 | 271 | 283 | 12 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 110 | 323 | O-11-7 | 54 | G/T | 7 | 283 | 302 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 110 | 323 | O-11-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 302 | 323 | 21 | S | 5
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 121 | 221 | O-12-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 121 | 191 | 70 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 121 | 221 | O-12-2 | 57 | 시운전 | 2 | 191 | 201 | 10 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 121 | 221 | O-12-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 201 | 221 | 20 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 121 | 205 | O-13-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 121 | 179 | 58 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 121 | 205 | O-13-2 | 60 | 시운전 | 2 | 179 | 187 | 8 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 121 | 205 | O-13-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 187 | 205 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 134 | 274 | O-14-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 134 | 208 | 74 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 134 | 274 | O-14-2 | 63 | 시운전 | 2 | 208 | 234 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 134 | 274 | O-14-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 234 | 274 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 137 | 217 | O-15-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 137 | 193 | 56 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 137 | 217 | O-15-2 | 66 | 시운전 | 2 | 193 | 201 | 8 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 137 | 217 | O-15-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 201 | 217 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 137 | 223 | O-16-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 137 | 197 | 60 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 137 | 223 | O-16-2 | 69 | 시운전 | 2 | 197 | 205 | 8 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 137 | 223 | O-16-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 205 | 223 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 161 | 354 | O-17-1 | 71 | 화물창 | 1 | 161 | 224 | 63 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 161 | 354 | O-17-2 | 72 | P/T | 2 | 224 | 241 | 17 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 161 | 354 | O-17-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 241 | 268 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 161 | 354 | O-17-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 268 | 296 | 28 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 161 | 354 | O-17-5 | 75 | 시운전 | 5 | 296 | 307 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 161 | 354 | O-17-6 | 76 | C/T | 6 | 307 | 318 | 11 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 161 | 354 | O-17-7 | 77 | G/T | 7 | 318 | 335 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 161 | 354 | O-17-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 335 | 354 | 19 | S | 5
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 189 | 288 | O-18-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 189 | 258 | 69 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 189 | 288 | O-18-2 | 80 | 시운전 | 2 | 258 | 267 | 9 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 189 | 288 | O-18-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 267 | 288 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 217 | 493 | O-19-1 | 82 | 화물창 | 1 | 217 | 308 | 91 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 217 | 493 | O-19-2 | 83 | P/T | 2 | 308 | 332 | 24 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 217 | 493 | O-19-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 332 | 370 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 217 | 493 | O-19-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 370 | 411 | 41 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 217 | 493 | O-19-5 | 86 | 시운전 | 5 | 411 | 427 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 217 | 493 | O-19-6 | 87 | C/T | 6 | 427 | 443 | 16 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 217 | 493 | O-19-7 | 88 | G/T | 7 | 443 | 467 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 217 | 493 | O-19-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 467 | 493 | 26 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 221 | 488 | O-20-1 | 90 | 화물창 | 1 | 221 | 309 | 88 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 221 | 488 | O-20-2 | 91 | P/T | 2 | 309 | 333 | 24 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 221 | 488 | O-20-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 333 | 370 | 37 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 221 | 488 | O-20-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 370 | 410 | 40 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 221 | 488 | O-20-5 | 94 | 시운전 | 5 | 410 | 426 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 221 | 488 | O-20-6 | 95 | C/T | 6 | 426 | 442 | 16 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 221 | 488 | O-20-7 | 96 | G/T | 7 | 442 | 466 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 221 | 488 | O-20-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 466 | 488 | 22 | S | 5
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 221 | 304 | O-21-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 221 | 279 | 58 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 221 | 304 | O-21-2 | 99 | 시운전 | 2 | 279 | 287 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 221 | 304 | O-21-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 287 | 304 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 235 | 497 | O-22-1 | 101 | 화물창 | 1 | 235 | 321 | 86 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 235 | 497 | O-22-2 | 102 | P/T | 2 | 321 | 344 | 23 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 235 | 497 | O-22-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 344 | 380 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 235 | 497 | O-22-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 380 | 419 | 39 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 235 | 497 | O-22-5 | 105 | 시운전 | 5 | 419 | 434 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 235 | 497 | O-22-6 | 106 | C/T | 6 | 434 | 449 | 15 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 235 | 497 | O-22-7 | 107 | G/T | 7 | 449 | 472 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 235 | 497 | O-22-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 472 | 497 | 25 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 257 | 394 | O-23-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 257 | 352 | 95 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 257 | 394 | O-23-2 | 110 | 시운전 | 2 | 352 | 365 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 257 | 394 | O-23-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 365 | 394 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 265 | 455 | O-24-1 | 112 | 화물창 | 1 | 265 | 327 | 62 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 265 | 455 | O-24-2 | 113 | P/T | 2 | 327 | 344 | 17 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 265 | 455 | O-24-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 344 | 370 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 265 | 455 | O-24-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 370 | 398 | 28 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 265 | 455 | O-24-5 | 116 | 시운전 | 5 | 398 | 409 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 265 | 455 | O-24-6 | 117 | C/T | 6 | 409 | 420 | 11 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 265 | 455 | O-24-7 | 118 | G/T | 7 | 420 | 437 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 265 | 455 | O-24-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 437 | 455 | 18 | S | 5
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 282 | 395 | O-25-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 282 | 341 | 59 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 282 | 395 | O-25-2 | 121 | 시운전 | 2 | 341 | 362 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 282 | 395 | O-25-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 362 | 395 | 33 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 286 | 397 | O-26-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 286 | 344 | 58 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 286 | 397 | O-26-2 | 124 | 시운전 | 2 | 344 | 365 | 21 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 286 | 397 | O-26-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 365 | 397 | 32 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 287 | 501 | O-27-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 287 | 445 | 158 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 287 | 501 | O-27-2 | 127 | 시운전 | 2 | 445 | 468 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 287 | 501 | O-27-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 468 | 501 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 288 | 421 | O-28-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 288 | 358 | 70 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 288 | 421 | O-28-2 | 130 | 시운전 | 2 | 358 | 383 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 288 | 421 | O-28-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 383 | 421 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 295 | 601 | O-29-1 | 132 | 화물창 | 1 | 295 | 395 | 100 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 295 | 601 | O-29-2 | 133 | P/T | 2 | 395 | 422 | 27 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 295 | 601 | O-29-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 422 | 464 | 42 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 295 | 601 | O-29-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 464 | 509 | 45 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 295 | 601 | O-29-5 | 136 | 시운전 | 5 | 509 | 527 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 295 | 601 | O-29-6 | 137 | C/T | 6 | 527 | 545 | 18 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 295 | 601 | O-29-7 | 138 | G/T | 7 | 545 | 572 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 295 | 601 | O-29-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 572 | 601 | 29 | S | 5
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 295 | 527 | O-30-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 295 | 466 | 171 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 295 | 527 | O-30-2 | 141 | 시운전 | 2 | 466 | 491 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 295 | 527 | O-30-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 491 | 527 | 36 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 300 | 561 | O-31-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 300 | 493 | 193 | F | 15
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 300 | 561 | O-31-2 | 144 | 시운전 | 2 | 493 | 521 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 300 | 561 | O-31-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 521 | 561 | 40 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 301 | 575 | O-32-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 301 | 503 | 202 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 301 | 575 | O-32-2 | 147 | 시운전 | 2 | 503 | 533 | 30 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 301 | 575 | O-32-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 533 | 575 | 42 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 306 | 454 | O-33-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 306 | 384 | 78 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 306 | 454 | O-33-2 | 150 | 시운전 | 2 | 384 | 412 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 306 | 454 | O-33-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 412 | 454 | 42 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 306 | 613 | O-34-1 | 152 | 화물창 | 1 | 306 | 407 | 101 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 306 | 613 | O-34-2 | 153 | P/T | 2 | 407 | 434 | 27 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 306 | 613 | O-34-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 434 | 476 | 42 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 306 | 613 | O-34-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 476 | 522 | 46 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 306 | 613 | O-34-5 | 156 | 시운전 | 5 | 522 | 540 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 306 | 613 | O-34-6 | 157 | C/T | 6 | 540 | 558 | 18 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 306 | 613 | O-34-7 | 158 | G/T | 7 | 558 | 585 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 306 | 613 | O-34-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 585 | 613 | 28 | S | 5
J-35 | 34 | PC | 7 | 342 | 459 | O-35-1 | 160 | 특수도장 | 1 | 342 | 380 | 38 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 342 | 459 | O-35-2 | 161 | 화물창 | 2 | 380 | 419 | 39 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 342 | 459 | O-35-3 | 162 | 시운전 | 3 | 419 | 431 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 342 | 459 | O-35-4 | 163 | 인도준비 | 4 | 431 | 459 | 28 | S | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 342 | 658 | O-36-1 | 164 | 화물창 | 1 | 342 | 446 | 104 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 342 | 658 | O-36-2 | 165 | P/T | 2 | 446 | 474 | 28 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 342 | 658 | O-36-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 474 | 518 | 44 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 342 | 658 | O-36-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 518 | 565 | 47 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 342 | 658 | O-36-5 | 168 | 시운전 | 5 | 565 | 583 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 342 | 658 | O-36-6 | 169 | C/T | 6 | 583 | 601 | 18 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 342 | 658 | O-36-7 | 170 | G/T | 7 | 601 | 629 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 342 | 658 | O-36-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 629 | 658 | 29 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 347 | 593 | O-37-1 | 172 | 화물창 | 1 | 347 | 428 | 81 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 347 | 593 | O-37-2 | 173 | P/T | 2 | 428 | 450 | 22 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 347 | 593 | O-37-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 450 | 484 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 347 | 593 | O-37-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 484 | 520 | 36 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 347 | 593 | O-37-5 | 176 | 시운전 | 5 | 520 | 534 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 347 | 593 | O-37-6 | 177 | C/T | 6 | 534 | 548 | 14 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 347 | 593 | O-37-7 | 178 | G/T | 7 | 548 | 570 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 347 | 593 | O-37-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 570 | 593 | 23 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 347 | 651 | O-38-1 | 180 | 화물창 | 1 | 347 | 447 | 100 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 347 | 651 | O-38-2 | 181 | P/T | 2 | 447 | 474 | 27 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 347 | 651 | O-38-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 474 | 516 | 42 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 347 | 651 | O-38-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 516 | 561 | 45 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 347 | 651 | O-38-5 | 184 | 시운전 | 5 | 561 | 579 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 347 | 651 | O-38-6 | 185 | C/T | 6 | 579 | 597 | 18 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 347 | 651 | O-38-7 | 186 | G/T | 7 | 597 | 624 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 347 | 651 | O-38-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 624 | 651 | 27 | S | 5
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 349 | 453 | O-39-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 349 | 421 | 72 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 349 | 453 | O-39-2 | 189 | 시운전 | 2 | 421 | 431 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 349 | 453 | O-39-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 431 | 453 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 369 | 516 | O-40-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 369 | 446 | 77 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 369 | 516 | O-40-2 | 192 | 시운전 | 2 | 446 | 473 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 369 | 516 | O-40-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 473 | 516 | 43 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 381 | 548 | O-41-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 381 | 504 | 123 | F | 15
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 381 | 548 | O-41-2 | 195 | 시운전 | 2 | 504 | 522 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 381 | 548 | O-41-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 522 | 548 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 408 | 481 | O-42-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 408 | 459 | 51 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 408 | 481 | O-42-2 | 198 | 시운전 | 2 | 459 | 466 | 7 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 408 | 481 | O-42-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 466 | 481 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 412 | 553 | O-43-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 412 | 486 | 74 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 412 | 553 | O-43-2 | 201 | 시운전 | 2 | 486 | 512 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 412 | 553 | O-43-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 512 | 553 | 41 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 421 | 695 | O-44-1 | 203 | 화물창 | 1 | 421 | 511 | 90 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 421 | 695 | O-44-2 | 204 | P/T | 2 | 511 | 535 | 24 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 421 | 695 | O-44-3 | 205 | 화물창족철 | 3 | 535 | 573 | 38 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 421 | 695 | O-44-4 | 206 | 화물창메공 | 4 | 573 | 614 | 41 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 421 | 695 | O-44-5 | 207 | 시운전 | 5 | 614 | 630 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 421 | 695 | O-44-6 | 208 | C/T | 6 | 630 | 646 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 421 | 695 | O-44-7 | 209 | G/T | 7 | 646 | 670 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 421 | 695 | O-44-8 | 210 | 인도준비 | 8 | 670 | 695 | 25 | S | 5
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 432 | 542 | O-45-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 432 | 490 | 58 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 432 | 542 | O-45-2 | 212 | 시운전 | 2 | 490 | 510 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 432 | 542 | O-45-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 510 | 542 | 32 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 463 | 571 | O-46-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 463 | 520 | 57 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 463 | 571 | O-46-2 | 215 | 시운전 | 2 | 520 | 540 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 463 | 571 | O-46-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 540 | 571 | 31 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 496 | 809 | O-47-1 | 217 | 화물창 | 1 | 496 | 599 | 103 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 496 | 809 | O-47-2 | 218 | P/T | 2 | 599 | 627 | 28 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 496 | 809 | O-47-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 627 | 670 | 43 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 496 | 809 | O-47-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 670 | 716 | 46 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 496 | 809 | O-47-5 | 221 | 시운전 | 5 | 716 | 734 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 496 | 809 | O-47-6 | 222 | C/T | 6 | 734 | 752 | 18 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 496 | 809 | O-47-7 | 223 | G/T | 7 | 752 | 780 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 496 | 809 | O-47-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 780 | 809 | 29 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 499 | 746 | O-48-1 | 225 | 화물창 | 1 | 499 | 580 | 81 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 499 | 746 | O-48-2 | 226 | P/T | 2 | 580 | 602 | 22 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 499 | 746 | O-48-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 602 | 636 | 34 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 499 | 746 | O-48-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 636 | 673 | 37 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 499 | 746 | O-48-5 | 229 | 시운전 | 5 | 673 | 687 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 499 | 746 | O-48-6 | 230 | C/T | 6 | 687 | 701 | 14 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 499 | 746 | O-48-7 | 231 | G/T | 7 | 701 | 723 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 499 | 746 | O-48-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 723 | 746 | 23 | S | 5
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 500 | 584 | O-49-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 500 | 558 | 58 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 500 | 584 | O-49-2 | 234 | 시운전 | 2 | 558 | 566 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 500 | 584 | O-49-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 566 | 584 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 512 | 794 | O-50-1 | 236 | 화물창 | 1 | 512 | 605 | 93 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 512 | 794 | O-50-2 | 237 | P/T | 2 | 605 | 630 | 25 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 512 | 794 | O-50-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 630 | 669 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 512 | 794 | O-50-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 669 | 711 | 42 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 512 | 794 | O-50-5 | 240 | 시운전 | 5 | 711 | 727 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 512 | 794 | O-50-6 | 241 | C/T | 6 | 727 | 743 | 16 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 512 | 794 | O-50-7 | 242 | G/T | 7 | 743 | 768 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 512 | 794 | O-50-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 768 | 794 | 26 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 529 | 660 | O-51-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 529 | 620 | 91 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 529 | 660 | O-51-2 | 245 | 시운전 | 2 | 620 | 633 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 529 | 660 | O-51-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 633 | 660 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 544 | 825 | O-52-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 544 | 751 | 207 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 544 | 825 | O-52-2 | 248 | 시운전 | 2 | 751 | 781 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 544 | 825 | O-52-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 781 | 825 | 44 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 547 | 657 | O-53-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 547 | 624 | 77 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 547 | 657 | O-53-2 | 251 | 시운전 | 2 | 624 | 635 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 547 | 657 | O-53-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 635 | 657 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 591 | 696 | O-54-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 591 | 646 | 55 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 591 | 696 | O-54-2 | 254 | 시운전 | 2 | 646 | 665 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 591 | 696 | O-54-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 665 | 696 | 31 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 591 | 691 | O-55-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 591 | 661 | 70 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 591 | 691 | O-55-2 | 257 | 시운전 | 2 | 661 | 671 | 10 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 591 | 691 | O-55-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 671 | 691 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 592 | 820 | O-56-1 | 259 | 화물창 | 1 | 592 | 667 | 75 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 592 | 820 | O-56-2 | 260 | P/T | 2 | 667 | 687 | 20 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 592 | 820 | O-56-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 687 | 718 | 31 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 592 | 820 | O-56-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 718 | 752 | 34 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 592 | 820 | O-56-5 | 263 | 시운전 | 5 | 752 | 765 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 592 | 820 | O-56-6 | 264 | C/T | 6 | 765 | 778 | 13 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 592 | 820 | O-56-7 | 265 | G/T | 7 | 778 | 798 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 592 | 820 | O-56-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 798 | 820 | 22 | S | 5
J-57 | 56 | PC | 7 | 598 | 751 | O-57-1 | 267 | 특수도장 | 1 | 598 | 648 | 50 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 598 | 751 | O-57-2 | 268 | 화물창 | 2 | 648 | 700 | 52 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 598 | 751 | O-57-3 | 269 | 시운전 | 3 | 700 | 716 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 598 | 751 | O-57-4 | 270 | 인도준비 | 4 | 716 | 751 | 35 | S | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 598 | 690 | O-58-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 598 | 662 | 64 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 598 | 690 | O-58-2 | 272 | 시운전 | 2 | 662 | 671 | 9 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 598 | 690 | O-58-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 671 | 690 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 607 | 832 | O-59-1 | 274 | 화물창 | 1 | 607 | 681 | 74 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 607 | 832 | O-59-2 | 275 | P/T | 2 | 681 | 701 | 20 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 607 | 832 | O-59-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 701 | 732 | 31 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 607 | 832 | O-59-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 732 | 765 | 33 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 607 | 832 | O-59-5 | 278 | 시운전 | 5 | 765 | 778 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 607 | 832 | O-59-6 | 279 | C/T | 6 | 778 | 791 | 13 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 607 | 832 | O-59-7 | 280 | G/T | 7 | 791 | 811 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 607 | 832 | O-59-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 811 | 832 | 21 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 609 | 914 | O-60-1 | 282 | 화물창 | 1 | 609 | 709 | 100 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 609 | 914 | O-60-2 | 283 | P/T | 2 | 709 | 736 | 27 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 609 | 914 | O-60-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 736 | 778 | 42 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 609 | 914 | O-60-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 778 | 823 | 45 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 609 | 914 | O-60-5 | 286 | 시운전 | 5 | 823 | 841 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 609 | 914 | O-60-6 | 287 | C/T | 6 | 841 | 859 | 18 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 609 | 914 | O-60-7 | 288 | G/T | 7 | 859 | 886 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 609 | 914 | O-60-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 886 | 914 | 28 | S | 5
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 609 | 704 | O-61-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 609 | 675 | 66 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 609 | 704 | O-61-2 | 291 | 시운전 | 2 | 675 | 684 | 9 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 609 | 704 | O-61-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 684 | 704 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 663 | 863 | O-62-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 663 | 811 | 148 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 663 | 863 | O-62-2 | 294 | 시운전 | 2 | 811 | 833 | 22 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 663 | 863 | O-62-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 833 | 863 | 30 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 664 | 903 | O-63-1 | 296 | 화물창 | 1 | 664 | 742 | 78 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 664 | 903 | O-63-2 | 297 | P/T | 2 | 742 | 763 | 21 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 664 | 903 | O-63-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 763 | 796 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 664 | 903 | O-63-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 796 | 831 | 35 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 664 | 903 | O-63-5 | 300 | 시운전 | 5 | 831 | 845 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 664 | 903 | O-63-6 | 301 | C/T | 6 | 845 | 859 | 14 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 664 | 903 | O-63-7 | 302 | G/T | 7 | 859 | 880 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 664 | 903 | O-63-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 880 | 903 | 23 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 664 | 805 | O-64-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 664 | 762 | 98 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 664 | 805 | O-64-2 | 305 | 시운전 | 2 | 762 | 776 | 14 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 664 | 805 | O-64-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 776 | 805 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 667 | 933 | O-65-1 | 307 | 화물창 | 1 | 667 | 754 | 87 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 667 | 933 | O-65-2 | 308 | P/T | 2 | 754 | 777 | 23 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 667 | 933 | O-65-3 | 309 | 화물창족철 | 3 | 777 | 814 | 37 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 667 | 933 | O-65-4 | 310 | 화물창메공 | 4 | 814 | 853 | 39 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 667 | 933 | O-65-5 | 311 | 시운전 | 5 | 853 | 868 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 667 | 933 | O-65-6 | 312 | C/T | 6 | 868 | 883 | 15 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 667 | 933 | O-65-7 | 313 | G/T | 7 | 883 | 906 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 667 | 933 | O-65-8 | 314 | 인도준비 | 8 | 906 | 933 | 27 | S | 5
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 667 | 772 | O-66-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 667 | 722 | 55 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 667 | 772 | O-66-2 | 316 | 시운전 | 2 | 722 | 741 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 667 | 772 | O-66-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 741 | 772 | 31 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 705 | 976 | O-67-1 | 318 | 화물창 | 1 | 705 | 794 | 89 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 705 | 976 | O-67-2 | 319 | P/T | 2 | 794 | 818 | 24 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 705 | 976 | O-67-3 | 320 | 화물창족철 | 3 | 818 | 855 | 37 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 705 | 976 | O-67-4 | 321 | 화물창메공 | 4 | 855 | 895 | 40 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 705 | 976 | O-67-5 | 322 | 시운전 | 5 | 895 | 911 | 16 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 705 | 976 | O-67-6 | 323 | C/T | 6 | 911 | 927 | 16 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 705 | 976 | O-67-7 | 324 | G/T | 7 | 927 | 951 | 24 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 705 | 976 | O-67-8 | 325 | 인도준비 | 8 | 951 | 976 | 25 | S | 5
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 716 | 876 | O-68-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 716 | 834 | 118 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 716 | 876 | O-68-2 | 327 | 시운전 | 2 | 834 | 851 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 716 | 876 | O-68-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 851 | 876 | 25 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 723 | 1043 | O-69-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 723 | 959 | 236 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 723 | 1043 | O-69-2 | 330 | 시운전 | 2 | 959 | 994 | 35 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 723 | 1043 | O-69-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 994 | 1043 | 49 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 754 | 1031 | O-70-1 | 332 | 화물창 | 1 | 754 | 845 | 91 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 754 | 1031 | O-70-2 | 333 | P/T | 2 | 845 | 869 | 24 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 754 | 1031 | O-70-3 | 334 | 화물창족철 | 3 | 869 | 907 | 38 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 754 | 1031 | O-70-4 | 335 | 화물창메공 | 4 | 907 | 948 | 41 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 754 | 1031 | O-70-5 | 336 | 시운전 | 5 | 948 | 964 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 754 | 1031 | O-70-6 | 337 | C/T | 6 | 964 | 980 | 16 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 754 | 1031 | O-70-7 | 338 | G/T | 7 | 980 | 1004 | 24 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 754 | 1031 | O-70-8 | 339 | 인도준비 | 8 | 1004 | 1031 | 27 | S | 5
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 759 | 906 | O-71-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 759 | 836 | 77 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 759 | 906 | O-71-2 | 341 | 시운전 | 2 | 836 | 863 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 759 | 906 | O-71-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 863 | 906 | 43 | N | 0
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 762 | 966 | O-72-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 762 | 912 | 150 | F | 15
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 762 | 966 | O-72-2 | 344 | 시운전 | 2 | 912 | 934 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 762 | 966 | O-72-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 934 | 966 | 32 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 765 | 1013 | O-73-1 | 346 | 화물창 | 1 | 765 | 846 | 81 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 765 | 1013 | O-73-2 | 347 | P/T | 2 | 846 | 868 | 22 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 765 | 1013 | O-73-3 | 348 | 화물창족철 | 3 | 868 | 902 | 34 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 765 | 1013 | O-73-4 | 349 | 화물창메공 | 4 | 902 | 939 | 37 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 765 | 1013 | O-73-5 | 350 | 시운전 | 5 | 939 | 953 | 14 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 765 | 1013 | O-73-6 | 351 | C/T | 6 | 953 | 967 | 14 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 765 | 1013 | O-73-7 | 352 | G/T | 7 | 967 | 989 | 22 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 765 | 1013 | O-73-8 | 353 | 인도준비 | 8 | 989 | 1013 | 24 | S | 5
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 770 | 909 | O-74-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 770 | 867 | 97 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 770 | 909 | O-74-2 | 355 | 시운전 | 2 | 867 | 880 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 770 | 909 | O-74-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 880 | 909 | 29 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 787 | 1074 | O-75-1 | 357 | 화물창 | 1 | 787 | 881 | 94 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 787 | 1074 | O-75-2 | 358 | P/T | 2 | 881 | 906 | 25 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 787 | 1074 | O-75-3 | 359 | 화물창족철 | 3 | 906 | 946 | 40 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 787 | 1074 | O-75-4 | 360 | 화물창메공 | 4 | 946 | 989 | 43 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 787 | 1074 | O-75-5 | 361 | 시운전 | 5 | 989 | 1006 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 787 | 1074 | O-75-6 | 362 | C/T | 6 | 1006 | 1023 | 17 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 787 | 1074 | O-75-7 | 363 | G/T | 7 | 1023 | 1048 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 787 | 1074 | O-75-8 | 364 | 인도준비 | 8 | 1048 | 1074 | 26 | S | 5
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 788 | 958 | O-76-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 788 | 913 | 125 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 788 | 958 | O-76-2 | 366 | 시운전 | 2 | 913 | 931 | 18 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 788 | 958 | O-76-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 931 | 958 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 797 | 1029 | O-77-1 | 368 | 화물창 | 1 | 797 | 873 | 76 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 797 | 1029 | O-77-2 | 369 | P/T | 2 | 873 | 893 | 20 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 797 | 1029 | O-77-3 | 370 | 화물창족철 | 3 | 893 | 925 | 32 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 797 | 1029 | O-77-4 | 371 | 화물창메공 | 4 | 925 | 959 | 34 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 797 | 1029 | O-77-5 | 372 | 시운전 | 5 | 959 | 972 | 13 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 797 | 1029 | O-77-6 | 373 | C/T | 6 | 972 | 985 | 13 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 797 | 1029 | O-77-7 | 374 | G/T | 7 | 985 | 1005 | 20 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 797 | 1029 | O-77-8 | 375 | 인도준비 | 8 | 1005 | 1029 | 24 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 816 | 1066 | O-78-1 | 376 | 화물창 | 1 | 816 | 898 | 82 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 816 | 1066 | O-78-2 | 377 | P/T | 2 | 898 | 920 | 22 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 816 | 1066 | O-78-3 | 378 | 화물창족철 | 3 | 920 | 955 | 35 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 816 | 1066 | O-78-4 | 379 | 화물창메공 | 4 | 955 | 992 | 37 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 816 | 1066 | O-78-5 | 380 | 시운전 | 5 | 992 | 1007 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 816 | 1066 | O-78-6 | 381 | C/T | 6 | 1007 | 1022 | 15 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 816 | 1066 | O-78-7 | 382 | G/T | 7 | 1022 | 1044 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 816 | 1066 | O-78-8 | 383 | 인도준비 | 8 | 1044 | 1066 | 22 | S | 5
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 816 | 942 | O-79-1 | 384 | 축계작업 | 1 | 816 | 882 | 66 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 816 | 942 | O-79-2 | 385 | 시운전 | 2 | 882 | 905 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 816 | 942 | O-79-3 | 386 | 인도준비 | 3 | 905 | 942 | 37 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 816 | 1092 | O-80-1 | 387 | 축계작업 | 1 | 816 | 1020 | 204 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 816 | 1092 | O-80-2 | 388 | 시운전 | 2 | 1020 | 1050 | 30 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 816 | 1092 | O-80-3 | 389 | 인도준비 | 3 | 1050 | 1092 | 42 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 130 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 42 | 42 | N | 0 | D2
J-2 | 1 | PC | 7 | 2 | 116 | O-2-1 | 4 | 특수도장 | 1 | 2 | 39 | 37 | N | 0 | C3
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 2 | 134 | O-3-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 2 | 71 | 69 | F | 10 | A2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B