## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 321 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 105 | 105 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 321 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 105 | 133 | 28 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 321 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 133 | 177 | 44 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 321 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 177 | 225 | 48 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 321 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 225 | 244 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 321 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 244 | 263 | 19 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 321 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 263 | 291 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 321 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 291 | 321 | 30 | S | 5
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 0 | 143 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 105 | 105 | F | 15
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 0 | 143 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 105 | 120 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 0 | 143 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 120 | 143 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 0 | 75 | 75 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 75 | 95 | 20 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 95 | 126 | 31 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 126 | 160 | 34 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 160 | 173 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 173 | 186 | 13 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 186 | 206 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 206 | 228 | 22 | S | 5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 0 | 74 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 0 | 74 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 51 | 58 | 7 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 0 | 74 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 58 | 74 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 224 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 28 | 92 | 64 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 224 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 92 | 109 | 17 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 224 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 109 | 136 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 224 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 136 | 165 | 29 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 224 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 165 | 176 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 224 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 176 | 187 | 11 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 224 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 187 | 204 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 28 | 224 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 204 | 224 | 20 | S | 5
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 29 | 293 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 29 | 224 | 195 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 29 | 293 | O-6-2 | 31 | 시운전 | 2 | 224 | 253 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 29 | 293 | O-6-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 253 | 293 | 40 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 29 | 144 | O-7-1 | 33 | 특수도장 | 1 | 29 | 66 | 37 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 29 | 144 | O-7-2 | 34 | 화물창 | 2 | 66 | 105 | 39 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 29 | 144 | O-7-3 | 35 | 시운전 | 3 | 105 | 117 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 29 | 144 | O-7-4 | 36 | 인도준비 | 4 | 117 | 144 | 27 | S | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 53 | 325 | O-8-1 | 37 | 화물창 | 1 | 53 | 142 | 89 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 53 | 325 | O-8-2 | 38 | P/T | 2 | 142 | 166 | 24 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 53 | 325 | O-8-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 166 | 204 | 38 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 53 | 325 | O-8-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 204 | 244 | 40 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 53 | 325 | O-8-5 | 41 | 시운전 | 5 | 244 | 260 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 53 | 325 | O-8-6 | 42 | C/T | 6 | 260 | 276 | 16 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 53 | 325 | O-8-7 | 43 | G/T | 7 | 276 | 300 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 53 | 325 | O-8-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 300 | 325 | 25 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 309 | O-9-1 | 45 | 화물창 | 1 | 53 | 137 | 84 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 309 | O-9-2 | 46 | P/T | 2 | 137 | 160 | 23 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 309 | O-9-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 160 | 195 | 35 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 309 | O-9-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 195 | 233 | 38 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 309 | O-9-5 | 49 | 시운전 | 5 | 233 | 248 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 309 | O-9-6 | 50 | C/T | 6 | 248 | 263 | 15 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 309 | O-9-7 | 51 | G/T | 7 | 263 | 286 | 23 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 53 | 309 | O-9-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 286 | 309 | 23 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 65 | 361 | O-10-1 | 53 | 화물창 | 1 | 65 | 162 | 97 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 65 | 361 | O-10-2 | 54 | P/T | 2 | 162 | 188 | 26 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 65 | 361 | O-10-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 188 | 229 | 41 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 65 | 361 | O-10-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 229 | 273 | 44 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 65 | 361 | O-10-5 | 57 | 시운전 | 5 | 273 | 290 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 65 | 361 | O-10-6 | 58 | C/T | 6 | 290 | 307 | 17 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 65 | 361 | O-10-7 | 59 | G/T | 7 | 307 | 333 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 65 | 361 | O-10-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 333 | 361 | 28 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 248 | O-11-1 | 61 | 화물창 | 1 | 65 | 125 | 60 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 248 | O-11-2 | 62 | P/T | 2 | 125 | 141 | 16 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 248 | O-11-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 141 | 166 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 248 | O-11-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 166 | 193 | 27 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 248 | O-11-5 | 65 | 시운전 | 5 | 193 | 203 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 248 | O-11-6 | 66 | C/T | 6 | 203 | 213 | 10 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 248 | O-11-7 | 67 | G/T | 7 | 213 | 229 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 248 | O-11-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 229 | 248 | 19 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 93 | 405 | O-12-1 | 69 | 화물창 | 1 | 93 | 195 | 102 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 93 | 405 | O-12-2 | 70 | P/T | 2 | 195 | 223 | 28 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 93 | 405 | O-12-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 223 | 266 | 43 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 93 | 405 | O-12-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 266 | 312 | 46 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 93 | 405 | O-12-5 | 73 | 시운전 | 5 | 312 | 330 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 93 | 405 | O-12-6 | 74 | C/T | 6 | 330 | 348 | 18 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 93 | 405 | O-12-7 | 75 | G/T | 7 | 348 | 376 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 93 | 405 | O-12-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 376 | 405 | 29 | S | 5
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 111 | 265 | O-13-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 111 | 192 | 81 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 111 | 265 | O-13-2 | 78 | 시운전 | 2 | 192 | 221 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 111 | 265 | O-13-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 221 | 265 | 44 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 111 | 222 | O-14-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 111 | 169 | 58 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 111 | 222 | O-14-2 | 81 | 시운전 | 2 | 169 | 190 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 111 | 222 | O-14-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 190 | 222 | 32 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 114 | 425 | O-15-1 | 83 | 화물창 | 1 | 114 | 216 | 102 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 114 | 425 | O-15-2 | 84 | P/T | 2 | 216 | 243 | 27 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 114 | 425 | O-15-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 243 | 286 | 43 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 114 | 425 | O-15-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 286 | 332 | 46 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 114 | 425 | O-15-5 | 87 | 시운전 | 5 | 332 | 350 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 114 | 425 | O-15-6 | 88 | C/T | 6 | 350 | 368 | 18 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 114 | 425 | O-15-7 | 89 | G/T | 7 | 368 | 395 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 114 | 425 | O-15-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 395 | 425 | 30 | S | 5
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 115 | 233 | O-16-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 115 | 177 | 62 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 115 | 233 | O-16-2 | 92 | 시운전 | 2 | 177 | 199 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 115 | 233 | O-16-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 199 | 233 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 115 | 202 | O-17-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 115 | 175 | 60 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 115 | 202 | O-17-2 | 95 | 시운전 | 2 | 175 | 183 | 8 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 115 | 202 | O-17-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 183 | 202 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 116 | 416 | O-18-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 116 | 338 | 222 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 116 | 416 | O-18-2 | 98 | 시운전 | 2 | 338 | 371 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 116 | 416 | O-18-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 371 | 416 | 45 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 116 | 282 | O-19-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 116 | 238 | 122 | F | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 116 | 282 | O-19-2 | 101 | 시운전 | 2 | 238 | 256 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 116 | 282 | O-19-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 256 | 282 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 121 | 245 | O-20-1 | 103 | 특수도장 | 1 | 121 | 161 | 40 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 121 | 245 | O-20-2 | 104 | 화물창 | 2 | 161 | 203 | 42 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 121 | 245 | O-20-3 | 105 | 시운전 | 3 | 203 | 216 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 121 | 245 | O-20-4 | 106 | 인도준비 | 4 | 216 | 245 | 29 | S | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 422 | O-21-1 | 107 | 화물창 | 1 | 121 | 220 | 99 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 422 | O-21-2 | 108 | P/T | 2 | 220 | 247 | 27 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 422 | O-21-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 247 | 289 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 422 | O-21-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 289 | 334 | 45 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 422 | O-21-5 | 111 | 시운전 | 5 | 334 | 352 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 422 | O-21-6 | 112 | C/T | 6 | 352 | 370 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 422 | O-21-7 | 113 | G/T | 7 | 370 | 397 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 422 | O-21-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 397 | 422 | 25 | S | 5
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 131 | 237 | O-22-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 131 | 187 | 56 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 131 | 237 | O-22-2 | 116 | 시운전 | 2 | 187 | 207 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 131 | 237 | O-22-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 207 | 237 | 30 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 403 | O-23-1 | 118 | 화물창 | 1 | 140 | 226 | 86 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 403 | O-23-2 | 119 | P/T | 2 | 226 | 249 | 23 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 403 | O-23-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 249 | 285 | 36 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 403 | O-23-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 285 | 324 | 39 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 403 | O-23-5 | 122 | 시운전 | 5 | 324 | 339 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 403 | O-23-6 | 123 | C/T | 6 | 339 | 354 | 15 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 403 | O-23-7 | 124 | G/T | 7 | 354 | 377 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 403 | O-23-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 377 | 403 | 26 | S | 5
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 225 | 386 | O-24-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 225 | 310 | 85 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 225 | 386 | O-24-2 | 127 | 시운전 | 2 | 310 | 340 | 30 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 225 | 386 | O-24-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 340 | 386 | 46 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 251 | 393 | O-25-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 251 | 350 | 99 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 251 | 393 | O-25-2 | 130 | 시운전 | 2 | 350 | 364 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 251 | 393 | O-25-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 364 | 393 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 251 | 373 | O-26-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 251 | 315 | 64 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 251 | 373 | O-26-2 | 133 | 시운전 | 2 | 315 | 338 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 251 | 373 | O-26-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 338 | 373 | 35 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 254 | 570 | O-27-1 | 135 | 화물창 | 1 | 254 | 358 | 104 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 254 | 570 | O-27-2 | 136 | P/T | 2 | 358 | 386 | 28 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 254 | 570 | O-27-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 386 | 430 | 44 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 254 | 570 | O-27-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 430 | 477 | 47 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 254 | 570 | O-27-5 | 139 | 시운전 | 5 | 477 | 495 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 254 | 570 | O-27-6 | 140 | C/T | 6 | 495 | 513 | 18 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 254 | 570 | O-27-7 | 141 | G/T | 7 | 513 | 541 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 254 | 570 | O-27-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 541 | 570 | 29 | S | 5
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 259 | 368 | O-28-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 259 | 335 | 76 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 259 | 368 | O-28-2 | 144 | 시운전 | 2 | 335 | 345 | 10 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 259 | 368 | O-28-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 345 | 368 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 288 | 421 | O-29-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 288 | 358 | 70 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 288 | 421 | O-29-2 | 147 | 시운전 | 2 | 358 | 383 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 288 | 421 | O-29-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 383 | 421 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 289 | 390 | O-30-1 | 149 | 특수도장 | 1 | 289 | 322 | 33 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 289 | 390 | O-30-2 | 150 | 화물창 | 2 | 322 | 356 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 289 | 390 | O-30-3 | 151 | 시운전 | 3 | 356 | 367 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 289 | 390 | O-30-4 | 152 | 인도준비 | 4 | 367 | 390 | 23 | S | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 298 | 460 | O-31-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 298 | 417 | 119 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 298 | 460 | O-31-2 | 154 | 시운전 | 2 | 417 | 434 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 298 | 460 | O-31-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 434 | 460 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 328 | 480 | O-32-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 328 | 440 | 112 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 328 | 480 | O-32-2 | 157 | 시운전 | 2 | 440 | 456 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 328 | 480 | O-32-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 456 | 480 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 331 | 654 | O-33-1 | 159 | 화물창 | 1 | 331 | 437 | 106 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 331 | 654 | O-33-2 | 160 | P/T | 2 | 437 | 466 | 29 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 331 | 654 | O-33-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 466 | 511 | 45 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 331 | 654 | O-33-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 511 | 559 | 48 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 331 | 654 | O-33-5 | 163 | 시운전 | 5 | 559 | 578 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 331 | 654 | O-33-6 | 164 | C/T | 6 | 578 | 597 | 19 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 331 | 654 | O-33-7 | 165 | G/T | 7 | 597 | 626 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 331 | 654 | O-33-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 626 | 654 | 28 | S | 5
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 335 | 557 | O-34-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 335 | 499 | 164 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 335 | 557 | O-34-2 | 168 | 시운전 | 2 | 499 | 523 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 335 | 557 | O-34-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 523 | 557 | 34 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 335 | 525 | O-35-1 | 170 | 화물창 | 1 | 335 | 397 | 62 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 335 | 525 | O-35-2 | 171 | P/T | 2 | 397 | 414 | 17 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 335 | 525 | O-35-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 414 | 440 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 335 | 525 | O-35-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 440 | 468 | 28 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 335 | 525 | O-35-5 | 174 | 시운전 | 5 | 468 | 479 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 335 | 525 | O-35-6 | 175 | C/T | 6 | 479 | 490 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 335 | 525 | O-35-7 | 176 | G/T | 7 | 490 | 507 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 335 | 525 | O-35-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 507 | 525 | 18 | S | 5
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 354 | 438 | O-36-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 354 | 412 | 58 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 354 | 438 | O-36-2 | 179 | 시운전 | 2 | 412 | 420 | 8 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 354 | 438 | O-36-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 420 | 438 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 354 | 455 | O-37-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 354 | 407 | 53 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 354 | 455 | O-37-2 | 182 | 시운전 | 2 | 407 | 426 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 354 | 455 | O-37-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 426 | 455 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 362 | 593 | O-38-1 | 184 | 화물창 | 1 | 362 | 438 | 76 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 362 | 593 | O-38-2 | 185 | P/T | 2 | 438 | 458 | 20 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 362 | 593 | O-38-3 | 186 | 화물창족철 | 3 | 458 | 490 | 32 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 362 | 593 | O-38-4 | 187 | 화물창메공 | 4 | 490 | 524 | 34 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 362 | 593 | O-38-5 | 188 | 시운전 | 5 | 524 | 537 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 362 | 593 | O-38-6 | 189 | C/T | 6 | 537 | 550 | 13 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 362 | 593 | O-38-7 | 190 | G/T | 7 | 550 | 570 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 362 | 593 | O-38-8 | 191 | 인도준비 | 8 | 570 | 593 | 23 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 387 | 669 | O-39-1 | 192 | 화물창 | 1 | 387 | 480 | 93 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 387 | 669 | O-39-2 | 193 | P/T | 2 | 480 | 505 | 25 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 387 | 669 | O-39-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 505 | 544 | 39 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 387 | 669 | O-39-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 544 | 586 | 42 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 387 | 669 | O-39-5 | 196 | 시운전 | 5 | 586 | 602 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 387 | 669 | O-39-6 | 197 | C/T | 6 | 602 | 618 | 16 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 387 | 669 | O-39-7 | 198 | G/T | 7 | 618 | 643 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 387 | 669 | O-39-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 643 | 669 | 26 | S | 5
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 393 | 465 | O-40-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 393 | 431 | 38 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 393 | 465 | O-40-2 | 201 | 시운전 | 2 | 431 | 444 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 393 | 465 | O-40-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 444 | 465 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 393 | 476 | O-41-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 393 | 451 | 58 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 393 | 476 | O-41-2 | 204 | 시운전 | 2 | 451 | 459 | 8 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 393 | 476 | O-41-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 459 | 476 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 407 | 568 | O-42-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 407 | 526 | 119 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 407 | 568 | O-42-2 | 207 | 시운전 | 2 | 526 | 543 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 407 | 568 | O-42-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 543 | 568 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 438 | 564 | O-43-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 438 | 504 | 66 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 438 | 564 | O-43-2 | 210 | 시운전 | 2 | 504 | 527 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 438 | 564 | O-43-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 527 | 564 | 37 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 444 | 593 | O-44-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 444 | 554 | 110 | F | 15
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 444 | 593 | O-44-2 | 213 | 시운전 | 2 | 554 | 570 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 444 | 593 | O-44-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 570 | 593 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 446 | 555 | O-45-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 446 | 503 | 57 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 446 | 555 | O-45-2 | 216 | 시운전 | 2 | 503 | 523 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 446 | 555 | O-45-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 523 | 555 | 32 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 452 | 584 | O-46-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 452 | 521 | 69 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 452 | 584 | O-46-2 | 219 | 시운전 | 2 | 521 | 546 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 452 | 584 | O-46-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 546 | 584 | 38 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 457 | 729 | O-47-1 | 221 | 화물창 | 1 | 457 | 546 | 89 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 457 | 729 | O-47-2 | 222 | P/T | 2 | 546 | 570 | 24 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 457 | 729 | O-47-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 570 | 608 | 38 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 457 | 729 | O-47-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 608 | 648 | 40 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 457 | 729 | O-47-5 | 225 | 시운전 | 5 | 648 | 664 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 457 | 729 | O-47-6 | 226 | C/T | 6 | 664 | 680 | 16 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 457 | 729 | O-47-7 | 227 | G/T | 7 | 680 | 704 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 457 | 729 | O-47-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 704 | 729 | 25 | S | 5
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 483 | 553 | O-48-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 483 | 532 | 49 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 483 | 553 | O-48-2 | 230 | 시운전 | 2 | 532 | 539 | 7 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 483 | 553 | O-48-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 539 | 553 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 511 | 694 | O-49-1 | 232 | 화물창 | 1 | 511 | 571 | 60 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 511 | 694 | O-49-2 | 233 | P/T | 2 | 571 | 587 | 16 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 511 | 694 | O-49-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 587 | 612 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 511 | 694 | O-49-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 612 | 639 | 27 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 511 | 694 | O-49-5 | 236 | 시운전 | 5 | 639 | 649 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 511 | 694 | O-49-6 | 237 | C/T | 6 | 649 | 659 | 10 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 511 | 694 | O-49-7 | 238 | G/T | 7 | 659 | 675 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 511 | 694 | O-49-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 675 | 694 | 19 | S | 5
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 511 | 617 | O-50-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 511 | 567 | 56 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 511 | 617 | O-50-2 | 241 | 시운전 | 2 | 567 | 587 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 511 | 617 | O-50-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 587 | 617 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 515 | 610 | O-51-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 515 | 581 | 66 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 515 | 610 | O-51-2 | 244 | 시운전 | 2 | 581 | 590 | 9 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 515 | 610 | O-51-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 590 | 610 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 520 | 635 | O-52-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 520 | 580 | 60 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 520 | 635 | O-52-2 | 247 | 시운전 | 2 | 580 | 601 | 21 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 520 | 635 | O-52-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 601 | 635 | 34 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 543 | 665 | O-53-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 543 | 628 | 85 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 543 | 665 | O-53-2 | 250 | 시운전 | 2 | 628 | 640 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 543 | 665 | O-53-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 640 | 665 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 543 | 733 | O-54-1 | 252 | 화물창 | 1 | 543 | 605 | 62 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 543 | 733 | O-54-2 | 253 | P/T | 2 | 605 | 622 | 17 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 543 | 733 | O-54-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 622 | 648 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 543 | 733 | O-54-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 648 | 676 | 28 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 543 | 733 | O-54-5 | 256 | 시운전 | 5 | 676 | 687 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 543 | 733 | O-54-6 | 257 | C/T | 6 | 687 | 698 | 11 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 543 | 733 | O-54-7 | 258 | G/T | 7 | 698 | 715 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 543 | 733 | O-54-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 715 | 733 | 18 | S | 5
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 569 | 683 | O-55-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 569 | 629 | 60 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 569 | 683 | O-55-2 | 261 | 시운전 | 2 | 629 | 650 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 569 | 683 | O-55-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 650 | 683 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 570 | 698 | O-56-1 | 263 | 특수도장 | 1 | 570 | 612 | 42 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 570 | 698 | O-56-2 | 264 | 화물창 | 2 | 612 | 655 | 43 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 570 | 698 | O-56-3 | 265 | 시운전 | 3 | 655 | 669 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 570 | 698 | O-56-4 | 266 | 인도준비 | 4 | 669 | 698 | 29 | S | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 572 | 832 | O-57-1 | 267 | 화물창 | 1 | 572 | 657 | 85 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 572 | 832 | O-57-2 | 268 | P/T | 2 | 657 | 680 | 23 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 572 | 832 | O-57-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 680 | 716 | 36 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 572 | 832 | O-57-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 716 | 755 | 39 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 572 | 832 | O-57-5 | 271 | 시운전 | 5 | 755 | 770 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 572 | 832 | O-57-6 | 272 | C/T | 6 | 770 | 785 | 15 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 572 | 832 | O-57-7 | 273 | G/T | 7 | 785 | 808 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 572 | 832 | O-57-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 808 | 832 | 24 | S | 5
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 589 | 713 | O-58-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 589 | 654 | 65 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 589 | 713 | O-58-2 | 276 | 시운전 | 2 | 654 | 677 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 589 | 713 | O-58-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 677 | 713 | 36 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 598 | 726 | O-59-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 598 | 665 | 67 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 598 | 726 | O-59-2 | 279 | 시운전 | 2 | 665 | 689 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 598 | 726 | O-59-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 689 | 726 | 37 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 602 | 735 | O-60-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 602 | 672 | 70 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 602 | 735 | O-60-2 | 282 | 시운전 | 2 | 672 | 697 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 602 | 735 | O-60-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 697 | 735 | 38 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 616 | 687 | O-61-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 616 | 665 | 49 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 616 | 687 | O-61-2 | 285 | 시운전 | 2 | 665 | 672 | 7 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 616 | 687 | O-61-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 672 | 687 | 15 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 618 | 720 | O-62-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 618 | 672 | 54 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 618 | 720 | O-62-2 | 288 | 시운전 | 2 | 672 | 691 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 618 | 720 | O-62-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 691 | 720 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 628 | 925 | O-63-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 628 | 847 | 219 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 628 | 925 | O-63-2 | 291 | 시운전 | 2 | 847 | 879 | 32 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 628 | 925 | O-63-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 879 | 925 | 46 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 633 | 827 | O-64-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 633 | 776 | 143 | F | 15
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 633 | 827 | O-64-2 | 294 | 시운전 | 2 | 776 | 797 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 633 | 827 | O-64-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 797 | 827 | 30 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 641 | 911 | O-65-1 | 296 | 화물창 | 1 | 641 | 730 | 89 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 641 | 911 | O-65-2 | 297 | P/T | 2 | 730 | 754 | 24 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 641 | 911 | O-65-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 754 | 791 | 37 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 641 | 911 | O-65-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 791 | 831 | 40 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 641 | 911 | O-65-5 | 300 | 시운전 | 5 | 831 | 847 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 641 | 911 | O-65-6 | 301 | C/T | 6 | 847 | 863 | 16 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 641 | 911 | O-65-7 | 302 | G/T | 7 | 863 | 887 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 641 | 911 | O-65-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 887 | 911 | 24 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 643 | 927 | O-66-1 | 304 | 화물창 | 1 | 643 | 736 | 93 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 643 | 927 | O-66-2 | 305 | P/T | 2 | 736 | 761 | 25 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 643 | 927 | O-66-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 761 | 800 | 39 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 643 | 927 | O-66-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 800 | 842 | 42 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 643 | 927 | O-66-5 | 308 | 시운전 | 5 | 842 | 859 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 643 | 927 | O-66-6 | 309 | C/T | 6 | 859 | 876 | 17 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 643 | 927 | O-66-7 | 310 | G/T | 7 | 876 | 901 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 643 | 927 | O-66-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 901 | 927 | 26 | S | 5
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 660 | 787 | O-67-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 660 | 753 | 93 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 660 | 787 | O-67-2 | 313 | 시운전 | 2 | 753 | 766 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 660 | 787 | O-67-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 766 | 787 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 673 | 918 | O-68-1 | 315 | 화물창 | 1 | 673 | 753 | 80 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 673 | 918 | O-68-2 | 316 | P/T | 2 | 753 | 775 | 22 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 673 | 918 | O-68-3 | 317 | 화물창족철 | 3 | 775 | 809 | 34 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 673 | 918 | O-68-4 | 318 | 화물창메공 | 4 | 809 | 845 | 36 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 673 | 918 | O-68-5 | 319 | 시운전 | 5 | 845 | 859 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 673 | 918 | O-68-6 | 320 | C/T | 6 | 859 | 873 | 14 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 673 | 918 | O-68-7 | 321 | G/T | 7 | 873 | 895 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 673 | 918 | O-68-8 | 322 | 인도준비 | 8 | 895 | 918 | 23 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 677 | 949 | O-69-1 | 323 | 화물창 | 1 | 677 | 766 | 89 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 677 | 949 | O-69-2 | 324 | P/T | 2 | 766 | 790 | 24 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 677 | 949 | O-69-3 | 325 | 화물창족철 | 3 | 790 | 828 | 38 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 677 | 949 | O-69-4 | 326 | 화물창메공 | 4 | 828 | 868 | 40 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 677 | 949 | O-69-5 | 327 | 시운전 | 5 | 868 | 884 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 677 | 949 | O-69-6 | 328 | C/T | 6 | 884 | 900 | 16 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 677 | 949 | O-69-7 | 329 | G/T | 7 | 900 | 924 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 677 | 949 | O-69-8 | 330 | 인도준비 | 8 | 924 | 949 | 25 | S | 5
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 684 | 910 | O-70-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 684 | 851 | 167 | F | 15
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 684 | 910 | O-70-2 | 332 | 시운전 | 2 | 851 | 875 | 24 | N | 0
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 684 | 910 | O-70-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 875 | 910 | 35 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 691 | 968 | O-71-1 | 334 | 화물창 | 1 | 691 | 782 | 91 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 691 | 968 | O-71-2 | 335 | P/T | 2 | 782 | 806 | 24 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 691 | 968 | O-71-3 | 336 | 화물창족철 | 3 | 806 | 844 | 38 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 691 | 968 | O-71-4 | 337 | 화물창메공 | 4 | 844 | 885 | 41 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 691 | 968 | O-71-5 | 338 | 시운전 | 5 | 885 | 901 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 691 | 968 | O-71-6 | 339 | C/T | 6 | 901 | 917 | 16 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 691 | 968 | O-71-7 | 340 | G/T | 7 | 917 | 941 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 691 | 968 | O-71-8 | 341 | 인도준비 | 8 | 941 | 968 | 27 | S | 5
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 691 | 771 | O-72-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 691 | 733 | 42 | F | 10
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 691 | 771 | O-72-2 | 343 | 시운전 | 2 | 733 | 748 | 15 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 691 | 771 | O-72-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 748 | 771 | 23 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 697 | 827 | O-73-1 | 345 | 특수도장 | 1 | 697 | 739 | 42 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 697 | 827 | O-73-2 | 346 | 화물창 | 2 | 739 | 783 | 44 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 697 | 827 | O-73-3 | 347 | 시운전 | 3 | 783 | 797 | 14 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 697 | 827 | O-73-4 | 348 | 인도준비 | 4 | 797 | 827 | 30 | S | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 697 | 957 | O-74-1 | 349 | 화물창 | 1 | 697 | 782 | 85 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 697 | 957 | O-74-2 | 350 | P/T | 2 | 782 | 805 | 23 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 697 | 957 | O-74-3 | 351 | 화물창족철 | 3 | 805 | 841 | 36 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 697 | 957 | O-74-4 | 352 | 화물창메공 | 4 | 841 | 880 | 39 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 697 | 957 | O-74-5 | 353 | 시운전 | 5 | 880 | 895 | 15 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 697 | 957 | O-74-6 | 354 | C/T | 6 | 895 | 910 | 15 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 697 | 957 | O-74-7 | 355 | G/T | 7 | 910 | 933 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 697 | 957 | O-74-8 | 356 | 인도준비 | 8 | 933 | 957 | 24 | S | 5
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 701 | 793 | O-75-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 701 | 749 | 48 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 701 | 793 | O-75-2 | 358 | 시운전 | 2 | 749 | 766 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 701 | 793 | O-75-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 766 | 793 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 701 | 779 | O-76-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 701 | 755 | 54 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 701 | 779 | O-76-2 | 361 | 시운전 | 2 | 755 | 762 | 7 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 701 | 779 | O-76-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 762 | 779 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 701 | 771 | O-77-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 701 | 750 | 49 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 701 | 771 | O-77-2 | 364 | 시운전 | 2 | 750 | 757 | 7 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 701 | 771 | O-77-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 757 | 771 | 14 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 705 | 922 | O-78-1 | 366 | 화물창 | 1 | 705 | 776 | 71 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 705 | 922 | O-78-2 | 367 | P/T | 2 | 776 | 795 | 19 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 705 | 922 | O-78-3 | 368 | 화물창족철 | 3 | 795 | 825 | 30 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 705 | 922 | O-78-4 | 369 | 화물창메공 | 4 | 825 | 857 | 32 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 705 | 922 | O-78-5 | 370 | 시운전 | 5 | 857 | 870 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 705 | 922 | O-78-6 | 371 | C/T | 6 | 870 | 883 | 13 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 705 | 922 | O-78-7 | 372 | G/T | 7 | 883 | 902 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 705 | 922 | O-78-8 | 373 | 인도준비 | 8 | 902 | 922 | 20 | S | 5
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 717 | 1003 | O-79-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 717 | 928 | 211 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 717 | 1003 | O-79-2 | 375 | 시운전 | 2 | 928 | 959 | 31 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 717 | 1003 | O-79-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 959 | 1003 | 44 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 742 | 998 | O-80-1 | 377 | 화물창 | 1 | 742 | 826 | 84 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 742 | 998 | O-80-2 | 378 | P/T | 2 | 826 | 849 | 23 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 742 | 998 | O-80-3 | 379 | 화물창족철 | 3 | 849 | 884 | 35 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 742 | 998 | O-80-4 | 380 | 화물창메공 | 4 | 884 | 922 | 38 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 742 | 998 | O-80-5 | 381 | 시운전 | 5 | 922 | 937 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 742 | 998 | O-80-6 | 382 | C/T | 6 | 937 | 952 | 15 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 742 | 998 | O-80-7 | 383 | G/T | 7 | 952 | 975 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 742 | 998 | O-80-8 | 384 | 인도준비 | 8 | 975 | 998 | 23 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 321 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 105 | 105 | N | 0 | C3
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 0 | 143 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 105 | 105 | F | 15 | D1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 228 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 0 | 75 | 75 | N | 0 | D5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 0 | 74 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 15 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B