## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 158 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 83 | 83 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 158 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 83 | 113 | 30 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 158 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 113 | 158 | 45 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 104 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 3 | 36 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 104 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 36 | 70 | 34 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 104 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 70 | 81 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 104 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 81 | 104 | 23 | S | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 256 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 4 | 190 | 186 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 256 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 190 | 217 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 256 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 217 | 256 | 39 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 4 | 158 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 4 | 85 | 81 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 4 | 158 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 85 | 114 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 4 | 158 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 114 | 158 | 44 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 259 | O-5-1 | 13 | 화물창 | 1 | 11 | 92 | 81 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 259 | O-5-2 | 14 | P/T | 2 | 92 | 114 | 22 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 259 | O-5-3 | 15 | 화물창족철 | 3 | 114 | 148 | 34 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 259 | O-5-4 | 16 | 화물창메공 | 4 | 148 | 185 | 37 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 259 | O-5-5 | 17 | 시운전 | 5 | 185 | 199 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 259 | O-5-6 | 18 | C/T | 6 | 199 | 213 | 14 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 259 | O-5-7 | 19 | G/T | 7 | 213 | 235 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 259 | O-5-8 | 20 | 인도준비 | 8 | 235 | 259 | 24 | S | 5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 21 | 129 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 21 | 96 | 75 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 21 | 129 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 96 | 106 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 21 | 129 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 106 | 129 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 21 | 146 | O-7-1 | 24 | 특수도장 | 1 | 21 | 62 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 21 | 146 | O-7-2 | 25 | 화물창 | 2 | 62 | 104 | 42 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 21 | 146 | O-7-3 | 26 | 시운전 | 3 | 104 | 117 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 21 | 146 | O-7-4 | 27 | 인도준비 | 4 | 117 | 146 | 29 | S | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 27 | 96 | O-8-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 27 | 75 | 48 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 27 | 96 | O-8-2 | 29 | 시운전 | 2 | 75 | 81 | 6 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 27 | 96 | O-8-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 81 | 96 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 29 | 184 | O-9-1 | 31 | 특수도장 | 1 | 29 | 80 | 51 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 29 | 184 | O-9-2 | 32 | 화물창 | 2 | 80 | 132 | 52 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 29 | 184 | O-9-3 | 33 | 시운전 | 3 | 132 | 149 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 29 | 184 | O-9-4 | 34 | 인도준비 | 4 | 149 | 184 | 35 | S | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 338 | O-10-1 | 35 | 화물창 | 1 | 31 | 132 | 101 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 338 | O-10-2 | 36 | P/T | 2 | 132 | 159 | 27 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 338 | O-10-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 159 | 201 | 42 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 338 | O-10-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 201 | 247 | 46 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 338 | O-10-5 | 39 | 시운전 | 5 | 247 | 265 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 338 | O-10-6 | 40 | C/T | 6 | 265 | 283 | 18 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 338 | O-10-7 | 41 | G/T | 7 | 283 | 310 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 338 | O-10-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 310 | 338 | 28 | S | 5
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 35 | 260 | O-11-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 35 | 201 | 166 | F | 15
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 35 | 260 | O-11-2 | 44 | 시운전 | 2 | 201 | 225 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 35 | 260 | O-11-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 225 | 260 | 35 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 38 | 252 | O-12-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 38 | 196 | 158 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 38 | 252 | O-12-2 | 47 | 시운전 | 2 | 196 | 219 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 38 | 252 | O-12-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 219 | 252 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 46 | 241 | O-13-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 46 | 190 | 144 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 46 | 241 | O-13-2 | 50 | 시운전 | 2 | 190 | 211 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 46 | 241 | O-13-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 211 | 241 | 30 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 46 | 249 | O-14-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 46 | 196 | 150 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 46 | 249 | O-14-2 | 53 | 시운전 | 2 | 196 | 218 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 46 | 249 | O-14-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 218 | 249 | 31 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 47 | 254 | O-15-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 47 | 200 | 153 | F | 15
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 47 | 254 | O-15-2 | 56 | 시운전 | 2 | 200 | 222 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 47 | 254 | O-15-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 222 | 254 | 32 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 49 | 172 | O-16-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 49 | 135 | 86 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 49 | 172 | O-16-2 | 59 | 시운전 | 2 | 135 | 147 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 49 | 172 | O-16-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 147 | 172 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 50 | 347 | O-17-1 | 61 | 화물창 | 1 | 50 | 148 | 98 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 50 | 347 | O-17-2 | 62 | P/T | 2 | 148 | 174 | 26 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 50 | 347 | O-17-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 174 | 215 | 41 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 50 | 347 | O-17-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 215 | 259 | 44 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 50 | 347 | O-17-5 | 65 | 시운전 | 5 | 259 | 276 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 50 | 347 | O-17-6 | 66 | C/T | 6 | 276 | 293 | 17 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 50 | 347 | O-17-7 | 67 | G/T | 7 | 293 | 319 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 50 | 347 | O-17-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 319 | 347 | 28 | S | 5
J-18 | 17 | PC | 7 | 50 | 183 | O-18-1 | 69 | 특수도장 | 1 | 50 | 93 | 43 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 50 | 183 | O-18-2 | 70 | 화물창 | 2 | 93 | 138 | 45 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 50 | 183 | O-18-3 | 71 | 시운전 | 3 | 138 | 152 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 50 | 183 | O-18-4 | 72 | 인도준비 | 4 | 152 | 183 | 31 | S | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 280 | O-19-1 | 73 | 화물창 | 1 | 79 | 145 | 66 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 280 | O-19-2 | 74 | P/T | 2 | 145 | 163 | 18 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 280 | O-19-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 163 | 191 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 280 | O-19-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 191 | 221 | 30 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 280 | O-19-5 | 77 | 시운전 | 5 | 221 | 233 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 280 | O-19-6 | 78 | C/T | 6 | 233 | 245 | 12 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 280 | O-19-7 | 79 | G/T | 7 | 245 | 263 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 79 | 280 | O-19-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 263 | 280 | 17 | S | 5
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 79 | 215 | O-20-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 79 | 151 | 72 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 79 | 215 | O-20-2 | 82 | 시운전 | 2 | 151 | 176 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 79 | 215 | O-20-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 176 | 215 | 39 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 136 | 214 | O-21-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 136 | 190 | 54 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 136 | 214 | O-21-2 | 85 | 시운전 | 2 | 190 | 197 | 7 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 136 | 214 | O-21-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 197 | 214 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 136 | 206 | O-22-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 136 | 185 | 49 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 136 | 206 | O-22-2 | 88 | 시운전 | 2 | 185 | 192 | 7 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 136 | 206 | O-22-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 192 | 206 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 140 | 252 | O-23-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 140 | 218 | 78 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 140 | 252 | O-23-2 | 91 | 시운전 | 2 | 218 | 229 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 140 | 252 | O-23-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 229 | 252 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 155 | 288 | O-24-1 | 93 | 특수도장 | 1 | 155 | 198 | 43 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 155 | 288 | O-24-2 | 94 | 화물창 | 2 | 198 | 243 | 45 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 155 | 288 | O-24-3 | 95 | 시운전 | 3 | 243 | 257 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 155 | 288 | O-24-4 | 96 | 인도준비 | 4 | 257 | 288 | 31 | S | 15
J-25 | 24 | PC | 7 | 155 | 309 | O-25-1 | 97 | 특수도장 | 1 | 155 | 205 | 50 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 155 | 309 | O-25-2 | 98 | 화물창 | 2 | 205 | 257 | 52 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 155 | 309 | O-25-3 | 99 | 시운전 | 3 | 257 | 273 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 155 | 309 | O-25-4 | 100 | 인도준비 | 4 | 273 | 309 | 36 | S | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 174 | 247 | O-26-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 174 | 225 | 51 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 174 | 247 | O-26-2 | 102 | 시운전 | 2 | 225 | 232 | 7 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 174 | 247 | O-26-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 232 | 247 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 175 | 333 | O-27-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 175 | 291 | 116 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 175 | 333 | O-27-2 | 105 | 시운전 | 2 | 291 | 308 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 175 | 333 | O-27-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 308 | 333 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 196 | 330 | O-28-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 196 | 295 | 99 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 196 | 330 | O-28-2 | 108 | 시운전 | 2 | 295 | 309 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 196 | 330 | O-28-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 309 | 330 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 224 | 353 | O-29-1 | 110 | 특수도장 | 1 | 224 | 266 | 42 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 224 | 353 | O-29-2 | 111 | 화물창 | 2 | 266 | 309 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 224 | 353 | O-29-3 | 112 | 시운전 | 3 | 309 | 323 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 224 | 353 | O-29-4 | 113 | 인도준비 | 4 | 323 | 353 | 30 | S | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 226 | 347 | O-30-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 226 | 310 | 84 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 226 | 347 | O-30-2 | 115 | 시운전 | 2 | 310 | 322 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 226 | 347 | O-30-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 322 | 347 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 230 | 323 | O-31-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 230 | 295 | 65 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 230 | 323 | O-31-2 | 118 | 시운전 | 2 | 295 | 304 | 9 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 230 | 323 | O-31-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 304 | 323 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 231 | 342 | O-32-1 | 120 | 특수도장 | 1 | 231 | 267 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 231 | 342 | O-32-2 | 121 | 화물창 | 2 | 267 | 304 | 37 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 231 | 342 | O-32-3 | 122 | 시운전 | 3 | 304 | 316 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 231 | 342 | O-32-4 | 123 | 인도준비 | 4 | 316 | 342 | 26 | S | 15
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 233 | 334 | O-33-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 233 | 286 | 53 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 233 | 334 | O-33-2 | 125 | 시운전 | 2 | 286 | 305 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 233 | 334 | O-33-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 305 | 334 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 268 | 490 | O-34-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 268 | 432 | 164 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 268 | 490 | O-34-2 | 128 | 시운전 | 2 | 432 | 456 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 268 | 490 | O-34-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 456 | 490 | 34 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 268 | 395 | O-35-1 | 130 | 특수도장 | 1 | 268 | 309 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 268 | 395 | O-35-2 | 131 | 화물창 | 2 | 309 | 352 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 268 | 395 | O-35-3 | 132 | 시운전 | 3 | 352 | 365 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 268 | 395 | O-35-4 | 133 | 인도준비 | 4 | 365 | 395 | 30 | S | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 546 | O-36-1 | 134 | 화물창 | 1 | 278 | 366 | 88 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 546 | O-36-2 | 135 | P/T | 2 | 366 | 390 | 24 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 546 | O-36-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 390 | 427 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 546 | O-36-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 427 | 467 | 40 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 546 | O-36-5 | 138 | 시운전 | 5 | 467 | 483 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 546 | O-36-6 | 139 | C/T | 6 | 483 | 499 | 16 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 546 | O-36-7 | 140 | G/T | 7 | 499 | 523 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 546 | O-36-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 523 | 546 | 23 | S | 5
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 278 | 405 | O-37-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 278 | 345 | 67 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 278 | 405 | O-37-2 | 143 | 시운전 | 2 | 345 | 369 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 278 | 405 | O-37-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 369 | 405 | 36 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 301 | 376 | O-38-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 301 | 353 | 52 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 301 | 376 | O-38-2 | 146 | 시운전 | 2 | 353 | 360 | 7 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 301 | 376 | O-38-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 360 | 376 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 302 | 417 | O-39-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 302 | 382 | 80 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 302 | 417 | O-39-2 | 149 | 시운전 | 2 | 382 | 393 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 302 | 417 | O-39-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 393 | 417 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 329 | 446 | O-40-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 329 | 410 | 81 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 329 | 446 | O-40-2 | 152 | 시운전 | 2 | 410 | 421 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 329 | 446 | O-40-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 421 | 446 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 329 | 576 | O-41-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 329 | 511 | 182 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 329 | 576 | O-41-2 | 155 | 시운전 | 2 | 511 | 538 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 329 | 576 | O-41-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 538 | 576 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 337 | 453 | O-42-1 | 157 | 특수도장 | 1 | 337 | 375 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 337 | 453 | O-42-2 | 158 | 화물창 | 2 | 375 | 414 | 39 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 337 | 453 | O-42-3 | 159 | 시운전 | 3 | 414 | 426 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 337 | 453 | O-42-4 | 160 | 인도준비 | 4 | 426 | 453 | 27 | S | 15
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 337 | 488 | O-43-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 337 | 417 | 80 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 337 | 488 | O-43-2 | 162 | 시운전 | 2 | 417 | 445 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 337 | 488 | O-43-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 445 | 488 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 361 | 463 | O-44-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 361 | 432 | 71 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 361 | 463 | O-44-2 | 165 | 시운전 | 2 | 432 | 442 | 10 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 361 | 463 | O-44-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 442 | 463 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 395 | 572 | O-45-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 395 | 525 | 130 | F | 15
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 395 | 572 | O-45-2 | 168 | 시운전 | 2 | 525 | 544 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 395 | 572 | O-45-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 544 | 572 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 395 | 591 | O-46-1 | 170 | 화물창 | 1 | 395 | 459 | 64 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 395 | 591 | O-46-2 | 171 | P/T | 2 | 459 | 476 | 17 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 395 | 591 | O-46-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 476 | 503 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 395 | 591 | O-46-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 503 | 532 | 29 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 395 | 591 | O-46-5 | 174 | 시운전 | 5 | 532 | 543 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 395 | 591 | O-46-6 | 175 | C/T | 6 | 543 | 554 | 11 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 395 | 591 | O-46-7 | 176 | G/T | 7 | 554 | 571 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 395 | 591 | O-46-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 571 | 591 | 20 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 406 | 725 | O-47-1 | 178 | 화물창 | 1 | 406 | 511 | 105 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 406 | 725 | O-47-2 | 179 | P/T | 2 | 511 | 539 | 28 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 406 | 725 | O-47-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 539 | 583 | 44 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 406 | 725 | O-47-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 583 | 630 | 47 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 406 | 725 | O-47-5 | 182 | 시운전 | 5 | 630 | 649 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 406 | 725 | O-47-6 | 183 | C/T | 6 | 649 | 668 | 19 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 406 | 725 | O-47-7 | 184 | G/T | 7 | 668 | 696 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 406 | 725 | O-47-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 696 | 725 | 29 | S | 5
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 414 | 604 | O-48-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 414 | 554 | 140 | F | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 414 | 604 | O-48-2 | 187 | 시운전 | 2 | 554 | 574 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 414 | 604 | O-48-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 574 | 604 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 429 | 672 | O-49-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 429 | 608 | 179 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 429 | 672 | O-49-2 | 190 | 시운전 | 2 | 608 | 634 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 429 | 672 | O-49-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 634 | 672 | 38 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 450 | 634 | O-50-1 | 192 | 화물창 | 1 | 450 | 510 | 60 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 450 | 634 | O-50-2 | 193 | P/T | 2 | 510 | 526 | 16 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 450 | 634 | O-50-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 526 | 551 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 450 | 634 | O-50-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 551 | 578 | 27 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 450 | 634 | O-50-5 | 196 | 시운전 | 5 | 578 | 589 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 450 | 634 | O-50-6 | 197 | C/T | 6 | 589 | 600 | 11 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 450 | 634 | O-50-7 | 198 | G/T | 7 | 600 | 616 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 450 | 634 | O-50-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 616 | 634 | 18 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 457 | 772 | O-51-1 | 200 | 화물창 | 1 | 457 | 560 | 103 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 457 | 772 | O-51-2 | 201 | P/T | 2 | 560 | 588 | 28 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 457 | 772 | O-51-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 588 | 632 | 44 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 457 | 772 | O-51-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 632 | 679 | 47 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 457 | 772 | O-51-5 | 204 | 시운전 | 5 | 679 | 697 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 457 | 772 | O-51-6 | 205 | C/T | 6 | 697 | 715 | 18 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 457 | 772 | O-51-7 | 206 | G/T | 7 | 715 | 743 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 457 | 772 | O-51-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 743 | 772 | 29 | S | 5
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 457 | 579 | O-52-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 457 | 521 | 64 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 457 | 579 | O-52-2 | 209 | 시운전 | 2 | 521 | 544 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 457 | 579 | O-52-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 544 | 579 | 35 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 459 | 588 | O-53-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 459 | 527 | 68 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 459 | 588 | O-53-2 | 212 | 시운전 | 2 | 527 | 551 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 459 | 588 | O-53-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 551 | 588 | 37 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 463 | 548 | O-54-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 463 | 508 | 45 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 463 | 548 | O-54-2 | 215 | 시운전 | 2 | 508 | 524 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 463 | 548 | O-54-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 524 | 548 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 488 | 623 | O-55-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 488 | 582 | 94 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 488 | 623 | O-55-2 | 218 | 시운전 | 2 | 582 | 595 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 488 | 623 | O-55-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 595 | 623 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 488 | 805 | O-56-1 | 220 | 화물창 | 1 | 488 | 592 | 104 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 488 | 805 | O-56-2 | 221 | P/T | 2 | 592 | 620 | 28 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 488 | 805 | O-56-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 620 | 664 | 44 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 488 | 805 | O-56-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 664 | 711 | 47 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 488 | 805 | O-56-5 | 224 | 시운전 | 5 | 711 | 730 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 488 | 805 | O-56-6 | 225 | C/T | 6 | 730 | 749 | 19 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 488 | 805 | O-56-7 | 226 | G/T | 7 | 749 | 777 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 488 | 805 | O-56-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 777 | 805 | 28 | S | 5
J-57 | 56 | PC | 7 | 490 | 612 | O-57-1 | 228 | 특수도장 | 1 | 490 | 530 | 40 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 490 | 612 | O-57-2 | 229 | 화물창 | 2 | 530 | 571 | 41 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 490 | 612 | O-57-3 | 230 | 시운전 | 3 | 571 | 584 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 490 | 612 | O-57-4 | 231 | 인도준비 | 4 | 584 | 612 | 28 | S | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 490 | 596 | O-58-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 490 | 564 | 74 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 490 | 596 | O-58-2 | 233 | 시운전 | 2 | 564 | 574 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 490 | 596 | O-58-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 574 | 596 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 519 | 606 | O-59-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 519 | 579 | 60 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 519 | 606 | O-59-2 | 236 | 시운전 | 2 | 579 | 587 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 519 | 606 | O-59-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 587 | 606 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 549 | 798 | O-60-1 | 238 | 화물창 | 1 | 549 | 631 | 82 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 549 | 798 | O-60-2 | 239 | P/T | 2 | 631 | 653 | 22 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 549 | 798 | O-60-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 653 | 687 | 34 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 549 | 798 | O-60-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 687 | 724 | 37 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 549 | 798 | O-60-5 | 242 | 시운전 | 5 | 724 | 738 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 549 | 798 | O-60-6 | 243 | C/T | 6 | 738 | 752 | 14 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 549 | 798 | O-60-7 | 244 | G/T | 7 | 752 | 774 | 22 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 549 | 798 | O-60-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 774 | 798 | 24 | S | 5
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 554 | 685 | O-61-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 554 | 623 | 69 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 554 | 685 | O-61-2 | 247 | 시운전 | 2 | 623 | 647 | 24 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 554 | 685 | O-61-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 647 | 685 | 38 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 580 | 680 | O-62-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 580 | 650 | 70 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 580 | 680 | O-62-2 | 250 | 시운전 | 2 | 650 | 660 | 10 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 580 | 680 | O-62-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 660 | 680 | 20 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 580 | 704 | O-63-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 580 | 645 | 65 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 580 | 704 | O-63-2 | 253 | 시운전 | 2 | 645 | 668 | 23 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 580 | 704 | O-63-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 668 | 704 | 36 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 608 | 812 | O-64-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 608 | 758 | 150 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 608 | 812 | O-64-2 | 256 | 시운전 | 2 | 758 | 780 | 22 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 608 | 812 | O-64-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 780 | 812 | 32 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 608 | 850 | O-65-1 | 258 | 화물창 | 1 | 608 | 687 | 79 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 608 | 850 | O-65-2 | 259 | P/T | 2 | 687 | 708 | 21 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 608 | 850 | O-65-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 708 | 741 | 33 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 608 | 850 | O-65-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 741 | 777 | 36 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 608 | 850 | O-65-5 | 262 | 시운전 | 5 | 777 | 791 | 14 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 608 | 850 | O-65-6 | 263 | C/T | 6 | 791 | 805 | 14 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 608 | 850 | O-65-7 | 264 | G/T | 7 | 805 | 826 | 21 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 608 | 850 | O-65-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 826 | 850 | 24 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-66-1 | 266 | 화물창 | 1 | 613 | 675 | 62 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-66-2 | 267 | P/T | 2 | 675 | 691 | 16 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-66-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 691 | 717 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-66-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 717 | 745 | 28 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-66-5 | 270 | 시운전 | 5 | 745 | 756 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-66-6 | 271 | C/T | 6 | 756 | 767 | 11 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-66-7 | 272 | G/T | 7 | 767 | 783 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 613 | 801 | O-66-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 783 | 801 | 18 | S | 5
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 616 | 751 | O-67-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 616 | 710 | 94 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 616 | 751 | O-67-2 | 275 | 시운전 | 2 | 710 | 723 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 616 | 751 | O-67-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 723 | 751 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 617 | 804 | O-68-1 | 277 | 화물창 | 1 | 617 | 678 | 61 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 617 | 804 | O-68-2 | 278 | P/T | 2 | 678 | 694 | 16 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 617 | 804 | O-68-3 | 279 | 화물창족철 | 3 | 694 | 720 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 617 | 804 | O-68-4 | 280 | 화물창메공 | 4 | 720 | 748 | 28 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 617 | 804 | O-68-5 | 281 | 시운전 | 5 | 748 | 759 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 617 | 804 | O-68-6 | 282 | C/T | 6 | 759 | 770 | 11 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 617 | 804 | O-68-7 | 283 | G/T | 7 | 770 | 786 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 617 | 804 | O-68-8 | 284 | 인도준비 | 8 | 786 | 804 | 18 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 637 | 826 | O-69-1 | 285 | 화물창 | 1 | 637 | 699 | 62 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 637 | 826 | O-69-2 | 286 | P/T | 2 | 699 | 716 | 17 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 637 | 826 | O-69-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 716 | 742 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 637 | 826 | O-69-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 742 | 770 | 28 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 637 | 826 | O-69-5 | 289 | 시운전 | 5 | 770 | 781 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 637 | 826 | O-69-6 | 290 | C/T | 6 | 781 | 792 | 11 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 637 | 826 | O-69-7 | 291 | G/T | 7 | 792 | 809 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 637 | 826 | O-69-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 809 | 826 | 17 | S | 5
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 637 | 962 | O-70-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 637 | 877 | 240 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 637 | 962 | O-70-2 | 294 | 시운전 | 2 | 877 | 912 | 35 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 637 | 962 | O-70-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 912 | 962 | 50 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 662 | 925 | O-71-1 | 296 | 화물창 | 1 | 662 | 748 | 86 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 662 | 925 | O-71-2 | 297 | P/T | 2 | 748 | 771 | 23 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 662 | 925 | O-71-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 771 | 807 | 36 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 662 | 925 | O-71-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 807 | 846 | 39 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 662 | 925 | O-71-5 | 300 | 시운전 | 5 | 846 | 861 | 15 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 662 | 925 | O-71-6 | 301 | C/T | 6 | 861 | 876 | 15 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 662 | 925 | O-71-7 | 302 | G/T | 7 | 876 | 899 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 662 | 925 | O-71-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 899 | 925 | 26 | S | 5
J-72 | 71 | PC | 7 | 662 | 780 | O-72-1 | 304 | 특수도장 | 1 | 662 | 700 | 38 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 662 | 780 | O-72-2 | 305 | 화물창 | 2 | 700 | 740 | 40 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 662 | 780 | O-72-3 | 306 | 시운전 | 3 | 740 | 752 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 662 | 780 | O-72-4 | 307 | 인도준비 | 4 | 752 | 780 | 28 | S | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 694 | 942 | O-73-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 694 | 877 | 183 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 694 | 942 | O-73-2 | 309 | 시운전 | 2 | 877 | 904 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 694 | 942 | O-73-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 904 | 942 | 38 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 704 | 963 | O-74-1 | 311 | 화물창 | 1 | 704 | 789 | 85 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 704 | 963 | O-74-2 | 312 | P/T | 2 | 789 | 812 | 23 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 704 | 963 | O-74-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 812 | 848 | 36 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 704 | 963 | O-74-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 848 | 886 | 38 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 704 | 963 | O-74-5 | 315 | 시운전 | 5 | 886 | 901 | 15 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 704 | 963 | O-74-6 | 316 | C/T | 6 | 901 | 916 | 15 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 704 | 963 | O-74-7 | 317 | G/T | 7 | 916 | 939 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 704 | 963 | O-74-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 939 | 963 | 24 | S | 5
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 756 | 920 | O-75-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 756 | 842 | 86 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 756 | 920 | O-75-2 | 320 | 시운전 | 2 | 842 | 873 | 31 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 756 | 920 | O-75-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 873 | 920 | 47 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 759 | 877 | O-76-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 759 | 841 | 82 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 759 | 877 | O-76-2 | 323 | 시운전 | 2 | 841 | 852 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 759 | 877 | O-76-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 852 | 877 | 25 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 790 | 910 | O-77-1 | 325 | 특수도장 | 1 | 790 | 829 | 39 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 790 | 910 | O-77-2 | 326 | 화물창 | 2 | 829 | 869 | 40 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 790 | 910 | O-77-3 | 327 | 시운전 | 3 | 869 | 882 | 13 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 790 | 910 | O-77-4 | 328 | 인도준비 | 4 | 882 | 910 | 28 | S | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 790 | 917 | O-78-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 790 | 878 | 88 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 790 | 917 | O-78-2 | 330 | 시운전 | 2 | 878 | 890 | 12 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 790 | 917 | O-78-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 890 | 917 | 27 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 828 | 955 | O-79-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 828 | 916 | 88 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 828 | 955 | O-79-2 | 333 | 시운전 | 2 | 916 | 928 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 828 | 955 | O-79-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 928 | 955 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 849 | 972 | O-80-1 | 335 | 특수도장 | 1 | 849 | 889 | 40 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 849 | 972 | O-80-2 | 336 | 화물창 | 2 | 889 | 930 | 41 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 849 | 972 | O-80-3 | 337 | 시운전 | 3 | 930 | 943 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 849 | 972 | O-80-4 | 338 | 인도준비 | 4 | 943 | 972 | 29 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 158 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 83 | 83 | F | 10 | A2
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 104 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 3 | 36 | 33 | N | 0 | E6
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 256 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 4 | 190 | 186 | F | 15 | A1
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 4 | 158 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 4 | 85 | 81 | F | 10 | E2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 11 | 259 | O-5-1 | 13 | 화물창 | 1 | 11 | 92 | 81 | N | 0 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B