## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 90 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 62 | 62 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 90 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 62 | 71 | 9 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 90 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 71 | 90 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 292 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 216 | 216 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 292 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 216 | 248 | 32 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 292 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 248 | 292 | 44 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 0 | 142 | O-3-1 | 6 | 특수도장 | 1 | 0 | 46 | 46 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 0 | 142 | O-3-2 | 7 | 화물창 | 2 | 46 | 94 | 48 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 0 | 142 | O-3-3 | 8 | 시운전 | 3 | 94 | 109 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 0 | 142 | O-3-4 | 9 | 인도준비 | 4 | 109 | 142 | 33 | S | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 0 | 58 | 58 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 58 | 66 | 8 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 66 | 83 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 4 | 252 | O-5-1 | 13 | 화물창 | 1 | 4 | 85 | 81 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 4 | 252 | O-5-2 | 14 | P/T | 2 | 85 | 107 | 22 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 4 | 252 | O-5-3 | 15 | 화물창족철 | 3 | 107 | 141 | 34 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 4 | 252 | O-5-4 | 16 | 화물창메공 | 4 | 141 | 178 | 37 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 4 | 252 | O-5-5 | 17 | 시운전 | 5 | 178 | 192 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 4 | 252 | O-5-6 | 18 | C/T | 6 | 192 | 206 | 14 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 4 | 252 | O-5-7 | 19 | G/T | 7 | 206 | 228 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 4 | 252 | O-5-8 | 20 | 인도준비 | 8 | 228 | 252 | 24 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 4 | 320 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 4 | 108 | 104 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 4 | 320 | O-6-2 | 22 | P/T | 2 | 108 | 136 | 28 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 4 | 320 | O-6-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 136 | 180 | 44 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 4 | 320 | O-6-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 180 | 227 | 47 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 4 | 320 | O-6-5 | 25 | 시운전 | 5 | 227 | 245 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 4 | 320 | O-6-6 | 26 | C/T | 6 | 245 | 263 | 18 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 4 | 320 | O-6-7 | 27 | G/T | 7 | 263 | 291 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 4 | 320 | O-6-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 291 | 320 | 29 | S | 5
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 11 | 100 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 11 | 73 | 62 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 11 | 100 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 73 | 81 | 8 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 11 | 100 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 81 | 100 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 62 | 163 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 62 | 115 | 53 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 62 | 163 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 115 | 134 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 62 | 163 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 134 | 163 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 62 | 172 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 62 | 120 | 58 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 62 | 172 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 120 | 140 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 62 | 172 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 140 | 172 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 72 | 288 | O-10-1 | 38 | 화물창 | 1 | 72 | 143 | 71 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 72 | 288 | O-10-2 | 39 | P/T | 2 | 143 | 162 | 19 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 72 | 288 | O-10-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 162 | 192 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 72 | 288 | O-10-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 192 | 224 | 32 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 72 | 288 | O-10-5 | 42 | 시운전 | 5 | 224 | 236 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 72 | 288 | O-10-6 | 43 | C/T | 6 | 236 | 248 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 72 | 288 | O-10-7 | 44 | G/T | 7 | 248 | 267 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 72 | 288 | O-10-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 267 | 288 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 376 | O-11-1 | 46 | 화물창 | 1 | 72 | 172 | 100 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 376 | O-11-2 | 47 | P/T | 2 | 172 | 199 | 27 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 376 | O-11-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 199 | 241 | 42 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 376 | O-11-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 241 | 286 | 45 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 376 | O-11-5 | 50 | 시운전 | 5 | 286 | 304 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 376 | O-11-6 | 51 | C/T | 6 | 304 | 322 | 18 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 376 | O-11-7 | 52 | G/T | 7 | 322 | 349 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 376 | O-11-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 349 | 376 | 27 | S | 5
J-12 | 11 | PC | 7 | 81 | 229 | O-12-1 | 54 | 특수도장 | 1 | 81 | 129 | 48 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 81 | 229 | O-12-2 | 55 | 화물창 | 2 | 129 | 179 | 50 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 81 | 229 | O-12-3 | 56 | 시운전 | 3 | 179 | 195 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 81 | 229 | O-12-4 | 57 | 인도준비 | 4 | 195 | 229 | 34 | S | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 81 | 169 | O-13-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 81 | 142 | 61 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 81 | 169 | O-13-2 | 59 | 시운전 | 2 | 142 | 150 | 8 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 81 | 169 | O-13-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 150 | 169 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 111 | 347 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 111 | 285 | 174 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 111 | 347 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 285 | 310 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 111 | 347 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 310 | 347 | 37 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 117 | 187 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 117 | 166 | 49 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 117 | 187 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 166 | 173 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 117 | 187 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 173 | 187 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 129 | 236 | O-16-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 129 | 203 | 74 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 129 | 236 | O-16-2 | 68 | 시운전 | 2 | 203 | 213 | 10 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 129 | 236 | O-16-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 213 | 236 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 129 | 337 | O-17-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 129 | 282 | 153 | F | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 129 | 337 | O-17-2 | 71 | 시운전 | 2 | 282 | 304 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 129 | 337 | O-17-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 304 | 337 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 131 | 230 | O-18-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 131 | 200 | 69 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 131 | 230 | O-18-2 | 74 | 시운전 | 2 | 200 | 209 | 9 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 131 | 230 | O-18-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 209 | 230 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 135 | 244 | O-19-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 135 | 192 | 57 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 135 | 244 | O-19-2 | 77 | 시운전 | 2 | 192 | 212 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 135 | 244 | O-19-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 212 | 244 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 142 | 264 | O-20-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 142 | 227 | 85 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 142 | 264 | O-20-2 | 80 | 시운전 | 2 | 227 | 239 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 142 | 264 | O-20-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 239 | 264 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 142 | 366 | O-21-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 142 | 307 | 165 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 142 | 366 | O-21-2 | 83 | 시운전 | 2 | 307 | 331 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 142 | 366 | O-21-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 331 | 366 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 151 | 236 | O-22-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 151 | 210 | 59 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 151 | 236 | O-22-2 | 86 | 시운전 | 2 | 210 | 218 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 151 | 236 | O-22-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 218 | 236 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 199 | 331 | O-23-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 199 | 291 | 92 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 199 | 331 | O-23-2 | 89 | 시운전 | 2 | 291 | 304 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 199 | 331 | O-23-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 304 | 331 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 216 | 495 | O-24-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 216 | 422 | 206 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 216 | 495 | O-24-2 | 92 | 시운전 | 2 | 422 | 452 | 30 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 216 | 495 | O-24-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 452 | 495 | 43 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 216 | 296 | O-25-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 216 | 258 | 42 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 216 | 296 | O-25-2 | 95 | 시운전 | 2 | 258 | 273 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 216 | 296 | O-25-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 273 | 296 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 228 | 311 | O-26-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 228 | 286 | 58 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 228 | 311 | O-26-2 | 98 | 시운전 | 2 | 286 | 294 | 8 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 228 | 311 | O-26-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 294 | 311 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 250 | 338 | O-27-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 250 | 311 | 61 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 250 | 338 | O-27-2 | 101 | 시운전 | 2 | 311 | 319 | 8 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 250 | 338 | O-27-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 319 | 338 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 252 | 353 | O-28-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 252 | 305 | 53 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 252 | 353 | O-28-2 | 104 | 시운전 | 2 | 305 | 324 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 252 | 353 | O-28-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 324 | 353 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 272 | 344 | O-29-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 272 | 310 | 38 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 272 | 344 | O-29-2 | 107 | 시운전 | 2 | 310 | 323 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 272 | 344 | O-29-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 323 | 344 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 279 | 589 | O-30-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 279 | 508 | 229 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 279 | 589 | O-30-2 | 110 | 시운전 | 2 | 508 | 542 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 279 | 589 | O-30-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 542 | 589 | 47 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 302 | 373 | O-31-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 302 | 351 | 49 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 302 | 373 | O-31-2 | 113 | 시운전 | 2 | 351 | 358 | 7 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 302 | 373 | O-31-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 358 | 373 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 305 | 571 | O-32-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 305 | 501 | 196 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 305 | 571 | O-32-2 | 116 | 시운전 | 2 | 501 | 530 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 305 | 571 | O-32-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 530 | 571 | 41 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 308 | 380 | O-33-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 308 | 358 | 50 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 308 | 380 | O-33-2 | 119 | 시운전 | 2 | 358 | 365 | 7 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 308 | 380 | O-33-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 365 | 380 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 315 | 546 | O-34-1 | 121 | 화물창 | 1 | 315 | 391 | 76 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 315 | 546 | O-34-2 | 122 | P/T | 2 | 391 | 411 | 20 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 315 | 546 | O-34-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 411 | 443 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 315 | 546 | O-34-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 443 | 477 | 34 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 315 | 546 | O-34-5 | 125 | 시운전 | 5 | 477 | 490 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 315 | 546 | O-34-6 | 126 | C/T | 6 | 490 | 503 | 13 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 315 | 546 | O-34-7 | 127 | G/T | 7 | 503 | 523 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 315 | 546 | O-34-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 523 | 546 | 23 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 319 | 563 | O-35-1 | 129 | 화물창 | 1 | 319 | 399 | 80 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 319 | 563 | O-35-2 | 130 | P/T | 2 | 399 | 420 | 21 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 319 | 563 | O-35-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 420 | 454 | 34 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 319 | 563 | O-35-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 454 | 490 | 36 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 319 | 563 | O-35-5 | 133 | 시운전 | 5 | 490 | 504 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 319 | 563 | O-35-6 | 134 | C/T | 6 | 504 | 518 | 14 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 319 | 563 | O-35-7 | 135 | G/T | 7 | 518 | 539 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 319 | 563 | O-35-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 539 | 563 | 24 | S | 5
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 329 | 402 | O-36-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 329 | 367 | 38 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 329 | 402 | O-36-2 | 138 | 시운전 | 2 | 367 | 380 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 329 | 402 | O-36-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 380 | 402 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 329 | 545 | O-37-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 329 | 488 | 159 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 329 | 545 | O-37-2 | 141 | 시운전 | 2 | 488 | 511 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 329 | 545 | O-37-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 511 | 545 | 34 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 331 | 469 | O-38-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 331 | 427 | 96 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 331 | 469 | O-38-2 | 144 | 시운전 | 2 | 427 | 440 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 331 | 469 | O-38-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 440 | 469 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 374 | 594 | O-39-1 | 146 | 화물창 | 1 | 374 | 446 | 72 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 374 | 594 | O-39-2 | 147 | P/T | 2 | 446 | 465 | 19 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 374 | 594 | O-39-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 465 | 495 | 30 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 374 | 594 | O-39-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 495 | 528 | 33 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 374 | 594 | O-39-5 | 150 | 시운전 | 5 | 528 | 541 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 374 | 594 | O-39-6 | 151 | C/T | 6 | 541 | 554 | 13 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 374 | 594 | O-39-7 | 152 | G/T | 7 | 554 | 573 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 374 | 594 | O-39-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 573 | 594 | 21 | S | 5
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 408 | 547 | O-40-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 408 | 505 | 97 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 408 | 547 | O-40-2 | 155 | 시운전 | 2 | 505 | 518 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 408 | 547 | O-40-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 518 | 547 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 408 | 514 | O-41-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 408 | 464 | 56 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 408 | 514 | O-41-2 | 158 | 시운전 | 2 | 464 | 484 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 408 | 514 | O-41-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 484 | 514 | 30 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 411 | 548 | O-42-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 411 | 506 | 95 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 411 | 548 | O-42-2 | 161 | 시운전 | 2 | 506 | 519 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 411 | 548 | O-42-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 519 | 548 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 411 | 520 | O-43-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 411 | 468 | 57 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 411 | 520 | O-43-2 | 164 | 시운전 | 2 | 468 | 488 | 20 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 411 | 520 | O-43-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 488 | 520 | 32 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 415 | 731 | O-44-1 | 166 | 화물창 | 1 | 415 | 519 | 104 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 415 | 731 | O-44-2 | 167 | P/T | 2 | 519 | 547 | 28 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 415 | 731 | O-44-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 547 | 591 | 44 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 415 | 731 | O-44-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 591 | 638 | 47 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 415 | 731 | O-44-5 | 170 | 시운전 | 5 | 638 | 656 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 415 | 731 | O-44-6 | 171 | C/T | 6 | 656 | 674 | 18 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 415 | 731 | O-44-7 | 172 | G/T | 7 | 674 | 702 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 415 | 731 | O-44-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 702 | 731 | 29 | S | 5
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 421 | 511 | O-45-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 421 | 483 | 62 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 421 | 511 | O-45-2 | 175 | 시운전 | 2 | 483 | 492 | 9 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 421 | 511 | O-45-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 492 | 511 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 423 | 515 | O-46-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 423 | 487 | 64 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 423 | 515 | O-46-2 | 178 | 시운전 | 2 | 487 | 496 | 9 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 423 | 515 | O-46-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 496 | 515 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 423 | 586 | O-47-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 423 | 543 | 120 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 423 | 586 | O-47-2 | 181 | 시운전 | 2 | 543 | 560 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 423 | 586 | O-47-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 560 | 586 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 438 | 592 | O-48-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 438 | 519 | 81 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 438 | 592 | O-48-2 | 184 | 시운전 | 2 | 519 | 548 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 438 | 592 | O-48-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 548 | 592 | 44 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 472 | 660 | O-49-1 | 186 | 화물창 | 1 | 472 | 534 | 62 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 472 | 660 | O-49-2 | 187 | P/T | 2 | 534 | 550 | 16 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 472 | 660 | O-49-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 550 | 576 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 472 | 660 | O-49-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 576 | 604 | 28 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 472 | 660 | O-49-5 | 190 | 시운전 | 5 | 604 | 615 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 472 | 660 | O-49-6 | 191 | C/T | 6 | 615 | 626 | 11 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 472 | 660 | O-49-7 | 192 | G/T | 7 | 626 | 642 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 472 | 660 | O-49-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 642 | 660 | 18 | S | 5
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 488 | 606 | O-50-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 488 | 550 | 62 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 488 | 606 | O-50-2 | 195 | 시운전 | 2 | 550 | 572 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 488 | 606 | O-50-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 572 | 606 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 488 | 585 | O-51-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 488 | 539 | 51 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 488 | 585 | O-51-2 | 198 | 시운전 | 2 | 539 | 557 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 488 | 585 | O-51-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 557 | 585 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 490 | 763 | O-52-1 | 200 | 화물창 | 1 | 490 | 580 | 90 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 490 | 763 | O-52-2 | 201 | P/T | 2 | 580 | 604 | 24 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 490 | 763 | O-52-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 604 | 642 | 38 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 490 | 763 | O-52-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 642 | 682 | 40 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 490 | 763 | O-52-5 | 204 | 시운전 | 5 | 682 | 698 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 490 | 763 | O-52-6 | 205 | C/T | 6 | 698 | 714 | 16 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 490 | 763 | O-52-7 | 206 | G/T | 7 | 714 | 738 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 490 | 763 | O-52-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 738 | 763 | 25 | S | 5
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 508 | 582 | O-53-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 508 | 559 | 51 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 508 | 582 | O-53-2 | 209 | 시운전 | 2 | 559 | 566 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 508 | 582 | O-53-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 566 | 582 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 519 | 617 | O-54-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 519 | 570 | 51 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 519 | 617 | O-54-2 | 212 | 시운전 | 2 | 570 | 588 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 519 | 617 | O-54-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 588 | 617 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 529 | 682 | O-55-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 529 | 610 | 81 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 529 | 682 | O-55-2 | 215 | 시운전 | 2 | 610 | 639 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 529 | 682 | O-55-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 639 | 682 | 43 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 529 | 757 | O-56-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 529 | 697 | 168 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 529 | 757 | O-56-2 | 218 | 시운전 | 2 | 697 | 722 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 529 | 757 | O-56-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 722 | 757 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 544 | 698 | O-57-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 544 | 625 | 81 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 544 | 698 | O-57-2 | 221 | 시운전 | 2 | 625 | 654 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 544 | 698 | O-57-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 654 | 698 | 44 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 549 | 736 | O-58-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 549 | 687 | 138 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 549 | 736 | O-58-2 | 224 | 시운전 | 2 | 687 | 707 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 549 | 736 | O-58-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 707 | 736 | 29 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 555 | 659 | O-59-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 555 | 627 | 72 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 555 | 659 | O-59-2 | 227 | 시운전 | 2 | 627 | 637 | 10 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 555 | 659 | O-59-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 637 | 659 | 22 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 555 | 620 | O-60-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 555 | 589 | 34 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 555 | 620 | O-60-2 | 230 | 시운전 | 2 | 589 | 601 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 555 | 620 | O-60-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 601 | 620 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 563 | 672 | O-61-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 563 | 639 | 76 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 563 | 672 | O-61-2 | 233 | 시운전 | 2 | 639 | 649 | 10 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 563 | 672 | O-61-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 649 | 672 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 571 | 694 | O-62-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 571 | 636 | 65 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 571 | 694 | O-62-2 | 236 | 시운전 | 2 | 636 | 659 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 571 | 694 | O-62-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 659 | 694 | 35 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 581 | 695 | O-63-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 581 | 660 | 79 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 581 | 695 | O-63-2 | 239 | 시운전 | 2 | 660 | 671 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 581 | 695 | O-63-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 671 | 695 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 618 | 722 | O-64-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 618 | 690 | 72 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 618 | 722 | O-64-2 | 242 | 시운전 | 2 | 690 | 700 | 10 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 618 | 722 | O-64-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 700 | 722 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 619 | 821 | O-65-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 619 | 768 | 149 | F | 15
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 619 | 821 | O-65-2 | 245 | 시운전 | 2 | 768 | 790 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 619 | 821 | O-65-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 790 | 821 | 31 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 619 | 792 | O-66-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 619 | 747 | 128 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 619 | 792 | O-66-2 | 248 | 시운전 | 2 | 747 | 766 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 619 | 792 | O-66-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 766 | 792 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 621 | 754 | O-67-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 621 | 714 | 93 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 621 | 754 | O-67-2 | 251 | 시운전 | 2 | 714 | 727 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 621 | 754 | O-67-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 727 | 754 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 626 | 773 | O-68-1 | 253 | 특수도장 | 1 | 626 | 674 | 48 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 626 | 773 | O-68-2 | 254 | 화물창 | 2 | 674 | 723 | 49 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 626 | 773 | O-68-3 | 255 | 시운전 | 3 | 723 | 739 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 626 | 773 | O-68-4 | 256 | 인도준비 | 4 | 739 | 773 | 34 | S | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 637 | 846 | O-69-1 | 257 | 화물창 | 1 | 637 | 705 | 68 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 637 | 846 | O-69-2 | 258 | P/T | 2 | 705 | 723 | 18 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 637 | 846 | O-69-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 723 | 752 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 637 | 846 | O-69-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 752 | 783 | 31 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 637 | 846 | O-69-5 | 261 | 시운전 | 5 | 783 | 795 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 637 | 846 | O-69-6 | 262 | C/T | 6 | 795 | 807 | 12 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 637 | 846 | O-69-7 | 263 | G/T | 7 | 807 | 825 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 637 | 846 | O-69-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 825 | 846 | 21 | S | 5
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 660 | 764 | O-70-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 660 | 715 | 55 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 660 | 764 | O-70-2 | 266 | 시운전 | 2 | 715 | 734 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 660 | 764 | O-70-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 734 | 764 | 30 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 676 | 927 | O-71-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 676 | 861 | 185 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 676 | 927 | O-71-2 | 269 | 시운전 | 2 | 861 | 888 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 676 | 927 | O-71-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 888 | 927 | 39 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 692 | 941 | O-72-1 | 271 | 화물창 | 1 | 692 | 774 | 82 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 692 | 941 | O-72-2 | 272 | P/T | 2 | 774 | 796 | 22 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 692 | 941 | O-72-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 796 | 830 | 34 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 692 | 941 | O-72-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 830 | 867 | 37 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 692 | 941 | O-72-5 | 275 | 시운전 | 5 | 867 | 881 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 692 | 941 | O-72-6 | 276 | C/T | 6 | 881 | 895 | 14 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 692 | 941 | O-72-7 | 277 | G/T | 7 | 895 | 917 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 692 | 941 | O-72-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 917 | 941 | 24 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 692 | 921 | O-73-1 | 279 | 화물창 | 1 | 692 | 767 | 75 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 692 | 921 | O-73-2 | 280 | P/T | 2 | 767 | 787 | 20 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 692 | 921 | O-73-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 787 | 819 | 32 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 692 | 921 | O-73-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 819 | 853 | 34 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 692 | 921 | O-73-5 | 283 | 시운전 | 5 | 853 | 866 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 692 | 921 | O-73-6 | 284 | C/T | 6 | 866 | 879 | 13 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 692 | 921 | O-73-7 | 285 | G/T | 7 | 879 | 899 | 20 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 692 | 921 | O-73-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 899 | 921 | 22 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 697 | 918 | O-74-1 | 287 | 화물창 | 1 | 697 | 769 | 72 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 697 | 918 | O-74-2 | 288 | P/T | 2 | 769 | 788 | 19 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 697 | 918 | O-74-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 788 | 818 | 30 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 697 | 918 | O-74-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 818 | 851 | 33 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 697 | 918 | O-74-5 | 291 | 시운전 | 5 | 851 | 864 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 697 | 918 | O-74-6 | 292 | C/T | 6 | 864 | 877 | 13 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 697 | 918 | O-74-7 | 293 | G/T | 7 | 877 | 896 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 697 | 918 | O-74-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 896 | 918 | 22 | S | 5
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 697 | 774 | O-75-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 697 | 750 | 53 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 697 | 774 | O-75-2 | 296 | 시운전 | 2 | 750 | 757 | 7 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 697 | 774 | O-75-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 757 | 774 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 699 | 980 | O-76-1 | 298 | 화물창 | 1 | 699 | 791 | 92 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 699 | 980 | O-76-2 | 299 | P/T | 2 | 791 | 816 | 25 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 699 | 980 | O-76-3 | 300 | 화물창족철 | 3 | 816 | 855 | 39 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 699 | 980 | O-76-4 | 301 | 화물창메공 | 4 | 855 | 897 | 42 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 699 | 980 | O-76-5 | 302 | 시운전 | 5 | 897 | 913 | 16 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 699 | 980 | O-76-6 | 303 | C/T | 6 | 913 | 929 | 16 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 699 | 980 | O-76-7 | 304 | G/T | 7 | 929 | 954 | 25 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 699 | 980 | O-76-8 | 305 | 인도준비 | 8 | 954 | 980 | 26 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 705 | 979 | O-77-1 | 306 | 화물창 | 1 | 705 | 795 | 90 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 705 | 979 | O-77-2 | 307 | P/T | 2 | 795 | 819 | 24 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 705 | 979 | O-77-3 | 308 | 화물창족철 | 3 | 819 | 857 | 38 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 705 | 979 | O-77-4 | 309 | 화물창메공 | 4 | 857 | 898 | 41 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 705 | 979 | O-77-5 | 310 | 시운전 | 5 | 898 | 914 | 16 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 705 | 979 | O-77-6 | 311 | C/T | 6 | 914 | 930 | 16 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 705 | 979 | O-77-7 | 312 | G/T | 7 | 930 | 954 | 24 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 705 | 979 | O-77-8 | 313 | 인도준비 | 8 | 954 | 979 | 25 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 723 | 948 | O-78-1 | 314 | 화물창 | 1 | 723 | 797 | 74 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 723 | 948 | O-78-2 | 315 | P/T | 2 | 797 | 817 | 20 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 723 | 948 | O-78-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 817 | 848 | 31 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 723 | 948 | O-78-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 848 | 881 | 33 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 723 | 948 | O-78-5 | 318 | 시운전 | 5 | 881 | 894 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 723 | 948 | O-78-6 | 319 | C/T | 6 | 894 | 907 | 13 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 723 | 948 | O-78-7 | 320 | G/T | 7 | 907 | 927 | 20 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 723 | 948 | O-78-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 927 | 948 | 21 | S | 5
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 729 | 1030 | O-79-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 729 | 951 | 222 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 729 | 1030 | O-79-2 | 323 | 시운전 | 2 | 951 | 984 | 33 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 729 | 1030 | O-79-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 984 | 1030 | 46 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 731 | 869 | O-80-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 731 | 827 | 96 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 731 | 869 | O-80-2 | 326 | 시운전 | 2 | 827 | 840 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 731 | 869 | O-80-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 840 | 869 | 29 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 90 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 62 | 62 | F | 15 | E7
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 292 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 216 | 216 | F | 15 | E5
J-3 | 2 | PC | 7 | 0 | 142 | O-3-1 | 6 | 특수도장 | 1 | 0 | 46 | 46 | N | 0 | H1
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 0 | 58 | 58 | F | 15 | E6
J-5 | 4 | LNG | 8 | 4 | 252 | O-5-1 | 13 | 화물창 | 1 | 4 | 85 | 81 | N | 0 | G1
J-6 | 5 | LNG | 8 | 4 | 320 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 4 | 108 | 104 | N | 0 | E4
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 11 | 100 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 11 | 73 | 62 | F | 15 | D5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B