## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 121 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 84 | 84 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 121 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 84 | 96 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 121 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 96 | 121 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 280 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 92 | 92 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 280 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 92 | 117 | 25 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 280 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 117 | 156 | 39 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 280 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 156 | 198 | 42 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 280 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 198 | 214 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 280 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 214 | 230 | 16 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 280 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 230 | 255 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 280 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 255 | 280 | 25 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 265 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 10 | 94 | 84 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 265 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 94 | 116 | 22 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 265 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 116 | 151 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 265 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 151 | 189 | 38 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 265 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 189 | 204 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 265 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 204 | 219 | 15 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 265 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 219 | 241 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 265 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 241 | 265 | 24 | S | 5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 33 | 124 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 33 | 96 | 63 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 33 | 124 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 96 | 105 | 9 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 33 | 124 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 105 | 124 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 35 | 166 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 35 | 104 | 69 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 35 | 166 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 104 | 128 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 35 | 166 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 128 | 166 | 38 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 35 | 297 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 35 | 228 | 193 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 35 | 297 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 228 | 256 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 35 | 297 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 256 | 297 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 38 | 162 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 38 | 103 | 65 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 38 | 162 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 103 | 126 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 38 | 162 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 126 | 162 | 36 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 247 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 38 | 106 | 68 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 247 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 106 | 124 | 18 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 247 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 124 | 153 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 247 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 153 | 184 | 31 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 247 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 184 | 196 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 247 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 196 | 208 | 12 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 247 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 208 | 226 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 247 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 226 | 247 | 21 | S | 5
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 41 | 118 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 41 | 94 | 53 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 41 | 118 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 94 | 101 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 41 | 118 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 101 | 118 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 58 | 178 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 58 | 121 | 63 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 58 | 178 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 121 | 143 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 58 | 178 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 143 | 178 | 35 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 71 | 279 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 71 | 139 | 68 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 71 | 279 | O-11-2 | 46 | P/T | 2 | 139 | 157 | 18 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 71 | 279 | O-11-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 157 | 186 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 71 | 279 | O-11-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 186 | 217 | 31 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 71 | 279 | O-11-5 | 49 | 시운전 | 5 | 217 | 229 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 71 | 279 | O-11-6 | 50 | C/T | 6 | 229 | 241 | 12 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 71 | 279 | O-11-7 | 51 | G/T | 7 | 241 | 259 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 71 | 279 | O-11-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 259 | 279 | 20 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 71 | 173 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 71 | 125 | 54 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 71 | 173 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 125 | 144 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 71 | 173 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 144 | 173 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 82 | 181 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 82 | 151 | 69 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 82 | 181 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 151 | 160 | 9 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 82 | 181 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 160 | 181 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 115 | 310 | O-14-1 | 59 | 화물창 | 1 | 115 | 179 | 64 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 115 | 310 | O-14-2 | 60 | P/T | 2 | 179 | 196 | 17 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 115 | 310 | O-14-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 196 | 223 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 115 | 310 | O-14-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 223 | 252 | 29 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 115 | 310 | O-14-5 | 63 | 시운전 | 5 | 252 | 263 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 115 | 310 | O-14-6 | 64 | C/T | 6 | 263 | 274 | 11 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 115 | 310 | O-14-7 | 65 | G/T | 7 | 274 | 291 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 115 | 310 | O-14-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 291 | 310 | 19 | S | 5
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 132 | 251 | O-15-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 132 | 215 | 83 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 132 | 251 | O-15-2 | 68 | 시운전 | 2 | 215 | 226 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 132 | 251 | O-15-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 226 | 251 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 132 | 299 | O-16-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 132 | 220 | 88 | F | 10
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 132 | 299 | O-16-2 | 71 | 시운전 | 2 | 220 | 251 | 31 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 132 | 299 | O-16-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 251 | 299 | 48 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 160 | 331 | O-17-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 160 | 286 | 126 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 160 | 331 | O-17-2 | 74 | 시운전 | 2 | 286 | 304 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 160 | 331 | O-17-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 304 | 331 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 186 | 448 | O-18-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 186 | 379 | 193 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 186 | 448 | O-18-2 | 77 | 시운전 | 2 | 379 | 407 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 186 | 448 | O-18-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 407 | 448 | 41 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 224 | 343 | O-19-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 224 | 307 | 83 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 224 | 343 | O-19-2 | 80 | 시운전 | 2 | 307 | 318 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 224 | 343 | O-19-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 318 | 343 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 225 | 529 | O-20-1 | 82 | 화물창 | 1 | 225 | 325 | 100 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 225 | 529 | O-20-2 | 83 | P/T | 2 | 325 | 352 | 27 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 225 | 529 | O-20-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 352 | 394 | 42 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 225 | 529 | O-20-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 394 | 439 | 45 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 225 | 529 | O-20-5 | 86 | 시운전 | 5 | 439 | 457 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 225 | 529 | O-20-6 | 87 | C/T | 6 | 457 | 475 | 18 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 225 | 529 | O-20-7 | 88 | G/T | 7 | 475 | 502 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 225 | 529 | O-20-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 502 | 529 | 27 | S | 5
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 230 | 489 | O-21-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 230 | 421 | 191 | F | 15
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 230 | 489 | O-21-2 | 91 | 시운전 | 2 | 421 | 449 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 230 | 489 | O-21-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 449 | 489 | 40 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 236 | 345 | O-22-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 236 | 312 | 76 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 236 | 345 | O-22-2 | 94 | 시운전 | 2 | 312 | 322 | 10 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 236 | 345 | O-22-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 322 | 345 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 250 | 383 | O-23-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 250 | 348 | 98 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 250 | 383 | O-23-2 | 97 | 시운전 | 2 | 348 | 362 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 250 | 383 | O-23-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 362 | 383 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 268 | 457 | O-24-1 | 99 | 화물창 | 1 | 268 | 330 | 62 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 268 | 457 | O-24-2 | 100 | P/T | 2 | 330 | 347 | 17 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 268 | 457 | O-24-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 347 | 373 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 268 | 457 | O-24-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 373 | 401 | 28 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 268 | 457 | O-24-5 | 103 | 시운전 | 5 | 401 | 412 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 268 | 457 | O-24-6 | 104 | C/T | 6 | 412 | 423 | 11 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 268 | 457 | O-24-7 | 105 | G/T | 7 | 423 | 440 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 268 | 457 | O-24-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 440 | 457 | 17 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 268 | 464 | O-25-1 | 107 | 화물창 | 1 | 268 | 332 | 64 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 268 | 464 | O-25-2 | 108 | P/T | 2 | 332 | 349 | 17 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 268 | 464 | O-25-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 349 | 376 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 268 | 464 | O-25-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 376 | 405 | 29 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 268 | 464 | O-25-5 | 111 | 시운전 | 5 | 405 | 416 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 268 | 464 | O-25-6 | 112 | C/T | 6 | 416 | 427 | 11 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 268 | 464 | O-25-7 | 113 | G/T | 7 | 427 | 444 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 268 | 464 | O-25-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 444 | 464 | 20 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 274 | 578 | O-26-1 | 115 | 화물창 | 1 | 274 | 374 | 100 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 274 | 578 | O-26-2 | 116 | P/T | 2 | 374 | 401 | 27 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 274 | 578 | O-26-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 401 | 443 | 42 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 274 | 578 | O-26-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 443 | 488 | 45 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 274 | 578 | O-26-5 | 119 | 시운전 | 5 | 488 | 506 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 274 | 578 | O-26-6 | 120 | C/T | 6 | 506 | 524 | 18 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 274 | 578 | O-26-7 | 121 | G/T | 7 | 524 | 551 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 274 | 578 | O-26-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 551 | 578 | 27 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 278 | 517 | O-27-1 | 123 | 화물창 | 1 | 278 | 356 | 78 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 278 | 517 | O-27-2 | 124 | P/T | 2 | 356 | 377 | 21 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 278 | 517 | O-27-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 377 | 410 | 33 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 278 | 517 | O-27-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 410 | 445 | 35 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 278 | 517 | O-27-5 | 127 | 시운전 | 5 | 445 | 459 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 278 | 517 | O-27-6 | 128 | C/T | 6 | 459 | 473 | 14 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 278 | 517 | O-27-7 | 129 | G/T | 7 | 473 | 494 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 278 | 517 | O-27-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 494 | 517 | 23 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 283 | 577 | O-28-1 | 131 | 화물창 | 1 | 283 | 380 | 97 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 283 | 577 | O-28-2 | 132 | P/T | 2 | 380 | 406 | 26 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 283 | 577 | O-28-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 406 | 447 | 41 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 283 | 577 | O-28-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 447 | 491 | 44 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 283 | 577 | O-28-5 | 135 | 시운전 | 5 | 491 | 508 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 283 | 577 | O-28-6 | 136 | C/T | 6 | 508 | 525 | 17 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 283 | 577 | O-28-7 | 137 | G/T | 7 | 525 | 551 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 283 | 577 | O-28-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 551 | 577 | 26 | S | 5
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 302 | 374 | O-29-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 302 | 352 | 50 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 302 | 374 | O-29-2 | 140 | 시운전 | 2 | 352 | 359 | 7 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 302 | 374 | O-29-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 359 | 374 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 302 | 479 | O-30-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 302 | 432 | 130 | F | 15
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 302 | 479 | O-30-2 | 143 | 시운전 | 2 | 432 | 451 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 302 | 479 | O-30-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 451 | 479 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 334 | 486 | O-31-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 334 | 446 | 112 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 334 | 486 | O-31-2 | 146 | 시운전 | 2 | 446 | 462 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 334 | 486 | O-31-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 462 | 486 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 379 | 649 | O-32-1 | 148 | 화물창 | 1 | 379 | 468 | 89 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 379 | 649 | O-32-2 | 149 | P/T | 2 | 468 | 492 | 24 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 379 | 649 | O-32-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 492 | 529 | 37 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 379 | 649 | O-32-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 529 | 569 | 40 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 379 | 649 | O-32-5 | 152 | 시운전 | 5 | 569 | 585 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 379 | 649 | O-32-6 | 153 | C/T | 6 | 585 | 601 | 16 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 379 | 649 | O-32-7 | 154 | G/T | 7 | 601 | 625 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 379 | 649 | O-32-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 625 | 649 | 24 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 383 | 569 | O-33-1 | 156 | 화물창 | 1 | 383 | 444 | 61 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 383 | 569 | O-33-2 | 157 | P/T | 2 | 444 | 460 | 16 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 383 | 569 | O-33-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 460 | 486 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 383 | 569 | O-33-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 486 | 513 | 27 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 383 | 569 | O-33-5 | 160 | 시운전 | 5 | 513 | 524 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 383 | 569 | O-33-6 | 161 | C/T | 6 | 524 | 535 | 11 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 383 | 569 | O-33-7 | 162 | G/T | 7 | 535 | 551 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 383 | 569 | O-33-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 551 | 569 | 18 | S | 5
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 383 | 481 | O-34-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 383 | 434 | 51 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 383 | 481 | O-34-2 | 165 | 시운전 | 2 | 434 | 452 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 383 | 481 | O-34-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 452 | 481 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 423 | 572 | O-35-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 423 | 501 | 78 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 423 | 572 | O-35-2 | 168 | 시운전 | 2 | 501 | 529 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 423 | 572 | O-35-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 529 | 572 | 43 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 427 | 628 | O-36-1 | 170 | 화물창 | 1 | 427 | 493 | 66 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 427 | 628 | O-36-2 | 171 | P/T | 2 | 493 | 511 | 18 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 427 | 628 | O-36-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 511 | 539 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 427 | 628 | O-36-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 539 | 569 | 30 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 427 | 628 | O-36-5 | 174 | 시운전 | 5 | 569 | 581 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 427 | 628 | O-36-6 | 175 | C/T | 6 | 581 | 593 | 12 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 427 | 628 | O-36-7 | 176 | G/T | 7 | 593 | 611 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 427 | 628 | O-36-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 611 | 628 | 17 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 429 | 663 | O-37-1 | 178 | 화물창 | 1 | 429 | 506 | 77 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 429 | 663 | O-37-2 | 179 | P/T | 2 | 506 | 527 | 21 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 429 | 663 | O-37-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 527 | 559 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 429 | 663 | O-37-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 559 | 594 | 35 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 429 | 663 | O-37-5 | 182 | 시운전 | 5 | 594 | 608 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 429 | 663 | O-37-6 | 183 | C/T | 6 | 608 | 622 | 14 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 429 | 663 | O-37-7 | 184 | G/T | 7 | 622 | 643 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 429 | 663 | O-37-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 643 | 663 | 20 | S | 5
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 431 | 538 | O-38-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 431 | 505 | 74 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 431 | 538 | O-38-2 | 187 | 시운전 | 2 | 505 | 515 | 10 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 431 | 538 | O-38-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 515 | 538 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 434 | 687 | O-39-1 | 189 | 화물창 | 1 | 434 | 517 | 83 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 434 | 687 | O-39-2 | 190 | P/T | 2 | 517 | 539 | 22 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 434 | 687 | O-39-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 539 | 574 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 434 | 687 | O-39-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 574 | 611 | 37 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 434 | 687 | O-39-5 | 193 | 시운전 | 5 | 611 | 626 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 434 | 687 | O-39-6 | 194 | C/T | 6 | 626 | 641 | 15 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 434 | 687 | O-39-7 | 195 | G/T | 7 | 641 | 663 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 434 | 687 | O-39-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 663 | 687 | 24 | S | 5
J-40 | 39 | PC | 7 | 444 | 578 | O-40-1 | 197 | 특수도장 | 1 | 444 | 488 | 44 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 444 | 578 | O-40-2 | 198 | 화물창 | 2 | 488 | 533 | 45 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 444 | 578 | O-40-3 | 199 | 시운전 | 3 | 533 | 547 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 444 | 578 | O-40-4 | 200 | 인도준비 | 4 | 547 | 578 | 31 | S | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 462 | 779 | O-41-1 | 201 | 화물창 | 1 | 462 | 566 | 104 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 462 | 779 | O-41-2 | 202 | P/T | 2 | 566 | 594 | 28 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 462 | 779 | O-41-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 594 | 638 | 44 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 462 | 779 | O-41-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 638 | 685 | 47 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 462 | 779 | O-41-5 | 205 | 시운전 | 5 | 685 | 704 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 462 | 779 | O-41-6 | 206 | C/T | 6 | 704 | 723 | 19 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 462 | 779 | O-41-7 | 207 | G/T | 7 | 723 | 751 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 462 | 779 | O-41-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 751 | 779 | 28 | S | 5
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 467 | 545 | O-42-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 467 | 521 | 54 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 467 | 545 | O-42-2 | 210 | 시운전 | 2 | 521 | 528 | 7 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 467 | 545 | O-42-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 528 | 545 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 505 | 582 | O-43-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 505 | 558 | 53 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 505 | 582 | O-43-2 | 213 | 시운전 | 2 | 558 | 565 | 7 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 505 | 582 | O-43-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 565 | 582 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 527 | 666 | O-44-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 527 | 624 | 97 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 527 | 666 | O-44-2 | 216 | 시운전 | 2 | 624 | 637 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 527 | 666 | O-44-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 637 | 666 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 552 | 663 | O-45-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 552 | 610 | 58 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 552 | 663 | O-45-2 | 219 | 시운전 | 2 | 610 | 631 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 552 | 663 | O-45-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 631 | 663 | 32 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 556 | 663 | O-46-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 556 | 612 | 56 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 556 | 663 | O-46-2 | 222 | 시운전 | 2 | 612 | 632 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 556 | 663 | O-46-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 632 | 663 | 31 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 557 | 692 | O-47-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 557 | 651 | 94 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 557 | 692 | O-47-2 | 225 | 시운전 | 2 | 651 | 664 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 557 | 692 | O-47-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 664 | 692 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 558 | 850 | O-48-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 558 | 774 | 216 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 558 | 850 | O-48-2 | 228 | 시운전 | 2 | 774 | 806 | 32 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 558 | 850 | O-48-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 806 | 850 | 44 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 558 | 690 | O-49-1 | 230 | 특수도장 | 1 | 558 | 601 | 43 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 558 | 690 | O-49-2 | 231 | 화물창 | 2 | 601 | 645 | 44 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 558 | 690 | O-49-3 | 232 | 시운전 | 3 | 645 | 659 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 558 | 690 | O-49-4 | 233 | 인도준비 | 4 | 659 | 690 | 31 | S | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 564 | 817 | O-50-1 | 234 | 화물창 | 1 | 564 | 647 | 83 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 564 | 817 | O-50-2 | 235 | P/T | 2 | 647 | 669 | 22 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 564 | 817 | O-50-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 669 | 704 | 35 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 564 | 817 | O-50-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 704 | 741 | 37 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 564 | 817 | O-50-5 | 238 | 시운전 | 5 | 741 | 756 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 564 | 817 | O-50-6 | 239 | C/T | 6 | 756 | 771 | 15 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 564 | 817 | O-50-7 | 240 | G/T | 7 | 771 | 793 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 564 | 817 | O-50-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 793 | 817 | 24 | S | 5
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 565 | 654 | O-51-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 565 | 627 | 62 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 565 | 654 | O-51-2 | 243 | 시운전 | 2 | 627 | 635 | 8 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 565 | 654 | O-51-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 635 | 654 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 582 | 846 | O-52-1 | 245 | 화물창 | 1 | 582 | 669 | 87 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 582 | 846 | O-52-2 | 246 | P/T | 2 | 669 | 692 | 23 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 582 | 846 | O-52-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 692 | 728 | 36 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 582 | 846 | O-52-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 728 | 767 | 39 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 582 | 846 | O-52-5 | 249 | 시운전 | 5 | 767 | 782 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 582 | 846 | O-52-6 | 250 | C/T | 6 | 782 | 797 | 15 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 582 | 846 | O-52-7 | 251 | G/T | 7 | 797 | 820 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 582 | 846 | O-52-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 820 | 846 | 26 | S | 5
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 592 | 847 | O-53-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 592 | 780 | 188 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 592 | 847 | O-53-2 | 254 | 시운전 | 2 | 780 | 808 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 592 | 847 | O-53-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 808 | 847 | 39 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 592 | 704 | O-54-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 592 | 651 | 59 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 592 | 704 | O-54-2 | 257 | 시운전 | 2 | 651 | 672 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 592 | 704 | O-54-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 672 | 704 | 32 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 636 | 743 | O-55-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 636 | 710 | 74 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 636 | 743 | O-55-2 | 260 | 시운전 | 2 | 710 | 720 | 10 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 636 | 743 | O-55-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 720 | 743 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 642 | 912 | O-56-1 | 262 | 화물창 | 1 | 642 | 731 | 89 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 642 | 912 | O-56-2 | 263 | P/T | 2 | 731 | 755 | 24 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 642 | 912 | O-56-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 755 | 792 | 37 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 642 | 912 | O-56-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 792 | 832 | 40 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 642 | 912 | O-56-5 | 266 | 시운전 | 5 | 832 | 848 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 642 | 912 | O-56-6 | 267 | C/T | 6 | 848 | 864 | 16 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 642 | 912 | O-56-7 | 268 | G/T | 7 | 864 | 888 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 642 | 912 | O-56-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 888 | 912 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 676 | 982 | O-57-1 | 270 | 화물창 | 1 | 676 | 776 | 100 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 676 | 982 | O-57-2 | 271 | P/T | 2 | 776 | 803 | 27 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 676 | 982 | O-57-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 803 | 845 | 42 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 676 | 982 | O-57-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 845 | 890 | 45 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 676 | 982 | O-57-5 | 274 | 시운전 | 5 | 890 | 908 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 676 | 982 | O-57-6 | 275 | C/T | 6 | 908 | 926 | 18 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 676 | 982 | O-57-7 | 276 | G/T | 7 | 926 | 953 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 676 | 982 | O-57-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 953 | 982 | 29 | S | 5
J-58 | 57 | PC | 7 | 694 | 814 | O-58-1 | 278 | 특수도장 | 1 | 694 | 733 | 39 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 694 | 814 | O-58-2 | 279 | 화물창 | 2 | 733 | 773 | 40 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 694 | 814 | O-58-3 | 280 | 시운전 | 3 | 773 | 786 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 694 | 814 | O-58-4 | 281 | 인도준비 | 4 | 786 | 814 | 28 | S | 15
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 695 | 879 | O-59-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 695 | 831 | 136 | F | 15
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 695 | 879 | O-59-2 | 283 | 시운전 | 2 | 831 | 851 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 695 | 879 | O-59-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 851 | 879 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 702 | 989 | O-60-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 702 | 914 | 212 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 702 | 989 | O-60-2 | 286 | 시운전 | 2 | 914 | 945 | 31 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 702 | 989 | O-60-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 945 | 989 | 44 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 707 | 806 | O-61-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 707 | 759 | 52 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 707 | 806 | O-61-2 | 289 | 시운전 | 2 | 759 | 777 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 707 | 806 | O-61-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 777 | 806 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 707 | 1007 | O-62-1 | 291 | 화물창 | 1 | 707 | 806 | 99 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 707 | 1007 | O-62-2 | 292 | P/T | 2 | 806 | 833 | 27 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 707 | 1007 | O-62-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 833 | 875 | 42 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 707 | 1007 | O-62-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 875 | 920 | 45 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 707 | 1007 | O-62-5 | 295 | 시운전 | 5 | 920 | 938 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 707 | 1007 | O-62-6 | 296 | C/T | 6 | 938 | 956 | 18 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 707 | 1007 | O-62-7 | 297 | G/T | 7 | 956 | 983 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 707 | 1007 | O-62-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 983 | 1007 | 24 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 728 | 966 | O-63-1 | 299 | 화물창 | 1 | 728 | 806 | 78 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 728 | 966 | O-63-2 | 300 | P/T | 2 | 806 | 827 | 21 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 728 | 966 | O-63-3 | 301 | 화물창족철 | 3 | 827 | 860 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 728 | 966 | O-63-4 | 302 | 화물창메공 | 4 | 860 | 895 | 35 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 728 | 966 | O-63-5 | 303 | 시운전 | 5 | 895 | 909 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 728 | 966 | O-63-6 | 304 | C/T | 6 | 909 | 923 | 14 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 728 | 966 | O-63-7 | 305 | G/T | 7 | 923 | 944 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 728 | 966 | O-63-8 | 306 | 인도준비 | 8 | 944 | 966 | 22 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 738 | 880 | O-64-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 738 | 837 | 99 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 738 | 880 | O-64-2 | 308 | 시운전 | 2 | 837 | 851 | 14 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 738 | 880 | O-64-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 851 | 880 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 787 | 971 | O-65-1 | 310 | 화물창 | 1 | 787 | 847 | 60 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 787 | 971 | O-65-2 | 311 | P/T | 2 | 847 | 863 | 16 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 787 | 971 | O-65-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 863 | 888 | 25 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 787 | 971 | O-65-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 888 | 915 | 27 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 787 | 971 | O-65-5 | 314 | 시운전 | 5 | 915 | 926 | 11 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 787 | 971 | O-65-6 | 315 | C/T | 6 | 926 | 937 | 11 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 787 | 971 | O-65-7 | 316 | G/T | 7 | 937 | 953 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 787 | 971 | O-65-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 953 | 971 | 18 | S | 5
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 797 | 961 | O-66-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 797 | 883 | 86 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 797 | 961 | O-66-2 | 319 | 시운전 | 2 | 883 | 914 | 31 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 797 | 961 | O-66-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 914 | 961 | 47 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 797 | 901 | O-67-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 797 | 869 | 72 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 797 | 901 | O-67-2 | 322 | 시운전 | 2 | 869 | 879 | 10 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 797 | 901 | O-67-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 879 | 901 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 816 | 889 | O-68-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 816 | 867 | 51 | F | 15
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 816 | 889 | O-68-2 | 325 | 시운전 | 2 | 867 | 874 | 7 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 816 | 889 | O-68-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 874 | 889 | 15 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 828 | 958 | O-69-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 828 | 896 | 68 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 828 | 958 | O-69-2 | 328 | 시운전 | 2 | 896 | 920 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 828 | 958 | O-69-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 920 | 958 | 38 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 838 | 1080 | O-70-1 | 330 | 화물창 | 1 | 838 | 917 | 79 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 838 | 1080 | O-70-2 | 331 | P/T | 2 | 917 | 938 | 21 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 838 | 1080 | O-70-3 | 332 | 화물창족철 | 3 | 938 | 971 | 33 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 838 | 1080 | O-70-4 | 333 | 화물창메공 | 4 | 971 | 1007 | 36 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 838 | 1080 | O-70-5 | 334 | 시운전 | 5 | 1007 | 1021 | 14 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 838 | 1080 | O-70-6 | 335 | C/T | 6 | 1021 | 1035 | 14 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 838 | 1080 | O-70-7 | 336 | G/T | 7 | 1035 | 1056 | 21 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 838 | 1080 | O-70-8 | 337 | 인도준비 | 8 | 1056 | 1080 | 24 | S | 5
J-71 | 70 | LNG | 8 | 841 | 1031 | O-71-1 | 338 | 화물창 | 1 | 841 | 903 | 62 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 841 | 1031 | O-71-2 | 339 | P/T | 2 | 903 | 920 | 17 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 841 | 1031 | O-71-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 920 | 946 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 841 | 1031 | O-71-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 946 | 974 | 28 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 841 | 1031 | O-71-5 | 342 | 시운전 | 5 | 974 | 985 | 11 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 841 | 1031 | O-71-6 | 343 | C/T | 6 | 985 | 996 | 11 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 841 | 1031 | O-71-7 | 344 | G/T | 7 | 996 | 1013 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 841 | 1031 | O-71-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 1013 | 1031 | 18 | S | 5
J-72 | 71 | PC | 7 | 842 | 949 | O-72-1 | 346 | 특수도장 | 1 | 842 | 877 | 35 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 842 | 949 | O-72-2 | 347 | 화물창 | 2 | 877 | 913 | 36 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 842 | 949 | O-72-3 | 348 | 시운전 | 3 | 913 | 924 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 842 | 949 | O-72-4 | 349 | 인도준비 | 4 | 924 | 949 | 25 | S | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 849 | 1080 | O-73-1 | 350 | 화물창 | 1 | 849 | 925 | 76 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 849 | 1080 | O-73-2 | 351 | P/T | 2 | 925 | 945 | 20 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 849 | 1080 | O-73-3 | 352 | 화물창족철 | 3 | 945 | 977 | 32 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 849 | 1080 | O-73-4 | 353 | 화물창메공 | 4 | 977 | 1011 | 34 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 849 | 1080 | O-73-5 | 354 | 시운전 | 5 | 1011 | 1024 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 849 | 1080 | O-73-6 | 355 | C/T | 6 | 1024 | 1037 | 13 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 849 | 1080 | O-73-7 | 356 | G/T | 7 | 1037 | 1057 | 20 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 849 | 1080 | O-73-8 | 357 | 인도준비 | 8 | 1057 | 1080 | 23 | S | 5
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 856 | 948 | O-74-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 856 | 920 | 64 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 856 | 948 | O-74-2 | 359 | 시운전 | 2 | 920 | 929 | 9 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 856 | 948 | O-74-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 929 | 948 | 19 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 860 | 1091 | O-75-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 860 | 1030 | 170 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 860 | 1091 | O-75-2 | 362 | 시운전 | 2 | 1030 | 1055 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 860 | 1091 | O-75-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 1055 | 1091 | 36 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 866 | 984 | O-76-1 | 364 | 축계작업 | 1 | 866 | 948 | 82 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 866 | 984 | O-76-2 | 365 | 시운전 | 2 | 948 | 959 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 866 | 984 | O-76-3 | 366 | 인도준비 | 3 | 959 | 984 | 25 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 875 | 985 | O-77-1 | 367 | 축계작업 | 1 | 875 | 952 | 77 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 875 | 985 | O-77-2 | 368 | 시운전 | 2 | 952 | 963 | 11 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 875 | 985 | O-77-3 | 369 | 인도준비 | 3 | 963 | 985 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 875 | 991 | O-78-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 875 | 956 | 81 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 875 | 991 | O-78-2 | 371 | 시운전 | 2 | 956 | 967 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 875 | 991 | O-78-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 967 | 991 | 24 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 913 | 1167 | O-79-1 | 373 | 화물창 | 1 | 913 | 996 | 83 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 913 | 1167 | O-79-2 | 374 | P/T | 2 | 996 | 1018 | 22 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 913 | 1167 | O-79-3 | 375 | 화물창족철 | 3 | 1018 | 1053 | 35 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 913 | 1167 | O-79-4 | 376 | 화물창메공 | 4 | 1053 | 1091 | 38 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 913 | 1167 | O-79-5 | 377 | 시운전 | 5 | 1091 | 1106 | 15 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 913 | 1167 | O-79-6 | 378 | C/T | 6 | 1106 | 1121 | 15 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 913 | 1167 | O-79-7 | 379 | G/T | 7 | 1121 | 1143 | 22 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 913 | 1167 | O-79-8 | 380 | 인도준비 | 8 | 1143 | 1167 | 24 | S | 5
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 934 | 1110 | O-80-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 934 | 1064 | 130 | F | 15
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 934 | 1110 | O-80-2 | 382 | 시운전 | 2 | 1064 | 1083 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 934 | 1110 | O-80-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 1083 | 1110 | 27 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 121 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 84 | 84 | F | 15 | C3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 280 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 92 | 92 | N | 0 | E3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 265 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 10 | 94 | 84 | N | 0 | D1
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 33 | 124 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 33 | 96 | 63 | F | 15 | C2
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 35 | 166 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 35 | 104 | 69 | F | 10 | G1
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 35 | 297 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 35 | 228 | 193 | F | 15 | B3
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 38 | 162 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 38 | 103 | 65 | F | 10 | C1
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 247 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 38 | 106 | 68 | N | 0 | E6
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 41 | 118 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 41 | 94 | 53 | F | 15 | C4
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 58 | 178 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 58 | 121 | 63 | F | 10 | E7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 71 | 279 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 71 | 139 | 68 | N | 0 | D3
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 71 | 173 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 71 | 125 | 54 | F | 10 | A1
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 82 | 181 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 82 | 151 | 69 | F | 15 | E8

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B