## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 73 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 38 | 38 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 73 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 38 | 51 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 73 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 51 | 73 | 22 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 98 | 98 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 98 | 124 | 26 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 124 | 165 | 41 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 165 | 209 | 44 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 209 | 226 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 226 | 243 | 17 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 243 | 269 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 269 | 299 | 30 | S | 5
J-3 | 2 | PC | 7 | 2 | 103 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 2 | 35 | 33 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 2 | 103 | O-3-2 | 12 | 화물창 | 2 | 35 | 69 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 2 | 103 | O-3-3 | 13 | 시운전 | 3 | 69 | 80 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 2 | 103 | O-3-4 | 14 | 인도준비 | 4 | 80 | 103 | 23 | S | 15
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 6 | 236 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 6 | 176 | 170 | F | 15
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 6 | 236 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 176 | 201 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 6 | 236 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 201 | 236 | 35 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 17 | 116 | O-5-1 | 18 | 특수도장 | 1 | 17 | 49 | 32 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 17 | 116 | O-5-2 | 19 | 화물창 | 2 | 49 | 82 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 17 | 116 | O-5-3 | 20 | 시운전 | 3 | 82 | 92 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 17 | 116 | O-5-4 | 21 | 인도준비 | 4 | 92 | 116 | 24 | S | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 290 | O-6-1 | 22 | 화물창 | 1 | 17 | 107 | 90 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 290 | O-6-2 | 23 | P/T | 2 | 107 | 131 | 24 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 290 | O-6-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 131 | 169 | 38 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 290 | O-6-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 169 | 209 | 40 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 290 | O-6-5 | 26 | 시운전 | 5 | 209 | 225 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 290 | O-6-6 | 27 | C/T | 6 | 225 | 241 | 16 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 290 | O-6-7 | 28 | G/T | 7 | 241 | 265 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 290 | O-6-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 265 | 290 | 25 | S | 5
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 22 | 107 | O-7-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 22 | 81 | 59 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 22 | 107 | O-7-2 | 31 | 시운전 | 2 | 81 | 89 | 8 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 22 | 107 | O-7-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 89 | 107 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 269 | O-8-1 | 33 | 화물창 | 1 | 22 | 103 | 81 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 269 | O-8-2 | 34 | P/T | 2 | 103 | 125 | 22 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 269 | O-8-3 | 35 | 화물창족철 | 3 | 125 | 159 | 34 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 269 | O-8-4 | 36 | 화물창메공 | 4 | 159 | 196 | 37 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 269 | O-8-5 | 37 | 시운전 | 5 | 196 | 210 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 269 | O-8-6 | 38 | C/T | 6 | 210 | 224 | 14 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 269 | O-8-7 | 39 | G/T | 7 | 224 | 246 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 269 | O-8-8 | 40 | 인도준비 | 8 | 246 | 269 | 23 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 26 | 128 | O-9-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 26 | 97 | 71 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 26 | 128 | O-9-2 | 42 | 시운전 | 2 | 97 | 107 | 10 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 26 | 128 | O-9-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 107 | 128 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 29 | 171 | O-10-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 29 | 104 | 75 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 29 | 171 | O-10-2 | 45 | 시운전 | 2 | 104 | 130 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 29 | 171 | O-10-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 130 | 171 | 41 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 358 | O-11-1 | 47 | 화물창 | 1 | 53 | 153 | 100 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 358 | O-11-2 | 48 | P/T | 2 | 153 | 180 | 27 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 358 | O-11-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 180 | 222 | 42 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 358 | O-11-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 222 | 267 | 45 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 358 | O-11-5 | 51 | 시운전 | 5 | 267 | 285 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 358 | O-11-6 | 52 | C/T | 6 | 285 | 303 | 18 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 358 | O-11-7 | 53 | G/T | 7 | 303 | 330 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 53 | 358 | O-11-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 330 | 358 | 28 | S | 5
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 53 | 130 | O-12-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 53 | 106 | 53 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 53 | 130 | O-12-2 | 56 | 시운전 | 2 | 106 | 113 | 7 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 53 | 130 | O-12-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 113 | 130 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 94 | 238 | O-13-1 | 58 | 특수도장 | 1 | 94 | 141 | 47 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 94 | 238 | O-13-2 | 59 | 화물창 | 2 | 141 | 189 | 48 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 94 | 238 | O-13-3 | 60 | 시운전 | 3 | 189 | 204 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 94 | 238 | O-13-4 | 61 | 인도준비 | 4 | 204 | 238 | 34 | S | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 127 | 201 | O-14-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 127 | 178 | 51 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 127 | 201 | O-14-2 | 63 | 시운전 | 2 | 178 | 185 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 127 | 201 | O-14-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 185 | 201 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 131 | 247 | O-15-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 131 | 192 | 61 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 131 | 247 | O-15-2 | 66 | 시운전 | 2 | 192 | 214 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 131 | 247 | O-15-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 214 | 247 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 131 | 320 | O-16-1 | 68 | 화물창 | 1 | 131 | 193 | 62 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 131 | 320 | O-16-2 | 69 | P/T | 2 | 193 | 210 | 17 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 131 | 320 | O-16-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 210 | 236 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 131 | 320 | O-16-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 236 | 264 | 28 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 131 | 320 | O-16-5 | 72 | 시운전 | 5 | 264 | 275 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 131 | 320 | O-16-6 | 73 | C/T | 6 | 275 | 286 | 11 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 131 | 320 | O-16-7 | 74 | G/T | 7 | 286 | 303 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 131 | 320 | O-16-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 303 | 320 | 17 | S | 5
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 164 | 236 | O-17-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 164 | 214 | 50 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 164 | 236 | O-17-2 | 77 | 시운전 | 2 | 214 | 221 | 7 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 164 | 236 | O-17-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 221 | 236 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 183 | 454 | O-18-1 | 79 | 화물창 | 1 | 183 | 272 | 89 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 183 | 454 | O-18-2 | 80 | P/T | 2 | 272 | 296 | 24 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 183 | 454 | O-18-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 296 | 333 | 37 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 183 | 454 | O-18-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 333 | 373 | 40 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 183 | 454 | O-18-5 | 83 | 시운전 | 5 | 373 | 389 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 183 | 454 | O-18-6 | 84 | C/T | 6 | 389 | 405 | 16 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 183 | 454 | O-18-7 | 85 | G/T | 7 | 405 | 429 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 183 | 454 | O-18-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 429 | 454 | 25 | S | 5
J-19 | 18 | PC | 7 | 183 | 291 | O-19-1 | 87 | 특수도장 | 1 | 183 | 218 | 35 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 183 | 291 | O-19-2 | 88 | 화물창 | 2 | 218 | 254 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 183 | 291 | O-19-3 | 89 | 시운전 | 3 | 254 | 265 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 183 | 291 | O-19-4 | 90 | 인도준비 | 4 | 265 | 291 | 26 | S | 15
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 189 | 259 | O-20-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 189 | 226 | 37 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 189 | 259 | O-20-2 | 92 | 시운전 | 2 | 226 | 239 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 189 | 259 | O-20-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 239 | 259 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 207 | 377 | O-21-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 207 | 332 | 125 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 207 | 377 | O-21-2 | 95 | 시운전 | 2 | 332 | 350 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 207 | 377 | O-21-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 350 | 377 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 207 | 398 | O-22-1 | 97 | 화물창 | 1 | 207 | 270 | 63 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 207 | 398 | O-22-2 | 98 | P/T | 2 | 270 | 287 | 17 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 207 | 398 | O-22-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 287 | 313 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 207 | 398 | O-22-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 313 | 341 | 28 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 207 | 398 | O-22-5 | 101 | 시운전 | 5 | 341 | 352 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 207 | 398 | O-22-6 | 102 | C/T | 6 | 352 | 363 | 11 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 207 | 398 | O-22-7 | 103 | G/T | 7 | 363 | 380 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 207 | 398 | O-22-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 380 | 398 | 18 | S | 5
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 210 | 328 | O-23-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 210 | 272 | 62 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 210 | 328 | O-23-2 | 106 | 시운전 | 2 | 272 | 294 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 210 | 328 | O-23-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 294 | 328 | 34 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 254 | 510 | O-24-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 254 | 443 | 189 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 254 | 510 | O-24-2 | 109 | 시운전 | 2 | 443 | 471 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 254 | 510 | O-24-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 471 | 510 | 39 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 296 | 499 | O-25-1 | 111 | 화물창 | 1 | 296 | 362 | 66 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 296 | 499 | O-25-2 | 112 | P/T | 2 | 362 | 380 | 18 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 296 | 499 | O-25-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 380 | 408 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 296 | 499 | O-25-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 408 | 438 | 30 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 296 | 499 | O-25-5 | 115 | 시운전 | 5 | 438 | 450 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 296 | 499 | O-25-6 | 116 | C/T | 6 | 450 | 462 | 12 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 296 | 499 | O-25-7 | 117 | G/T | 7 | 462 | 480 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 296 | 499 | O-25-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 480 | 499 | 19 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 299 | 525 | O-26-1 | 119 | 화물창 | 1 | 299 | 373 | 74 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 299 | 525 | O-26-2 | 120 | P/T | 2 | 373 | 393 | 20 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 299 | 525 | O-26-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 393 | 424 | 31 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 299 | 525 | O-26-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 424 | 457 | 33 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 299 | 525 | O-26-5 | 123 | 시운전 | 5 | 457 | 470 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 299 | 525 | O-26-6 | 124 | C/T | 6 | 470 | 483 | 13 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 299 | 525 | O-26-7 | 125 | G/T | 7 | 483 | 503 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 299 | 525 | O-26-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 503 | 525 | 22 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 306 | 587 | O-27-1 | 127 | 화물창 | 1 | 306 | 398 | 92 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 306 | 587 | O-27-2 | 128 | P/T | 2 | 398 | 423 | 25 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 306 | 587 | O-27-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 423 | 462 | 39 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 306 | 587 | O-27-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 462 | 504 | 42 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 306 | 587 | O-27-5 | 131 | 시운전 | 5 | 504 | 520 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 306 | 587 | O-27-6 | 132 | C/T | 6 | 520 | 536 | 16 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 306 | 587 | O-27-7 | 133 | G/T | 7 | 536 | 561 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 306 | 587 | O-27-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 561 | 587 | 26 | S | 5
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 316 | 528 | O-28-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 316 | 472 | 156 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 316 | 528 | O-28-2 | 136 | 시운전 | 2 | 472 | 495 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 316 | 528 | O-28-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 495 | 528 | 33 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 322 | 460 | O-29-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 322 | 395 | 73 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 322 | 460 | O-29-2 | 139 | 시운전 | 2 | 395 | 421 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 322 | 460 | O-29-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 421 | 460 | 39 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 327 | 458 | O-30-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 327 | 396 | 69 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 327 | 458 | O-30-2 | 142 | 시운전 | 2 | 396 | 420 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 327 | 458 | O-30-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 420 | 458 | 38 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 329 | 521 | O-31-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 329 | 471 | 142 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 329 | 521 | O-31-2 | 145 | 시운전 | 2 | 471 | 492 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 329 | 521 | O-31-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 492 | 521 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 344 | 477 | O-32-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 344 | 414 | 70 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 344 | 477 | O-32-2 | 148 | 시운전 | 2 | 414 | 439 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 344 | 477 | O-32-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 439 | 477 | 38 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 347 | 470 | O-33-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 347 | 412 | 65 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 347 | 470 | O-33-2 | 151 | 시운전 | 2 | 412 | 435 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 347 | 470 | O-33-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 435 | 470 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 353 | 468 | O-34-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 353 | 433 | 80 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 353 | 468 | O-34-2 | 154 | 시운전 | 2 | 433 | 444 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 353 | 468 | O-34-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 444 | 468 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 357 | 477 | O-35-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 357 | 441 | 84 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 357 | 477 | O-35-2 | 157 | 시운전 | 2 | 441 | 453 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 357 | 477 | O-35-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 453 | 477 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 357 | 487 | O-36-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 357 | 425 | 68 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 357 | 487 | O-36-2 | 160 | 시운전 | 2 | 425 | 449 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 357 | 487 | O-36-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 449 | 487 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 371 | 581 | O-37-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 371 | 526 | 155 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 371 | 581 | O-37-2 | 163 | 시운전 | 2 | 526 | 549 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 371 | 581 | O-37-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 549 | 581 | 32 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 371 | 498 | O-38-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 371 | 438 | 67 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 371 | 498 | O-38-2 | 166 | 시운전 | 2 | 438 | 462 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 371 | 498 | O-38-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 462 | 498 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 387 | 518 | O-39-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 387 | 456 | 69 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 387 | 518 | O-39-2 | 169 | 시운전 | 2 | 456 | 480 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 387 | 518 | O-39-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 480 | 518 | 38 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 387 | 666 | O-40-1 | 171 | 화물창 | 1 | 387 | 479 | 92 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 387 | 666 | O-40-2 | 172 | P/T | 2 | 479 | 504 | 25 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 387 | 666 | O-40-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 504 | 543 | 39 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 387 | 666 | O-40-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 543 | 584 | 41 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 387 | 666 | O-40-5 | 175 | 시운전 | 5 | 584 | 600 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 387 | 666 | O-40-6 | 176 | C/T | 6 | 600 | 616 | 16 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 387 | 666 | O-40-7 | 177 | G/T | 7 | 616 | 641 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 387 | 666 | O-40-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 641 | 666 | 25 | S | 5
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 389 | 496 | O-41-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 389 | 463 | 74 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 389 | 496 | O-41-2 | 180 | 시운전 | 2 | 463 | 473 | 10 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 389 | 496 | O-41-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 473 | 496 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 470 | 663 | O-42-1 | 182 | 화물창 | 1 | 470 | 533 | 63 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 470 | 663 | O-42-2 | 183 | P/T | 2 | 533 | 550 | 17 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 470 | 663 | O-42-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 550 | 577 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 470 | 663 | O-42-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 577 | 605 | 28 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 470 | 663 | O-42-5 | 186 | 시운전 | 5 | 605 | 616 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 470 | 663 | O-42-6 | 187 | C/T | 6 | 616 | 627 | 11 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 470 | 663 | O-42-7 | 188 | G/T | 7 | 627 | 644 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 470 | 663 | O-42-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 644 | 663 | 19 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 485 | 609 | O-43-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 485 | 571 | 86 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 485 | 609 | O-43-2 | 191 | 시운전 | 2 | 571 | 583 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 485 | 609 | O-43-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 583 | 609 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 485 | 586 | O-44-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 485 | 555 | 70 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 485 | 586 | O-44-2 | 194 | 시운전 | 2 | 555 | 565 | 10 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 485 | 586 | O-44-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 565 | 586 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 491 | 629 | O-45-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 491 | 587 | 96 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 491 | 629 | O-45-2 | 197 | 시운전 | 2 | 587 | 600 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 491 | 629 | O-45-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 600 | 629 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 514 | 616 | O-46-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 514 | 568 | 54 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 514 | 616 | O-46-2 | 200 | 시운전 | 2 | 568 | 587 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 514 | 616 | O-46-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 587 | 616 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 523 | 702 | O-47-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 523 | 655 | 132 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 523 | 702 | O-47-2 | 203 | 시운전 | 2 | 655 | 674 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 523 | 702 | O-47-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 674 | 702 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 532 | 663 | O-48-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 532 | 601 | 69 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 532 | 663 | O-48-2 | 206 | 시운전 | 2 | 601 | 625 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 532 | 663 | O-48-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 625 | 663 | 38 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 541 | 660 | O-49-1 | 208 | 특수도장 | 1 | 541 | 580 | 39 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 541 | 660 | O-49-2 | 209 | 화물창 | 2 | 580 | 620 | 40 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 541 | 660 | O-49-3 | 210 | 시운전 | 3 | 620 | 633 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 541 | 660 | O-49-4 | 211 | 인도준비 | 4 | 633 | 660 | 27 | S | 15
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 541 | 691 | O-50-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 541 | 620 | 79 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 541 | 691 | O-50-2 | 213 | 시운전 | 2 | 620 | 648 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 541 | 691 | O-50-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 648 | 691 | 43 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 552 | 864 | O-51-1 | 215 | 화물창 | 1 | 552 | 654 | 102 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 552 | 864 | O-51-2 | 216 | P/T | 2 | 654 | 682 | 28 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 552 | 864 | O-51-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 682 | 725 | 43 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 552 | 864 | O-51-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 725 | 771 | 46 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 552 | 864 | O-51-5 | 219 | 시운전 | 5 | 771 | 789 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 552 | 864 | O-51-6 | 220 | C/T | 6 | 789 | 807 | 18 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 552 | 864 | O-51-7 | 221 | G/T | 7 | 807 | 835 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 552 | 864 | O-51-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 835 | 864 | 29 | S | 5
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 552 | 738 | O-52-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 552 | 689 | 137 | F | 15
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 552 | 738 | O-52-2 | 224 | 시운전 | 2 | 689 | 709 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 552 | 738 | O-52-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 709 | 738 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 556 | 829 | O-53-1 | 226 | 화물창 | 1 | 556 | 646 | 90 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 556 | 829 | O-53-2 | 227 | P/T | 2 | 646 | 670 | 24 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 556 | 829 | O-53-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 670 | 708 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 556 | 829 | O-53-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 708 | 748 | 40 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 556 | 829 | O-53-5 | 230 | 시운전 | 5 | 748 | 764 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 556 | 829 | O-53-6 | 231 | C/T | 6 | 764 | 780 | 16 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 556 | 829 | O-53-7 | 232 | G/T | 7 | 780 | 804 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 556 | 829 | O-53-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 804 | 829 | 25 | S | 5
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 556 | 656 | O-54-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 556 | 609 | 53 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 556 | 656 | O-54-2 | 235 | 시운전 | 2 | 609 | 628 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 556 | 656 | O-54-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 628 | 656 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 571 | 675 | O-55-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 571 | 626 | 55 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 571 | 675 | O-55-2 | 238 | 시운전 | 2 | 626 | 645 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 571 | 675 | O-55-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 645 | 675 | 30 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 583 | 876 | O-56-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 583 | 799 | 216 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 583 | 876 | O-56-2 | 241 | 시운전 | 2 | 799 | 831 | 32 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 583 | 876 | O-56-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 831 | 876 | 45 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 587 | 780 | O-57-1 | 243 | 화물창 | 1 | 587 | 650 | 63 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 587 | 780 | O-57-2 | 244 | P/T | 2 | 650 | 667 | 17 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 587 | 780 | O-57-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 667 | 694 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 587 | 780 | O-57-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 694 | 722 | 28 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 587 | 780 | O-57-5 | 247 | 시운전 | 5 | 722 | 733 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 587 | 780 | O-57-6 | 248 | C/T | 6 | 733 | 744 | 11 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 587 | 780 | O-57-7 | 249 | G/T | 7 | 744 | 761 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 587 | 780 | O-57-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 761 | 780 | 19 | S | 5
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 591 | 737 | O-58-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 591 | 668 | 77 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 591 | 737 | O-58-2 | 252 | 시운전 | 2 | 668 | 695 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 591 | 737 | O-58-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 695 | 737 | 42 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 596 | 695 | O-59-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 596 | 665 | 69 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 596 | 695 | O-59-2 | 255 | 시운전 | 2 | 665 | 674 | 9 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 596 | 695 | O-59-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 674 | 695 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 603 | 704 | O-60-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 603 | 656 | 53 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 603 | 704 | O-60-2 | 258 | 시운전 | 2 | 656 | 675 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 603 | 704 | O-60-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 675 | 704 | 29 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 605 | 744 | O-61-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 605 | 678 | 73 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 605 | 744 | O-61-2 | 261 | 시운전 | 2 | 678 | 704 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 605 | 744 | O-61-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 704 | 744 | 40 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 625 | 949 | O-62-1 | 263 | 화물창 | 1 | 625 | 731 | 106 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 625 | 949 | O-62-2 | 264 | P/T | 2 | 731 | 760 | 29 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 625 | 949 | O-62-3 | 265 | 화물창족철 | 3 | 760 | 805 | 45 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 625 | 949 | O-62-4 | 266 | 화물창메공 | 4 | 805 | 853 | 48 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 625 | 949 | O-62-5 | 267 | 시운전 | 5 | 853 | 872 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 625 | 949 | O-62-6 | 268 | C/T | 6 | 872 | 891 | 19 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 625 | 949 | O-62-7 | 269 | G/T | 7 | 891 | 920 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 625 | 949 | O-62-8 | 270 | 인도준비 | 8 | 920 | 949 | 29 | S | 5
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 634 | 750 | O-63-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 634 | 695 | 61 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 634 | 750 | O-63-2 | 272 | 시운전 | 2 | 695 | 717 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 634 | 750 | O-63-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 717 | 750 | 33 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 645 | 783 | O-64-1 | 274 | 특수도장 | 1 | 645 | 690 | 45 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 645 | 783 | O-64-2 | 275 | 화물창 | 2 | 690 | 736 | 46 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 645 | 783 | O-64-3 | 276 | 시운전 | 3 | 736 | 751 | 15 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 645 | 783 | O-64-4 | 277 | 인도준비 | 4 | 751 | 783 | 32 | S | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 675 | 803 | O-65-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 675 | 769 | 94 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 675 | 803 | O-65-2 | 279 | 시운전 | 2 | 769 | 783 | 14 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 675 | 803 | O-65-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 783 | 803 | 20 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 675 | 807 | O-66-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 675 | 744 | 69 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 675 | 807 | O-66-2 | 282 | 시운전 | 2 | 744 | 769 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 675 | 807 | O-66-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 769 | 807 | 38 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 678 | 745 | O-67-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 678 | 713 | 35 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 678 | 745 | O-67-2 | 285 | 시운전 | 2 | 713 | 725 | 12 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 678 | 745 | O-67-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 725 | 745 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 689 | 921 | O-68-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 689 | 860 | 171 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 689 | 921 | O-68-2 | 288 | 시운전 | 2 | 860 | 885 | 25 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 689 | 921 | O-68-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 885 | 921 | 36 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 689 | 815 | O-69-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 689 | 777 | 88 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 689 | 815 | O-69-2 | 291 | 시운전 | 2 | 777 | 789 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 689 | 815 | O-69-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 789 | 815 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 698 | 827 | O-70-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 698 | 788 | 90 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 698 | 827 | O-70-2 | 294 | 시운전 | 2 | 788 | 800 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 698 | 827 | O-70-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 800 | 827 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 699 | 890 | O-71-1 | 296 | 화물창 | 1 | 699 | 762 | 63 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 699 | 890 | O-71-2 | 297 | P/T | 2 | 762 | 779 | 17 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 699 | 890 | O-71-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 779 | 805 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 699 | 890 | O-71-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 805 | 833 | 28 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 699 | 890 | O-71-5 | 300 | 시운전 | 5 | 833 | 844 | 11 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 699 | 890 | O-71-6 | 301 | C/T | 6 | 844 | 855 | 11 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 699 | 890 | O-71-7 | 302 | G/T | 7 | 855 | 872 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 699 | 890 | O-71-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 872 | 890 | 18 | S | 5
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 718 | 952 | O-72-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 718 | 891 | 173 | F | 15
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 718 | 952 | O-72-2 | 305 | 시운전 | 2 | 891 | 916 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 718 | 952 | O-72-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 916 | 952 | 36 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 722 | 862 | O-73-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 722 | 796 | 74 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 722 | 862 | O-73-2 | 308 | 시운전 | 2 | 796 | 822 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 722 | 862 | O-73-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 822 | 862 | 40 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 727 | 1047 | O-74-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 727 | 963 | 236 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 727 | 1047 | O-74-2 | 311 | 시운전 | 2 | 963 | 998 | 35 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 727 | 1047 | O-74-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 998 | 1047 | 49 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 727 | 799 | O-75-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 727 | 765 | 38 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 727 | 799 | O-75-2 | 314 | 시운전 | 2 | 765 | 778 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 727 | 799 | O-75-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 778 | 799 | 21 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 736 | 818 | O-76-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 736 | 793 | 57 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 736 | 818 | O-76-2 | 317 | 시운전 | 2 | 793 | 801 | 8 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 736 | 818 | O-76-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 801 | 818 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 740 | 833 | O-77-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 740 | 789 | 49 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 740 | 833 | O-77-2 | 320 | 시운전 | 2 | 789 | 806 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 740 | 833 | O-77-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 806 | 833 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 740 | 854 | O-78-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 740 | 800 | 60 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 740 | 854 | O-78-2 | 323 | 시운전 | 2 | 800 | 821 | 21 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 740 | 854 | O-78-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 821 | 854 | 33 | N | 0
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 759 | 941 | O-79-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 759 | 893 | 134 | F | 15
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 759 | 941 | O-79-2 | 326 | 시운전 | 2 | 893 | 913 | 20 | N | 0
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 759 | 941 | O-79-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 913 | 941 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 759 | 842 | O-80-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 759 | 817 | 58 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 759 | 842 | O-80-2 | 329 | 시운전 | 2 | 817 | 825 | 8 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 759 | 842 | O-80-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 825 | 842 | 17 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 73 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 38 | 38 | F | 10 | E6
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 98 | 98 | N | 0 | E7
J-3 | 2 | PC | 7 | 2 | 103 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 2 | 35 | 33 | N | 0 | A2
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 6 | 236 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 6 | 176 | 170 | F | 15 | C1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D5 | G1 | H1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E to D
LNG | C/T | bar: E to D
LNG | G/T | bar: E to D
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | N | N | N | D | D | D | D | D | D
PC | 특수도장 | bar: E to D
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | C
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | B | B | B | B | B | B