## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 90 | 90 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 90 | 114 | 24 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 114 | 152 | 38 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 152 | 193 | 41 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 193 | 209 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 209 | 225 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 225 | 249 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 249 | 275 | 26 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 209 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 4 | 71 | 67 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 209 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 71 | 89 | 18 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 209 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 89 | 117 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 209 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 117 | 147 | 30 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 209 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 147 | 159 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 209 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 159 | 171 | 12 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 209 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 171 | 189 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 209 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 189 | 209 | 20 | S | 5
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 6 | 135 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 6 | 74 | 68 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 6 | 135 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 74 | 98 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 6 | 135 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 98 | 135 | 37 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 6 | 248 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 6 | 185 | 179 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 6 | 248 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 185 | 211 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 6 | 248 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 211 | 248 | 37 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 18 | 258 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 18 | 195 | 177 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 18 | 258 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 195 | 221 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 18 | 258 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 221 | 258 | 37 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 40 | 169 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 40 | 108 | 68 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 40 | 169 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 108 | 132 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 40 | 169 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 132 | 169 | 37 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 57 | 341 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 57 | 150 | 93 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 57 | 341 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 150 | 175 | 25 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 57 | 341 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 175 | 214 | 39 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 57 | 341 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 214 | 256 | 42 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 57 | 341 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 256 | 273 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 57 | 341 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 273 | 290 | 17 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 57 | 341 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 290 | 315 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 57 | 341 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 315 | 341 | 26 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 68 | 283 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 68 | 138 | 70 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 68 | 283 | O-8-2 | 37 | P/T | 2 | 138 | 157 | 19 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 68 | 283 | O-8-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 157 | 187 | 30 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 68 | 283 | O-8-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 187 | 219 | 32 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 68 | 283 | O-8-5 | 40 | 시운전 | 5 | 219 | 231 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 68 | 283 | O-8-6 | 41 | C/T | 6 | 231 | 243 | 12 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 68 | 283 | O-8-7 | 42 | G/T | 7 | 243 | 262 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 68 | 283 | O-8-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 262 | 283 | 21 | S | 5
J-9 | 8 | PC | 7 | 79 | 184 | O-9-1 | 44 | 특수도장 | 1 | 79 | 113 | 34 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 79 | 184 | O-9-2 | 45 | 화물창 | 2 | 113 | 148 | 35 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 79 | 184 | O-9-3 | 46 | 시운전 | 3 | 148 | 159 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 79 | 184 | O-9-4 | 47 | 인도준비 | 4 | 159 | 184 | 25 | S | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 80 | 294 | O-10-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 80 | 238 | 158 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 80 | 294 | O-10-2 | 49 | 시운전 | 2 | 238 | 261 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 80 | 294 | O-10-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 261 | 294 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 81 | 191 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 81 | 139 | 58 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 81 | 191 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 139 | 159 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 81 | 191 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 159 | 191 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 87 | 182 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 87 | 137 | 50 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 87 | 182 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 137 | 155 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 87 | 182 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 155 | 182 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 391 | O-13-1 | 57 | 화물창 | 1 | 87 | 187 | 100 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 391 | O-13-2 | 58 | P/T | 2 | 187 | 214 | 27 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 391 | O-13-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 214 | 256 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 391 | O-13-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 256 | 301 | 45 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 391 | O-13-5 | 61 | 시운전 | 5 | 301 | 319 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 391 | O-13-6 | 62 | C/T | 6 | 319 | 337 | 18 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 391 | O-13-7 | 63 | G/T | 7 | 337 | 364 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 87 | 391 | O-13-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 364 | 391 | 27 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 99 | 303 | O-14-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 99 | 249 | 150 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 99 | 303 | O-14-2 | 66 | 시운전 | 2 | 249 | 271 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 99 | 303 | O-14-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 271 | 303 | 32 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 106 | 242 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 106 | 201 | 95 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 106 | 242 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 201 | 214 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 106 | 242 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 214 | 242 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 106 | 179 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 106 | 157 | 51 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 106 | 179 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 157 | 164 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 106 | 179 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 164 | 179 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 305 | O-17-1 | 74 | 화물창 | 1 | 109 | 173 | 64 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 305 | O-17-2 | 75 | P/T | 2 | 173 | 190 | 17 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 305 | O-17-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 190 | 217 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 305 | O-17-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 217 | 246 | 29 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 305 | O-17-5 | 78 | 시운전 | 5 | 246 | 257 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 305 | O-17-6 | 79 | C/T | 6 | 257 | 268 | 11 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 305 | O-17-7 | 80 | G/T | 7 | 268 | 285 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 305 | O-17-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 285 | 305 | 20 | S | 5
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 126 | 259 | O-18-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 126 | 219 | 93 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 126 | 259 | O-18-2 | 83 | 시운전 | 2 | 219 | 232 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 126 | 259 | O-18-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 232 | 259 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 126 | 398 | O-19-1 | 85 | 화물창 | 1 | 126 | 215 | 89 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 126 | 398 | O-19-2 | 86 | P/T | 2 | 215 | 239 | 24 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 126 | 398 | O-19-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 239 | 277 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 126 | 398 | O-19-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 277 | 317 | 40 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 126 | 398 | O-19-5 | 89 | 시운전 | 5 | 317 | 333 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 126 | 398 | O-19-6 | 90 | C/T | 6 | 333 | 349 | 16 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 126 | 398 | O-19-7 | 91 | G/T | 7 | 349 | 373 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 126 | 398 | O-19-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 373 | 398 | 25 | S | 5
J-20 | 19 | PC | 7 | 128 | 269 | O-20-1 | 93 | 특수도장 | 1 | 128 | 174 | 46 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 128 | 269 | O-20-2 | 94 | 화물창 | 2 | 174 | 221 | 47 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 128 | 269 | O-20-3 | 95 | 시운전 | 3 | 221 | 236 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 128 | 269 | O-20-4 | 96 | 인도준비 | 4 | 236 | 269 | 33 | S | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 387 | O-21-1 | 97 | 화물창 | 1 | 136 | 218 | 82 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 387 | O-21-2 | 98 | P/T | 2 | 218 | 240 | 22 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 387 | O-21-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 240 | 275 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 387 | O-21-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 275 | 312 | 37 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 387 | O-21-5 | 101 | 시운전 | 5 | 312 | 327 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 387 | O-21-6 | 102 | C/T | 6 | 327 | 342 | 15 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 387 | O-21-7 | 103 | G/T | 7 | 342 | 364 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 387 | O-21-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 364 | 387 | 23 | S | 5
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 149 | 232 | O-22-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 149 | 207 | 58 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 149 | 232 | O-22-2 | 106 | 시운전 | 2 | 207 | 215 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 149 | 232 | O-22-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 215 | 232 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 149 | 274 | O-23-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 149 | 236 | 87 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 149 | 274 | O-23-2 | 109 | 시운전 | 2 | 236 | 248 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 149 | 274 | O-23-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 248 | 274 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 410 | O-24-1 | 111 | 화물창 | 1 | 159 | 241 | 82 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 410 | O-24-2 | 112 | P/T | 2 | 241 | 263 | 22 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 410 | O-24-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 263 | 298 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 410 | O-24-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 298 | 335 | 37 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 410 | O-24-5 | 115 | 시운전 | 5 | 335 | 350 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 410 | O-24-6 | 116 | C/T | 6 | 350 | 365 | 15 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 410 | O-24-7 | 117 | G/T | 7 | 365 | 387 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 410 | O-24-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 387 | 410 | 23 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 180 | 434 | O-25-1 | 119 | 화물창 | 1 | 180 | 263 | 83 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 180 | 434 | O-25-2 | 120 | P/T | 2 | 263 | 285 | 22 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 180 | 434 | O-25-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 285 | 320 | 35 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 180 | 434 | O-25-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 320 | 358 | 38 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 180 | 434 | O-25-5 | 123 | 시운전 | 5 | 358 | 373 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 180 | 434 | O-25-6 | 124 | C/T | 6 | 373 | 388 | 15 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 180 | 434 | O-25-7 | 125 | G/T | 7 | 388 | 410 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 180 | 434 | O-25-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 410 | 434 | 24 | S | 5
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 183 | 339 | O-26-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 183 | 265 | 82 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 183 | 339 | O-26-2 | 128 | 시운전 | 2 | 265 | 294 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 183 | 339 | O-26-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 294 | 339 | 45 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 184 | 436 | O-27-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 184 | 370 | 186 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 184 | 436 | O-27-2 | 131 | 시운전 | 2 | 370 | 397 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 184 | 436 | O-27-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 397 | 436 | 39 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 190 | 288 | O-28-1 | 133 | 특수도장 | 1 | 190 | 222 | 32 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 190 | 288 | O-28-2 | 134 | 화물창 | 2 | 222 | 255 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 190 | 288 | O-28-3 | 135 | 시운전 | 3 | 255 | 265 | 10 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 190 | 288 | O-28-4 | 136 | 인도준비 | 4 | 265 | 288 | 23 | S | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 199 | 507 | O-29-1 | 137 | 화물창 | 1 | 199 | 300 | 101 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 199 | 507 | O-29-2 | 138 | P/T | 2 | 300 | 327 | 27 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 199 | 507 | O-29-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 327 | 370 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 199 | 507 | O-29-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 370 | 416 | 46 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 199 | 507 | O-29-5 | 141 | 시운전 | 5 | 416 | 434 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 199 | 507 | O-29-6 | 142 | C/T | 6 | 434 | 452 | 18 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 199 | 507 | O-29-7 | 143 | G/T | 7 | 452 | 479 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 199 | 507 | O-29-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 479 | 507 | 28 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 210 | 349 | O-30-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 210 | 307 | 97 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 210 | 349 | O-30-2 | 146 | 시운전 | 2 | 307 | 320 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 210 | 349 | O-30-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 320 | 349 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 212 | 281 | O-31-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 212 | 260 | 48 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 212 | 281 | O-31-2 | 149 | 시운전 | 2 | 260 | 266 | 6 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 212 | 281 | O-31-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 266 | 281 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 217 | 312 | O-32-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 217 | 267 | 50 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 217 | 312 | O-32-2 | 152 | 시운전 | 2 | 267 | 285 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 217 | 312 | O-32-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 285 | 312 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 228 | 521 | O-33-1 | 154 | 화물창 | 1 | 228 | 324 | 96 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 228 | 521 | O-33-2 | 155 | P/T | 2 | 324 | 350 | 26 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 228 | 521 | O-33-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 350 | 391 | 41 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 228 | 521 | O-33-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 391 | 434 | 43 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 228 | 521 | O-33-5 | 158 | 시운전 | 5 | 434 | 451 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 228 | 521 | O-33-6 | 159 | C/T | 6 | 451 | 468 | 17 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 228 | 521 | O-33-7 | 160 | G/T | 7 | 468 | 494 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 228 | 521 | O-33-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 494 | 521 | 27 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 237 | 430 | O-34-1 | 162 | 화물창 | 1 | 237 | 300 | 63 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 237 | 430 | O-34-2 | 163 | P/T | 2 | 300 | 317 | 17 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 237 | 430 | O-34-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 317 | 344 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 237 | 430 | O-34-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 344 | 372 | 28 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 237 | 430 | O-34-5 | 166 | 시운전 | 5 | 372 | 383 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 237 | 430 | O-34-6 | 167 | C/T | 6 | 383 | 394 | 11 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 237 | 430 | O-34-7 | 168 | G/T | 7 | 394 | 411 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 237 | 430 | O-34-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 411 | 430 | 19 | S | 5
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 273 | 594 | O-35-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 273 | 510 | 237 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 273 | 594 | O-35-2 | 171 | 시운전 | 2 | 510 | 545 | 35 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 273 | 594 | O-35-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 545 | 594 | 49 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 299 | 570 | O-36-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 299 | 499 | 200 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 299 | 570 | O-36-2 | 174 | 시운전 | 2 | 499 | 528 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 299 | 570 | O-36-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 528 | 570 | 42 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 303 | 564 | O-37-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 303 | 496 | 193 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 303 | 564 | O-37-2 | 177 | 시운전 | 2 | 496 | 524 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 303 | 564 | O-37-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 524 | 564 | 40 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 321 | 436 | O-38-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 321 | 401 | 80 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 321 | 436 | O-38-2 | 180 | 시운전 | 2 | 401 | 412 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 321 | 436 | O-38-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 412 | 436 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 321 | 446 | O-39-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 321 | 408 | 87 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 321 | 446 | O-39-2 | 183 | 시운전 | 2 | 408 | 420 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 321 | 446 | O-39-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 420 | 446 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 325 | 435 | O-40-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 325 | 402 | 77 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 325 | 435 | O-40-2 | 186 | 시운전 | 2 | 402 | 413 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 325 | 435 | O-40-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 413 | 435 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 342 | 542 | O-41-1 | 188 | 화물창 | 1 | 342 | 408 | 66 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 342 | 542 | O-41-2 | 189 | P/T | 2 | 408 | 426 | 18 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 342 | 542 | O-41-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 426 | 454 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 342 | 542 | O-41-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 454 | 484 | 30 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 342 | 542 | O-41-5 | 192 | 시운전 | 5 | 484 | 496 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 342 | 542 | O-41-6 | 193 | C/T | 6 | 496 | 508 | 12 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 342 | 542 | O-41-7 | 194 | G/T | 7 | 508 | 526 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 342 | 542 | O-41-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 526 | 542 | 16 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 343 | 620 | O-42-1 | 196 | 화물창 | 1 | 343 | 434 | 91 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 343 | 620 | O-42-2 | 197 | P/T | 2 | 434 | 458 | 24 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 343 | 620 | O-42-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 458 | 496 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 343 | 620 | O-42-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 496 | 537 | 41 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 343 | 620 | O-42-5 | 200 | 시운전 | 5 | 537 | 553 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 343 | 620 | O-42-6 | 201 | C/T | 6 | 553 | 569 | 16 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 343 | 620 | O-42-7 | 202 | G/T | 7 | 569 | 593 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 343 | 620 | O-42-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 593 | 620 | 27 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 653 | O-43-1 | 204 | 화물창 | 1 | 357 | 454 | 97 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 653 | O-43-2 | 205 | P/T | 2 | 454 | 480 | 26 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 653 | O-43-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 480 | 521 | 41 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 653 | O-43-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 521 | 565 | 44 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 653 | O-43-5 | 208 | 시운전 | 5 | 565 | 582 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 653 | O-43-6 | 209 | C/T | 6 | 582 | 599 | 17 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 653 | O-43-7 | 210 | G/T | 7 | 599 | 625 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 653 | O-43-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 625 | 653 | 28 | S | 5
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 357 | 558 | O-44-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 357 | 505 | 148 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 357 | 558 | O-44-2 | 213 | 시운전 | 2 | 505 | 527 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 357 | 558 | O-44-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 527 | 558 | 31 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 357 | 493 | O-45-1 | 215 | 특수도장 | 1 | 357 | 401 | 44 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 357 | 493 | O-45-2 | 216 | 화물창 | 2 | 401 | 447 | 46 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 357 | 493 | O-45-3 | 217 | 시운전 | 3 | 447 | 461 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 357 | 493 | O-45-4 | 218 | 인도준비 | 4 | 461 | 493 | 32 | S | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 361 | 552 | O-46-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 361 | 502 | 141 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 361 | 552 | O-46-2 | 220 | 시운전 | 2 | 502 | 523 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 361 | 552 | O-46-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 523 | 552 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 373 | 505 | O-47-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 373 | 442 | 69 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 373 | 505 | O-47-2 | 223 | 시운전 | 2 | 442 | 467 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 373 | 505 | O-47-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 467 | 505 | 38 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 373 | 501 | O-48-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 373 | 440 | 67 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 373 | 501 | O-48-2 | 226 | 시운전 | 2 | 440 | 464 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 373 | 501 | O-48-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 464 | 501 | 37 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 373 | 512 | O-49-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 373 | 470 | 97 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 373 | 512 | O-49-2 | 229 | 시운전 | 2 | 470 | 483 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 373 | 512 | O-49-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 483 | 512 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 373 | 485 | O-50-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 373 | 432 | 59 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 373 | 485 | O-50-2 | 232 | 시운전 | 2 | 432 | 453 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 373 | 485 | O-50-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 453 | 485 | 32 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 380 | 502 | O-51-1 | 234 | 특수도장 | 1 | 380 | 420 | 40 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 380 | 502 | O-51-2 | 235 | 화물창 | 2 | 420 | 461 | 41 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 380 | 502 | O-51-3 | 236 | 시운전 | 3 | 461 | 474 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 380 | 502 | O-51-4 | 237 | 인도준비 | 4 | 474 | 502 | 28 | S | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 387 | 611 | O-52-1 | 238 | 화물창 | 1 | 387 | 460 | 73 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 387 | 611 | O-52-2 | 239 | P/T | 2 | 460 | 480 | 20 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 387 | 611 | O-52-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 480 | 511 | 31 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 387 | 611 | O-52-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 511 | 544 | 33 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 387 | 611 | O-52-5 | 242 | 시운전 | 5 | 544 | 557 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 387 | 611 | O-52-6 | 243 | C/T | 6 | 557 | 570 | 13 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 387 | 611 | O-52-7 | 244 | G/T | 7 | 570 | 590 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 387 | 611 | O-52-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 590 | 611 | 21 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 387 | 488 | O-53-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 387 | 457 | 70 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 387 | 488 | O-53-2 | 247 | 시운전 | 2 | 457 | 467 | 10 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 387 | 488 | O-53-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 467 | 488 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 393 | 688 | O-54-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 393 | 611 | 218 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 393 | 688 | O-54-2 | 250 | 시운전 | 2 | 611 | 643 | 32 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 393 | 688 | O-54-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 643 | 688 | 45 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 397 | 691 | O-55-1 | 252 | 화물창 | 1 | 397 | 494 | 97 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 397 | 691 | O-55-2 | 253 | P/T | 2 | 494 | 520 | 26 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 397 | 691 | O-55-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 520 | 561 | 41 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 397 | 691 | O-55-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 561 | 605 | 44 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 397 | 691 | O-55-5 | 256 | 시운전 | 5 | 605 | 622 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 397 | 691 | O-55-6 | 257 | C/T | 6 | 622 | 639 | 17 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 397 | 691 | O-55-7 | 258 | G/T | 7 | 639 | 665 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 397 | 691 | O-55-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 665 | 691 | 26 | S | 5
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 430 | 540 | O-56-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 430 | 488 | 58 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 430 | 540 | O-56-2 | 261 | 시운전 | 2 | 488 | 508 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 430 | 540 | O-56-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 508 | 540 | 32 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 439 | 604 | O-57-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 439 | 561 | 122 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 439 | 604 | O-57-2 | 264 | 시운전 | 2 | 561 | 579 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 439 | 604 | O-57-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 579 | 604 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 439 | 563 | O-58-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 439 | 525 | 86 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 439 | 563 | O-58-2 | 267 | 시운전 | 2 | 525 | 537 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 439 | 563 | O-58-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 537 | 563 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 443 | 590 | O-59-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 443 | 551 | 108 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 443 | 590 | O-59-2 | 270 | 시운전 | 2 | 551 | 567 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 443 | 590 | O-59-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 567 | 590 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 443 | 524 | O-60-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 443 | 499 | 56 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 443 | 524 | O-60-2 | 273 | 시운전 | 2 | 499 | 507 | 8 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 443 | 524 | O-60-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 507 | 524 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 470 | 565 | O-61-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 470 | 536 | 66 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 470 | 565 | O-61-2 | 276 | 시운전 | 2 | 536 | 545 | 9 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 470 | 565 | O-61-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 545 | 565 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 492 | 694 | O-62-1 | 278 | 화물창 | 1 | 492 | 558 | 66 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 492 | 694 | O-62-2 | 279 | P/T | 2 | 558 | 576 | 18 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 492 | 694 | O-62-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 576 | 604 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 492 | 694 | O-62-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 604 | 634 | 30 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 492 | 694 | O-62-5 | 282 | 시운전 | 5 | 634 | 646 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 492 | 694 | O-62-6 | 283 | C/T | 6 | 646 | 658 | 12 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 492 | 694 | O-62-7 | 284 | G/T | 7 | 658 | 676 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 492 | 694 | O-62-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 676 | 694 | 18 | S | 5
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 492 | 792 | O-63-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 492 | 714 | 222 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 492 | 792 | O-63-2 | 287 | 시운전 | 2 | 714 | 747 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 492 | 792 | O-63-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 747 | 792 | 45 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 553 | 637 | O-64-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 553 | 611 | 58 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 553 | 637 | O-64-2 | 290 | 시운전 | 2 | 611 | 619 | 8 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 553 | 637 | O-64-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 619 | 637 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 553 | 700 | O-65-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 553 | 630 | 77 | F | 10
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 553 | 700 | O-65-2 | 293 | 시운전 | 2 | 630 | 657 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 553 | 700 | O-65-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 657 | 700 | 43 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 557 | 794 | O-66-1 | 295 | 화물창 | 1 | 557 | 635 | 78 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 557 | 794 | O-66-2 | 296 | P/T | 2 | 635 | 656 | 21 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 557 | 794 | O-66-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 656 | 689 | 33 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 557 | 794 | O-66-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 689 | 724 | 35 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 557 | 794 | O-66-5 | 299 | 시운전 | 5 | 724 | 738 | 14 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 557 | 794 | O-66-6 | 300 | C/T | 6 | 738 | 752 | 14 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 557 | 794 | O-66-7 | 301 | G/T | 7 | 752 | 773 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 557 | 794 | O-66-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 773 | 794 | 21 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 568 | 849 | O-67-1 | 303 | 화물창 | 1 | 568 | 660 | 92 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 568 | 849 | O-67-2 | 304 | P/T | 2 | 660 | 685 | 25 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 568 | 849 | O-67-3 | 305 | 화물창족철 | 3 | 685 | 724 | 39 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 568 | 849 | O-67-4 | 306 | 화물창메공 | 4 | 724 | 766 | 42 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 568 | 849 | O-67-5 | 307 | 시운전 | 5 | 766 | 782 | 16 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 568 | 849 | O-67-6 | 308 | C/T | 6 | 782 | 798 | 16 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 568 | 849 | O-67-7 | 309 | G/T | 7 | 798 | 823 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 568 | 849 | O-67-8 | 310 | 인도준비 | 8 | 823 | 849 | 26 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 568 | 826 | O-68-1 | 311 | 화물창 | 1 | 568 | 653 | 85 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 568 | 826 | O-68-2 | 312 | P/T | 2 | 653 | 676 | 23 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 568 | 826 | O-68-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 676 | 712 | 36 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 568 | 826 | O-68-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 712 | 750 | 38 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 568 | 826 | O-68-5 | 315 | 시운전 | 5 | 750 | 765 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 568 | 826 | O-68-6 | 316 | C/T | 6 | 765 | 780 | 15 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 568 | 826 | O-68-7 | 317 | G/T | 7 | 780 | 803 | 23 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 568 | 826 | O-68-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 803 | 826 | 23 | S | 5
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 574 | 678 | O-69-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 574 | 646 | 72 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 574 | 678 | O-69-2 | 320 | 시운전 | 2 | 646 | 656 | 10 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 574 | 678 | O-69-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 656 | 678 | 22 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 589 | 872 | O-70-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 589 | 798 | 209 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 589 | 872 | O-70-2 | 323 | 시운전 | 2 | 798 | 829 | 31 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 589 | 872 | O-70-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 829 | 872 | 43 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 597 | 749 | O-71-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 597 | 709 | 112 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 597 | 749 | O-71-2 | 326 | 시운전 | 2 | 709 | 725 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 597 | 749 | O-71-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 725 | 749 | 24 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 625 | 748 | O-72-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 625 | 690 | 65 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 625 | 748 | O-72-2 | 329 | 시운전 | 2 | 690 | 713 | 23 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 625 | 748 | O-72-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 713 | 748 | 35 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 625 | 722 | O-73-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 625 | 676 | 51 | F | 10
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 625 | 722 | O-73-2 | 332 | 시운전 | 2 | 676 | 694 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 625 | 722 | O-73-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 694 | 722 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 625 | 890 | O-74-1 | 334 | 화물창 | 1 | 625 | 712 | 87 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 625 | 890 | O-74-2 | 335 | P/T | 2 | 712 | 735 | 23 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 625 | 890 | O-74-3 | 336 | 화물창족철 | 3 | 735 | 772 | 37 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 625 | 890 | O-74-4 | 337 | 화물창메공 | 4 | 772 | 811 | 39 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 625 | 890 | O-74-5 | 338 | 시운전 | 5 | 811 | 826 | 15 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 625 | 890 | O-74-6 | 339 | C/T | 6 | 826 | 841 | 15 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 625 | 890 | O-74-7 | 340 | G/T | 7 | 841 | 864 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 625 | 890 | O-74-8 | 341 | 인도준비 | 8 | 864 | 890 | 26 | S | 5
J-75 | 74 | PC | 7 | 630 | 740 | O-75-1 | 342 | 특수도장 | 1 | 630 | 666 | 36 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 630 | 740 | O-75-2 | 343 | 화물창 | 2 | 666 | 703 | 37 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 630 | 740 | O-75-3 | 344 | 시운전 | 3 | 703 | 715 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 630 | 740 | O-75-4 | 345 | 인도준비 | 4 | 715 | 740 | 25 | S | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 630 | 819 | O-76-1 | 346 | 화물창 | 1 | 630 | 692 | 62 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 630 | 819 | O-76-2 | 347 | P/T | 2 | 692 | 709 | 17 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 630 | 819 | O-76-3 | 348 | 화물창족철 | 3 | 709 | 735 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 630 | 819 | O-76-4 | 349 | 화물창메공 | 4 | 735 | 763 | 28 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 630 | 819 | O-76-5 | 350 | 시운전 | 5 | 763 | 774 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 630 | 819 | O-76-6 | 351 | C/T | 6 | 774 | 785 | 11 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 630 | 819 | O-76-7 | 352 | G/T | 7 | 785 | 802 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 630 | 819 | O-76-8 | 353 | 인도준비 | 8 | 802 | 819 | 17 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 644 | 945 | O-77-1 | 354 | 화물창 | 1 | 644 | 743 | 99 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 644 | 945 | O-77-2 | 355 | P/T | 2 | 743 | 770 | 27 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 644 | 945 | O-77-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 770 | 812 | 42 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 644 | 945 | O-77-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 812 | 857 | 45 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 644 | 945 | O-77-5 | 358 | 시운전 | 5 | 857 | 875 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 644 | 945 | O-77-6 | 359 | C/T | 6 | 875 | 893 | 18 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 644 | 945 | O-77-7 | 360 | G/T | 7 | 893 | 920 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 644 | 945 | O-77-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 920 | 945 | 25 | S | 5
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 678 | 834 | O-78-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 678 | 793 | 115 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 678 | 834 | O-78-2 | 363 | 시운전 | 2 | 793 | 810 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 678 | 834 | O-78-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 810 | 834 | 24 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 678 | 923 | O-79-1 | 365 | 화물창 | 1 | 678 | 758 | 80 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 678 | 923 | O-79-2 | 366 | P/T | 2 | 758 | 780 | 22 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 678 | 923 | O-79-3 | 367 | 화물창족철 | 3 | 780 | 814 | 34 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 678 | 923 | O-79-4 | 368 | 화물창메공 | 4 | 814 | 850 | 36 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 678 | 923 | O-79-5 | 369 | 시운전 | 5 | 850 | 864 | 14 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 678 | 923 | O-79-6 | 370 | C/T | 6 | 864 | 878 | 14 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 678 | 923 | O-79-7 | 371 | G/T | 7 | 878 | 900 | 22 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 678 | 923 | O-79-8 | 372 | 인도준비 | 8 | 900 | 923 | 23 | S | 5
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 679 | 803 | O-80-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 679 | 744 | 65 | F | 10
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 679 | 803 | O-80-2 | 374 | 시운전 | 2 | 744 | 767 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 679 | 803 | O-80-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 767 | 803 | 36 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 687 | 945 | O-81-1 | 376 | 화물창 | 1 | 687 | 772 | 85 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 687 | 945 | O-81-2 | 377 | P/T | 2 | 772 | 795 | 23 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 687 | 945 | O-81-3 | 378 | 화물창족철 | 3 | 795 | 831 | 36 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 687 | 945 | O-81-4 | 379 | 화물창메공 | 4 | 831 | 869 | 38 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 687 | 945 | O-81-5 | 380 | 시운전 | 5 | 869 | 884 | 15 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 687 | 945 | O-81-6 | 381 | C/T | 6 | 884 | 899 | 15 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 687 | 945 | O-81-7 | 382 | G/T | 7 | 899 | 922 | 23 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 687 | 945 | O-81-8 | 383 | 인도준비 | 8 | 922 | 945 | 23 | S | 5
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 698 | 826 | O-82-1 | 384 | 축계작업 | 1 | 698 | 765 | 67 | F | 10
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 698 | 826 | O-82-2 | 385 | 시운전 | 2 | 765 | 789 | 24 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 698 | 826 | O-82-3 | 386 | 인도준비 | 3 | 789 | 826 | 37 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 702 | 842 | O-83-1 | 387 | 특수도장 | 1 | 702 | 748 | 46 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 702 | 842 | O-83-2 | 388 | 화물창 | 2 | 748 | 795 | 47 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 702 | 842 | O-83-3 | 389 | 시운전 | 3 | 795 | 810 | 15 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 702 | 842 | O-83-4 | 390 | 인도준비 | 4 | 810 | 842 | 32 | S | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 703 | 887 | O-84-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 703 | 839 | 136 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 703 | 887 | O-84-2 | 392 | 시운전 | 2 | 839 | 859 | 20 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 703 | 887 | O-84-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 859 | 887 | 28 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 704 | 979 | O-85-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 704 | 907 | 203 | F | 15
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 704 | 979 | O-85-2 | 395 | 시운전 | 2 | 907 | 937 | 30 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 704 | 979 | O-85-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 937 | 979 | 42 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 704 | 813 | O-86-1 | 397 | 축계작업 | 1 | 704 | 780 | 76 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 704 | 813 | O-86-2 | 398 | 시운전 | 2 | 780 | 790 | 10 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 704 | 813 | O-86-3 | 399 | 인도준비 | 3 | 790 | 813 | 23 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 716 | 819 | O-87-1 | 400 | 축계작업 | 1 | 716 | 788 | 72 | F | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 716 | 819 | O-87-2 | 401 | 시운전 | 2 | 788 | 798 | 10 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 716 | 819 | O-87-3 | 402 | 인도준비 | 3 | 798 | 819 | 21 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 728 | 952 | O-88-1 | 403 | 축계작업 | 1 | 728 | 893 | 165 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 728 | 952 | O-88-2 | 404 | 시운전 | 2 | 893 | 917 | 24 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 728 | 952 | O-88-3 | 405 | 인도준비 | 3 | 917 | 952 | 35 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 742 | 977 | O-89-1 | 406 | 화물창 | 1 | 742 | 819 | 77 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 742 | 977 | O-89-2 | 407 | P/T | 2 | 819 | 840 | 21 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 742 | 977 | O-89-3 | 408 | 화물창족철 | 3 | 840 | 872 | 32 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 742 | 977 | O-89-4 | 409 | 화물창메공 | 4 | 872 | 907 | 35 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 742 | 977 | O-89-5 | 410 | 시운전 | 5 | 907 | 921 | 14 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 742 | 977 | O-89-6 | 411 | C/T | 6 | 921 | 935 | 14 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 742 | 977 | O-89-7 | 412 | G/T | 7 | 935 | 956 | 21 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 742 | 977 | O-89-8 | 413 | 인도준비 | 8 | 956 | 977 | 21 | S | 5
J-90 | 89 | LNG | 8 | 742 | 948 | O-90-1 | 414 | 화물창 | 1 | 742 | 809 | 67 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 742 | 948 | O-90-2 | 415 | P/T | 2 | 809 | 827 | 18 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 742 | 948 | O-90-3 | 416 | 화물창족철 | 3 | 827 | 855 | 28 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 742 | 948 | O-90-4 | 417 | 화물창메공 | 4 | 855 | 885 | 30 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 742 | 948 | O-90-5 | 418 | 시운전 | 5 | 885 | 897 | 12 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 742 | 948 | O-90-6 | 419 | C/T | 6 | 897 | 909 | 12 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 742 | 948 | O-90-7 | 420 | G/T | 7 | 909 | 927 | 18 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 742 | 948 | O-90-8 | 421 | 인도준비 | 8 | 927 | 948 | 21 | S | 5
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 744 | 865 | O-91-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 744 | 828 | 84 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 744 | 865 | O-91-2 | 423 | 시운전 | 2 | 828 | 840 | 12 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 744 | 865 | O-91-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 840 | 865 | 25 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 749 | 1063 | O-92-1 | 425 | 화물창 | 1 | 749 | 852 | 103 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 749 | 1063 | O-92-2 | 426 | P/T | 2 | 852 | 880 | 28 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 749 | 1063 | O-92-3 | 427 | 화물창족철 | 3 | 880 | 923 | 43 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 749 | 1063 | O-92-4 | 428 | 화물창메공 | 4 | 923 | 970 | 47 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 749 | 1063 | O-92-5 | 429 | 시운전 | 5 | 970 | 988 | 18 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 749 | 1063 | O-92-6 | 430 | C/T | 6 | 988 | 1006 | 18 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 749 | 1063 | O-92-7 | 431 | G/T | 7 | 1006 | 1034 | 28 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 749 | 1063 | O-92-8 | 432 | 인도준비 | 8 | 1034 | 1063 | 29 | S | 5
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 750 | 879 | O-93-1 | 433 | 축계작업 | 1 | 750 | 840 | 90 | F | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 750 | 879 | O-93-2 | 434 | 시운전 | 2 | 840 | 852 | 12 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 750 | 879 | O-93-3 | 435 | 인도준비 | 3 | 852 | 879 | 27 | N | 0
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 765 | 888 | O-94-1 | 436 | 축계작업 | 1 | 765 | 851 | 86 | F | 15
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 765 | 888 | O-94-2 | 437 | 시운전 | 2 | 851 | 863 | 12 | N | 0
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 765 | 888 | O-94-3 | 438 | 인도준비 | 3 | 863 | 888 | 25 | N | 0
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 783 | 898 | O-95-1 | 439 | 축계작업 | 1 | 783 | 843 | 60 | F | 10
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 783 | 898 | O-95-2 | 440 | 시운전 | 2 | 843 | 864 | 21 | N | 0
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 783 | 898 | O-95-3 | 441 | 인도준비 | 3 | 864 | 898 | 34 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 783 | 898 | O-96-1 | 442 | 축계작업 | 1 | 783 | 863 | 80 | F | 15
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 783 | 898 | O-96-2 | 443 | 시운전 | 2 | 863 | 874 | 11 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 783 | 898 | O-96-3 | 444 | 인도준비 | 3 | 874 | 898 | 24 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 786 | 895 | O-97-1 | 445 | 축계작업 | 1 | 786 | 862 | 76 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 786 | 895 | O-97-2 | 446 | 시운전 | 2 | 862 | 872 | 10 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 786 | 895 | O-97-3 | 447 | 인도준비 | 3 | 872 | 895 | 23 | N | 0
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 809 | 940 | O-98-1 | 448 | 축계작업 | 1 | 809 | 900 | 91 | F | 15
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 809 | 940 | O-98-2 | 449 | 시운전 | 2 | 900 | 913 | 13 | N | 0
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 809 | 940 | O-98-3 | 450 | 인도준비 | 3 | 913 | 940 | 27 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 809 | 1008 | O-99-1 | 451 | 화물창 | 1 | 809 | 874 | 65 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 809 | 1008 | O-99-2 | 452 | P/T | 2 | 874 | 891 | 17 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 809 | 1008 | O-99-3 | 453 | 화물창족철 | 3 | 891 | 918 | 27 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 809 | 1008 | O-99-4 | 454 | 화물창메공 | 4 | 918 | 947 | 29 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 809 | 1008 | O-99-5 | 455 | 시운전 | 5 | 947 | 958 | 11 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 809 | 1008 | O-99-6 | 456 | C/T | 6 | 958 | 969 | 11 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 809 | 1008 | O-99-7 | 457 | G/T | 7 | 969 | 986 | 17 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 809 | 1008 | O-99-8 | 458 | 인도준비 | 8 | 986 | 1008 | 22 | S | 5
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 819 | 963 | O-100-1 | 459 | 축계작업 | 1 | 819 | 895 | 76 | F | 10
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 819 | 963 | O-100-2 | 460 | 시운전 | 2 | 895 | 922 | 27 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 819 | 963 | O-100-3 | 461 | 인도준비 | 3 | 922 | 963 | 41 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 275 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 90 | 90 | N | 0 | B2
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 209 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 4 | 71 | 67 | N | 0 | E3
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 6 | 135 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 6 | 74 | 68 | F | 10 | G1
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 6 | 248 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 6 | 185 | 179 | F | 15 | E8
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 18 | 258 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 18 | 195 | 177 | F | 15 | D4
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 40 | 169 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 40 | 108 | 68 | F | 10 | E2
J-7 | 6 | LNG | 8 | 57 | 341 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 57 | 150 | 93 | N | 0 | B3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B