## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 105 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 73 | 73 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 105 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 73 | 83 | 10 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 105 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 83 | 105 | 22 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 77 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 53 | 53 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 77 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 53 | 60 | 7 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 77 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 60 | 77 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 10 | 132 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 10 | 95 | 85 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 10 | 132 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 95 | 107 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 10 | 132 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 107 | 132 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 10 | 122 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 10 | 69 | 59 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 10 | 122 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 69 | 90 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 10 | 122 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 90 | 122 | 32 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 25 | 295 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 25 | 114 | 89 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 25 | 295 | O-5-2 | 13 | P/T | 2 | 114 | 138 | 24 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 25 | 295 | O-5-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 138 | 175 | 37 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 25 | 295 | O-5-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 175 | 215 | 40 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 25 | 295 | O-5-5 | 16 | 시운전 | 5 | 215 | 231 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 25 | 295 | O-5-6 | 17 | C/T | 6 | 231 | 247 | 16 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 25 | 295 | O-5-7 | 18 | G/T | 7 | 247 | 271 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 25 | 295 | O-5-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 271 | 295 | 24 | S | 5
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 50 | 242 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 50 | 192 | 142 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 50 | 242 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 192 | 213 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 50 | 242 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 213 | 242 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 282 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 50 | 126 | 76 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 282 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 126 | 146 | 20 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 282 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 146 | 178 | 32 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 282 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 178 | 212 | 34 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 282 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 212 | 225 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 282 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 225 | 238 | 13 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 282 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 238 | 258 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 282 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 258 | 282 | 24 | S | 5
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 59 | 352 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 59 | 275 | 216 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 59 | 352 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 275 | 307 | 32 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 59 | 352 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 307 | 352 | 45 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 331 | O-9-1 | 34 | 화물창 | 1 | 62 | 150 | 88 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 331 | O-9-2 | 35 | P/T | 2 | 150 | 174 | 24 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 331 | O-9-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 174 | 211 | 37 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 331 | O-9-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 211 | 251 | 40 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 331 | O-9-5 | 38 | 시운전 | 5 | 251 | 267 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 331 | O-9-6 | 39 | C/T | 6 | 267 | 283 | 16 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 331 | O-9-7 | 40 | G/T | 7 | 283 | 307 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 331 | O-9-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 307 | 331 | 24 | S | 5
J-10 | 9 | PC | 7 | 77 | 177 | O-10-1 | 42 | 특수도장 | 1 | 77 | 110 | 33 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 77 | 177 | O-10-2 | 43 | 화물창 | 2 | 110 | 144 | 34 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 77 | 177 | O-10-3 | 44 | 시운전 | 3 | 144 | 155 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 77 | 177 | O-10-4 | 45 | 인도준비 | 4 | 155 | 177 | 22 | S | 15
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 77 | 205 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 77 | 144 | 67 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 77 | 205 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 144 | 168 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 77 | 205 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 168 | 205 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 78 | 166 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 78 | 139 | 61 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 78 | 166 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 139 | 147 | 8 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 78 | 166 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 147 | 166 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 78 | 397 | O-13-1 | 52 | 화물창 | 1 | 78 | 183 | 105 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 78 | 397 | O-13-2 | 53 | P/T | 2 | 183 | 211 | 28 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 78 | 397 | O-13-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 211 | 255 | 44 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 78 | 397 | O-13-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 255 | 302 | 47 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 78 | 397 | O-13-5 | 56 | 시운전 | 5 | 302 | 321 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 78 | 397 | O-13-6 | 57 | C/T | 6 | 321 | 340 | 19 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 78 | 397 | O-13-7 | 58 | G/T | 7 | 340 | 368 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 78 | 397 | O-13-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 368 | 397 | 29 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 390 | O-14-1 | 60 | 화물창 | 1 | 104 | 198 | 94 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 390 | O-14-2 | 61 | P/T | 2 | 198 | 223 | 25 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 390 | O-14-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 223 | 263 | 40 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 390 | O-14-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 263 | 305 | 42 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 390 | O-14-5 | 64 | 시운전 | 5 | 305 | 322 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 390 | O-14-6 | 65 | C/T | 6 | 322 | 339 | 17 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 390 | O-14-7 | 66 | G/T | 7 | 339 | 364 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 104 | 390 | O-14-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 364 | 390 | 26 | S | 5
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 124 | 271 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 124 | 232 | 108 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 124 | 271 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 232 | 248 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 124 | 271 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 248 | 271 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 141 | 439 | O-16-1 | 71 | 화물창 | 1 | 141 | 239 | 98 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 141 | 439 | O-16-2 | 72 | P/T | 2 | 239 | 265 | 26 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 141 | 439 | O-16-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 265 | 306 | 41 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 141 | 439 | O-16-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 306 | 350 | 44 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 141 | 439 | O-16-5 | 75 | 시운전 | 5 | 350 | 367 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 141 | 439 | O-16-6 | 76 | C/T | 6 | 367 | 384 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 141 | 439 | O-16-7 | 77 | G/T | 7 | 384 | 410 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 141 | 439 | O-16-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 410 | 439 | 29 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 151 | 371 | O-17-1 | 79 | 화물창 | 1 | 151 | 223 | 72 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 151 | 371 | O-17-2 | 80 | P/T | 2 | 223 | 242 | 19 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 151 | 371 | O-17-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 242 | 272 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 151 | 371 | O-17-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 272 | 305 | 33 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 151 | 371 | O-17-5 | 83 | 시운전 | 5 | 305 | 318 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 151 | 371 | O-17-6 | 84 | C/T | 6 | 318 | 331 | 13 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 151 | 371 | O-17-7 | 85 | G/T | 7 | 331 | 350 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 151 | 371 | O-17-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 350 | 371 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | PC | 7 | 175 | 300 | O-18-1 | 87 | 특수도장 | 1 | 175 | 216 | 41 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 175 | 300 | O-18-2 | 88 | 화물창 | 2 | 216 | 258 | 42 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 175 | 300 | O-18-3 | 89 | 시운전 | 3 | 258 | 271 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 175 | 300 | O-18-4 | 90 | 인도준비 | 4 | 271 | 300 | 29 | S | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 175 | 394 | O-19-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 175 | 337 | 162 | F | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 175 | 394 | O-19-2 | 92 | 시운전 | 2 | 337 | 361 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 175 | 394 | O-19-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 361 | 394 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 176 | 321 | O-20-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 176 | 252 | 76 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 176 | 321 | O-20-2 | 95 | 시운전 | 2 | 252 | 279 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 176 | 321 | O-20-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 279 | 321 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 176 | 301 | O-21-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 176 | 263 | 87 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 176 | 301 | O-21-2 | 98 | 시운전 | 2 | 263 | 275 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 176 | 301 | O-21-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 275 | 301 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 204 | 511 | O-22-1 | 100 | 화물창 | 1 | 204 | 305 | 101 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 204 | 511 | O-22-2 | 101 | P/T | 2 | 305 | 332 | 27 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 204 | 511 | O-22-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 332 | 374 | 42 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 204 | 511 | O-22-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 374 | 420 | 46 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 204 | 511 | O-22-5 | 104 | 시운전 | 5 | 420 | 438 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 204 | 511 | O-22-6 | 105 | C/T | 6 | 438 | 456 | 18 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 204 | 511 | O-22-7 | 106 | G/T | 7 | 456 | 483 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 204 | 511 | O-22-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 483 | 511 | 28 | S | 5
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 229 | 393 | O-23-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 229 | 350 | 121 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 229 | 393 | O-23-2 | 109 | 시운전 | 2 | 350 | 368 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 229 | 393 | O-23-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 368 | 393 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 229 | 511 | O-24-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 229 | 437 | 208 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 229 | 511 | O-24-2 | 112 | 시운전 | 2 | 437 | 468 | 31 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 229 | 511 | O-24-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 468 | 511 | 43 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 265 | 478 | O-25-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 265 | 422 | 157 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 265 | 478 | O-25-2 | 115 | 시운전 | 2 | 422 | 445 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 265 | 478 | O-25-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 445 | 478 | 33 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 268 | 402 | O-26-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 268 | 339 | 71 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 268 | 402 | O-26-2 | 118 | 시운전 | 2 | 339 | 364 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 268 | 402 | O-26-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 364 | 402 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 301 | 449 | O-27-1 | 120 | 특수도장 | 1 | 301 | 349 | 48 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 301 | 449 | O-27-2 | 121 | 화물창 | 2 | 349 | 399 | 50 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 301 | 449 | O-27-3 | 122 | 시운전 | 3 | 399 | 415 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 301 | 449 | O-27-4 | 123 | 인도준비 | 4 | 415 | 449 | 34 | S | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 301 | 506 | O-28-1 | 124 | 화물창 | 1 | 301 | 368 | 67 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 301 | 506 | O-28-2 | 125 | P/T | 2 | 368 | 386 | 18 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 301 | 506 | O-28-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 386 | 414 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 301 | 506 | O-28-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 414 | 444 | 30 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 301 | 506 | O-28-5 | 128 | 시운전 | 5 | 444 | 456 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 301 | 506 | O-28-6 | 129 | C/T | 6 | 456 | 468 | 12 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 301 | 506 | O-28-7 | 130 | G/T | 7 | 468 | 486 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 301 | 506 | O-28-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 486 | 506 | 20 | S | 5
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 306 | 415 | O-29-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 306 | 363 | 57 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 306 | 415 | O-29-2 | 133 | 시운전 | 2 | 363 | 383 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 306 | 415 | O-29-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 383 | 415 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 306 | 515 | O-30-1 | 135 | 화물창 | 1 | 306 | 374 | 68 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 306 | 515 | O-30-2 | 136 | P/T | 2 | 374 | 392 | 18 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 306 | 515 | O-30-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 392 | 421 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 306 | 515 | O-30-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 421 | 452 | 31 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 306 | 515 | O-30-5 | 139 | 시운전 | 5 | 452 | 464 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 306 | 515 | O-30-6 | 140 | C/T | 6 | 464 | 476 | 12 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 306 | 515 | O-30-7 | 141 | G/T | 7 | 476 | 494 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 306 | 515 | O-30-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 494 | 515 | 21 | S | 5
J-31 | 30 | PC | 7 | 306 | 434 | O-31-1 | 143 | 특수도장 | 1 | 306 | 348 | 42 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 306 | 434 | O-31-2 | 144 | 화물창 | 2 | 348 | 391 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 306 | 434 | O-31-3 | 145 | 시운전 | 3 | 391 | 405 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 306 | 434 | O-31-4 | 146 | 인도준비 | 4 | 405 | 434 | 29 | S | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 311 | 603 | O-32-1 | 147 | 화물창 | 1 | 311 | 407 | 96 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 311 | 603 | O-32-2 | 148 | P/T | 2 | 407 | 433 | 26 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 311 | 603 | O-32-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 433 | 473 | 40 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 311 | 603 | O-32-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 473 | 516 | 43 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 311 | 603 | O-32-5 | 151 | 시운전 | 5 | 516 | 533 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 311 | 603 | O-32-6 | 152 | C/T | 6 | 533 | 550 | 17 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 311 | 603 | O-32-7 | 153 | G/T | 7 | 550 | 576 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 311 | 603 | O-32-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 576 | 603 | 27 | S | 5
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 325 | 459 | O-33-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 325 | 418 | 93 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 325 | 459 | O-33-2 | 156 | 시운전 | 2 | 418 | 431 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 325 | 459 | O-33-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 431 | 459 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 349 | 425 | O-34-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 349 | 402 | 53 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 349 | 425 | O-34-2 | 159 | 시운전 | 2 | 402 | 409 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 349 | 425 | O-34-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 409 | 425 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 352 | 454 | O-35-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 352 | 406 | 54 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 352 | 454 | O-35-2 | 162 | 시운전 | 2 | 406 | 425 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 352 | 454 | O-35-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 425 | 454 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 360 | 611 | O-36-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 360 | 545 | 185 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 360 | 611 | O-36-2 | 165 | 시운전 | 2 | 545 | 572 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 360 | 611 | O-36-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 572 | 611 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 360 | 459 | O-37-1 | 167 | 특수도장 | 1 | 360 | 392 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 360 | 459 | O-37-2 | 168 | 화물창 | 2 | 392 | 425 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 360 | 459 | O-37-3 | 169 | 시운전 | 3 | 425 | 435 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 360 | 459 | O-37-4 | 170 | 인도준비 | 4 | 435 | 459 | 24 | S | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 374 | 590 | O-38-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 374 | 533 | 159 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 374 | 590 | O-38-2 | 172 | 시운전 | 2 | 533 | 556 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 374 | 590 | O-38-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 556 | 590 | 34 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 374 | 583 | O-39-1 | 174 | 화물창 | 1 | 374 | 442 | 68 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 374 | 583 | O-39-2 | 175 | P/T | 2 | 442 | 460 | 18 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 374 | 583 | O-39-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 460 | 489 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 374 | 583 | O-39-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 489 | 520 | 31 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 374 | 583 | O-39-5 | 178 | 시운전 | 5 | 520 | 532 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 374 | 583 | O-39-6 | 179 | C/T | 6 | 532 | 544 | 12 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 374 | 583 | O-39-7 | 180 | G/T | 7 | 544 | 562 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 374 | 583 | O-39-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 562 | 583 | 21 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 377 | 662 | O-40-1 | 182 | 화물창 | 1 | 377 | 471 | 94 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 377 | 662 | O-40-2 | 183 | P/T | 2 | 471 | 496 | 25 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 377 | 662 | O-40-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 496 | 535 | 39 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 377 | 662 | O-40-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 535 | 577 | 42 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 377 | 662 | O-40-5 | 186 | 시운전 | 5 | 577 | 594 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 377 | 662 | O-40-6 | 187 | C/T | 6 | 594 | 611 | 17 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 377 | 662 | O-40-7 | 188 | G/T | 7 | 611 | 636 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 377 | 662 | O-40-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 636 | 662 | 26 | S | 5
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 379 | 505 | O-41-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 379 | 467 | 88 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 379 | 505 | O-41-2 | 191 | 시운전 | 2 | 467 | 479 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 379 | 505 | O-41-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 479 | 505 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 405 | 524 | O-42-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 405 | 468 | 63 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 405 | 524 | O-42-2 | 194 | 시운전 | 2 | 468 | 490 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 405 | 524 | O-42-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 490 | 524 | 34 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 427 | 700 | O-43-1 | 196 | 화물창 | 1 | 427 | 517 | 90 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 427 | 700 | O-43-2 | 197 | P/T | 2 | 517 | 541 | 24 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 427 | 700 | O-43-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 541 | 579 | 38 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 427 | 700 | O-43-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 579 | 619 | 40 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 427 | 700 | O-43-5 | 200 | 시운전 | 5 | 619 | 635 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 427 | 700 | O-43-6 | 201 | C/T | 6 | 635 | 651 | 16 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 427 | 700 | O-43-7 | 202 | G/T | 7 | 651 | 675 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 427 | 700 | O-43-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 675 | 700 | 25 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 442 | 724 | O-44-1 | 204 | 화물창 | 1 | 442 | 535 | 93 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 442 | 724 | O-44-2 | 205 | P/T | 2 | 535 | 560 | 25 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 442 | 724 | O-44-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 560 | 599 | 39 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 442 | 724 | O-44-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 599 | 641 | 42 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 442 | 724 | O-44-5 | 208 | 시운전 | 5 | 641 | 657 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 442 | 724 | O-44-6 | 209 | C/T | 6 | 657 | 673 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 442 | 724 | O-44-7 | 210 | G/T | 7 | 673 | 698 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 442 | 724 | O-44-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 698 | 724 | 26 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 458 | 751 | O-45-1 | 212 | 화물창 | 1 | 458 | 554 | 96 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 458 | 751 | O-45-2 | 213 | P/T | 2 | 554 | 580 | 26 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 458 | 751 | O-45-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 580 | 621 | 41 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 458 | 751 | O-45-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 621 | 664 | 43 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 458 | 751 | O-45-5 | 216 | 시운전 | 5 | 664 | 681 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 458 | 751 | O-45-6 | 217 | C/T | 6 | 681 | 698 | 17 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 458 | 751 | O-45-7 | 218 | G/T | 7 | 698 | 724 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 458 | 751 | O-45-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 724 | 751 | 27 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 464 | 635 | O-46-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 464 | 590 | 126 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 464 | 635 | O-46-2 | 221 | 시운전 | 2 | 590 | 608 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 464 | 635 | O-46-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 608 | 635 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 472 | 793 | O-47-1 | 223 | 화물창 | 1 | 472 | 577 | 105 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 472 | 793 | O-47-2 | 224 | P/T | 2 | 577 | 605 | 28 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 472 | 793 | O-47-3 | 225 | 화물창족철 | 3 | 605 | 649 | 44 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 472 | 793 | O-47-4 | 226 | 화물창메공 | 4 | 649 | 697 | 48 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 472 | 793 | O-47-5 | 227 | 시운전 | 5 | 697 | 716 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 472 | 793 | O-47-6 | 228 | C/T | 6 | 716 | 735 | 19 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 472 | 793 | O-47-7 | 229 | G/T | 7 | 735 | 763 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 472 | 793 | O-47-8 | 230 | 인도준비 | 8 | 763 | 793 | 30 | S | 5
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 476 | 715 | O-48-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 476 | 652 | 176 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 476 | 715 | O-48-2 | 232 | 시운전 | 2 | 652 | 678 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 476 | 715 | O-48-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 678 | 715 | 37 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 476 | 564 | O-49-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 476 | 522 | 46 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 476 | 564 | O-49-2 | 235 | 시운전 | 2 | 522 | 538 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 476 | 564 | O-49-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 538 | 564 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 481 | 622 | O-50-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 481 | 579 | 98 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 481 | 622 | O-50-2 | 238 | 시운전 | 2 | 579 | 593 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 481 | 622 | O-50-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 593 | 622 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 481 | 665 | O-51-1 | 240 | 화물창 | 1 | 481 | 541 | 60 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 481 | 665 | O-51-2 | 241 | P/T | 2 | 541 | 557 | 16 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 481 | 665 | O-51-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 557 | 582 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 481 | 665 | O-51-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 582 | 609 | 27 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 481 | 665 | O-51-5 | 244 | 시운전 | 5 | 609 | 620 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 481 | 665 | O-51-6 | 245 | C/T | 6 | 620 | 631 | 11 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 481 | 665 | O-51-7 | 246 | G/T | 7 | 631 | 647 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 481 | 665 | O-51-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 647 | 665 | 18 | S | 5
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 484 | 622 | O-52-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 484 | 580 | 96 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 484 | 622 | O-52-2 | 249 | 시운전 | 2 | 580 | 593 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 484 | 622 | O-52-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 593 | 622 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 485 | 798 | O-53-1 | 251 | 화물창 | 1 | 485 | 588 | 103 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 485 | 798 | O-53-2 | 252 | P/T | 2 | 588 | 616 | 28 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 485 | 798 | O-53-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 616 | 659 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 485 | 798 | O-53-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 659 | 705 | 46 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 485 | 798 | O-53-5 | 255 | 시운전 | 5 | 705 | 723 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 485 | 798 | O-53-6 | 256 | C/T | 6 | 723 | 741 | 18 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 485 | 798 | O-53-7 | 257 | G/T | 7 | 741 | 769 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 485 | 798 | O-53-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 769 | 798 | 29 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 486 | 725 | O-54-1 | 259 | 화물창 | 1 | 486 | 564 | 78 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 486 | 725 | O-54-2 | 260 | P/T | 2 | 564 | 585 | 21 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 486 | 725 | O-54-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 585 | 618 | 33 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 486 | 725 | O-54-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 618 | 653 | 35 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 486 | 725 | O-54-5 | 263 | 시운전 | 5 | 653 | 667 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 486 | 725 | O-54-6 | 264 | C/T | 6 | 667 | 681 | 14 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 486 | 725 | O-54-7 | 265 | G/T | 7 | 681 | 702 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 486 | 725 | O-54-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 702 | 725 | 23 | S | 5
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 497 | 782 | O-55-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 497 | 707 | 210 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 497 | 782 | O-55-2 | 268 | 시운전 | 2 | 707 | 738 | 31 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 497 | 782 | O-55-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 738 | 782 | 44 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 497 | 615 | O-56-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 497 | 559 | 62 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 497 | 615 | O-56-2 | 271 | 시운전 | 2 | 559 | 581 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 497 | 615 | O-56-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 581 | 615 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 501 | 650 | O-57-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 501 | 579 | 78 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 501 | 650 | O-57-2 | 274 | 시운전 | 2 | 579 | 607 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 501 | 650 | O-57-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 607 | 650 | 43 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 506 | 643 | O-58-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 506 | 578 | 72 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 506 | 643 | O-58-2 | 277 | 시운전 | 2 | 578 | 604 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 506 | 643 | O-58-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 604 | 643 | 39 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 529 | 636 | O-59-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 529 | 585 | 56 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 529 | 636 | O-59-2 | 280 | 시운전 | 2 | 585 | 605 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 529 | 636 | O-59-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 605 | 636 | 31 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 539 | 666 | O-60-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 539 | 627 | 88 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 539 | 666 | O-60-2 | 283 | 시운전 | 2 | 627 | 639 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 539 | 666 | O-60-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 639 | 666 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 539 | 659 | O-61-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 539 | 623 | 84 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 539 | 659 | O-61-2 | 286 | 시운전 | 2 | 623 | 635 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 539 | 659 | O-61-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 635 | 659 | 24 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 567 | 709 | O-62-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 567 | 642 | 75 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 567 | 709 | O-62-2 | 289 | 시운전 | 2 | 642 | 668 | 26 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 567 | 709 | O-62-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 668 | 709 | 41 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 591 | 708 | O-63-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 591 | 677 | 86 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 591 | 708 | O-63-2 | 292 | 시운전 | 2 | 677 | 689 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 591 | 708 | O-63-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 689 | 708 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 596 | 860 | O-64-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 596 | 791 | 195 | F | 15
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 596 | 860 | O-64-2 | 295 | 시운전 | 2 | 791 | 820 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 596 | 860 | O-64-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 820 | 860 | 40 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 596 | 727 | O-65-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 596 | 665 | 69 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 596 | 727 | O-65-2 | 298 | 시운전 | 2 | 665 | 689 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 596 | 727 | O-65-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 689 | 727 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 603 | 802 | O-66-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 603 | 750 | 147 | F | 15
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 603 | 802 | O-66-2 | 301 | 시운전 | 2 | 750 | 771 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 603 | 802 | O-66-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 771 | 802 | 31 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 603 | 695 | O-67-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 603 | 651 | 48 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 603 | 695 | O-67-2 | 304 | 시운전 | 2 | 651 | 668 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 603 | 695 | O-67-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 668 | 695 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 611 | 717 | O-68-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 611 | 667 | 56 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 611 | 717 | O-68-2 | 307 | 시운전 | 2 | 667 | 687 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 611 | 717 | O-68-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 687 | 717 | 30 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 630 | 883 | O-69-1 | 309 | 화물창 | 1 | 630 | 713 | 83 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 630 | 883 | O-69-2 | 310 | P/T | 2 | 713 | 735 | 22 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 630 | 883 | O-69-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 735 | 770 | 35 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 630 | 883 | O-69-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 770 | 807 | 37 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 630 | 883 | O-69-5 | 313 | 시운전 | 5 | 807 | 822 | 15 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 630 | 883 | O-69-6 | 314 | C/T | 6 | 822 | 837 | 15 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 630 | 883 | O-69-7 | 315 | G/T | 7 | 837 | 859 | 22 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 630 | 883 | O-69-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 859 | 883 | 24 | S | 5
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 630 | 754 | O-70-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 630 | 721 | 91 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 630 | 754 | O-70-2 | 318 | 시운전 | 2 | 721 | 734 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 630 | 754 | O-70-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 734 | 754 | 20 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 633 | 944 | O-71-1 | 320 | 화물창 | 1 | 633 | 735 | 102 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 633 | 944 | O-71-2 | 321 | P/T | 2 | 735 | 762 | 27 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 633 | 944 | O-71-3 | 322 | 화물창족철 | 3 | 762 | 805 | 43 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 633 | 944 | O-71-4 | 323 | 화물창메공 | 4 | 805 | 851 | 46 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 633 | 944 | O-71-5 | 324 | 시운전 | 5 | 851 | 869 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 633 | 944 | O-71-6 | 325 | C/T | 6 | 869 | 887 | 18 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 633 | 944 | O-71-7 | 326 | G/T | 7 | 887 | 914 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 633 | 944 | O-71-8 | 327 | 인도준비 | 8 | 914 | 944 | 30 | S | 5
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 633 | 756 | O-72-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 633 | 719 | 86 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 633 | 756 | O-72-2 | 329 | 시운전 | 2 | 719 | 731 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 633 | 756 | O-72-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 731 | 756 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 640 | 857 | O-73-1 | 331 | 화물창 | 1 | 640 | 711 | 71 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 640 | 857 | O-73-2 | 332 | P/T | 2 | 711 | 730 | 19 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 640 | 857 | O-73-3 | 333 | 화물창족철 | 3 | 730 | 760 | 30 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 640 | 857 | O-73-4 | 334 | 화물창메공 | 4 | 760 | 792 | 32 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 640 | 857 | O-73-5 | 335 | 시운전 | 5 | 792 | 805 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 640 | 857 | O-73-6 | 336 | C/T | 6 | 805 | 818 | 13 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 640 | 857 | O-73-7 | 337 | G/T | 7 | 818 | 837 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 640 | 857 | O-73-8 | 338 | 인도준비 | 8 | 837 | 857 | 20 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 679 | 931 | O-74-1 | 339 | 화물창 | 1 | 679 | 762 | 83 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 679 | 931 | O-74-2 | 340 | P/T | 2 | 762 | 784 | 22 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 679 | 931 | O-74-3 | 341 | 화물창족철 | 3 | 784 | 819 | 35 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 679 | 931 | O-74-4 | 342 | 화물창메공 | 4 | 819 | 856 | 37 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 679 | 931 | O-74-5 | 343 | 시운전 | 5 | 856 | 871 | 15 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 679 | 931 | O-74-6 | 344 | C/T | 6 | 871 | 886 | 15 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 679 | 931 | O-74-7 | 345 | G/T | 7 | 886 | 908 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 679 | 931 | O-74-8 | 346 | 인도준비 | 8 | 908 | 931 | 23 | S | 5
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 694 | 834 | O-75-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 694 | 797 | 103 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 694 | 834 | O-75-2 | 348 | 시운전 | 2 | 797 | 812 | 15 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 694 | 834 | O-75-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 812 | 834 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 694 | 880 | O-76-1 | 350 | 화물창 | 1 | 694 | 755 | 61 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 694 | 880 | O-76-2 | 351 | P/T | 2 | 755 | 771 | 16 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 694 | 880 | O-76-3 | 352 | 화물창족철 | 3 | 771 | 797 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 694 | 880 | O-76-4 | 353 | 화물창메공 | 4 | 797 | 824 | 27 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 694 | 880 | O-76-5 | 354 | 시운전 | 5 | 824 | 835 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 694 | 880 | O-76-6 | 355 | C/T | 6 | 835 | 846 | 11 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 694 | 880 | O-76-7 | 356 | G/T | 7 | 846 | 862 | 16 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 694 | 880 | O-76-8 | 357 | 인도준비 | 8 | 862 | 880 | 18 | S | 5
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 700 | 840 | O-77-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 700 | 798 | 98 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 700 | 840 | O-77-2 | 359 | 시운전 | 2 | 798 | 812 | 14 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 700 | 840 | O-77-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 812 | 840 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 700 | 851 | O-78-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 700 | 811 | 111 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 700 | 851 | O-78-2 | 362 | 시운전 | 2 | 811 | 827 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 700 | 851 | O-78-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 827 | 851 | 24 | N | 0
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 718 | 895 | O-79-1 | 364 | 축계작업 | 1 | 718 | 848 | 130 | F | 15
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 718 | 895 | O-79-2 | 365 | 시운전 | 2 | 848 | 867 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 718 | 895 | O-79-3 | 366 | 인도준비 | 3 | 867 | 895 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 721 | 825 | O-80-1 | 367 | 축계작업 | 1 | 721 | 793 | 72 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 721 | 825 | O-80-2 | 368 | 시운전 | 2 | 793 | 803 | 10 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 721 | 825 | O-80-3 | 369 | 인도준비 | 3 | 803 | 825 | 22 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 721 | 920 | O-81-1 | 370 | 화물창 | 1 | 721 | 786 | 65 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 721 | 920 | O-81-2 | 371 | P/T | 2 | 786 | 803 | 17 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 721 | 920 | O-81-3 | 372 | 화물창족철 | 3 | 803 | 830 | 27 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 721 | 920 | O-81-4 | 373 | 화물창메공 | 4 | 830 | 859 | 29 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 721 | 920 | O-81-5 | 374 | 시운전 | 5 | 859 | 870 | 11 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 721 | 920 | O-81-6 | 375 | C/T | 6 | 870 | 881 | 11 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 721 | 920 | O-81-7 | 376 | G/T | 7 | 881 | 898 | 17 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 721 | 920 | O-81-8 | 377 | 인도준비 | 8 | 898 | 920 | 22 | S | 5
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 726 | 826 | O-82-1 | 378 | 축계작업 | 1 | 726 | 779 | 53 | F | 10
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 726 | 826 | O-82-2 | 379 | 시운전 | 2 | 779 | 798 | 19 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 726 | 826 | O-82-3 | 380 | 인도준비 | 3 | 798 | 826 | 28 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 726 | 832 | O-83-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 726 | 800 | 74 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 726 | 832 | O-83-2 | 382 | 시운전 | 2 | 800 | 810 | 10 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 726 | 832 | O-83-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 810 | 832 | 22 | N | 0
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 727 | 836 | O-84-1 | 384 | 축계작업 | 1 | 727 | 784 | 57 | F | 10
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 727 | 836 | O-84-2 | 385 | 시운전 | 2 | 784 | 804 | 20 | N | 0
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 727 | 836 | O-84-3 | 386 | 인도준비 | 3 | 804 | 836 | 32 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 730 | 937 | O-85-1 | 387 | 축계작업 | 1 | 730 | 883 | 153 | F | 15
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 730 | 937 | O-85-2 | 388 | 시운전 | 2 | 883 | 905 | 22 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 730 | 937 | O-85-3 | 389 | 인도준비 | 3 | 905 | 937 | 32 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 742 | 882 | O-86-1 | 390 | 축계작업 | 1 | 742 | 840 | 98 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 742 | 882 | O-86-2 | 391 | 시운전 | 2 | 840 | 854 | 14 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 742 | 882 | O-86-3 | 392 | 인도준비 | 3 | 854 | 882 | 28 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 742 | 816 | O-87-1 | 393 | 축계작업 | 1 | 742 | 793 | 51 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 742 | 816 | O-87-2 | 394 | 시운전 | 2 | 793 | 800 | 7 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 742 | 816 | O-87-3 | 395 | 인도준비 | 3 | 800 | 816 | 16 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 744 | 1015 | O-88-1 | 396 | 화물창 | 1 | 744 | 833 | 89 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 744 | 1015 | O-88-2 | 397 | P/T | 2 | 833 | 857 | 24 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 744 | 1015 | O-88-3 | 398 | 화물창족철 | 3 | 857 | 894 | 37 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 744 | 1015 | O-88-4 | 399 | 화물창메공 | 4 | 894 | 934 | 40 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 744 | 1015 | O-88-5 | 400 | 시운전 | 5 | 934 | 950 | 16 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 744 | 1015 | O-88-6 | 401 | C/T | 6 | 950 | 966 | 16 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 744 | 1015 | O-88-7 | 402 | G/T | 7 | 966 | 990 | 24 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 744 | 1015 | O-88-8 | 403 | 인도준비 | 8 | 990 | 1015 | 25 | S | 5
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 747 | 890 | O-89-1 | 404 | 축계작업 | 1 | 747 | 822 | 75 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 747 | 890 | O-89-2 | 405 | 시운전 | 2 | 822 | 849 | 27 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 747 | 890 | O-89-3 | 406 | 인도준비 | 3 | 849 | 890 | 41 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 749 | 948 | O-90-1 | 407 | 화물창 | 1 | 749 | 814 | 65 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 749 | 948 | O-90-2 | 408 | P/T | 2 | 814 | 831 | 17 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 749 | 948 | O-90-3 | 409 | 화물창족철 | 3 | 831 | 858 | 27 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 749 | 948 | O-90-4 | 410 | 화물창메공 | 4 | 858 | 887 | 29 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 749 | 948 | O-90-5 | 411 | 시운전 | 5 | 887 | 898 | 11 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 749 | 948 | O-90-6 | 412 | C/T | 6 | 898 | 909 | 11 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 749 | 948 | O-90-7 | 413 | G/T | 7 | 909 | 926 | 17 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 749 | 948 | O-90-8 | 414 | 인도준비 | 8 | 926 | 948 | 22 | S | 5
J-91 | 90 | LNG | 8 | 749 | 1005 | O-91-1 | 415 | 화물창 | 1 | 749 | 833 | 84 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 749 | 1005 | O-91-2 | 416 | P/T | 2 | 833 | 856 | 23 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 749 | 1005 | O-91-3 | 417 | 화물창족철 | 3 | 856 | 891 | 35 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 749 | 1005 | O-91-4 | 418 | 화물창메공 | 4 | 891 | 929 | 38 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 749 | 1005 | O-91-5 | 419 | 시운전 | 5 | 929 | 944 | 15 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 749 | 1005 | O-91-6 | 420 | C/T | 6 | 944 | 959 | 15 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 749 | 1005 | O-91-7 | 421 | G/T | 7 | 959 | 982 | 23 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 749 | 1005 | O-91-8 | 422 | 인도준비 | 8 | 982 | 1005 | 23 | S | 5
J-92 | 91 | LNG | 8 | 778 | 1059 | O-92-1 | 423 | 화물창 | 1 | 778 | 870 | 92 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 778 | 1059 | O-92-2 | 424 | P/T | 2 | 870 | 895 | 25 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 778 | 1059 | O-92-3 | 425 | 화물창족철 | 3 | 895 | 934 | 39 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 778 | 1059 | O-92-4 | 426 | 화물창메공 | 4 | 934 | 976 | 42 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 778 | 1059 | O-92-5 | 427 | 시운전 | 5 | 976 | 992 | 16 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 778 | 1059 | O-92-6 | 428 | C/T | 6 | 992 | 1008 | 16 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 778 | 1059 | O-92-7 | 429 | G/T | 7 | 1008 | 1033 | 25 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 778 | 1059 | O-92-8 | 430 | 인도준비 | 8 | 1033 | 1059 | 26 | S | 5
J-93 | 92 | LNG | 8 | 782 | 1007 | O-93-1 | 431 | 화물창 | 1 | 782 | 856 | 74 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 782 | 1007 | O-93-2 | 432 | P/T | 2 | 856 | 876 | 20 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 782 | 1007 | O-93-3 | 433 | 화물창족철 | 3 | 876 | 907 | 31 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 782 | 1007 | O-93-4 | 434 | 화물창메공 | 4 | 907 | 940 | 33 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 782 | 1007 | O-93-5 | 435 | 시운전 | 5 | 940 | 953 | 13 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 782 | 1007 | O-93-6 | 436 | C/T | 6 | 953 | 966 | 13 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 782 | 1007 | O-93-7 | 437 | G/T | 7 | 966 | 986 | 20 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 782 | 1007 | O-93-8 | 438 | 인도준비 | 8 | 986 | 1007 | 21 | S | 5
J-94 | 93 | LNG | 8 | 786 | 1043 | O-94-1 | 439 | 화물창 | 1 | 786 | 870 | 84 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 786 | 1043 | O-94-2 | 440 | P/T | 2 | 870 | 893 | 23 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 786 | 1043 | O-94-3 | 441 | 화물창족철 | 3 | 893 | 928 | 35 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 786 | 1043 | O-94-4 | 442 | 화물창메공 | 4 | 928 | 966 | 38 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 786 | 1043 | O-94-5 | 443 | 시운전 | 5 | 966 | 981 | 15 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 786 | 1043 | O-94-6 | 444 | C/T | 6 | 981 | 996 | 15 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 786 | 1043 | O-94-7 | 445 | G/T | 7 | 996 | 1019 | 23 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 786 | 1043 | O-94-8 | 446 | 인도준비 | 8 | 1019 | 1043 | 24 | S | 5
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 819 | 894 | O-95-1 | 447 | 축계작업 | 1 | 819 | 871 | 52 | F | 15
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 819 | 894 | O-95-2 | 448 | 시운전 | 2 | 871 | 878 | 7 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 819 | 894 | O-95-3 | 449 | 인도준비 | 3 | 878 | 894 | 16 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 820 | 898 | O-96-1 | 450 | 축계작업 | 1 | 820 | 874 | 54 | F | 15
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 820 | 898 | O-96-2 | 451 | 시운전 | 2 | 874 | 881 | 7 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 820 | 898 | O-96-3 | 452 | 인도준비 | 3 | 881 | 898 | 17 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 835 | 1066 | O-97-1 | 453 | 화물창 | 1 | 835 | 911 | 76 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 835 | 1066 | O-97-2 | 454 | P/T | 2 | 911 | 931 | 20 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 835 | 1066 | O-97-3 | 455 | 화물창족철 | 3 | 931 | 963 | 32 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 835 | 1066 | O-97-4 | 456 | 화물창메공 | 4 | 963 | 997 | 34 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 835 | 1066 | O-97-5 | 457 | 시운전 | 5 | 997 | 1010 | 13 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 835 | 1066 | O-97-6 | 458 | C/T | 6 | 1010 | 1023 | 13 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 835 | 1066 | O-97-7 | 459 | G/T | 7 | 1023 | 1043 | 20 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 835 | 1066 | O-97-8 | 460 | 인도준비 | 8 | 1043 | 1066 | 23 | S | 5
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 835 | 1094 | O-98-1 | 461 | 축계작업 | 1 | 835 | 1026 | 191 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 835 | 1094 | O-98-2 | 462 | 시운전 | 2 | 1026 | 1054 | 28 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 835 | 1094 | O-98-3 | 463 | 인도준비 | 3 | 1054 | 1094 | 40 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 846 | 973 | O-99-1 | 464 | 축계작업 | 1 | 846 | 939 | 93 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 846 | 973 | O-99-2 | 465 | 시운전 | 2 | 939 | 952 | 13 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 846 | 973 | O-99-3 | 466 | 인도준비 | 3 | 952 | 973 | 21 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 846 | 1045 | O-100-1 | 467 | 축계작업 | 1 | 846 | 993 | 147 | F | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 846 | 1045 | O-100-2 | 468 | 시운전 | 2 | 993 | 1014 | 21 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 846 | 1045 | O-100-3 | 469 | 인도준비 | 3 | 1014 | 1045 | 31 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 105 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 73 | 73 | F | 15 | E6
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 77 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 53 | 53 | F | 15 | D5
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 10 | 132 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 10 | 95 | 85 | F | 15 | E5
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 10 | 122 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 10 | 69 | 59 | F | 10 | H1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B