## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 206 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 67 | 67 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 206 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 67 | 85 | 18 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 206 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 85 | 113 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 206 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 113 | 143 | 30 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 206 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 143 | 155 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 206 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 155 | 167 | 12 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 206 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 167 | 185 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 206 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 185 | 206 | 21 | S | 5
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 2 | 72 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 2 | 51 | 49 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 2 | 72 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 51 | 58 | 7 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 2 | 72 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 58 | 72 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 188 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 5 | 65 | 60 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 188 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 65 | 81 | 16 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 188 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 81 | 106 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 188 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 106 | 133 | 27 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 188 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 133 | 143 | 10 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 188 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 143 | 153 | 10 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 188 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 153 | 169 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 188 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 169 | 188 | 19 | S | 5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 18 | 100 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 18 | 75 | 57 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 18 | 100 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 75 | 83 | 8 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 18 | 100 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 83 | 100 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 269 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 18 | 100 | 82 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 269 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 100 | 122 | 22 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 269 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 122 | 157 | 35 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 269 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 157 | 194 | 37 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 269 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 194 | 209 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 269 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 209 | 224 | 15 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 269 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 224 | 246 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 269 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 246 | 269 | 23 | S | 5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 19 | 127 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 19 | 76 | 57 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 19 | 127 | O-6-2 | 31 | 시운전 | 2 | 76 | 96 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 19 | 127 | O-6-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 96 | 127 | 31 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 28 | 295 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 28 | 225 | 197 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 28 | 295 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 225 | 254 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 28 | 295 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 254 | 295 | 41 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 302 | O-8-1 | 36 | 화물창 | 1 | 31 | 120 | 89 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 302 | O-8-2 | 37 | P/T | 2 | 120 | 144 | 24 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 302 | O-8-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 144 | 181 | 37 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 302 | O-8-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 181 | 221 | 40 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 302 | O-8-5 | 40 | 시운전 | 5 | 221 | 237 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 302 | O-8-6 | 41 | C/T | 6 | 237 | 253 | 16 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 302 | O-8-7 | 42 | G/T | 7 | 253 | 277 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 302 | O-8-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 277 | 302 | 25 | S | 5
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 34 | 184 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 34 | 113 | 79 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 34 | 184 | O-9-2 | 45 | 시운전 | 2 | 113 | 141 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 34 | 184 | O-9-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 141 | 184 | 43 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 335 | O-10-1 | 47 | 화물창 | 1 | 44 | 140 | 96 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 335 | O-10-2 | 48 | P/T | 2 | 140 | 166 | 26 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 335 | O-10-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 166 | 206 | 40 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 335 | O-10-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 206 | 249 | 43 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 335 | O-10-5 | 51 | 시운전 | 5 | 249 | 266 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 335 | O-10-6 | 52 | C/T | 6 | 266 | 283 | 17 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 335 | O-10-7 | 53 | G/T | 7 | 283 | 309 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 44 | 335 | O-10-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 309 | 335 | 26 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 44 | 228 | O-11-1 | 55 | 화물창 | 1 | 44 | 104 | 60 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 44 | 228 | O-11-2 | 56 | P/T | 2 | 104 | 120 | 16 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 44 | 228 | O-11-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 120 | 145 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 44 | 228 | O-11-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 145 | 172 | 27 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 44 | 228 | O-11-5 | 59 | 시운전 | 5 | 172 | 183 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 44 | 228 | O-11-6 | 60 | C/T | 6 | 183 | 194 | 11 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 44 | 228 | O-11-7 | 61 | G/T | 7 | 194 | 210 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 44 | 228 | O-11-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 210 | 228 | 18 | S | 5
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 67 | 231 | O-12-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 67 | 153 | 86 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 67 | 231 | O-12-2 | 64 | 시운전 | 2 | 153 | 184 | 31 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 67 | 231 | O-12-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 184 | 231 | 47 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 79 | 322 | O-13-1 | 66 | 화물창 | 1 | 79 | 159 | 80 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 79 | 322 | O-13-2 | 67 | P/T | 2 | 159 | 180 | 21 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 79 | 322 | O-13-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 180 | 214 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 79 | 322 | O-13-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 214 | 250 | 36 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 79 | 322 | O-13-5 | 70 | 시운전 | 5 | 250 | 264 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 79 | 322 | O-13-6 | 71 | C/T | 6 | 264 | 278 | 14 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 79 | 322 | O-13-7 | 72 | G/T | 7 | 278 | 299 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 79 | 322 | O-13-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 299 | 322 | 23 | S | 5
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 79 | 169 | O-14-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 79 | 141 | 62 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 79 | 169 | O-14-2 | 75 | 시운전 | 2 | 141 | 150 | 9 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 79 | 169 | O-14-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 150 | 169 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 87 | 361 | O-15-1 | 77 | 화물창 | 1 | 87 | 177 | 90 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 87 | 361 | O-15-2 | 78 | P/T | 2 | 177 | 201 | 24 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 87 | 361 | O-15-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 201 | 239 | 38 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 87 | 361 | O-15-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 239 | 280 | 41 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 87 | 361 | O-15-5 | 81 | 시운전 | 5 | 280 | 296 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 87 | 361 | O-15-6 | 82 | C/T | 6 | 296 | 312 | 16 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 87 | 361 | O-15-7 | 83 | G/T | 7 | 312 | 336 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 87 | 361 | O-15-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 336 | 361 | 25 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 96 | 250 | O-16-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 96 | 209 | 113 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 96 | 250 | O-16-2 | 86 | 시운전 | 2 | 209 | 225 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 96 | 250 | O-16-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 225 | 250 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 114 | 190 | O-17-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 114 | 167 | 53 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 114 | 190 | O-17-2 | 89 | 시운전 | 2 | 167 | 174 | 7 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 114 | 190 | O-17-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 174 | 190 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 126 | 220 | O-18-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 126 | 191 | 65 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 126 | 220 | O-18-2 | 92 | 시운전 | 2 | 191 | 200 | 9 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 126 | 220 | O-18-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 200 | 220 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 126 | 431 | O-19-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 126 | 351 | 225 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 126 | 431 | O-19-2 | 95 | 시운전 | 2 | 351 | 384 | 33 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 126 | 431 | O-19-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 384 | 431 | 47 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 171 | 285 | O-20-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 171 | 231 | 60 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 171 | 285 | O-20-2 | 98 | 시운전 | 2 | 231 | 252 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 171 | 285 | O-20-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 252 | 285 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 194 | 344 | O-21-1 | 100 | 특수도장 | 1 | 194 | 243 | 49 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 194 | 344 | O-21-2 | 101 | 화물창 | 2 | 243 | 294 | 51 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 194 | 344 | O-21-3 | 102 | 시운전 | 3 | 294 | 310 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 194 | 344 | O-21-4 | 103 | 인도준비 | 4 | 310 | 344 | 34 | S | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 194 | 424 | O-22-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 194 | 364 | 170 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 194 | 424 | O-22-2 | 105 | 시운전 | 2 | 364 | 389 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 194 | 424 | O-22-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 389 | 424 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 196 | 392 | O-23-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 196 | 341 | 145 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 196 | 392 | O-23-2 | 108 | 시운전 | 2 | 341 | 362 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 196 | 392 | O-23-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 362 | 392 | 30 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 202 | 350 | O-24-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 202 | 280 | 78 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 202 | 350 | O-24-2 | 111 | 시운전 | 2 | 280 | 308 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 202 | 350 | O-24-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 308 | 350 | 42 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 202 | 418 | O-25-1 | 113 | 화물창 | 1 | 202 | 273 | 71 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 202 | 418 | O-25-2 | 114 | P/T | 2 | 273 | 292 | 19 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 202 | 418 | O-25-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 292 | 322 | 30 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 202 | 418 | O-25-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 322 | 354 | 32 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 202 | 418 | O-25-5 | 117 | 시운전 | 5 | 354 | 366 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 202 | 418 | O-25-6 | 118 | C/T | 6 | 366 | 378 | 12 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 202 | 418 | O-25-7 | 119 | G/T | 7 | 378 | 397 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 202 | 418 | O-25-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 397 | 418 | 21 | S | 5
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 214 | 419 | O-26-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 214 | 365 | 151 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 214 | 419 | O-26-2 | 122 | 시운전 | 2 | 365 | 387 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 214 | 419 | O-26-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 387 | 419 | 32 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 214 | 326 | O-27-1 | 124 | 특수도장 | 1 | 214 | 250 | 36 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 214 | 326 | O-27-2 | 125 | 화물창 | 2 | 250 | 288 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 214 | 326 | O-27-3 | 126 | 시운전 | 3 | 288 | 300 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 214 | 326 | O-27-4 | 127 | 인도준비 | 4 | 300 | 326 | 26 | S | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 214 | 346 | O-28-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 214 | 311 | 97 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 214 | 346 | O-28-2 | 129 | 시운전 | 2 | 311 | 325 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 214 | 346 | O-28-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 325 | 346 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 214 | 499 | O-29-1 | 131 | 화물창 | 1 | 214 | 308 | 94 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 214 | 499 | O-29-2 | 132 | P/T | 2 | 308 | 333 | 25 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 214 | 499 | O-29-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 333 | 372 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 214 | 499 | O-29-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 372 | 414 | 42 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 214 | 499 | O-29-5 | 135 | 시운전 | 5 | 414 | 431 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 214 | 499 | O-29-6 | 136 | C/T | 6 | 431 | 448 | 17 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 214 | 499 | O-29-7 | 137 | G/T | 7 | 448 | 473 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 214 | 499 | O-29-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 473 | 499 | 26 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 219 | 410 | O-30-1 | 139 | 화물창 | 1 | 219 | 282 | 63 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 219 | 410 | O-30-2 | 140 | P/T | 2 | 282 | 299 | 17 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 219 | 410 | O-30-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 299 | 325 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 219 | 410 | O-30-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 325 | 353 | 28 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 219 | 410 | O-30-5 | 143 | 시운전 | 5 | 353 | 364 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 219 | 410 | O-30-6 | 144 | C/T | 6 | 364 | 375 | 11 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 219 | 410 | O-30-7 | 145 | G/T | 7 | 375 | 392 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 219 | 410 | O-30-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 392 | 410 | 18 | S | 5
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 239 | 464 | O-31-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 239 | 405 | 166 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 239 | 464 | O-31-2 | 148 | 시운전 | 2 | 405 | 429 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 239 | 464 | O-31-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 429 | 464 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 239 | 464 | O-32-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 239 | 405 | 166 | F | 15
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 239 | 464 | O-32-2 | 151 | 시운전 | 2 | 405 | 429 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 239 | 464 | O-32-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 429 | 464 | 35 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 273 | 496 | O-33-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 273 | 438 | 165 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 273 | 496 | O-33-2 | 154 | 시운전 | 2 | 438 | 462 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 273 | 496 | O-33-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 462 | 496 | 34 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 277 | 572 | O-34-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 277 | 495 | 218 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 277 | 572 | O-34-2 | 157 | 시운전 | 2 | 495 | 527 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 277 | 572 | O-34-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 527 | 572 | 45 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 291 | 605 | O-35-1 | 159 | 화물창 | 1 | 291 | 394 | 103 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 291 | 605 | O-35-2 | 160 | P/T | 2 | 394 | 422 | 28 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 291 | 605 | O-35-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 422 | 465 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 291 | 605 | O-35-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 465 | 512 | 47 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 291 | 605 | O-35-5 | 163 | 시운전 | 5 | 512 | 530 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 291 | 605 | O-35-6 | 164 | C/T | 6 | 530 | 548 | 18 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 291 | 605 | O-35-7 | 165 | G/T | 7 | 548 | 576 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 291 | 605 | O-35-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 576 | 605 | 29 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 295 | 597 | O-36-1 | 167 | 화물창 | 1 | 295 | 394 | 99 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 295 | 597 | O-36-2 | 168 | P/T | 2 | 394 | 421 | 27 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 295 | 597 | O-36-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 421 | 463 | 42 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 295 | 597 | O-36-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 463 | 508 | 45 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 295 | 597 | O-36-5 | 171 | 시운전 | 5 | 508 | 526 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 295 | 597 | O-36-6 | 172 | C/T | 6 | 526 | 544 | 18 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 295 | 597 | O-36-7 | 173 | G/T | 7 | 544 | 571 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 295 | 597 | O-36-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 571 | 597 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 295 | 548 | O-37-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 295 | 482 | 187 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 295 | 548 | O-37-2 | 176 | 시운전 | 2 | 482 | 509 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 295 | 548 | O-37-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 509 | 548 | 39 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 295 | 405 | O-38-1 | 178 | 특수도장 | 1 | 295 | 331 | 36 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 295 | 405 | O-38-2 | 179 | 화물창 | 2 | 331 | 368 | 37 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 295 | 405 | O-38-3 | 180 | 시운전 | 3 | 368 | 380 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 295 | 405 | O-38-4 | 181 | 인도준비 | 4 | 380 | 405 | 25 | S | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 516 | O-39-1 | 182 | 화물창 | 1 | 295 | 367 | 72 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 516 | O-39-2 | 183 | P/T | 2 | 367 | 386 | 19 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 516 | O-39-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 386 | 416 | 30 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 516 | O-39-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 416 | 449 | 33 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 516 | O-39-5 | 186 | 시운전 | 5 | 449 | 462 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 516 | O-39-6 | 187 | C/T | 6 | 462 | 475 | 13 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 516 | O-39-7 | 188 | G/T | 7 | 475 | 494 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 516 | O-39-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 494 | 516 | 22 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 304 | 468 | O-40-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 304 | 425 | 121 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 304 | 468 | O-40-2 | 191 | 시운전 | 2 | 425 | 443 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 304 | 468 | O-40-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 443 | 468 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 330 | 459 | O-41-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 330 | 420 | 90 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 330 | 459 | O-41-2 | 194 | 시운전 | 2 | 420 | 432 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 330 | 459 | O-41-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 432 | 459 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 330 | 434 | O-42-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 330 | 385 | 55 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 330 | 434 | O-42-2 | 197 | 시운전 | 2 | 385 | 404 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 330 | 434 | O-42-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 404 | 434 | 30 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 354 | 457 | O-43-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 354 | 408 | 54 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 354 | 457 | O-43-2 | 200 | 시운전 | 2 | 408 | 427 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 354 | 457 | O-43-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 427 | 457 | 30 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 358 | 648 | O-44-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 358 | 572 | 214 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 358 | 648 | O-44-2 | 203 | 시운전 | 2 | 572 | 603 | 31 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 358 | 648 | O-44-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 603 | 648 | 45 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 366 | 631 | O-45-1 | 205 | 화물창 | 1 | 366 | 453 | 87 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 366 | 631 | O-45-2 | 206 | P/T | 2 | 453 | 476 | 23 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 366 | 631 | O-45-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 476 | 513 | 37 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 366 | 631 | O-45-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 513 | 552 | 39 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 366 | 631 | O-45-5 | 209 | 시운전 | 5 | 552 | 567 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 366 | 631 | O-45-6 | 210 | C/T | 6 | 567 | 582 | 15 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 366 | 631 | O-45-7 | 211 | G/T | 7 | 582 | 605 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 366 | 631 | O-45-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 605 | 631 | 26 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 388 | 678 | O-46-1 | 213 | 화물창 | 1 | 388 | 483 | 95 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 388 | 678 | O-46-2 | 214 | P/T | 2 | 483 | 509 | 26 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 388 | 678 | O-46-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 509 | 549 | 40 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 388 | 678 | O-46-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 549 | 592 | 43 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 388 | 678 | O-46-5 | 217 | 시운전 | 5 | 592 | 609 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 388 | 678 | O-46-6 | 218 | C/T | 6 | 609 | 626 | 17 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 388 | 678 | O-46-7 | 219 | G/T | 7 | 626 | 652 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 388 | 678 | O-46-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 652 | 678 | 26 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 427 | 705 | O-47-1 | 221 | 화물창 | 1 | 427 | 518 | 91 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 427 | 705 | O-47-2 | 222 | P/T | 2 | 518 | 543 | 25 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 427 | 705 | O-47-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 543 | 581 | 38 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 427 | 705 | O-47-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 581 | 622 | 41 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 427 | 705 | O-47-5 | 225 | 시운전 | 5 | 622 | 638 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 427 | 705 | O-47-6 | 226 | C/T | 6 | 638 | 654 | 16 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 427 | 705 | O-47-7 | 227 | G/T | 7 | 654 | 679 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 427 | 705 | O-47-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 679 | 705 | 26 | S | 5
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 429 | 581 | O-48-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 429 | 509 | 80 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 429 | 581 | O-48-2 | 230 | 시운전 | 2 | 509 | 537 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 429 | 581 | O-48-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 537 | 581 | 44 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 437 | 563 | O-49-1 | 232 | 특수도장 | 1 | 437 | 478 | 41 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 437 | 563 | O-49-2 | 233 | 화물창 | 2 | 478 | 520 | 42 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 437 | 563 | O-49-3 | 234 | 시운전 | 3 | 520 | 533 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 437 | 563 | O-49-4 | 235 | 인도준비 | 4 | 533 | 563 | 30 | S | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 437 | 656 | O-50-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 437 | 599 | 162 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 437 | 656 | O-50-2 | 237 | 시운전 | 2 | 599 | 623 | 24 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 437 | 656 | O-50-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 623 | 656 | 33 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 438 | 688 | O-51-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 438 | 623 | 185 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 438 | 688 | O-51-2 | 240 | 시운전 | 2 | 623 | 650 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 438 | 688 | O-51-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 650 | 688 | 38 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 450 | 716 | O-52-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 450 | 646 | 196 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 450 | 716 | O-52-2 | 243 | 시운전 | 2 | 646 | 675 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 450 | 716 | O-52-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 675 | 716 | 41 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 451 | 771 | O-53-1 | 245 | 화물창 | 1 | 451 | 556 | 105 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 451 | 771 | O-53-2 | 246 | P/T | 2 | 556 | 584 | 28 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 451 | 771 | O-53-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 584 | 628 | 44 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 451 | 771 | O-53-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 628 | 676 | 48 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 451 | 771 | O-53-5 | 249 | 시운전 | 5 | 676 | 695 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 451 | 771 | O-53-6 | 250 | C/T | 6 | 695 | 714 | 19 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 451 | 771 | O-53-7 | 251 | G/T | 7 | 714 | 742 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 451 | 771 | O-53-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 742 | 771 | 29 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 452 | 735 | O-54-1 | 253 | 화물창 | 1 | 452 | 545 | 93 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 452 | 735 | O-54-2 | 254 | P/T | 2 | 545 | 570 | 25 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 452 | 735 | O-54-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 570 | 609 | 39 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 452 | 735 | O-54-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 609 | 651 | 42 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 452 | 735 | O-54-5 | 257 | 시운전 | 5 | 651 | 667 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 452 | 735 | O-54-6 | 258 | C/T | 6 | 667 | 683 | 16 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 452 | 735 | O-54-7 | 259 | G/T | 7 | 683 | 708 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 452 | 735 | O-54-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 708 | 735 | 27 | S | 5
J-55 | 54 | PC | 7 | 463 | 601 | O-55-1 | 261 | 특수도장 | 1 | 463 | 508 | 45 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 463 | 601 | O-55-2 | 262 | 화물창 | 2 | 508 | 554 | 46 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 463 | 601 | O-55-3 | 263 | 시운전 | 3 | 554 | 569 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 463 | 601 | O-55-4 | 264 | 인도준비 | 4 | 569 | 601 | 32 | S | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 464 | 681 | O-56-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 464 | 624 | 160 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 464 | 681 | O-56-2 | 266 | 시운전 | 2 | 624 | 647 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 464 | 681 | O-56-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 647 | 681 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 469 | 713 | O-57-1 | 268 | 화물창 | 1 | 469 | 549 | 80 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 469 | 713 | O-57-2 | 269 | P/T | 2 | 549 | 570 | 21 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 469 | 713 | O-57-3 | 270 | 화물창족철 | 3 | 570 | 604 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 469 | 713 | O-57-4 | 271 | 화물창메공 | 4 | 604 | 640 | 36 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 469 | 713 | O-57-5 | 272 | 시운전 | 5 | 640 | 654 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 469 | 713 | O-57-6 | 273 | C/T | 6 | 654 | 668 | 14 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 469 | 713 | O-57-7 | 274 | G/T | 7 | 668 | 689 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 469 | 713 | O-57-8 | 275 | 인도준비 | 8 | 689 | 713 | 24 | S | 5
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 508 | 752 | O-58-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 508 | 688 | 180 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 508 | 752 | O-58-2 | 277 | 시운전 | 2 | 688 | 714 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 508 | 752 | O-58-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 714 | 752 | 38 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 508 | 691 | O-59-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 508 | 643 | 135 | F | 15
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 508 | 691 | O-59-2 | 280 | 시운전 | 2 | 643 | 663 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 508 | 691 | O-59-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 663 | 691 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 516 | 640 | O-60-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 516 | 602 | 86 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 516 | 640 | O-60-2 | 283 | 시운전 | 2 | 602 | 614 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 516 | 640 | O-60-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 614 | 640 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 524 | 613 | O-61-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 524 | 586 | 62 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 524 | 613 | O-61-2 | 286 | 시운전 | 2 | 586 | 594 | 8 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 524 | 613 | O-61-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 594 | 613 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 524 | 828 | O-62-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 524 | 748 | 224 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 524 | 828 | O-62-2 | 289 | 시운전 | 2 | 748 | 781 | 33 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 524 | 828 | O-62-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 781 | 828 | 47 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 528 | 633 | O-63-1 | 291 | 특수도장 | 1 | 528 | 562 | 34 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 528 | 633 | O-63-2 | 292 | 화물창 | 2 | 562 | 597 | 35 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 528 | 633 | O-63-3 | 293 | 시운전 | 3 | 597 | 608 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 528 | 633 | O-63-4 | 294 | 인도준비 | 4 | 608 | 633 | 25 | S | 15
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 557 | 671 | O-64-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 557 | 617 | 60 | F | 10
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 557 | 671 | O-64-2 | 296 | 시운전 | 2 | 617 | 638 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 557 | 671 | O-64-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 638 | 671 | 33 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 557 | 870 | O-65-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 557 | 788 | 231 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 557 | 870 | O-65-2 | 299 | 시운전 | 2 | 788 | 822 | 34 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 557 | 870 | O-65-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 822 | 870 | 48 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 558 | 767 | O-66-1 | 301 | 화물창 | 1 | 558 | 626 | 68 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 558 | 767 | O-66-2 | 302 | P/T | 2 | 626 | 644 | 18 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 558 | 767 | O-66-3 | 303 | 화물창족철 | 3 | 644 | 673 | 29 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 558 | 767 | O-66-4 | 304 | 화물창메공 | 4 | 673 | 704 | 31 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 558 | 767 | O-66-5 | 305 | 시운전 | 5 | 704 | 716 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 558 | 767 | O-66-6 | 306 | C/T | 6 | 716 | 728 | 12 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 558 | 767 | O-66-7 | 307 | G/T | 7 | 728 | 746 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 558 | 767 | O-66-8 | 308 | 인도준비 | 8 | 746 | 767 | 21 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 570 | 796 | O-67-1 | 309 | 화물창 | 1 | 570 | 644 | 74 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 570 | 796 | O-67-2 | 310 | P/T | 2 | 644 | 664 | 20 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 570 | 796 | O-67-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 664 | 695 | 31 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 570 | 796 | O-67-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 695 | 728 | 33 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 570 | 796 | O-67-5 | 313 | 시운전 | 5 | 728 | 741 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 570 | 796 | O-67-6 | 314 | C/T | 6 | 741 | 754 | 13 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 570 | 796 | O-67-7 | 315 | G/T | 7 | 754 | 774 | 20 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 570 | 796 | O-67-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 774 | 796 | 22 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 570 | 784 | O-68-1 | 317 | 화물창 | 1 | 570 | 640 | 70 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 570 | 784 | O-68-2 | 318 | P/T | 2 | 640 | 659 | 19 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 570 | 784 | O-68-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 659 | 688 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 570 | 784 | O-68-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 688 | 720 | 32 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 570 | 784 | O-68-5 | 321 | 시운전 | 5 | 720 | 732 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 570 | 784 | O-68-6 | 322 | C/T | 6 | 732 | 744 | 12 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 570 | 784 | O-68-7 | 323 | G/T | 7 | 744 | 763 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 570 | 784 | O-68-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 763 | 784 | 21 | S | 5
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 580 | 659 | O-69-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 580 | 621 | 41 | F | 10
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 580 | 659 | O-69-2 | 326 | 시운전 | 2 | 621 | 636 | 15 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 580 | 659 | O-69-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 636 | 659 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 588 | 734 | O-70-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 588 | 696 | 108 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 588 | 734 | O-70-2 | 329 | 시운전 | 2 | 696 | 712 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 588 | 734 | O-70-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 712 | 734 | 22 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 607 | 923 | O-71-1 | 331 | 화물창 | 1 | 607 | 711 | 104 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 607 | 923 | O-71-2 | 332 | P/T | 2 | 711 | 739 | 28 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 607 | 923 | O-71-3 | 333 | 화물창족철 | 3 | 739 | 783 | 44 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 607 | 923 | O-71-4 | 334 | 화물창메공 | 4 | 783 | 830 | 47 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 607 | 923 | O-71-5 | 335 | 시운전 | 5 | 830 | 848 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 607 | 923 | O-71-6 | 336 | C/T | 6 | 848 | 866 | 18 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 607 | 923 | O-71-7 | 337 | G/T | 7 | 866 | 894 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 607 | 923 | O-71-8 | 338 | 인도준비 | 8 | 894 | 923 | 29 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 634 | 901 | O-72-1 | 339 | 화물창 | 1 | 634 | 722 | 88 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 634 | 901 | O-72-2 | 340 | P/T | 2 | 722 | 746 | 24 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 634 | 901 | O-72-3 | 341 | 화물창족철 | 3 | 746 | 783 | 37 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 634 | 901 | O-72-4 | 342 | 화물창메공 | 4 | 783 | 823 | 40 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 634 | 901 | O-72-5 | 343 | 시운전 | 5 | 823 | 839 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 634 | 901 | O-72-6 | 344 | C/T | 6 | 839 | 855 | 16 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 634 | 901 | O-72-7 | 345 | G/T | 7 | 855 | 879 | 24 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 634 | 901 | O-72-8 | 346 | 인도준비 | 8 | 879 | 901 | 22 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 634 | 832 | O-73-1 | 347 | 화물창 | 1 | 634 | 699 | 65 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 634 | 832 | O-73-2 | 348 | P/T | 2 | 699 | 716 | 17 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 634 | 832 | O-73-3 | 349 | 화물창족철 | 3 | 716 | 743 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 634 | 832 | O-73-4 | 350 | 화물창메공 | 4 | 743 | 772 | 29 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 634 | 832 | O-73-5 | 351 | 시운전 | 5 | 772 | 783 | 11 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 634 | 832 | O-73-6 | 352 | C/T | 6 | 783 | 794 | 11 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 634 | 832 | O-73-7 | 353 | G/T | 7 | 794 | 811 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 634 | 832 | O-73-8 | 354 | 인도준비 | 8 | 811 | 832 | 21 | S | 5
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 636 | 721 | O-74-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 636 | 695 | 59 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 636 | 721 | O-74-2 | 356 | 시운전 | 2 | 695 | 703 | 8 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 636 | 721 | O-74-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 703 | 721 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 638 | 846 | O-75-1 | 358 | 화물창 | 1 | 638 | 706 | 68 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 638 | 846 | O-75-2 | 359 | P/T | 2 | 706 | 724 | 18 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 638 | 846 | O-75-3 | 360 | 화물창족철 | 3 | 724 | 753 | 29 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 638 | 846 | O-75-4 | 361 | 화물창메공 | 4 | 753 | 784 | 31 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 638 | 846 | O-75-5 | 362 | 시운전 | 5 | 784 | 796 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 638 | 846 | O-75-6 | 363 | C/T | 6 | 796 | 808 | 12 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 638 | 846 | O-75-7 | 364 | G/T | 7 | 808 | 826 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 638 | 846 | O-75-8 | 365 | 인도준비 | 8 | 826 | 846 | 20 | S | 5
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 657 | 764 | O-76-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 657 | 731 | 74 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 657 | 764 | O-76-2 | 367 | 시운전 | 2 | 731 | 741 | 10 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 657 | 764 | O-76-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 741 | 764 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 668 | 744 | O-77-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 668 | 721 | 53 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 668 | 744 | O-77-2 | 370 | 시운전 | 2 | 721 | 728 | 7 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 668 | 744 | O-77-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 728 | 744 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 668 | 791 | O-78-1 | 372 | 축계작업 | 1 | 668 | 733 | 65 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 668 | 791 | O-78-2 | 373 | 시운전 | 2 | 733 | 756 | 23 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 668 | 791 | O-78-3 | 374 | 인도준비 | 3 | 756 | 791 | 35 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 668 | 869 | O-79-1 | 375 | 화물창 | 1 | 668 | 734 | 66 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 668 | 869 | O-79-2 | 376 | P/T | 2 | 734 | 752 | 18 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 668 | 869 | O-79-3 | 377 | 화물창족철 | 3 | 752 | 780 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 668 | 869 | O-79-4 | 378 | 화물창메공 | 4 | 780 | 810 | 30 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 668 | 869 | O-79-5 | 379 | 시운전 | 5 | 810 | 822 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 668 | 869 | O-79-6 | 380 | C/T | 6 | 822 | 834 | 12 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 668 | 869 | O-79-7 | 381 | G/T | 7 | 834 | 852 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 668 | 869 | O-79-8 | 382 | 인도준비 | 8 | 852 | 869 | 17 | S | 5
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 683 | 767 | O-80-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 683 | 741 | 58 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 683 | 767 | O-80-2 | 384 | 시운전 | 2 | 741 | 749 | 8 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 683 | 767 | O-80-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 749 | 767 | 18 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 686 | 964 | O-81-1 | 386 | 축계작업 | 1 | 686 | 891 | 205 | F | 15
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 686 | 964 | O-81-2 | 387 | 시운전 | 2 | 891 | 921 | 30 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 686 | 964 | O-81-3 | 388 | 인도준비 | 3 | 921 | 964 | 43 | N | 0
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 708 | 807 | O-82-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 708 | 760 | 52 | F | 10
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 708 | 807 | O-82-2 | 390 | 시운전 | 2 | 760 | 778 | 18 | N | 0
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 708 | 807 | O-82-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 778 | 807 | 29 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 715 | 989 | O-83-1 | 392 | 화물창 | 1 | 715 | 805 | 90 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 715 | 989 | O-83-2 | 393 | P/T | 2 | 805 | 829 | 24 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 715 | 989 | O-83-3 | 394 | 화물창족철 | 3 | 829 | 867 | 38 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 715 | 989 | O-83-4 | 395 | 화물창메공 | 4 | 867 | 908 | 41 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 715 | 989 | O-83-5 | 396 | 시운전 | 5 | 908 | 924 | 16 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 715 | 989 | O-83-6 | 397 | C/T | 6 | 924 | 940 | 16 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 715 | 989 | O-83-7 | 398 | G/T | 7 | 940 | 964 | 24 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 715 | 989 | O-83-8 | 399 | 인도준비 | 8 | 964 | 989 | 25 | S | 5
J-84 | 83 | LNG | 8 | 715 | 898 | O-84-1 | 400 | 화물창 | 1 | 715 | 775 | 60 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 715 | 898 | O-84-2 | 401 | P/T | 2 | 775 | 791 | 16 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 715 | 898 | O-84-3 | 402 | 화물창족철 | 3 | 791 | 816 | 25 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 715 | 898 | O-84-4 | 403 | 화물창메공 | 4 | 816 | 843 | 27 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 715 | 898 | O-84-5 | 404 | 시운전 | 5 | 843 | 853 | 10 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 715 | 898 | O-84-6 | 405 | C/T | 6 | 853 | 863 | 10 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 715 | 898 | O-84-7 | 406 | G/T | 7 | 863 | 879 | 16 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 715 | 898 | O-84-8 | 407 | 인도준비 | 8 | 879 | 898 | 19 | S | 5
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 723 | 846 | O-85-1 | 408 | 축계작업 | 1 | 723 | 809 | 86 | F | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 723 | 846 | O-85-2 | 409 | 시운전 | 2 | 809 | 821 | 12 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 723 | 846 | O-85-3 | 410 | 인도준비 | 3 | 821 | 846 | 25 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 723 | 997 | O-86-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 723 | 925 | 202 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 723 | 997 | O-86-2 | 412 | 시운전 | 2 | 925 | 955 | 30 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 723 | 997 | O-86-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 955 | 997 | 42 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 727 | 987 | O-87-1 | 414 | 화물창 | 1 | 727 | 812 | 85 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 727 | 987 | O-87-2 | 415 | P/T | 2 | 812 | 835 | 23 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 727 | 987 | O-87-3 | 416 | 화물창족철 | 3 | 835 | 871 | 36 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 727 | 987 | O-87-4 | 417 | 화물창메공 | 4 | 871 | 910 | 39 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 727 | 987 | O-87-5 | 418 | 시운전 | 5 | 910 | 925 | 15 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 727 | 987 | O-87-6 | 419 | C/T | 6 | 925 | 940 | 15 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 727 | 987 | O-87-7 | 420 | G/T | 7 | 940 | 963 | 23 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 727 | 987 | O-87-8 | 421 | 인도준비 | 8 | 963 | 987 | 24 | S | 5
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 743 | 878 | O-88-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 743 | 837 | 94 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 743 | 878 | O-88-2 | 423 | 시운전 | 2 | 837 | 850 | 13 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 743 | 878 | O-88-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 850 | 878 | 28 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 743 | 870 | O-89-1 | 425 | 축계작업 | 1 | 743 | 831 | 88 | F | 15
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 743 | 870 | O-89-2 | 426 | 시운전 | 2 | 831 | 843 | 12 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 743 | 870 | O-89-3 | 427 | 인도준비 | 3 | 843 | 870 | 27 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 754 | 1012 | O-90-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 754 | 944 | 190 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 754 | 1012 | O-90-2 | 429 | 시운전 | 2 | 944 | 972 | 28 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 754 | 1012 | O-90-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 972 | 1012 | 40 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 754 | 890 | O-91-1 | 431 | 축계작업 | 1 | 754 | 854 | 100 | F | 15
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 754 | 890 | O-91-2 | 432 | 시운전 | 2 | 854 | 868 | 14 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 754 | 890 | O-91-3 | 433 | 인도준비 | 3 | 868 | 890 | 22 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 755 | 1015 | O-92-1 | 434 | 화물창 | 1 | 755 | 840 | 85 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 755 | 1015 | O-92-2 | 435 | P/T | 2 | 840 | 863 | 23 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 755 | 1015 | O-92-3 | 436 | 화물창족철 | 3 | 863 | 899 | 36 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 755 | 1015 | O-92-4 | 437 | 화물창메공 | 4 | 899 | 938 | 39 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 755 | 1015 | O-92-5 | 438 | 시운전 | 5 | 938 | 953 | 15 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 755 | 1015 | O-92-6 | 439 | C/T | 6 | 953 | 968 | 15 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 755 | 1015 | O-92-7 | 440 | G/T | 7 | 968 | 991 | 23 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 755 | 1015 | O-92-8 | 441 | 인도준비 | 8 | 991 | 1015 | 24 | S | 5
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 768 | 882 | O-93-1 | 442 | 축계작업 | 1 | 768 | 828 | 60 | F | 10
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 768 | 882 | O-93-2 | 443 | 시운전 | 2 | 828 | 849 | 21 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 768 | 882 | O-93-3 | 444 | 인도준비 | 3 | 849 | 882 | 33 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 768 | 883 | O-94-1 | 445 | 특수도장 | 1 | 768 | 805 | 37 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 768 | 883 | O-94-2 | 446 | 화물창 | 2 | 805 | 844 | 39 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 768 | 883 | O-94-3 | 447 | 시운전 | 3 | 844 | 856 | 12 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 768 | 883 | O-94-4 | 448 | 인도준비 | 4 | 856 | 883 | 27 | S | 15
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 790 | 942 | O-95-1 | 449 | 축계작업 | 1 | 790 | 870 | 80 | F | 10
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 790 | 942 | O-95-2 | 450 | 시운전 | 2 | 870 | 898 | 28 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 790 | 942 | O-95-3 | 451 | 인도준비 | 3 | 898 | 942 | 44 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 793 | 1028 | O-96-1 | 452 | 화물창 | 1 | 793 | 870 | 77 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 793 | 1028 | O-96-2 | 453 | P/T | 2 | 870 | 891 | 21 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 793 | 1028 | O-96-3 | 454 | 화물창족철 | 3 | 891 | 923 | 32 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 793 | 1028 | O-96-4 | 455 | 화물창메공 | 4 | 923 | 958 | 35 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 793 | 1028 | O-96-5 | 456 | 시운전 | 5 | 958 | 972 | 14 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 793 | 1028 | O-96-6 | 457 | C/T | 6 | 972 | 986 | 14 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 793 | 1028 | O-96-7 | 458 | G/T | 7 | 986 | 1007 | 21 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 793 | 1028 | O-96-8 | 459 | 인도준비 | 8 | 1007 | 1028 | 21 | S | 5
J-97 | 96 | LNG | 8 | 806 | 1015 | O-97-1 | 460 | 화물창 | 1 | 806 | 874 | 68 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 806 | 1015 | O-97-2 | 461 | P/T | 2 | 874 | 892 | 18 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 806 | 1015 | O-97-3 | 462 | 화물창족철 | 3 | 892 | 921 | 29 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 806 | 1015 | O-97-4 | 463 | 화물창메공 | 4 | 921 | 952 | 31 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 806 | 1015 | O-97-5 | 464 | 시운전 | 5 | 952 | 964 | 12 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 806 | 1015 | O-97-6 | 465 | C/T | 6 | 964 | 976 | 12 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 806 | 1015 | O-97-7 | 466 | G/T | 7 | 976 | 994 | 18 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 806 | 1015 | O-97-8 | 467 | 인도준비 | 8 | 994 | 1015 | 21 | S | 5
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 807 | 1040 | O-98-1 | 468 | 축계작업 | 1 | 807 | 979 | 172 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 807 | 1040 | O-98-2 | 469 | 시운전 | 2 | 979 | 1004 | 25 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 807 | 1040 | O-98-3 | 470 | 인도준비 | 3 | 1004 | 1040 | 36 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 807 | 1124 | O-99-1 | 471 | 화물창 | 1 | 807 | 911 | 104 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 807 | 1124 | O-99-2 | 472 | P/T | 2 | 911 | 939 | 28 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 807 | 1124 | O-99-3 | 473 | 화물창족철 | 3 | 939 | 983 | 44 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 807 | 1124 | O-99-4 | 474 | 화물창메공 | 4 | 983 | 1030 | 47 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 807 | 1124 | O-99-5 | 475 | 시운전 | 5 | 1030 | 1049 | 19 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 807 | 1124 | O-99-6 | 476 | C/T | 6 | 1049 | 1068 | 19 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 807 | 1124 | O-99-7 | 477 | G/T | 7 | 1068 | 1096 | 28 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 807 | 1124 | O-99-8 | 478 | 인도준비 | 8 | 1096 | 1124 | 28 | S | 5
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 818 | 1137 | O-100-1 | 479 | 축계작업 | 1 | 818 | 1054 | 236 | F | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 818 | 1137 | O-100-2 | 480 | 시운전 | 2 | 1054 | 1089 | 35 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 818 | 1137 | O-100-3 | 481 | 인도준비 | 3 | 1089 | 1137 | 48 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 206 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 67 | 67 | N | 0 | A1
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 2 | 72 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 2 | 51 | 49 | F | 15 | C2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 188 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 5 | 65 | 60 | N | 0 | C3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B