## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 163 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 120 | 120 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 163 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 120 | 137 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 163 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 137 | 163 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 148 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 78 | 78 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 148 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 78 | 106 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 148 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 106 | 148 | 42 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 214 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 9 | 76 | 67 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 214 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 76 | 94 | 18 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 214 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 94 | 122 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 214 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 122 | 152 | 30 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 214 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 152 | 164 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 214 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 164 | 176 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 214 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 176 | 194 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 214 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 194 | 214 | 20 | S | 5
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 21 | 160 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 21 | 94 | 73 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 21 | 160 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 94 | 120 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 21 | 160 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 120 | 160 | 40 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 219 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 21 | 86 | 65 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 219 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 86 | 103 | 17 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 219 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 103 | 130 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 219 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 130 | 159 | 29 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 219 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 159 | 170 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 219 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 170 | 181 | 11 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 219 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 181 | 198 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 219 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 198 | 219 | 21 | S | 5
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 25 | 107 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 25 | 82 | 57 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 25 | 107 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 82 | 90 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 25 | 107 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 90 | 107 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 39 | 126 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 39 | 99 | 60 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 39 | 126 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 99 | 107 | 8 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 39 | 126 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 107 | 126 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 57 | 281 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 57 | 130 | 73 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 57 | 281 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 130 | 150 | 20 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 57 | 281 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 150 | 181 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 57 | 281 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 181 | 214 | 33 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 57 | 281 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 214 | 227 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 57 | 281 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 227 | 240 | 13 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 57 | 281 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 240 | 260 | 20 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 57 | 281 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 260 | 281 | 21 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 57 | 162 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 57 | 130 | 73 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 57 | 162 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 130 | 140 | 10 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 57 | 162 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 140 | 162 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 57 | 197 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 57 | 160 | 103 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 57 | 197 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 160 | 175 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 57 | 197 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 175 | 197 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 62 | 143 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 62 | 118 | 56 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 62 | 143 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 118 | 126 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 62 | 143 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 126 | 143 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 63 | 284 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 63 | 226 | 163 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 63 | 284 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 226 | 250 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 63 | 284 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 250 | 284 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 78 | 205 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 78 | 145 | 67 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 78 | 205 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 145 | 169 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 78 | 205 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 169 | 205 | 36 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 86 | 199 | O-14-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 86 | 145 | 59 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 86 | 199 | O-14-2 | 55 | 시운전 | 2 | 145 | 166 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 86 | 199 | O-14-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 166 | 199 | 33 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 88 | 375 | O-15-1 | 57 | 화물창 | 1 | 88 | 182 | 94 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 88 | 375 | O-15-2 | 58 | P/T | 2 | 182 | 207 | 25 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 88 | 375 | O-15-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 207 | 247 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 88 | 375 | O-15-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 247 | 290 | 43 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 88 | 375 | O-15-5 | 61 | 시운전 | 5 | 290 | 307 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 88 | 375 | O-15-6 | 62 | C/T | 6 | 307 | 324 | 17 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 88 | 375 | O-15-7 | 63 | G/T | 7 | 324 | 349 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 88 | 375 | O-15-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 349 | 375 | 26 | S | 5
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 98 | 169 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 98 | 147 | 49 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 98 | 169 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 147 | 154 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 98 | 169 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 154 | 169 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 98 | 300 | O-17-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 98 | 247 | 149 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 98 | 300 | O-17-2 | 69 | 시운전 | 2 | 247 | 269 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 98 | 300 | O-17-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 269 | 300 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 111 | 417 | O-18-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 111 | 337 | 226 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 111 | 417 | O-18-2 | 72 | 시운전 | 2 | 337 | 370 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 111 | 417 | O-18-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 370 | 417 | 47 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 144 | 237 | O-19-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 144 | 209 | 65 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 144 | 237 | O-19-2 | 75 | 시운전 | 2 | 209 | 218 | 9 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 144 | 237 | O-19-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 218 | 237 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 145 | 254 | O-20-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 145 | 221 | 76 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 145 | 254 | O-20-2 | 78 | 시운전 | 2 | 221 | 231 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 145 | 254 | O-20-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 231 | 254 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 152 | 288 | O-21-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 152 | 224 | 72 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 152 | 288 | O-21-2 | 81 | 시운전 | 2 | 224 | 249 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 152 | 288 | O-21-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 249 | 288 | 39 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 176 | 266 | O-22-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 176 | 238 | 62 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 176 | 266 | O-22-2 | 84 | 시운전 | 2 | 238 | 247 | 9 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 176 | 266 | O-22-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 247 | 266 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 179 | 421 | O-23-1 | 86 | 화물창 | 1 | 179 | 258 | 79 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 179 | 421 | O-23-2 | 87 | P/T | 2 | 258 | 279 | 21 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 179 | 421 | O-23-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 279 | 312 | 33 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 179 | 421 | O-23-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 312 | 348 | 36 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 179 | 421 | O-23-5 | 90 | 시운전 | 5 | 348 | 362 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 179 | 421 | O-23-6 | 91 | C/T | 6 | 362 | 376 | 14 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 179 | 421 | O-23-7 | 92 | G/T | 7 | 376 | 397 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 179 | 421 | O-23-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 397 | 421 | 24 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 179 | 278 | O-24-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 179 | 248 | 69 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 179 | 278 | O-24-2 | 95 | 시운전 | 2 | 248 | 257 | 9 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 179 | 278 | O-24-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 257 | 278 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 183 | 329 | O-25-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 183 | 291 | 108 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 183 | 329 | O-25-2 | 98 | 시운전 | 2 | 291 | 307 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 183 | 329 | O-25-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 307 | 329 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 183 | 479 | O-26-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 183 | 402 | 219 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 183 | 479 | O-26-2 | 101 | 시운전 | 2 | 402 | 434 | 32 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 183 | 479 | O-26-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 434 | 479 | 45 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 194 | 313 | O-27-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 194 | 257 | 63 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 194 | 313 | O-27-2 | 104 | 시운전 | 2 | 257 | 279 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 194 | 313 | O-27-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 279 | 313 | 34 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 196 | 446 | O-28-1 | 106 | 화물창 | 1 | 196 | 278 | 82 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 196 | 446 | O-28-2 | 107 | P/T | 2 | 278 | 300 | 22 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 196 | 446 | O-28-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 300 | 335 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 196 | 446 | O-28-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 335 | 372 | 37 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 196 | 446 | O-28-5 | 110 | 시운전 | 5 | 372 | 387 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 196 | 446 | O-28-6 | 111 | C/T | 6 | 387 | 402 | 15 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 196 | 446 | O-28-7 | 112 | G/T | 7 | 402 | 424 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 196 | 446 | O-28-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 424 | 446 | 22 | S | 5
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 202 | 315 | O-29-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 202 | 281 | 79 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 202 | 315 | O-29-2 | 115 | 시운전 | 2 | 281 | 292 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 202 | 315 | O-29-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 292 | 315 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 211 | 443 | O-30-1 | 117 | 화물창 | 1 | 211 | 287 | 76 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 211 | 443 | O-30-2 | 118 | P/T | 2 | 287 | 307 | 20 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 211 | 443 | O-30-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 307 | 339 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 211 | 443 | O-30-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 339 | 373 | 34 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 211 | 443 | O-30-5 | 121 | 시운전 | 5 | 373 | 386 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 211 | 443 | O-30-6 | 122 | C/T | 6 | 386 | 399 | 13 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 211 | 443 | O-30-7 | 123 | G/T | 7 | 399 | 419 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 211 | 443 | O-30-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 419 | 443 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 227 | 481 | O-31-1 | 125 | 화물창 | 1 | 227 | 310 | 83 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 227 | 481 | O-31-2 | 126 | P/T | 2 | 310 | 332 | 22 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 227 | 481 | O-31-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 332 | 367 | 35 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 227 | 481 | O-31-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 367 | 405 | 38 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 227 | 481 | O-31-5 | 129 | 시운전 | 5 | 405 | 420 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 227 | 481 | O-31-6 | 130 | C/T | 6 | 420 | 435 | 15 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 227 | 481 | O-31-7 | 131 | G/T | 7 | 435 | 457 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 227 | 481 | O-31-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 457 | 481 | 24 | S | 5
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 238 | 388 | O-32-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 238 | 317 | 79 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 238 | 388 | O-32-2 | 134 | 시운전 | 2 | 317 | 345 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 238 | 388 | O-32-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 345 | 388 | 43 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 244 | 324 | O-33-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 244 | 300 | 56 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 244 | 324 | O-33-2 | 137 | 시운전 | 2 | 300 | 308 | 8 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 244 | 324 | O-33-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 308 | 324 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 244 | 338 | O-34-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 244 | 309 | 65 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 244 | 338 | O-34-2 | 140 | 시운전 | 2 | 309 | 318 | 9 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 244 | 338 | O-34-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 318 | 338 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 254 | 390 | O-35-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 254 | 354 | 100 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 254 | 390 | O-35-2 | 143 | 시운전 | 2 | 354 | 368 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 254 | 390 | O-35-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 368 | 390 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 266 | 370 | O-36-1 | 145 | 특수도장 | 1 | 266 | 300 | 34 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 266 | 370 | O-36-2 | 146 | 화물창 | 2 | 300 | 335 | 35 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 266 | 370 | O-36-3 | 147 | 시운전 | 3 | 335 | 346 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 266 | 370 | O-36-4 | 148 | 인도준비 | 4 | 346 | 370 | 24 | S | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 316 | 520 | O-37-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 316 | 466 | 150 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 316 | 520 | O-37-2 | 150 | 시운전 | 2 | 466 | 488 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 316 | 520 | O-37-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 488 | 520 | 32 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 316 | 436 | O-38-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 316 | 379 | 63 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 316 | 436 | O-38-2 | 153 | 시운전 | 2 | 379 | 401 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 316 | 436 | O-38-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 401 | 436 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 317 | 457 | O-39-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 317 | 415 | 98 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 317 | 457 | O-39-2 | 156 | 시운전 | 2 | 415 | 429 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 317 | 457 | O-39-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 429 | 457 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 317 | 528 | O-40-1 | 158 | 화물창 | 1 | 317 | 386 | 69 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 317 | 528 | O-40-2 | 159 | P/T | 2 | 386 | 404 | 18 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 317 | 528 | O-40-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 404 | 433 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 317 | 528 | O-40-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 433 | 464 | 31 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 317 | 528 | O-40-5 | 162 | 시운전 | 5 | 464 | 476 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 317 | 528 | O-40-6 | 163 | C/T | 6 | 476 | 488 | 12 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 317 | 528 | O-40-7 | 164 | G/T | 7 | 488 | 506 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 317 | 528 | O-40-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 506 | 528 | 22 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 340 | 611 | O-41-1 | 166 | 화물창 | 1 | 340 | 429 | 89 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 340 | 611 | O-41-2 | 167 | P/T | 2 | 429 | 453 | 24 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 340 | 611 | O-41-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 453 | 490 | 37 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 340 | 611 | O-41-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 490 | 530 | 40 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 340 | 611 | O-41-5 | 170 | 시운전 | 5 | 530 | 546 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 340 | 611 | O-41-6 | 171 | C/T | 6 | 546 | 562 | 16 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 340 | 611 | O-41-7 | 172 | G/T | 7 | 562 | 586 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 340 | 611 | O-41-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 586 | 611 | 25 | S | 5
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 346 | 419 | O-42-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 346 | 384 | 38 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 346 | 419 | O-42-2 | 175 | 시운전 | 2 | 384 | 397 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 346 | 419 | O-42-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 397 | 419 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 346 | 475 | O-43-1 | 177 | 특수도장 | 1 | 346 | 388 | 42 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 346 | 475 | O-43-2 | 178 | 화물창 | 2 | 388 | 431 | 43 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 346 | 475 | O-43-3 | 179 | 시운전 | 3 | 431 | 445 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 346 | 475 | O-43-4 | 180 | 인도준비 | 4 | 445 | 475 | 30 | S | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 351 | 609 | O-44-1 | 181 | 화물창 | 1 | 351 | 436 | 85 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 351 | 609 | O-44-2 | 182 | P/T | 2 | 436 | 459 | 23 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 351 | 609 | O-44-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 459 | 495 | 36 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 351 | 609 | O-44-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 495 | 533 | 38 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 351 | 609 | O-44-5 | 185 | 시운전 | 5 | 533 | 548 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 351 | 609 | O-44-6 | 186 | C/T | 6 | 548 | 563 | 15 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 351 | 609 | O-44-7 | 187 | G/T | 7 | 563 | 586 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 351 | 609 | O-44-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 586 | 609 | 23 | S | 5
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 353 | 531 | O-45-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 353 | 484 | 131 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 353 | 531 | O-45-2 | 190 | 시운전 | 2 | 484 | 503 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 353 | 531 | O-45-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 503 | 531 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 365 | 457 | O-46-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 365 | 413 | 48 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 365 | 457 | O-46-2 | 193 | 시운전 | 2 | 413 | 430 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 365 | 457 | O-46-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 430 | 457 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 365 | 487 | O-47-1 | 195 | 특수도장 | 1 | 365 | 405 | 40 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 365 | 487 | O-47-2 | 196 | 화물창 | 2 | 405 | 446 | 41 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 365 | 487 | O-47-3 | 197 | 시운전 | 3 | 446 | 459 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 365 | 487 | O-47-4 | 198 | 인도준비 | 4 | 459 | 487 | 28 | S | 15
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 375 | 473 | O-48-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 375 | 426 | 51 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 375 | 473 | O-48-2 | 200 | 시운전 | 2 | 426 | 444 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 375 | 473 | O-48-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 444 | 473 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 375 | 505 | O-49-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 375 | 443 | 68 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 375 | 505 | O-49-2 | 203 | 시운전 | 2 | 443 | 467 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 375 | 505 | O-49-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 467 | 505 | 38 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 381 | 561 | O-50-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 381 | 514 | 133 | F | 15
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 381 | 561 | O-50-2 | 206 | 시운전 | 2 | 514 | 533 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 381 | 561 | O-50-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 533 | 561 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 381 | 654 | O-51-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 381 | 583 | 202 | F | 15
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 381 | 654 | O-51-2 | 209 | 시운전 | 2 | 583 | 613 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 381 | 654 | O-51-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 613 | 654 | 41 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 671 | O-52-1 | 211 | 화물창 | 1 | 394 | 485 | 91 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 671 | O-52-2 | 212 | P/T | 2 | 485 | 509 | 24 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 671 | O-52-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 509 | 547 | 38 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 671 | O-52-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 547 | 588 | 41 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 671 | O-52-5 | 215 | 시운전 | 5 | 588 | 604 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 671 | O-52-6 | 216 | C/T | 6 | 604 | 620 | 16 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 671 | O-52-7 | 217 | G/T | 7 | 620 | 644 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 394 | 671 | O-52-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 644 | 671 | 27 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 394 | 504 | O-53-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 394 | 471 | 77 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 394 | 504 | O-53-2 | 220 | 시운전 | 2 | 471 | 482 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 394 | 504 | O-53-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 482 | 504 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 395 | 539 | O-54-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 395 | 471 | 76 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 395 | 539 | O-54-2 | 223 | 시운전 | 2 | 471 | 498 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 395 | 539 | O-54-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 498 | 539 | 41 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 396 | 653 | O-55-1 | 225 | 화물창 | 1 | 396 | 480 | 84 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 396 | 653 | O-55-2 | 226 | P/T | 2 | 480 | 503 | 23 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 396 | 653 | O-55-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 503 | 538 | 35 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 396 | 653 | O-55-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 538 | 576 | 38 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 396 | 653 | O-55-5 | 229 | 시운전 | 5 | 576 | 591 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 396 | 653 | O-55-6 | 230 | C/T | 6 | 591 | 606 | 15 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 396 | 653 | O-55-7 | 231 | G/T | 7 | 606 | 629 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 396 | 653 | O-55-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 629 | 653 | 24 | S | 5
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 403 | 543 | O-56-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 403 | 501 | 98 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 403 | 543 | O-56-2 | 234 | 시운전 | 2 | 501 | 515 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 403 | 543 | O-56-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 515 | 543 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 413 | 724 | O-57-1 | 236 | 화물창 | 1 | 413 | 515 | 102 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 413 | 724 | O-57-2 | 237 | P/T | 2 | 515 | 542 | 27 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 413 | 724 | O-57-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 542 | 585 | 43 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 413 | 724 | O-57-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 585 | 631 | 46 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 413 | 724 | O-57-5 | 240 | 시운전 | 5 | 631 | 649 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 413 | 724 | O-57-6 | 241 | C/T | 6 | 649 | 667 | 18 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 413 | 724 | O-57-7 | 242 | G/T | 7 | 667 | 694 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 413 | 724 | O-57-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 694 | 724 | 30 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 413 | 701 | O-58-1 | 244 | 화물창 | 1 | 413 | 508 | 95 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 413 | 701 | O-58-2 | 245 | P/T | 2 | 508 | 533 | 25 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 413 | 701 | O-58-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 533 | 573 | 40 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 413 | 701 | O-58-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 573 | 616 | 43 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 413 | 701 | O-58-5 | 248 | 시운전 | 5 | 616 | 633 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 413 | 701 | O-58-6 | 249 | C/T | 6 | 633 | 650 | 17 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 413 | 701 | O-58-7 | 250 | G/T | 7 | 650 | 675 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 413 | 701 | O-58-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 675 | 701 | 26 | S | 5
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 417 | 547 | O-59-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 417 | 513 | 96 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 417 | 547 | O-59-2 | 253 | 시운전 | 2 | 513 | 527 | 14 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 417 | 547 | O-59-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 527 | 547 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 730 | O-60-1 | 255 | 화물창 | 1 | 429 | 528 | 99 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 730 | O-60-2 | 256 | P/T | 2 | 528 | 555 | 27 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 730 | O-60-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 555 | 597 | 42 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 730 | O-60-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 597 | 642 | 45 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 730 | O-60-5 | 259 | 시운전 | 5 | 642 | 660 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 730 | O-60-6 | 260 | C/T | 6 | 660 | 678 | 18 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 730 | O-60-7 | 261 | G/T | 7 | 678 | 705 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 730 | O-60-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 705 | 730 | 25 | S | 5
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 457 | 596 | O-61-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 457 | 554 | 97 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 457 | 596 | O-61-2 | 264 | 시운전 | 2 | 554 | 567 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 457 | 596 | O-61-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 567 | 596 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 458 | 666 | O-62-1 | 266 | 화물창 | 1 | 458 | 526 | 68 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 458 | 666 | O-62-2 | 267 | P/T | 2 | 526 | 544 | 18 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 458 | 666 | O-62-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 544 | 573 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 458 | 666 | O-62-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 573 | 604 | 31 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 458 | 666 | O-62-5 | 270 | 시운전 | 5 | 604 | 616 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 458 | 666 | O-62-6 | 271 | C/T | 6 | 616 | 628 | 12 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 458 | 666 | O-62-7 | 272 | G/T | 7 | 628 | 646 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 458 | 666 | O-62-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 646 | 666 | 20 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 463 | 682 | O-63-1 | 274 | 화물창 | 1 | 463 | 535 | 72 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 463 | 682 | O-63-2 | 275 | P/T | 2 | 535 | 554 | 19 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 463 | 682 | O-63-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 554 | 584 | 30 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 463 | 682 | O-63-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 584 | 616 | 32 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 463 | 682 | O-63-5 | 278 | 시운전 | 5 | 616 | 629 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 463 | 682 | O-63-6 | 279 | C/T | 6 | 629 | 642 | 13 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 463 | 682 | O-63-7 | 280 | G/T | 7 | 642 | 661 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 463 | 682 | O-63-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 661 | 682 | 21 | S | 5
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 463 | 572 | O-64-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 463 | 520 | 57 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 463 | 572 | O-64-2 | 283 | 시운전 | 2 | 520 | 540 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 463 | 572 | O-64-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 540 | 572 | 32 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 464 | 577 | O-65-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 464 | 543 | 79 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 464 | 577 | O-65-2 | 286 | 시운전 | 2 | 543 | 554 | 11 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 464 | 577 | O-65-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 554 | 577 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 464 | 640 | O-66-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 464 | 594 | 130 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 464 | 640 | O-66-2 | 289 | 시운전 | 2 | 594 | 613 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 464 | 640 | O-66-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 613 | 640 | 27 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 472 | 565 | O-67-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 472 | 537 | 65 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 472 | 565 | O-67-2 | 292 | 시운전 | 2 | 537 | 546 | 9 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 472 | 565 | O-67-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 546 | 565 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 472 | 587 | O-68-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 472 | 552 | 80 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 472 | 587 | O-68-2 | 295 | 시운전 | 2 | 552 | 563 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 472 | 587 | O-68-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 563 | 587 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 507 | 725 | O-69-1 | 297 | 화물창 | 1 | 507 | 578 | 71 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 507 | 725 | O-69-2 | 298 | P/T | 2 | 578 | 597 | 19 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 507 | 725 | O-69-3 | 299 | 화물창족철 | 3 | 597 | 627 | 30 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 507 | 725 | O-69-4 | 300 | 화물창메공 | 4 | 627 | 659 | 32 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 507 | 725 | O-69-5 | 301 | 시운전 | 5 | 659 | 672 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 507 | 725 | O-69-6 | 302 | C/T | 6 | 672 | 685 | 13 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 507 | 725 | O-69-7 | 303 | G/T | 7 | 685 | 704 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 507 | 725 | O-69-8 | 304 | 인도준비 | 8 | 704 | 725 | 21 | S | 5
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 507 | 578 | O-70-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 507 | 556 | 49 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 507 | 578 | O-70-2 | 306 | 시운전 | 2 | 556 | 563 | 7 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 507 | 578 | O-70-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 563 | 578 | 15 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 513 | 644 | O-71-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 513 | 582 | 69 | F | 10
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 513 | 644 | O-71-2 | 309 | 시운전 | 2 | 582 | 606 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 513 | 644 | O-71-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 606 | 644 | 38 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 548 | 678 | O-72-1 | 311 | 특수도장 | 1 | 548 | 590 | 42 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 548 | 678 | O-72-2 | 312 | 화물창 | 2 | 590 | 634 | 44 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 548 | 678 | O-72-3 | 313 | 시운전 | 3 | 634 | 648 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 548 | 678 | O-72-4 | 314 | 인도준비 | 4 | 648 | 678 | 30 | S | 15
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 552 | 757 | O-73-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 552 | 703 | 151 | F | 15
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 552 | 757 | O-73-2 | 316 | 시운전 | 2 | 703 | 725 | 22 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 552 | 757 | O-73-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 725 | 757 | 32 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 569 | 889 | O-74-1 | 318 | 화물창 | 1 | 569 | 674 | 105 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 569 | 889 | O-74-2 | 319 | P/T | 2 | 674 | 702 | 28 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 569 | 889 | O-74-3 | 320 | 화물창족철 | 3 | 702 | 746 | 44 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 569 | 889 | O-74-4 | 321 | 화물창메공 | 4 | 746 | 794 | 48 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 569 | 889 | O-74-5 | 322 | 시운전 | 5 | 794 | 813 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 569 | 889 | O-74-6 | 323 | C/T | 6 | 813 | 832 | 19 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 569 | 889 | O-74-7 | 324 | G/T | 7 | 832 | 860 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 569 | 889 | O-74-8 | 325 | 인도준비 | 8 | 860 | 889 | 29 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 569 | 758 | O-75-1 | 326 | 화물창 | 1 | 569 | 631 | 62 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 569 | 758 | O-75-2 | 327 | P/T | 2 | 631 | 648 | 17 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 569 | 758 | O-75-3 | 328 | 화물창족철 | 3 | 648 | 674 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 569 | 758 | O-75-4 | 329 | 화물창메공 | 4 | 674 | 702 | 28 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 569 | 758 | O-75-5 | 330 | 시운전 | 5 | 702 | 713 | 11 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 569 | 758 | O-75-6 | 331 | C/T | 6 | 713 | 724 | 11 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 569 | 758 | O-75-7 | 332 | G/T | 7 | 724 | 741 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 569 | 758 | O-75-8 | 333 | 인도준비 | 8 | 741 | 758 | 17 | S | 5
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 572 | 697 | O-76-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 572 | 659 | 87 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 572 | 697 | O-76-2 | 335 | 시운전 | 2 | 659 | 671 | 12 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 572 | 697 | O-76-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 671 | 697 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 582 | 848 | O-77-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 582 | 778 | 196 | F | 15
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 582 | 848 | O-77-2 | 338 | 시운전 | 2 | 778 | 807 | 29 | N | 0
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 582 | 848 | O-77-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 807 | 848 | 41 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 582 | 829 | O-78-1 | 340 | 화물창 | 1 | 582 | 663 | 81 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 582 | 829 | O-78-2 | 341 | P/T | 2 | 663 | 685 | 22 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 582 | 829 | O-78-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 685 | 719 | 34 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 582 | 829 | O-78-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 719 | 756 | 37 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 582 | 829 | O-78-5 | 344 | 시운전 | 5 | 756 | 770 | 14 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 582 | 829 | O-78-6 | 345 | C/T | 6 | 770 | 784 | 14 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 582 | 829 | O-78-7 | 346 | G/T | 7 | 784 | 806 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 582 | 829 | O-78-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 806 | 829 | 23 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 601 | 784 | O-79-1 | 348 | 화물창 | 1 | 601 | 661 | 60 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 601 | 784 | O-79-2 | 349 | P/T | 2 | 661 | 677 | 16 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 601 | 784 | O-79-3 | 350 | 화물창족철 | 3 | 677 | 702 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 601 | 784 | O-79-4 | 351 | 화물창메공 | 4 | 702 | 729 | 27 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 601 | 784 | O-79-5 | 352 | 시운전 | 5 | 729 | 739 | 10 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 601 | 784 | O-79-6 | 353 | C/T | 6 | 739 | 749 | 10 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 601 | 784 | O-79-7 | 354 | G/T | 7 | 749 | 765 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 601 | 784 | O-79-8 | 355 | 인도준비 | 8 | 765 | 784 | 19 | S | 5
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 615 | 758 | O-80-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 615 | 690 | 75 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 615 | 758 | O-80-2 | 357 | 시운전 | 2 | 690 | 717 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 615 | 758 | O-80-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 717 | 758 | 41 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 615 | 686 | O-81-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 615 | 664 | 49 | F | 15
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 615 | 686 | O-81-2 | 360 | 시운전 | 2 | 664 | 671 | 7 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 615 | 686 | O-81-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 671 | 686 | 15 | N | 0
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 617 | 689 | O-82-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 617 | 655 | 38 | F | 10
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 617 | 689 | O-82-2 | 363 | 시운전 | 2 | 655 | 668 | 13 | N | 0
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 617 | 689 | O-82-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 668 | 689 | 21 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 627 | 943 | O-83-1 | 365 | 화물창 | 1 | 627 | 731 | 104 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 627 | 943 | O-83-2 | 366 | P/T | 2 | 731 | 759 | 28 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 627 | 943 | O-83-3 | 367 | 화물창족철 | 3 | 759 | 803 | 44 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 627 | 943 | O-83-4 | 368 | 화물창메공 | 4 | 803 | 850 | 47 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 627 | 943 | O-83-5 | 369 | 시운전 | 5 | 850 | 868 | 18 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 627 | 943 | O-83-6 | 370 | C/T | 6 | 868 | 886 | 18 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 627 | 943 | O-83-7 | 371 | G/T | 7 | 886 | 914 | 28 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 627 | 943 | O-83-8 | 372 | 인도준비 | 8 | 914 | 943 | 29 | S | 5
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 628 | 761 | O-84-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 628 | 721 | 93 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 628 | 761 | O-84-2 | 374 | 시운전 | 2 | 721 | 734 | 13 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 628 | 761 | O-84-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 734 | 761 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 628 | 780 | O-85-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 628 | 708 | 80 | F | 10
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 628 | 780 | O-85-2 | 377 | 시운전 | 2 | 708 | 736 | 28 | N | 0
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 628 | 780 | O-85-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 736 | 780 | 44 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 630 | 769 | O-86-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 630 | 727 | 97 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 630 | 769 | O-86-2 | 380 | 시운전 | 2 | 727 | 740 | 13 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 630 | 769 | O-86-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 740 | 769 | 29 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 630 | 720 | O-87-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 630 | 692 | 62 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 630 | 720 | O-87-2 | 383 | 시운전 | 2 | 692 | 701 | 9 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 630 | 720 | O-87-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 701 | 720 | 19 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 630 | 759 | O-88-1 | 385 | 축계작업 | 1 | 630 | 698 | 68 | F | 10
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 630 | 759 | O-88-2 | 386 | 시운전 | 2 | 698 | 722 | 24 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 630 | 759 | O-88-3 | 387 | 인도준비 | 3 | 722 | 759 | 37 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 637 | 922 | O-89-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 637 | 847 | 210 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 637 | 922 | O-89-2 | 389 | 시운전 | 2 | 847 | 878 | 31 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 637 | 922 | O-89-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 878 | 922 | 44 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 649 | 756 | O-90-1 | 391 | 특수도장 | 1 | 649 | 684 | 35 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 649 | 756 | O-90-2 | 392 | 화물창 | 2 | 684 | 720 | 36 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 649 | 756 | O-90-3 | 393 | 시운전 | 3 | 720 | 731 | 11 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 649 | 756 | O-90-4 | 394 | 인도준비 | 4 | 731 | 756 | 25 | S | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 653 | 974 | O-91-1 | 395 | 화물창 | 1 | 653 | 758 | 105 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 653 | 974 | O-91-2 | 396 | P/T | 2 | 758 | 786 | 28 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 653 | 974 | O-91-3 | 397 | 화물창족철 | 3 | 786 | 830 | 44 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 653 | 974 | O-91-4 | 398 | 화물창메공 | 4 | 830 | 878 | 48 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 653 | 974 | O-91-5 | 399 | 시운전 | 5 | 878 | 897 | 19 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 653 | 974 | O-91-6 | 400 | C/T | 6 | 897 | 916 | 19 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 653 | 974 | O-91-7 | 401 | G/T | 7 | 916 | 944 | 28 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 653 | 974 | O-91-8 | 402 | 인도준비 | 8 | 944 | 974 | 30 | S | 5
J-92 | 91 | LNG | 8 | 665 | 978 | O-92-1 | 403 | 화물창 | 1 | 665 | 768 | 103 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 665 | 978 | O-92-2 | 404 | P/T | 2 | 768 | 796 | 28 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 665 | 978 | O-92-3 | 405 | 화물창족철 | 3 | 796 | 839 | 43 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 665 | 978 | O-92-4 | 406 | 화물창메공 | 4 | 839 | 885 | 46 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 665 | 978 | O-92-5 | 407 | 시운전 | 5 | 885 | 903 | 18 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 665 | 978 | O-92-6 | 408 | C/T | 6 | 903 | 921 | 18 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 665 | 978 | O-92-7 | 409 | G/T | 7 | 921 | 949 | 28 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 665 | 978 | O-92-8 | 410 | 인도준비 | 8 | 949 | 978 | 29 | S | 5
J-93 | 92 | L_CONT | 5 | 669 | 756 | O-93-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 669 | 729 | 60 | F | 15
J-93 | 92 | L_CONT | 5 | 669 | 756 | O-93-2 | 412 | 시운전 | 2 | 729 | 737 | 8 | N | 0
J-93 | 92 | L_CONT | 5 | 669 | 756 | O-93-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 737 | 756 | 19 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 674 | 793 | O-94-1 | 414 | 축계작업 | 1 | 674 | 737 | 63 | F | 10
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 674 | 793 | O-94-2 | 415 | 시운전 | 2 | 737 | 759 | 22 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 674 | 793 | O-94-3 | 416 | 인도준비 | 3 | 759 | 793 | 34 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 679 | 925 | O-95-1 | 417 | 화물창 | 1 | 679 | 760 | 81 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 679 | 925 | O-95-2 | 418 | P/T | 2 | 760 | 782 | 22 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 679 | 925 | O-95-3 | 419 | 화물창족철 | 3 | 782 | 816 | 34 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 679 | 925 | O-95-4 | 420 | 화물창메공 | 4 | 816 | 852 | 36 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 679 | 925 | O-95-5 | 421 | 시운전 | 5 | 852 | 866 | 14 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 679 | 925 | O-95-6 | 422 | C/T | 6 | 866 | 880 | 14 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 679 | 925 | O-95-7 | 423 | G/T | 7 | 880 | 902 | 22 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 679 | 925 | O-95-8 | 424 | 인도준비 | 8 | 902 | 925 | 23 | S | 5
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 696 | 838 | O-96-1 | 425 | 축계작업 | 1 | 696 | 795 | 99 | F | 15
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 696 | 838 | O-96-2 | 426 | 시운전 | 2 | 795 | 809 | 14 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 696 | 838 | O-96-3 | 427 | 인도준비 | 3 | 809 | 838 | 29 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 696 | 796 | O-97-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 696 | 766 | 70 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 696 | 796 | O-97-2 | 429 | 시운전 | 2 | 766 | 776 | 10 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 696 | 796 | O-97-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 776 | 796 | 20 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 708 | 979 | O-98-1 | 431 | 화물창 | 1 | 708 | 797 | 89 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 708 | 979 | O-98-2 | 432 | P/T | 2 | 797 | 821 | 24 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 708 | 979 | O-98-3 | 433 | 화물창족철 | 3 | 821 | 858 | 37 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 708 | 979 | O-98-4 | 434 | 화물창메공 | 4 | 858 | 898 | 40 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 708 | 979 | O-98-5 | 435 | 시운전 | 5 | 898 | 914 | 16 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 708 | 979 | O-98-6 | 436 | C/T | 6 | 914 | 930 | 16 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 708 | 979 | O-98-7 | 437 | G/T | 7 | 930 | 954 | 24 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 708 | 979 | O-98-8 | 438 | 인도준비 | 8 | 954 | 979 | 25 | S | 5
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 712 | 940 | O-99-1 | 439 | 축계작업 | 1 | 712 | 880 | 168 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 712 | 940 | O-99-2 | 440 | 시운전 | 2 | 880 | 905 | 25 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 712 | 940 | O-99-3 | 441 | 인도준비 | 3 | 905 | 940 | 35 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 720 | 840 | O-100-1 | 442 | 특수도장 | 1 | 720 | 759 | 39 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 720 | 840 | O-100-2 | 443 | 화물창 | 2 | 759 | 799 | 40 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 720 | 840 | O-100-3 | 444 | 시운전 | 3 | 799 | 812 | 13 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 720 | 840 | O-100-4 | 445 | 인도준비 | 4 | 812 | 840 | 28 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 163 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 120 | 120 | F | 15 | C1
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 148 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 78 | 78 | F | 10 | E1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 214 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 9 | 76 | 67 | N | 0 | D5
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 21 | 160 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 21 | 94 | 73 | F | 10 | H1
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 219 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 21 | 86 | 65 | N | 0 | A2
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 25 | 107 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 25 | 82 | 57 | F | 15 | E5
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 39 | 126 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 39 | 99 | 60 | F | 15 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B