## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 62 | 62 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 62 | 78 | 16 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 78 | 104 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 104 | 132 | 28 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 132 | 143 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 143 | 154 | 11 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 154 | 170 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 170 | 188 | 18 | S | 5
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 8 | 213 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 8 | 159 | 151 | F | 15
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 8 | 213 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 159 | 181 | 22 | N | 0
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 8 | 213 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 181 | 213 | 32 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 8 | 105 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 8 | 59 | 51 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 8 | 105 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 59 | 77 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 8 | 105 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 77 | 105 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 17 | 145 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 17 | 84 | 67 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 17 | 145 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 84 | 108 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 17 | 145 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 108 | 145 | 37 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 311 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 21 | 116 | 95 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 311 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 116 | 142 | 26 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 311 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 142 | 182 | 40 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 311 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 182 | 225 | 43 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 311 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 225 | 242 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 311 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 242 | 259 | 17 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 311 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 259 | 285 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 311 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 285 | 311 | 26 | S | 5
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 27 | 261 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 27 | 200 | 173 | F | 15
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 27 | 261 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 200 | 225 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 27 | 261 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 225 | 261 | 36 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 28 | 131 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 28 | 82 | 54 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 28 | 131 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 82 | 101 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 28 | 131 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 101 | 131 | 30 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 28 | 153 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 28 | 94 | 66 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 28 | 153 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 94 | 117 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 28 | 153 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 117 | 153 | 36 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 45 | 187 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 45 | 120 | 75 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 45 | 187 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 120 | 146 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 45 | 187 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 146 | 187 | 41 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 46 | 306 | O-10-1 | 37 | 화물창 | 1 | 46 | 131 | 85 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 46 | 306 | O-10-2 | 38 | P/T | 2 | 131 | 154 | 23 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 46 | 306 | O-10-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 154 | 190 | 36 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 46 | 306 | O-10-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 190 | 229 | 39 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 46 | 306 | O-10-5 | 41 | 시운전 | 5 | 229 | 244 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 46 | 306 | O-10-6 | 42 | C/T | 6 | 244 | 259 | 15 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 46 | 306 | O-10-7 | 43 | G/T | 7 | 259 | 282 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 46 | 306 | O-10-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 282 | 306 | 24 | S | 5
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 46 | 156 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 46 | 123 | 77 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 46 | 156 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 123 | 134 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 46 | 156 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 134 | 156 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 59 | 141 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 59 | 116 | 57 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 59 | 141 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 116 | 124 | 8 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 59 | 141 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 124 | 141 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 70 | 312 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 70 | 249 | 179 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 70 | 312 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 249 | 275 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 70 | 312 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 275 | 312 | 37 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 96 | 201 | O-14-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 96 | 169 | 73 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 96 | 201 | O-14-2 | 55 | 시운전 | 2 | 169 | 179 | 10 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 96 | 201 | O-14-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 179 | 201 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 98 | 234 | O-15-1 | 57 | 특수도장 | 1 | 98 | 142 | 44 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 98 | 234 | O-15-2 | 58 | 화물창 | 2 | 142 | 188 | 46 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 98 | 234 | O-15-3 | 59 | 시운전 | 3 | 188 | 202 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 98 | 234 | O-15-4 | 60 | 인도준비 | 4 | 202 | 234 | 32 | S | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 98 | 313 | O-16-1 | 61 | 화물창 | 1 | 98 | 168 | 70 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 98 | 313 | O-16-2 | 62 | P/T | 2 | 168 | 187 | 19 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 98 | 313 | O-16-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 187 | 217 | 30 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 98 | 313 | O-16-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 217 | 249 | 32 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 98 | 313 | O-16-5 | 65 | 시운전 | 5 | 249 | 261 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 98 | 313 | O-16-6 | 66 | C/T | 6 | 261 | 273 | 12 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 98 | 313 | O-16-7 | 67 | G/T | 7 | 273 | 292 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 98 | 313 | O-16-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 292 | 313 | 21 | S | 5
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 101 | 245 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 101 | 177 | 76 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 101 | 245 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 177 | 204 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 101 | 245 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 204 | 245 | 41 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 101 | 211 | O-18-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 101 | 178 | 77 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 101 | 211 | O-18-2 | 73 | 시운전 | 2 | 178 | 189 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 101 | 211 | O-18-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 189 | 211 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 132 | 443 | O-19-1 | 75 | 화물창 | 1 | 132 | 234 | 102 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 132 | 443 | O-19-2 | 76 | P/T | 2 | 234 | 261 | 27 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 132 | 443 | O-19-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 261 | 304 | 43 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 132 | 443 | O-19-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 304 | 350 | 46 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 132 | 443 | O-19-5 | 79 | 시운전 | 5 | 350 | 368 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 132 | 443 | O-19-6 | 80 | C/T | 6 | 368 | 386 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 132 | 443 | O-19-7 | 81 | G/T | 7 | 386 | 413 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 132 | 443 | O-19-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 413 | 443 | 30 | S | 5
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 132 | 213 | O-20-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 132 | 188 | 56 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 132 | 213 | O-20-2 | 84 | 시운전 | 2 | 188 | 196 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 132 | 213 | O-20-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 196 | 213 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 143 | 452 | O-21-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 143 | 371 | 228 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 143 | 452 | O-21-2 | 87 | 시운전 | 2 | 371 | 404 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 143 | 452 | O-21-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 404 | 452 | 48 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 146 | 278 | O-22-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 146 | 238 | 92 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 146 | 278 | O-22-2 | 90 | 시운전 | 2 | 238 | 251 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 146 | 278 | O-22-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 251 | 278 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 146 | 222 | O-23-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 146 | 199 | 53 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 146 | 222 | O-23-2 | 93 | 시운전 | 2 | 199 | 206 | 7 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 146 | 222 | O-23-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 206 | 222 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 151 | 408 | O-24-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 151 | 341 | 190 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 151 | 408 | O-24-2 | 96 | 시운전 | 2 | 341 | 369 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 151 | 408 | O-24-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 369 | 408 | 39 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 151 | 265 | O-25-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 151 | 211 | 60 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 151 | 265 | O-25-2 | 99 | 시운전 | 2 | 211 | 232 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 151 | 265 | O-25-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 232 | 265 | 33 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 165 | 309 | O-26-1 | 101 | 특수도장 | 1 | 165 | 212 | 47 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 165 | 309 | O-26-2 | 102 | 화물창 | 2 | 212 | 260 | 48 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 165 | 309 | O-26-3 | 103 | 시운전 | 3 | 260 | 275 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 165 | 309 | O-26-4 | 104 | 인도준비 | 4 | 275 | 309 | 34 | S | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 166 | 415 | O-27-1 | 105 | 화물창 | 1 | 166 | 248 | 82 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 166 | 415 | O-27-2 | 106 | P/T | 2 | 248 | 270 | 22 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 166 | 415 | O-27-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 270 | 304 | 34 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 166 | 415 | O-27-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 304 | 341 | 37 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 166 | 415 | O-27-5 | 109 | 시운전 | 5 | 341 | 355 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 166 | 415 | O-27-6 | 110 | C/T | 6 | 355 | 369 | 14 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 166 | 415 | O-27-7 | 111 | G/T | 7 | 369 | 391 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 166 | 415 | O-27-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 391 | 415 | 24 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 166 | 479 | O-28-1 | 113 | 화물창 | 1 | 166 | 269 | 103 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 166 | 479 | O-28-2 | 114 | P/T | 2 | 269 | 297 | 28 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 166 | 479 | O-28-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 297 | 340 | 43 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 166 | 479 | O-28-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 340 | 386 | 46 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 166 | 479 | O-28-5 | 117 | 시운전 | 5 | 386 | 404 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 166 | 479 | O-28-6 | 118 | C/T | 6 | 404 | 422 | 18 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 166 | 479 | O-28-7 | 119 | G/T | 7 | 422 | 450 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 166 | 479 | O-28-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 450 | 479 | 29 | S | 5
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 172 | 296 | O-29-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 172 | 237 | 65 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 172 | 296 | O-29-2 | 122 | 시운전 | 2 | 237 | 260 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 172 | 296 | O-29-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 260 | 296 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 362 | O-30-1 | 124 | 화물창 | 1 | 174 | 236 | 62 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 362 | O-30-2 | 125 | P/T | 2 | 236 | 252 | 16 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 362 | O-30-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 252 | 278 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 362 | O-30-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 278 | 306 | 28 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 362 | O-30-5 | 128 | 시운전 | 5 | 306 | 317 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 362 | O-30-6 | 129 | C/T | 6 | 317 | 328 | 11 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 362 | O-30-7 | 130 | G/T | 7 | 328 | 344 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 362 | O-30-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 344 | 362 | 18 | S | 5
J-31 | 30 | PC | 7 | 188 | 301 | O-31-1 | 132 | 특수도장 | 1 | 188 | 225 | 37 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 188 | 301 | O-31-2 | 133 | 화물창 | 2 | 225 | 263 | 38 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 188 | 301 | O-31-3 | 134 | 시운전 | 3 | 263 | 275 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 188 | 301 | O-31-4 | 135 | 인도준비 | 4 | 275 | 301 | 26 | S | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 189 | 466 | O-32-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 189 | 393 | 204 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 189 | 466 | O-32-2 | 137 | 시운전 | 2 | 393 | 423 | 30 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 189 | 466 | O-32-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 423 | 466 | 43 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 192 | 432 | O-33-1 | 139 | 화물창 | 1 | 192 | 271 | 79 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 192 | 432 | O-33-2 | 140 | P/T | 2 | 271 | 292 | 21 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 192 | 432 | O-33-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 292 | 325 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 192 | 432 | O-33-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 325 | 361 | 36 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 192 | 432 | O-33-5 | 143 | 시운전 | 5 | 361 | 375 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 192 | 432 | O-33-6 | 144 | C/T | 6 | 375 | 389 | 14 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 192 | 432 | O-33-7 | 145 | G/T | 7 | 389 | 410 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 192 | 432 | O-33-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 410 | 432 | 22 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 203 | 509 | O-34-1 | 147 | 화물창 | 1 | 203 | 303 | 100 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 203 | 509 | O-34-2 | 148 | P/T | 2 | 303 | 330 | 27 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 203 | 509 | O-34-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 330 | 372 | 42 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 203 | 509 | O-34-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 372 | 417 | 45 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 203 | 509 | O-34-5 | 151 | 시운전 | 5 | 417 | 435 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 203 | 509 | O-34-6 | 152 | C/T | 6 | 435 | 453 | 18 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 203 | 509 | O-34-7 | 153 | G/T | 7 | 453 | 480 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 203 | 509 | O-34-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 480 | 509 | 29 | S | 5
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 232 | 332 | O-35-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 232 | 302 | 70 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 232 | 332 | O-35-2 | 156 | 시운전 | 2 | 302 | 312 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 232 | 332 | O-35-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 312 | 332 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 238 | 504 | O-36-1 | 158 | 화물창 | 1 | 238 | 325 | 87 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 238 | 504 | O-36-2 | 159 | P/T | 2 | 325 | 348 | 23 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 238 | 504 | O-36-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 348 | 385 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 238 | 504 | O-36-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 385 | 424 | 39 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 238 | 504 | O-36-5 | 162 | 시운전 | 5 | 424 | 439 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 238 | 504 | O-36-6 | 163 | C/T | 6 | 439 | 454 | 15 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 238 | 504 | O-36-7 | 164 | G/T | 7 | 454 | 477 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 238 | 504 | O-36-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 477 | 504 | 27 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 250 | 360 | O-37-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 250 | 327 | 77 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 250 | 360 | O-37-2 | 167 | 시운전 | 2 | 327 | 338 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 250 | 360 | O-37-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 338 | 360 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 251 | 375 | O-38-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 251 | 316 | 65 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 251 | 375 | O-38-2 | 170 | 시운전 | 2 | 316 | 339 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 251 | 375 | O-38-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 339 | 375 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 261 | 353 | O-39-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 261 | 309 | 48 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 261 | 353 | O-39-2 | 173 | 시운전 | 2 | 309 | 326 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 261 | 353 | O-39-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 326 | 353 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 261 | 372 | O-40-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 261 | 338 | 77 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 261 | 372 | O-40-2 | 176 | 시운전 | 2 | 338 | 349 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 261 | 372 | O-40-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 349 | 372 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 265 | 393 | O-41-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 265 | 359 | 94 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 265 | 393 | O-41-2 | 179 | 시운전 | 2 | 359 | 373 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 265 | 393 | O-41-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 373 | 393 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 265 | 564 | O-42-1 | 181 | 화물창 | 1 | 265 | 363 | 98 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 265 | 564 | O-42-2 | 182 | P/T | 2 | 363 | 389 | 26 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 265 | 564 | O-42-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 389 | 430 | 41 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 265 | 564 | O-42-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 430 | 474 | 44 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 265 | 564 | O-42-5 | 185 | 시운전 | 5 | 474 | 491 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 265 | 564 | O-42-6 | 186 | C/T | 6 | 491 | 508 | 17 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 265 | 564 | O-42-7 | 187 | G/T | 7 | 508 | 534 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 265 | 564 | O-42-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 534 | 564 | 30 | S | 5
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 279 | 552 | O-43-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 279 | 481 | 202 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 279 | 552 | O-43-2 | 190 | 시운전 | 2 | 481 | 511 | 30 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 279 | 552 | O-43-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 511 | 552 | 41 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 293 | 435 | O-44-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 293 | 368 | 75 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 293 | 435 | O-44-2 | 193 | 시운전 | 2 | 368 | 394 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 293 | 435 | O-44-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 394 | 435 | 41 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 294 | 416 | O-45-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 294 | 379 | 85 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 294 | 416 | O-45-2 | 196 | 시운전 | 2 | 379 | 391 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 294 | 416 | O-45-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 391 | 416 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 294 | 528 | O-46-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 294 | 467 | 173 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 294 | 528 | O-46-2 | 199 | 시운전 | 2 | 467 | 492 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 294 | 528 | O-46-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 492 | 528 | 36 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 304 | 623 | O-47-1 | 201 | 화물창 | 1 | 304 | 409 | 105 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 304 | 623 | O-47-2 | 202 | P/T | 2 | 409 | 437 | 28 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 304 | 623 | O-47-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 437 | 481 | 44 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 304 | 623 | O-47-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 481 | 528 | 47 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 304 | 623 | O-47-5 | 205 | 시운전 | 5 | 528 | 547 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 304 | 623 | O-47-6 | 206 | C/T | 6 | 547 | 566 | 19 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 304 | 623 | O-47-7 | 207 | G/T | 7 | 566 | 594 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 304 | 623 | O-47-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 594 | 623 | 29 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 310 | 628 | O-48-1 | 209 | 화물창 | 1 | 310 | 414 | 104 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 310 | 628 | O-48-2 | 210 | P/T | 2 | 414 | 442 | 28 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 310 | 628 | O-48-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 442 | 486 | 44 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 310 | 628 | O-48-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 486 | 533 | 47 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 310 | 628 | O-48-5 | 213 | 시운전 | 5 | 533 | 552 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 310 | 628 | O-48-6 | 214 | C/T | 6 | 552 | 571 | 19 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 310 | 628 | O-48-7 | 215 | G/T | 7 | 571 | 599 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 310 | 628 | O-48-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 599 | 628 | 29 | S | 5
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 316 | 449 | O-49-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 316 | 409 | 93 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 316 | 449 | O-49-2 | 218 | 시운전 | 2 | 409 | 422 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 316 | 449 | O-49-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 422 | 449 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 320 | 454 | O-50-1 | 220 | 특수도장 | 1 | 320 | 364 | 44 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 320 | 454 | O-50-2 | 221 | 화물창 | 2 | 364 | 409 | 45 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 320 | 454 | O-50-3 | 222 | 시운전 | 3 | 409 | 423 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 320 | 454 | O-50-4 | 223 | 인도준비 | 4 | 423 | 454 | 31 | S | 15
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 330 | 436 | O-51-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 330 | 386 | 56 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 330 | 436 | O-51-2 | 225 | 시운전 | 2 | 386 | 406 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 330 | 436 | O-51-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 406 | 436 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 352 | 477 | O-52-1 | 227 | 특수도장 | 1 | 352 | 393 | 41 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 352 | 477 | O-52-2 | 228 | 화물창 | 2 | 393 | 435 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 352 | 477 | O-52-3 | 229 | 시운전 | 3 | 435 | 448 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 352 | 477 | O-52-4 | 230 | 인도준비 | 4 | 448 | 477 | 29 | S | 15
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 359 | 521 | O-53-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 359 | 444 | 85 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 359 | 521 | O-53-2 | 232 | 시운전 | 2 | 444 | 474 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 359 | 521 | O-53-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 474 | 521 | 47 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 363 | 546 | O-54-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 363 | 498 | 135 | F | 15
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 363 | 546 | O-54-2 | 235 | 시운전 | 2 | 498 | 518 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 363 | 546 | O-54-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 518 | 546 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 366 | 684 | O-55-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 366 | 601 | 235 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 366 | 684 | O-55-2 | 238 | 시운전 | 2 | 601 | 635 | 34 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 366 | 684 | O-55-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 635 | 684 | 49 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 366 | 660 | O-56-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 366 | 583 | 217 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 366 | 660 | O-56-2 | 241 | 시운전 | 2 | 583 | 615 | 32 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 366 | 660 | O-56-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 615 | 660 | 45 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 375 | 509 | O-57-1 | 243 | 특수도장 | 1 | 375 | 419 | 44 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 375 | 509 | O-57-2 | 244 | 화물창 | 2 | 419 | 464 | 45 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 375 | 509 | O-57-3 | 245 | 시운전 | 3 | 464 | 478 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 375 | 509 | O-57-4 | 246 | 인도준비 | 4 | 478 | 509 | 31 | S | 15
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 406 | 560 | O-58-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 406 | 487 | 81 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 406 | 560 | O-58-2 | 248 | 시운전 | 2 | 487 | 516 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 406 | 560 | O-58-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 516 | 560 | 44 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 410 | 692 | O-59-1 | 250 | 화물창 | 1 | 410 | 503 | 93 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 410 | 692 | O-59-2 | 251 | P/T | 2 | 503 | 528 | 25 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 410 | 692 | O-59-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 528 | 567 | 39 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 410 | 692 | O-59-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 567 | 609 | 42 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 410 | 692 | O-59-5 | 254 | 시운전 | 5 | 609 | 625 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 410 | 692 | O-59-6 | 255 | C/T | 6 | 625 | 641 | 16 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 410 | 692 | O-59-7 | 256 | G/T | 7 | 641 | 666 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 410 | 692 | O-59-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 666 | 692 | 26 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 410 | 551 | O-60-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 410 | 514 | 104 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 410 | 551 | O-60-2 | 259 | 시운전 | 2 | 514 | 529 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 410 | 551 | O-60-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 529 | 551 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 437 | 655 | O-61-1 | 261 | 화물창 | 1 | 437 | 508 | 71 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 437 | 655 | O-61-2 | 262 | P/T | 2 | 508 | 527 | 19 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 437 | 655 | O-61-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 527 | 557 | 30 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 437 | 655 | O-61-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 557 | 589 | 32 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 437 | 655 | O-61-5 | 265 | 시운전 | 5 | 589 | 602 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 437 | 655 | O-61-6 | 266 | C/T | 6 | 602 | 615 | 13 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 437 | 655 | O-61-7 | 267 | G/T | 7 | 615 | 634 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 437 | 655 | O-61-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 634 | 655 | 21 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 440 | 677 | O-62-1 | 269 | 화물창 | 1 | 440 | 518 | 78 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 440 | 677 | O-62-2 | 270 | P/T | 2 | 518 | 539 | 21 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 440 | 677 | O-62-3 | 271 | 화물창족철 | 3 | 539 | 572 | 33 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 440 | 677 | O-62-4 | 272 | 화물창메공 | 4 | 572 | 607 | 35 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 440 | 677 | O-62-5 | 273 | 시운전 | 5 | 607 | 621 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 440 | 677 | O-62-6 | 274 | C/T | 6 | 621 | 635 | 14 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 440 | 677 | O-62-7 | 275 | G/T | 7 | 635 | 656 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 440 | 677 | O-62-8 | 276 | 인도준비 | 8 | 656 | 677 | 21 | S | 5
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 440 | 541 | O-63-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 440 | 510 | 70 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 440 | 541 | O-63-2 | 278 | 시운전 | 2 | 510 | 520 | 10 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 440 | 541 | O-63-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 520 | 541 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 463 | 648 | O-64-1 | 280 | 화물창 | 1 | 463 | 524 | 61 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 463 | 648 | O-64-2 | 281 | P/T | 2 | 524 | 540 | 16 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 463 | 648 | O-64-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 540 | 565 | 25 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 463 | 648 | O-64-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 565 | 592 | 27 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 463 | 648 | O-64-5 | 284 | 시운전 | 5 | 592 | 603 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 463 | 648 | O-64-6 | 285 | C/T | 6 | 603 | 614 | 11 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 463 | 648 | O-64-7 | 286 | G/T | 7 | 614 | 630 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 463 | 648 | O-64-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 630 | 648 | 18 | S | 5
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 464 | 743 | O-65-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 464 | 670 | 206 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 464 | 743 | O-65-2 | 289 | 시운전 | 2 | 670 | 700 | 30 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 464 | 743 | O-65-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 700 | 743 | 43 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 473 | 593 | O-66-1 | 291 | 특수도장 | 1 | 473 | 512 | 39 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 473 | 593 | O-66-2 | 292 | 화물창 | 2 | 512 | 552 | 40 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 473 | 593 | O-66-3 | 293 | 시운전 | 3 | 552 | 565 | 13 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 473 | 593 | O-66-4 | 294 | 인도준비 | 4 | 565 | 593 | 28 | S | 15
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 477 | 632 | O-67-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 477 | 559 | 82 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 477 | 632 | O-67-2 | 296 | 시운전 | 2 | 559 | 588 | 29 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 477 | 632 | O-67-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 588 | 632 | 44 | N | 0
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 484 | 748 | O-68-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 484 | 679 | 195 | F | 15
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 484 | 748 | O-68-2 | 299 | 시운전 | 2 | 679 | 708 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 484 | 748 | O-68-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 708 | 748 | 40 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 484 | 630 | O-69-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 484 | 561 | 77 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 484 | 630 | O-69-2 | 302 | 시운전 | 2 | 561 | 588 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 484 | 630 | O-69-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 588 | 630 | 42 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 501 | 589 | O-70-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 501 | 562 | 61 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 501 | 589 | O-70-2 | 305 | 시운전 | 2 | 562 | 570 | 8 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 501 | 589 | O-70-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 570 | 589 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 501 | 814 | O-71-1 | 307 | 화물창 | 1 | 501 | 604 | 103 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 501 | 814 | O-71-2 | 308 | P/T | 2 | 604 | 632 | 28 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 501 | 814 | O-71-3 | 309 | 화물창족철 | 3 | 632 | 675 | 43 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 501 | 814 | O-71-4 | 310 | 화물창메공 | 4 | 675 | 721 | 46 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 501 | 814 | O-71-5 | 311 | 시운전 | 5 | 721 | 739 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 501 | 814 | O-71-6 | 312 | C/T | 6 | 739 | 757 | 18 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 501 | 814 | O-71-7 | 313 | G/T | 7 | 757 | 785 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 501 | 814 | O-71-8 | 314 | 인도준비 | 8 | 785 | 814 | 29 | S | 5
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 506 | 620 | O-72-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 506 | 566 | 60 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 506 | 620 | O-72-2 | 316 | 시운전 | 2 | 566 | 587 | 21 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 506 | 620 | O-72-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 587 | 620 | 33 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 534 | 808 | O-73-1 | 318 | 화물창 | 1 | 534 | 624 | 90 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 534 | 808 | O-73-2 | 319 | P/T | 2 | 624 | 648 | 24 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 534 | 808 | O-73-3 | 320 | 화물창족철 | 3 | 648 | 686 | 38 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 534 | 808 | O-73-4 | 321 | 화물창메공 | 4 | 686 | 727 | 41 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 534 | 808 | O-73-5 | 322 | 시운전 | 5 | 727 | 743 | 16 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 534 | 808 | O-73-6 | 323 | C/T | 6 | 743 | 759 | 16 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 534 | 808 | O-73-7 | 324 | G/T | 7 | 759 | 783 | 24 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 534 | 808 | O-73-8 | 325 | 인도준비 | 8 | 783 | 808 | 25 | S | 5
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 539 | 753 | O-74-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 539 | 697 | 158 | F | 15
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 539 | 753 | O-74-2 | 327 | 시운전 | 2 | 697 | 720 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 539 | 753 | O-74-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 720 | 753 | 33 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 539 | 678 | O-75-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 539 | 612 | 73 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 539 | 678 | O-75-2 | 330 | 시운전 | 2 | 612 | 638 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 539 | 678 | O-75-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 638 | 678 | 40 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 571 | 815 | O-76-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 571 | 751 | 180 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 571 | 815 | O-76-2 | 333 | 시운전 | 2 | 751 | 777 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 571 | 815 | O-76-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 777 | 815 | 38 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 605 | 682 | O-77-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 605 | 645 | 40 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 605 | 682 | O-77-2 | 336 | 시운전 | 2 | 645 | 659 | 14 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 605 | 682 | O-77-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 659 | 682 | 23 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 615 | 808 | O-78-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 615 | 757 | 142 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 615 | 808 | O-78-2 | 339 | 시운전 | 2 | 757 | 778 | 21 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 615 | 808 | O-78-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 778 | 808 | 30 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 615 | 860 | O-79-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 615 | 796 | 181 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 615 | 860 | O-79-2 | 342 | 시운전 | 2 | 796 | 822 | 26 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 615 | 860 | O-79-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 822 | 860 | 38 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 628 | 842 | O-80-1 | 344 | 축계작업 | 1 | 628 | 786 | 158 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 628 | 842 | O-80-2 | 345 | 시운전 | 2 | 786 | 809 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 628 | 842 | O-80-3 | 346 | 인도준비 | 3 | 809 | 842 | 33 | N | 0
J-81 | 80 | A_SHTL | 2 | 631 | 855 | O-81-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 631 | 796 | 165 | F | 15
J-81 | 80 | A_SHTL | 2 | 631 | 855 | O-81-2 | 348 | 시운전 | 2 | 796 | 820 | 24 | N | 0
J-81 | 80 | A_SHTL | 2 | 631 | 855 | O-81-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 820 | 855 | 35 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 632 | 793 | O-82-1 | 350 | 축계작업 | 1 | 632 | 751 | 119 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 632 | 793 | O-82-2 | 351 | 시운전 | 2 | 751 | 768 | 17 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 632 | 793 | O-82-3 | 352 | 인도준비 | 3 | 768 | 793 | 25 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 635 | 947 | O-83-1 | 353 | 화물창 | 1 | 635 | 737 | 102 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 635 | 947 | O-83-2 | 354 | P/T | 2 | 737 | 765 | 28 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 635 | 947 | O-83-3 | 355 | 화물창족철 | 3 | 765 | 808 | 43 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 635 | 947 | O-83-4 | 356 | 화물창메공 | 4 | 808 | 854 | 46 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 635 | 947 | O-83-5 | 357 | 시운전 | 5 | 854 | 872 | 18 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 635 | 947 | O-83-6 | 358 | C/T | 6 | 872 | 890 | 18 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 635 | 947 | O-83-7 | 359 | G/T | 7 | 890 | 918 | 28 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 635 | 947 | O-83-8 | 360 | 인도준비 | 8 | 918 | 947 | 29 | S | 5
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 635 | 771 | O-84-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 635 | 707 | 72 | F | 10
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 635 | 771 | O-84-2 | 362 | 시운전 | 2 | 707 | 732 | 25 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 635 | 771 | O-84-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 732 | 771 | 39 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 636 | 741 | O-85-1 | 364 | 특수도장 | 1 | 636 | 670 | 34 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 636 | 741 | O-85-2 | 365 | 화물창 | 2 | 670 | 705 | 35 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 636 | 741 | O-85-3 | 366 | 시운전 | 3 | 705 | 716 | 11 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 636 | 741 | O-85-4 | 367 | 인도준비 | 4 | 716 | 741 | 25 | S | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 655 | 874 | O-86-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 655 | 817 | 162 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 655 | 874 | O-86-2 | 369 | 시운전 | 2 | 817 | 841 | 24 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 655 | 874 | O-86-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 841 | 874 | 33 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 655 | 768 | O-87-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 655 | 714 | 59 | F | 10
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 655 | 768 | O-87-2 | 372 | 시운전 | 2 | 714 | 735 | 21 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 655 | 768 | O-87-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 735 | 768 | 33 | N | 0
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 658 | 733 | O-88-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 658 | 697 | 39 | F | 10
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 658 | 733 | O-88-2 | 375 | 시운전 | 2 | 697 | 711 | 14 | N | 0
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 658 | 733 | O-88-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 711 | 733 | 22 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 658 | 789 | O-89-1 | 377 | 특수도장 | 1 | 658 | 701 | 43 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 658 | 789 | O-89-2 | 378 | 화물창 | 2 | 701 | 745 | 44 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 658 | 789 | O-89-3 | 379 | 시운전 | 3 | 745 | 759 | 14 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 658 | 789 | O-89-4 | 380 | 인도준비 | 4 | 759 | 789 | 30 | S | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 661 | 891 | O-90-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 661 | 831 | 170 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 661 | 891 | O-90-2 | 382 | 시운전 | 2 | 831 | 856 | 25 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 661 | 891 | O-90-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 856 | 891 | 35 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 661 | 876 | O-91-1 | 384 | 화물창 | 1 | 661 | 731 | 70 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 661 | 876 | O-91-2 | 385 | P/T | 2 | 731 | 750 | 19 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 661 | 876 | O-91-3 | 386 | 화물창족철 | 3 | 750 | 780 | 30 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 661 | 876 | O-91-4 | 387 | 화물창메공 | 4 | 780 | 812 | 32 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 661 | 876 | O-91-5 | 388 | 시운전 | 5 | 812 | 824 | 12 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 661 | 876 | O-91-6 | 389 | C/T | 6 | 824 | 836 | 12 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 661 | 876 | O-91-7 | 390 | G/T | 7 | 836 | 855 | 19 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 661 | 876 | O-91-8 | 391 | 인도준비 | 8 | 855 | 876 | 21 | S | 5
J-92 | 91 | LNG | 8 | 688 | 1010 | O-92-1 | 392 | 화물창 | 1 | 688 | 794 | 106 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 688 | 1010 | O-92-2 | 393 | P/T | 2 | 794 | 822 | 28 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 688 | 1010 | O-92-3 | 394 | 화물창족철 | 3 | 822 | 867 | 45 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 688 | 1010 | O-92-4 | 395 | 화물창메공 | 4 | 867 | 915 | 48 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 688 | 1010 | O-92-5 | 396 | 시운전 | 5 | 915 | 934 | 19 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 688 | 1010 | O-92-6 | 397 | C/T | 6 | 934 | 953 | 19 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 688 | 1010 | O-92-7 | 398 | G/T | 7 | 953 | 981 | 28 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 688 | 1010 | O-92-8 | 399 | 인도준비 | 8 | 981 | 1010 | 29 | S | 5
J-93 | 92 | A_SHTL | 2 | 704 | 977 | O-93-1 | 400 | 축계작업 | 1 | 704 | 906 | 202 | F | 15
J-93 | 92 | A_SHTL | 2 | 704 | 977 | O-93-2 | 401 | 시운전 | 2 | 906 | 936 | 30 | N | 0
J-93 | 92 | A_SHTL | 2 | 704 | 977 | O-93-3 | 402 | 인도준비 | 3 | 936 | 977 | 41 | N | 0
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 711 | 811 | O-94-1 | 403 | 축계작업 | 1 | 711 | 781 | 70 | F | 15
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 711 | 811 | O-94-2 | 404 | 시운전 | 2 | 781 | 791 | 10 | N | 0
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 711 | 811 | O-94-3 | 405 | 인도준비 | 3 | 791 | 811 | 20 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 714 | 835 | O-95-1 | 406 | 축계작업 | 1 | 714 | 778 | 64 | F | 10
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 714 | 835 | O-95-2 | 407 | 시운전 | 2 | 778 | 800 | 22 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 714 | 835 | O-95-3 | 408 | 인도준비 | 3 | 800 | 835 | 35 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 716 | 900 | O-96-1 | 409 | 화물창 | 1 | 716 | 776 | 60 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 716 | 900 | O-96-2 | 410 | P/T | 2 | 776 | 792 | 16 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 716 | 900 | O-96-3 | 411 | 화물창족철 | 3 | 792 | 817 | 25 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 716 | 900 | O-96-4 | 412 | 화물창메공 | 4 | 817 | 844 | 27 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 716 | 900 | O-96-5 | 413 | 시운전 | 5 | 844 | 855 | 11 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 716 | 900 | O-96-6 | 414 | C/T | 6 | 855 | 866 | 11 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 716 | 900 | O-96-7 | 415 | G/T | 7 | 866 | 882 | 16 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 716 | 900 | O-96-8 | 416 | 인도준비 | 8 | 882 | 900 | 18 | S | 5
J-97 | 96 | LNG | 8 | 717 | 914 | O-97-1 | 417 | 화물창 | 1 | 717 | 782 | 65 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 717 | 914 | O-97-2 | 418 | P/T | 2 | 782 | 799 | 17 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 717 | 914 | O-97-3 | 419 | 화물창족철 | 3 | 799 | 826 | 27 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 717 | 914 | O-97-4 | 420 | 화물창메공 | 4 | 826 | 855 | 29 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 717 | 914 | O-97-5 | 421 | 시운전 | 5 | 855 | 866 | 11 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 717 | 914 | O-97-6 | 422 | C/T | 6 | 866 | 877 | 11 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 717 | 914 | O-97-7 | 423 | G/T | 7 | 877 | 894 | 17 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 717 | 914 | O-97-8 | 424 | 인도준비 | 8 | 894 | 914 | 20 | S | 5
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 720 | 966 | O-98-1 | 425 | 축계작업 | 1 | 720 | 902 | 182 | F | 15
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 720 | 966 | O-98-2 | 426 | 시운전 | 2 | 902 | 929 | 27 | N | 0
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 720 | 966 | O-98-3 | 427 | 인도준비 | 3 | 929 | 966 | 37 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 735 | 856 | O-99-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 735 | 819 | 84 | F | 15
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 735 | 856 | O-99-2 | 429 | 시운전 | 2 | 819 | 831 | 12 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 735 | 856 | O-99-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 831 | 856 | 25 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 735 | 853 | O-100-1 | 431 | 축계작업 | 1 | 735 | 797 | 62 | F | 10
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 735 | 853 | O-100-2 | 432 | 시운전 | 2 | 797 | 819 | 22 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 735 | 853 | O-100-3 | 433 | 인도준비 | 3 | 819 | 853 | 34 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 188 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 62 | 62 | N | 0 | E2
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 8 | 213 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 8 | 159 | 151 | F | 15 | E3
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 8 | 105 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 8 | 59 | 51 | F | 10 | E8
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 17 | 145 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 17 | 84 | 67 | F | 10 | C4
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 311 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 21 | 116 | 95 | N | 0 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B