## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 112 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 36 | 36 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 112 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 36 | 74 | 38 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 112 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 74 | 86 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 112 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 86 | 112 | 26 | S | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 127 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 0 | 93 | 93 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 127 | O-2-2 | 5 | 시운전 | 2 | 93 | 106 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 127 | O-2-3 | 6 | 인도준비 | 3 | 106 | 127 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 30 | 146 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 30 | 111 | 81 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 30 | 146 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 111 | 122 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 30 | 146 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 122 | 146 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 35 | 145 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 35 | 112 | 77 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 35 | 145 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 112 | 123 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 35 | 145 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 123 | 145 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 50 | 115 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 50 | 84 | 34 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 50 | 115 | O-5-2 | 14 | 시운전 | 2 | 84 | 96 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 50 | 115 | O-5-3 | 15 | 인도준비 | 3 | 96 | 115 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 70 | 176 | O-6-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 70 | 126 | 56 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 70 | 176 | O-6-2 | 17 | 시운전 | 2 | 126 | 146 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 70 | 176 | O-6-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 146 | 176 | 30 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 72 | 179 | O-7-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 72 | 128 | 56 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 72 | 179 | O-7-2 | 20 | 시운전 | 2 | 128 | 148 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 72 | 179 | O-7-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 148 | 179 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 85 | 205 | O-8-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 85 | 148 | 63 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 85 | 205 | O-8-2 | 23 | 시운전 | 2 | 148 | 170 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 85 | 205 | O-8-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 170 | 205 | 35 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 85 | 204 | O-9-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 85 | 148 | 63 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 85 | 204 | O-9-2 | 26 | 시운전 | 2 | 148 | 170 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 85 | 204 | O-9-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 170 | 204 | 34 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 99 | 192 | O-10-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 99 | 164 | 65 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 99 | 192 | O-10-2 | 29 | 시운전 | 2 | 164 | 173 | 9 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 99 | 192 | O-10-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 173 | 192 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 99 | 284 | O-11-1 | 31 | 화물창 | 1 | 99 | 160 | 61 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 99 | 284 | O-11-2 | 32 | P/T | 2 | 160 | 176 | 16 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 99 | 284 | O-11-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 176 | 201 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 99 | 284 | O-11-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 201 | 228 | 27 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 99 | 284 | O-11-5 | 35 | 시운전 | 5 | 228 | 239 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 99 | 284 | O-11-6 | 36 | C/T | 6 | 239 | 250 | 11 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 99 | 284 | O-11-7 | 37 | G/T | 7 | 250 | 266 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 99 | 284 | O-11-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 266 | 284 | 18 | S | 5
J-12 | 11 | PC | 7 | 105 | 243 | O-12-1 | 39 | 특수도장 | 1 | 105 | 150 | 45 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 105 | 243 | O-12-2 | 40 | 화물창 | 2 | 150 | 196 | 46 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 105 | 243 | O-12-3 | 41 | 시운전 | 3 | 196 | 211 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 105 | 243 | O-12-4 | 42 | 인도준비 | 4 | 211 | 243 | 32 | S | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 106 | 343 | O-13-1 | 43 | 화물창 | 1 | 106 | 184 | 78 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 106 | 343 | O-13-2 | 44 | P/T | 2 | 184 | 205 | 21 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 106 | 343 | O-13-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 205 | 238 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 106 | 343 | O-13-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 238 | 273 | 35 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 106 | 343 | O-13-5 | 47 | 시운전 | 5 | 273 | 287 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 106 | 343 | O-13-6 | 48 | C/T | 6 | 287 | 301 | 14 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 106 | 343 | O-13-7 | 49 | G/T | 7 | 301 | 322 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 106 | 343 | O-13-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 322 | 343 | 21 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 110 | 344 | O-14-1 | 51 | 화물창 | 1 | 110 | 187 | 77 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 110 | 344 | O-14-2 | 52 | P/T | 2 | 187 | 208 | 21 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 110 | 344 | O-14-3 | 53 | 화물창족철 | 3 | 208 | 240 | 32 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 110 | 344 | O-14-4 | 54 | 화물창메공 | 4 | 240 | 275 | 35 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 110 | 344 | O-14-5 | 55 | 시운전 | 5 | 275 | 289 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 110 | 344 | O-14-6 | 56 | C/T | 6 | 289 | 303 | 14 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 110 | 344 | O-14-7 | 57 | G/T | 7 | 303 | 324 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 110 | 344 | O-14-8 | 58 | 인도준비 | 8 | 324 | 344 | 20 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 113 | 359 | O-15-1 | 59 | 화물창 | 1 | 113 | 194 | 81 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 113 | 359 | O-15-2 | 60 | P/T | 2 | 194 | 216 | 22 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 113 | 359 | O-15-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 216 | 250 | 34 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 113 | 359 | O-15-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 250 | 286 | 36 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 113 | 359 | O-15-5 | 63 | 시운전 | 5 | 286 | 300 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 113 | 359 | O-15-6 | 64 | C/T | 6 | 300 | 314 | 14 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 113 | 359 | O-15-7 | 65 | G/T | 7 | 314 | 336 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 113 | 359 | O-15-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 336 | 359 | 23 | S | 5
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 116 | 248 | O-16-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 116 | 185 | 69 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 116 | 248 | O-16-2 | 68 | 시운전 | 2 | 185 | 210 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 116 | 248 | O-16-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 210 | 248 | 38 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 129 | 432 | O-17-1 | 70 | 화물창 | 1 | 129 | 228 | 99 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 129 | 432 | O-17-2 | 71 | P/T | 2 | 228 | 255 | 27 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 129 | 432 | O-17-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 255 | 297 | 42 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 129 | 432 | O-17-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 297 | 342 | 45 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 129 | 432 | O-17-5 | 74 | 시운전 | 5 | 342 | 360 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 129 | 432 | O-17-6 | 75 | C/T | 6 | 360 | 378 | 18 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 129 | 432 | O-17-7 | 76 | G/T | 7 | 378 | 405 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 129 | 432 | O-17-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 405 | 432 | 27 | S | 5
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 138 | 291 | O-18-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 138 | 219 | 81 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 138 | 291 | O-18-2 | 79 | 시운전 | 2 | 219 | 248 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 138 | 291 | O-18-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 248 | 291 | 43 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 138 | 276 | O-19-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 138 | 234 | 96 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 138 | 276 | O-19-2 | 82 | 시운전 | 2 | 234 | 247 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 138 | 276 | O-19-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 247 | 276 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 141 | 216 | O-20-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 141 | 180 | 39 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 141 | 216 | O-20-2 | 85 | 시운전 | 2 | 180 | 194 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 141 | 216 | O-20-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 194 | 216 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 144 | 242 | O-21-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 144 | 195 | 51 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 144 | 242 | O-21-2 | 88 | 시운전 | 2 | 195 | 213 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 144 | 242 | O-21-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 213 | 242 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 144 | 227 | O-22-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 144 | 202 | 58 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 144 | 227 | O-22-2 | 91 | 시운전 | 2 | 202 | 210 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 144 | 227 | O-22-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 210 | 227 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 146 | 408 | O-23-1 | 93 | 화물창 | 1 | 146 | 232 | 86 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 146 | 408 | O-23-2 | 94 | P/T | 2 | 232 | 255 | 23 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 146 | 408 | O-23-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 255 | 291 | 36 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 146 | 408 | O-23-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 291 | 330 | 39 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 146 | 408 | O-23-5 | 97 | 시운전 | 5 | 330 | 345 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 146 | 408 | O-23-6 | 98 | C/T | 6 | 345 | 360 | 15 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 146 | 408 | O-23-7 | 99 | G/T | 7 | 360 | 383 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 146 | 408 | O-23-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 383 | 408 | 25 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 448 | O-24-1 | 101 | 화물창 | 1 | 159 | 254 | 95 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 448 | O-24-2 | 102 | P/T | 2 | 254 | 280 | 26 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 448 | O-24-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 280 | 320 | 40 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 448 | O-24-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 320 | 363 | 43 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 448 | O-24-5 | 105 | 시운전 | 5 | 363 | 380 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 448 | O-24-6 | 106 | C/T | 6 | 380 | 397 | 17 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 448 | O-24-7 | 107 | G/T | 7 | 397 | 423 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 159 | 448 | O-24-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 423 | 448 | 25 | S | 5
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 160 | 410 | O-25-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 160 | 345 | 185 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 160 | 410 | O-25-2 | 110 | 시운전 | 2 | 345 | 372 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 160 | 410 | O-25-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 372 | 410 | 38 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 164 | 234 | O-26-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 164 | 213 | 49 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 164 | 234 | O-26-2 | 113 | 시운전 | 2 | 213 | 220 | 7 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 164 | 234 | O-26-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 220 | 234 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 170 | 298 | O-27-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 170 | 259 | 89 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 170 | 298 | O-27-2 | 116 | 시운전 | 2 | 259 | 271 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 170 | 298 | O-27-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 271 | 298 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 170 | 302 | O-28-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 170 | 239 | 69 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 170 | 302 | O-28-2 | 119 | 시운전 | 2 | 239 | 264 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 170 | 302 | O-28-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 264 | 302 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 199 | 460 | O-29-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 199 | 392 | 193 | F | 15
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 199 | 460 | O-29-2 | 122 | 시운전 | 2 | 392 | 420 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 199 | 460 | O-29-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 420 | 460 | 40 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 201 | 404 | O-30-1 | 124 | 화물창 | 1 | 201 | 267 | 66 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 201 | 404 | O-30-2 | 125 | P/T | 2 | 267 | 285 | 18 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 201 | 404 | O-30-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 285 | 313 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 201 | 404 | O-30-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 313 | 343 | 30 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 201 | 404 | O-30-5 | 128 | 시운전 | 5 | 343 | 355 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 201 | 404 | O-30-6 | 129 | C/T | 6 | 355 | 367 | 12 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 201 | 404 | O-30-7 | 130 | G/T | 7 | 367 | 385 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 201 | 404 | O-30-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 385 | 404 | 19 | S | 5
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 204 | 382 | O-31-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 204 | 335 | 131 | F | 15
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 204 | 382 | O-31-2 | 133 | 시운전 | 2 | 335 | 354 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 204 | 382 | O-31-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 354 | 382 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 209 | 310 | O-32-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 209 | 279 | 70 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 209 | 310 | O-32-2 | 136 | 시운전 | 2 | 279 | 289 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 209 | 310 | O-32-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 289 | 310 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 227 | 368 | O-33-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 227 | 325 | 98 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 227 | 368 | O-33-2 | 139 | 시운전 | 2 | 325 | 339 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 227 | 368 | O-33-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 339 | 368 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 239 | 376 | O-34-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 239 | 334 | 95 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 239 | 376 | O-34-2 | 142 | 시운전 | 2 | 334 | 347 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 239 | 376 | O-34-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 347 | 376 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 242 | 356 | O-35-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 242 | 321 | 79 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 242 | 356 | O-35-2 | 145 | 시운전 | 2 | 321 | 332 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 242 | 356 | O-35-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 332 | 356 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 275 | 572 | O-36-1 | 147 | 화물창 | 1 | 275 | 373 | 98 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 275 | 572 | O-36-2 | 148 | P/T | 2 | 373 | 399 | 26 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 275 | 572 | O-36-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 399 | 440 | 41 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 275 | 572 | O-36-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 440 | 484 | 44 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 275 | 572 | O-36-5 | 151 | 시운전 | 5 | 484 | 501 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 275 | 572 | O-36-6 | 152 | C/T | 6 | 501 | 518 | 17 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 275 | 572 | O-36-7 | 153 | G/T | 7 | 518 | 544 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 275 | 572 | O-36-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 544 | 572 | 28 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 545 | O-37-1 | 155 | 화물창 | 1 | 283 | 369 | 86 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 545 | O-37-2 | 156 | P/T | 2 | 369 | 392 | 23 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 545 | O-37-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 392 | 428 | 36 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 545 | O-37-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 428 | 467 | 39 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 545 | O-37-5 | 159 | 시운전 | 5 | 467 | 482 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 545 | O-37-6 | 160 | C/T | 6 | 482 | 497 | 15 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 545 | O-37-7 | 161 | G/T | 7 | 497 | 520 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 283 | 545 | O-37-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 520 | 545 | 25 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 292 | 569 | O-38-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 292 | 496 | 204 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 292 | 569 | O-38-2 | 164 | 시운전 | 2 | 496 | 526 | 30 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 292 | 569 | O-38-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 526 | 569 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 296 | 377 | O-39-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 296 | 352 | 56 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 296 | 377 | O-39-2 | 167 | 시운전 | 2 | 352 | 360 | 8 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 296 | 377 | O-39-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 360 | 377 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 306 | 390 | O-40-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 306 | 350 | 44 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 306 | 390 | O-40-2 | 170 | 시운전 | 2 | 350 | 365 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 306 | 390 | O-40-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 365 | 390 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 313 | 452 | O-41-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 313 | 386 | 73 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 313 | 452 | O-41-2 | 173 | 시운전 | 2 | 386 | 412 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 313 | 452 | O-41-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 412 | 452 | 40 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 593 | O-42-1 | 175 | 화물창 | 1 | 316 | 407 | 91 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 593 | O-42-2 | 176 | P/T | 2 | 407 | 431 | 24 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 593 | O-42-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 431 | 469 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 593 | O-42-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 469 | 510 | 41 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 593 | O-42-5 | 179 | 시운전 | 5 | 510 | 526 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 593 | O-42-6 | 180 | C/T | 6 | 526 | 542 | 16 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 593 | O-42-7 | 181 | G/T | 7 | 542 | 566 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 593 | O-42-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 566 | 593 | 27 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 316 | 587 | O-43-1 | 183 | 화물창 | 1 | 316 | 405 | 89 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 316 | 587 | O-43-2 | 184 | P/T | 2 | 405 | 429 | 24 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 316 | 587 | O-43-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 429 | 466 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 316 | 587 | O-43-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 466 | 506 | 40 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 316 | 587 | O-43-5 | 187 | 시운전 | 5 | 506 | 522 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 316 | 587 | O-43-6 | 188 | C/T | 6 | 522 | 538 | 16 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 316 | 587 | O-43-7 | 189 | G/T | 7 | 538 | 562 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 316 | 587 | O-43-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 562 | 587 | 25 | S | 5
J-44 | 43 | PC | 7 | 321 | 431 | O-44-1 | 191 | 특수도장 | 1 | 321 | 357 | 36 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 321 | 431 | O-44-2 | 192 | 화물창 | 2 | 357 | 394 | 37 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 321 | 431 | O-44-3 | 193 | 시운전 | 3 | 394 | 406 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 321 | 431 | O-44-4 | 194 | 인도준비 | 4 | 406 | 431 | 25 | S | 15
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 347 | 500 | O-45-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 347 | 428 | 81 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 347 | 500 | O-45-2 | 196 | 시운전 | 2 | 428 | 457 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 347 | 500 | O-45-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 457 | 500 | 43 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 355 | 483 | O-46-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 355 | 422 | 67 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 355 | 483 | O-46-2 | 199 | 시운전 | 2 | 422 | 446 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 355 | 483 | O-46-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 446 | 483 | 37 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 361 | 497 | O-47-1 | 201 | 특수도장 | 1 | 361 | 405 | 44 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 361 | 497 | O-47-2 | 202 | 화물창 | 2 | 405 | 451 | 46 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 361 | 497 | O-47-3 | 203 | 시운전 | 3 | 451 | 465 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 361 | 497 | O-47-4 | 204 | 인도준비 | 4 | 465 | 497 | 32 | S | 15
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 385 | 465 | O-48-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 385 | 427 | 42 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 385 | 465 | O-48-2 | 206 | 시운전 | 2 | 427 | 442 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 385 | 465 | O-48-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 442 | 465 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 395 | 559 | O-49-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 395 | 481 | 86 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 395 | 559 | O-49-2 | 209 | 시운전 | 2 | 481 | 512 | 31 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 395 | 559 | O-49-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 512 | 559 | 47 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 598 | O-50-1 | 211 | 화물창 | 1 | 397 | 463 | 66 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 598 | O-50-2 | 212 | P/T | 2 | 463 | 481 | 18 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 598 | O-50-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 481 | 509 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 598 | O-50-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 509 | 539 | 30 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 598 | O-50-5 | 215 | 시운전 | 5 | 539 | 551 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 598 | O-50-6 | 216 | C/T | 6 | 551 | 563 | 12 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 598 | O-50-7 | 217 | G/T | 7 | 563 | 581 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 598 | O-50-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 581 | 598 | 17 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 397 | 713 | O-51-1 | 219 | 화물창 | 1 | 397 | 501 | 104 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 397 | 713 | O-51-2 | 220 | P/T | 2 | 501 | 529 | 28 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 397 | 713 | O-51-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 529 | 573 | 44 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 397 | 713 | O-51-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 573 | 620 | 47 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 397 | 713 | O-51-5 | 223 | 시운전 | 5 | 620 | 638 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 397 | 713 | O-51-6 | 224 | C/T | 6 | 638 | 656 | 18 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 397 | 713 | O-51-7 | 225 | G/T | 7 | 656 | 684 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 397 | 713 | O-51-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 684 | 713 | 29 | S | 5
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 403 | 482 | O-52-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 403 | 458 | 55 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 403 | 482 | O-52-2 | 228 | 시운전 | 2 | 458 | 465 | 7 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 403 | 482 | O-52-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 465 | 482 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 410 | 603 | O-53-1 | 230 | 화물창 | 1 | 410 | 473 | 63 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 410 | 603 | O-53-2 | 231 | P/T | 2 | 473 | 490 | 17 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 410 | 603 | O-53-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 490 | 517 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 410 | 603 | O-53-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 517 | 545 | 28 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 410 | 603 | O-53-5 | 234 | 시운전 | 5 | 545 | 556 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 410 | 603 | O-53-6 | 235 | C/T | 6 | 556 | 567 | 11 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 410 | 603 | O-53-7 | 236 | G/T | 7 | 567 | 584 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 410 | 603 | O-53-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 584 | 603 | 19 | S | 5
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 413 | 488 | O-54-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 413 | 465 | 52 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 413 | 488 | O-54-2 | 239 | 시운전 | 2 | 465 | 472 | 7 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 413 | 488 | O-54-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 472 | 488 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 416 | 624 | O-55-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 416 | 569 | 153 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 416 | 624 | O-55-2 | 242 | 시운전 | 2 | 569 | 591 | 22 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 416 | 624 | O-55-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 591 | 624 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 422 | 552 | O-56-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 422 | 513 | 91 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 422 | 552 | O-56-2 | 245 | 시운전 | 2 | 513 | 526 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 422 | 552 | O-56-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 526 | 552 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 438 | 562 | O-57-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 438 | 524 | 86 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 438 | 562 | O-57-2 | 248 | 시운전 | 2 | 524 | 536 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 438 | 562 | O-57-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 536 | 562 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 444 | 571 | O-58-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 444 | 532 | 88 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 444 | 571 | O-58-2 | 251 | 시운전 | 2 | 532 | 544 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 444 | 571 | O-58-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 544 | 571 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 444 | 599 | O-59-1 | 253 | 특수도장 | 1 | 444 | 495 | 51 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 444 | 599 | O-59-2 | 254 | 화물창 | 2 | 495 | 547 | 52 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 444 | 599 | O-59-3 | 255 | 시운전 | 3 | 547 | 564 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 444 | 599 | O-59-4 | 256 | 인도준비 | 4 | 564 | 599 | 35 | S | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 455 | 543 | O-60-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 455 | 516 | 61 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 455 | 543 | O-60-2 | 258 | 시운전 | 2 | 516 | 524 | 8 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 455 | 543 | O-60-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 524 | 543 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 456 | 576 | O-61-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 456 | 540 | 84 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 456 | 576 | O-61-2 | 261 | 시운전 | 2 | 540 | 552 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 456 | 576 | O-61-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 552 | 576 | 24 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 460 | 567 | O-62-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 460 | 534 | 74 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 460 | 567 | O-62-2 | 264 | 시운전 | 2 | 534 | 544 | 10 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 460 | 567 | O-62-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 544 | 567 | 23 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 470 | 588 | O-63-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 470 | 532 | 62 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 470 | 588 | O-63-2 | 267 | 시운전 | 2 | 532 | 554 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 470 | 588 | O-63-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 554 | 588 | 34 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 517 | 821 | O-64-1 | 269 | 화물창 | 1 | 517 | 617 | 100 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 517 | 821 | O-64-2 | 270 | P/T | 2 | 617 | 644 | 27 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 517 | 821 | O-64-3 | 271 | 화물창족철 | 3 | 644 | 686 | 42 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 517 | 821 | O-64-4 | 272 | 화물창메공 | 4 | 686 | 731 | 45 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 517 | 821 | O-64-5 | 273 | 시운전 | 5 | 731 | 749 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 517 | 821 | O-64-6 | 274 | C/T | 6 | 749 | 767 | 18 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 517 | 821 | O-64-7 | 275 | G/T | 7 | 767 | 794 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 517 | 821 | O-64-8 | 276 | 인도준비 | 8 | 794 | 821 | 27 | S | 5
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 517 | 591 | O-65-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 517 | 568 | 51 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 517 | 591 | O-65-2 | 278 | 시운전 | 2 | 568 | 575 | 7 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 517 | 591 | O-65-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 575 | 591 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 533 | 682 | O-66-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 533 | 611 | 78 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 533 | 682 | O-66-2 | 281 | 시운전 | 2 | 611 | 639 | 28 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 533 | 682 | O-66-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 639 | 682 | 43 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 533 | 840 | O-67-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 533 | 760 | 227 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 533 | 840 | O-67-2 | 284 | 시운전 | 2 | 760 | 793 | 33 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 533 | 840 | O-67-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 793 | 840 | 47 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 538 | 772 | O-68-1 | 286 | 화물창 | 1 | 538 | 615 | 77 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 538 | 772 | O-68-2 | 287 | P/T | 2 | 615 | 636 | 21 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 538 | 772 | O-68-3 | 288 | 화물창족철 | 3 | 636 | 668 | 32 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 538 | 772 | O-68-4 | 289 | 화물창메공 | 4 | 668 | 703 | 35 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 538 | 772 | O-68-5 | 290 | 시운전 | 5 | 703 | 717 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 538 | 772 | O-68-6 | 291 | C/T | 6 | 717 | 731 | 14 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 538 | 772 | O-68-7 | 292 | G/T | 7 | 731 | 752 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 538 | 772 | O-68-8 | 293 | 인도준비 | 8 | 752 | 772 | 20 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 540 | 723 | O-69-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 540 | 675 | 135 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 540 | 723 | O-69-2 | 295 | 시운전 | 2 | 675 | 695 | 20 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 540 | 723 | O-69-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 695 | 723 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 559 | 634 | O-70-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 559 | 611 | 52 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 559 | 634 | O-70-2 | 298 | 시운전 | 2 | 611 | 618 | 7 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 559 | 634 | O-70-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 618 | 634 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 567 | 764 | O-71-1 | 300 | 화물창 | 1 | 567 | 632 | 65 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 567 | 764 | O-71-2 | 301 | P/T | 2 | 632 | 649 | 17 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 567 | 764 | O-71-3 | 302 | 화물창족철 | 3 | 649 | 676 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 567 | 764 | O-71-4 | 303 | 화물창메공 | 4 | 676 | 705 | 29 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 567 | 764 | O-71-5 | 304 | 시운전 | 5 | 705 | 716 | 11 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 567 | 764 | O-71-6 | 305 | C/T | 6 | 716 | 727 | 11 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 567 | 764 | O-71-7 | 306 | G/T | 7 | 727 | 744 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 567 | 764 | O-71-8 | 307 | 인도준비 | 8 | 744 | 764 | 20 | S | 5
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 569 | 706 | O-72-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 569 | 664 | 95 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 569 | 706 | O-72-2 | 309 | 시운전 | 2 | 664 | 677 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 569 | 706 | O-72-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 677 | 706 | 29 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 574 | 681 | O-73-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 574 | 648 | 74 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 574 | 681 | O-73-2 | 312 | 시운전 | 2 | 648 | 658 | 10 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 574 | 681 | O-73-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 658 | 681 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 591 | 804 | O-74-1 | 314 | 화물창 | 1 | 591 | 661 | 70 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 591 | 804 | O-74-2 | 315 | P/T | 2 | 661 | 680 | 19 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 591 | 804 | O-74-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 680 | 709 | 29 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 591 | 804 | O-74-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 709 | 740 | 31 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 591 | 804 | O-74-5 | 318 | 시운전 | 5 | 740 | 752 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 591 | 804 | O-74-6 | 319 | C/T | 6 | 752 | 764 | 12 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 591 | 804 | O-74-7 | 320 | G/T | 7 | 764 | 783 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 591 | 804 | O-74-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 783 | 804 | 21 | S | 5
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 591 | 712 | O-75-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 591 | 655 | 64 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 591 | 712 | O-75-2 | 323 | 시운전 | 2 | 655 | 677 | 22 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 591 | 712 | O-75-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 677 | 712 | 35 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 594 | 664 | O-76-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 594 | 631 | 37 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 594 | 664 | O-76-2 | 326 | 시운전 | 2 | 631 | 644 | 13 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 594 | 664 | O-76-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 644 | 664 | 20 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 598 | 719 | O-77-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 598 | 682 | 84 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 598 | 719 | O-77-2 | 329 | 시운전 | 2 | 682 | 694 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 598 | 719 | O-77-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 694 | 719 | 25 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 606 | 890 | O-78-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 606 | 816 | 210 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 606 | 890 | O-78-2 | 332 | 시운전 | 2 | 816 | 847 | 31 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 606 | 890 | O-78-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 847 | 890 | 43 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 608 | 686 | O-79-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 608 | 662 | 54 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 608 | 686 | O-79-2 | 335 | 시운전 | 2 | 662 | 669 | 7 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 608 | 686 | O-79-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 669 | 686 | 17 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 624 | 717 | O-80-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 624 | 689 | 65 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 624 | 717 | O-80-2 | 338 | 시운전 | 2 | 689 | 698 | 9 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 624 | 717 | O-80-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 698 | 717 | 19 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 624 | 706 | O-81-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 624 | 667 | 43 | F | 10
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 624 | 706 | O-81-2 | 341 | 시운전 | 2 | 667 | 682 | 15 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 624 | 706 | O-81-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 682 | 706 | 24 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 633 | 950 | O-82-1 | 343 | 화물창 | 1 | 633 | 737 | 104 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 633 | 950 | O-82-2 | 344 | P/T | 2 | 737 | 765 | 28 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 633 | 950 | O-82-3 | 345 | 화물창족철 | 3 | 765 | 809 | 44 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 633 | 950 | O-82-4 | 346 | 화물창메공 | 4 | 809 | 856 | 47 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 633 | 950 | O-82-5 | 347 | 시운전 | 5 | 856 | 875 | 19 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 633 | 950 | O-82-6 | 348 | C/T | 6 | 875 | 894 | 19 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 633 | 950 | O-82-7 | 349 | G/T | 7 | 894 | 922 | 28 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 633 | 950 | O-82-8 | 350 | 인도준비 | 8 | 922 | 950 | 28 | S | 5
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 633 | 739 | O-83-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 633 | 689 | 56 | F | 10
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 633 | 739 | O-83-2 | 352 | 시운전 | 2 | 689 | 709 | 20 | N | 0
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 633 | 739 | O-83-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 709 | 739 | 30 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 645 | 907 | O-84-1 | 354 | 화물창 | 1 | 645 | 731 | 86 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 645 | 907 | O-84-2 | 355 | P/T | 2 | 731 | 754 | 23 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 645 | 907 | O-84-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 754 | 790 | 36 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 645 | 907 | O-84-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 790 | 829 | 39 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 645 | 907 | O-84-5 | 358 | 시운전 | 5 | 829 | 844 | 15 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 645 | 907 | O-84-6 | 359 | C/T | 6 | 844 | 859 | 15 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 645 | 907 | O-84-7 | 360 | G/T | 7 | 859 | 882 | 23 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 645 | 907 | O-84-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 882 | 907 | 25 | S | 5
J-85 | 84 | LNG | 8 | 647 | 872 | O-85-1 | 362 | 화물창 | 1 | 647 | 721 | 74 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 647 | 872 | O-85-2 | 363 | P/T | 2 | 721 | 741 | 20 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 647 | 872 | O-85-3 | 364 | 화물창족철 | 3 | 741 | 772 | 31 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 647 | 872 | O-85-4 | 365 | 화물창메공 | 4 | 772 | 805 | 33 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 647 | 872 | O-85-5 | 366 | 시운전 | 5 | 805 | 818 | 13 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 647 | 872 | O-85-6 | 367 | C/T | 6 | 818 | 831 | 13 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 647 | 872 | O-85-7 | 368 | G/T | 7 | 831 | 851 | 20 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 647 | 872 | O-85-8 | 369 | 인도준비 | 8 | 851 | 872 | 21 | S | 5
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 647 | 727 | O-86-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 647 | 689 | 42 | F | 10
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 647 | 727 | O-86-2 | 371 | 시운전 | 2 | 689 | 704 | 15 | N | 0
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 647 | 727 | O-86-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 704 | 727 | 23 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 656 | 929 | O-87-1 | 373 | 화물창 | 1 | 656 | 746 | 90 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 656 | 929 | O-87-2 | 374 | P/T | 2 | 746 | 770 | 24 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 656 | 929 | O-87-3 | 375 | 화물창족철 | 3 | 770 | 808 | 38 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 656 | 929 | O-87-4 | 376 | 화물창메공 | 4 | 808 | 848 | 40 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 656 | 929 | O-87-5 | 377 | 시운전 | 5 | 848 | 864 | 16 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 656 | 929 | O-87-6 | 378 | C/T | 6 | 864 | 880 | 16 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 656 | 929 | O-87-7 | 379 | G/T | 7 | 880 | 904 | 24 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 656 | 929 | O-87-8 | 380 | 인도준비 | 8 | 904 | 929 | 25 | S | 5
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 656 | 788 | O-88-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 656 | 748 | 92 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 656 | 788 | O-88-2 | 382 | 시운전 | 2 | 748 | 761 | 13 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 656 | 788 | O-88-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 761 | 788 | 27 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 656 | 757 | O-89-1 | 384 | 축계작업 | 1 | 656 | 726 | 70 | F | 15
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 656 | 757 | O-89-2 | 385 | 시운전 | 2 | 726 | 736 | 10 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 656 | 757 | O-89-3 | 386 | 인도준비 | 3 | 736 | 757 | 21 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 658 | 801 | O-90-1 | 387 | 특수도장 | 1 | 658 | 705 | 47 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 658 | 801 | O-90-2 | 388 | 화물창 | 2 | 705 | 753 | 48 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 658 | 801 | O-90-3 | 389 | 시운전 | 3 | 753 | 768 | 15 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 658 | 801 | O-90-4 | 390 | 인도준비 | 4 | 768 | 801 | 33 | S | 15
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 658 | 771 | O-91-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 658 | 717 | 59 | F | 10
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 658 | 771 | O-91-2 | 392 | 시운전 | 2 | 717 | 738 | 21 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 658 | 771 | O-91-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 738 | 771 | 33 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 661 | 804 | O-92-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 661 | 766 | 105 | F | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 661 | 804 | O-92-2 | 395 | 시운전 | 2 | 766 | 781 | 15 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 661 | 804 | O-92-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 781 | 804 | 23 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 705 | 904 | O-93-1 | 397 | 화물창 | 1 | 705 | 770 | 65 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 705 | 904 | O-93-2 | 398 | P/T | 2 | 770 | 787 | 17 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 705 | 904 | O-93-3 | 399 | 화물창족철 | 3 | 787 | 814 | 27 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 705 | 904 | O-93-4 | 400 | 화물창메공 | 4 | 814 | 843 | 29 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 705 | 904 | O-93-5 | 401 | 시운전 | 5 | 843 | 854 | 11 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 705 | 904 | O-93-6 | 402 | C/T | 6 | 854 | 865 | 11 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 705 | 904 | O-93-7 | 403 | G/T | 7 | 865 | 882 | 17 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 705 | 904 | O-93-8 | 404 | 인도준비 | 8 | 882 | 904 | 22 | S | 5
J-94 | 93 | PC | 7 | 737 | 853 | O-94-1 | 405 | 특수도장 | 1 | 737 | 775 | 38 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 737 | 853 | O-94-2 | 406 | 화물창 | 2 | 775 | 814 | 39 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 737 | 853 | O-94-3 | 407 | 시운전 | 3 | 814 | 826 | 12 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 737 | 853 | O-94-4 | 408 | 인도준비 | 4 | 826 | 853 | 27 | S | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 743 | 1060 | O-95-1 | 409 | 화물창 | 1 | 743 | 847 | 104 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 743 | 1060 | O-95-2 | 410 | P/T | 2 | 847 | 875 | 28 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 743 | 1060 | O-95-3 | 411 | 화물창족철 | 3 | 875 | 919 | 44 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 743 | 1060 | O-95-4 | 412 | 화물창메공 | 4 | 919 | 966 | 47 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 743 | 1060 | O-95-5 | 413 | 시운전 | 5 | 966 | 985 | 19 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 743 | 1060 | O-95-6 | 414 | C/T | 6 | 985 | 1004 | 19 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 743 | 1060 | O-95-7 | 415 | G/T | 7 | 1004 | 1032 | 28 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 743 | 1060 | O-95-8 | 416 | 인도준비 | 8 | 1032 | 1060 | 28 | S | 5
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 744 | 1066 | O-96-1 | 417 | 축계작업 | 1 | 744 | 982 | 238 | F | 15
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 744 | 1066 | O-96-2 | 418 | 시운전 | 2 | 982 | 1017 | 35 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 744 | 1066 | O-96-3 | 419 | 인도준비 | 3 | 1017 | 1066 | 49 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 744 | 932 | O-97-1 | 420 | 화물창 | 1 | 744 | 806 | 62 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 744 | 932 | O-97-2 | 421 | P/T | 2 | 806 | 822 | 16 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 744 | 932 | O-97-3 | 422 | 화물창족철 | 3 | 822 | 848 | 26 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 744 | 932 | O-97-4 | 423 | 화물창메공 | 4 | 848 | 876 | 28 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 744 | 932 | O-97-5 | 424 | 시운전 | 5 | 876 | 887 | 11 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 744 | 932 | O-97-6 | 425 | C/T | 6 | 887 | 898 | 11 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 744 | 932 | O-97-7 | 426 | G/T | 7 | 898 | 914 | 16 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 744 | 932 | O-97-8 | 427 | 인도준비 | 8 | 914 | 932 | 18 | S | 5
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 763 | 867 | O-98-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 763 | 835 | 72 | F | 15
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 763 | 867 | O-98-2 | 429 | 시운전 | 2 | 835 | 845 | 10 | N | 0
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 763 | 867 | O-98-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 845 | 867 | 22 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 763 | 1017 | O-99-1 | 431 | 화물창 | 1 | 763 | 846 | 83 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 763 | 1017 | O-99-2 | 432 | P/T | 2 | 846 | 868 | 22 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 763 | 1017 | O-99-3 | 433 | 화물창족철 | 3 | 868 | 903 | 35 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 763 | 1017 | O-99-4 | 434 | 화물창메공 | 4 | 903 | 941 | 38 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 763 | 1017 | O-99-5 | 435 | 시운전 | 5 | 941 | 956 | 15 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 763 | 1017 | O-99-6 | 436 | C/T | 6 | 956 | 971 | 15 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 763 | 1017 | O-99-7 | 437 | G/T | 7 | 971 | 993 | 22 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 763 | 1017 | O-99-8 | 438 | 인도준비 | 8 | 993 | 1017 | 24 | S | 5
J-100 | 99 | LNG | 8 | 780 | 1007 | O-100-1 | 439 | 화물창 | 1 | 780 | 854 | 74 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 780 | 1007 | O-100-2 | 440 | P/T | 2 | 854 | 874 | 20 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 780 | 1007 | O-100-3 | 441 | 화물창족철 | 3 | 874 | 905 | 31 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 780 | 1007 | O-100-4 | 442 | 화물창메공 | 4 | 905 | 939 | 34 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 780 | 1007 | O-100-5 | 443 | 시운전 | 5 | 939 | 952 | 13 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 780 | 1007 | O-100-6 | 444 | C/T | 6 | 952 | 965 | 13 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 780 | 1007 | O-100-7 | 445 | G/T | 7 | 965 | 985 | 20 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 780 | 1007 | O-100-8 | 446 | 인도준비 | 8 | 985 | 1007 | 22 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 112 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 36 | 36 | N | 0 | C2
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 127 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 0 | 93 | 93 | F | 15 | H1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B