## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 243 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 179 | 179 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 243 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 179 | 205 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 243 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 205 | 243 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 7 | 111 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 7 | 79 | 72 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 7 | 111 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 79 | 89 | 10 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 7 | 111 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 89 | 111 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 9 | 84 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 9 | 61 | 52 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 9 | 84 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 61 | 68 | 7 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 9 | 84 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 68 | 84 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 202 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 9 | 72 | 63 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 202 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 72 | 89 | 17 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 202 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 89 | 116 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 202 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 116 | 144 | 28 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 202 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 144 | 155 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 202 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 155 | 166 | 11 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 202 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 166 | 183 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 202 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 183 | 202 | 19 | S | 5
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 15 | 165 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 15 | 126 | 111 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 15 | 165 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 126 | 142 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 15 | 165 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 142 | 165 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 15 | 222 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 15 | 83 | 68 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 15 | 222 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 83 | 101 | 18 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 15 | 222 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 101 | 129 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 15 | 222 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 129 | 160 | 31 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 15 | 222 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 160 | 172 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 15 | 222 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 172 | 184 | 12 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 15 | 222 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 184 | 202 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 15 | 222 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 202 | 222 | 20 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 265 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 29 | 106 | 77 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 265 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 106 | 127 | 21 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 265 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 127 | 160 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 265 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 160 | 195 | 35 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 265 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 195 | 209 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 265 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 209 | 223 | 14 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 265 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 223 | 244 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 265 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 244 | 265 | 21 | S | 5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 37 | 169 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 37 | 106 | 69 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 37 | 169 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 106 | 131 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 37 | 169 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 131 | 169 | 38 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 43 | 183 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 43 | 141 | 98 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 43 | 183 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 141 | 155 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 43 | 183 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 155 | 183 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-10-1 | 42 | 화물창 | 1 | 56 | 119 | 63 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-10-2 | 43 | P/T | 2 | 119 | 136 | 17 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-10-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 136 | 163 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-10-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 163 | 191 | 28 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-10-5 | 46 | 시운전 | 5 | 191 | 202 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-10-6 | 47 | C/T | 6 | 202 | 213 | 11 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-10-7 | 48 | G/T | 7 | 213 | 230 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-10-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 230 | 249 | 19 | S | 5
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 56 | 235 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 56 | 188 | 132 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 56 | 235 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 188 | 207 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 56 | 235 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 207 | 235 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 253 | O-12-1 | 53 | 화물창 | 1 | 56 | 121 | 65 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 253 | O-12-2 | 54 | P/T | 2 | 121 | 138 | 17 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 253 | O-12-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 138 | 165 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 253 | O-12-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 165 | 194 | 29 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 253 | O-12-5 | 57 | 시운전 | 5 | 194 | 205 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 253 | O-12-6 | 58 | C/T | 6 | 205 | 216 | 11 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 253 | O-12-7 | 59 | G/T | 7 | 216 | 233 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 253 | O-12-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 233 | 253 | 20 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 351 | O-13-1 | 61 | 화물창 | 1 | 61 | 156 | 95 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 351 | O-13-2 | 62 | P/T | 2 | 156 | 182 | 26 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 351 | O-13-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 182 | 222 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 351 | O-13-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 222 | 265 | 43 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 351 | O-13-5 | 65 | 시운전 | 5 | 265 | 282 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 351 | O-13-6 | 66 | C/T | 6 | 282 | 299 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 351 | O-13-7 | 67 | G/T | 7 | 299 | 325 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 351 | O-13-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 325 | 351 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | PC | 7 | 88 | 194 | O-14-1 | 69 | 특수도장 | 1 | 88 | 122 | 34 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 88 | 194 | O-14-2 | 70 | 화물창 | 2 | 122 | 158 | 36 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 88 | 194 | O-14-3 | 71 | 시운전 | 3 | 158 | 169 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 88 | 194 | O-14-4 | 72 | 인도준비 | 4 | 169 | 194 | 25 | S | 15
J-15 | 14 | PC | 7 | 88 | 213 | O-15-1 | 73 | 특수도장 | 1 | 88 | 129 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 88 | 213 | O-15-2 | 74 | 화물창 | 2 | 129 | 171 | 42 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 88 | 213 | O-15-3 | 75 | 시운전 | 3 | 171 | 184 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 88 | 213 | O-15-4 | 76 | 인도준비 | 4 | 184 | 213 | 29 | S | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 288 | O-16-1 | 77 | 화물창 | 1 | 89 | 154 | 65 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 288 | O-16-2 | 78 | P/T | 2 | 154 | 171 | 17 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 288 | O-16-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 171 | 198 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 288 | O-16-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 198 | 227 | 29 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 288 | O-16-5 | 81 | 시운전 | 5 | 227 | 238 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 288 | O-16-6 | 82 | C/T | 6 | 238 | 249 | 11 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 288 | O-16-7 | 83 | G/T | 7 | 249 | 266 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 89 | 288 | O-16-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 266 | 288 | 22 | S | 5
J-17 | 16 | PC | 7 | 95 | 249 | O-17-1 | 85 | 특수도장 | 1 | 95 | 145 | 50 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 95 | 249 | O-17-2 | 86 | 화물창 | 2 | 145 | 197 | 52 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 95 | 249 | O-17-3 | 87 | 시운전 | 3 | 197 | 213 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 95 | 249 | O-17-4 | 88 | 인도준비 | 4 | 213 | 249 | 36 | S | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 95 | 188 | O-18-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 95 | 160 | 65 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 95 | 188 | O-18-2 | 90 | 시운전 | 2 | 160 | 169 | 9 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 95 | 188 | O-18-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 169 | 188 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 100 | 169 | O-19-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 100 | 136 | 36 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 100 | 169 | O-19-2 | 93 | 시운전 | 2 | 136 | 149 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 100 | 169 | O-19-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 149 | 169 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 406 | O-20-1 | 95 | 화물창 | 1 | 113 | 209 | 96 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 406 | O-20-2 | 96 | P/T | 2 | 209 | 235 | 26 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 406 | O-20-3 | 97 | 화물창족철 | 3 | 235 | 276 | 41 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 406 | O-20-4 | 98 | 화물창메공 | 4 | 276 | 319 | 43 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 406 | O-20-5 | 99 | 시운전 | 5 | 319 | 336 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 406 | O-20-6 | 100 | C/T | 6 | 336 | 353 | 17 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 406 | O-20-7 | 101 | G/T | 7 | 353 | 379 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 113 | 406 | O-20-8 | 102 | 인도준비 | 8 | 379 | 406 | 27 | S | 5
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 155 | 418 | O-21-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 155 | 349 | 194 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 155 | 418 | O-21-2 | 104 | 시운전 | 2 | 349 | 377 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 155 | 418 | O-21-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 377 | 418 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 156 | 261 | O-22-1 | 106 | 특수도장 | 1 | 156 | 190 | 34 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 156 | 261 | O-22-2 | 107 | 화물창 | 2 | 190 | 225 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 156 | 261 | O-22-3 | 108 | 시운전 | 3 | 225 | 236 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 156 | 261 | O-22-4 | 109 | 인도준비 | 4 | 236 | 261 | 25 | S | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 176 | 292 | O-23-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 176 | 257 | 81 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 176 | 292 | O-23-2 | 111 | 시운전 | 2 | 257 | 268 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 176 | 292 | O-23-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 268 | 292 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 193 | 322 | O-24-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 193 | 261 | 68 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 193 | 322 | O-24-2 | 114 | 시운전 | 2 | 261 | 285 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 193 | 322 | O-24-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 285 | 322 | 37 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 203 | 329 | O-25-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 203 | 291 | 88 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 203 | 329 | O-25-2 | 117 | 시운전 | 2 | 291 | 303 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 203 | 329 | O-25-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 303 | 329 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 206 | 362 | O-26-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 206 | 288 | 82 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 206 | 362 | O-26-2 | 120 | 시운전 | 2 | 288 | 317 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 206 | 362 | O-26-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 317 | 362 | 45 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 206 | 300 | O-27-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 206 | 271 | 65 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 206 | 300 | O-27-2 | 123 | 시운전 | 2 | 271 | 280 | 9 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 206 | 300 | O-27-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 280 | 300 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 210 | 472 | O-28-1 | 125 | 화물창 | 1 | 210 | 296 | 86 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 210 | 472 | O-28-2 | 126 | P/T | 2 | 296 | 319 | 23 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 210 | 472 | O-28-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 319 | 355 | 36 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 210 | 472 | O-28-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 355 | 394 | 39 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 210 | 472 | O-28-5 | 129 | 시운전 | 5 | 394 | 409 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 210 | 472 | O-28-6 | 130 | C/T | 6 | 409 | 424 | 15 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 210 | 472 | O-28-7 | 131 | G/T | 7 | 424 | 447 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 210 | 472 | O-28-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 447 | 472 | 25 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 210 | 379 | O-29-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 210 | 335 | 125 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 210 | 379 | O-29-2 | 134 | 시운전 | 2 | 335 | 353 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 210 | 379 | O-29-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 353 | 379 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 215 | 536 | O-30-1 | 136 | 화물창 | 1 | 215 | 320 | 105 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 215 | 536 | O-30-2 | 137 | P/T | 2 | 320 | 348 | 28 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 215 | 536 | O-30-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 348 | 392 | 44 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 215 | 536 | O-30-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 392 | 440 | 48 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 215 | 536 | O-30-5 | 140 | 시운전 | 5 | 440 | 459 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 215 | 536 | O-30-6 | 141 | C/T | 6 | 459 | 478 | 19 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 215 | 536 | O-30-7 | 142 | G/T | 7 | 478 | 506 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 215 | 536 | O-30-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 506 | 536 | 30 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 215 | 477 | O-31-1 | 144 | 화물창 | 1 | 215 | 301 | 86 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 215 | 477 | O-31-2 | 145 | P/T | 2 | 301 | 324 | 23 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 215 | 477 | O-31-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 324 | 360 | 36 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 215 | 477 | O-31-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 360 | 399 | 39 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 215 | 477 | O-31-5 | 148 | 시운전 | 5 | 399 | 414 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 215 | 477 | O-31-6 | 149 | C/T | 6 | 414 | 429 | 15 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 215 | 477 | O-31-7 | 150 | G/T | 7 | 429 | 452 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 215 | 477 | O-31-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 452 | 477 | 25 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 217 | 486 | O-32-1 | 152 | 화물창 | 1 | 217 | 305 | 88 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 217 | 486 | O-32-2 | 153 | P/T | 2 | 305 | 329 | 24 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 217 | 486 | O-32-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 329 | 366 | 37 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 217 | 486 | O-32-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 366 | 406 | 40 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 217 | 486 | O-32-5 | 156 | 시운전 | 5 | 406 | 422 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 217 | 486 | O-32-6 | 157 | C/T | 6 | 422 | 438 | 16 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 217 | 486 | O-32-7 | 158 | G/T | 7 | 438 | 462 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 217 | 486 | O-32-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 462 | 486 | 24 | S | 5
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 219 | 350 | O-33-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 219 | 288 | 69 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 219 | 350 | O-33-2 | 161 | 시운전 | 2 | 288 | 312 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 219 | 350 | O-33-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 312 | 350 | 38 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 219 | 339 | O-34-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 219 | 303 | 84 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 219 | 339 | O-34-2 | 164 | 시운전 | 2 | 303 | 315 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 219 | 339 | O-34-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 315 | 339 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 220 | 396 | O-35-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 220 | 350 | 130 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 220 | 396 | O-35-2 | 167 | 시운전 | 2 | 350 | 369 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 220 | 396 | O-35-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 369 | 396 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 224 | 505 | O-36-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 224 | 431 | 207 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 224 | 505 | O-36-2 | 170 | 시운전 | 2 | 431 | 461 | 30 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 224 | 505 | O-36-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 461 | 505 | 44 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 230 | 336 | O-37-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 230 | 286 | 56 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 230 | 336 | O-37-2 | 173 | 시운전 | 2 | 286 | 306 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 230 | 336 | O-37-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 306 | 336 | 30 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 231 | 532 | O-38-1 | 175 | 화물창 | 1 | 231 | 330 | 99 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 231 | 532 | O-38-2 | 176 | P/T | 2 | 330 | 357 | 27 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 231 | 532 | O-38-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 357 | 399 | 42 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 231 | 532 | O-38-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 399 | 444 | 45 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 231 | 532 | O-38-5 | 179 | 시운전 | 5 | 444 | 462 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 231 | 532 | O-38-6 | 180 | C/T | 6 | 462 | 480 | 18 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 231 | 532 | O-38-7 | 181 | G/T | 7 | 480 | 507 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 231 | 532 | O-38-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 507 | 532 | 25 | S | 5
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 231 | 333 | O-39-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 231 | 302 | 71 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 231 | 333 | O-39-2 | 184 | 시운전 | 2 | 302 | 312 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 231 | 333 | O-39-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 312 | 333 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 236 | 334 | O-40-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 236 | 287 | 51 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 236 | 334 | O-40-2 | 187 | 시운전 | 2 | 287 | 305 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 236 | 334 | O-40-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 305 | 334 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 236 | 305 | O-41-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 236 | 284 | 48 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 236 | 305 | O-41-2 | 190 | 시운전 | 2 | 284 | 290 | 6 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 236 | 305 | O-41-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 290 | 305 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 256 | 368 | O-42-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 256 | 334 | 78 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 256 | 368 | O-42-2 | 193 | 시운전 | 2 | 334 | 345 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 256 | 368 | O-42-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 345 | 368 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 258 | 349 | O-43-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 258 | 321 | 63 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 258 | 349 | O-43-2 | 196 | 시운전 | 2 | 321 | 330 | 9 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 258 | 349 | O-43-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 330 | 349 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 261 | 379 | O-44-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 261 | 343 | 82 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 261 | 379 | O-44-2 | 199 | 시운전 | 2 | 343 | 354 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 261 | 379 | O-44-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 354 | 379 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 266 | 403 | O-45-1 | 201 | 특수도장 | 1 | 266 | 311 | 45 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 266 | 403 | O-45-2 | 202 | 화물창 | 2 | 311 | 357 | 46 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 266 | 403 | O-45-3 | 203 | 시운전 | 3 | 357 | 372 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 266 | 403 | O-45-4 | 204 | 인도준비 | 4 | 372 | 403 | 31 | S | 15
J-46 | 45 | PC | 7 | 266 | 404 | O-46-1 | 205 | 특수도장 | 1 | 266 | 311 | 45 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 266 | 404 | O-46-2 | 206 | 화물창 | 2 | 311 | 357 | 46 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 266 | 404 | O-46-3 | 207 | 시운전 | 3 | 357 | 372 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 266 | 404 | O-46-4 | 208 | 인도준비 | 4 | 372 | 404 | 32 | S | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 294 | 603 | O-47-1 | 209 | 화물창 | 1 | 294 | 395 | 101 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 294 | 603 | O-47-2 | 210 | P/T | 2 | 395 | 422 | 27 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 294 | 603 | O-47-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 422 | 465 | 43 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 294 | 603 | O-47-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 465 | 511 | 46 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 294 | 603 | O-47-5 | 213 | 시운전 | 5 | 511 | 529 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 294 | 603 | O-47-6 | 214 | C/T | 6 | 529 | 547 | 18 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 294 | 603 | O-47-7 | 215 | G/T | 7 | 547 | 574 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 294 | 603 | O-47-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 574 | 603 | 29 | S | 5
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 294 | 404 | O-48-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 294 | 371 | 77 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 294 | 404 | O-48-2 | 218 | 시운전 | 2 | 371 | 382 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 294 | 404 | O-48-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 382 | 404 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 314 | 459 | O-49-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 314 | 390 | 76 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 314 | 459 | O-49-2 | 221 | 시운전 | 2 | 390 | 417 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 314 | 459 | O-49-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 417 | 459 | 42 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 314 | 494 | O-50-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 314 | 447 | 133 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 314 | 494 | O-50-2 | 224 | 시운전 | 2 | 447 | 466 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 314 | 494 | O-50-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 466 | 494 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 339 | 530 | O-51-1 | 226 | 화물창 | 1 | 339 | 402 | 63 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 339 | 530 | O-51-2 | 227 | P/T | 2 | 402 | 419 | 17 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 339 | 530 | O-51-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 419 | 445 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 339 | 530 | O-51-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 445 | 473 | 28 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 339 | 530 | O-51-5 | 230 | 시운전 | 5 | 473 | 484 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 339 | 530 | O-51-6 | 231 | C/T | 6 | 484 | 495 | 11 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 339 | 530 | O-51-7 | 232 | G/T | 7 | 495 | 512 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 339 | 530 | O-51-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 512 | 530 | 18 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 341 | 636 | O-52-1 | 234 | 화물창 | 1 | 341 | 438 | 97 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 341 | 636 | O-52-2 | 235 | P/T | 2 | 438 | 464 | 26 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 341 | 636 | O-52-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 464 | 505 | 41 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 341 | 636 | O-52-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 505 | 549 | 44 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 341 | 636 | O-52-5 | 238 | 시운전 | 5 | 549 | 566 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 341 | 636 | O-52-6 | 239 | C/T | 6 | 566 | 583 | 17 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 341 | 636 | O-52-7 | 240 | G/T | 7 | 583 | 609 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 341 | 636 | O-52-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 609 | 636 | 27 | S | 5
J-53 | 52 | PC | 7 | 366 | 484 | O-53-1 | 242 | 특수도장 | 1 | 366 | 404 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 366 | 484 | O-53-2 | 243 | 화물창 | 2 | 404 | 444 | 40 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 366 | 484 | O-53-3 | 244 | 시운전 | 3 | 444 | 456 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 366 | 484 | O-53-4 | 245 | 인도준비 | 4 | 456 | 484 | 28 | S | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 371 | 679 | O-54-1 | 246 | 화물창 | 1 | 371 | 472 | 101 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 371 | 679 | O-54-2 | 247 | P/T | 2 | 472 | 499 | 27 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 371 | 679 | O-54-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 499 | 542 | 43 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 371 | 679 | O-54-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 542 | 588 | 46 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 371 | 679 | O-54-5 | 250 | 시운전 | 5 | 588 | 606 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 371 | 679 | O-54-6 | 251 | C/T | 6 | 606 | 624 | 18 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 371 | 679 | O-54-7 | 252 | G/T | 7 | 624 | 651 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 371 | 679 | O-54-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 651 | 679 | 28 | S | 5
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 372 | 494 | O-55-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 372 | 457 | 85 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 372 | 494 | O-55-2 | 255 | 시운전 | 2 | 457 | 469 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 372 | 494 | O-55-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 469 | 494 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 372 | 693 | O-56-1 | 257 | 화물창 | 1 | 372 | 477 | 105 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 372 | 693 | O-56-2 | 258 | P/T | 2 | 477 | 505 | 28 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 372 | 693 | O-56-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 505 | 549 | 44 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 372 | 693 | O-56-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 549 | 597 | 48 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 372 | 693 | O-56-5 | 261 | 시운전 | 5 | 597 | 616 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 372 | 693 | O-56-6 | 262 | C/T | 6 | 616 | 635 | 19 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 372 | 693 | O-56-7 | 263 | G/T | 7 | 635 | 663 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 372 | 693 | O-56-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 663 | 693 | 30 | S | 5
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 373 | 481 | O-57-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 373 | 448 | 75 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 373 | 481 | O-57-2 | 266 | 시운전 | 2 | 448 | 458 | 10 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 373 | 481 | O-57-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 458 | 481 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 373 | 481 | O-58-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 373 | 448 | 75 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 373 | 481 | O-58-2 | 269 | 시운전 | 2 | 448 | 458 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 373 | 481 | O-58-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 458 | 481 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 389 | 481 | O-59-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 389 | 437 | 48 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 389 | 481 | O-59-2 | 272 | 시운전 | 2 | 437 | 454 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 389 | 481 | O-59-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 454 | 481 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 389 | 683 | O-60-1 | 274 | 화물창 | 1 | 389 | 486 | 97 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 389 | 683 | O-60-2 | 275 | P/T | 2 | 486 | 512 | 26 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 389 | 683 | O-60-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 512 | 553 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 389 | 683 | O-60-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 553 | 597 | 44 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 389 | 683 | O-60-5 | 278 | 시운전 | 5 | 597 | 614 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 389 | 683 | O-60-6 | 279 | C/T | 6 | 614 | 631 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 389 | 683 | O-60-7 | 280 | G/T | 7 | 631 | 657 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 389 | 683 | O-60-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 657 | 683 | 26 | S | 5
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 440 | 523 | O-61-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 440 | 498 | 58 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 440 | 523 | O-61-2 | 283 | 시운전 | 2 | 498 | 506 | 8 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 440 | 523 | O-61-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 506 | 523 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 442 | 668 | O-62-1 | 285 | 화물창 | 1 | 442 | 516 | 74 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 442 | 668 | O-62-2 | 286 | P/T | 2 | 516 | 536 | 20 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 442 | 668 | O-62-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 536 | 567 | 31 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 442 | 668 | O-62-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 567 | 600 | 33 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 442 | 668 | O-62-5 | 289 | 시운전 | 5 | 600 | 613 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 442 | 668 | O-62-6 | 290 | C/T | 6 | 613 | 626 | 13 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 442 | 668 | O-62-7 | 291 | G/T | 7 | 626 | 646 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 442 | 668 | O-62-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 646 | 668 | 22 | S | 5
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 464 | 770 | O-63-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 464 | 690 | 226 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 464 | 770 | O-63-2 | 294 | 시운전 | 2 | 690 | 723 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 464 | 770 | O-63-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 723 | 770 | 47 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 464 | 742 | O-64-1 | 296 | 화물창 | 1 | 464 | 555 | 91 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 464 | 742 | O-64-2 | 297 | P/T | 2 | 555 | 580 | 25 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 464 | 742 | O-64-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 580 | 618 | 38 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 464 | 742 | O-64-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 618 | 659 | 41 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 464 | 742 | O-64-5 | 300 | 시운전 | 5 | 659 | 675 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 464 | 742 | O-64-6 | 301 | C/T | 6 | 675 | 691 | 16 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 464 | 742 | O-64-7 | 302 | G/T | 7 | 691 | 716 | 25 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 464 | 742 | O-64-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 716 | 742 | 26 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 469 | 707 | O-65-1 | 304 | 화물창 | 1 | 469 | 547 | 78 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 469 | 707 | O-65-2 | 305 | P/T | 2 | 547 | 568 | 21 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 469 | 707 | O-65-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 568 | 601 | 33 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 469 | 707 | O-65-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 601 | 636 | 35 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 469 | 707 | O-65-5 | 308 | 시운전 | 5 | 636 | 650 | 14 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 469 | 707 | O-65-6 | 309 | C/T | 6 | 650 | 664 | 14 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 469 | 707 | O-65-7 | 310 | G/T | 7 | 664 | 685 | 21 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 469 | 707 | O-65-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 685 | 707 | 22 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 469 | 723 | O-66-1 | 312 | 화물창 | 1 | 469 | 552 | 83 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 469 | 723 | O-66-2 | 313 | P/T | 2 | 552 | 574 | 22 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 469 | 723 | O-66-3 | 314 | 화물창족철 | 3 | 574 | 609 | 35 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 469 | 723 | O-66-4 | 315 | 화물창메공 | 4 | 609 | 647 | 38 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 469 | 723 | O-66-5 | 316 | 시운전 | 5 | 647 | 662 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 469 | 723 | O-66-6 | 317 | C/T | 6 | 662 | 677 | 15 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 469 | 723 | O-66-7 | 318 | G/T | 7 | 677 | 699 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 469 | 723 | O-66-8 | 319 | 인도준비 | 8 | 699 | 723 | 24 | S | 5
J-67 | 66 | PC | 7 | 477 | 578 | O-67-1 | 320 | 특수도장 | 1 | 477 | 510 | 33 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 477 | 578 | O-67-2 | 321 | 화물창 | 2 | 510 | 544 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 477 | 578 | O-67-3 | 322 | 시운전 | 3 | 544 | 555 | 11 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 477 | 578 | O-67-4 | 323 | 인도준비 | 4 | 555 | 578 | 23 | S | 15
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 487 | 566 | O-68-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 487 | 528 | 41 | F | 10
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 487 | 566 | O-68-2 | 325 | 시운전 | 2 | 528 | 543 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 487 | 566 | O-68-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 543 | 566 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 503 | 580 | O-69-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 503 | 556 | 53 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 503 | 580 | O-69-2 | 328 | 시운전 | 2 | 556 | 563 | 7 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 503 | 580 | O-69-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 563 | 580 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 508 | 753 | O-70-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 508 | 689 | 181 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 508 | 753 | O-70-2 | 331 | 시운전 | 2 | 689 | 715 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 508 | 753 | O-70-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 715 | 753 | 38 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 511 | 834 | O-71-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 511 | 750 | 239 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 511 | 834 | O-71-2 | 334 | 시운전 | 2 | 750 | 785 | 35 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 511 | 834 | O-71-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 785 | 834 | 49 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 511 | 652 | O-72-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 511 | 609 | 98 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 511 | 652 | O-72-2 | 337 | 시운전 | 2 | 609 | 623 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 511 | 652 | O-72-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 623 | 652 | 29 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 513 | 618 | O-73-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 513 | 568 | 55 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 513 | 618 | O-73-2 | 340 | 시운전 | 2 | 568 | 587 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 513 | 618 | O-73-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 587 | 618 | 31 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 535 | 651 | O-74-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 535 | 616 | 81 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 535 | 651 | O-74-2 | 343 | 시운전 | 2 | 616 | 627 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 535 | 651 | O-74-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 627 | 651 | 24 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 535 | 661 | O-75-1 | 345 | 특수도장 | 1 | 535 | 576 | 41 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 535 | 661 | O-75-2 | 346 | 화물창 | 2 | 576 | 618 | 42 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 535 | 661 | O-75-3 | 347 | 시운전 | 3 | 618 | 631 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 535 | 661 | O-75-4 | 348 | 인도준비 | 4 | 631 | 661 | 30 | S | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 537 | 712 | O-76-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 537 | 666 | 129 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 537 | 712 | O-76-2 | 350 | 시운전 | 2 | 666 | 685 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 537 | 712 | O-76-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 685 | 712 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 537 | 733 | O-77-1 | 352 | 화물창 | 1 | 537 | 601 | 64 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 537 | 733 | O-77-2 | 353 | P/T | 2 | 601 | 618 | 17 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 537 | 733 | O-77-3 | 354 | 화물창족철 | 3 | 618 | 645 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 537 | 733 | O-77-4 | 355 | 화물창메공 | 4 | 645 | 674 | 29 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 537 | 733 | O-77-5 | 356 | 시운전 | 5 | 674 | 685 | 11 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 537 | 733 | O-77-6 | 357 | C/T | 6 | 685 | 696 | 11 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 537 | 733 | O-77-7 | 358 | G/T | 7 | 696 | 713 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 537 | 733 | O-77-8 | 359 | 인도준비 | 8 | 713 | 733 | 20 | S | 5
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 555 | 638 | O-78-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 555 | 613 | 58 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 555 | 638 | O-78-2 | 361 | 시운전 | 2 | 613 | 621 | 8 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 555 | 638 | O-78-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 621 | 638 | 17 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 558 | 681 | O-79-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 558 | 644 | 86 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 558 | 681 | O-79-2 | 364 | 시운전 | 2 | 644 | 656 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 558 | 681 | O-79-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 656 | 681 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 561 | 701 | O-80-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 561 | 664 | 103 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 561 | 701 | O-80-2 | 367 | 시운전 | 2 | 664 | 679 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 561 | 701 | O-80-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 679 | 701 | 22 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 577 | 690 | O-81-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 577 | 636 | 59 | F | 10
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 577 | 690 | O-81-2 | 370 | 시운전 | 2 | 636 | 657 | 21 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 577 | 690 | O-81-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 657 | 690 | 33 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 578 | 694 | O-82-1 | 372 | 축계작업 | 1 | 578 | 663 | 85 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 578 | 694 | O-82-2 | 373 | 시운전 | 2 | 663 | 675 | 12 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 578 | 694 | O-82-3 | 374 | 인도준비 | 3 | 675 | 694 | 19 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 593 | 822 | O-83-1 | 375 | 화물창 | 1 | 593 | 668 | 75 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 593 | 822 | O-83-2 | 376 | P/T | 2 | 668 | 688 | 20 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 593 | 822 | O-83-3 | 377 | 화물창족철 | 3 | 688 | 720 | 32 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 593 | 822 | O-83-4 | 378 | 화물창메공 | 4 | 720 | 754 | 34 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 593 | 822 | O-83-5 | 379 | 시운전 | 5 | 754 | 767 | 13 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 593 | 822 | O-83-6 | 380 | C/T | 6 | 767 | 780 | 13 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 593 | 822 | O-83-7 | 381 | G/T | 7 | 780 | 800 | 20 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 593 | 822 | O-83-8 | 382 | 인도준비 | 8 | 800 | 822 | 22 | S | 5
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 612 | 776 | O-84-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 612 | 733 | 121 | F | 15
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 612 | 776 | O-84-2 | 384 | 시운전 | 2 | 733 | 751 | 18 | N | 0
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 612 | 776 | O-84-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 751 | 776 | 25 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 625 | 747 | O-85-1 | 386 | 축계작업 | 1 | 625 | 710 | 85 | F | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 625 | 747 | O-85-2 | 387 | 시운전 | 2 | 710 | 722 | 12 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 625 | 747 | O-85-3 | 388 | 인도준비 | 3 | 722 | 747 | 25 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 636 | 860 | O-86-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 636 | 801 | 165 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 636 | 860 | O-86-2 | 390 | 시운전 | 2 | 801 | 825 | 24 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 636 | 860 | O-86-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 825 | 860 | 35 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 636 | 843 | O-87-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 636 | 789 | 153 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 636 | 843 | O-87-2 | 393 | 시운전 | 2 | 789 | 811 | 22 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 636 | 843 | O-87-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 811 | 843 | 32 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 638 | 750 | O-88-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 638 | 697 | 59 | F | 10
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 638 | 750 | O-88-2 | 396 | 시운전 | 2 | 697 | 718 | 21 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 638 | 750 | O-88-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 718 | 750 | 32 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 658 | 795 | O-89-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 658 | 730 | 72 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 658 | 795 | O-89-2 | 399 | 시운전 | 2 | 730 | 756 | 26 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 658 | 795 | O-89-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 756 | 795 | 39 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 658 | 751 | O-90-1 | 401 | 축계작업 | 1 | 658 | 723 | 65 | F | 15
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 658 | 751 | O-90-2 | 402 | 시운전 | 2 | 723 | 732 | 9 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 658 | 751 | O-90-3 | 403 | 인도준비 | 3 | 732 | 751 | 19 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 664 | 970 | O-91-1 | 404 | 화물창 | 1 | 664 | 764 | 100 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 664 | 970 | O-91-2 | 405 | P/T | 2 | 764 | 791 | 27 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 664 | 970 | O-91-3 | 406 | 화물창족철 | 3 | 791 | 833 | 42 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 664 | 970 | O-91-4 | 407 | 화물창메공 | 4 | 833 | 878 | 45 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 664 | 970 | O-91-5 | 408 | 시운전 | 5 | 878 | 896 | 18 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 664 | 970 | O-91-6 | 409 | C/T | 6 | 896 | 914 | 18 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 664 | 970 | O-91-7 | 410 | G/T | 7 | 914 | 941 | 27 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 664 | 970 | O-91-8 | 411 | 인도준비 | 8 | 941 | 970 | 29 | S | 5
J-92 | 91 | L_CONT | 5 | 677 | 748 | O-92-1 | 412 | 축계작업 | 1 | 677 | 726 | 49 | F | 15
J-92 | 91 | L_CONT | 5 | 677 | 748 | O-92-2 | 413 | 시운전 | 2 | 726 | 733 | 7 | N | 0
J-92 | 91 | L_CONT | 5 | 677 | 748 | O-92-3 | 414 | 인도준비 | 3 | 733 | 748 | 15 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 702 | 1020 | O-93-1 | 415 | 축계작업 | 1 | 702 | 937 | 235 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 702 | 1020 | O-93-2 | 416 | 시운전 | 2 | 937 | 971 | 34 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 702 | 1020 | O-93-3 | 417 | 인도준비 | 3 | 971 | 1020 | 49 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 722 | 799 | O-94-1 | 418 | 축계작업 | 1 | 722 | 775 | 53 | F | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 722 | 799 | O-94-2 | 419 | 시운전 | 2 | 775 | 782 | 7 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 722 | 799 | O-94-3 | 420 | 인도준비 | 3 | 782 | 799 | 17 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 725 | 969 | O-95-1 | 421 | 화물창 | 1 | 725 | 805 | 80 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 725 | 969 | O-95-2 | 422 | P/T | 2 | 805 | 826 | 21 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 725 | 969 | O-95-3 | 423 | 화물창족철 | 3 | 826 | 860 | 34 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 725 | 969 | O-95-4 | 424 | 화물창메공 | 4 | 860 | 896 | 36 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 725 | 969 | O-95-5 | 425 | 시운전 | 5 | 896 | 910 | 14 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 725 | 969 | O-95-6 | 426 | C/T | 6 | 910 | 924 | 14 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 725 | 969 | O-95-7 | 427 | G/T | 7 | 924 | 945 | 21 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 725 | 969 | O-95-8 | 428 | 인도준비 | 8 | 945 | 969 | 24 | S | 5
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 725 | 865 | O-96-1 | 429 | 축계작업 | 1 | 725 | 799 | 74 | F | 10
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 725 | 865 | O-96-2 | 430 | 시운전 | 2 | 799 | 825 | 26 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 725 | 865 | O-96-3 | 431 | 인도준비 | 3 | 825 | 865 | 40 | N | 0
J-97 | 96 | A_SHTL | 2 | 727 | 979 | O-97-1 | 432 | 축계작업 | 1 | 727 | 913 | 186 | F | 15
J-97 | 96 | A_SHTL | 2 | 727 | 979 | O-97-2 | 433 | 시운전 | 2 | 913 | 940 | 27 | N | 0
J-97 | 96 | A_SHTL | 2 | 727 | 979 | O-97-3 | 434 | 인도준비 | 3 | 940 | 979 | 39 | N | 0
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 728 | 1002 | O-98-1 | 435 | 축계작업 | 1 | 728 | 930 | 202 | F | 15
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 728 | 1002 | O-98-2 | 436 | 시운전 | 2 | 930 | 960 | 30 | N | 0
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 728 | 1002 | O-98-3 | 437 | 인도준비 | 3 | 960 | 1002 | 42 | N | 0
J-99 | 98 | A_SHTL | 2 | 733 | 919 | O-99-1 | 438 | 축계작업 | 1 | 733 | 870 | 137 | F | 15
J-99 | 98 | A_SHTL | 2 | 733 | 919 | O-99-2 | 439 | 시운전 | 2 | 870 | 890 | 20 | N | 0
J-99 | 98 | A_SHTL | 2 | 733 | 919 | O-99-3 | 440 | 인도준비 | 3 | 890 | 919 | 29 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 745 | 964 | O-100-1 | 441 | 화물창 | 1 | 745 | 817 | 72 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 745 | 964 | O-100-2 | 442 | P/T | 2 | 817 | 836 | 19 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 745 | 964 | O-100-3 | 443 | 화물창족철 | 3 | 836 | 866 | 30 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 745 | 964 | O-100-4 | 444 | 화물창메공 | 4 | 866 | 898 | 32 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 745 | 964 | O-100-5 | 445 | 시운전 | 5 | 898 | 911 | 13 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 745 | 964 | O-100-6 | 446 | C/T | 6 | 911 | 924 | 13 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 745 | 964 | O-100-7 | 447 | G/T | 7 | 924 | 943 | 19 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 745 | 964 | O-100-8 | 448 | 인도준비 | 8 | 943 | 964 | 21 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 243 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 179 | 179 | F | 15 | B3
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 7 | 111 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 7 | 79 | 72 | F | 15 | E4
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 9 | 84 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 9 | 61 | 52 | F | 15 | C4
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 202 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 9 | 72 | 63 | N | 0 | C3
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 15 | 165 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 15 | 126 | 111 | F | 15 | A2
J-6 | 5 | LNG | 8 | 15 | 222 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 15 | 83 | 68 | N | 0 | D2
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 265 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 29 | 106 | 77 | N | 0 | C1
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 37 | 169 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 37 | 106 | 69 | F | 10 | E2
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 43 | 183 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 43 | 141 | 98 | F | 15 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B