## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 120 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 84 | 84 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 120 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 84 | 96 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 120 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 96 | 120 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 18 | 325 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 18 | 245 | 227 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 18 | 325 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 245 | 278 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 18 | 325 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 278 | 325 | 47 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 18 | 92 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 18 | 69 | 51 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 18 | 92 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 69 | 76 | 7 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 18 | 92 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 76 | 92 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 24 | 237 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 24 | 94 | 70 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 24 | 237 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 94 | 113 | 19 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 24 | 237 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 113 | 142 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 24 | 237 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 142 | 173 | 31 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 24 | 237 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 173 | 185 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 24 | 237 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 185 | 197 | 12 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 24 | 237 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 197 | 216 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 24 | 237 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 216 | 237 | 21 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 24 | 147 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 24 | 110 | 86 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 24 | 147 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 110 | 122 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 24 | 147 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 122 | 147 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 215 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 24 | 87 | 63 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 215 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 87 | 104 | 17 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 215 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 104 | 130 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 215 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 130 | 158 | 28 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 215 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 158 | 169 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 215 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 169 | 180 | 11 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 215 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 180 | 197 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 215 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 197 | 215 | 18 | S | 5
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 30 | 177 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 30 | 138 | 108 | F | 15
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 30 | 177 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 138 | 154 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 30 | 177 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 154 | 177 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 41 | 369 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 41 | 283 | 242 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 41 | 369 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 283 | 319 | 36 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 41 | 369 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 319 | 369 | 50 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 41 | 194 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 41 | 122 | 81 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 41 | 194 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 122 | 151 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 41 | 194 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 151 | 194 | 43 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 55 | 171 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 55 | 140 | 85 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 55 | 171 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 140 | 152 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 55 | 171 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 152 | 171 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 56 | 197 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 56 | 130 | 74 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 56 | 197 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 130 | 156 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 56 | 197 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 156 | 197 | 41 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 56 | 202 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 56 | 133 | 77 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 56 | 202 | O-12-2 | 44 | 시운전 | 2 | 133 | 160 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 56 | 202 | O-12-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 160 | 202 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 325 | O-13-1 | 46 | 화물창 | 1 | 56 | 144 | 88 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 325 | O-13-2 | 47 | P/T | 2 | 144 | 168 | 24 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 325 | O-13-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 168 | 205 | 37 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 325 | O-13-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 205 | 245 | 40 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 325 | O-13-5 | 50 | 시운전 | 5 | 245 | 261 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 325 | O-13-6 | 51 | C/T | 6 | 261 | 277 | 16 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 325 | O-13-7 | 52 | G/T | 7 | 277 | 301 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 325 | O-13-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 301 | 325 | 24 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 62 | 389 | O-14-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 62 | 303 | 241 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 62 | 389 | O-14-2 | 55 | 시운전 | 2 | 303 | 338 | 35 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 62 | 389 | O-14-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 338 | 389 | 51 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 78 | 357 | O-15-1 | 57 | 화물창 | 1 | 78 | 170 | 92 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 78 | 357 | O-15-2 | 58 | P/T | 2 | 170 | 195 | 25 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 78 | 357 | O-15-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 195 | 234 | 39 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 78 | 357 | O-15-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 234 | 275 | 41 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 78 | 357 | O-15-5 | 61 | 시운전 | 5 | 275 | 291 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 78 | 357 | O-15-6 | 62 | C/T | 6 | 291 | 307 | 16 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 78 | 357 | O-15-7 | 63 | G/T | 7 | 307 | 332 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 78 | 357 | O-15-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 332 | 357 | 25 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 83 | 220 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 83 | 184 | 101 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 83 | 220 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 184 | 199 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 83 | 220 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 199 | 220 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 85 | 309 | O-17-1 | 68 | 화물창 | 1 | 85 | 158 | 73 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 85 | 309 | O-17-2 | 69 | P/T | 2 | 158 | 178 | 20 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 85 | 309 | O-17-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 178 | 209 | 31 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 85 | 309 | O-17-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 209 | 242 | 33 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 85 | 309 | O-17-5 | 72 | 시운전 | 5 | 242 | 255 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 85 | 309 | O-17-6 | 73 | C/T | 6 | 255 | 268 | 13 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 85 | 309 | O-17-7 | 74 | G/T | 7 | 268 | 288 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 85 | 309 | O-17-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 288 | 309 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 85 | 203 | O-18-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 85 | 172 | 87 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 85 | 203 | O-18-2 | 77 | 시운전 | 2 | 172 | 184 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 85 | 203 | O-18-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 184 | 203 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 88 | 178 | O-19-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 88 | 150 | 62 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 88 | 178 | O-19-2 | 80 | 시운전 | 2 | 150 | 159 | 9 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 88 | 178 | O-19-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 159 | 178 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 386 | O-20-1 | 82 | 화물창 | 1 | 90 | 187 | 97 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 386 | O-20-2 | 83 | P/T | 2 | 187 | 213 | 26 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 386 | O-20-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 213 | 254 | 41 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 386 | O-20-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 254 | 298 | 44 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 386 | O-20-5 | 86 | 시운전 | 5 | 298 | 315 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 386 | O-20-6 | 87 | C/T | 6 | 315 | 332 | 17 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 386 | O-20-7 | 88 | G/T | 7 | 332 | 358 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 90 | 386 | O-20-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 358 | 386 | 28 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 93 | 224 | O-21-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 93 | 184 | 91 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 93 | 224 | O-21-2 | 91 | 시운전 | 2 | 184 | 197 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 93 | 224 | O-21-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 197 | 224 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 98 | 173 | O-22-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 98 | 150 | 52 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 98 | 173 | O-22-2 | 94 | 시운전 | 2 | 150 | 157 | 7 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 98 | 173 | O-22-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 157 | 173 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 312 | O-23-1 | 96 | 화물창 | 1 | 114 | 179 | 65 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 312 | O-23-2 | 97 | P/T | 2 | 179 | 196 | 17 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 312 | O-23-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 196 | 223 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 312 | O-23-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 223 | 252 | 29 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 312 | O-23-5 | 100 | 시운전 | 5 | 252 | 263 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 312 | O-23-6 | 101 | C/T | 6 | 263 | 274 | 11 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 312 | O-23-7 | 102 | G/T | 7 | 274 | 291 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 114 | 312 | O-23-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 291 | 312 | 21 | S | 5
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 139 | 286 | O-24-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 139 | 216 | 77 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 139 | 286 | O-24-2 | 105 | 시운전 | 2 | 216 | 243 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 139 | 286 | O-24-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 243 | 286 | 43 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 139 | 410 | O-25-1 | 107 | 화물창 | 1 | 139 | 228 | 89 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 139 | 410 | O-25-2 | 108 | P/T | 2 | 228 | 252 | 24 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 139 | 410 | O-25-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 252 | 289 | 37 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 139 | 410 | O-25-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 289 | 329 | 40 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 139 | 410 | O-25-5 | 111 | 시운전 | 5 | 329 | 345 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 139 | 410 | O-25-6 | 112 | C/T | 6 | 345 | 361 | 16 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 139 | 410 | O-25-7 | 113 | G/T | 7 | 361 | 385 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 139 | 410 | O-25-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 385 | 410 | 25 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 147 | 259 | O-26-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 147 | 225 | 78 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 147 | 259 | O-26-2 | 116 | 시운전 | 2 | 225 | 236 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 147 | 259 | O-26-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 236 | 259 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 398 | O-27-1 | 118 | 화물창 | 1 | 187 | 256 | 69 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 398 | O-27-2 | 119 | P/T | 2 | 256 | 274 | 18 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 398 | O-27-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 274 | 303 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 398 | O-27-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 303 | 334 | 31 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 398 | O-27-5 | 122 | 시운전 | 5 | 334 | 346 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 398 | O-27-6 | 123 | C/T | 6 | 346 | 358 | 12 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 398 | O-27-7 | 124 | G/T | 7 | 358 | 376 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 398 | O-27-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 376 | 398 | 22 | S | 5
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 193 | 321 | O-28-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 193 | 260 | 67 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 193 | 321 | O-28-2 | 127 | 시운전 | 2 | 260 | 284 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 193 | 321 | O-28-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 284 | 321 | 37 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 221 | 322 | O-29-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 221 | 274 | 53 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 221 | 322 | O-29-2 | 130 | 시운전 | 2 | 274 | 293 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 221 | 322 | O-29-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 293 | 322 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 222 | 362 | O-30-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 222 | 325 | 103 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 222 | 362 | O-30-2 | 133 | 시운전 | 2 | 325 | 340 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 222 | 362 | O-30-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 340 | 362 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 224 | 471 | O-31-1 | 135 | 화물창 | 1 | 224 | 305 | 81 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 224 | 471 | O-31-2 | 136 | P/T | 2 | 305 | 327 | 22 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 224 | 471 | O-31-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 327 | 361 | 34 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 224 | 471 | O-31-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 361 | 398 | 37 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 224 | 471 | O-31-5 | 139 | 시운전 | 5 | 398 | 412 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 224 | 471 | O-31-6 | 140 | C/T | 6 | 412 | 426 | 14 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 224 | 471 | O-31-7 | 141 | G/T | 7 | 426 | 448 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 224 | 471 | O-31-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 448 | 471 | 23 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 236 | 559 | O-32-1 | 143 | 화물창 | 1 | 236 | 342 | 106 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 236 | 559 | O-32-2 | 144 | P/T | 2 | 342 | 371 | 29 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 236 | 559 | O-32-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 371 | 416 | 45 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 236 | 559 | O-32-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 416 | 464 | 48 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 236 | 559 | O-32-5 | 147 | 시운전 | 5 | 464 | 483 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 236 | 559 | O-32-6 | 148 | C/T | 6 | 483 | 502 | 19 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 236 | 559 | O-32-7 | 149 | G/T | 7 | 502 | 531 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 236 | 559 | O-32-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 531 | 559 | 28 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 260 | 537 | O-33-1 | 151 | 화물창 | 1 | 260 | 351 | 91 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 260 | 537 | O-33-2 | 152 | P/T | 2 | 351 | 375 | 24 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 260 | 537 | O-33-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 375 | 413 | 38 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 260 | 537 | O-33-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 413 | 454 | 41 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 260 | 537 | O-33-5 | 155 | 시운전 | 5 | 454 | 470 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 260 | 537 | O-33-6 | 156 | C/T | 6 | 470 | 486 | 16 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 260 | 537 | O-33-7 | 157 | G/T | 7 | 486 | 510 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 260 | 537 | O-33-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 510 | 537 | 27 | S | 5
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 262 | 367 | O-34-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 262 | 317 | 55 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 262 | 367 | O-34-2 | 160 | 시운전 | 2 | 317 | 336 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 262 | 367 | O-34-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 336 | 367 | 31 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 567 | O-35-1 | 162 | 화물창 | 1 | 270 | 368 | 98 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 567 | O-35-2 | 163 | P/T | 2 | 368 | 394 | 26 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 567 | O-35-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 394 | 435 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 567 | O-35-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 435 | 479 | 44 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 567 | O-35-5 | 166 | 시운전 | 5 | 479 | 496 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 567 | O-35-6 | 167 | C/T | 6 | 496 | 513 | 17 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 567 | O-35-7 | 168 | G/T | 7 | 513 | 539 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 270 | 567 | O-35-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 539 | 567 | 28 | S | 5
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 280 | 447 | O-36-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 280 | 403 | 123 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 280 | 447 | O-36-2 | 171 | 시운전 | 2 | 403 | 421 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 280 | 447 | O-36-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 421 | 447 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 280 | 459 | O-37-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 280 | 412 | 132 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 280 | 459 | O-37-2 | 174 | 시운전 | 2 | 412 | 431 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 280 | 459 | O-37-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 431 | 459 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 282 | 429 | O-38-1 | 176 | 특수도장 | 1 | 282 | 330 | 48 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 282 | 429 | O-38-2 | 177 | 화물창 | 2 | 330 | 379 | 49 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 282 | 429 | O-38-3 | 178 | 시운전 | 3 | 379 | 395 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 282 | 429 | O-38-4 | 179 | 인도준비 | 4 | 395 | 429 | 34 | S | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 292 | 453 | O-39-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 292 | 411 | 119 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 292 | 453 | O-39-2 | 181 | 시운전 | 2 | 411 | 428 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 292 | 453 | O-39-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 428 | 453 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 293 | 568 | O-40-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 293 | 496 | 203 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 293 | 568 | O-40-2 | 184 | 시운전 | 2 | 496 | 526 | 30 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 293 | 568 | O-40-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 526 | 568 | 42 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 301 | 421 | O-41-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 301 | 389 | 88 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 301 | 421 | O-41-2 | 187 | 시운전 | 2 | 389 | 402 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 301 | 421 | O-41-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 402 | 421 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 304 | 384 | O-42-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 304 | 346 | 42 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 304 | 384 | O-42-2 | 190 | 시운전 | 2 | 346 | 361 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 304 | 384 | O-42-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 361 | 384 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 304 | 521 | O-43-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 304 | 464 | 160 | F | 15
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 304 | 521 | O-43-2 | 193 | 시운전 | 2 | 464 | 487 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 304 | 521 | O-43-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 487 | 521 | 34 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 325 | 461 | O-44-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 325 | 420 | 95 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 325 | 461 | O-44-2 | 196 | 시운전 | 2 | 420 | 433 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 325 | 461 | O-44-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 433 | 461 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 325 | 450 | O-45-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 325 | 412 | 87 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 325 | 450 | O-45-2 | 199 | 시운전 | 2 | 412 | 424 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 325 | 450 | O-45-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 424 | 450 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 327 | 402 | O-46-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 327 | 379 | 52 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 327 | 402 | O-46-2 | 202 | 시운전 | 2 | 379 | 386 | 7 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 327 | 402 | O-46-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 386 | 402 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 333 | 444 | O-47-1 | 204 | 특수도장 | 1 | 333 | 369 | 36 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 333 | 444 | O-47-2 | 205 | 화물창 | 2 | 369 | 406 | 37 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 333 | 444 | O-47-3 | 206 | 시운전 | 3 | 406 | 418 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 333 | 444 | O-47-4 | 207 | 인도준비 | 4 | 418 | 444 | 26 | S | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 337 | 450 | O-48-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 337 | 416 | 79 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 337 | 450 | O-48-2 | 209 | 시운전 | 2 | 416 | 427 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 337 | 450 | O-48-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 427 | 450 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 348 | 437 | O-49-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 348 | 410 | 62 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 348 | 437 | O-49-2 | 212 | 시운전 | 2 | 410 | 418 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 348 | 437 | O-49-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 418 | 437 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 349 | 508 | O-50-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 349 | 466 | 117 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 349 | 508 | O-50-2 | 215 | 시운전 | 2 | 466 | 483 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 349 | 508 | O-50-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 483 | 508 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 376 | 517 | O-51-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 376 | 474 | 98 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 376 | 517 | O-51-2 | 218 | 시운전 | 2 | 474 | 488 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 376 | 517 | O-51-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 488 | 517 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 376 | 641 | O-52-1 | 220 | 화물창 | 1 | 376 | 463 | 87 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 376 | 641 | O-52-2 | 221 | P/T | 2 | 463 | 486 | 23 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 376 | 641 | O-52-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 486 | 523 | 37 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 376 | 641 | O-52-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 523 | 562 | 39 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 376 | 641 | O-52-5 | 224 | 시운전 | 5 | 562 | 577 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 376 | 641 | O-52-6 | 225 | C/T | 6 | 577 | 592 | 15 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 376 | 641 | O-52-7 | 226 | G/T | 7 | 592 | 615 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 376 | 641 | O-52-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 615 | 641 | 26 | S | 5
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 384 | 453 | O-53-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 384 | 432 | 48 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 384 | 453 | O-53-2 | 229 | 시운전 | 2 | 432 | 438 | 6 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 384 | 453 | O-53-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 438 | 453 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 386 | 523 | O-54-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 386 | 481 | 95 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 386 | 523 | O-54-2 | 232 | 시운전 | 2 | 481 | 494 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 386 | 523 | O-54-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 494 | 523 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 386 | 492 | O-55-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 386 | 460 | 74 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 386 | 492 | O-55-2 | 235 | 시운전 | 2 | 460 | 470 | 10 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 386 | 492 | O-55-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 470 | 492 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 404 | 538 | O-56-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 404 | 497 | 93 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 404 | 538 | O-56-2 | 238 | 시운전 | 2 | 497 | 510 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 404 | 538 | O-56-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 510 | 538 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 426 | 537 | O-57-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 426 | 503 | 77 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 426 | 537 | O-57-2 | 241 | 시운전 | 2 | 503 | 514 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 426 | 537 | O-57-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 514 | 537 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 435 | 511 | O-58-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 435 | 488 | 53 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 435 | 511 | O-58-2 | 244 | 시운전 | 2 | 488 | 495 | 7 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 435 | 511 | O-58-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 495 | 511 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 435 | 619 | O-59-1 | 246 | 화물창 | 1 | 435 | 495 | 60 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 435 | 619 | O-59-2 | 247 | P/T | 2 | 495 | 511 | 16 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 435 | 619 | O-59-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 511 | 536 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 435 | 619 | O-59-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 536 | 563 | 27 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 435 | 619 | O-59-5 | 250 | 시운전 | 5 | 563 | 574 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 435 | 619 | O-59-6 | 251 | C/T | 6 | 574 | 585 | 11 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 435 | 619 | O-59-7 | 252 | G/T | 7 | 585 | 601 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 435 | 619 | O-59-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 601 | 619 | 18 | S | 5
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 437 | 570 | O-60-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 437 | 507 | 70 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 437 | 570 | O-60-2 | 255 | 시운전 | 2 | 507 | 532 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 437 | 570 | O-60-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 532 | 570 | 38 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 437 | 685 | O-61-1 | 257 | 화물창 | 1 | 437 | 518 | 81 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 437 | 685 | O-61-2 | 258 | P/T | 2 | 518 | 540 | 22 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 437 | 685 | O-61-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 540 | 574 | 34 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 437 | 685 | O-61-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 574 | 611 | 37 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 437 | 685 | O-61-5 | 261 | 시운전 | 5 | 611 | 625 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 437 | 685 | O-61-6 | 262 | C/T | 6 | 625 | 639 | 14 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 437 | 685 | O-61-7 | 263 | G/T | 7 | 639 | 661 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 437 | 685 | O-61-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 661 | 685 | 24 | S | 5
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 448 | 547 | O-62-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 448 | 517 | 69 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 448 | 547 | O-62-2 | 266 | 시운전 | 2 | 517 | 526 | 9 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 448 | 547 | O-62-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 526 | 547 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 469 | 582 | O-63-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 469 | 528 | 59 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 469 | 582 | O-63-2 | 269 | 시운전 | 2 | 528 | 549 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 469 | 582 | O-63-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 549 | 582 | 33 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 485 | 632 | O-64-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 485 | 593 | 108 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 485 | 632 | O-64-2 | 272 | 시운전 | 2 | 593 | 609 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 485 | 632 | O-64-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 609 | 632 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 522 | 642 | O-65-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 522 | 610 | 88 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 522 | 642 | O-65-2 | 275 | 시운전 | 2 | 610 | 623 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 522 | 642 | O-65-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 623 | 642 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 546 | 679 | O-66-1 | 277 | 특수도장 | 1 | 546 | 589 | 43 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 546 | 679 | O-66-2 | 278 | 화물창 | 2 | 589 | 634 | 45 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 546 | 679 | O-66-3 | 279 | 시운전 | 3 | 634 | 648 | 14 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 546 | 679 | O-66-4 | 280 | 인도준비 | 4 | 648 | 679 | 31 | S | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 550 | 689 | O-67-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 550 | 647 | 97 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 550 | 689 | O-67-2 | 282 | 시운전 | 2 | 647 | 660 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 550 | 689 | O-67-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 660 | 689 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 566 | 679 | O-68-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 566 | 625 | 59 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 566 | 679 | O-68-2 | 285 | 시운전 | 2 | 625 | 646 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 566 | 679 | O-68-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 646 | 679 | 33 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 600 | 687 | O-69-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 600 | 660 | 60 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 600 | 687 | O-69-2 | 288 | 시운전 | 2 | 660 | 668 | 8 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 600 | 687 | O-69-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 668 | 687 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 602 | 920 | O-70-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 602 | 837 | 235 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 602 | 920 | O-70-2 | 291 | 시운전 | 2 | 837 | 871 | 34 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 602 | 920 | O-70-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 871 | 920 | 49 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 602 | 735 | O-71-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 602 | 695 | 93 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 602 | 735 | O-71-2 | 294 | 시운전 | 2 | 695 | 708 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 602 | 735 | O-71-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 708 | 735 | 27 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 606 | 919 | O-72-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 606 | 837 | 231 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 606 | 919 | O-72-2 | 297 | 시운전 | 2 | 837 | 871 | 34 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 606 | 919 | O-72-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 871 | 919 | 48 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 606 | 821 | O-73-1 | 299 | 화물창 | 1 | 606 | 676 | 70 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 606 | 821 | O-73-2 | 300 | P/T | 2 | 676 | 695 | 19 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 606 | 821 | O-73-3 | 301 | 화물창족철 | 3 | 695 | 725 | 30 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 606 | 821 | O-73-4 | 302 | 화물창메공 | 4 | 725 | 757 | 32 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 606 | 821 | O-73-5 | 303 | 시운전 | 5 | 757 | 769 | 12 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 606 | 821 | O-73-6 | 304 | C/T | 6 | 769 | 781 | 12 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 606 | 821 | O-73-7 | 305 | G/T | 7 | 781 | 800 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 606 | 821 | O-73-8 | 306 | 인도준비 | 8 | 800 | 821 | 21 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 609 | 835 | O-74-1 | 307 | 화물창 | 1 | 609 | 683 | 74 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 609 | 835 | O-74-2 | 308 | P/T | 2 | 683 | 703 | 20 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 609 | 835 | O-74-3 | 309 | 화물창족철 | 3 | 703 | 734 | 31 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 609 | 835 | O-74-4 | 310 | 화물창메공 | 4 | 734 | 767 | 33 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 609 | 835 | O-74-5 | 311 | 시운전 | 5 | 767 | 780 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 609 | 835 | O-74-6 | 312 | C/T | 6 | 780 | 793 | 13 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 609 | 835 | O-74-7 | 313 | G/T | 7 | 793 | 813 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 609 | 835 | O-74-8 | 314 | 인도준비 | 8 | 813 | 835 | 22 | S | 5
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 613 | 734 | O-75-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 613 | 697 | 84 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 613 | 734 | O-75-2 | 316 | 시운전 | 2 | 697 | 709 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 613 | 734 | O-75-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 709 | 734 | 25 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 613 | 773 | O-76-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 613 | 731 | 118 | F | 15
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 613 | 773 | O-76-2 | 319 | 시운전 | 2 | 731 | 748 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 613 | 773 | O-76-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 748 | 773 | 25 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 615 | 716 | O-77-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 615 | 685 | 70 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 615 | 716 | O-77-2 | 322 | 시운전 | 2 | 685 | 695 | 10 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 615 | 716 | O-77-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 695 | 716 | 21 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 617 | 844 | O-78-1 | 324 | 화물창 | 1 | 617 | 691 | 74 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 617 | 844 | O-78-2 | 325 | P/T | 2 | 691 | 711 | 20 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 617 | 844 | O-78-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 711 | 742 | 31 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 617 | 844 | O-78-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 742 | 776 | 34 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 617 | 844 | O-78-5 | 328 | 시운전 | 5 | 776 | 789 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 617 | 844 | O-78-6 | 329 | C/T | 6 | 789 | 802 | 13 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 617 | 844 | O-78-7 | 330 | G/T | 7 | 802 | 822 | 20 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 617 | 844 | O-78-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 822 | 844 | 22 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 645 | 959 | O-79-1 | 332 | 화물창 | 1 | 645 | 748 | 103 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 645 | 959 | O-79-2 | 333 | P/T | 2 | 748 | 776 | 28 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 645 | 959 | O-79-3 | 334 | 화물창족철 | 3 | 776 | 819 | 43 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 645 | 959 | O-79-4 | 335 | 화물창메공 | 4 | 819 | 866 | 47 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 645 | 959 | O-79-5 | 336 | 시운전 | 5 | 866 | 884 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 645 | 959 | O-79-6 | 337 | C/T | 6 | 884 | 902 | 18 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 645 | 959 | O-79-7 | 338 | G/T | 7 | 902 | 930 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 645 | 959 | O-79-8 | 339 | 인도준비 | 8 | 930 | 959 | 29 | S | 5
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 651 | 787 | O-80-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 651 | 746 | 95 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 651 | 787 | O-80-2 | 341 | 시운전 | 2 | 746 | 759 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 651 | 787 | O-80-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 759 | 787 | 28 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 660 | 844 | O-81-1 | 343 | 화물창 | 1 | 660 | 720 | 60 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 660 | 844 | O-81-2 | 344 | P/T | 2 | 720 | 736 | 16 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 660 | 844 | O-81-3 | 345 | 화물창족철 | 3 | 736 | 761 | 25 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 660 | 844 | O-81-4 | 346 | 화물창메공 | 4 | 761 | 788 | 27 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 660 | 844 | O-81-5 | 347 | 시운전 | 5 | 788 | 799 | 11 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 660 | 844 | O-81-6 | 348 | C/T | 6 | 799 | 810 | 11 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 660 | 844 | O-81-7 | 349 | G/T | 7 | 810 | 826 | 16 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 660 | 844 | O-81-8 | 350 | 인도준비 | 8 | 826 | 844 | 18 | S | 5
J-82 | 81 | PC | 7 | 673 | 791 | O-82-1 | 351 | 특수도장 | 1 | 673 | 711 | 38 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 673 | 791 | O-82-2 | 352 | 화물창 | 2 | 711 | 751 | 40 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 673 | 791 | O-82-3 | 353 | 시운전 | 3 | 751 | 763 | 12 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 673 | 791 | O-82-4 | 354 | 인도준비 | 4 | 763 | 791 | 28 | S | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 674 | 871 | O-83-1 | 355 | 화물창 | 1 | 674 | 739 | 65 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 674 | 871 | O-83-2 | 356 | P/T | 2 | 739 | 756 | 17 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 674 | 871 | O-83-3 | 357 | 화물창족철 | 3 | 756 | 783 | 27 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 674 | 871 | O-83-4 | 358 | 화물창메공 | 4 | 783 | 812 | 29 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 674 | 871 | O-83-5 | 359 | 시운전 | 5 | 812 | 823 | 11 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 674 | 871 | O-83-6 | 360 | C/T | 6 | 823 | 834 | 11 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 674 | 871 | O-83-7 | 361 | G/T | 7 | 834 | 851 | 17 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 674 | 871 | O-83-8 | 362 | 인도준비 | 8 | 851 | 871 | 20 | S | 5
J-84 | 83 | LNG | 8 | 690 | 885 | O-84-1 | 363 | 화물창 | 1 | 690 | 754 | 64 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 690 | 885 | O-84-2 | 364 | P/T | 2 | 754 | 771 | 17 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 690 | 885 | O-84-3 | 365 | 화물창족철 | 3 | 771 | 798 | 27 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 690 | 885 | O-84-4 | 366 | 화물창메공 | 4 | 798 | 827 | 29 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 690 | 885 | O-84-5 | 367 | 시운전 | 5 | 827 | 838 | 11 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 690 | 885 | O-84-6 | 368 | C/T | 6 | 838 | 849 | 11 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 690 | 885 | O-84-7 | 369 | G/T | 7 | 849 | 866 | 17 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 690 | 885 | O-84-8 | 370 | 인도준비 | 8 | 866 | 885 | 19 | S | 5
J-85 | 84 | LNG | 8 | 690 | 955 | O-85-1 | 371 | 화물창 | 1 | 690 | 777 | 87 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 690 | 955 | O-85-2 | 372 | P/T | 2 | 777 | 800 | 23 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 690 | 955 | O-85-3 | 373 | 화물창족철 | 3 | 800 | 837 | 37 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 690 | 955 | O-85-4 | 374 | 화물창메공 | 4 | 837 | 876 | 39 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 690 | 955 | O-85-5 | 375 | 시운전 | 5 | 876 | 891 | 15 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 690 | 955 | O-85-6 | 376 | C/T | 6 | 891 | 906 | 15 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 690 | 955 | O-85-7 | 377 | G/T | 7 | 906 | 929 | 23 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 690 | 955 | O-85-8 | 378 | 인도준비 | 8 | 929 | 955 | 26 | S | 5
J-86 | 85 | PC | 7 | 702 | 822 | O-86-1 | 379 | 특수도장 | 1 | 702 | 741 | 39 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 702 | 822 | O-86-2 | 380 | 화물창 | 2 | 741 | 781 | 40 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 702 | 822 | O-86-3 | 381 | 시운전 | 3 | 781 | 794 | 13 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 702 | 822 | O-86-4 | 382 | 인도준비 | 4 | 794 | 822 | 28 | S | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 706 | 956 | O-87-1 | 383 | 화물창 | 1 | 706 | 788 | 82 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 706 | 956 | O-87-2 | 384 | P/T | 2 | 788 | 810 | 22 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 706 | 956 | O-87-3 | 385 | 화물창족철 | 3 | 810 | 845 | 35 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 706 | 956 | O-87-4 | 386 | 화물창메공 | 4 | 845 | 882 | 37 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 706 | 956 | O-87-5 | 387 | 시운전 | 5 | 882 | 897 | 15 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 706 | 956 | O-87-6 | 388 | C/T | 6 | 897 | 912 | 15 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 706 | 956 | O-87-7 | 389 | G/T | 7 | 912 | 934 | 22 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 706 | 956 | O-87-8 | 390 | 인도준비 | 8 | 934 | 956 | 22 | S | 5
J-88 | 87 | PC | 7 | 706 | 825 | O-88-1 | 391 | 특수도장 | 1 | 706 | 745 | 39 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 706 | 825 | O-88-2 | 392 | 화물창 | 2 | 745 | 785 | 40 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 706 | 825 | O-88-3 | 393 | 시운전 | 3 | 785 | 798 | 13 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 706 | 825 | O-88-4 | 394 | 인도준비 | 4 | 798 | 825 | 27 | S | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 722 | 850 | O-89-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 722 | 816 | 94 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 722 | 850 | O-89-2 | 396 | 시운전 | 2 | 816 | 830 | 14 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 722 | 850 | O-89-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 830 | 850 | 20 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 729 | 807 | O-90-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 729 | 783 | 54 | F | 15
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 729 | 807 | O-90-2 | 399 | 시운전 | 2 | 783 | 790 | 7 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 729 | 807 | O-90-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 790 | 807 | 17 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 732 | 877 | O-91-1 | 401 | 특수도장 | 1 | 732 | 779 | 47 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 732 | 877 | O-91-2 | 402 | 화물창 | 2 | 779 | 828 | 49 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 732 | 877 | O-91-3 | 403 | 시운전 | 3 | 828 | 843 | 15 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 732 | 877 | O-91-4 | 404 | 인도준비 | 4 | 843 | 877 | 34 | S | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 736 | 1034 | O-92-1 | 405 | 화물창 | 1 | 736 | 834 | 98 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 736 | 1034 | O-92-2 | 406 | P/T | 2 | 834 | 860 | 26 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 736 | 1034 | O-92-3 | 407 | 화물창족철 | 3 | 860 | 901 | 41 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 736 | 1034 | O-92-4 | 408 | 화물창메공 | 4 | 901 | 945 | 44 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 736 | 1034 | O-92-5 | 409 | 시운전 | 5 | 945 | 962 | 17 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 736 | 1034 | O-92-6 | 410 | C/T | 6 | 962 | 979 | 17 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 736 | 1034 | O-92-7 | 411 | G/T | 7 | 979 | 1005 | 26 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 736 | 1034 | O-92-8 | 412 | 인도준비 | 8 | 1005 | 1034 | 29 | S | 5
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 747 | 893 | O-93-1 | 413 | 축계작업 | 1 | 747 | 824 | 77 | F | 10
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 747 | 893 | O-93-2 | 414 | 시운전 | 2 | 824 | 851 | 27 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 747 | 893 | O-93-3 | 415 | 인도준비 | 3 | 851 | 893 | 42 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 753 | 833 | O-94-1 | 416 | 축계작업 | 1 | 753 | 809 | 56 | F | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 753 | 833 | O-94-2 | 417 | 시운전 | 2 | 809 | 817 | 8 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 753 | 833 | O-94-3 | 418 | 인도준비 | 3 | 817 | 833 | 16 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 755 | 1066 | O-95-1 | 419 | 화물창 | 1 | 755 | 857 | 102 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 755 | 1066 | O-95-2 | 420 | P/T | 2 | 857 | 884 | 27 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 755 | 1066 | O-95-3 | 421 | 화물창족철 | 3 | 884 | 927 | 43 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 755 | 1066 | O-95-4 | 422 | 화물창메공 | 4 | 927 | 973 | 46 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 755 | 1066 | O-95-5 | 423 | 시운전 | 5 | 973 | 991 | 18 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 755 | 1066 | O-95-6 | 424 | C/T | 6 | 991 | 1009 | 18 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 755 | 1066 | O-95-7 | 425 | G/T | 7 | 1009 | 1036 | 27 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 755 | 1066 | O-95-8 | 426 | 인도준비 | 8 | 1036 | 1066 | 30 | S | 5
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 755 | 1071 | O-96-1 | 427 | 축계작업 | 1 | 755 | 988 | 233 | F | 15
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 755 | 1071 | O-96-2 | 428 | 시운전 | 2 | 988 | 1022 | 34 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 755 | 1071 | O-96-3 | 429 | 인도준비 | 3 | 1022 | 1071 | 49 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 757 | 882 | O-97-1 | 430 | 축계작업 | 1 | 757 | 849 | 92 | F | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 757 | 882 | O-97-2 | 431 | 시운전 | 2 | 849 | 862 | 13 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 757 | 882 | O-97-3 | 432 | 인도준비 | 3 | 862 | 882 | 20 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 758 | 948 | O-98-1 | 433 | 화물창 | 1 | 758 | 820 | 62 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 758 | 948 | O-98-2 | 434 | P/T | 2 | 820 | 837 | 17 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 758 | 948 | O-98-3 | 435 | 화물창족철 | 3 | 837 | 863 | 26 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 758 | 948 | O-98-4 | 436 | 화물창메공 | 4 | 863 | 891 | 28 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 758 | 948 | O-98-5 | 437 | 시운전 | 5 | 891 | 902 | 11 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 758 | 948 | O-98-6 | 438 | C/T | 6 | 902 | 913 | 11 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 758 | 948 | O-98-7 | 439 | G/T | 7 | 913 | 930 | 17 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 758 | 948 | O-98-8 | 440 | 인도준비 | 8 | 930 | 948 | 18 | S | 5
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 758 | 892 | O-99-1 | 441 | 축계작업 | 1 | 758 | 851 | 93 | F | 15
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 758 | 892 | O-99-2 | 442 | 시운전 | 2 | 851 | 864 | 13 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 758 | 892 | O-99-3 | 443 | 인도준비 | 3 | 864 | 892 | 28 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 768 | 1045 | O-100-1 | 444 | 화물창 | 1 | 768 | 859 | 91 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 768 | 1045 | O-100-2 | 445 | P/T | 2 | 859 | 883 | 24 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 768 | 1045 | O-100-3 | 446 | 화물창족철 | 3 | 883 | 921 | 38 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 768 | 1045 | O-100-4 | 447 | 화물창메공 | 4 | 921 | 962 | 41 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 768 | 1045 | O-100-5 | 448 | 시운전 | 5 | 962 | 978 | 16 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 768 | 1045 | O-100-6 | 449 | C/T | 6 | 978 | 994 | 16 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 768 | 1045 | O-100-7 | 450 | G/T | 7 | 994 | 1018 | 24 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 768 | 1045 | O-100-8 | 451 | 인도준비 | 8 | 1018 | 1045 | 27 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 120 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 84 | 84 | F | 15 | E3
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 18 | 325 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 18 | 245 | 227 | F | 15 | C4
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 18 | 92 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 18 | 69 | 51 | F | 15 | D3
J-4 | 3 | LNG | 8 | 24 | 237 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 24 | 94 | 70 | N | 0 | D1
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 24 | 147 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 24 | 110 | 86 | F | 15 | D2
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 215 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 24 | 87 | 63 | N | 0 | E2
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 30 | 177 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 30 | 138 | 108 | F | 15 | E4
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 41 | 369 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 41 | 283 | 242 | F | 15 | E1
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 41 | 194 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 41 | 122 | 81 | F | 10 | E7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B