## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 121 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 64 | 64 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 121 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 64 | 86 | 22 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 121 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 86 | 121 | 35 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 14 | 101 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 14 | 74 | 60 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 14 | 101 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 74 | 82 | 8 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 14 | 101 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 82 | 101 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 31 | 172 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 31 | 129 | 98 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 31 | 172 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 129 | 143 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 31 | 172 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 143 | 172 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 35 | 117 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 35 | 92 | 57 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 35 | 117 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 92 | 100 | 8 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 35 | 117 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 100 | 117 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 42 | 147 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 42 | 97 | 55 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 42 | 147 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 97 | 116 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 42 | 147 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 116 | 147 | 31 | N | 0
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 42 | 310 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 42 | 240 | 198 | F | 15
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 42 | 310 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 240 | 269 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 42 | 310 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 269 | 310 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 252 | O-7-1 | 18 | 화물창 | 1 | 50 | 116 | 66 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 252 | O-7-2 | 19 | P/T | 2 | 116 | 134 | 18 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 252 | O-7-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 134 | 162 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 252 | O-7-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 162 | 192 | 30 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 252 | O-7-5 | 22 | 시운전 | 5 | 192 | 204 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 252 | O-7-6 | 23 | C/T | 6 | 204 | 216 | 12 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 252 | O-7-7 | 24 | G/T | 7 | 216 | 234 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 252 | O-7-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 234 | 252 | 18 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 79 | 288 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 79 | 147 | 68 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 79 | 288 | O-8-2 | 27 | P/T | 2 | 147 | 165 | 18 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 79 | 288 | O-8-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 165 | 194 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 79 | 288 | O-8-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 194 | 225 | 31 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 79 | 288 | O-8-5 | 30 | 시운전 | 5 | 225 | 237 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 79 | 288 | O-8-6 | 31 | C/T | 6 | 237 | 249 | 12 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 79 | 288 | O-8-7 | 32 | G/T | 7 | 249 | 267 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 79 | 288 | O-8-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 267 | 288 | 21 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 79 | 347 | O-9-1 | 34 | 화물창 | 1 | 79 | 167 | 88 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 79 | 347 | O-9-2 | 35 | P/T | 2 | 167 | 191 | 24 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 79 | 347 | O-9-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 191 | 228 | 37 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 79 | 347 | O-9-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 228 | 268 | 40 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 79 | 347 | O-9-5 | 38 | 시운전 | 5 | 268 | 284 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 79 | 347 | O-9-6 | 39 | C/T | 6 | 284 | 300 | 16 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 79 | 347 | O-9-7 | 40 | G/T | 7 | 300 | 324 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 79 | 347 | O-9-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 324 | 347 | 23 | S | 5
J-10 | 9 | PC | 7 | 99 | 205 | O-10-1 | 42 | 특수도장 | 1 | 99 | 133 | 34 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 99 | 205 | O-10-2 | 43 | 화물창 | 2 | 133 | 169 | 36 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 99 | 205 | O-10-3 | 44 | 시운전 | 3 | 169 | 180 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 99 | 205 | O-10-4 | 45 | 인도준비 | 4 | 180 | 205 | 25 | S | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 99 | 198 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 99 | 168 | 69 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 99 | 198 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 168 | 177 | 9 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 99 | 198 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 177 | 198 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 99 | 288 | O-12-1 | 49 | 화물창 | 1 | 99 | 161 | 62 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 99 | 288 | O-12-2 | 50 | P/T | 2 | 161 | 178 | 17 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 99 | 288 | O-12-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 178 | 204 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 99 | 288 | O-12-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 204 | 232 | 28 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 99 | 288 | O-12-5 | 53 | 시운전 | 5 | 232 | 243 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 99 | 288 | O-12-6 | 54 | C/T | 6 | 243 | 254 | 11 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 99 | 288 | O-12-7 | 55 | G/T | 7 | 254 | 271 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 99 | 288 | O-12-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 271 | 288 | 17 | S | 5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 99 | 199 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 99 | 169 | 70 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 99 | 199 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 169 | 179 | 10 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 99 | 199 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 179 | 199 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 128 | 238 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 128 | 205 | 77 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 128 | 238 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 205 | 216 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 128 | 238 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 216 | 238 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 139 | 459 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 139 | 375 | 236 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 139 | 459 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 375 | 410 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 139 | 459 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 410 | 459 | 49 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 139 | 232 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 139 | 204 | 65 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 139 | 232 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 204 | 213 | 9 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 139 | 232 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 213 | 232 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 139 | 289 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 139 | 218 | 79 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 139 | 289 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 218 | 246 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 139 | 289 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 246 | 289 | 43 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 143 | 459 | O-18-1 | 72 | 화물창 | 1 | 143 | 247 | 104 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 143 | 459 | O-18-2 | 73 | P/T | 2 | 247 | 275 | 28 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 143 | 459 | O-18-3 | 74 | 화물창족철 | 3 | 275 | 319 | 44 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 143 | 459 | O-18-4 | 75 | 화물창메공 | 4 | 319 | 366 | 47 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 143 | 459 | O-18-5 | 76 | 시운전 | 5 | 366 | 384 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 143 | 459 | O-18-6 | 77 | C/T | 6 | 384 | 402 | 18 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 143 | 459 | O-18-7 | 78 | G/T | 7 | 402 | 430 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 143 | 459 | O-18-8 | 79 | 인도준비 | 8 | 430 | 459 | 29 | S | 5
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 143 | 261 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 143 | 205 | 62 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 143 | 261 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 205 | 227 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 143 | 261 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 227 | 261 | 34 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 149 | 333 | O-20-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 149 | 285 | 136 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 149 | 333 | O-20-2 | 84 | 시운전 | 2 | 285 | 305 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 149 | 333 | O-20-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 305 | 333 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 168 | 470 | O-21-1 | 86 | 화물창 | 1 | 168 | 267 | 99 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 168 | 470 | O-21-2 | 87 | P/T | 2 | 267 | 294 | 27 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 168 | 470 | O-21-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 294 | 336 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 168 | 470 | O-21-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 336 | 381 | 45 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 168 | 470 | O-21-5 | 90 | 시운전 | 5 | 381 | 399 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 168 | 470 | O-21-6 | 91 | C/T | 6 | 399 | 417 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 168 | 470 | O-21-7 | 92 | G/T | 7 | 417 | 444 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 168 | 470 | O-21-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 444 | 470 | 26 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 187 | 394 | O-22-1 | 94 | 화물창 | 1 | 187 | 255 | 68 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 187 | 394 | O-22-2 | 95 | P/T | 2 | 255 | 273 | 18 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 187 | 394 | O-22-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 273 | 301 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 187 | 394 | O-22-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 301 | 332 | 31 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 187 | 394 | O-22-5 | 98 | 시운전 | 5 | 332 | 344 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 187 | 394 | O-22-6 | 99 | C/T | 6 | 344 | 356 | 12 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 187 | 394 | O-22-7 | 100 | G/T | 7 | 356 | 374 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 187 | 394 | O-22-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 374 | 394 | 20 | S | 5
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 187 | 380 | O-23-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 187 | 329 | 142 | F | 15
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 187 | 380 | O-23-2 | 103 | 시운전 | 2 | 329 | 350 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 187 | 380 | O-23-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 350 | 380 | 30 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 195 | 337 | O-24-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 195 | 294 | 99 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 195 | 337 | O-24-2 | 106 | 시운전 | 2 | 294 | 308 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 195 | 337 | O-24-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 308 | 337 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 195 | 399 | O-25-1 | 108 | 화물창 | 1 | 195 | 262 | 67 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 195 | 399 | O-25-2 | 109 | P/T | 2 | 262 | 280 | 18 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 195 | 399 | O-25-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 280 | 308 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 195 | 399 | O-25-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 308 | 338 | 30 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 195 | 399 | O-25-5 | 112 | 시운전 | 5 | 338 | 350 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 195 | 399 | O-25-6 | 113 | C/T | 6 | 350 | 362 | 12 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 195 | 399 | O-25-7 | 114 | G/T | 7 | 362 | 380 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 195 | 399 | O-25-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 380 | 399 | 19 | S | 5
J-26 | 25 | PC | 7 | 199 | 323 | O-26-1 | 116 | 특수도장 | 1 | 199 | 239 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 199 | 323 | O-26-2 | 117 | 화물창 | 2 | 239 | 281 | 42 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 199 | 323 | O-26-3 | 118 | 시운전 | 3 | 281 | 294 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 199 | 323 | O-26-4 | 119 | 인도준비 | 4 | 294 | 323 | 29 | S | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 211 | 346 | O-27-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 211 | 305 | 94 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 211 | 346 | O-27-2 | 121 | 시운전 | 2 | 305 | 318 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 211 | 346 | O-27-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 318 | 346 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 241 | 443 | O-28-1 | 123 | 화물창 | 1 | 241 | 307 | 66 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 241 | 443 | O-28-2 | 124 | P/T | 2 | 307 | 325 | 18 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 241 | 443 | O-28-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 325 | 353 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 241 | 443 | O-28-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 353 | 383 | 30 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 241 | 443 | O-28-5 | 127 | 시운전 | 5 | 383 | 395 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 241 | 443 | O-28-6 | 128 | C/T | 6 | 395 | 407 | 12 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 241 | 443 | O-28-7 | 129 | G/T | 7 | 407 | 425 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 241 | 443 | O-28-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 425 | 443 | 18 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 244 | 401 | O-29-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 244 | 360 | 116 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 244 | 401 | O-29-2 | 132 | 시운전 | 2 | 360 | 377 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 244 | 401 | O-29-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 377 | 401 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 247 | 324 | O-30-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 247 | 300 | 53 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 247 | 324 | O-30-2 | 135 | 시운전 | 2 | 300 | 307 | 7 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 247 | 324 | O-30-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 307 | 324 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 247 | 533 | O-31-1 | 137 | 화물창 | 1 | 247 | 341 | 94 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 247 | 533 | O-31-2 | 138 | P/T | 2 | 341 | 366 | 25 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 247 | 533 | O-31-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 366 | 406 | 40 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 247 | 533 | O-31-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 406 | 448 | 42 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 247 | 533 | O-31-5 | 141 | 시운전 | 5 | 448 | 465 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 247 | 533 | O-31-6 | 142 | C/T | 6 | 465 | 482 | 17 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 247 | 533 | O-31-7 | 143 | G/T | 7 | 482 | 507 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 247 | 533 | O-31-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 507 | 533 | 26 | S | 5
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 247 | 370 | O-32-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 247 | 312 | 65 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 247 | 370 | O-32-2 | 146 | 시운전 | 2 | 312 | 335 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 247 | 370 | O-32-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 335 | 370 | 35 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 247 | 565 | O-33-1 | 148 | 화물창 | 1 | 247 | 351 | 104 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 247 | 565 | O-33-2 | 149 | P/T | 2 | 351 | 379 | 28 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 247 | 565 | O-33-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 379 | 423 | 44 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 247 | 565 | O-33-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 423 | 470 | 47 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 247 | 565 | O-33-5 | 152 | 시운전 | 5 | 470 | 489 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 247 | 565 | O-33-6 | 153 | C/T | 6 | 489 | 508 | 19 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 247 | 565 | O-33-7 | 154 | G/T | 7 | 508 | 536 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 247 | 565 | O-33-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 536 | 565 | 29 | S | 5
J-34 | 33 | PC | 7 | 274 | 399 | O-34-1 | 156 | 특수도장 | 1 | 274 | 315 | 41 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 274 | 399 | O-34-2 | 157 | 화물창 | 2 | 315 | 357 | 42 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 274 | 399 | O-34-3 | 158 | 시운전 | 3 | 357 | 370 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 274 | 399 | O-34-4 | 159 | 인도준비 | 4 | 370 | 399 | 29 | S | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 274 | 360 | O-35-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 274 | 334 | 60 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 274 | 360 | O-35-2 | 161 | 시운전 | 2 | 334 | 342 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 274 | 360 | O-35-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 342 | 360 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 519 | O-36-1 | 163 | 화물창 | 1 | 287 | 363 | 76 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 519 | O-36-2 | 164 | P/T | 2 | 363 | 383 | 20 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 519 | O-36-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 383 | 415 | 32 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 519 | O-36-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 415 | 449 | 34 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 519 | O-36-5 | 167 | 시운전 | 5 | 449 | 462 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 519 | O-36-6 | 168 | C/T | 6 | 462 | 475 | 13 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 519 | O-36-7 | 169 | G/T | 7 | 475 | 495 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 519 | O-36-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 495 | 519 | 24 | S | 5
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 288 | 382 | O-37-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 288 | 353 | 65 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 288 | 382 | O-37-2 | 172 | 시운전 | 2 | 353 | 362 | 9 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 288 | 382 | O-37-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 362 | 382 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 293 | 401 | O-38-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 293 | 350 | 57 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 293 | 401 | O-38-2 | 175 | 시운전 | 2 | 350 | 370 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 293 | 401 | O-38-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 370 | 401 | 31 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 296 | 444 | O-39-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 296 | 374 | 78 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 296 | 444 | O-39-2 | 178 | 시운전 | 2 | 374 | 402 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 296 | 444 | O-39-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 402 | 444 | 42 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 302 | 434 | O-40-1 | 180 | 특수도장 | 1 | 302 | 345 | 43 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 302 | 434 | O-40-2 | 181 | 화물창 | 2 | 345 | 389 | 44 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 302 | 434 | O-40-3 | 182 | 시운전 | 3 | 389 | 403 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 302 | 434 | O-40-4 | 183 | 인도준비 | 4 | 403 | 434 | 31 | S | 15
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 311 | 429 | O-41-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 311 | 373 | 62 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 311 | 429 | O-41-2 | 185 | 시운전 | 2 | 373 | 395 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 311 | 429 | O-41-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 395 | 429 | 34 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 320 | 395 | O-42-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 320 | 372 | 52 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 320 | 395 | O-42-2 | 188 | 시운전 | 2 | 372 | 379 | 7 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 320 | 395 | O-42-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 379 | 395 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 320 | 643 | O-43-1 | 190 | 화물창 | 1 | 320 | 426 | 106 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 320 | 643 | O-43-2 | 191 | P/T | 2 | 426 | 455 | 29 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 320 | 643 | O-43-3 | 192 | 화물창족철 | 3 | 455 | 500 | 45 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 320 | 643 | O-43-4 | 193 | 화물창메공 | 4 | 500 | 548 | 48 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 320 | 643 | O-43-5 | 194 | 시운전 | 5 | 548 | 567 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 320 | 643 | O-43-6 | 195 | C/T | 6 | 567 | 586 | 19 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 320 | 643 | O-43-7 | 196 | G/T | 7 | 586 | 615 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 320 | 643 | O-43-8 | 197 | 인도준비 | 8 | 615 | 643 | 28 | S | 5
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 327 | 414 | O-44-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 327 | 387 | 60 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 327 | 414 | O-44-2 | 199 | 시운전 | 2 | 387 | 395 | 8 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 327 | 414 | O-44-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 395 | 414 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 327 | 564 | O-45-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 327 | 502 | 175 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 327 | 564 | O-45-2 | 202 | 시운전 | 2 | 502 | 528 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 327 | 564 | O-45-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 528 | 564 | 36 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 340 | 486 | O-46-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 340 | 417 | 77 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 340 | 486 | O-46-2 | 205 | 시운전 | 2 | 417 | 444 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 340 | 486 | O-46-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 444 | 486 | 42 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 361 | 576 | O-47-1 | 207 | 화물창 | 1 | 361 | 431 | 70 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 361 | 576 | O-47-2 | 208 | P/T | 2 | 431 | 450 | 19 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 361 | 576 | O-47-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 450 | 480 | 30 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 361 | 576 | O-47-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 480 | 512 | 32 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 361 | 576 | O-47-5 | 211 | 시운전 | 5 | 512 | 524 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 361 | 576 | O-47-6 | 212 | C/T | 6 | 524 | 536 | 12 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 361 | 576 | O-47-7 | 213 | G/T | 7 | 536 | 555 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 361 | 576 | O-47-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 555 | 576 | 21 | S | 5
J-48 | 47 | PC | 7 | 398 | 530 | O-48-1 | 215 | 특수도장 | 1 | 398 | 441 | 43 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 398 | 530 | O-48-2 | 216 | 화물창 | 2 | 441 | 485 | 44 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 398 | 530 | O-48-3 | 217 | 시운전 | 3 | 485 | 499 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 398 | 530 | O-48-4 | 218 | 인도준비 | 4 | 499 | 530 | 31 | S | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 656 | O-49-1 | 219 | 화물창 | 1 | 398 | 483 | 85 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 656 | O-49-2 | 220 | P/T | 2 | 483 | 506 | 23 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 656 | O-49-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 506 | 542 | 36 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 656 | O-49-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 542 | 580 | 38 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 656 | O-49-5 | 223 | 시운전 | 5 | 580 | 595 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 656 | O-49-6 | 224 | C/T | 6 | 595 | 610 | 15 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 656 | O-49-7 | 225 | G/T | 7 | 610 | 633 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 656 | O-49-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 633 | 656 | 23 | S | 5
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 400 | 475 | O-50-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 400 | 439 | 39 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 400 | 475 | O-50-2 | 228 | 시운전 | 2 | 439 | 453 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 400 | 475 | O-50-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 453 | 475 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 401 | 652 | O-51-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 401 | 586 | 185 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 401 | 652 | O-51-2 | 231 | 시운전 | 2 | 586 | 613 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 401 | 652 | O-51-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 613 | 652 | 39 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 410 | 547 | O-52-1 | 233 | 특수도장 | 1 | 410 | 455 | 45 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 410 | 547 | O-52-2 | 234 | 화물창 | 2 | 455 | 501 | 46 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 410 | 547 | O-52-3 | 235 | 시운전 | 3 | 501 | 516 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 410 | 547 | O-52-4 | 236 | 인도준비 | 4 | 516 | 547 | 31 | S | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 414 | 539 | O-53-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 414 | 501 | 87 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 414 | 539 | O-53-2 | 238 | 시운전 | 2 | 501 | 513 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 414 | 539 | O-53-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 513 | 539 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 431 | 550 | O-54-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 431 | 514 | 83 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 431 | 550 | O-54-2 | 241 | 시운전 | 2 | 514 | 525 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 431 | 550 | O-54-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 525 | 550 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 431 | 671 | O-55-1 | 243 | 화물창 | 1 | 431 | 510 | 79 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 431 | 671 | O-55-2 | 244 | P/T | 2 | 510 | 531 | 21 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 431 | 671 | O-55-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 531 | 564 | 33 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 431 | 671 | O-55-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 564 | 600 | 36 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 431 | 671 | O-55-5 | 247 | 시운전 | 5 | 600 | 614 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 431 | 671 | O-55-6 | 248 | C/T | 6 | 614 | 628 | 14 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 431 | 671 | O-55-7 | 249 | G/T | 7 | 628 | 649 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 431 | 671 | O-55-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 649 | 671 | 22 | S | 5
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 437 | 515 | O-56-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 437 | 491 | 54 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 437 | 515 | O-56-2 | 252 | 시운전 | 2 | 491 | 498 | 7 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 437 | 515 | O-56-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 498 | 515 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 437 | 743 | O-57-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 437 | 663 | 226 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 437 | 743 | O-57-2 | 255 | 시운전 | 2 | 663 | 696 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 437 | 743 | O-57-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 696 | 743 | 47 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 461 | 711 | O-58-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 461 | 646 | 185 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 461 | 711 | O-58-2 | 258 | 시운전 | 2 | 646 | 673 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 461 | 711 | O-58-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 673 | 711 | 38 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 466 | 589 | O-59-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 466 | 557 | 91 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 466 | 589 | O-59-2 | 261 | 시운전 | 2 | 557 | 570 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 466 | 589 | O-59-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 570 | 589 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 473 | 577 | O-60-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 473 | 545 | 72 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 473 | 577 | O-60-2 | 264 | 시운전 | 2 | 545 | 555 | 10 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 473 | 577 | O-60-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 555 | 577 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 473 | 712 | O-61-1 | 266 | 화물창 | 1 | 473 | 551 | 78 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 473 | 712 | O-61-2 | 267 | P/T | 2 | 551 | 572 | 21 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 473 | 712 | O-61-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 572 | 605 | 33 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 473 | 712 | O-61-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 605 | 640 | 35 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 473 | 712 | O-61-5 | 270 | 시운전 | 5 | 640 | 654 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 473 | 712 | O-61-6 | 271 | C/T | 6 | 654 | 668 | 14 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 473 | 712 | O-61-7 | 272 | G/T | 7 | 668 | 689 | 21 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 473 | 712 | O-61-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 689 | 712 | 23 | S | 5
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 492 | 796 | O-62-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 492 | 716 | 224 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 492 | 796 | O-62-2 | 275 | 시운전 | 2 | 716 | 749 | 33 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 492 | 796 | O-62-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 749 | 796 | 47 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 495 | 787 | O-63-1 | 277 | 화물창 | 1 | 495 | 591 | 96 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 495 | 787 | O-63-2 | 278 | P/T | 2 | 591 | 617 | 26 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 495 | 787 | O-63-3 | 279 | 화물창족철 | 3 | 617 | 657 | 40 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 495 | 787 | O-63-4 | 280 | 화물창메공 | 4 | 657 | 700 | 43 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 495 | 787 | O-63-5 | 281 | 시운전 | 5 | 700 | 717 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 495 | 787 | O-63-6 | 282 | C/T | 6 | 717 | 734 | 17 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 495 | 787 | O-63-7 | 283 | G/T | 7 | 734 | 760 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 495 | 787 | O-63-8 | 284 | 인도준비 | 8 | 760 | 787 | 27 | S | 5
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 498 | 623 | O-64-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 498 | 590 | 92 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 498 | 623 | O-64-2 | 286 | 시운전 | 2 | 590 | 603 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 498 | 623 | O-64-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 603 | 623 | 20 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 540 | 649 | O-65-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 540 | 616 | 76 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 540 | 649 | O-65-2 | 289 | 시운전 | 2 | 616 | 626 | 10 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 540 | 649 | O-65-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 626 | 649 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 545 | 654 | O-66-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 545 | 602 | 57 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 545 | 654 | O-66-2 | 292 | 시운전 | 2 | 602 | 622 | 20 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 545 | 654 | O-66-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 622 | 654 | 32 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 546 | 618 | O-67-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 546 | 596 | 50 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 546 | 618 | O-67-2 | 295 | 시운전 | 2 | 596 | 603 | 7 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 546 | 618 | O-67-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 603 | 618 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 561 | 817 | O-68-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 561 | 750 | 189 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 561 | 817 | O-68-2 | 298 | 시운전 | 2 | 750 | 778 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 561 | 817 | O-68-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 778 | 817 | 39 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 568 | 658 | O-69-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 568 | 630 | 62 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 568 | 658 | O-69-2 | 301 | 시운전 | 2 | 630 | 639 | 9 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 568 | 658 | O-69-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 639 | 658 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 578 | 832 | O-70-1 | 303 | 화물창 | 1 | 578 | 661 | 83 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 578 | 832 | O-70-2 | 304 | P/T | 2 | 661 | 683 | 22 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 578 | 832 | O-70-3 | 305 | 화물창족철 | 3 | 683 | 718 | 35 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 578 | 832 | O-70-4 | 306 | 화물창메공 | 4 | 718 | 756 | 38 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 578 | 832 | O-70-5 | 307 | 시운전 | 5 | 756 | 771 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 578 | 832 | O-70-6 | 308 | C/T | 6 | 771 | 786 | 15 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 578 | 832 | O-70-7 | 309 | G/T | 7 | 786 | 808 | 22 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 578 | 832 | O-70-8 | 310 | 인도준비 | 8 | 808 | 832 | 24 | S | 5
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 641 | 858 | O-71-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 641 | 801 | 160 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 641 | 858 | O-71-2 | 312 | 시운전 | 2 | 801 | 824 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 641 | 858 | O-71-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 824 | 858 | 34 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 649 | 735 | O-72-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 649 | 709 | 60 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 649 | 735 | O-72-2 | 315 | 시운전 | 2 | 709 | 717 | 8 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 649 | 735 | O-72-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 717 | 735 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 649 | 921 | O-73-1 | 317 | 화물창 | 1 | 649 | 738 | 89 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 649 | 921 | O-73-2 | 318 | P/T | 2 | 738 | 762 | 24 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 649 | 921 | O-73-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 762 | 800 | 38 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 649 | 921 | O-73-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 800 | 840 | 40 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 649 | 921 | O-73-5 | 321 | 시운전 | 5 | 840 | 856 | 16 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 649 | 921 | O-73-6 | 322 | C/T | 6 | 856 | 872 | 16 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 649 | 921 | O-73-7 | 323 | G/T | 7 | 872 | 896 | 24 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 649 | 921 | O-73-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 896 | 921 | 25 | S | 5
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 659 | 915 | O-74-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 659 | 848 | 189 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 659 | 915 | O-74-2 | 326 | 시운전 | 2 | 848 | 876 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 659 | 915 | O-74-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 876 | 915 | 39 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 672 | 772 | O-75-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 672 | 725 | 53 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 672 | 772 | O-75-2 | 329 | 시운전 | 2 | 725 | 744 | 19 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 672 | 772 | O-75-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 744 | 772 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 700 | 806 | O-76-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 700 | 774 | 74 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 700 | 806 | O-76-2 | 332 | 시운전 | 2 | 774 | 784 | 10 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 700 | 806 | O-76-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 784 | 806 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 706 | 866 | O-77-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 706 | 824 | 118 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 706 | 866 | O-77-2 | 335 | 시운전 | 2 | 824 | 841 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 706 | 866 | O-77-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 841 | 866 | 25 | N | 0
J-78 | 77 | A_SHTL | 2 | 707 | 922 | O-78-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 707 | 866 | 159 | F | 15
J-78 | 77 | A_SHTL | 2 | 707 | 922 | O-78-2 | 338 | 시운전 | 2 | 866 | 889 | 23 | N | 0
J-78 | 77 | A_SHTL | 2 | 707 | 922 | O-78-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 889 | 922 | 33 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 710 | 970 | O-79-1 | 340 | 화물창 | 1 | 710 | 795 | 85 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 710 | 970 | O-79-2 | 341 | P/T | 2 | 795 | 818 | 23 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 710 | 970 | O-79-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 818 | 854 | 36 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 710 | 970 | O-79-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 854 | 893 | 39 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 710 | 970 | O-79-5 | 344 | 시운전 | 5 | 893 | 908 | 15 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 710 | 970 | O-79-6 | 345 | C/T | 6 | 908 | 923 | 15 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 710 | 970 | O-79-7 | 346 | G/T | 7 | 923 | 946 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 710 | 970 | O-79-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 946 | 970 | 24 | S | 5
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 717 | 847 | O-80-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 717 | 785 | 68 | F | 10
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 717 | 847 | O-80-2 | 349 | 시운전 | 2 | 785 | 809 | 24 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 717 | 847 | O-80-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 809 | 847 | 38 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 739 | 991 | O-81-1 | 351 | 화물창 | 1 | 739 | 822 | 83 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 739 | 991 | O-81-2 | 352 | P/T | 2 | 822 | 844 | 22 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 739 | 991 | O-81-3 | 353 | 화물창족철 | 3 | 844 | 879 | 35 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 739 | 991 | O-81-4 | 354 | 화물창메공 | 4 | 879 | 916 | 37 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 739 | 991 | O-81-5 | 355 | 시운전 | 5 | 916 | 931 | 15 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 739 | 991 | O-81-6 | 356 | C/T | 6 | 931 | 946 | 15 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 739 | 991 | O-81-7 | 357 | G/T | 7 | 946 | 968 | 22 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 739 | 991 | O-81-8 | 358 | 인도준비 | 8 | 968 | 991 | 23 | S | 5
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 747 | 1058 | O-82-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 747 | 977 | 230 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 747 | 1058 | O-82-2 | 360 | 시운전 | 2 | 977 | 1011 | 34 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 747 | 1058 | O-82-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 1011 | 1058 | 47 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 758 | 883 | O-83-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 758 | 824 | 66 | F | 10
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 758 | 883 | O-83-2 | 363 | 시운전 | 2 | 824 | 847 | 23 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 758 | 883 | O-83-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 847 | 883 | 36 | N | 0
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 763 | 863 | O-84-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 763 | 816 | 53 | F | 10
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 763 | 863 | O-84-2 | 366 | 시운전 | 2 | 816 | 835 | 19 | N | 0
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 763 | 863 | O-84-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 835 | 863 | 28 | N | 0
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 763 | 925 | O-85-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 763 | 882 | 119 | F | 15
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 763 | 925 | O-85-2 | 369 | 시운전 | 2 | 882 | 899 | 17 | N | 0
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 763 | 925 | O-85-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 899 | 925 | 26 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 764 | 877 | O-86-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 764 | 823 | 59 | F | 10
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 764 | 877 | O-86-2 | 372 | 시운전 | 2 | 823 | 844 | 21 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 764 | 877 | O-86-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 844 | 877 | 33 | N | 0
J-87 | 86 | A_COT | 4 | 764 | 852 | O-87-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 764 | 810 | 46 | F | 10
J-87 | 86 | A_COT | 4 | 764 | 852 | O-87-2 | 375 | 시운전 | 2 | 810 | 826 | 16 | N | 0
J-87 | 86 | A_COT | 4 | 764 | 852 | O-87-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 826 | 852 | 26 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 775 | 1028 | O-88-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 775 | 962 | 187 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 775 | 1028 | O-88-2 | 378 | 시운전 | 2 | 962 | 989 | 27 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 775 | 1028 | O-88-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 989 | 1028 | 39 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 776 | 1099 | O-89-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 776 | 1015 | 239 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 776 | 1099 | O-89-2 | 381 | 시운전 | 2 | 1015 | 1050 | 35 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 776 | 1099 | O-89-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 1050 | 1099 | 49 | N | 0
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 777 | 920 | O-90-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 777 | 852 | 75 | F | 10
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 777 | 920 | O-90-2 | 384 | 시운전 | 2 | 852 | 879 | 27 | N | 0
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 777 | 920 | O-90-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 879 | 920 | 41 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 835 | 1095 | O-91-1 | 386 | 축계작업 | 1 | 835 | 1027 | 192 | F | 15
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 835 | 1095 | O-91-2 | 387 | 시운전 | 2 | 1027 | 1055 | 28 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 835 | 1095 | O-91-3 | 388 | 인도준비 | 3 | 1055 | 1095 | 40 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 835 | 968 | O-92-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 835 | 905 | 70 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 835 | 968 | O-92-2 | 390 | 시운전 | 2 | 905 | 930 | 25 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 835 | 968 | O-92-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 930 | 968 | 38 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 843 | 1107 | O-93-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 843 | 1038 | 195 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 843 | 1107 | O-93-2 | 393 | 시운전 | 2 | 1038 | 1067 | 29 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 843 | 1107 | O-93-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 1067 | 1107 | 40 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 862 | 1123 | O-94-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 862 | 1055 | 193 | F | 15
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 862 | 1123 | O-94-2 | 396 | 시운전 | 2 | 1055 | 1083 | 28 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 862 | 1123 | O-94-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 1083 | 1123 | 40 | N | 0
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 870 | 1006 | O-95-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 870 | 942 | 72 | F | 10
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 870 | 1006 | O-95-2 | 399 | 시운전 | 2 | 942 | 967 | 25 | N | 0
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 870 | 1006 | O-95-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 967 | 1006 | 39 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 870 | 1162 | O-96-1 | 401 | 화물창 | 1 | 870 | 966 | 96 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 870 | 1162 | O-96-2 | 402 | P/T | 2 | 966 | 992 | 26 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 870 | 1162 | O-96-3 | 403 | 화물창족철 | 3 | 992 | 1032 | 40 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 870 | 1162 | O-96-4 | 404 | 화물창메공 | 4 | 1032 | 1075 | 43 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 870 | 1162 | O-96-5 | 405 | 시운전 | 5 | 1075 | 1092 | 17 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 870 | 1162 | O-96-6 | 406 | C/T | 6 | 1092 | 1109 | 17 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 870 | 1162 | O-96-7 | 407 | G/T | 7 | 1109 | 1135 | 26 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 870 | 1162 | O-96-8 | 408 | 인도준비 | 8 | 1135 | 1162 | 27 | S | 5
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 875 | 1108 | O-97-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 875 | 1047 | 172 | F | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 875 | 1108 | O-97-2 | 410 | 시운전 | 2 | 1047 | 1072 | 25 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 875 | 1108 | O-97-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 1072 | 1108 | 36 | N | 0
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 878 | 968 | O-98-1 | 412 | 축계작업 | 1 | 878 | 940 | 62 | F | 15
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 878 | 968 | O-98-2 | 413 | 시운전 | 2 | 940 | 949 | 9 | N | 0
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 878 | 968 | O-98-3 | 414 | 인도준비 | 3 | 949 | 968 | 19 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 882 | 1181 | O-99-1 | 415 | 축계작업 | 1 | 882 | 1103 | 221 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 882 | 1181 | O-99-2 | 416 | 시운전 | 2 | 1103 | 1135 | 32 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 882 | 1181 | O-99-3 | 417 | 인도준비 | 3 | 1135 | 1181 | 46 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 919 | 1025 | O-100-1 | 418 | 축계작업 | 1 | 919 | 993 | 74 | F | 15
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 919 | 1025 | O-100-2 | 419 | 시운전 | 2 | 993 | 1003 | 10 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 919 | 1025 | O-100-3 | 420 | 인도준비 | 3 | 1003 | 1025 | 22 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 121 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 64 | 64 | F | 10 | H2
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 14 | 101 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 14 | 74 | 60 | F | 15 | C3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B