## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 141 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 98 | 98 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 141 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 98 | 112 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 141 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 112 | 141 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 249 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 6 | 86 | 80 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 249 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 86 | 107 | 21 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 249 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 107 | 141 | 34 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 249 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 141 | 177 | 36 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 249 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 177 | 191 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 249 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 191 | 205 | 14 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 249 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 205 | 226 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 249 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 226 | 249 | 23 | S | 5
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 7 | 126 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 7 | 90 | 83 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 7 | 126 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 90 | 101 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 7 | 126 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 101 | 126 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 13 | 88 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 13 | 65 | 52 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 13 | 88 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 65 | 72 | 7 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 13 | 88 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 72 | 88 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 30 | 142 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 30 | 89 | 59 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 30 | 142 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 89 | 110 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 30 | 142 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 110 | 142 | 32 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 60 | 280 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 60 | 132 | 72 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 60 | 280 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 132 | 151 | 19 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 60 | 280 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 151 | 181 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 60 | 280 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 181 | 214 | 33 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 60 | 280 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 214 | 227 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 60 | 280 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 227 | 240 | 13 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 60 | 280 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 240 | 259 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 60 | 280 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 259 | 280 | 21 | S | 5
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 70 | 177 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 70 | 126 | 56 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 70 | 177 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 126 | 146 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 70 | 177 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 146 | 177 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 87 | 335 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 87 | 168 | 81 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 87 | 335 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 168 | 190 | 22 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 87 | 335 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 190 | 224 | 34 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 87 | 335 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 224 | 261 | 37 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 87 | 335 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 261 | 275 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 87 | 335 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 275 | 289 | 14 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 87 | 335 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 289 | 311 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 87 | 335 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 311 | 335 | 24 | S | 5
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 87 | 186 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 87 | 139 | 52 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 87 | 186 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 139 | 157 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 87 | 186 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 157 | 186 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 90 | 218 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 90 | 179 | 89 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 90 | 218 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 179 | 191 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 90 | 218 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 191 | 218 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 92 | 366 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 92 | 182 | 90 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 92 | 366 | O-11-2 | 46 | P/T | 2 | 182 | 206 | 24 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 92 | 366 | O-11-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 206 | 244 | 38 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 92 | 366 | O-11-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 244 | 285 | 41 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 92 | 366 | O-11-5 | 49 | 시운전 | 5 | 285 | 301 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 92 | 366 | O-11-6 | 50 | C/T | 6 | 301 | 317 | 16 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 92 | 366 | O-11-7 | 51 | G/T | 7 | 317 | 341 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 92 | 366 | O-11-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 341 | 366 | 25 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 103 | 242 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 103 | 176 | 73 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 103 | 242 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 176 | 202 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 103 | 242 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 202 | 242 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 103 | 181 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 103 | 157 | 54 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 103 | 181 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 157 | 164 | 7 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 103 | 181 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 164 | 181 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 124 | 258 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 124 | 217 | 93 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 124 | 258 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 217 | 230 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 124 | 258 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 230 | 258 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 141 | 265 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 141 | 206 | 65 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 141 | 265 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 206 | 229 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 141 | 265 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 229 | 265 | 36 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 141 | 276 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 141 | 235 | 94 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 141 | 276 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 235 | 248 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 141 | 276 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 248 | 276 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 154 | 476 | O-17-1 | 68 | 화물창 | 1 | 154 | 260 | 106 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 154 | 476 | O-17-2 | 69 | P/T | 2 | 260 | 288 | 28 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 154 | 476 | O-17-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 288 | 333 | 45 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 154 | 476 | O-17-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 333 | 381 | 48 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 154 | 476 | O-17-5 | 72 | 시운전 | 5 | 381 | 400 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 154 | 476 | O-17-6 | 73 | C/T | 6 | 400 | 419 | 19 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 154 | 476 | O-17-7 | 74 | G/T | 7 | 419 | 447 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 154 | 476 | O-17-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 447 | 476 | 29 | S | 5
J-18 | 17 | PC | 7 | 155 | 292 | O-18-1 | 76 | 특수도장 | 1 | 155 | 200 | 45 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 155 | 292 | O-18-2 | 77 | 화물창 | 2 | 200 | 246 | 46 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 155 | 292 | O-18-3 | 78 | 시운전 | 3 | 246 | 261 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 155 | 292 | O-18-4 | 79 | 인도준비 | 4 | 261 | 292 | 31 | S | 15
J-19 | 18 | PC | 7 | 163 | 277 | O-19-1 | 80 | 특수도장 | 1 | 163 | 200 | 37 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 163 | 277 | O-19-2 | 81 | 화물창 | 2 | 200 | 238 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 163 | 277 | O-19-3 | 82 | 시운전 | 3 | 238 | 250 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 163 | 277 | O-19-4 | 83 | 인도준비 | 4 | 250 | 277 | 27 | S | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 163 | 304 | O-20-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 163 | 267 | 104 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 163 | 304 | O-20-2 | 85 | 시운전 | 2 | 267 | 282 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 163 | 304 | O-20-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 282 | 304 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 167 | 322 | O-21-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 167 | 281 | 114 | F | 15
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 167 | 322 | O-21-2 | 88 | 시운전 | 2 | 281 | 298 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 167 | 322 | O-21-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 298 | 322 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 170 | 298 | O-22-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 170 | 237 | 67 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 170 | 298 | O-22-2 | 91 | 시운전 | 2 | 237 | 261 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 170 | 298 | O-22-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 261 | 298 | 37 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 170 | 479 | O-23-1 | 93 | 화물창 | 1 | 170 | 271 | 101 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 170 | 479 | O-23-2 | 94 | P/T | 2 | 271 | 298 | 27 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 170 | 479 | O-23-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 298 | 341 | 43 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 170 | 479 | O-23-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 341 | 387 | 46 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 170 | 479 | O-23-5 | 97 | 시운전 | 5 | 387 | 405 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 170 | 479 | O-23-6 | 98 | C/T | 6 | 405 | 423 | 18 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 170 | 479 | O-23-7 | 99 | G/T | 7 | 423 | 450 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 170 | 479 | O-23-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 450 | 479 | 29 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 175 | 335 | O-24-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 175 | 293 | 118 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 175 | 335 | O-24-2 | 102 | 시운전 | 2 | 293 | 310 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 175 | 335 | O-24-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 310 | 335 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 182 | 256 | O-25-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 182 | 233 | 51 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 182 | 256 | O-25-2 | 105 | 시운전 | 2 | 233 | 240 | 7 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 182 | 256 | O-25-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 240 | 256 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 182 | 308 | O-26-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 182 | 270 | 88 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 182 | 308 | O-26-2 | 108 | 시운전 | 2 | 270 | 282 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 182 | 308 | O-26-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 282 | 308 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 199 | 466 | O-27-1 | 110 | 화물창 | 1 | 199 | 287 | 88 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 199 | 466 | O-27-2 | 111 | P/T | 2 | 287 | 311 | 24 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 199 | 466 | O-27-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 311 | 348 | 37 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 199 | 466 | O-27-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 348 | 388 | 40 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 199 | 466 | O-27-5 | 114 | 시운전 | 5 | 388 | 404 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 199 | 466 | O-27-6 | 115 | C/T | 6 | 404 | 420 | 16 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 199 | 466 | O-27-7 | 116 | G/T | 7 | 420 | 444 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 199 | 466 | O-27-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 444 | 466 | 22 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 207 | 447 | O-28-1 | 118 | 화물창 | 1 | 207 | 286 | 79 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 207 | 447 | O-28-2 | 119 | P/T | 2 | 286 | 307 | 21 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 207 | 447 | O-28-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 307 | 340 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 207 | 447 | O-28-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 340 | 376 | 36 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 207 | 447 | O-28-5 | 122 | 시운전 | 5 | 376 | 390 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 207 | 447 | O-28-6 | 123 | C/T | 6 | 390 | 404 | 14 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 207 | 447 | O-28-7 | 124 | G/T | 7 | 404 | 425 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 207 | 447 | O-28-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 425 | 447 | 22 | S | 5
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 207 | 297 | O-29-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 207 | 269 | 62 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 207 | 297 | O-29-2 | 127 | 시운전 | 2 | 269 | 278 | 9 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 207 | 297 | O-29-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 278 | 297 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 222 | 462 | O-30-1 | 129 | 화물창 | 1 | 222 | 301 | 79 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 222 | 462 | O-30-2 | 130 | P/T | 2 | 301 | 322 | 21 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 222 | 462 | O-30-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 322 | 355 | 33 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 222 | 462 | O-30-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 355 | 391 | 36 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 222 | 462 | O-30-5 | 133 | 시운전 | 5 | 391 | 405 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 222 | 462 | O-30-6 | 134 | C/T | 6 | 405 | 419 | 14 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 222 | 462 | O-30-7 | 135 | G/T | 7 | 419 | 440 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 222 | 462 | O-30-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 440 | 462 | 22 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 533 | O-31-1 | 137 | 화물창 | 1 | 240 | 336 | 96 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 533 | O-31-2 | 138 | P/T | 2 | 336 | 362 | 26 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 533 | O-31-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 362 | 403 | 41 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 533 | O-31-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 403 | 446 | 43 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 533 | O-31-5 | 141 | 시운전 | 5 | 446 | 463 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 533 | O-31-6 | 142 | C/T | 6 | 463 | 480 | 17 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 533 | O-31-7 | 143 | G/T | 7 | 480 | 506 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 533 | O-31-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 506 | 533 | 27 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 244 | 544 | O-32-1 | 145 | 화물창 | 1 | 244 | 343 | 99 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 244 | 544 | O-32-2 | 146 | P/T | 2 | 343 | 370 | 27 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 244 | 544 | O-32-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 370 | 412 | 42 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 244 | 544 | O-32-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 412 | 457 | 45 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 244 | 544 | O-32-5 | 149 | 시운전 | 5 | 457 | 475 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 244 | 544 | O-32-6 | 150 | C/T | 6 | 475 | 493 | 18 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 244 | 544 | O-32-7 | 151 | G/T | 7 | 493 | 520 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 244 | 544 | O-32-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 520 | 544 | 24 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 250 | 511 | O-33-1 | 153 | 화물창 | 1 | 250 | 336 | 86 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 250 | 511 | O-33-2 | 154 | P/T | 2 | 336 | 359 | 23 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 250 | 511 | O-33-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 359 | 395 | 36 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 250 | 511 | O-33-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 395 | 434 | 39 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 250 | 511 | O-33-5 | 157 | 시운전 | 5 | 434 | 449 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 250 | 511 | O-33-6 | 158 | C/T | 6 | 449 | 464 | 15 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 250 | 511 | O-33-7 | 159 | G/T | 7 | 464 | 487 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 250 | 511 | O-33-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 487 | 511 | 24 | S | 5
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 250 | 333 | O-34-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 250 | 308 | 58 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 250 | 333 | O-34-2 | 162 | 시운전 | 2 | 308 | 316 | 8 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 250 | 333 | O-34-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 316 | 333 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 252 | 498 | O-35-1 | 164 | 화물창 | 1 | 252 | 333 | 81 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 252 | 498 | O-35-2 | 165 | P/T | 2 | 333 | 355 | 22 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 252 | 498 | O-35-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 355 | 389 | 34 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 252 | 498 | O-35-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 389 | 425 | 36 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 252 | 498 | O-35-5 | 168 | 시운전 | 5 | 425 | 439 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 252 | 498 | O-35-6 | 169 | C/T | 6 | 439 | 453 | 14 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 252 | 498 | O-35-7 | 170 | G/T | 7 | 453 | 475 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 252 | 498 | O-35-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 475 | 498 | 23 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 252 | 499 | O-36-1 | 172 | 화물창 | 1 | 252 | 333 | 81 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 252 | 499 | O-36-2 | 173 | P/T | 2 | 333 | 355 | 22 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 252 | 499 | O-36-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 355 | 389 | 34 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 252 | 499 | O-36-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 389 | 426 | 37 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 252 | 499 | O-36-5 | 176 | 시운전 | 5 | 426 | 440 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 252 | 499 | O-36-6 | 177 | C/T | 6 | 440 | 454 | 14 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 252 | 499 | O-36-7 | 178 | G/T | 7 | 454 | 476 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 252 | 499 | O-36-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 476 | 499 | 23 | S | 5
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 286 | 377 | O-37-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 286 | 349 | 63 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 286 | 377 | O-37-2 | 181 | 시운전 | 2 | 349 | 358 | 9 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 286 | 377 | O-37-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 358 | 377 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 286 | 610 | O-38-1 | 183 | 화물창 | 1 | 286 | 392 | 106 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 286 | 610 | O-38-2 | 184 | P/T | 2 | 392 | 421 | 29 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 286 | 610 | O-38-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 421 | 466 | 45 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 286 | 610 | O-38-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 466 | 514 | 48 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 286 | 610 | O-38-5 | 187 | 시운전 | 5 | 514 | 533 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 286 | 610 | O-38-6 | 188 | C/T | 6 | 533 | 552 | 19 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 286 | 610 | O-38-7 | 189 | G/T | 7 | 552 | 581 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 286 | 610 | O-38-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 581 | 610 | 29 | S | 5
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 291 | 423 | O-39-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 291 | 388 | 97 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 291 | 423 | O-39-2 | 192 | 시운전 | 2 | 388 | 402 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 291 | 423 | O-39-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 402 | 423 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 293 | 447 | O-40-1 | 194 | 특수도장 | 1 | 293 | 343 | 50 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 293 | 447 | O-40-2 | 195 | 화물창 | 2 | 343 | 395 | 52 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 293 | 447 | O-40-3 | 196 | 시운전 | 3 | 395 | 411 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 293 | 447 | O-40-4 | 197 | 인도준비 | 4 | 411 | 447 | 36 | S | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 293 | 423 | O-41-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 293 | 384 | 91 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 293 | 423 | O-41-2 | 199 | 시운전 | 2 | 384 | 397 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 293 | 423 | O-41-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 397 | 423 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 314 | 421 | O-42-1 | 201 | 특수도장 | 1 | 314 | 349 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 314 | 421 | O-42-2 | 202 | 화물창 | 2 | 349 | 385 | 36 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 314 | 421 | O-42-3 | 203 | 시운전 | 3 | 385 | 396 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 314 | 421 | O-42-4 | 204 | 인도준비 | 4 | 396 | 421 | 25 | S | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-43-1 | 205 | 화물창 | 1 | 317 | 393 | 76 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-43-2 | 206 | P/T | 2 | 393 | 413 | 20 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-43-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 413 | 445 | 32 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-43-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 445 | 479 | 34 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-43-5 | 209 | 시운전 | 5 | 479 | 492 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-43-6 | 210 | C/T | 6 | 492 | 505 | 13 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-43-7 | 211 | G/T | 7 | 505 | 525 | 20 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-43-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 525 | 548 | 23 | S | 5
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 317 | 435 | O-44-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 317 | 399 | 82 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 317 | 435 | O-44-2 | 214 | 시운전 | 2 | 399 | 410 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 317 | 435 | O-44-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 410 | 435 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 319 | 471 | O-45-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 319 | 399 | 80 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 319 | 471 | O-45-2 | 217 | 시운전 | 2 | 399 | 427 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 319 | 471 | O-45-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 427 | 471 | 44 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 342 | 665 | O-46-1 | 219 | 화물창 | 1 | 342 | 448 | 106 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 342 | 665 | O-46-2 | 220 | P/T | 2 | 448 | 477 | 29 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 342 | 665 | O-46-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 477 | 522 | 45 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 342 | 665 | O-46-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 522 | 570 | 48 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 342 | 665 | O-46-5 | 223 | 시운전 | 5 | 570 | 589 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 342 | 665 | O-46-6 | 224 | C/T | 6 | 589 | 608 | 19 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 342 | 665 | O-46-7 | 225 | G/T | 7 | 608 | 637 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 342 | 665 | O-46-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 637 | 665 | 28 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 342 | 591 | O-47-1 | 227 | 화물창 | 1 | 342 | 424 | 82 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 342 | 591 | O-47-2 | 228 | P/T | 2 | 424 | 446 | 22 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 342 | 591 | O-47-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 446 | 480 | 34 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 342 | 591 | O-47-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 480 | 517 | 37 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 342 | 591 | O-47-5 | 231 | 시운전 | 5 | 517 | 531 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 342 | 591 | O-47-6 | 232 | C/T | 6 | 531 | 545 | 14 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 342 | 591 | O-47-7 | 233 | G/T | 7 | 545 | 567 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 342 | 591 | O-47-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 567 | 591 | 24 | S | 5
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 345 | 446 | O-48-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 345 | 398 | 53 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 345 | 446 | O-48-2 | 236 | 시운전 | 2 | 398 | 417 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 345 | 446 | O-48-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 417 | 446 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 351 | 610 | O-49-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 351 | 542 | 191 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 351 | 610 | O-49-2 | 239 | 시운전 | 2 | 542 | 570 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 351 | 610 | O-49-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 570 | 610 | 40 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 376 | 612 | O-50-1 | 241 | 화물창 | 1 | 376 | 453 | 77 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 376 | 612 | O-50-2 | 242 | P/T | 2 | 453 | 474 | 21 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 376 | 612 | O-50-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 474 | 507 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 376 | 612 | O-50-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 507 | 542 | 35 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 376 | 612 | O-50-5 | 245 | 시운전 | 5 | 542 | 556 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 376 | 612 | O-50-6 | 246 | C/T | 6 | 556 | 570 | 14 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 376 | 612 | O-50-7 | 247 | G/T | 7 | 570 | 591 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 376 | 612 | O-50-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 591 | 612 | 21 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 376 | 616 | O-51-1 | 249 | 화물창 | 1 | 376 | 455 | 79 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 376 | 616 | O-51-2 | 250 | P/T | 2 | 455 | 476 | 21 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 376 | 616 | O-51-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 476 | 509 | 33 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 376 | 616 | O-51-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 509 | 545 | 36 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 376 | 616 | O-51-5 | 253 | 시운전 | 5 | 545 | 559 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 376 | 616 | O-51-6 | 254 | C/T | 6 | 559 | 573 | 14 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 376 | 616 | O-51-7 | 255 | G/T | 7 | 573 | 594 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 376 | 616 | O-51-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 594 | 616 | 22 | S | 5
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 406 | 540 | O-52-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 406 | 477 | 71 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 406 | 540 | O-52-2 | 258 | 시운전 | 2 | 477 | 502 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 406 | 540 | O-52-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 502 | 540 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 406 | 505 | O-53-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 406 | 475 | 69 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 406 | 505 | O-53-2 | 261 | 시운전 | 2 | 475 | 484 | 9 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 406 | 505 | O-53-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 484 | 505 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 422 | 695 | O-54-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 422 | 624 | 202 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 422 | 695 | O-54-2 | 264 | 시운전 | 2 | 624 | 654 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 422 | 695 | O-54-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 654 | 695 | 41 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 423 | 541 | O-55-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 423 | 505 | 82 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 423 | 541 | O-55-2 | 267 | 시운전 | 2 | 505 | 516 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 423 | 541 | O-55-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 516 | 541 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 467 | 685 | O-56-1 | 269 | 화물창 | 1 | 467 | 538 | 71 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 467 | 685 | O-56-2 | 270 | P/T | 2 | 538 | 557 | 19 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 467 | 685 | O-56-3 | 271 | 화물창족철 | 3 | 557 | 587 | 30 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 467 | 685 | O-56-4 | 272 | 화물창메공 | 4 | 587 | 619 | 32 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 467 | 685 | O-56-5 | 273 | 시운전 | 5 | 619 | 632 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 467 | 685 | O-56-6 | 274 | C/T | 6 | 632 | 645 | 13 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 467 | 685 | O-56-7 | 275 | G/T | 7 | 645 | 664 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 467 | 685 | O-56-8 | 276 | 인도준비 | 8 | 664 | 685 | 21 | S | 5
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 467 | 566 | O-57-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 467 | 519 | 52 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 467 | 566 | O-57-2 | 278 | 시운전 | 2 | 519 | 537 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 467 | 566 | O-57-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 537 | 566 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 471 | 589 | O-58-1 | 280 | 특수도장 | 1 | 471 | 509 | 38 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 471 | 589 | O-58-2 | 281 | 화물창 | 2 | 509 | 549 | 40 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 471 | 589 | O-58-3 | 282 | 시운전 | 3 | 549 | 561 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 471 | 589 | O-58-4 | 283 | 인도준비 | 4 | 561 | 589 | 28 | S | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 475 | 583 | O-59-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 475 | 550 | 75 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 475 | 583 | O-59-2 | 285 | 시운전 | 2 | 550 | 560 | 10 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 475 | 583 | O-59-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 560 | 583 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 477 | 597 | O-60-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 477 | 561 | 84 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 477 | 597 | O-60-2 | 288 | 시운전 | 2 | 561 | 573 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 477 | 597 | O-60-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 573 | 597 | 24 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 490 | 732 | O-61-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 490 | 669 | 179 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 490 | 732 | O-61-2 | 291 | 시운전 | 2 | 669 | 695 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 490 | 732 | O-61-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 695 | 732 | 37 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 492 | 635 | O-62-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 492 | 567 | 75 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 492 | 635 | O-62-2 | 294 | 시운전 | 2 | 567 | 594 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 492 | 635 | O-62-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 594 | 635 | 41 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 493 | 801 | O-63-1 | 296 | 화물창 | 1 | 493 | 594 | 101 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 493 | 801 | O-63-2 | 297 | P/T | 2 | 594 | 621 | 27 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 493 | 801 | O-63-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 621 | 664 | 43 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 493 | 801 | O-63-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 664 | 710 | 46 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 493 | 801 | O-63-5 | 300 | 시운전 | 5 | 710 | 728 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 493 | 801 | O-63-6 | 301 | C/T | 6 | 728 | 746 | 18 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 493 | 801 | O-63-7 | 302 | G/T | 7 | 746 | 773 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 493 | 801 | O-63-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 773 | 801 | 28 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 504 | 630 | O-64-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 504 | 592 | 88 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 504 | 630 | O-64-2 | 305 | 시운전 | 2 | 592 | 604 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 504 | 630 | O-64-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 604 | 630 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 513 | 820 | O-65-1 | 307 | 화물창 | 1 | 513 | 614 | 101 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 513 | 820 | O-65-2 | 308 | P/T | 2 | 614 | 641 | 27 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 513 | 820 | O-65-3 | 309 | 화물창족철 | 3 | 641 | 683 | 42 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 513 | 820 | O-65-4 | 310 | 화물창메공 | 4 | 683 | 729 | 46 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 513 | 820 | O-65-5 | 311 | 시운전 | 5 | 729 | 747 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 513 | 820 | O-65-6 | 312 | C/T | 6 | 747 | 765 | 18 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 513 | 820 | O-65-7 | 313 | G/T | 7 | 765 | 792 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 513 | 820 | O-65-8 | 314 | 인도준비 | 8 | 792 | 820 | 28 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 518 | 738 | O-66-1 | 315 | 화물창 | 1 | 518 | 590 | 72 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 518 | 738 | O-66-2 | 316 | P/T | 2 | 590 | 609 | 19 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 518 | 738 | O-66-3 | 317 | 화물창족철 | 3 | 609 | 639 | 30 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 518 | 738 | O-66-4 | 318 | 화물창메공 | 4 | 639 | 672 | 33 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 518 | 738 | O-66-5 | 319 | 시운전 | 5 | 672 | 685 | 13 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 518 | 738 | O-66-6 | 320 | C/T | 6 | 685 | 698 | 13 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 518 | 738 | O-66-7 | 321 | G/T | 7 | 698 | 717 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 518 | 738 | O-66-8 | 322 | 인도준비 | 8 | 717 | 738 | 21 | S | 5
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 518 | 633 | O-67-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 518 | 578 | 60 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 518 | 633 | O-67-2 | 324 | 시운전 | 2 | 578 | 599 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 518 | 633 | O-67-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 599 | 633 | 34 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 532 | 801 | O-68-1 | 326 | 화물창 | 1 | 532 | 620 | 88 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 532 | 801 | O-68-2 | 327 | P/T | 2 | 620 | 644 | 24 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 532 | 801 | O-68-3 | 328 | 화물창족철 | 3 | 644 | 681 | 37 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 532 | 801 | O-68-4 | 329 | 화물창메공 | 4 | 681 | 721 | 40 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 532 | 801 | O-68-5 | 330 | 시운전 | 5 | 721 | 737 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 532 | 801 | O-68-6 | 331 | C/T | 6 | 737 | 753 | 16 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 532 | 801 | O-68-7 | 332 | G/T | 7 | 753 | 777 | 24 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 532 | 801 | O-68-8 | 333 | 인도준비 | 8 | 777 | 801 | 24 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 535 | 864 | O-69-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 535 | 778 | 243 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 535 | 864 | O-69-2 | 335 | 시운전 | 2 | 778 | 814 | 36 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 535 | 864 | O-69-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 814 | 864 | 50 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 547 | 661 | O-70-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 547 | 626 | 79 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 547 | 661 | O-70-2 | 338 | 시운전 | 2 | 626 | 637 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 547 | 661 | O-70-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 637 | 661 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 559 | 818 | O-71-1 | 340 | 화물창 | 1 | 559 | 644 | 85 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 559 | 818 | O-71-2 | 341 | P/T | 2 | 644 | 667 | 23 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 559 | 818 | O-71-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 667 | 703 | 36 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 559 | 818 | O-71-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 703 | 741 | 38 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 559 | 818 | O-71-5 | 344 | 시운전 | 5 | 741 | 756 | 15 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 559 | 818 | O-71-6 | 345 | C/T | 6 | 756 | 771 | 15 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 559 | 818 | O-71-7 | 346 | G/T | 7 | 771 | 794 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 559 | 818 | O-71-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 794 | 818 | 24 | S | 5
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 567 | 647 | O-72-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 567 | 609 | 42 | F | 10
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 567 | 647 | O-72-2 | 349 | 시운전 | 2 | 609 | 624 | 15 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 567 | 647 | O-72-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 624 | 647 | 23 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 598 | 724 | O-73-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 598 | 664 | 66 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 598 | 724 | O-73-2 | 352 | 시운전 | 2 | 664 | 687 | 23 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 598 | 724 | O-73-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 687 | 724 | 37 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 599 | 874 | O-74-1 | 354 | 화물창 | 1 | 599 | 689 | 90 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 599 | 874 | O-74-2 | 355 | P/T | 2 | 689 | 713 | 24 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 599 | 874 | O-74-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 713 | 751 | 38 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 599 | 874 | O-74-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 751 | 792 | 41 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 599 | 874 | O-74-5 | 358 | 시운전 | 5 | 792 | 808 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 599 | 874 | O-74-6 | 359 | C/T | 6 | 808 | 824 | 16 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 599 | 874 | O-74-7 | 360 | G/T | 7 | 824 | 848 | 24 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 599 | 874 | O-74-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 848 | 874 | 26 | S | 5
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 599 | 736 | O-75-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 599 | 694 | 95 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 599 | 736 | O-75-2 | 363 | 시운전 | 2 | 694 | 707 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 599 | 736 | O-75-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 707 | 736 | 29 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 606 | 727 | O-76-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 606 | 670 | 64 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 606 | 727 | O-76-2 | 366 | 시운전 | 2 | 670 | 692 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 606 | 727 | O-76-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 692 | 727 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 606 | 744 | O-77-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 606 | 679 | 73 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 606 | 744 | O-77-2 | 369 | 시운전 | 2 | 679 | 705 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 606 | 744 | O-77-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 705 | 744 | 39 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 642 | 898 | O-78-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 642 | 831 | 189 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 642 | 898 | O-78-2 | 372 | 시운전 | 2 | 831 | 859 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 642 | 898 | O-78-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 859 | 898 | 39 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 642 | 713 | O-79-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 642 | 691 | 49 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 642 | 713 | O-79-2 | 375 | 시운전 | 2 | 691 | 698 | 7 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 642 | 713 | O-79-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 698 | 713 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 654 | 793 | O-80-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 654 | 751 | 97 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 654 | 793 | O-80-2 | 378 | 시운전 | 2 | 751 | 764 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 654 | 793 | O-80-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 764 | 793 | 29 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 658 | 768 | O-81-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 658 | 735 | 77 | F | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 658 | 768 | O-81-2 | 381 | 시운전 | 2 | 735 | 746 | 11 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 658 | 768 | O-81-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 746 | 768 | 22 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 669 | 798 | O-82-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 669 | 737 | 68 | F | 10
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 669 | 798 | O-82-2 | 384 | 시운전 | 2 | 737 | 761 | 24 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 669 | 798 | O-82-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 761 | 798 | 37 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 669 | 807 | O-83-1 | 386 | 축계작업 | 1 | 669 | 742 | 73 | F | 10
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 669 | 807 | O-83-2 | 387 | 시운전 | 2 | 742 | 768 | 26 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 669 | 807 | O-83-3 | 388 | 인도준비 | 3 | 768 | 807 | 39 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 682 | 812 | O-84-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 682 | 773 | 91 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 682 | 812 | O-84-2 | 390 | 시운전 | 2 | 773 | 786 | 13 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 682 | 812 | O-84-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 786 | 812 | 26 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 684 | 813 | O-85-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 684 | 752 | 68 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 684 | 813 | O-85-2 | 393 | 시운전 | 2 | 752 | 776 | 24 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 684 | 813 | O-85-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 776 | 813 | 37 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 692 | 997 | O-86-1 | 395 | 화물창 | 1 | 692 | 792 | 100 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 692 | 997 | O-86-2 | 396 | P/T | 2 | 792 | 819 | 27 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 692 | 997 | O-86-3 | 397 | 화물창족철 | 3 | 819 | 861 | 42 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 692 | 997 | O-86-4 | 398 | 화물창메공 | 4 | 861 | 906 | 45 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 692 | 997 | O-86-5 | 399 | 시운전 | 5 | 906 | 924 | 18 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 692 | 997 | O-86-6 | 400 | C/T | 6 | 924 | 942 | 18 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 692 | 997 | O-86-7 | 401 | G/T | 7 | 942 | 969 | 27 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 692 | 997 | O-86-8 | 402 | 인도준비 | 8 | 969 | 997 | 28 | S | 5
J-87 | 86 | LNG | 8 | 695 | 999 | O-87-1 | 403 | 화물창 | 1 | 695 | 795 | 100 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 695 | 999 | O-87-2 | 404 | P/T | 2 | 795 | 822 | 27 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 695 | 999 | O-87-3 | 405 | 화물창족철 | 3 | 822 | 864 | 42 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 695 | 999 | O-87-4 | 406 | 화물창메공 | 4 | 864 | 909 | 45 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 695 | 999 | O-87-5 | 407 | 시운전 | 5 | 909 | 927 | 18 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 695 | 999 | O-87-6 | 408 | C/T | 6 | 927 | 945 | 18 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 695 | 999 | O-87-7 | 409 | G/T | 7 | 945 | 972 | 27 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 695 | 999 | O-87-8 | 410 | 인도준비 | 8 | 972 | 999 | 27 | S | 5
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 695 | 815 | O-88-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 695 | 783 | 88 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 695 | 815 | O-88-2 | 412 | 시운전 | 2 | 783 | 796 | 13 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 695 | 815 | O-88-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 796 | 815 | 19 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 713 | 891 | O-89-1 | 414 | 축계작업 | 1 | 713 | 844 | 131 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 713 | 891 | O-89-2 | 415 | 시운전 | 2 | 844 | 863 | 19 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 713 | 891 | O-89-3 | 416 | 인도준비 | 3 | 863 | 891 | 28 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 713 | 784 | O-90-1 | 417 | 축계작업 | 1 | 713 | 762 | 49 | F | 15
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 713 | 784 | O-90-2 | 418 | 시운전 | 2 | 762 | 769 | 7 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 713 | 784 | O-90-3 | 419 | 인도준비 | 3 | 769 | 784 | 15 | N | 0
J-91 | 90 | A_SHTL | 2 | 723 | 884 | O-91-1 | 420 | 축계작업 | 1 | 723 | 842 | 119 | F | 15
J-91 | 90 | A_SHTL | 2 | 723 | 884 | O-91-2 | 421 | 시운전 | 2 | 842 | 859 | 17 | N | 0
J-91 | 90 | A_SHTL | 2 | 723 | 884 | O-91-3 | 422 | 인도준비 | 3 | 859 | 884 | 25 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 723 | 847 | O-92-1 | 423 | 축계작업 | 1 | 723 | 788 | 65 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 723 | 847 | O-92-2 | 424 | 시운전 | 2 | 788 | 811 | 23 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 723 | 847 | O-92-3 | 425 | 인도준비 | 3 | 811 | 847 | 36 | N | 0
J-93 | 92 | A_SHTL | 2 | 725 | 938 | O-93-1 | 426 | 축계작업 | 1 | 725 | 882 | 157 | F | 15
J-93 | 92 | A_SHTL | 2 | 725 | 938 | O-93-2 | 427 | 시운전 | 2 | 882 | 905 | 23 | N | 0
J-93 | 92 | A_SHTL | 2 | 725 | 938 | O-93-3 | 428 | 인도준비 | 3 | 905 | 938 | 33 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 743 | 993 | O-94-1 | 429 | 화물창 | 1 | 743 | 825 | 82 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 743 | 993 | O-94-2 | 430 | P/T | 2 | 825 | 847 | 22 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 743 | 993 | O-94-3 | 431 | 화물창족철 | 3 | 847 | 882 | 35 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 743 | 993 | O-94-4 | 432 | 화물창메공 | 4 | 882 | 919 | 37 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 743 | 993 | O-94-5 | 433 | 시운전 | 5 | 919 | 934 | 15 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 743 | 993 | O-94-6 | 434 | C/T | 6 | 934 | 949 | 15 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 743 | 993 | O-94-7 | 435 | G/T | 7 | 949 | 971 | 22 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 743 | 993 | O-94-8 | 436 | 인도준비 | 8 | 971 | 993 | 22 | S | 5
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 745 | 1073 | O-95-1 | 437 | 축계작업 | 1 | 745 | 987 | 242 | F | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 745 | 1073 | O-95-2 | 438 | 시운전 | 2 | 987 | 1023 | 36 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 745 | 1073 | O-95-3 | 439 | 인도준비 | 3 | 1023 | 1073 | 50 | N | 0
J-96 | 95 | A_SHTL | 2 | 749 | 967 | O-96-1 | 440 | 축계작업 | 1 | 749 | 910 | 161 | F | 15
J-96 | 95 | A_SHTL | 2 | 749 | 967 | O-96-2 | 441 | 시운전 | 2 | 910 | 933 | 23 | N | 0
J-96 | 95 | A_SHTL | 2 | 749 | 967 | O-96-3 | 442 | 인도준비 | 3 | 933 | 967 | 34 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 754 | 1076 | O-97-1 | 443 | 화물창 | 1 | 754 | 860 | 106 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 754 | 1076 | O-97-2 | 444 | P/T | 2 | 860 | 888 | 28 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 754 | 1076 | O-97-3 | 445 | 화물창족철 | 3 | 888 | 933 | 45 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 754 | 1076 | O-97-4 | 446 | 화물창메공 | 4 | 933 | 981 | 48 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 754 | 1076 | O-97-5 | 447 | 시운전 | 5 | 981 | 1000 | 19 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 754 | 1076 | O-97-6 | 448 | C/T | 6 | 1000 | 1019 | 19 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 754 | 1076 | O-97-7 | 449 | G/T | 7 | 1019 | 1047 | 28 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 754 | 1076 | O-97-8 | 450 | 인도준비 | 8 | 1047 | 1076 | 29 | S | 5
J-98 | 97 | PC | 7 | 754 | 871 | O-98-1 | 451 | 특수도장 | 1 | 754 | 792 | 38 | N | 0
J-98 | 97 | PC | 7 | 754 | 871 | O-98-2 | 452 | 화물창 | 2 | 792 | 831 | 39 | N | 0
J-98 | 97 | PC | 7 | 754 | 871 | O-98-3 | 453 | 시운전 | 3 | 831 | 843 | 12 | N | 0
J-98 | 97 | PC | 7 | 754 | 871 | O-98-4 | 454 | 인도준비 | 4 | 843 | 871 | 28 | S | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 760 | 988 | O-99-1 | 455 | 축계작업 | 1 | 760 | 928 | 168 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 760 | 988 | O-99-2 | 456 | 시운전 | 2 | 928 | 953 | 25 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 760 | 988 | O-99-3 | 457 | 인도준비 | 3 | 953 | 988 | 35 | N | 0
J-100 | 99 | A_SHTL | 2 | 760 | 1017 | O-100-1 | 458 | 축계작업 | 1 | 760 | 950 | 190 | F | 15
J-100 | 99 | A_SHTL | 2 | 760 | 1017 | O-100-2 | 459 | 시운전 | 2 | 950 | 978 | 28 | N | 0
J-100 | 99 | A_SHTL | 2 | 760 | 1017 | O-100-3 | 460 | 인도준비 | 3 | 978 | 1017 | 39 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 141 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 98 | 98 | F | 15 | E4
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 249 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 6 | 86 | 80 | N | 0 | H2
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 7 | 126 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 7 | 90 | 83 | F | 15 | D5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 13 | 88 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 13 | 65 | 52 | F | 15 | D2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B