## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 205 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 67 | 67 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 205 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 67 | 85 | 18 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 205 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 85 | 113 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 205 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 113 | 143 | 30 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 205 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 143 | 155 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 205 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 155 | 167 | 12 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 205 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 167 | 185 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 205 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 185 | 205 | 20 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 110 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 1 | 77 | 76 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 110 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 77 | 87 | 10 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 110 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 87 | 110 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 302 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 13 | 108 | 95 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 302 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 108 | 134 | 26 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 302 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 134 | 174 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 302 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 174 | 217 | 43 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 302 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 217 | 234 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 302 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 234 | 251 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 302 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 251 | 277 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 302 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 277 | 302 | 25 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 15 | 161 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 15 | 123 | 108 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 15 | 161 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 123 | 139 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 15 | 161 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 139 | 161 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 40 | 115 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 40 | 92 | 52 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 40 | 115 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 92 | 99 | 7 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 40 | 115 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 99 | 115 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 41 | 214 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 41 | 169 | 128 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 41 | 214 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 169 | 188 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 41 | 214 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 188 | 214 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 45 | 163 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 45 | 127 | 82 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 45 | 163 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 127 | 138 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 45 | 163 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 138 | 163 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 45 | 355 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 45 | 274 | 229 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 45 | 355 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 274 | 308 | 34 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 45 | 355 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 308 | 355 | 47 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 48 | 141 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 48 | 97 | 49 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 48 | 141 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 97 | 114 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 48 | 141 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 114 | 141 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 51 | 214 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 51 | 137 | 86 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 51 | 214 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 137 | 167 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 51 | 214 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 167 | 214 | 47 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 61 | 188 | O-11-1 | 40 | 특수도장 | 1 | 61 | 102 | 41 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 61 | 188 | O-11-2 | 41 | 화물창 | 2 | 102 | 145 | 43 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 61 | 188 | O-11-3 | 42 | 시운전 | 3 | 145 | 158 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 61 | 188 | O-11-4 | 43 | 인도준비 | 4 | 158 | 188 | 30 | S | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 303 | O-12-1 | 44 | 화물창 | 1 | 71 | 147 | 76 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 303 | O-12-2 | 45 | P/T | 2 | 147 | 167 | 20 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 303 | O-12-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 167 | 199 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 303 | O-12-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 199 | 233 | 34 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 303 | O-12-5 | 48 | 시운전 | 5 | 233 | 246 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 303 | O-12-6 | 49 | C/T | 6 | 246 | 259 | 13 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 303 | O-12-7 | 50 | G/T | 7 | 259 | 279 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 303 | O-12-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 279 | 303 | 24 | S | 5
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 71 | 202 | O-13-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 71 | 140 | 69 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 71 | 202 | O-13-2 | 53 | 시운전 | 2 | 140 | 164 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 71 | 202 | O-13-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 164 | 202 | 38 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 275 | O-14-1 | 55 | 화물창 | 1 | 73 | 139 | 66 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 275 | O-14-2 | 56 | P/T | 2 | 139 | 157 | 18 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 275 | O-14-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 157 | 185 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 275 | O-14-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 185 | 215 | 30 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 275 | O-14-5 | 59 | 시운전 | 5 | 215 | 227 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 275 | O-14-6 | 60 | C/T | 6 | 227 | 239 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 275 | O-14-7 | 61 | G/T | 7 | 239 | 257 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 275 | O-14-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 257 | 275 | 18 | S | 5
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 86 | 195 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 86 | 143 | 57 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 86 | 195 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 143 | 163 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 86 | 195 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 163 | 195 | 32 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 323 | O-16-1 | 66 | 화물창 | 1 | 86 | 164 | 78 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 323 | O-16-2 | 67 | P/T | 2 | 164 | 185 | 21 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 323 | O-16-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 185 | 218 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 323 | O-16-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 218 | 253 | 35 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 323 | O-16-5 | 70 | 시운전 | 5 | 253 | 267 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 323 | O-16-6 | 71 | C/T | 6 | 267 | 281 | 14 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 323 | O-16-7 | 72 | G/T | 7 | 281 | 302 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 86 | 323 | O-16-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 302 | 323 | 21 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 299 | O-17-1 | 74 | 화물창 | 1 | 109 | 171 | 62 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 299 | O-17-2 | 75 | P/T | 2 | 171 | 188 | 17 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 299 | O-17-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 188 | 214 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 299 | O-17-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 214 | 242 | 28 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 299 | O-17-5 | 78 | 시운전 | 5 | 242 | 253 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 299 | O-17-6 | 79 | C/T | 6 | 253 | 264 | 11 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 299 | O-17-7 | 80 | G/T | 7 | 264 | 281 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 109 | 299 | O-17-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 281 | 299 | 18 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 109 | 347 | O-18-1 | 82 | 화물창 | 1 | 109 | 187 | 78 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 109 | 347 | O-18-2 | 83 | P/T | 2 | 187 | 208 | 21 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 109 | 347 | O-18-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 208 | 241 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 109 | 347 | O-18-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 241 | 276 | 35 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 109 | 347 | O-18-5 | 86 | 시운전 | 5 | 276 | 290 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 109 | 347 | O-18-6 | 87 | C/T | 6 | 290 | 304 | 14 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 109 | 347 | O-18-7 | 88 | G/T | 7 | 304 | 325 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 109 | 347 | O-18-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 325 | 347 | 22 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 434 | O-19-1 | 90 | 화물창 | 1 | 120 | 223 | 103 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 434 | O-19-2 | 91 | P/T | 2 | 223 | 251 | 28 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 434 | O-19-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 251 | 294 | 43 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 434 | O-19-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 294 | 341 | 47 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 434 | O-19-5 | 94 | 시운전 | 5 | 341 | 359 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 434 | O-19-6 | 95 | C/T | 6 | 359 | 377 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 434 | O-19-7 | 96 | G/T | 7 | 377 | 405 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 434 | O-19-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 405 | 434 | 29 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 425 | O-20-1 | 98 | 화물창 | 1 | 122 | 221 | 99 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 425 | O-20-2 | 99 | P/T | 2 | 221 | 248 | 27 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 425 | O-20-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 248 | 290 | 42 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 425 | O-20-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 290 | 335 | 45 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 425 | O-20-5 | 102 | 시운전 | 5 | 335 | 353 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 425 | O-20-6 | 103 | C/T | 6 | 353 | 371 | 18 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 425 | O-20-7 | 104 | G/T | 7 | 371 | 398 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 425 | O-20-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 398 | 425 | 27 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 390 | O-21-1 | 106 | 화물창 | 1 | 122 | 210 | 88 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 390 | O-21-2 | 107 | P/T | 2 | 210 | 234 | 24 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 390 | O-21-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 234 | 271 | 37 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 390 | O-21-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 271 | 311 | 40 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 390 | O-21-5 | 110 | 시운전 | 5 | 311 | 327 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 390 | O-21-6 | 111 | C/T | 6 | 327 | 343 | 16 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 390 | O-21-7 | 112 | G/T | 7 | 343 | 367 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 390 | O-21-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 367 | 390 | 23 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 151 | 426 | O-22-1 | 114 | 화물창 | 1 | 151 | 241 | 90 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 151 | 426 | O-22-2 | 115 | P/T | 2 | 241 | 265 | 24 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 151 | 426 | O-22-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 265 | 303 | 38 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 151 | 426 | O-22-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 303 | 344 | 41 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 151 | 426 | O-22-5 | 118 | 시운전 | 5 | 344 | 360 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 151 | 426 | O-22-6 | 119 | C/T | 6 | 360 | 376 | 16 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 151 | 426 | O-22-7 | 120 | G/T | 7 | 376 | 400 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 151 | 426 | O-22-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 400 | 426 | 26 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 380 | O-23-1 | 122 | 화물창 | 1 | 153 | 227 | 74 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 380 | O-23-2 | 123 | P/T | 2 | 227 | 247 | 20 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 380 | O-23-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 247 | 278 | 31 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 380 | O-23-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 278 | 312 | 34 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 380 | O-23-5 | 126 | 시운전 | 5 | 312 | 325 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 380 | O-23-6 | 127 | C/T | 6 | 325 | 338 | 13 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 380 | O-23-7 | 128 | G/T | 7 | 338 | 358 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 380 | O-23-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 358 | 380 | 22 | S | 5
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 177 | 328 | O-24-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 177 | 257 | 80 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 177 | 328 | O-24-2 | 131 | 시운전 | 2 | 257 | 285 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 177 | 328 | O-24-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 285 | 328 | 43 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 181 | 332 | O-25-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 181 | 292 | 111 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 181 | 332 | O-25-2 | 134 | 시운전 | 2 | 292 | 308 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 181 | 332 | O-25-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 308 | 332 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 184 | 331 | O-26-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 184 | 261 | 77 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 184 | 331 | O-26-2 | 137 | 시운전 | 2 | 261 | 288 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 184 | 331 | O-26-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 288 | 331 | 43 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 184 | 257 | O-27-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 184 | 235 | 51 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 184 | 257 | O-27-2 | 140 | 시운전 | 2 | 235 | 242 | 7 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 184 | 257 | O-27-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 242 | 257 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 209 | 410 | O-28-1 | 142 | 화물창 | 1 | 209 | 275 | 66 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 209 | 410 | O-28-2 | 143 | P/T | 2 | 275 | 293 | 18 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 209 | 410 | O-28-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 293 | 321 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 209 | 410 | O-28-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 321 | 351 | 30 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 209 | 410 | O-28-5 | 146 | 시운전 | 5 | 351 | 363 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 209 | 410 | O-28-6 | 147 | C/T | 6 | 363 | 375 | 12 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 209 | 410 | O-28-7 | 148 | G/T | 7 | 375 | 393 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 209 | 410 | O-28-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 393 | 410 | 17 | S | 5
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 230 | 362 | O-29-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 230 | 299 | 69 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 230 | 362 | O-29-2 | 151 | 시운전 | 2 | 299 | 324 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 230 | 362 | O-29-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 324 | 362 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 230 | 369 | O-30-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 230 | 332 | 102 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 230 | 369 | O-30-2 | 154 | 시운전 | 2 | 332 | 347 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 230 | 369 | O-30-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 347 | 369 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 231 | 412 | O-31-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 231 | 364 | 133 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 231 | 412 | O-31-2 | 157 | 시운전 | 2 | 364 | 383 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 231 | 412 | O-31-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 383 | 412 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 255 | 399 | O-32-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 255 | 361 | 106 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 255 | 399 | O-32-2 | 160 | 시운전 | 2 | 361 | 376 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 255 | 399 | O-32-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 376 | 399 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 278 | 491 | O-33-1 | 162 | 화물창 | 1 | 278 | 348 | 70 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 278 | 491 | O-33-2 | 163 | P/T | 2 | 348 | 367 | 19 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 278 | 491 | O-33-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 367 | 396 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 278 | 491 | O-33-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 396 | 427 | 31 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 278 | 491 | O-33-5 | 166 | 시운전 | 5 | 427 | 439 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 278 | 491 | O-33-6 | 167 | C/T | 6 | 439 | 451 | 12 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 278 | 491 | O-33-7 | 168 | G/T | 7 | 451 | 470 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 278 | 491 | O-33-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 470 | 491 | 21 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 278 | 597 | O-34-1 | 170 | 화물창 | 1 | 278 | 383 | 105 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 278 | 597 | O-34-2 | 171 | P/T | 2 | 383 | 411 | 28 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 278 | 597 | O-34-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 411 | 455 | 44 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 278 | 597 | O-34-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 455 | 502 | 47 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 278 | 597 | O-34-5 | 174 | 시운전 | 5 | 502 | 521 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 278 | 597 | O-34-6 | 175 | C/T | 6 | 521 | 540 | 19 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 278 | 597 | O-34-7 | 176 | G/T | 7 | 540 | 568 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 278 | 597 | O-34-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 568 | 597 | 29 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 280 | 481 | O-35-1 | 178 | 화물창 | 1 | 280 | 346 | 66 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 280 | 481 | O-35-2 | 179 | P/T | 2 | 346 | 364 | 18 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 280 | 481 | O-35-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 364 | 392 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 280 | 481 | O-35-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 392 | 422 | 30 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 280 | 481 | O-35-5 | 182 | 시운전 | 5 | 422 | 434 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 280 | 481 | O-35-6 | 183 | C/T | 6 | 434 | 446 | 12 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 280 | 481 | O-35-7 | 184 | G/T | 7 | 446 | 464 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 280 | 481 | O-35-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 464 | 481 | 17 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 285 | 535 | O-36-1 | 186 | 화물창 | 1 | 285 | 367 | 82 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 285 | 535 | O-36-2 | 187 | P/T | 2 | 367 | 389 | 22 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 285 | 535 | O-36-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 389 | 424 | 35 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 285 | 535 | O-36-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 424 | 461 | 37 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 285 | 535 | O-36-5 | 190 | 시운전 | 5 | 461 | 476 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 285 | 535 | O-36-6 | 191 | C/T | 6 | 476 | 491 | 15 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 285 | 535 | O-36-7 | 192 | G/T | 7 | 491 | 513 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 285 | 535 | O-36-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 513 | 535 | 22 | S | 5
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 291 | 409 | O-37-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 291 | 353 | 62 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 291 | 409 | O-37-2 | 195 | 시운전 | 2 | 353 | 375 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 291 | 409 | O-37-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 375 | 409 | 34 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 291 | 394 | O-38-1 | 197 | 특수도장 | 1 | 291 | 324 | 33 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 291 | 394 | O-38-2 | 198 | 화물창 | 2 | 324 | 359 | 35 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 291 | 394 | O-38-3 | 199 | 시운전 | 3 | 359 | 370 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 291 | 394 | O-38-4 | 200 | 인도준비 | 4 | 370 | 394 | 24 | S | 15
J-39 | 38 | PC | 7 | 322 | 426 | O-39-1 | 201 | 특수도장 | 1 | 322 | 356 | 34 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 322 | 426 | O-39-2 | 202 | 화물창 | 2 | 356 | 391 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 322 | 426 | O-39-3 | 203 | 시운전 | 3 | 391 | 402 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 322 | 426 | O-39-4 | 204 | 인도준비 | 4 | 402 | 426 | 24 | S | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 338 | 627 | O-40-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 338 | 551 | 213 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 338 | 627 | O-40-2 | 206 | 시운전 | 2 | 551 | 582 | 31 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 338 | 627 | O-40-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 582 | 627 | 45 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 353 | 471 | O-41-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 353 | 415 | 62 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 353 | 471 | O-41-2 | 209 | 시운전 | 2 | 415 | 437 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 353 | 471 | O-41-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 437 | 471 | 34 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 353 | 454 | O-42-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 353 | 406 | 53 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 353 | 454 | O-42-2 | 212 | 시운전 | 2 | 406 | 425 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 353 | 454 | O-42-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 425 | 454 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 355 | 500 | O-43-1 | 214 | 특수도장 | 1 | 355 | 402 | 47 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 355 | 500 | O-43-2 | 215 | 화물창 | 2 | 402 | 451 | 49 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 355 | 500 | O-43-3 | 216 | 시운전 | 3 | 451 | 466 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 355 | 500 | O-43-4 | 217 | 인도준비 | 4 | 466 | 500 | 34 | S | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 355 | 633 | O-44-1 | 218 | 화물창 | 1 | 355 | 446 | 91 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 355 | 633 | O-44-2 | 219 | P/T | 2 | 446 | 471 | 25 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 355 | 633 | O-44-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 471 | 509 | 38 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 355 | 633 | O-44-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 509 | 550 | 41 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 355 | 633 | O-44-5 | 222 | 시운전 | 5 | 550 | 566 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 355 | 633 | O-44-6 | 223 | C/T | 6 | 566 | 582 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 355 | 633 | O-44-7 | 224 | G/T | 7 | 582 | 607 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 355 | 633 | O-44-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 607 | 633 | 26 | S | 5
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 361 | 486 | O-45-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 361 | 448 | 87 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 361 | 486 | O-45-2 | 227 | 시운전 | 2 | 448 | 460 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 361 | 486 | O-45-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 460 | 486 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 400 | 539 | O-46-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 400 | 497 | 97 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 400 | 539 | O-46-2 | 230 | 시운전 | 2 | 497 | 510 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 400 | 539 | O-46-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 510 | 539 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 410 | 680 | O-47-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 410 | 609 | 199 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 410 | 680 | O-47-2 | 233 | 시운전 | 2 | 609 | 638 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 410 | 680 | O-47-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 638 | 680 | 42 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 435 | 583 | O-48-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 435 | 513 | 78 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 435 | 583 | O-48-2 | 236 | 시운전 | 2 | 513 | 541 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 435 | 583 | O-48-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 541 | 583 | 42 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 444 | 610 | O-49-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 444 | 531 | 87 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 444 | 610 | O-49-2 | 239 | 시운전 | 2 | 531 | 562 | 31 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 444 | 610 | O-49-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 562 | 610 | 48 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 469 | 570 | O-50-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 469 | 539 | 70 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 469 | 570 | O-50-2 | 242 | 시운전 | 2 | 539 | 549 | 10 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 469 | 570 | O-50-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 549 | 570 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 470 | 714 | O-51-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 470 | 650 | 180 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 470 | 714 | O-51-2 | 245 | 시운전 | 2 | 650 | 676 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 470 | 714 | O-51-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 676 | 714 | 38 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 470 | 573 | O-52-1 | 247 | 특수도장 | 1 | 470 | 503 | 33 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 470 | 573 | O-52-2 | 248 | 화물창 | 2 | 503 | 538 | 35 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 470 | 573 | O-52-3 | 249 | 시운전 | 3 | 538 | 549 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 470 | 573 | O-52-4 | 250 | 인도준비 | 4 | 549 | 573 | 24 | S | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 489 | 773 | O-53-1 | 251 | 화물창 | 1 | 489 | 582 | 93 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 489 | 773 | O-53-2 | 252 | P/T | 2 | 582 | 607 | 25 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 489 | 773 | O-53-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 607 | 646 | 39 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 489 | 773 | O-53-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 646 | 688 | 42 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 489 | 773 | O-53-5 | 255 | 시운전 | 5 | 688 | 705 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 489 | 773 | O-53-6 | 256 | C/T | 6 | 705 | 722 | 17 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 489 | 773 | O-53-7 | 257 | G/T | 7 | 722 | 747 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 489 | 773 | O-53-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 747 | 773 | 26 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 495 | 725 | O-54-1 | 259 | 화물창 | 1 | 495 | 570 | 75 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 495 | 725 | O-54-2 | 260 | P/T | 2 | 570 | 590 | 20 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 495 | 725 | O-54-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 590 | 622 | 32 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 495 | 725 | O-54-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 622 | 656 | 34 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 495 | 725 | O-54-5 | 263 | 시운전 | 5 | 656 | 669 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 495 | 725 | O-54-6 | 264 | C/T | 6 | 669 | 682 | 13 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 495 | 725 | O-54-7 | 265 | G/T | 7 | 682 | 702 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 495 | 725 | O-54-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 702 | 725 | 23 | S | 5
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 523 | 630 | O-55-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 523 | 597 | 74 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 523 | 630 | O-55-2 | 268 | 시운전 | 2 | 597 | 607 | 10 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 523 | 630 | O-55-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 607 | 630 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 536 | 749 | O-56-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 536 | 693 | 157 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 536 | 749 | O-56-2 | 271 | 시운전 | 2 | 693 | 716 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 536 | 749 | O-56-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 716 | 749 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 536 | 759 | O-57-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 536 | 701 | 165 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 536 | 759 | O-57-2 | 274 | 시운전 | 2 | 701 | 725 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 536 | 759 | O-57-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 725 | 759 | 34 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 537 | 663 | O-58-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 537 | 625 | 88 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 537 | 663 | O-58-2 | 277 | 시운전 | 2 | 625 | 637 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 537 | 663 | O-58-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 637 | 663 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 571 | 879 | O-59-1 | 279 | 화물창 | 1 | 571 | 672 | 101 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 571 | 879 | O-59-2 | 280 | P/T | 2 | 672 | 699 | 27 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 571 | 879 | O-59-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 699 | 742 | 43 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 571 | 879 | O-59-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 742 | 788 | 46 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 571 | 879 | O-59-5 | 283 | 시운전 | 5 | 788 | 806 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 571 | 879 | O-59-6 | 284 | C/T | 6 | 806 | 824 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 571 | 879 | O-59-7 | 285 | G/T | 7 | 824 | 851 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 571 | 879 | O-59-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 851 | 879 | 28 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 573 | 712 | O-60-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 573 | 675 | 102 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 573 | 712 | O-60-2 | 288 | 시운전 | 2 | 675 | 690 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 573 | 712 | O-60-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 690 | 712 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 586 | 697 | O-61-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 586 | 644 | 58 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 586 | 697 | O-61-2 | 291 | 시운전 | 2 | 644 | 665 | 21 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 586 | 697 | O-61-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 665 | 697 | 32 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 589 | 664 | O-62-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 589 | 641 | 52 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 589 | 664 | O-62-2 | 294 | 시운전 | 2 | 641 | 648 | 7 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 589 | 664 | O-62-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 648 | 664 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 598 | 704 | O-63-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 598 | 672 | 74 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 598 | 704 | O-63-2 | 297 | 시운전 | 2 | 672 | 682 | 10 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 598 | 704 | O-63-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 682 | 704 | 22 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 605 | 807 | O-64-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 605 | 754 | 149 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 605 | 807 | O-64-2 | 300 | 시운전 | 2 | 754 | 776 | 22 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 605 | 807 | O-64-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 776 | 807 | 31 | N | 0
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 618 | 842 | O-65-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 618 | 783 | 165 | F | 15
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 618 | 842 | O-65-2 | 303 | 시운전 | 2 | 783 | 807 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 618 | 842 | O-65-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 807 | 842 | 35 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 641 | 749 | O-66-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 641 | 698 | 57 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 641 | 749 | O-66-2 | 306 | 시운전 | 2 | 698 | 718 | 20 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 641 | 749 | O-66-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 718 | 749 | 31 | N | 0
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 643 | 838 | O-67-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 643 | 787 | 144 | F | 15
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 643 | 838 | O-67-2 | 309 | 시운전 | 2 | 787 | 808 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 643 | 838 | O-67-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 808 | 838 | 30 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 694 | 843 | O-68-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 694 | 772 | 78 | F | 10
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 694 | 843 | O-68-2 | 312 | 시운전 | 2 | 772 | 800 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 694 | 843 | O-68-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 800 | 843 | 43 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 703 | 800 | O-69-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 703 | 754 | 51 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 703 | 800 | O-69-2 | 315 | 시운전 | 2 | 754 | 772 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 703 | 800 | O-69-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 772 | 800 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 703 | 807 | O-70-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 703 | 758 | 55 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 703 | 807 | O-70-2 | 318 | 시운전 | 2 | 758 | 777 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 703 | 807 | O-70-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 777 | 807 | 30 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 720 | 844 | O-71-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 720 | 785 | 65 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 720 | 844 | O-71-2 | 321 | 시운전 | 2 | 785 | 808 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 720 | 844 | O-71-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 808 | 844 | 36 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 720 | 917 | O-72-1 | 323 | 화물창 | 1 | 720 | 785 | 65 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 720 | 917 | O-72-2 | 324 | P/T | 2 | 785 | 802 | 17 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 720 | 917 | O-72-3 | 325 | 화물창족철 | 3 | 802 | 829 | 27 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 720 | 917 | O-72-4 | 326 | 화물창메공 | 4 | 829 | 858 | 29 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 720 | 917 | O-72-5 | 327 | 시운전 | 5 | 858 | 869 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 720 | 917 | O-72-6 | 328 | C/T | 6 | 869 | 880 | 11 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 720 | 917 | O-72-7 | 329 | G/T | 7 | 880 | 897 | 17 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 720 | 917 | O-72-8 | 330 | 인도준비 | 8 | 897 | 917 | 20 | S | 5
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 726 | 864 | O-73-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 726 | 799 | 73 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 726 | 864 | O-73-2 | 332 | 시운전 | 2 | 799 | 825 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 726 | 864 | O-73-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 825 | 864 | 39 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 726 | 813 | O-74-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 726 | 786 | 60 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 726 | 813 | O-74-2 | 335 | 시운전 | 2 | 786 | 794 | 8 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 726 | 813 | O-74-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 794 | 813 | 19 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 736 | 823 | O-75-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 736 | 796 | 60 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 736 | 823 | O-75-2 | 338 | 시운전 | 2 | 796 | 804 | 8 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 736 | 823 | O-75-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 804 | 823 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 754 | 867 | O-76-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 754 | 833 | 79 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 754 | 867 | O-76-2 | 341 | 시운전 | 2 | 833 | 844 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 754 | 867 | O-76-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 844 | 867 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 754 | 950 | O-77-1 | 343 | 화물창 | 1 | 754 | 818 | 64 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 754 | 950 | O-77-2 | 344 | P/T | 2 | 818 | 835 | 17 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 754 | 950 | O-77-3 | 345 | 화물창족철 | 3 | 835 | 862 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 754 | 950 | O-77-4 | 346 | 화물창메공 | 4 | 862 | 891 | 29 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 754 | 950 | O-77-5 | 347 | 시운전 | 5 | 891 | 902 | 11 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 754 | 950 | O-77-6 | 348 | C/T | 6 | 902 | 913 | 11 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 754 | 950 | O-77-7 | 349 | G/T | 7 | 913 | 930 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 754 | 950 | O-77-8 | 350 | 인도준비 | 8 | 930 | 950 | 20 | S | 5
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 758 | 878 | O-78-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 758 | 842 | 84 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 758 | 878 | O-78-2 | 352 | 시운전 | 2 | 842 | 854 | 12 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 758 | 878 | O-78-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 854 | 878 | 24 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 765 | 845 | O-79-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 765 | 821 | 56 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 765 | 845 | O-79-2 | 355 | 시운전 | 2 | 821 | 829 | 8 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 765 | 845 | O-79-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 829 | 845 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 782 | 914 | O-80-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 782 | 851 | 69 | F | 10
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 782 | 914 | O-80-2 | 358 | 시운전 | 2 | 851 | 876 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 782 | 914 | O-80-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 876 | 914 | 38 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 794 | 908 | O-81-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 794 | 873 | 79 | F | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 794 | 908 | O-81-2 | 361 | 시운전 | 2 | 873 | 884 | 11 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 794 | 908 | O-81-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 884 | 908 | 24 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 821 | 948 | O-82-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 821 | 909 | 88 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 821 | 948 | O-82-2 | 364 | 시운전 | 2 | 909 | 921 | 12 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 821 | 948 | O-82-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 921 | 948 | 27 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 826 | 979 | O-83-1 | 366 | 특수도장 | 1 | 826 | 876 | 50 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 826 | 979 | O-83-2 | 367 | 화물창 | 2 | 876 | 928 | 52 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 826 | 979 | O-83-3 | 368 | 시운전 | 3 | 928 | 944 | 16 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 826 | 979 | O-83-4 | 369 | 인도준비 | 4 | 944 | 979 | 35 | S | 15
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 826 | 919 | O-84-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 826 | 891 | 65 | F | 15
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 826 | 919 | O-84-2 | 371 | 시운전 | 2 | 891 | 900 | 9 | N | 0
J-84 | 83 | L_CONT | 5 | 826 | 919 | O-84-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 900 | 919 | 19 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 828 | 1150 | O-85-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 828 | 1066 | 238 | F | 15
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 828 | 1150 | O-85-2 | 374 | 시운전 | 2 | 1066 | 1101 | 35 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 828 | 1150 | O-85-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 1101 | 1150 | 49 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 828 | 928 | O-86-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 828 | 898 | 70 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 828 | 928 | O-86-2 | 377 | 시운전 | 2 | 898 | 908 | 10 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 828 | 928 | O-86-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 908 | 928 | 20 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 828 | 915 | O-87-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 828 | 888 | 60 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 828 | 915 | O-87-2 | 380 | 시운전 | 2 | 888 | 896 | 8 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 828 | 915 | O-87-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 896 | 915 | 19 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 828 | 1117 | O-88-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 828 | 1041 | 213 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 828 | 1117 | O-88-2 | 383 | 시운전 | 2 | 1041 | 1072 | 31 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 828 | 1117 | O-88-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 1072 | 1117 | 45 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 832 | 955 | O-89-1 | 385 | 특수도장 | 1 | 832 | 872 | 40 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 832 | 955 | O-89-2 | 386 | 화물창 | 2 | 872 | 913 | 41 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 832 | 955 | O-89-3 | 387 | 시운전 | 3 | 913 | 926 | 13 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 832 | 955 | O-89-4 | 388 | 인도준비 | 4 | 926 | 955 | 29 | S | 15
J-90 | 89 | A_SHTL | 2 | 835 | 999 | O-90-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 835 | 956 | 121 | F | 15
J-90 | 89 | A_SHTL | 2 | 835 | 999 | O-90-2 | 390 | 시운전 | 2 | 956 | 974 | 18 | N | 0
J-90 | 89 | A_SHTL | 2 | 835 | 999 | O-90-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 974 | 999 | 25 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 835 | 938 | O-91-1 | 392 | 특수도장 | 1 | 835 | 868 | 33 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 835 | 938 | O-91-2 | 393 | 화물창 | 2 | 868 | 903 | 35 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 835 | 938 | O-91-3 | 394 | 시운전 | 3 | 903 | 914 | 11 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 835 | 938 | O-91-4 | 395 | 인도준비 | 4 | 914 | 938 | 24 | S | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 838 | 1125 | O-92-1 | 396 | 축계작업 | 1 | 838 | 1050 | 212 | F | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 838 | 1125 | O-92-2 | 397 | 시운전 | 2 | 1050 | 1081 | 31 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 838 | 1125 | O-92-3 | 398 | 인도준비 | 3 | 1081 | 1125 | 44 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 838 | 963 | O-93-1 | 399 | 축계작업 | 1 | 838 | 925 | 87 | F | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 838 | 963 | O-93-2 | 400 | 시운전 | 2 | 925 | 937 | 12 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 838 | 963 | O-93-3 | 401 | 인도준비 | 3 | 937 | 963 | 26 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 844 | 922 | O-94-1 | 402 | 축계작업 | 1 | 844 | 898 | 54 | F | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 844 | 922 | O-94-2 | 403 | 시운전 | 2 | 898 | 905 | 7 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 844 | 922 | O-94-3 | 404 | 인도준비 | 3 | 905 | 922 | 17 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 852 | 1145 | O-95-1 | 405 | 화물창 | 1 | 852 | 948 | 96 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 852 | 1145 | O-95-2 | 406 | P/T | 2 | 948 | 974 | 26 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 852 | 1145 | O-95-3 | 407 | 화물창족철 | 3 | 974 | 1015 | 41 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 852 | 1145 | O-95-4 | 408 | 화물창메공 | 4 | 1015 | 1058 | 43 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 852 | 1145 | O-95-5 | 409 | 시운전 | 5 | 1058 | 1075 | 17 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 852 | 1145 | O-95-6 | 410 | C/T | 6 | 1075 | 1092 | 17 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 852 | 1145 | O-95-7 | 411 | G/T | 7 | 1092 | 1118 | 26 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 852 | 1145 | O-95-8 | 412 | 인도준비 | 8 | 1118 | 1145 | 27 | S | 5
J-96 | 95 | LNG | 8 | 856 | 1180 | O-96-1 | 413 | 화물창 | 1 | 856 | 962 | 106 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 856 | 1180 | O-96-2 | 414 | P/T | 2 | 962 | 991 | 29 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 856 | 1180 | O-96-3 | 415 | 화물창족철 | 3 | 991 | 1036 | 45 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 856 | 1180 | O-96-4 | 416 | 화물창메공 | 4 | 1036 | 1084 | 48 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 856 | 1180 | O-96-5 | 417 | 시운전 | 5 | 1084 | 1103 | 19 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 856 | 1180 | O-96-6 | 418 | C/T | 6 | 1103 | 1122 | 19 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 856 | 1180 | O-96-7 | 419 | G/T | 7 | 1122 | 1151 | 29 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 856 | 1180 | O-96-8 | 420 | 인도준비 | 8 | 1151 | 1180 | 29 | S | 5
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 856 | 928 | O-97-1 | 421 | 축계작업 | 1 | 856 | 906 | 50 | F | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 856 | 928 | O-97-2 | 422 | 시운전 | 2 | 906 | 913 | 7 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 856 | 928 | O-97-3 | 423 | 인도준비 | 3 | 913 | 928 | 15 | N | 0
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 857 | 1105 | O-98-1 | 424 | 축계작업 | 1 | 857 | 1040 | 183 | F | 15
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 857 | 1105 | O-98-2 | 425 | 시운전 | 2 | 1040 | 1067 | 27 | N | 0
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 857 | 1105 | O-98-3 | 426 | 인도준비 | 3 | 1067 | 1105 | 38 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 857 | 1006 | O-99-1 | 427 | 축계작업 | 1 | 857 | 935 | 78 | F | 10
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 857 | 1006 | O-99-2 | 428 | 시운전 | 2 | 935 | 963 | 28 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 857 | 1006 | O-99-3 | 429 | 인도준비 | 3 | 963 | 1006 | 43 | N | 0
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 892 | 985 | O-100-1 | 430 | 축계작업 | 1 | 892 | 957 | 65 | F | 15
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 892 | 985 | O-100-2 | 431 | 시운전 | 2 | 957 | 966 | 9 | N | 0
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 892 | 985 | O-100-3 | 432 | 인도준비 | 3 | 966 | 985 | 19 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 205 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 67 | 67 | N | 0 | A2
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 110 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 1 | 77 | 76 | F | 15 | D2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B