## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 142 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 75 | 75 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 142 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 75 | 101 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 142 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 101 | 142 | 41 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 93 | 93 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 93 | 118 | 25 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 118 | 157 | 39 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 157 | 199 | 42 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 199 | 215 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 215 | 231 | 16 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 231 | 256 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 256 | 282 | 26 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 303 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 23 | 115 | 92 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 303 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 115 | 140 | 25 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 303 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 140 | 179 | 39 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 303 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 179 | 221 | 42 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 303 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 221 | 237 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 303 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 237 | 253 | 16 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 303 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 253 | 278 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 303 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 278 | 303 | 25 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 23 | 308 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 23 | 233 | 210 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 23 | 308 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 233 | 264 | 31 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 23 | 308 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 264 | 308 | 44 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 44 | 305 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 44 | 130 | 86 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 44 | 305 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 130 | 153 | 23 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 44 | 305 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 153 | 189 | 36 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 44 | 305 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 189 | 228 | 39 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 44 | 305 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 228 | 243 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 44 | 305 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 243 | 258 | 15 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 44 | 305 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 258 | 281 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 44 | 305 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 281 | 305 | 24 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 251 | O-6-1 | 30 | 화물창 | 1 | 44 | 112 | 68 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 251 | O-6-2 | 31 | P/T | 2 | 112 | 130 | 18 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 251 | O-6-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 130 | 158 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 251 | O-6-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 158 | 189 | 31 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 251 | O-6-5 | 34 | 시운전 | 5 | 189 | 201 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 251 | O-6-6 | 35 | C/T | 6 | 201 | 213 | 12 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 251 | O-6-7 | 36 | G/T | 7 | 213 | 231 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 251 | O-6-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 231 | 251 | 20 | S | 5
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 44 | 137 | O-7-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 44 | 109 | 65 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 44 | 137 | O-7-2 | 39 | 시운전 | 2 | 109 | 118 | 9 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 44 | 137 | O-7-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 118 | 137 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 44 | 144 | O-8-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 44 | 114 | 70 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 44 | 144 | O-8-2 | 42 | 시운전 | 2 | 114 | 124 | 10 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 44 | 144 | O-8-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 124 | 144 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 46 | 187 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 46 | 144 | 98 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 46 | 187 | O-9-2 | 45 | 시운전 | 2 | 144 | 158 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 46 | 187 | O-9-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 158 | 187 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 51 | 204 | O-10-1 | 47 | 특수도장 | 1 | 51 | 101 | 50 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 51 | 204 | O-10-2 | 48 | 화물창 | 2 | 101 | 153 | 52 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 51 | 204 | O-10-3 | 49 | 시운전 | 3 | 153 | 169 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 51 | 204 | O-10-4 | 50 | 인도준비 | 4 | 169 | 204 | 35 | S | 15
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 51 | 156 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 51 | 106 | 55 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 51 | 156 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 106 | 125 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 51 | 156 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 125 | 156 | 31 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 56 | 198 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 56 | 161 | 105 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 56 | 198 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 161 | 176 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 56 | 198 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 176 | 198 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 71 | 211 | O-13-1 | 57 | 특수도장 | 1 | 71 | 117 | 46 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 71 | 211 | O-13-2 | 58 | 화물창 | 2 | 117 | 164 | 47 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 71 | 211 | O-13-3 | 59 | 시운전 | 3 | 164 | 179 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 71 | 211 | O-13-4 | 60 | 인도준비 | 4 | 179 | 211 | 32 | S | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 85 | 371 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 85 | 296 | 211 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 85 | 371 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 296 | 327 | 31 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 85 | 371 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 327 | 371 | 44 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 85 | 375 | O-15-1 | 64 | 화물창 | 1 | 85 | 180 | 95 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 85 | 375 | O-15-2 | 65 | P/T | 2 | 180 | 206 | 26 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 85 | 375 | O-15-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 206 | 246 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 85 | 375 | O-15-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 246 | 289 | 43 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 85 | 375 | O-15-5 | 68 | 시운전 | 5 | 289 | 306 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 85 | 375 | O-15-6 | 69 | C/T | 6 | 306 | 323 | 17 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 85 | 375 | O-15-7 | 70 | G/T | 7 | 323 | 349 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 85 | 375 | O-15-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 349 | 375 | 26 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 284 | O-16-1 | 72 | 화물창 | 1 | 93 | 156 | 63 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 284 | O-16-2 | 73 | P/T | 2 | 156 | 173 | 17 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 284 | O-16-3 | 74 | 화물창족철 | 3 | 173 | 199 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 284 | O-16-4 | 75 | 화물창메공 | 4 | 199 | 227 | 28 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 284 | O-16-5 | 76 | 시운전 | 5 | 227 | 238 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 284 | O-16-6 | 77 | C/T | 6 | 238 | 249 | 11 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 284 | O-16-7 | 78 | G/T | 7 | 249 | 266 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 284 | O-16-8 | 79 | 인도준비 | 8 | 266 | 284 | 18 | S | 5
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 107 | 232 | O-17-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 107 | 173 | 66 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 107 | 232 | O-17-2 | 81 | 시운전 | 2 | 173 | 196 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 107 | 232 | O-17-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 196 | 232 | 36 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 107 | 243 | O-18-1 | 83 | 특수도장 | 1 | 107 | 151 | 44 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 107 | 243 | O-18-2 | 84 | 화물창 | 2 | 151 | 197 | 46 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 107 | 243 | O-18-3 | 85 | 시운전 | 3 | 197 | 211 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 107 | 243 | O-18-4 | 86 | 인도준비 | 4 | 211 | 243 | 32 | S | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 121 | 378 | O-19-1 | 87 | 화물창 | 1 | 121 | 205 | 84 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 121 | 378 | O-19-2 | 88 | P/T | 2 | 205 | 228 | 23 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 121 | 378 | O-19-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 228 | 263 | 35 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 121 | 378 | O-19-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 263 | 301 | 38 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 121 | 378 | O-19-5 | 91 | 시운전 | 5 | 301 | 316 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 121 | 378 | O-19-6 | 92 | C/T | 6 | 316 | 331 | 15 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 121 | 378 | O-19-7 | 93 | G/T | 7 | 331 | 354 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 121 | 378 | O-19-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 354 | 378 | 24 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 329 | O-20-1 | 95 | 화물창 | 1 | 121 | 189 | 68 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 329 | O-20-2 | 96 | P/T | 2 | 189 | 207 | 18 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 329 | O-20-3 | 97 | 화물창족철 | 3 | 207 | 236 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 329 | O-20-4 | 98 | 화물창메공 | 4 | 236 | 267 | 31 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 329 | O-20-5 | 99 | 시운전 | 5 | 267 | 279 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 329 | O-20-6 | 100 | C/T | 6 | 279 | 291 | 12 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 329 | O-20-7 | 101 | G/T | 7 | 291 | 309 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 121 | 329 | O-20-8 | 102 | 인도준비 | 8 | 309 | 329 | 20 | S | 5
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 125 | 356 | O-21-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 125 | 295 | 170 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 125 | 356 | O-21-2 | 104 | 시운전 | 2 | 295 | 320 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 125 | 356 | O-21-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 320 | 356 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 128 | 396 | O-22-1 | 106 | 화물창 | 1 | 128 | 216 | 88 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 128 | 396 | O-22-2 | 107 | P/T | 2 | 216 | 240 | 24 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 128 | 396 | O-22-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 240 | 277 | 37 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 128 | 396 | O-22-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 277 | 317 | 40 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 128 | 396 | O-22-5 | 110 | 시운전 | 5 | 317 | 333 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 128 | 396 | O-22-6 | 111 | C/T | 6 | 333 | 349 | 16 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 128 | 396 | O-22-7 | 112 | G/T | 7 | 349 | 373 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 128 | 396 | O-22-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 373 | 396 | 23 | S | 5
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 132 | 247 | O-23-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 132 | 192 | 60 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 132 | 247 | O-23-2 | 115 | 시운전 | 2 | 192 | 213 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 132 | 247 | O-23-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 213 | 247 | 34 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 150 | 391 | O-24-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 150 | 328 | 178 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 150 | 391 | O-24-2 | 118 | 시운전 | 2 | 328 | 354 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 150 | 391 | O-24-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 354 | 391 | 37 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 162 | 447 | O-25-1 | 120 | 화물창 | 1 | 162 | 256 | 94 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 162 | 447 | O-25-2 | 121 | P/T | 2 | 256 | 281 | 25 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 162 | 447 | O-25-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 281 | 320 | 39 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 162 | 447 | O-25-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 320 | 362 | 42 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 162 | 447 | O-25-5 | 124 | 시운전 | 5 | 362 | 379 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 162 | 447 | O-25-6 | 125 | C/T | 6 | 379 | 396 | 17 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 162 | 447 | O-25-7 | 126 | G/T | 7 | 396 | 421 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 162 | 447 | O-25-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 421 | 447 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 162 | 288 | O-26-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 162 | 250 | 88 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 162 | 288 | O-26-2 | 129 | 시운전 | 2 | 250 | 262 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 162 | 288 | O-26-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 262 | 288 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 170 | 386 | O-27-1 | 131 | 화물창 | 1 | 170 | 241 | 71 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 170 | 386 | O-27-2 | 132 | P/T | 2 | 241 | 260 | 19 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 170 | 386 | O-27-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 260 | 290 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 170 | 386 | O-27-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 290 | 322 | 32 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 170 | 386 | O-27-5 | 135 | 시운전 | 5 | 322 | 334 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 170 | 386 | O-27-6 | 136 | C/T | 6 | 334 | 346 | 12 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 170 | 386 | O-27-7 | 137 | G/T | 7 | 346 | 365 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 170 | 386 | O-27-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 365 | 386 | 21 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 387 | O-28-1 | 139 | 화물창 | 1 | 170 | 241 | 71 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 387 | O-28-2 | 140 | P/T | 2 | 241 | 260 | 19 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 387 | O-28-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 260 | 290 | 30 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 387 | O-28-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 290 | 322 | 32 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 387 | O-28-5 | 143 | 시운전 | 5 | 322 | 335 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 387 | O-28-6 | 144 | C/T | 6 | 335 | 348 | 13 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 387 | O-28-7 | 145 | G/T | 7 | 348 | 367 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 387 | O-28-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 367 | 387 | 20 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 183 | 397 | O-29-1 | 147 | 화물창 | 1 | 183 | 253 | 70 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 183 | 397 | O-29-2 | 148 | P/T | 2 | 253 | 272 | 19 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 183 | 397 | O-29-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 272 | 301 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 183 | 397 | O-29-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 301 | 333 | 32 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 183 | 397 | O-29-5 | 151 | 시운전 | 5 | 333 | 345 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 183 | 397 | O-29-6 | 152 | C/T | 6 | 345 | 357 | 12 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 183 | 397 | O-29-7 | 153 | G/T | 7 | 357 | 376 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 183 | 397 | O-29-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 376 | 397 | 21 | S | 5
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 190 | 264 | O-30-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 190 | 241 | 51 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 190 | 264 | O-30-2 | 156 | 시운전 | 2 | 241 | 248 | 7 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 190 | 264 | O-30-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 248 | 264 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 199 | 354 | O-31-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 199 | 281 | 82 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 199 | 354 | O-31-2 | 159 | 시운전 | 2 | 281 | 310 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 199 | 354 | O-31-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 310 | 354 | 44 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 215 | 457 | O-32-1 | 161 | 화물창 | 1 | 215 | 294 | 79 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 215 | 457 | O-32-2 | 162 | P/T | 2 | 294 | 315 | 21 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 215 | 457 | O-32-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 315 | 348 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 215 | 457 | O-32-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 348 | 384 | 36 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 215 | 457 | O-32-5 | 165 | 시운전 | 5 | 384 | 398 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 215 | 457 | O-32-6 | 166 | C/T | 6 | 398 | 412 | 14 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 215 | 457 | O-32-7 | 167 | G/T | 7 | 412 | 433 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 215 | 457 | O-32-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 433 | 457 | 24 | S | 5
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 232 | 338 | O-33-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 232 | 306 | 74 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 232 | 338 | O-33-2 | 170 | 시운전 | 2 | 306 | 316 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 232 | 338 | O-33-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 316 | 338 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 232 | 372 | O-34-1 | 172 | 특수도장 | 1 | 232 | 278 | 46 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 232 | 372 | O-34-2 | 173 | 화물창 | 2 | 278 | 325 | 47 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 232 | 372 | O-34-3 | 174 | 시운전 | 3 | 325 | 340 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 232 | 372 | O-34-4 | 175 | 인도준비 | 4 | 340 | 372 | 32 | S | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 242 | 405 | O-35-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 242 | 362 | 120 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 242 | 405 | O-35-2 | 177 | 시운전 | 2 | 362 | 379 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 242 | 405 | O-35-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 379 | 405 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 242 | 373 | O-36-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 242 | 311 | 69 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 242 | 373 | O-36-2 | 180 | 시운전 | 2 | 311 | 335 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 242 | 373 | O-36-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 335 | 373 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 255 | 494 | O-37-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 255 | 431 | 176 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 255 | 494 | O-37-2 | 183 | 시운전 | 2 | 431 | 457 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 255 | 494 | O-37-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 457 | 494 | 37 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 269 | 417 | O-38-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 269 | 347 | 78 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 269 | 417 | O-38-2 | 186 | 시운전 | 2 | 347 | 375 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 269 | 417 | O-38-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 375 | 417 | 42 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 307 | 554 | O-39-1 | 188 | 화물창 | 1 | 307 | 388 | 81 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 307 | 554 | O-39-2 | 189 | P/T | 2 | 388 | 410 | 22 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 307 | 554 | O-39-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 410 | 444 | 34 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 307 | 554 | O-39-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 444 | 481 | 37 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 307 | 554 | O-39-5 | 192 | 시운전 | 5 | 481 | 495 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 307 | 554 | O-39-6 | 193 | C/T | 6 | 495 | 509 | 14 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 307 | 554 | O-39-7 | 194 | G/T | 7 | 509 | 531 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 307 | 554 | O-39-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 531 | 554 | 23 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 552 | O-40-1 | 196 | 화물창 | 1 | 307 | 387 | 80 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 552 | O-40-2 | 197 | P/T | 2 | 387 | 409 | 22 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 552 | O-40-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 409 | 443 | 34 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 552 | O-40-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 443 | 479 | 36 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 552 | O-40-5 | 200 | 시운전 | 5 | 479 | 493 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 552 | O-40-6 | 201 | C/T | 6 | 493 | 507 | 14 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 552 | O-40-7 | 202 | G/T | 7 | 507 | 529 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 552 | O-40-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 529 | 552 | 23 | S | 5
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 310 | 445 | O-41-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 310 | 381 | 71 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 310 | 445 | O-41-2 | 205 | 시운전 | 2 | 381 | 406 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 310 | 445 | O-41-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 406 | 445 | 39 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 311 | 425 | O-42-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 311 | 390 | 79 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 311 | 425 | O-42-2 | 208 | 시운전 | 2 | 390 | 401 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 311 | 425 | O-42-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 401 | 425 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 311 | 603 | O-43-1 | 210 | 화물창 | 1 | 311 | 407 | 96 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 311 | 603 | O-43-2 | 211 | P/T | 2 | 407 | 433 | 26 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 311 | 603 | O-43-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 433 | 473 | 40 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 311 | 603 | O-43-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 473 | 516 | 43 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 311 | 603 | O-43-5 | 214 | 시운전 | 5 | 516 | 533 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 311 | 603 | O-43-6 | 215 | C/T | 6 | 533 | 550 | 17 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 311 | 603 | O-43-7 | 216 | G/T | 7 | 550 | 576 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 311 | 603 | O-43-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 576 | 603 | 27 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 318 | 622 | O-44-1 | 218 | 화물창 | 1 | 318 | 418 | 100 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 318 | 622 | O-44-2 | 219 | P/T | 2 | 418 | 445 | 27 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 318 | 622 | O-44-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 445 | 487 | 42 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 318 | 622 | O-44-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 487 | 532 | 45 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 318 | 622 | O-44-5 | 222 | 시운전 | 5 | 532 | 550 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 318 | 622 | O-44-6 | 223 | C/T | 6 | 550 | 568 | 18 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 318 | 622 | O-44-7 | 224 | G/T | 7 | 568 | 595 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 318 | 622 | O-44-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 595 | 622 | 27 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 318 | 519 | O-45-1 | 226 | 화물창 | 1 | 318 | 384 | 66 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 318 | 519 | O-45-2 | 227 | P/T | 2 | 384 | 402 | 18 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 318 | 519 | O-45-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 402 | 430 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 318 | 519 | O-45-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 430 | 460 | 30 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 318 | 519 | O-45-5 | 230 | 시운전 | 5 | 460 | 472 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 318 | 519 | O-45-6 | 231 | C/T | 6 | 472 | 484 | 12 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 318 | 519 | O-45-7 | 232 | G/T | 7 | 484 | 502 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 318 | 519 | O-45-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 502 | 519 | 17 | S | 5
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 322 | 395 | O-46-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 322 | 360 | 38 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 322 | 395 | O-46-2 | 235 | 시운전 | 2 | 360 | 373 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 322 | 395 | O-46-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 373 | 395 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 353 | 498 | O-47-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 353 | 429 | 76 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 353 | 498 | O-47-2 | 238 | 시운전 | 2 | 429 | 456 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 353 | 498 | O-47-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 456 | 498 | 42 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 353 | 456 | O-48-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 353 | 425 | 72 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 353 | 456 | O-48-2 | 241 | 시운전 | 2 | 425 | 435 | 10 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 353 | 456 | O-48-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 435 | 456 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 359 | 607 | O-49-1 | 243 | 화물창 | 1 | 359 | 440 | 81 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 359 | 607 | O-49-2 | 244 | P/T | 2 | 440 | 462 | 22 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 359 | 607 | O-49-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 462 | 496 | 34 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 359 | 607 | O-49-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 496 | 533 | 37 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 359 | 607 | O-49-5 | 247 | 시운전 | 5 | 533 | 547 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 359 | 607 | O-49-6 | 248 | C/T | 6 | 547 | 561 | 14 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 359 | 607 | O-49-7 | 249 | G/T | 7 | 561 | 583 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 359 | 607 | O-49-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 583 | 607 | 24 | S | 5
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 368 | 575 | O-50-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 368 | 521 | 153 | F | 15
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 368 | 575 | O-50-2 | 252 | 시운전 | 2 | 521 | 543 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 368 | 575 | O-50-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 543 | 575 | 32 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 384 | 495 | O-51-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 384 | 461 | 77 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 384 | 495 | O-51-2 | 255 | 시운전 | 2 | 461 | 472 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 384 | 495 | O-51-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 472 | 495 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 389 | 600 | O-52-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 389 | 545 | 156 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 389 | 600 | O-52-2 | 258 | 시운전 | 2 | 545 | 568 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 389 | 600 | O-52-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 568 | 600 | 32 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 391 | 698 | O-53-1 | 260 | 화물창 | 1 | 391 | 492 | 101 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 391 | 698 | O-53-2 | 261 | P/T | 2 | 492 | 519 | 27 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 391 | 698 | O-53-3 | 262 | 화물창족철 | 3 | 519 | 561 | 42 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 391 | 698 | O-53-4 | 263 | 화물창메공 | 4 | 561 | 607 | 46 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 391 | 698 | O-53-5 | 264 | 시운전 | 5 | 607 | 625 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 391 | 698 | O-53-6 | 265 | C/T | 6 | 625 | 643 | 18 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 391 | 698 | O-53-7 | 266 | G/T | 7 | 643 | 670 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 391 | 698 | O-53-8 | 267 | 인도준비 | 8 | 670 | 698 | 28 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 399 | 708 | O-54-1 | 268 | 화물창 | 1 | 399 | 500 | 101 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 399 | 708 | O-54-2 | 269 | P/T | 2 | 500 | 527 | 27 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 399 | 708 | O-54-3 | 270 | 화물창족철 | 3 | 527 | 570 | 43 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 399 | 708 | O-54-4 | 271 | 화물창메공 | 4 | 570 | 616 | 46 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 399 | 708 | O-54-5 | 272 | 시운전 | 5 | 616 | 634 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 399 | 708 | O-54-6 | 273 | C/T | 6 | 634 | 652 | 18 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 399 | 708 | O-54-7 | 274 | G/T | 7 | 652 | 679 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 399 | 708 | O-54-8 | 275 | 인도준비 | 8 | 679 | 708 | 29 | S | 5
J-55 | 54 | PC | 7 | 432 | 567 | O-55-1 | 276 | 특수도장 | 1 | 432 | 476 | 44 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 432 | 567 | O-55-2 | 277 | 화물창 | 2 | 476 | 521 | 45 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 432 | 567 | O-55-3 | 278 | 시운전 | 3 | 521 | 535 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 432 | 567 | O-55-4 | 279 | 인도준비 | 4 | 535 | 567 | 32 | S | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 434 | 519 | O-56-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 434 | 493 | 59 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 434 | 519 | O-56-2 | 281 | 시운전 | 2 | 493 | 501 | 8 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 434 | 519 | O-56-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 501 | 519 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 434 | 660 | O-57-1 | 283 | 화물창 | 1 | 434 | 508 | 74 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 434 | 660 | O-57-2 | 284 | P/T | 2 | 508 | 528 | 20 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 434 | 660 | O-57-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 528 | 559 | 31 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 434 | 660 | O-57-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 559 | 592 | 33 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 434 | 660 | O-57-5 | 287 | 시운전 | 5 | 592 | 605 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 434 | 660 | O-57-6 | 288 | C/T | 6 | 605 | 618 | 13 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 434 | 660 | O-57-7 | 289 | G/T | 7 | 618 | 638 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 434 | 660 | O-57-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 638 | 660 | 22 | S | 5
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 435 | 510 | O-58-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 435 | 487 | 52 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 435 | 510 | O-58-2 | 292 | 시운전 | 2 | 487 | 494 | 7 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 435 | 510 | O-58-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 494 | 510 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 435 | 628 | O-59-1 | 294 | 화물창 | 1 | 435 | 498 | 63 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 435 | 628 | O-59-2 | 295 | P/T | 2 | 498 | 515 | 17 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 435 | 628 | O-59-3 | 296 | 화물창족철 | 3 | 515 | 542 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 435 | 628 | O-59-4 | 297 | 화물창메공 | 4 | 542 | 570 | 28 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 435 | 628 | O-59-5 | 298 | 시운전 | 5 | 570 | 581 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 435 | 628 | O-59-6 | 299 | C/T | 6 | 581 | 592 | 11 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 435 | 628 | O-59-7 | 300 | G/T | 7 | 592 | 609 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 435 | 628 | O-59-8 | 301 | 인도준비 | 8 | 609 | 628 | 19 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 467 | 777 | O-60-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 467 | 696 | 229 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 467 | 777 | O-60-2 | 303 | 시운전 | 2 | 696 | 730 | 34 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 467 | 777 | O-60-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 730 | 777 | 47 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 505 | 741 | O-61-1 | 305 | 화물창 | 1 | 505 | 582 | 77 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 505 | 741 | O-61-2 | 306 | P/T | 2 | 582 | 603 | 21 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 505 | 741 | O-61-3 | 307 | 화물창족철 | 3 | 603 | 636 | 33 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 505 | 741 | O-61-4 | 308 | 화물창메공 | 4 | 636 | 671 | 35 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 505 | 741 | O-61-5 | 309 | 시운전 | 5 | 671 | 685 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 505 | 741 | O-61-6 | 310 | C/T | 6 | 685 | 699 | 14 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 505 | 741 | O-61-7 | 311 | G/T | 7 | 699 | 720 | 21 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 505 | 741 | O-61-8 | 312 | 인도준비 | 8 | 720 | 741 | 21 | S | 5
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 506 | 641 | O-62-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 506 | 600 | 94 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 506 | 641 | O-62-2 | 314 | 시운전 | 2 | 600 | 613 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 506 | 641 | O-62-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 613 | 641 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 512 | 724 | O-63-1 | 316 | 화물창 | 1 | 512 | 581 | 69 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 512 | 724 | O-63-2 | 317 | P/T | 2 | 581 | 600 | 19 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 512 | 724 | O-63-3 | 318 | 화물창족철 | 3 | 600 | 629 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 512 | 724 | O-63-4 | 319 | 화물창메공 | 4 | 629 | 660 | 31 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 512 | 724 | O-63-5 | 320 | 시운전 | 5 | 660 | 672 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 512 | 724 | O-63-6 | 321 | C/T | 6 | 672 | 684 | 12 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 512 | 724 | O-63-7 | 322 | G/T | 7 | 684 | 703 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 512 | 724 | O-63-8 | 323 | 인도준비 | 8 | 703 | 724 | 21 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 517 | 729 | O-64-1 | 324 | 화물창 | 1 | 517 | 586 | 69 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 517 | 729 | O-64-2 | 325 | P/T | 2 | 586 | 605 | 19 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 517 | 729 | O-64-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 605 | 634 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 517 | 729 | O-64-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 634 | 665 | 31 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 517 | 729 | O-64-5 | 328 | 시운전 | 5 | 665 | 677 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 517 | 729 | O-64-6 | 329 | C/T | 6 | 677 | 689 | 12 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 517 | 729 | O-64-7 | 330 | G/T | 7 | 689 | 708 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 517 | 729 | O-64-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 708 | 729 | 21 | S | 5
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 531 | 652 | O-65-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 531 | 595 | 64 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 531 | 652 | O-65-2 | 333 | 시운전 | 2 | 595 | 617 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 531 | 652 | O-65-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 617 | 652 | 35 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 549 | 742 | O-66-1 | 335 | 화물창 | 1 | 549 | 612 | 63 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 549 | 742 | O-66-2 | 336 | P/T | 2 | 612 | 629 | 17 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 549 | 742 | O-66-3 | 337 | 화물창족철 | 3 | 629 | 656 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 549 | 742 | O-66-4 | 338 | 화물창메공 | 4 | 656 | 684 | 28 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 549 | 742 | O-66-5 | 339 | 시운전 | 5 | 684 | 695 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 549 | 742 | O-66-6 | 340 | C/T | 6 | 695 | 706 | 11 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 549 | 742 | O-66-7 | 341 | G/T | 7 | 706 | 723 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 549 | 742 | O-66-8 | 342 | 인도준비 | 8 | 723 | 742 | 19 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 551 | 794 | O-67-1 | 343 | 화물창 | 1 | 551 | 631 | 80 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 551 | 794 | O-67-2 | 344 | P/T | 2 | 631 | 652 | 21 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 551 | 794 | O-67-3 | 345 | 화물창족철 | 3 | 652 | 686 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 551 | 794 | O-67-4 | 346 | 화물창메공 | 4 | 686 | 722 | 36 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 551 | 794 | O-67-5 | 347 | 시운전 | 5 | 722 | 736 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 551 | 794 | O-67-6 | 348 | C/T | 6 | 736 | 750 | 14 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 551 | 794 | O-67-7 | 349 | G/T | 7 | 750 | 771 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 551 | 794 | O-67-8 | 350 | 인도준비 | 8 | 771 | 794 | 23 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 558 | 790 | O-68-1 | 351 | 화물창 | 1 | 558 | 634 | 76 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 558 | 790 | O-68-2 | 352 | P/T | 2 | 634 | 654 | 20 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 558 | 790 | O-68-3 | 353 | 화물창족철 | 3 | 654 | 686 | 32 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 558 | 790 | O-68-4 | 354 | 화물창메공 | 4 | 686 | 720 | 34 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 558 | 790 | O-68-5 | 355 | 시운전 | 5 | 720 | 733 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 558 | 790 | O-68-6 | 356 | C/T | 6 | 733 | 746 | 13 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 558 | 790 | O-68-7 | 357 | G/T | 7 | 746 | 766 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 558 | 790 | O-68-8 | 358 | 인도준비 | 8 | 766 | 790 | 24 | S | 5
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 564 | 629 | O-69-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 564 | 598 | 34 | F | 10
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 564 | 629 | O-69-2 | 360 | 시운전 | 2 | 598 | 610 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 564 | 629 | O-69-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 610 | 629 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 566 | 816 | O-70-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 566 | 751 | 185 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 566 | 816 | O-70-2 | 363 | 시운전 | 2 | 751 | 778 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 566 | 816 | O-70-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 778 | 816 | 38 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 566 | 831 | O-71-1 | 365 | 화물창 | 1 | 566 | 653 | 87 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 566 | 831 | O-71-2 | 366 | P/T | 2 | 653 | 676 | 23 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 566 | 831 | O-71-3 | 367 | 화물창족철 | 3 | 676 | 713 | 37 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 566 | 831 | O-71-4 | 368 | 화물창메공 | 4 | 713 | 752 | 39 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 566 | 831 | O-71-5 | 369 | 시운전 | 5 | 752 | 767 | 15 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 566 | 831 | O-71-6 | 370 | C/T | 6 | 767 | 782 | 15 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 566 | 831 | O-71-7 | 371 | G/T | 7 | 782 | 805 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 566 | 831 | O-71-8 | 372 | 인도준비 | 8 | 805 | 831 | 26 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 568 | 768 | O-72-1 | 373 | 화물창 | 1 | 568 | 634 | 66 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 568 | 768 | O-72-2 | 374 | P/T | 2 | 634 | 652 | 18 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 568 | 768 | O-72-3 | 375 | 화물창족철 | 3 | 652 | 680 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 568 | 768 | O-72-4 | 376 | 화물창메공 | 4 | 680 | 710 | 30 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 568 | 768 | O-72-5 | 377 | 시운전 | 5 | 710 | 722 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 568 | 768 | O-72-6 | 378 | C/T | 6 | 722 | 734 | 12 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 568 | 768 | O-72-7 | 379 | G/T | 7 | 734 | 752 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 568 | 768 | O-72-8 | 380 | 인도준비 | 8 | 752 | 768 | 16 | S | 5
J-73 | 72 | PC | 7 | 577 | 727 | O-73-1 | 381 | 특수도장 | 1 | 577 | 626 | 49 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 577 | 727 | O-73-2 | 382 | 화물창 | 2 | 626 | 677 | 51 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 577 | 727 | O-73-3 | 383 | 시운전 | 3 | 677 | 693 | 16 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 577 | 727 | O-73-4 | 384 | 인도준비 | 4 | 693 | 727 | 34 | S | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 586 | 658 | O-74-1 | 385 | 축계작업 | 1 | 586 | 636 | 50 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 586 | 658 | O-74-2 | 386 | 시운전 | 2 | 636 | 643 | 7 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 586 | 658 | O-74-3 | 387 | 인도준비 | 3 | 643 | 658 | 15 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 613 | 732 | O-75-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 613 | 696 | 83 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 613 | 732 | O-75-2 | 389 | 시운전 | 2 | 696 | 707 | 11 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 613 | 732 | O-75-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 707 | 732 | 25 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 613 | 923 | O-76-1 | 391 | 화물창 | 1 | 613 | 715 | 102 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 613 | 923 | O-76-2 | 392 | P/T | 2 | 715 | 742 | 27 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 613 | 923 | O-76-3 | 393 | 화물창족철 | 3 | 742 | 785 | 43 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 613 | 923 | O-76-4 | 394 | 화물창메공 | 4 | 785 | 831 | 46 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 613 | 923 | O-76-5 | 395 | 시운전 | 5 | 831 | 849 | 18 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 613 | 923 | O-76-6 | 396 | C/T | 6 | 849 | 867 | 18 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 613 | 923 | O-76-7 | 397 | G/T | 7 | 867 | 894 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 613 | 923 | O-76-8 | 398 | 인도준비 | 8 | 894 | 923 | 29 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 614 | 807 | O-77-1 | 399 | 화물창 | 1 | 614 | 677 | 63 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 614 | 807 | O-77-2 | 400 | P/T | 2 | 677 | 694 | 17 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 614 | 807 | O-77-3 | 401 | 화물창족철 | 3 | 694 | 721 | 27 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 614 | 807 | O-77-4 | 402 | 화물창메공 | 4 | 721 | 749 | 28 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 614 | 807 | O-77-5 | 403 | 시운전 | 5 | 749 | 760 | 11 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 614 | 807 | O-77-6 | 404 | C/T | 6 | 760 | 771 | 11 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 614 | 807 | O-77-7 | 405 | G/T | 7 | 771 | 788 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 614 | 807 | O-77-8 | 406 | 인도준비 | 8 | 788 | 807 | 19 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 619 | 855 | O-78-1 | 407 | 화물창 | 1 | 619 | 696 | 77 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 619 | 855 | O-78-2 | 408 | P/T | 2 | 696 | 717 | 21 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 619 | 855 | O-78-3 | 409 | 화물창족철 | 3 | 717 | 750 | 33 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 619 | 855 | O-78-4 | 410 | 화물창메공 | 4 | 750 | 785 | 35 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 619 | 855 | O-78-5 | 411 | 시운전 | 5 | 785 | 799 | 14 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 619 | 855 | O-78-6 | 412 | C/T | 6 | 799 | 813 | 14 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 619 | 855 | O-78-7 | 413 | G/T | 7 | 813 | 834 | 21 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 619 | 855 | O-78-8 | 414 | 인도준비 | 8 | 834 | 855 | 21 | S | 5
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 622 | 804 | O-79-1 | 415 | 축계작업 | 1 | 622 | 756 | 134 | F | 15
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 622 | 804 | O-79-2 | 416 | 시운전 | 2 | 756 | 776 | 20 | N | 0
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 622 | 804 | O-79-3 | 417 | 인도준비 | 3 | 776 | 804 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 625 | 840 | O-80-1 | 418 | 화물창 | 1 | 625 | 695 | 70 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 625 | 840 | O-80-2 | 419 | P/T | 2 | 695 | 714 | 19 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 625 | 840 | O-80-3 | 420 | 화물창족철 | 3 | 714 | 744 | 30 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 625 | 840 | O-80-4 | 421 | 화물창메공 | 4 | 744 | 776 | 32 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 625 | 840 | O-80-5 | 422 | 시운전 | 5 | 776 | 788 | 12 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 625 | 840 | O-80-6 | 423 | C/T | 6 | 788 | 800 | 12 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 625 | 840 | O-80-7 | 424 | G/T | 7 | 800 | 819 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 625 | 840 | O-80-8 | 425 | 인도준비 | 8 | 819 | 840 | 21 | S | 5
J-81 | 80 | LNG | 8 | 625 | 823 | O-81-1 | 426 | 화물창 | 1 | 625 | 690 | 65 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 625 | 823 | O-81-2 | 427 | P/T | 2 | 690 | 707 | 17 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 625 | 823 | O-81-3 | 428 | 화물창족철 | 3 | 707 | 734 | 27 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 625 | 823 | O-81-4 | 429 | 화물창메공 | 4 | 734 | 763 | 29 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 625 | 823 | O-81-5 | 430 | 시운전 | 5 | 763 | 774 | 11 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 625 | 823 | O-81-6 | 431 | C/T | 6 | 774 | 785 | 11 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 625 | 823 | O-81-7 | 432 | G/T | 7 | 785 | 802 | 17 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 625 | 823 | O-81-8 | 433 | 인도준비 | 8 | 802 | 823 | 21 | S | 5
J-82 | 81 | LNG | 8 | 653 | 843 | O-82-1 | 434 | 화물창 | 1 | 653 | 715 | 62 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 653 | 843 | O-82-2 | 435 | P/T | 2 | 715 | 732 | 17 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 653 | 843 | O-82-3 | 436 | 화물창족철 | 3 | 732 | 758 | 26 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 653 | 843 | O-82-4 | 437 | 화물창메공 | 4 | 758 | 786 | 28 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 653 | 843 | O-82-5 | 438 | 시운전 | 5 | 786 | 797 | 11 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 653 | 843 | O-82-6 | 439 | C/T | 6 | 797 | 808 | 11 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 653 | 843 | O-82-7 | 440 | G/T | 7 | 808 | 825 | 17 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 653 | 843 | O-82-8 | 441 | 인도준비 | 8 | 825 | 843 | 18 | S | 5
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 657 | 803 | O-83-1 | 442 | 축계작업 | 1 | 657 | 734 | 77 | F | 10
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 657 | 803 | O-83-2 | 443 | 시운전 | 2 | 734 | 761 | 27 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 657 | 803 | O-83-3 | 444 | 인도준비 | 3 | 761 | 803 | 42 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 662 | 975 | O-84-1 | 445 | 화물창 | 1 | 662 | 765 | 103 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 662 | 975 | O-84-2 | 446 | P/T | 2 | 765 | 793 | 28 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 662 | 975 | O-84-3 | 447 | 화물창족철 | 3 | 793 | 836 | 43 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 662 | 975 | O-84-4 | 448 | 화물창메공 | 4 | 836 | 882 | 46 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 662 | 975 | O-84-5 | 449 | 시운전 | 5 | 882 | 900 | 18 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 662 | 975 | O-84-6 | 450 | C/T | 6 | 900 | 918 | 18 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 662 | 975 | O-84-7 | 451 | G/T | 7 | 918 | 946 | 28 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 662 | 975 | O-84-8 | 452 | 인도준비 | 8 | 946 | 975 | 29 | S | 5
J-85 | 84 | LNG | 8 | 663 | 961 | O-85-1 | 453 | 화물창 | 1 | 663 | 761 | 98 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 663 | 961 | O-85-2 | 454 | P/T | 2 | 761 | 787 | 26 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 663 | 961 | O-85-3 | 455 | 화물창족철 | 3 | 787 | 828 | 41 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 663 | 961 | O-85-4 | 456 | 화물창메공 | 4 | 828 | 872 | 44 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 663 | 961 | O-85-5 | 457 | 시운전 | 5 | 872 | 889 | 17 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 663 | 961 | O-85-6 | 458 | C/T | 6 | 889 | 906 | 17 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 663 | 961 | O-85-7 | 459 | G/T | 7 | 906 | 932 | 26 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 663 | 961 | O-85-8 | 460 | 인도준비 | 8 | 932 | 961 | 29 | S | 5
J-86 | 85 | PC | 7 | 663 | 799 | O-86-1 | 461 | 특수도장 | 1 | 663 | 707 | 44 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 663 | 799 | O-86-2 | 462 | 화물창 | 2 | 707 | 753 | 46 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 663 | 799 | O-86-3 | 463 | 시운전 | 3 | 753 | 767 | 14 | N | 0
J-86 | 85 | PC | 7 | 663 | 799 | O-86-4 | 464 | 인도준비 | 4 | 767 | 799 | 32 | S | 15
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 677 | 809 | O-87-1 | 465 | 축계작업 | 1 | 677 | 746 | 69 | F | 10
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 677 | 809 | O-87-2 | 466 | 시운전 | 2 | 746 | 771 | 25 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 677 | 809 | O-87-3 | 467 | 인도준비 | 3 | 771 | 809 | 38 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 693 | 825 | O-88-1 | 468 | 축계작업 | 1 | 693 | 762 | 69 | F | 10
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 693 | 825 | O-88-2 | 469 | 시운전 | 2 | 762 | 787 | 25 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 693 | 825 | O-88-3 | 470 | 인도준비 | 3 | 787 | 825 | 38 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 723 | 867 | O-89-1 | 471 | 축계작업 | 1 | 723 | 799 | 76 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 723 | 867 | O-89-2 | 472 | 시운전 | 2 | 799 | 826 | 27 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 723 | 867 | O-89-3 | 473 | 인도준비 | 3 | 826 | 867 | 41 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 735 | 829 | O-90-1 | 474 | 축계작업 | 1 | 735 | 800 | 65 | F | 15
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 735 | 829 | O-90-2 | 475 | 시운전 | 2 | 800 | 809 | 9 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 735 | 829 | O-90-3 | 476 | 인도준비 | 3 | 809 | 829 | 20 | N | 0
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 744 | 873 | O-91-1 | 477 | 축계작업 | 1 | 744 | 812 | 68 | F | 10
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 744 | 873 | O-91-2 | 478 | 시운전 | 2 | 812 | 836 | 24 | N | 0
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 744 | 873 | O-91-3 | 479 | 인도준비 | 3 | 836 | 873 | 37 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 744 | 927 | O-92-1 | 480 | 화물창 | 1 | 744 | 804 | 60 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 744 | 927 | O-92-2 | 481 | P/T | 2 | 804 | 820 | 16 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 744 | 927 | O-92-3 | 482 | 화물창족철 | 3 | 820 | 845 | 25 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 744 | 927 | O-92-4 | 483 | 화물창메공 | 4 | 845 | 872 | 27 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 744 | 927 | O-92-5 | 484 | 시운전 | 5 | 872 | 882 | 10 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 744 | 927 | O-92-6 | 485 | C/T | 6 | 882 | 892 | 10 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 744 | 927 | O-92-7 | 486 | G/T | 7 | 892 | 908 | 16 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 744 | 927 | O-92-8 | 487 | 인도준비 | 8 | 908 | 927 | 19 | S | 5
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 765 | 964 | O-93-1 | 488 | 축계작업 | 1 | 765 | 912 | 147 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 765 | 964 | O-93-2 | 489 | 시운전 | 2 | 912 | 933 | 21 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 765 | 964 | O-93-3 | 490 | 인도준비 | 3 | 933 | 964 | 31 | N | 0
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 765 | 883 | O-94-1 | 491 | 축계작업 | 1 | 765 | 827 | 62 | F | 10
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 765 | 883 | O-94-2 | 492 | 시운전 | 2 | 827 | 849 | 22 | N | 0
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 765 | 883 | O-94-3 | 493 | 인도준비 | 3 | 849 | 883 | 34 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 774 | 999 | O-95-1 | 494 | 축계작업 | 1 | 774 | 940 | 166 | F | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 774 | 999 | O-95-2 | 495 | 시운전 | 2 | 940 | 964 | 24 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 774 | 999 | O-95-3 | 496 | 인도준비 | 3 | 964 | 999 | 35 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 782 | 1052 | O-96-1 | 497 | 화물창 | 1 | 782 | 871 | 89 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 782 | 1052 | O-96-2 | 498 | P/T | 2 | 871 | 895 | 24 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 782 | 1052 | O-96-3 | 499 | 화물창족철 | 3 | 895 | 932 | 37 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 782 | 1052 | O-96-4 | 500 | 화물창메공 | 4 | 932 | 972 | 40 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 782 | 1052 | O-96-5 | 501 | 시운전 | 5 | 972 | 988 | 16 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 782 | 1052 | O-96-6 | 502 | C/T | 6 | 988 | 1004 | 16 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 782 | 1052 | O-96-7 | 503 | G/T | 7 | 1004 | 1028 | 24 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 782 | 1052 | O-96-8 | 504 | 인도준비 | 8 | 1028 | 1052 | 24 | S | 5
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 782 | 873 | O-97-1 | 505 | 축계작업 | 1 | 782 | 845 | 63 | F | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 782 | 873 | O-97-2 | 506 | 시운전 | 2 | 845 | 854 | 9 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 782 | 873 | O-97-3 | 507 | 인도준비 | 3 | 854 | 873 | 19 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 801 | 1058 | O-98-1 | 508 | 축계작업 | 1 | 801 | 991 | 190 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 801 | 1058 | O-98-2 | 509 | 시운전 | 2 | 991 | 1019 | 28 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 801 | 1058 | O-98-3 | 510 | 인도준비 | 3 | 1019 | 1058 | 39 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 801 | 1051 | O-99-1 | 511 | 화물창 | 1 | 801 | 883 | 82 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 801 | 1051 | O-99-2 | 512 | P/T | 2 | 883 | 905 | 22 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 801 | 1051 | O-99-3 | 513 | 화물창족철 | 3 | 905 | 940 | 35 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 801 | 1051 | O-99-4 | 514 | 화물창메공 | 4 | 940 | 977 | 37 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 801 | 1051 | O-99-5 | 515 | 시운전 | 5 | 977 | 992 | 15 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 801 | 1051 | O-99-6 | 516 | C/T | 6 | 992 | 1007 | 15 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 801 | 1051 | O-99-7 | 517 | G/T | 7 | 1007 | 1029 | 22 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 801 | 1051 | O-99-8 | 518 | 인도준비 | 8 | 1029 | 1051 | 22 | S | 5
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 809 | 887 | O-100-1 | 519 | 축계작업 | 1 | 809 | 863 | 54 | F | 15
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 809 | 887 | O-100-2 | 520 | 시운전 | 2 | 863 | 870 | 7 | N | 0
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 809 | 887 | O-100-3 | 521 | 인도준비 | 3 | 870 | 887 | 17 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 142 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 75 | 75 | F | 10 | D3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 93 | 93 | N | 0 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B