## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 104 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 55 | 55 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 104 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 55 | 74 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 104 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 74 | 104 | 30 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 208 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 2 | 69 | 67 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 208 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 69 | 87 | 18 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 208 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 87 | 115 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 208 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 115 | 145 | 30 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 208 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 145 | 157 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 208 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 157 | 169 | 12 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 208 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 169 | 187 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 208 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 187 | 208 | 21 | S | 5
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 20 | 91 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 20 | 69 | 49 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 20 | 91 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 69 | 76 | 7 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 20 | 91 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 76 | 91 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 28 | 169 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 28 | 126 | 98 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 28 | 169 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 126 | 140 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 28 | 169 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 140 | 169 | 29 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 28 | 171 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 28 | 103 | 75 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 28 | 171 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 103 | 130 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 28 | 171 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 130 | 171 | 41 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 357 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 35 | 141 | 106 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 357 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 141 | 169 | 28 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 357 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 169 | 214 | 45 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 357 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 214 | 262 | 48 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 357 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 262 | 281 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 357 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 281 | 300 | 19 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 357 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 300 | 328 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 35 | 357 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 328 | 357 | 29 | S | 5
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 40 | 185 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 40 | 116 | 76 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 40 | 185 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 116 | 143 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 40 | 185 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 143 | 185 | 42 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 45 | 293 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 45 | 228 | 183 | F | 15
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 45 | 293 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 228 | 255 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 45 | 293 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 255 | 293 | 38 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 52 | 191 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 52 | 125 | 73 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 52 | 191 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 125 | 151 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 52 | 191 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 151 | 191 | 40 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 82 | 247 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 82 | 204 | 122 | F | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 82 | 247 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 204 | 222 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 82 | 247 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 222 | 247 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 92 | 203 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 92 | 150 | 58 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 92 | 203 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 150 | 171 | 21 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 92 | 203 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 171 | 203 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 97 | 399 | O-12-1 | 43 | 화물창 | 1 | 97 | 196 | 99 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 97 | 399 | O-12-2 | 44 | P/T | 2 | 196 | 223 | 27 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 97 | 399 | O-12-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 223 | 265 | 42 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 97 | 399 | O-12-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 265 | 310 | 45 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 97 | 399 | O-12-5 | 47 | 시운전 | 5 | 310 | 328 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 97 | 399 | O-12-6 | 48 | C/T | 6 | 328 | 346 | 18 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 97 | 399 | O-12-7 | 49 | G/T | 7 | 346 | 373 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 97 | 399 | O-12-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 373 | 399 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 301 | O-13-1 | 51 | 화물창 | 1 | 97 | 164 | 67 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 301 | O-13-2 | 52 | P/T | 2 | 164 | 182 | 18 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 301 | O-13-3 | 53 | 화물창족철 | 3 | 182 | 210 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 301 | O-13-4 | 54 | 화물창메공 | 4 | 210 | 240 | 30 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 301 | O-13-5 | 55 | 시운전 | 5 | 240 | 252 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 301 | O-13-6 | 56 | C/T | 6 | 252 | 264 | 12 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 301 | O-13-7 | 57 | G/T | 7 | 264 | 282 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 301 | O-13-8 | 58 | 인도준비 | 8 | 282 | 301 | 19 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 101 | 304 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 101 | 251 | 150 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 101 | 304 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 251 | 273 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 101 | 304 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 273 | 304 | 31 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 101 | 243 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 101 | 206 | 105 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 101 | 243 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 206 | 221 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 101 | 243 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 221 | 243 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 103 | 179 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 103 | 156 | 53 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 103 | 179 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 156 | 163 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 103 | 179 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 163 | 179 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 103 | 424 | O-17-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 103 | 340 | 237 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 103 | 424 | O-17-2 | 69 | 시운전 | 2 | 340 | 375 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 103 | 424 | O-17-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 375 | 424 | 49 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 103 | 331 | O-18-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 103 | 271 | 168 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 103 | 331 | O-18-2 | 72 | 시운전 | 2 | 271 | 296 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 103 | 331 | O-18-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 296 | 331 | 35 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 119 | 276 | O-19-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 119 | 202 | 83 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 119 | 276 | O-19-2 | 75 | 시운전 | 2 | 202 | 231 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 119 | 276 | O-19-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 231 | 276 | 45 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 125 | 311 | O-20-1 | 77 | 화물창 | 1 | 125 | 186 | 61 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 125 | 311 | O-20-2 | 78 | P/T | 2 | 186 | 202 | 16 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 125 | 311 | O-20-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 202 | 228 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 125 | 311 | O-20-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 228 | 255 | 27 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 125 | 311 | O-20-5 | 81 | 시운전 | 5 | 255 | 266 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 125 | 311 | O-20-6 | 82 | C/T | 6 | 266 | 277 | 11 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 125 | 311 | O-20-7 | 83 | G/T | 7 | 277 | 293 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 125 | 311 | O-20-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 293 | 311 | 18 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 140 | 272 | O-21-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 140 | 232 | 92 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 140 | 272 | O-21-2 | 86 | 시운전 | 2 | 232 | 245 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 140 | 272 | O-21-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 245 | 272 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 150 | 302 | O-22-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 150 | 230 | 80 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 150 | 302 | O-22-2 | 89 | 시운전 | 2 | 230 | 258 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 150 | 302 | O-22-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 258 | 302 | 44 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 152 | 228 | O-23-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 152 | 192 | 40 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 152 | 228 | O-23-2 | 92 | 시운전 | 2 | 192 | 206 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 152 | 228 | O-23-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 206 | 228 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 163 | 279 | O-24-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 163 | 244 | 81 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 163 | 279 | O-24-2 | 95 | 시운전 | 2 | 244 | 255 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 163 | 279 | O-24-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 255 | 279 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 163 | 297 | O-25-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 163 | 234 | 71 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 163 | 297 | O-25-2 | 98 | 시운전 | 2 | 234 | 259 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 163 | 297 | O-25-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 259 | 297 | 38 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 379 | O-26-1 | 100 | 화물창 | 1 | 170 | 238 | 68 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 379 | O-26-2 | 101 | P/T | 2 | 238 | 256 | 18 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 379 | O-26-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 256 | 285 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 379 | O-26-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 285 | 316 | 31 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 379 | O-26-5 | 104 | 시운전 | 5 | 316 | 328 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 379 | O-26-6 | 105 | C/T | 6 | 328 | 340 | 12 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 379 | O-26-7 | 106 | G/T | 7 | 340 | 358 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 379 | O-26-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 358 | 379 | 21 | S | 5
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 174 | 285 | O-27-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 174 | 251 | 77 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 174 | 285 | O-27-2 | 109 | 시운전 | 2 | 251 | 262 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 174 | 285 | O-27-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 262 | 285 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 180 | 413 | O-28-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 180 | 352 | 172 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 180 | 413 | O-28-2 | 112 | 시운전 | 2 | 352 | 377 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 180 | 413 | O-28-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 377 | 413 | 36 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 186 | 300 | O-29-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 186 | 246 | 60 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 186 | 300 | O-29-2 | 115 | 시운전 | 2 | 246 | 267 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 186 | 300 | O-29-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 267 | 300 | 33 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 215 | 328 | O-30-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 215 | 274 | 59 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 215 | 328 | O-30-2 | 118 | 시운전 | 2 | 274 | 295 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 215 | 328 | O-30-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 295 | 328 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 216 | 459 | O-31-1 | 120 | 화물창 | 1 | 216 | 296 | 80 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 216 | 459 | O-31-2 | 121 | P/T | 2 | 296 | 317 | 21 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 216 | 459 | O-31-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 317 | 351 | 34 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 216 | 459 | O-31-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 351 | 387 | 36 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 216 | 459 | O-31-5 | 124 | 시운전 | 5 | 387 | 401 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 216 | 459 | O-31-6 | 125 | C/T | 6 | 401 | 415 | 14 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 216 | 459 | O-31-7 | 126 | G/T | 7 | 415 | 436 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 216 | 459 | O-31-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 436 | 459 | 23 | S | 5
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 252 | 344 | O-32-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 252 | 300 | 48 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 252 | 344 | O-32-2 | 129 | 시운전 | 2 | 300 | 317 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 252 | 344 | O-32-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 317 | 344 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 255 | 570 | O-33-1 | 131 | 화물창 | 1 | 255 | 358 | 103 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 255 | 570 | O-33-2 | 132 | P/T | 2 | 358 | 386 | 28 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 255 | 570 | O-33-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 386 | 430 | 44 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 255 | 570 | O-33-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 430 | 477 | 47 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 255 | 570 | O-33-5 | 135 | 시운전 | 5 | 477 | 495 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 255 | 570 | O-33-6 | 136 | C/T | 6 | 495 | 513 | 18 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 255 | 570 | O-33-7 | 137 | G/T | 7 | 513 | 541 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 255 | 570 | O-33-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 541 | 570 | 29 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 262 | 575 | O-34-1 | 139 | 화물창 | 1 | 262 | 365 | 103 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 262 | 575 | O-34-2 | 140 | P/T | 2 | 365 | 393 | 28 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 262 | 575 | O-34-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 393 | 436 | 43 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 262 | 575 | O-34-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 436 | 482 | 46 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 262 | 575 | O-34-5 | 143 | 시운전 | 5 | 482 | 500 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 262 | 575 | O-34-6 | 144 | C/T | 6 | 500 | 518 | 18 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 262 | 575 | O-34-7 | 145 | G/T | 7 | 518 | 546 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 262 | 575 | O-34-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 546 | 575 | 29 | S | 5
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 270 | 387 | O-35-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 270 | 356 | 86 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 270 | 387 | O-35-2 | 148 | 시운전 | 2 | 356 | 368 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 270 | 387 | O-35-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 368 | 387 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 277 | 542 | O-36-1 | 150 | 화물창 | 1 | 277 | 364 | 87 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 277 | 542 | O-36-2 | 151 | P/T | 2 | 364 | 387 | 23 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 277 | 542 | O-36-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 387 | 424 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 277 | 542 | O-36-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 424 | 463 | 39 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 277 | 542 | O-36-5 | 154 | 시운전 | 5 | 463 | 478 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 277 | 542 | O-36-6 | 155 | C/T | 6 | 478 | 493 | 15 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 277 | 542 | O-36-7 | 156 | G/T | 7 | 493 | 516 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 277 | 542 | O-36-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 516 | 542 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 285 | 479 | O-37-1 | 158 | 화물창 | 1 | 285 | 349 | 64 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 285 | 479 | O-37-2 | 159 | P/T | 2 | 349 | 366 | 17 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 285 | 479 | O-37-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 366 | 393 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 285 | 479 | O-37-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 393 | 422 | 29 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 285 | 479 | O-37-5 | 162 | 시운전 | 5 | 422 | 433 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 285 | 479 | O-37-6 | 163 | C/T | 6 | 433 | 444 | 11 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 285 | 479 | O-37-7 | 164 | G/T | 7 | 444 | 461 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 285 | 479 | O-37-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 461 | 479 | 18 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 295 | 507 | O-38-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 295 | 451 | 156 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 295 | 507 | O-38-2 | 167 | 시운전 | 2 | 451 | 474 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 295 | 507 | O-38-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 474 | 507 | 33 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 300 | 421 | O-39-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 300 | 364 | 64 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 300 | 421 | O-39-2 | 170 | 시운전 | 2 | 364 | 386 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 300 | 421 | O-39-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 386 | 421 | 35 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 304 | 416 | O-40-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 304 | 382 | 78 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 304 | 416 | O-40-2 | 173 | 시운전 | 2 | 382 | 393 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 304 | 416 | O-40-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 393 | 416 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 304 | 533 | O-41-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 304 | 473 | 169 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 304 | 533 | O-41-2 | 176 | 시운전 | 2 | 473 | 498 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 304 | 533 | O-41-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 498 | 533 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 506 | O-42-1 | 178 | 화물창 | 1 | 316 | 378 | 62 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 506 | O-42-2 | 179 | P/T | 2 | 378 | 395 | 17 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 506 | O-42-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 395 | 421 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 506 | O-42-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 421 | 449 | 28 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 506 | O-42-5 | 182 | 시운전 | 5 | 449 | 460 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 506 | O-42-6 | 183 | C/T | 6 | 460 | 471 | 11 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 506 | O-42-7 | 184 | G/T | 7 | 471 | 488 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 316 | 506 | O-42-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 488 | 506 | 18 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 316 | 434 | O-43-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 316 | 398 | 82 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 316 | 434 | O-43-2 | 187 | 시운전 | 2 | 398 | 409 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 316 | 434 | O-43-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 409 | 434 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 316 | 463 | O-44-1 | 189 | 특수도장 | 1 | 316 | 364 | 48 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 316 | 463 | O-44-2 | 190 | 화물창 | 2 | 364 | 413 | 49 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 316 | 463 | O-44-3 | 191 | 시운전 | 3 | 413 | 429 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 316 | 463 | O-44-4 | 192 | 인도준비 | 4 | 429 | 463 | 34 | S | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 321 | 547 | O-45-1 | 193 | 화물창 | 1 | 321 | 395 | 74 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 321 | 547 | O-45-2 | 194 | P/T | 2 | 395 | 415 | 20 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 321 | 547 | O-45-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 415 | 446 | 31 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 321 | 547 | O-45-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 446 | 479 | 33 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 321 | 547 | O-45-5 | 197 | 시운전 | 5 | 479 | 492 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 321 | 547 | O-45-6 | 198 | C/T | 6 | 492 | 505 | 13 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 321 | 547 | O-45-7 | 199 | G/T | 7 | 505 | 525 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 321 | 547 | O-45-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 525 | 547 | 22 | S | 5
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 331 | 465 | O-46-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 331 | 424 | 93 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 331 | 465 | O-46-2 | 202 | 시운전 | 2 | 424 | 437 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 331 | 465 | O-46-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 437 | 465 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 345 | 475 | O-47-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 345 | 436 | 91 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 345 | 475 | O-47-2 | 205 | 시운전 | 2 | 436 | 449 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 345 | 475 | O-47-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 449 | 475 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 351 | 474 | O-48-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 351 | 416 | 65 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 351 | 474 | O-48-2 | 208 | 시운전 | 2 | 416 | 439 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 351 | 474 | O-48-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 439 | 474 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 352 | 427 | O-49-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 352 | 404 | 52 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 352 | 427 | O-49-2 | 211 | 시운전 | 2 | 404 | 411 | 7 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 352 | 427 | O-49-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 411 | 427 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 362 | 607 | O-50-1 | 213 | 화물창 | 1 | 362 | 442 | 80 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 362 | 607 | O-50-2 | 214 | P/T | 2 | 442 | 464 | 22 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 362 | 607 | O-50-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 464 | 498 | 34 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 362 | 607 | O-50-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 498 | 534 | 36 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 362 | 607 | O-50-5 | 217 | 시운전 | 5 | 534 | 548 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 362 | 607 | O-50-6 | 218 | C/T | 6 | 548 | 562 | 14 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 362 | 607 | O-50-7 | 219 | G/T | 7 | 562 | 584 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 362 | 607 | O-50-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 584 | 607 | 23 | S | 5
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 366 | 512 | O-51-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 366 | 443 | 77 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 366 | 512 | O-51-2 | 222 | 시운전 | 2 | 443 | 470 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 366 | 512 | O-51-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 470 | 512 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 376 | 680 | O-52-1 | 224 | 화물창 | 1 | 376 | 476 | 100 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 376 | 680 | O-52-2 | 225 | P/T | 2 | 476 | 503 | 27 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 376 | 680 | O-52-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 503 | 545 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 376 | 680 | O-52-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 545 | 590 | 45 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 376 | 680 | O-52-5 | 228 | 시운전 | 5 | 590 | 608 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 376 | 680 | O-52-6 | 229 | C/T | 6 | 608 | 626 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 376 | 680 | O-52-7 | 230 | G/T | 7 | 626 | 653 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 376 | 680 | O-52-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 653 | 680 | 27 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 389 | 509 | O-53-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 389 | 473 | 84 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 389 | 509 | O-53-2 | 233 | 시운전 | 2 | 473 | 485 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 389 | 509 | O-53-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 485 | 509 | 24 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 400 | 593 | O-54-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 400 | 542 | 142 | F | 15
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 400 | 593 | O-54-2 | 236 | 시운전 | 2 | 542 | 563 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 400 | 593 | O-54-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 563 | 593 | 30 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 400 | 481 | O-55-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 400 | 456 | 56 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 400 | 481 | O-55-2 | 239 | 시운전 | 2 | 456 | 464 | 8 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 400 | 481 | O-55-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 464 | 481 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 442 | 626 | O-56-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 442 | 578 | 136 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 442 | 626 | O-56-2 | 242 | 시운전 | 2 | 578 | 598 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 442 | 626 | O-56-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 598 | 626 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 442 | 575 | O-57-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 442 | 535 | 93 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 442 | 575 | O-57-2 | 245 | 시운전 | 2 | 535 | 548 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 442 | 575 | O-57-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 548 | 575 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 474 | 658 | O-58-1 | 247 | 화물창 | 1 | 474 | 534 | 60 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 474 | 658 | O-58-2 | 248 | P/T | 2 | 534 | 550 | 16 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 474 | 658 | O-58-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 550 | 575 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 474 | 658 | O-58-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 575 | 602 | 27 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 474 | 658 | O-58-5 | 251 | 시운전 | 5 | 602 | 613 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 474 | 658 | O-58-6 | 252 | C/T | 6 | 613 | 624 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 474 | 658 | O-58-7 | 253 | G/T | 7 | 624 | 640 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 474 | 658 | O-58-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 640 | 658 | 18 | S | 5
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 479 | 596 | O-59-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 479 | 565 | 86 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 479 | 596 | O-59-2 | 256 | 시운전 | 2 | 565 | 577 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 479 | 596 | O-59-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 577 | 596 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 481 | 642 | O-60-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 481 | 600 | 119 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 481 | 642 | O-60-2 | 259 | 시운전 | 2 | 600 | 617 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 481 | 642 | O-60-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 617 | 642 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 484 | 594 | O-61-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 484 | 542 | 58 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 484 | 594 | O-61-2 | 262 | 시운전 | 2 | 542 | 562 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 484 | 594 | O-61-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 562 | 594 | 32 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 484 | 613 | O-62-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 484 | 552 | 68 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 484 | 613 | O-62-2 | 265 | 시운전 | 2 | 552 | 576 | 24 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 484 | 613 | O-62-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 576 | 613 | 37 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 505 | 615 | O-63-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 505 | 582 | 77 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 505 | 615 | O-63-2 | 268 | 시운전 | 2 | 582 | 593 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 505 | 615 | O-63-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 593 | 615 | 22 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 505 | 643 | O-64-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 505 | 578 | 73 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 505 | 643 | O-64-2 | 271 | 시운전 | 2 | 578 | 604 | 26 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 505 | 643 | O-64-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 604 | 643 | 39 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 534 | 654 | O-65-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 534 | 618 | 84 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 534 | 654 | O-65-2 | 274 | 시운전 | 2 | 618 | 630 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 534 | 654 | O-65-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 630 | 654 | 24 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 540 | 814 | O-66-1 | 276 | 화물창 | 1 | 540 | 630 | 90 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 540 | 814 | O-66-2 | 277 | P/T | 2 | 630 | 654 | 24 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 540 | 814 | O-66-3 | 278 | 화물창족철 | 3 | 654 | 692 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 540 | 814 | O-66-4 | 279 | 화물창메공 | 4 | 692 | 733 | 41 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 540 | 814 | O-66-5 | 280 | 시운전 | 5 | 733 | 749 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 540 | 814 | O-66-6 | 281 | C/T | 6 | 749 | 765 | 16 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 540 | 814 | O-66-7 | 282 | G/T | 7 | 765 | 789 | 24 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 540 | 814 | O-66-8 | 283 | 인도준비 | 8 | 789 | 814 | 25 | S | 5
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 545 | 644 | O-67-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 545 | 614 | 69 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 545 | 644 | O-67-2 | 285 | 시운전 | 2 | 614 | 623 | 9 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 545 | 644 | O-67-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 623 | 644 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 546 | 781 | O-68-1 | 287 | 화물창 | 1 | 546 | 623 | 77 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 546 | 781 | O-68-2 | 288 | P/T | 2 | 623 | 644 | 21 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 546 | 781 | O-68-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 644 | 676 | 32 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 546 | 781 | O-68-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 676 | 711 | 35 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 546 | 781 | O-68-5 | 291 | 시운전 | 5 | 711 | 725 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 546 | 781 | O-68-6 | 292 | C/T | 6 | 725 | 739 | 14 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 546 | 781 | O-68-7 | 293 | G/T | 7 | 739 | 760 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 546 | 781 | O-68-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 760 | 781 | 21 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 547 | 769 | O-69-1 | 295 | 화물창 | 1 | 547 | 620 | 73 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 547 | 769 | O-69-2 | 296 | P/T | 2 | 620 | 639 | 19 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 547 | 769 | O-69-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 639 | 670 | 31 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 547 | 769 | O-69-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 670 | 703 | 33 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 547 | 769 | O-69-5 | 299 | 시운전 | 5 | 703 | 716 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 547 | 769 | O-69-6 | 300 | C/T | 6 | 716 | 729 | 13 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 547 | 769 | O-69-7 | 301 | G/T | 7 | 729 | 748 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 547 | 769 | O-69-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 748 | 769 | 21 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 551 | 762 | O-70-1 | 303 | 화물창 | 1 | 551 | 620 | 69 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 551 | 762 | O-70-2 | 304 | P/T | 2 | 620 | 638 | 18 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 551 | 762 | O-70-3 | 305 | 화물창족철 | 3 | 638 | 667 | 29 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 551 | 762 | O-70-4 | 306 | 화물창메공 | 4 | 667 | 698 | 31 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 551 | 762 | O-70-5 | 307 | 시운전 | 5 | 698 | 710 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 551 | 762 | O-70-6 | 308 | C/T | 6 | 710 | 722 | 12 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 551 | 762 | O-70-7 | 309 | G/T | 7 | 722 | 740 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 551 | 762 | O-70-8 | 310 | 인도준비 | 8 | 740 | 762 | 22 | S | 5
J-71 | 70 | LNG | 8 | 556 | 761 | O-71-1 | 311 | 화물창 | 1 | 556 | 623 | 67 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 556 | 761 | O-71-2 | 312 | P/T | 2 | 623 | 641 | 18 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 556 | 761 | O-71-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 641 | 669 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 556 | 761 | O-71-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 669 | 699 | 30 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 556 | 761 | O-71-5 | 315 | 시운전 | 5 | 699 | 711 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 556 | 761 | O-71-6 | 316 | C/T | 6 | 711 | 723 | 12 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 556 | 761 | O-71-7 | 317 | G/T | 7 | 723 | 741 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 556 | 761 | O-71-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 741 | 761 | 20 | S | 5
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 568 | 672 | O-72-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 568 | 623 | 55 | F | 10
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 568 | 672 | O-72-2 | 320 | 시운전 | 2 | 623 | 642 | 19 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 568 | 672 | O-72-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 642 | 672 | 30 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 575 | 655 | O-73-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 575 | 631 | 56 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 575 | 655 | O-73-2 | 323 | 시운전 | 2 | 631 | 639 | 8 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 575 | 655 | O-73-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 639 | 655 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 638 | 738 | O-74-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 638 | 691 | 53 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 638 | 738 | O-74-2 | 326 | 시운전 | 2 | 691 | 710 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 638 | 738 | O-74-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 710 | 738 | 28 | N | 0
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 639 | 882 | O-75-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 639 | 818 | 179 | F | 15
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 639 | 882 | O-75-2 | 329 | 시운전 | 2 | 818 | 844 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 639 | 882 | O-75-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 844 | 882 | 38 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 639 | 773 | O-76-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 639 | 732 | 93 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 639 | 773 | O-76-2 | 332 | 시운전 | 2 | 732 | 745 | 13 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 639 | 773 | O-76-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 745 | 773 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 642 | 955 | O-77-1 | 334 | 화물창 | 1 | 642 | 745 | 103 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 642 | 955 | O-77-2 | 335 | P/T | 2 | 745 | 773 | 28 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 642 | 955 | O-77-3 | 336 | 화물창족철 | 3 | 773 | 816 | 43 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 642 | 955 | O-77-4 | 337 | 화물창메공 | 4 | 816 | 862 | 46 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 642 | 955 | O-77-5 | 338 | 시운전 | 5 | 862 | 880 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 642 | 955 | O-77-6 | 339 | C/T | 6 | 880 | 898 | 18 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 642 | 955 | O-77-7 | 340 | G/T | 7 | 898 | 926 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 642 | 955 | O-77-8 | 341 | 인도준비 | 8 | 926 | 955 | 29 | S | 5
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 642 | 754 | O-78-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 642 | 720 | 78 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 642 | 754 | O-78-2 | 343 | 시운전 | 2 | 720 | 731 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 642 | 754 | O-78-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 731 | 754 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 675 | 944 | O-79-1 | 345 | 화물창 | 1 | 675 | 763 | 88 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 675 | 944 | O-79-2 | 346 | P/T | 2 | 763 | 787 | 24 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 675 | 944 | O-79-3 | 347 | 화물창족철 | 3 | 787 | 824 | 37 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 675 | 944 | O-79-4 | 348 | 화물창메공 | 4 | 824 | 864 | 40 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 675 | 944 | O-79-5 | 349 | 시운전 | 5 | 864 | 880 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 675 | 944 | O-79-6 | 350 | C/T | 6 | 880 | 896 | 16 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 675 | 944 | O-79-7 | 351 | G/T | 7 | 896 | 920 | 24 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 675 | 944 | O-79-8 | 352 | 인도준비 | 8 | 920 | 944 | 24 | S | 5
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 685 | 827 | O-80-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 685 | 760 | 75 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 685 | 827 | O-80-2 | 354 | 시운전 | 2 | 760 | 786 | 26 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 685 | 827 | O-80-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 786 | 827 | 41 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 690 | 833 | O-81-1 | 356 | 특수도장 | 1 | 690 | 737 | 47 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 690 | 833 | O-81-2 | 357 | 화물창 | 2 | 737 | 785 | 48 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 690 | 833 | O-81-3 | 358 | 시운전 | 3 | 785 | 800 | 15 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 690 | 833 | O-81-4 | 359 | 인도준비 | 4 | 800 | 833 | 33 | S | 15
J-82 | 81 | A_SHTL | 2 | 690 | 927 | O-82-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 690 | 865 | 175 | F | 15
J-82 | 81 | A_SHTL | 2 | 690 | 927 | O-82-2 | 361 | 시운전 | 2 | 865 | 891 | 26 | N | 0
J-82 | 81 | A_SHTL | 2 | 690 | 927 | O-82-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 891 | 927 | 36 | N | 0
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 713 | 807 | O-83-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 713 | 778 | 65 | F | 15
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 713 | 807 | O-83-2 | 364 | 시운전 | 2 | 778 | 787 | 9 | N | 0
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 713 | 807 | O-83-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 787 | 807 | 20 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 729 | 879 | O-84-1 | 366 | 특수도장 | 1 | 729 | 778 | 49 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 729 | 879 | O-84-2 | 367 | 화물창 | 2 | 778 | 829 | 51 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 729 | 879 | O-84-3 | 368 | 시운전 | 3 | 829 | 845 | 16 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 729 | 879 | O-84-4 | 369 | 인도준비 | 4 | 845 | 879 | 34 | S | 15
J-85 | 84 | PC | 7 | 731 | 835 | O-85-1 | 370 | 특수도장 | 1 | 731 | 765 | 34 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 731 | 835 | O-85-2 | 371 | 화물창 | 2 | 765 | 800 | 35 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 731 | 835 | O-85-3 | 372 | 시운전 | 3 | 800 | 811 | 11 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 731 | 835 | O-85-4 | 373 | 인도준비 | 4 | 811 | 835 | 24 | S | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 738 | 963 | O-86-1 | 374 | 화물창 | 1 | 738 | 812 | 74 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 738 | 963 | O-86-2 | 375 | P/T | 2 | 812 | 832 | 20 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 738 | 963 | O-86-3 | 376 | 화물창족철 | 3 | 832 | 863 | 31 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 738 | 963 | O-86-4 | 377 | 화물창메공 | 4 | 863 | 896 | 33 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 738 | 963 | O-86-5 | 378 | 시운전 | 5 | 896 | 909 | 13 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 738 | 963 | O-86-6 | 379 | C/T | 6 | 909 | 922 | 13 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 738 | 963 | O-86-7 | 380 | G/T | 7 | 922 | 942 | 20 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 738 | 963 | O-86-8 | 381 | 인도준비 | 8 | 942 | 963 | 21 | S | 5
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 741 | 841 | O-87-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 741 | 811 | 70 | F | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 741 | 841 | O-87-2 | 383 | 시운전 | 2 | 811 | 821 | 10 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 741 | 841 | O-87-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 821 | 841 | 20 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 743 | 1038 | O-88-1 | 385 | 화물창 | 1 | 743 | 840 | 97 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 743 | 1038 | O-88-2 | 386 | P/T | 2 | 840 | 866 | 26 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 743 | 1038 | O-88-3 | 387 | 화물창족철 | 3 | 866 | 907 | 41 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 743 | 1038 | O-88-4 | 388 | 화물창메공 | 4 | 907 | 951 | 44 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 743 | 1038 | O-88-5 | 389 | 시운전 | 5 | 951 | 968 | 17 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 743 | 1038 | O-88-6 | 390 | C/T | 6 | 968 | 985 | 17 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 743 | 1038 | O-88-7 | 391 | G/T | 7 | 985 | 1011 | 26 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 743 | 1038 | O-88-8 | 392 | 인도준비 | 8 | 1011 | 1038 | 27 | S | 5
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 749 | 865 | O-89-1 | 393 | 축계작업 | 1 | 749 | 830 | 81 | F | 15
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 749 | 865 | O-89-2 | 394 | 시운전 | 2 | 830 | 841 | 11 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 749 | 865 | O-89-3 | 395 | 인도준비 | 3 | 841 | 865 | 24 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 750 | 902 | O-90-1 | 396 | 축계작업 | 1 | 750 | 830 | 80 | F | 10
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 750 | 902 | O-90-2 | 397 | 시운전 | 2 | 830 | 858 | 28 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 750 | 902 | O-90-3 | 398 | 인도준비 | 3 | 858 | 902 | 44 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 750 | 1018 | O-91-1 | 399 | 화물창 | 1 | 750 | 838 | 88 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 750 | 1018 | O-91-2 | 400 | P/T | 2 | 838 | 862 | 24 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 750 | 1018 | O-91-3 | 401 | 화물창족철 | 3 | 862 | 899 | 37 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 750 | 1018 | O-91-4 | 402 | 화물창메공 | 4 | 899 | 939 | 40 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 750 | 1018 | O-91-5 | 403 | 시운전 | 5 | 939 | 955 | 16 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 750 | 1018 | O-91-6 | 404 | C/T | 6 | 955 | 971 | 16 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 750 | 1018 | O-91-7 | 405 | G/T | 7 | 971 | 995 | 24 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 750 | 1018 | O-91-8 | 406 | 인도준비 | 8 | 995 | 1018 | 23 | S | 5
J-92 | 91 | A_SHTL | 2 | 765 | 949 | O-92-1 | 407 | 축계작업 | 1 | 765 | 901 | 136 | F | 15
J-92 | 91 | A_SHTL | 2 | 765 | 949 | O-92-2 | 408 | 시운전 | 2 | 901 | 921 | 20 | N | 0
J-92 | 91 | A_SHTL | 2 | 765 | 949 | O-92-3 | 409 | 인도준비 | 3 | 921 | 949 | 28 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 781 | 1085 | O-93-1 | 410 | 축계작업 | 1 | 781 | 1005 | 224 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 781 | 1085 | O-93-2 | 411 | 시운전 | 2 | 1005 | 1038 | 33 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 781 | 1085 | O-93-3 | 412 | 인도준비 | 3 | 1038 | 1085 | 47 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 786 | 1068 | O-94-1 | 413 | 축계작업 | 1 | 786 | 994 | 208 | F | 15
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 786 | 1068 | O-94-2 | 414 | 시운전 | 2 | 994 | 1025 | 31 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 786 | 1068 | O-94-3 | 415 | 인도준비 | 3 | 1025 | 1068 | 43 | N | 0
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 800 | 931 | O-95-1 | 416 | 축계작업 | 1 | 800 | 869 | 69 | F | 10
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 800 | 931 | O-95-2 | 417 | 시운전 | 2 | 869 | 893 | 24 | N | 0
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 800 | 931 | O-95-3 | 418 | 인도준비 | 3 | 893 | 931 | 38 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 800 | 893 | O-96-1 | 419 | 축계작업 | 1 | 800 | 849 | 49 | F | 10
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 800 | 893 | O-96-2 | 420 | 시운전 | 2 | 849 | 866 | 17 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 800 | 893 | O-96-3 | 421 | 인도준비 | 3 | 866 | 893 | 27 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 808 | 924 | O-97-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 808 | 889 | 81 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 808 | 924 | O-97-2 | 423 | 시운전 | 2 | 889 | 900 | 11 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 808 | 924 | O-97-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 900 | 924 | 24 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 873 | 1003 | O-98-1 | 425 | 축계작업 | 1 | 873 | 941 | 68 | F | 10
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 873 | 1003 | O-98-2 | 426 | 시운전 | 2 | 941 | 965 | 24 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 873 | 1003 | O-98-3 | 427 | 인도준비 | 3 | 965 | 1003 | 38 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 875 | 987 | O-99-1 | 428 | 특수도장 | 1 | 875 | 911 | 36 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 875 | 987 | O-99-2 | 429 | 화물창 | 2 | 911 | 949 | 38 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 875 | 987 | O-99-3 | 430 | 시운전 | 3 | 949 | 961 | 12 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 875 | 987 | O-99-4 | 431 | 인도준비 | 4 | 961 | 987 | 26 | S | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 875 | 1186 | O-100-1 | 432 | 화물창 | 1 | 875 | 977 | 102 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 875 | 1186 | O-100-2 | 433 | P/T | 2 | 977 | 1004 | 27 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 875 | 1186 | O-100-3 | 434 | 화물창족철 | 3 | 1004 | 1047 | 43 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 875 | 1186 | O-100-4 | 435 | 화물창메공 | 4 | 1047 | 1093 | 46 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 875 | 1186 | O-100-5 | 436 | 시운전 | 5 | 1093 | 1111 | 18 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 875 | 1186 | O-100-6 | 437 | C/T | 6 | 1111 | 1129 | 18 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 875 | 1186 | O-100-7 | 438 | G/T | 7 | 1129 | 1156 | 27 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 875 | 1186 | O-100-8 | 439 | 인도준비 | 8 | 1156 | 1186 | 30 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 104 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 55 | 55 | F | 10 | C3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 208 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 2 | 69 | 67 | N | 0 | E1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B